## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | YUC180401498260 | Proyecto de inversión | 1947910 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947910.0, modificado:1947910.0}} | ADQUISICION DE PATRULLAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | FORTASEG 2018 5411-5511 | N | 0 | 0 | 10000000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1947910 | 1947910 | 1947910 | 1947910 | 1947910 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | YUC180401498277 | Proyecto de inversión | 224383.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224383.44, modificado:224383.44}} | ADQUISICION DE TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | FORTASEG 2018 5651 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 224383.44 | 224383.44 | 224383.44 | 224383.44 | 224383.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC180401498260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1947910 | 1947910
YUC180401498277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 224383.44 | 224383.44

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC180401498260 | Vehículos | 3 | 3
YUC180401498277 | Maquinaria y equipo | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC180401498260 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC180401498277 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC180401498260 | 2018 | 4 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
YUC180401498277 | 2018 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100