## Reporte Final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | YUC00170200902712 | Proyecto de inversión | 1139458.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139458.25, modificado:1139458.25}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mérida, Yucatán // (Rehabilitación De Área Infantil En El Parque Cuauhtemoc, Colonia Mercedes Barrera. Mérida, Yuc.) - 5292429 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5292429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:20.935554; -89.625574, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028515/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada., trimestre:3.0, usuario:marcoaacostaa, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC00170200900332 | Proyecto de inversión | 1210541.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210541.75, modificado:1210541.75}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Mérida, Yucatán // (Rehabilitación De Área Infantil En El Parque Las Magnolias, Fraccionamiento Las Magnolias, Mérida, Yuc.) - 5292489 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5292489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:21.019578; -89.655728, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Obra cancelada., trimestre:3.0, usuario:marcoaacostaa, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC210402016478 | Proyecto de inversión | 121987.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121987.98, modificado:55988.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0152 - 174871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174871 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. AVANZAR 390 MT, lon:-89.6189617, lat:20.79357531}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55988.87 | 55988.87 | 55988.87 | 55988.87 | 55988.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-15, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64288.97, importe_modificado:55988.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.4}} | {2016478/proyecto_INICIO, 2016478/proyecto_PROCESO, 2016478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC210402013138 | Proyecto de inversión | 138537.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138537.47, modificado:131649.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0583 - 69190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69190 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:365.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 225 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.68966497, lat:21.1502273}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 131649.76 | 131649.76 | 131649.76 | 131649.76 | 131649.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-5, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138537.47, importe_modificado:131649.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.5}} | {2013138/proyecto_INICIO, 2013138/proyecto_PROCESO, 2013138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061417 | Proyecto de inversión | 35085.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35085.53, modificado:34285.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 2474 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 2474 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 133 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58A Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187 X 60 Y 62 AVANZ, lon:-89.63759915, lat:20.89949396}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 34285.55 | 34285.55 | 34285.55 | 34285.55 | 34285.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MAS´CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {2061417/proyecto_INICIO, 2061417/proyecto_PROCESO, 2061417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061408 | Proyecto de inversión | 11662.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11662.27, modificado:9629.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 2386 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 2386 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 133 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58A Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187 X 60 Y 62 AVANZA, lon:-89.63760748, lat:20.89952442}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 9629.15 | 9629.15 | 9629.15 | 9629.15 | 9629.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-001, contratista:MAS´CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:775661.2, importe_modificado:773606.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2061408/proyecto_INICIO, 2061408/proyecto_FIN, 2061408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061557 | Proyecto de inversión | 66173.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66173.58, modificado:52485.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH - 3726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3726 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL JUVENIL A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 181 HASTA L, lon:-89.6349638, lat:20.90134643}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 52485.01 | 52485.01 | 52485.01 | 52485.01 | 52485.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-012, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857724.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2061557/proyecto_INICIO, 2061557/proyecto_FIN, 2061557/proyecto_PROCESO, 2061557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061373 | Proyecto de inversión | 823323.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823323.27, modificado:788088.53}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 2006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 2006 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:298.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CALLE CON, lon:-89.71422082, lat:21.01621333}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 788088.53 | 788088.53 | 788088.53 | 715374.43 | 715374.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-007, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1355363.94, importe_modificado:1355363.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.96}} | {2061373/proyecto_INICIO, 2061373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC200301771051 | Proyecto de inversión | 101394.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101394.88, modificado:84035.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 122112 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 122112 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE PERIFERICO, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.64290229, lat:21.13962675}} | 2020-09-08 | 2020-11-30 | 84035.65 | 84035.65 | 84035.65 | 84035.65 | 84035.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC20-FICON-4414-117-22, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101394.88, importe_modificado:97481.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.61}} | {1771051/proyecto_FIN, 1771051/proyecto_PROCESO, 1771051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061482 | Proyecto de inversión | 748243.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748243.64, modificado:710976.79}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA - 3051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3051 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 64 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA EMMA GODOY DIRIGIRSE 138 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 , lon:-89.64095797, lat:20.89279945}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 710976.79 | 710976.79 | 710976.79 | 691451.45 | 691451.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-008, contratista:ZAVEP S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1848704.99, importe_modificado:1848704.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.16}} | {2061482/proyecto_INICIO, 2061482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061517 | Proyecto de inversión | 57100.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57100.73, modificado:24418.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH - 3414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3414 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL JUVENIL A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 161 HASTA L, lon:-89.63451728, lat:20.90164317}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 24418.13 | 24418.13 | 24418.13 | 24418.13 | 24418.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-012, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857724.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2061517/proyecto_INICIO, 2061517/proyecto_FIN, 2061517/proyecto_PROCESO, 2061517/proyecto_FIN, 2061517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061586 | Proyecto de inversión | 95242.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95242.17, modificado:89238.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH - 3931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3931 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAG INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C UBICADO EN LA C, lon:-89.63447704, lat:20.90161561}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 89238.44 | 89238.44 | 67458.08 | 67458.08 | 67458.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-015, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1228974.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.4}} | {2061586/proyecto_INICIO, 2061586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220102061602 | Proyecto de inversión | 111928.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111928.3, modificado:101665.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 4018 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4018 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAG INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.63504619, lat:20.90128043}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 101665.42 | 101665.42 | 69508.06 | 69508.06 | 69508.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-015, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1228974.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.15}} | {2061602/proyecto_INICIO, 2061602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068715 | Proyecto de inversión | 584488.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584488.4, modificado:584488.4}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 3248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3248 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE CALLE 52-A INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 227 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA COMISARIA DE XMATKUIL A 1600 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 HASTA LLEGAR A LA CALLE 22, lon:-89.62953451, lat:20.8760948}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 584488.4 | 584488.4 | 584488.4 | 512924.87 | 512924.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-011, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1939989.51, importe_modificado:1939989.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.31}} | {2068715/proyecto_INICIO, 2068715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068569 | Proyecto de inversión | 810180.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810180.22, modificado:810180.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 111 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1967.0, meta_modificada:1967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 E INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 460 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON UBICADA EN CALLE 19 X 20 AVANZAR 70 MTS AL NO, lon:-89.63200115, lat:21.07693686}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 810180.22 | 810180.22 | 810180.22 | 703518.15 | 703518.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-002, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1302589.88, importe_modificado:1302589.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.62}} | {2068569/proyecto_INICIO, 2068569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068813 | Proyecto de inversión | 108890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108890.43, modificado:80271.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 5207 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5207 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR HASTA LA CALLE 25, lon:-89.6413622, lat:21.13825164}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 80271.55 | 80271.55 | 80271.55 | 80271.55 | 80271.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1339059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2068813/proyecto_INICIO, 2068813/proyecto_PROCESO, 2068813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068827 | Proyecto de inversión | 108890.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108890.43, modificado:103685.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 5414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5414 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 220 MTS. AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LA CALLE 25, lon:-89.68984938, lat:21.15019229}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 103685.3 | 103685.3 | 103685.3 | 103685.3 | 103685.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1339059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2068827/proyecto_PROCESO, 2068827/proyecto_INICIO, 2068827/proyecto_PROCESO, 2068827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068834 | Proyecto de inversión | 280319.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280319.65, modificado:267292.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 5497 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5497 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 333 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LA CALLE 27, lon:-89.6910863, lat:21.1494151}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 267292.88 | 267292.88 | 267292.88 | 267292.88 | 267292.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1339059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068834/proyecto_INICIO, 2068834/proyecto_PROCESO, 2068834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068850 | Proyecto de inversión | 116984 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116984.0, modificado:111764.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 5696 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5696 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 115 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CALLE 22, lon:-89.61489193, lat:21.13237486}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 111764.93 | 111764.93 | 111764.93 | 111764.93 | 111764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1339059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2068850/proyecto_INICIO, 2068850/proyecto_PROCESO, 2068850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068855 | Proyecto de inversión | 54445.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54445.21, modificado:51842.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 5807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5807 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE CALLE 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 190 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.72655683, lat:21.12225281}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 51842.66 | 51842.66 | 51842.66 | 51842.66 | 51842.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1339059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2068855/proyecto_INICIO, 2068855/proyecto_PROCESO, 2068855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068628 | Proyecto de inversión | 1599987.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599987.92, modificado:1599987.92}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 1870 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 1870 | S | 223 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 25 A TABLAJE 35146 SN INTERIOR 0 0 PUEBLO DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 53 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ADOLFO RUIZ UBICADO SOBRE, lon:-89.59098792, lat:20.78678724}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 1599987.92 | 1599987.92 | 1599987.92 | 1485538.11 | 1485538.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-003, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1599987.92, importe_modificado:1599987.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.92}} | {2068628/proyecto_INICIO, 2068628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075294 | Proyecto de inversión | 112882.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:112882.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55634 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 362 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 A Y CALLE 92, CALLE 171 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 939 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRAN, lon:-89.65265482, lat:20.90778879}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 112882.8 | 112882.8 | 93468.8 | 93468.8 | 93468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2075294/proyecto_INICIO, 2075294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075302 | Proyecto de inversión | 134104.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134104.06, modificado:134104.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55718 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 527 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65482332, lat:20.90775444}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 134104.06 | 134104.06 | 76560.44 | 76560.44 | 76560.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2075302/proyecto_PROCESO, 2075302/proyecto_INICIO, 2075302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075314 | Proyecto de inversión | 134104.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134104.06, modificado:134104.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55786 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 508 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.442 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VIL, lon:-89.65632284, lat:20.90884468}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 134104.06 | 134104.06 | 40231.22 | 40231.22 | 40231.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075314/proyecto_INICIO, 2075314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075316 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:129235.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III - 55810 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55810 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 541 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50 B, CALLE 199 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 255 MTS DE BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 , lon:-89.62398106, lat:20.88988671}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 129235.84 | 129235.84 | 38770.75 | 38770.75 | 38770.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075316/proyecto_PROCESO, 2075316/proyecto_INICIO, 2075316/proyecto_PROCESO, 2075316/proyecto_INICIO, 2075316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075688 | Proyecto de inversión | 186245.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186245.26, modificado:186245.26}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58124 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.637 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , lon:-89.65717744, lat:20.90717902}} | 2022-06-09 | 2022-09-23 | 186245.26 | 186245.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-045, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299916.62, importe_modificado:2299916.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075688/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202074949 | Proyecto de inversión | 105793.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105793.21, modificado:105793.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53090 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53090 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 428 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-2 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1456 KM AL SUR DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA UB, lon:-89.65599073, lat:20.90810351}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 105793.21 | 105793.21 | 88490.77 | 88490.77 | 88490.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2074949/proyecto_INICIO, 2074949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075339 | Proyecto de inversión | 137872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137872.89, modificado:137872.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55945 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 428 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1456 KM AL SUR DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA UB, lon:-89.65599073, lat:20.90810351}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 137872.89 | 137872.89 | 78309.84 | 78309.84 | 78309.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2075339/proyecto_INICIO, 2075339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202074954 | Proyecto de inversión | 112882.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:112882.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53120 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53120 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 419 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 A Y CALLE 167, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 438 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL AYUNTAM, lon:-89.65405703, lat:20.9124595}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 112882.8 | 112882.8 | 33864.84 | 33864.84 | 33864.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2074954/proyecto_PROCESO, 2074954/proyecto_INICIO, 2074954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202074960 | Proyecto de inversión | 105793.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105793.21, modificado:105793.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53225 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 472 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1581 KM AL SUR DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRA, lon:-89.65748144, lat:20.90958276}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 105793.21 | 105793.21 | 88490.77 | 88490.77 | 88490.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2074960/proyecto_INICIO, 2074960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075353 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130336.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 56020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56020 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 50 E, CALLE 195 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 470 MTS DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195, lon:-89.62499034, lat:20.89230873}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 130336.74 | 130336.74 | 39101.02 | 39101.02 | 39101.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075353/proyecto_INICIO, 2075353/proyecto_PROCESO, 2075353/proyecto_INICIO, 2075353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075360 | Proyecto de inversión | 137872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137872.89, modificado:137872.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56053 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 472 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 171, lon:-89.65748144, lat:20.90958276}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 137872.89 | 137872.89 | 77775.81 | 77775.81 | 77775.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2075360/proyecto_INICIO, 2075360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075366 | Proyecto de inversión | 109024.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:109024.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 56085 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56085 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-D1 139 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 A Y CALLE 62, CALLE 189 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA C, lon:-89.63917979, lat:20.89596428}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 109024.89 | 109024.89 | 32707.46 | 32707.46 | 32707.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075366/proyecto_INICIO, 2075366/proyecto_PROCESO, 2075366/proyecto_INICIO, 2075366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075372 | Proyecto de inversión | 1815881.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815881.6, modificado:1815881.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56100 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4492.0, meta_modificada:4492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-B INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 DIAGONAL Y CALLE 177, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 805 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65763686, lat:20.90683094}} | 2022-06-09 | 2022-09-23 | 1815881.6 | 1815881.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-045, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299916.62, importe_modificado:2299916.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075377 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:103283.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 56126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56126 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 50 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 470 MTS DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195 Y 199, lon:-89.62499034, lat:20.89230873}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 103283.23 | 103283.23 | 30984.96 | 30984.96 | 30984.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075377/proyecto_INICIO, 2075377/proyecto_PROCESO, 2075377/proyecto_INICIO, 2075377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075386 | Proyecto de inversión | 109024.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:112970.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 56164 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56164 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 144 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 187 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 365 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA C, lon:-89.6388068, lat:20.89731381}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 112970.71 | 112970.71 | 32707.46 | 32707.46 | 32707.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075386/proyecto_PROCESO, 2075386/proyecto_INICIO, 2075386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075387 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:144394.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XOCLAN - 56165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56165 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 1061 a INTERIOR 0 A COLONIA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, CALLE 65 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL CEMENTERIO XOCLAN UBICADO EN CALLE 65 A X 134 Y 1, lon:-89.66865158, lat:20.95997031}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 144394.03 | 144394.03 | 43318.2 | 43318.2 | 43318.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075387/proyecto_INICIO, 2075387/proyecto_PROCESO, 2075387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075005 | Proyecto de inversión | 112882.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:112882.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 53600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53600 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 321 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 171 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 813 MTS AL SUR DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO , lon:-89.64979504, lat:20.90719424}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 112882.8 | 112882.8 | 93468.8 | 93468.8 | 93468.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2075005/proyecto_PROCESO, 2075005/proyecto_INICIO, 2075005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075015 | Proyecto de inversión | 115903.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115903.37, modificado:115903.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 53669 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53669 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 96 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 583 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 18, lon:-89.63667023, lat:20.89741771}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 115903.37 | 115903.37 | 34771.01 | 34771.01 | 34771.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075015/proyecto_INICIO, 2075015/proyecto_PROCESO, 2075015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075018 | Proyecto de inversión | 121792.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121792.63, modificado:121792.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 53698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-B 390 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, CALLE 187 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 170 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO EN LA CALL, lon:-89.65823445, lat:20.8956088}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 121792.63 | 121792.63 | 121792.63 | 120608.23 | 120608.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2075018/proyecto_INICIO, 2075018/proyecto_PROCESO, 2075018/proyecto_INICIO, 2075018/proyecto_PROCESO, 2075018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202069975 | Proyecto de inversión | 456253.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456253.24, modificado:456253.24}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 22124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 22124 | S | 47 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH AVANZAR 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 SEG, lon:-89.66468403, lat:20.92084175}} | 2022-06-19 | 2022-10-19 | 456253.24 | 456253.24 | 456253.24 | 227238.15 | 227238.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-027, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:869096.96, importe_modificado:869096.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.28}} | {2069975/proyecto_INICIO, 2069975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075033 | Proyecto de inversión | 186173.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186173.28, modificado:186173.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 53779 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53779 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 138 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 390 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E Y , lon:-89.63856155, lat:20.89728684}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 174937.85 | 174937.85 | 174937.85 | 55851.98 | 55851.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075033/proyecto_INICIO, 2075033/proyecto_PROCESO, 2075033/proyecto_INICIO, 2075033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075056 | Proyecto de inversión | 155936.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155936.82, modificado:155936.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 53915 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53915 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 193, CALLE 62 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E Y , lon:-89.64077506, lat:20.89371999}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 149644.16 | 149644.16 | 46781.05 | 46781.05 | 46781.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075056/proyecto_INICIO, 2075056/proyecto_PROCESO, 2075056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075081 | Proyecto de inversión | 101406.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101406.05, modificado:101406.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 54169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54169 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 193, CALLE 62 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E Y , lon:-89.64077506, lat:20.89371999}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 101406.05 | 101406.05 | 30421.81 | 30421.81 | 30421.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075081/proyecto_PROCESO, 2075081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075854 | Proyecto de inversión | 262201.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262201.71, modificado:262201.71}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59210 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.287 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FR, lon:-89.65582483, lat:20.90873283}} | 2022-06-09 | 2022-09-02 | 262201.71 | 262201.71 | 154571.36 | 154571.36 | 154571.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-046, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1358882.46, importe_modificado:1358882.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2075854/proyecto_INICIO, 2075854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075861 | Proyecto de inversión | 840164.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840164.85, modificado:840164.85}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59273 | S | 138 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.0, meta_modificada:2046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.278 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL UBICADA EN, lon:-89.65563793, lat:20.90957228}} | 2022-06-09 | 2022-09-02 | 840164.85 | 840164.85 | 499811.94 | 499811.94 | 499811.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-046, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1358882.46, importe_modificado:1358882.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1207.14}} | {2075861/proyecto_INICIO, 2075861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075115 | Proyecto de inversión | 45619.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45619.7, modificado:46518.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 54430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54430 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 C 98 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 60, CALLE 191 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 60 X 1, lon:-89.63703385, lat:20.89688524}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 46518.97 | 46518.97 | 13685.91 | 13685.91 | 13685.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.46}} | {2075115/proyecto_INICIO, 2075115/proyecto_PROCESO, 2075115/proyecto_INICIO, 2075115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075877 | Proyecto de inversión | 256515.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256515.9, modificado:256515.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59370 | S | 27 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.410 MTS PONIENTE DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.65700314, lat:20.90909586}} | 2022-06-09 | 2022-09-02 | 256515.9 | 256515.9 | 151104.68 | 151104.68 | 151104.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-046, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1358882.46, importe_modificado:1358882.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.72}} | {2075877/proyecto_INICIO, 2075877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075129 | Proyecto de inversión | 109024.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:109024.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 54540 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54540 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 C 98 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 A Y CALLE 60, CALLE 191 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 60 X 1, lon:-89.63703385, lat:20.89688524}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 109024.89 | 109024.89 | 32707.46 | 32707.46 | 32707.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075129/proyecto_INICIO, 2075129/proyecto_PROCESO, 2075129/proyecto_INICIO, 2075129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075134 | Proyecto de inversión | 137872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137872.89, modificado:137872.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-B 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA UBICADA EN LA CALLE 171 X 84A Y 84B AVAN, lon:-89.65588476, lat:20.90812745}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 137872.89 | 137872.89 | 78309.83 | 78309.83 | 78309.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2075134/proyecto_INICIO, 2075134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075141 | Proyecto de inversión | 105793.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105793.21, modificado:105793.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54656 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-B 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA UBICADO EN LA CALLE 171 X 84A Y 84B AVAN, lon:-89.65588476, lat:20.90812745}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 105793.21 | 105793.21 | 87873.68 | 87873.68 | 87873.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {2075141/proyecto_INICIO, 2075141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075535 | Proyecto de inversión | 112882.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.8, modificado:112882.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57272 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 467 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 90 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 816 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRAN, lon:-89.65066771, lat:20.90805112}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 112882.8 | 112882.8 | 33864.87 | 33864.87 | 33864.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075535/proyecto_INICIO, 2075535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075908 | Proyecto de inversión | 1843952.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843952.24, modificado:1843934.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 59562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59562 | S | 143 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4664.0, meta_modificada:4664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CDI EMILIANO ZAPATA SUR AVANZAR 753 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.65383745, lat:20.90800337}} | 2022-06-08 | 2022-10-22 | 1843934.1 | 1843934.1 | 1843934.1 | 1843934.1 | 1843934.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2050002.17, importe_modificado:2050002.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4664.0}} | {2075908/proyecto_INICIO, 2075908/proyecto_PROCESO, 2075908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068739 | Proyecto de inversión | 544541.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544541.61, modificado:544541.61}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 3758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3758 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 4 INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 4 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN CALLE 11 X 2 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE POR CA, lon:-89.51318614, lat:21.02761885}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 544541.61 | 544541.61 | 544541.61 | 239999.7 | 239999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-010, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1816268.71, importe_modificado:1816268.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.8}} | {2068739/proyecto_INICIO, 2068739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202070339 | Proyecto de inversión | 62330.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62330.29, modificado:62330.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 25531 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25531 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 28 X 31 Y 33 DE LA COMISARIA KOMCHEN AVANZAR , lon:-89.66090713, lat:21.10890177}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 62330.29 | 62330.29 | 62330.29 | 56172.25 | 56172.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.41}} | {2070339/proyecto_INICIO, 2070339/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068759 | Proyecto de inversión | 809102.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809102.31, modificado:809102.31}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 4024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4024 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31 A INTERIOR 0 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20 A DIRIGIR, lon:-89.58083331, lat:21.08772327}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 809102.31 | 809102.31 | 809102.31 | 357351.07 | 357351.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-010, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1816268.71, importe_modificado:1816268.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.6}} | {2068759/proyecto_INICIO, 2068759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068762 | Proyecto de inversión | 179297.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179297.46, modificado:179297.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHENKU - 4105 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4105 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PASEOS DE CHENKU, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 C Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PEDREGALES LINDAVISTA UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-89.65945354, lat:21.01487733}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 179297.46 | 179297.46 | 160927.48 | 160927.48 | 160927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-015, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1228974.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.21}} | {2068762/proyecto_INICIO, 2068762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075223 | Proyecto de inversión | 53633.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53633.39, modificado:53633.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55262 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55262 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 490 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS AL PONIENTE DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FR, lon:-89.65554591, lat:20.90952629}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 53633.39 | 53633.39 | 16090.01 | 16090.01 | 16090.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2075223/proyecto_INICIO, 2075223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068775 | Proyecto de inversión | 1597928.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597928.48, modificado:1551205.6}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 4345 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4345 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:793.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 411 MTS AL SUR SOBRE CALLE 22 HA, lon:-89.48414767, lat:20.96071074}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 1551205.6 | 1551205.6 | 1551205.6 | 1551205.6 | 1551205.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-009, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1597928.48, importe_modificado:1597928.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:793.2}} | {2068775/proyecto_PROCESO, 2068775/proyecto_INICIO, 2068775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068779 | Proyecto de inversión | 584490.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584490.63, modificado:584490.63}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 4490 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4490 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 24 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 15 CARRETERA MERIDA, lon:-89.58910292, lat:20.87169942}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 584490.63 | 584490.63 | 584490.63 | 462477.88 | 462477.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-011, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1939989.51, importe_modificado:1939989.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.25}} | {2068779/proyecto_INICIO, 2068779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068786 | Proyecto de inversión | 771010.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771010.48, modificado:771010.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS - 4597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4597 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97289 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 63, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA MEXICO UBICADA EN CALLE 73 X 60 AVANZAR 472 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.63640969, lat:20.90590451}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 771010.48 | 771010.48 | 771010.48 | 600169.28 | 600169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-011, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1939989.51, importe_modificado:1939989.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.1}} | {2068786/proyecto_INICIO, 2068786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068823 | Proyecto de inversión | 171429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171429.22, modificado:163890.33}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 5328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5328 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 HASTA, lon:-89.72875318, lat:21.12677336}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 163890.33 | 163890.33 | 163890.33 | 163890.33 | 163890.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1339059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2068823/proyecto_PROCESO, 2068823/proyecto_INICIO, 2068823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075228 | Proyecto de inversión | 158676.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158676.43, modificado:158676.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55274 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92-A 497 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 94 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65332614, lat:20.90850548}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 158676.43 | 158676.43 | 47602.93 | 47602.93 | 47602.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2075228/proyecto_INICIO, 2075228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075622 | Proyecto de inversión | 932247.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932247.51, modificado:918274.17}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57751 | S | 51 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2212.0, meta_modificada:2212.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 A Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.469 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO, lon:-89.65473546, lat:20.90626781}} | 2022-06-08 | 2022-09-01 | 918274.17 | 918274.17 | 918274.17 | 918274.17 | 918274.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-044, contratista:GRUPO RV PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1584527.87, importe_modificado:1584527.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2212.39}} | {2075622/proyecto_INICIO, 2075622/proyecto_PROCESO, 2075622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075646 | Proyecto de inversión | 297789.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297789.76, modificado:297789.76}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57874 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.579 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEV, lon:-89.65702687, lat:20.90770808}} | 2022-06-09 | 2022-09-23 | 297789.76 | 297789.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-045, contratista:EDIFICACIONES NAMEHO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299916.62, importe_modificado:2299916.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2075646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202068619 | Proyecto de inversión | 492409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492409.66, modificado:492409.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 1616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 1616 | S | 34 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 647 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 ENTRE 19 Y 19 A DIRIGIRSE SOB, lon:-89.65341436, lat:20.86054281}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 492409.66 | 492409.66 | 492409.66 | 154448.8 | 154448.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-002, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1302589.88, importe_modificado:1302589.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.88}} | {2068619/proyecto_INICIO, 2068619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106279 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 65468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65468 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 535 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AVANZAR, lon:-89.66508787, lat:20.91903395}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106279/proyecto_PROCESO, 2106279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106280 | Proyecto de inversión | 120744.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:120744.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 65478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65478 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 149 278 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 73 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 149 X 7, lon:-89.64029445, lat:20.91936235}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 120744.77 | 120744.77 | 36223.44 | 36223.44 | 36223.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106280/proyecto_PROCESO, 2106280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106281 | Proyecto de inversión | 128777.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128777.98, modificado:128777.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR - 65503 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65503 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 135 716 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.64652047, lat:20.92651689}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 128777.98 | 128777.98 | 38633.39 | 38633.39 | 38633.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106281/proyecto_PROCESO, 2106281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106283 | Proyecto de inversión | 57458.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57458.54, modificado:57458.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 65517 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65517 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.05, meta_modificada:18.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 396 A INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 191 X 60 Y , lon:-89.63367702, lat:20.90095784}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 57458.54 | 57458.54 | 57458.54 | 17237.57 | 17237.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.42}} | {2106283/proyecto_INICIO, 2106283/proyecto_PROCESO, 2106283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106287 | Proyecto de inversión | 108896.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:108896.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65599 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA A 470 MTS AL PONIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65396807, lat:20.92076995}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 108896.48 | 108896.48 | 76461.04 | 76461.04 | 76461.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2106287/proyecto_PROCESO, 2106287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106288 | Proyecto de inversión | 121205.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121205.66, modificado:121205.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 65636 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169 B 388 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 483 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR , lon:-89.65311857, lat:20.91068192}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 121205.66 | 121205.66 | 96910.41 | 96910.41 | 96910.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2106288/proyecto_PROCESO, 2106288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106291 | Proyecto de inversión | 128634 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:128634.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65686 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65686 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA A 470 MTS L PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.65396807, lat:20.92076995}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 128634 | 128634 | 73646.3 | 73646.3 | 73646.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2106291/proyecto_PROCESO, 2106291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106293 | Proyecto de inversión | 153591.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153591.49, modificado:153591.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 65698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65698 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 392 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 766 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 191 X 60 Y 6, lon:-89.63345676, lat:20.90088334}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 153591.49 | 153591.49 | 153591.49 | 46077.45 | 46077.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106293/proyecto_INICIO, 2106293/proyecto_PROCESO, 2106293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106294 | Proyecto de inversión | 121657.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.64, modificado:121657.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65703 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 308 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL COMEDOR COMUNITARIO LAS FLORES DEL SUR AVANZAND, lon:-89.65460137, lat:20.91454883}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 121657.64 | 121657.64 | 36497.29 | 36497.29 | 36497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106294/proyecto_INICIO, 2106294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106295 | Proyecto de inversión | 46963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:46963.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 65767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 671 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X 177 Y 1, lon:-89.65593771, lat:20.90347743}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 46963.4 | 46963.4 | 14089.02 | 14089.02 | 14089.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106295/proyecto_PROCESO, 2106295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106296 | Proyecto de inversión | 121657.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.64, modificado:121657.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65772 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88-A 370 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II AVANZAR 155 , lon:-89.6506647, lat:20.91329807}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 121657.64 | 121657.64 | 36497.29 | 36497.29 | 36497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106296/proyecto_PROCESO, 2106296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106299 | Proyecto de inversión | 108896.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:108896.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 65849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65849 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR CAPILLA AVANZAR 475 MTS AL, lon:-89.65369599, lat:20.92039651}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 108896.48 | 108896.48 | 74704.86 | 74704.86 | 74704.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {2106299/proyecto_PROCESO, 2106299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106313 | Proyecto de inversión | 128634 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:128634.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 66213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66213 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR CAPILLA A 475 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65369599, lat:20.92039651}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 128634 | 128634 | 73097.2 | 73097.2 | 73097.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2106313/proyecto_INICIO, 2106313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106314 | Proyecto de inversión | 77509.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77509.43, modificado:77509.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 66265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66265 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.33, meta_modificada:31.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163 283 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COMEDOR COMUNITARIO LAS FLORES DEL SUR UBICADO EN CALLE 163 X 88A, lon:-89.65399017, lat:20.91424007}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 77509.43 | 77509.43 | 23252.83 | 23252.83 | 23252.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.4}} | {2106314/proyecto_PROCESO, 2106314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106316 | Proyecto de inversión | 46963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:46963.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 66272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66272 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 625 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X 177 Y 1, lon:-89.65544003, lat:20.90364475}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 46963.4 | 46963.4 | 14089.02 | 14089.02 | 14089.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106316/proyecto_PROCESO, 2106316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106319 | Proyecto de inversión | 108896.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:108896.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 66362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66362 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA AVANZAR 476 MTS AL, lon:-89.65417056, lat:20.92074431}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 108896.48 | 108896.48 | 79245.7 | 79245.7 | 79245.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {2106319/proyecto_INICIO, 2106319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106321 | Proyecto de inversión | 57333.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57333.82, modificado:57333.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 66378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66378 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.67, meta_modificada:20.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 412 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 329 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A X 80 Y , lon:-89.63942692, lat:20.91191279}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 57333.82 | 57333.82 | 57333.82 | 17200.14 | 17200.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.2}} | {2106321/proyecto_INICIO, 2106321/proyecto_PROCESO, 2106321/proyecto_INICIO, 2106321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106323 | Proyecto de inversión | 128634 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:128634.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 66398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66398 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR LA CAPILLA UBICADO EN LA CALLE 147 X 88 Y 8, lon:-89.65417056, lat:20.92074431}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 128634 | 128634 | 72702.93 | 72702.93 | 72702.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2106323/proyecto_PROCESO, 2106323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106362 | Proyecto de inversión | 128634 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:128634.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 67504 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67504 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II LA CAPILLA UBICADO EN LA CAL, lon:-89.6542176, lat:20.92048897}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 128634 | 128634 | 73057.22 | 73057.22 | 73057.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2106362/proyecto_PROCESO, 2106362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106364 | Proyecto de inversión | 108896.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:108896.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 67523 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II LA CAPILLA UBICADO EN, lon:-89.6542176, lat:20.92048897}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 108896.48 | 108896.48 | 74911.16 | 74911.16 | 74911.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {2106364/proyecto_PROCESO, 2106364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106365 | Proyecto de inversión | 46963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:46963.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 67525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67525 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 685 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 177 Y 179 S, lon:-89.65564637, lat:20.9038162}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 46963.4 | 46963.4 | 14089 | 14089 | 14089 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106365/proyecto_PROCESO, 2106365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106367 | Proyecto de inversión | 114876.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114876.52, modificado:114876.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 67568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67568 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 557 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 197 Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.232 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA C, lon:-89.62006897, lat:20.88987338}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 114876.52 | 114876.52 | 114876.52 | 34462.95 | 34462.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106367/proyecto_INICIO, 2106367/proyecto_PROCESO, 2106367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106369 | Proyecto de inversión | 121657.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121657.64, modificado:121657.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 67572 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67572 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 255 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 88-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II CAPILLA UBICADO, lon:-89.64855069, lat:20.91854791}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 121657.64 | 121657.64 | 36497.29 | 36497.29 | 36497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106369/proyecto_PROCESO, 2106369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106375 | Proyecto de inversión | 458436.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458436.05, modificado:458436.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 67679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67679 | S | 127 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN CALLES ALEDAÑAS AL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADOS EN CALLE 20 X 1, lon:-89.48254398, lat:21.03354619}} | 2022-07-14 | 2022-09-30 | 457068.77 | 457068.77 | 428894.27 | 428894.27 | 428894.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-083, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1749883.76, importe_modificado:1749883.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:15.9}} | {2106375/proyecto_INICIO, 2106375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106377 | Proyecto de inversión | 116016.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116016.82, modificado:116016.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 67697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67697 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CAMPO DE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II CAPILLA UBICADO EN L, lon:-89.65442292, lat:20.92009281}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 116016.82 | 116016.82 | 79381.93 | 79381.93 | 79381.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2106377/proyecto_PROCESO, 2106377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106379 | Proyecto de inversión | 117620.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117620.03, modificado:117620.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 67724 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67724 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 304 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 69 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN LA CALL, lon:-89.64774507, lat:20.91979288}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 117620.03 | 117620.03 | 35285.97 | 35285.97 | 35285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106379/proyecto_PROCESO, 2106379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106380 | Proyecto de inversión | 128634 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:128634.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 67742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67742 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II CAPILLA UBICADO EN LA CALLE 147 X 88, lon:-89.65442292, lat:20.92009281}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 128634 | 128634 | 73603.63 | 73603.63 | 73603.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2106380/proyecto_INICIO, 2106380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106381 | Proyecto de inversión | 46963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:46963.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 67776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67776 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 179 X 100 Y 10, lon:-89.65563466, lat:20.90377456}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 46963.4 | 46963.4 | 14089.02 | 14089.02 | 14089.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106381/proyecto_PROCESO, 2106381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106389 | Proyecto de inversión | 46963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46963.4, modificado:46963.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 67851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67851 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 673 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 179 X 100 Y , lon:-89.65563484, lat:20.90357805}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 46963.4 | 46963.4 | 14089.02 | 14089.02 | 14089.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106389/proyecto_PROCESO, 2106389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119482 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0230 - 159173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159173 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 211 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 944 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64680878, lat:20.89307799}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119484 | Proyecto de inversión | 123107 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123107.0, modificado:123107.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0231 - 159189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159189 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 211 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 944 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64680878, lat:20.89307799}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 123107 | 123107 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119485 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0444 - 159193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159193 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 439 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65729856, lat:20.90595837}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119488 | Proyecto de inversión | 135197.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135197.29, modificado:135197.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0020 - 159203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159203 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 244 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.071 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64751391, lat:20.89144918}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 135197.29 | 135197.29 | 40559.19 | 40559.19 | 40559.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119488/proyecto_PROCESO, 2119488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106404 | Proyecto de inversión | 122043.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122043.8, modificado:122043.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 68029 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68029 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187 E Y 189 SE, lon:-89.64071211, lat:20.89380521}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 122043.8 | 122043.8 | 36613.14 | 36613.14 | 36613.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106404/proyecto_INICIO, 2106404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106409 | Proyecto de inversión | 107292.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107292.4, modificado:107292.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 68090 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68090 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.75, meta_modificada:36.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 386 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 827 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y, lon:-89.63347937, lat:20.90030283}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 107292.4 | 107292.4 | 107292.4 | 32187.73 | 32187.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.03}} | {2106409/proyecto_INICIO, 2106409/proyecto_PROCESO, 2106409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106413 | Proyecto de inversión | 56469.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56469.68, modificado:56469.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 68125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68125 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.28, meta_modificada:16.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169 375 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 380 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN, lon:-89.65308579, lat:20.9117026}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 56469.68 | 56469.68 | 43066.06 | 43066.06 | 43066.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.42}} | {2106413/proyecto_PROCESO, 2106413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106414 | Proyecto de inversión | 22952.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22952.83, modificado:22952.83}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 68143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68143 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.25, meta_modificada:32.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 386 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 827 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y, lon:-89.63347937, lat:20.90030283}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 22952.83 | 22952.83 | 22952.83 | 6885.85 | 6885.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.68}} | {2106414/proyecto_INICIO, 2106414/proyecto_PROCESO, 2106414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106417 | Proyecto de inversión | 107526.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107526.94, modificado:107526.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 68198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 A 488 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 A Y CALLE 44 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 306 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA AQUILES CORDOBA MORAN UBICADA EN L, lon:-89.61638965, lat:20.8889615}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 107526.94 | 107526.94 | 107526.94 | 32258.07 | 32258.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106417/proyecto_PROCESO, 2106417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106420 | Proyecto de inversión | 163422.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163422.26, modificado:163422.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 68225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68225 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 433 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 850 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO , lon:-89.65587691, lat:20.91016299}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 163422.26 | 163422.26 | 124752.51 | 124752.51 | 124752.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.76}} | {2106420/proyecto_INICIO, 2106420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119504 | Proyecto de inversión | 114326.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114326.68, modificado:114326.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0019 - 159292 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159292 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 244 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.071 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64751391, lat:20.89144918}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 114326.68 | 114326.68 | 34298 | 34298 | 34298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119504/proyecto_PROCESO, 2119504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119515 | Proyecto de inversión | 122034.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122034.3, modificado:122034.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0052 - 159352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159352 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-1 404 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 569 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA DZUNUNCAN , lon:-89.65873941, lat:20.88808005}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 122034.3 | 122034.3 | 36610.28 | 36610.28 | 36610.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119515/proyecto_PROCESO, 2119515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119519 | Proyecto de inversión | 114326.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114326.68, modificado:114326.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0087 - 159378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159378 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 230 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 992 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191, lon:-89.64696633, lat:20.89138545}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 114326.68 | 114326.68 | 34298 | 34298 | 34298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119519/proyecto_PROCESO, 2119519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106426 | Proyecto de inversión | 116302.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116302.91, modificado:116302.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 68318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 A 722 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 170 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADO EN CALLE, lon:-89.65543465, lat:20.90257859}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 116302.91 | 116302.91 | 34890.87 | 34890.87 | 34890.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106426/proyecto_PROCESO, 2106426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106427 | Proyecto de inversión | 139438.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139438.81, modificado:139438.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 68326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 A 488 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 A Y CALLE 44 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 306 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA AQUILES CORDOBA MORAN UBICADA EN L, lon:-89.61638965, lat:20.8889615}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 139438.81 | 139438.81 | 139438.81 | 41831.64 | 41831.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106427/proyecto_INICIO, 2106427/proyecto_PROCESO, 2106427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106430 | Proyecto de inversión | 129175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129175.14, modificado:129175.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 68350 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 149 329 A INTERIOR 0 A COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL GIMNASIO MUNICIPAL POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECOH UBICADO EN CALLE 64 , lon:-89.63569476, lat:20.91468535}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 129175.14 | 129175.14 | 129175.14 | 38752.54 | 38752.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106430/proyecto_INICIO, 2106430/proyecto_PROCESO, 2106430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106431 | Proyecto de inversión | 114876.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114876.52, modificado:114876.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 68354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68354 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 A 514 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y BRECHA 191 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 653 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBIC, lon:-89.62062825, lat:20.89417054}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 114876.52 | 114876.52 | 114876.52 | 34462.95 | 34462.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106431/proyecto_INICIO, 2106431/proyecto_PROCESO, 2106431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106433 | Proyecto de inversión | 120744.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:120744.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 68404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 147 319 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 59 UBICADA EN L, lon:-89.64725117, lat:20.92191559}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 120744.77 | 120744.77 | 36223.44 | 36223.44 | 36223.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106433/proyecto_PROCESO, 2106433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119537 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0445 - 159419 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159419 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 439 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65729856, lat:20.90595837}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119538 | Proyecto de inversión | 135197.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135197.29, modificado:135197.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0085 - 159428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159428 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 230 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 992 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64696633, lat:20.89138545}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 135197.29 | 135197.29 | 40559.19 | 40559.19 | 40559.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119538/proyecto_INICIO, 2119538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119558 | Proyecto de inversión | 127047.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127047.03, modificado:127047.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0181 - 159537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159537 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.35, meta_modificada:46.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 224 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.022 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 19, lon:-89.64652513, lat:20.89155926}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 127047.03 | 127047.03 | 38114.11 | 38114.11 | 38114.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.91}} | {2119558/proyecto_PROCESO, 2119558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119562 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0457 - 159552 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159552 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 436 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65723612, lat:20.90579332}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119563 | Proyecto de inversión | 122034.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122034.3, modificado:122034.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0180 - 159558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159558 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 224 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.022 KM AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 19, lon:-89.64652513, lat:20.89155926}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 122034.3 | 122034.3 | 36610.28 | 36610.28 | 36610.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119563/proyecto_PROCESO, 2119563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119600 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0456 - 159720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159720 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 436 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65723612, lat:20.90579332}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119622 | Proyecto de inversión | 134652.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134652.44, modificado:134652.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO 222 01 0741 - 159867 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159867 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 20 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 A X 21 AVANZAR 170 MTS AL PONIENT, lon:-89.66284049, lat:20.82519646}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 134652.44 | 134652.44 | 40395.74 | 40395.74 | 40395.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1261074.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119622/proyecto_INICIO, 2119622/proyecto_PROCESO, 2119622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120773 | Proyecto de inversión | 9654.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9654.69, modificado:9654.69}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0500 - 164994 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164994 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.19, meta_modificada:26.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 505 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 926 AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR U, lon:-89.65529057, lat:20.90884216}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 9654.69 | 9654.69 | 9654.69 | 2896.4 | 2896.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.86}} | {2120773/proyecto_INICIO, 2120773/proyecto_PROCESO, 2120773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113727 | Proyecto de inversión | 119710.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119710.2, modificado:119710.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0569 - 135123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 135123 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 B 514 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLAZA SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 970 MTS A, lon:-89.6575166, lat:20.90869358}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 119710.2 | 119710.2 | 35913.07 | 35913.07 | 35913.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720989.08, importe_modificado:720989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113727/proyecto_PROCESO, 2113727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120748 | Proyecto de inversión | 129747.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:129747.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0496 - 164912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164912 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 559 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 919 MTS AL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 S, lon:-89.65489451, lat:20.906584}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 129747.07 | 129747.07 | 38924.12 | 38924.12 | 38924.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120748/proyecto_INICIO, 2120748/proyecto_PROCESO, 2120748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120756 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0006 - 164929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164929 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 204 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64565339, lat:20.89152254}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117168 | Proyecto de inversión | 439837.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439837.03, modificado:439837.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 149303 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 149303 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.4, meta_modificada:1031.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 A Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AVANZAR 120 MTS AL PONIENT, lon:-89.66952267, lat:20.92043789}} | 2022-08-11 | 2022-12-09 | 439837.03 | 439837.03 | 131951.11 | 131951.11 | 131951.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-109, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2684313.5, importe_modificado:2684313.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.44}} | {2117168/proyecto_PROCESO, 2117168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119200 | Proyecto de inversión | 137930.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:137930.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0556 - 158069 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158069 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 947 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65690579, lat:20.90576493}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137930.07 | 137930.07 | 137930.07 | 41379.02 | 41379.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119200/proyecto_INICIO, 2119200/proyecto_PROCESO, 2119200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121794 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0172 - 169601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64802593, lat:20.89194616}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113751 | Proyecto de inversión | 169967.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169967.65, modificado:169967.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0570 - 135243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 135243 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 B 514 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLAZA SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 970 MTS A, lon:-89.6575166, lat:20.90869358}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 169967.65 | 169967.65 | 50990.28 | 50990.28 | 50990.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720989.08, importe_modificado:720989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113751/proyecto_PROCESO, 2113751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115125 | Proyecto de inversión | 129443.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129443.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141159 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141159 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 465 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.045 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65718692, lat:20.90973682}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 129443.48 | 129443.48 | 38833.04 | 38833.04 | 38833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115125/proyecto_INICIO, 2115125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116177 | Proyecto de inversión | 123508.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:123508.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0292 - 144817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 C 287 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.903 KM AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 61 X , lon:-89.66841651, lat:20.91183973}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 123508.98 | 123508.98 | 37052.7 | 37052.7 | 37052.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116177/proyecto_PROCESO, 2116177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119225 | Proyecto de inversión | 124737.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124737.79, modificado:124737.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0530 - 158158 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 431 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.52 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65735484, lat:20.90733993}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 124737.79 | 124737.79 | 124737.79 | 37421.33 | 37421.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119225/proyecto_INICIO, 2119225/proyecto_PROCESO, 2119225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121807 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0173 - 169674 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169674 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64802593, lat:20.89194616}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121814 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0170 - 169703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169703 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 511 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64854232, lat:20.89180606}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115144 | Proyecto de inversión | 79332.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79332.01, modificado:79332.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141214 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.16, meta_modificada:20.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 465 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.045 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65718692, lat:20.90973682}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 79332.01 | 79332.01 | 23799.6 | 23799.6 | 23799.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.05}} | {2115144/proyecto_PROCESO, 2115144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115153 | Proyecto de inversión | 129443.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129443.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141247 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 430 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y BRECHA 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 913 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65584107, lat:20.90946768}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 129443.48 | 129443.48 | 38833.04 | 38833.04 | 38833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115153/proyecto_INICIO, 2115153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116212 | Proyecto de inversión | 107304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:107304.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144935 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 1 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVAN, lon:-89.65576857, lat:20.90901726}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 107304.45 | 107304.45 | 107304.45 | 32191.33 | 32191.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2116212/proyecto_PROCESO, 2116212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119253 | Proyecto de inversión | 106786.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106786.24, modificado:106786.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0531 - 158226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158226 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.68, meta_modificada:40.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 431 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.52 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65735484, lat:20.90733993}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 106786.24 | 106786.24 | 106786.24 | 32035.87 | 32035.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.2}} | {2119253/proyecto_INICIO, 2119253/proyecto_PROCESO, 2119253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119260 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0252 - 158263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158263 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 221 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 941 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64706871, lat:20.89249405}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121831 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0171 - 169750 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169750 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 511 INTERIOR A COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64854232, lat:20.89180606}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115169 | Proyecto de inversión | 57604.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57604.34, modificado:57604.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141283 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.04, meta_modificada:22.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 430 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 913 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CALL, lon:-89.65584107, lat:20.90946768}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 57604.34 | 57604.34 | 17281.3 | 17281.3 | 17281.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.61}} | {2115169/proyecto_INICIO, 2115169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115179 | Proyecto de inversión | 133723.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:133723.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141307 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 454 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 962 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6568114, lat:20.91001608}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133723.85 | 133723.85 | 40117.15 | 40117.15 | 40117.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115179/proyecto_PROCESO, 2115179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116225 | Proyecto de inversión | 107304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:107304.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144978 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144978 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZA, lon:-89.65514474, lat:20.90897745}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 107304.45 | 107304.45 | 107304.45 | 32191.33 | 32191.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2116225/proyecto_PROCESO, 2116225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117226 | Proyecto de inversión | 718500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718500.38, modificado:718500.38}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 149567 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 149567 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.5, meta_modificada:1761.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 F Y CALLE 42 G, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS PLAN DE AYALA SUR UBICADO EN LA CALLE 50 A X 175 Y 177 AVANZAR 270 M, lon:-89.61706141, lat:20.90122982}} | 2022-08-11 | 2022-11-25 | 718500.38 | 718500.38 | 215550.11 | 215550.11 | 215550.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-107, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2349338.52, importe_modificado:2349338.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.46}} | {2117226/proyecto_PROCESO, 2117226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117246 | Proyecto de inversión | 559402.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559402.44, modificado:559402.44}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 149633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 149633 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.5, meta_modificada:1282.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 C Y CALLE 50 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE VECA ORGANIZADORES DE EVENTOS UBICADO EN LA CALLE 50 X 199 AVANZAR 300 MTS AL PO, lon:-89.62610024, lat:20.8900479}} | 2022-08-11 | 2022-11-25 | 559402.44 | 559402.44 | 167820.73 | 167820.73 | 167820.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-107, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2349338.52, importe_modificado:2349338.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.75}} | {2117246/proyecto_INICIO, 2117246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117798 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0015 - 151777 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 151777 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 232 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 941 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64703851, lat:20.89223982}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2117798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119281 | Proyecto de inversión | 114693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114693.29, modificado:114693.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0470 - 158353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158353 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B DIAGONAL 425 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-2 Y CALLE 171 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO CIMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 17, lon:-89.6561555, lat:20.90793722}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 114693.29 | 114693.29 | 34407.99 | 34407.99 | 34407.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1261074.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119281/proyecto_INICIO, 2119281/proyecto_PROCESO, 2119281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121847 | Proyecto de inversión | 8393.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8393.64, modificado:8393.64}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0150 - 169795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169795 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.89, meta_modificada:20.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64782722, lat:20.89126664}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 8393.64 | 8393.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121857 | Proyecto de inversión | 69520.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69520.57, modificado:69520.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0151 - 169819 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169819 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.59, meta_modificada:24.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64782722, lat:20.89126664}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 69520.57 | 69520.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121861 | Proyecto de inversión | 131213.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131213.43, modificado:131213.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0152 - 169842 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169842 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.64782722, lat:20.89126664}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 131213.43 | 131213.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116069 | Proyecto de inversión | 123508.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:123508.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0280 - 144457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 329 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 942 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3, lon:-89.67343191, lat:20.91192056}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 123508.98 | 123508.98 | 37052.7 | 37052.7 | 37052.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116069/proyecto_PROCESO, 2116069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117827 | Proyecto de inversión | 110107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:110107.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0064 - 151890 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 151890 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 449 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65699932, lat:20.90781557}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 110107.11 | 110107.11 | 110107.11 | 33032.14 | 33032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117827/proyecto_INICIO, 2117827/proyecto_PROCESO, 2117827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119303 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0251 - 158450 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158450 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 221 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 941 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64706871, lat:20.89249405}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121871 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0117 - 169876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169876 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 510 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64826321, lat:20.89203729}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121877 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0118 - 169907 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169907 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 510 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64826321, lat:20.89203729}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116099 | Proyecto de inversión | 8252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8252.5, modificado:8252.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0281 - 144560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144560 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 329 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 942 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3, lon:-89.67343191, lat:20.91192056}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 8252.5 | 8252.5 | 2475.75 | 2475.75 | 2475.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.94}} | {2116099/proyecto_PROCESO, 2116099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116103 | Proyecto de inversión | 107304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:107304.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144568 | S | 27 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A 1 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AV, lon:-89.65700887, lat:20.90871804}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 107304.45 | 107304.45 | 107304.45 | 32191.33 | 32191.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2116103/proyecto_PROCESO, 2116103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117291 | Proyecto de inversión | 379711.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379711.42, modificado:379711.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 149799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 149799 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.15, meta_modificada:933.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 Y CALLE 165 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 88 B X 161 Y 163 AVANZAR 150 M, lon:-89.65310672, lat:20.9132703}} | 2022-08-11 | 2022-11-25 | 379711.42 | 379711.42 | 113913.44 | 113913.44 | 113913.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-107, contratista:GRUPO PENINSULAR MAZA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2349338.52, importe_modificado:2349338.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.95}} | {2117291/proyecto_INICIO, 2117291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117848 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0016 - 151966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 151966 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 232 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 941 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64703851, lat:20.89223982}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2117848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119318 | Proyecto de inversión | 121520.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121520.79, modificado:121520.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0259 - 158491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158491 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 235 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 858 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEGU, lon:-89.64765589, lat:20.89283207}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 121520.79 | 121520.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119319 | Proyecto de inversión | 141007.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141007.19, modificado:141007.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0471 - 158500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158500 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B DIAG 425 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-2 Y CALLE 171 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y , lon:-89.6561555, lat:20.90793722}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 141007.19 | 141007.19 | 42302.15 | 42302.15 | 42302.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-132, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1261074.8, importe_modificado:1261074.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119319/proyecto_PROCESO, 2119319/proyecto_INICIO, 2119319/proyecto_PROCESO, 2119319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119331 | Proyecto de inversión | 107656.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107656.39, modificado:107656.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0071 - 158555 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158555 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 558 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 912 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65468832, lat:20.90659813}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 107656.39 | 107656.39 | 32296.92 | 32296.92 | 32296.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119331/proyecto_INICIO, 2119331/proyecto_PROCESO, 2119331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121909 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0079 - 170345 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 170345 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 517 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64813692, lat:20.89124371}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116114 | Proyecto de inversión | 375565.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375565.59, modificado:375565.59}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144608 | S | 138 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 1 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 1 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVAN, lon:-89.65566827, lat:20.90907634}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 375565.59 | 375565.59 | 375565.59 | 112669.67 | 112669.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}} | {2116114/proyecto_PROCESO, 2116114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116119 | Proyecto de inversión | 56009.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56009.96, modificado:56009.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA. PROYECTO 222 02 0282 - 144619 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144619 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.56, meta_modificada:22.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 329 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 942 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3, lon:-89.67343191, lat:20.91192056}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 56009.96 | 56009.96 | 16802.99 | 16802.99 | 16802.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.77}} | {2116119/proyecto_PROCESO, 2116119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117298 | Proyecto de inversión | 61636.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61636.15, modificado:61636.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO. PROYECTO 222 02 0305 - 149829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 149829 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.36, meta_modificada:17.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163-A 284 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL SUR DEL MODULO DE REBILITACION RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A, lon:-89.64315884, lat:20.91237777}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 61636.15 | 61636.15 | 18490.84 | 18490.84 | 18490.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1879697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.21}} | {2117298/proyecto_PROCESO, 2117298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117308 | Proyecto de inversión | 161040.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161040.91, modificado:161040.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO. PROYECTO 222 02 0304 - 149850 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 149850 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163-A 284 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL SUR DEL MODULO DE REBILITACION RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A, lon:-89.64315884, lat:20.91237777}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 161040.91 | 161040.91 | 48312.27 | 48312.27 | 48312.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1879697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117308/proyecto_PROCESO, 2117308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117871 | Proyecto de inversión | 137634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137634.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0065 - 152053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152053 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 449 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65699932, lat:20.90781557}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137634.24 | 137634.24 | 137634.24 | 41290.27 | 41290.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117871/proyecto_INICIO, 2117871/proyecto_PROCESO, 2117871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117880 | Proyecto de inversión | 130434.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0018 - 152076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152076 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 234 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 930 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64711804, lat:20.89227734}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 130434.73 | 130434.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2117880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119340 | Proyecto de inversión | 35813.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35813.53, modificado:35813.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0258 - 158585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158585 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 235 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 858 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEGU, lon:-89.64765589, lat:20.89283207}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 35813.53 | 35813.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119345 | Proyecto de inversión | 130434.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0250 - 158620 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158620 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 229 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 884 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64738486, lat:20.89291355}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 130434.73 | 130434.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119360 | Proyecto de inversión | 120454.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120454.14, modificado:120454.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0249 - 158689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158689 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.5, meta_modificada:49.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 229 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 884 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEGU, lon:-89.64738486, lat:20.89291355}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 120454.14 | 120454.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121922 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0038 - 170513 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 170513 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 513 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64804224, lat:20.89162278}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117891 | Proyecto de inversión | 82687.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82687.92, modificado:82687.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0017 - 152115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152115 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.1, meta_modificada:30.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 234 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 930 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64711804, lat:20.89227734}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 82687.92 | 82687.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117903 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0021 - 152143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152143 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 236 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 922 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64712244, lat:20.89228962}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2117903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119369 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0235 - 158723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158723 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 209 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 948 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64674657, lat:20.89308272}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119380 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0234 - 158766 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158766 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 209 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 948 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SEG, lon:-89.64674657, lat:20.89308272}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121940 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0039 - 170630 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 170630 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 513 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64804224, lat:20.89162278}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113533 | Proyecto de inversión | 130462.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130462.71, modificado:130462.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0344 - 134277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134277 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 A Y CALLE 155, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO LA CAPILLA DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 151 A X 88, lon:-89.64580087, lat:20.9174628}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 130462.71 | 130462.71 | 39138.82 | 39138.82 | 39138.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720989.08, importe_modificado:720989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113533/proyecto_PROCESO, 2113533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113536 | Proyecto de inversión | 48415.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48415.34, modificado:48415.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0346 - 134304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134304 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.53, meta_modificada:21.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 A Y CALLE 155, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO LA CAPILLA DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 151 A X 88, lon:-89.64580087, lat:20.9174628}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 48415.34 | 48415.34 | 14524.6 | 14524.6 | 14524.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720989.08, importe_modificado:720989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.46}} | {2113536/proyecto_PROCESO, 2113536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116971 | Proyecto de inversión | 126610.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126610.9, modificado:126610.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0277 - 148192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148192 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A 389 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65378245, lat:20.91308346}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 126610.9 | 126610.9 | 126610.9 | 37983.27 | 37983.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116971/proyecto_PROCESO, 2116971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117549 | Proyecto de inversión | 102742.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102742.45, modificado:102742.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS. PROYECTO 222 02 0351 - 150828 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 150828 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.13, meta_modificada:37.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 335 INTERIOR 0 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 757 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD UBICADO SOBRE LA CALLE 80 X 73 SEGUIR 757, lon:-89.64142669, lat:20.90668094}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 102742.45 | 102742.45 | 30822.73 | 30822.73 | 30822.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1879697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.14}} | {2117549/proyecto_INICIO, 2117549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117909 | Proyecto de inversión | 110107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:110107.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0068 - 152173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152173 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 448 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65708311, lat:20.90759972}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 110107.11 | 110107.11 | 110107.11 | 33032.14 | 33032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117909/proyecto_INICIO, 2117909/proyecto_PROCESO, 2117909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117920 | Proyecto de inversión | 137634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137634.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0069 - 152232 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152232 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 448 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.65708311, lat:20.90759972}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137634.24 | 137634.24 | 41290.27 | 41290.27 | 41290.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117920/proyecto_PROCESO, 2117920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117923 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0022 - 152244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152244 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 236 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 940 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64712244, lat:20.89228962}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2117923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115303 | Proyecto de inversión | 61303.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61303.47, modificado:61303.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141676 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141676 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.7, meta_modificada:23.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 451 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.076 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65736578, lat:20.90976544}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 61303.47 | 61303.47 | 18391.07 | 18391.07 | 18391.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.11}} | {2115303/proyecto_PROCESO, 2115303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118154 | Proyecto de inversión | 110107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:110107.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0509 - 153387 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 420 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65709957, lat:20.90708419}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 110107.11 | 110107.11 | 33032.14 | 33032.14 | 33032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118154/proyecto_INICIO, 2118154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121966 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0034 - 170724 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 170724 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 513 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64803193, lat:20.89149081}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121975 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0035 - 170761 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 170761 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 513 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64803193, lat:20.89149081}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117931 | Proyecto de inversión | 13250.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13250.09, modificado:13250.09}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0023 - 152289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152289 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.2, meta_modificada:39.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 227 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 885 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.6471464, lat:20.89303583}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 13250.09 | 13250.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121583 | Proyecto de inversión | 124052.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124052.04, modificado:124052.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0248 - 168666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168666 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 509 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64847243, lat:20.89190535}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 124052.04 | 124052.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117010 | Proyecto de inversión | 7294.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7294.66, modificado:7294.66}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0278 - 148352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148352 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.88, meta_modificada:17.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A 389 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65378245, lat:20.91308346}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 7294.66 | 7294.66 | 7294.66 | 2188.4 | 2188.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.36}} | {2117010/proyecto_PROCESO, 2117010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117021 | Proyecto de inversión | 112858.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:112858.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0145 - 148379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 251 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64829311, lat:20.89235787}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 112858.26 | 112858.26 | 33857.48 | 33857.48 | 33857.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117021/proyecto_PROCESO, 2117021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117026 | Proyecto de inversión | 68399.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68399.14, modificado:68399.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0055 - 148391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148391 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.01, meta_modificada:35.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65720852, lat:20.90628843}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 68399.14 | 68399.14 | 68399.14 | 20519.74 | 20519.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2117026/proyecto_PROCESO, 2117026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117956 | Proyecto de inversión | 112279.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112279.18, modificado:112279.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0024 - 152462 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152462 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.9, meta_modificada:44.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 227 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 885 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.6471464, lat:20.89303583}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112279.18 | 112279.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2117956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117966 | Proyecto de inversión | 130434.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0025 - 152511 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152511 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 227 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 940 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.6471464, lat:20.89303583}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 130434.73 | 130434.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2117966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118242 | Proyecto de inversión | 99563.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99563.19, modificado:99563.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0609 - 153892 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.69, meta_modificada:28.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 421 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.6553466, lat:20.9077693}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 99563.19 | 99563.19 | 29868.96 | 29868.96 | 29868.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.61}} | {2118242/proyecto_PROCESO, 2118242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118249 | Proyecto de inversión | 133956.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133956.95, modificado:133956.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0610 - 153910 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 421 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.6553466, lat:20.9077693}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 133956.95 | 133956.95 | 40187.09 | 40187.09 | 40187.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118249/proyecto_PROCESO, 2118249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121604 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0236 - 168745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168745 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64802654, lat:20.89200669}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117036 | Proyecto de inversión | 13252.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13252.52, modificado:13252.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0054 - 148461 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148461 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.09, meta_modificada:30.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65720852, lat:20.90628843}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 13252.52 | 13252.52 | 13252.52 | 3975.76 | 3975.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.03}} | {2117036/proyecto_PROCESO, 2117036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117047 | Proyecto de inversión | 1164085.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164085.4, modificado:1164085.4}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 148520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148520 | S | 39 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.9, meta_modificada:2828.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.70835093, lat:21.02520475}} | 2022-08-11 | 2022-12-09 | 1164085.4 | 1164085.4 | 349225.62 | 349225.62 | 349225.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-108, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2700029.82, importe_modificado:2700029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.67}} | {2117047/proyecto_PROCESO, 2117047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117048 | Proyecto de inversión | 47226.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47226.08, modificado:47226.08}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0053 - 148522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65720852, lat:20.90628843}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 47226.08 | 47226.08 | 47226.08 | 14167.82 | 14167.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2117048/proyecto_PROCESO, 2117048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117049 | Proyecto de inversión | 133798.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133798.49, modificado:133798.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0465 - 148547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148547 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A 428 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 991 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65728006, lat:20.90629261}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 133798.49 | 133798.49 | 133798.49 | 40139.56 | 40139.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117049/proyecto_INICIO, 2117049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117977 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0175 - 152549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152549 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 231 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 819 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.64757581, lat:20.89284573}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2117977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118268 | Proyecto de inversión | 110107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:110107.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0620 - 153982 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153982 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 422 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65720265, lat:20.90709619}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 110107.11 | 110107.11 | 33032.14 | 33032.14 | 33032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118268/proyecto_PROCESO, 2118268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118278 | Proyecto de inversión | 137634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137634.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0621 - 154009 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 154009 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 422 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65720265, lat:20.90709619}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137634.24 | 137634.24 | 41290.26 | 41290.26 | 41290.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118278/proyecto_PROCESO, 2118278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116587 | Proyecto de inversión | 116566.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116566.66, modificado:116566.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 146689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146689 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVAN, lon:-89.65471607, lat:20.90857397}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 116566.66 | 116566.66 | 116566.66 | 34970.01 | 34970.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2116587/proyecto_PROCESO, 2116587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116592 | Proyecto de inversión | 90680.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90680.27, modificado:90680.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0543 - 146696 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146696 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 437 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.407 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65606106, lat:20.9092109}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 90680.27 | 90680.27 | 27204.09 | 27204.09 | 27204.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {2116592/proyecto_PROCESO, 2116592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116599 | Proyecto de inversión | 129719.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129719.06, modificado:129719.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0037 - 146707 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146707 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 422 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.220 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 , lon:-89.6557525, lat:20.90805644}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 129719.06 | 129719.06 | 38915.71 | 38915.71 | 38915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116599/proyecto_PROCESO, 2116599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121611 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0237 - 168781 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168781 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64802654, lat:20.89200669}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117056 | Proyecto de inversión | 114176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114176.96, modificado:114176.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0464 - 148602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148602 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A 428 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 991 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65728006, lat:20.90629261}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 114176.96 | 114176.96 | 114176.96 | 34253.08 | 34253.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-113, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER MEJÍA VILLAJUANA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:558909.8, importe_modificado:558909.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117056/proyecto_PROCESO, 2117056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117061 | Proyecto de inversión | 1007777.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007777.41, modificado:1007777.41}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 148640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 148640 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2443.6, meta_modificada:2443.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 AVANZAR 520 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.71066251, lat:21.00989715}} | 2022-08-11 | 2022-12-09 | 1007777.41 | 1007777.41 | 302333.22 | 302333.22 | 302333.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-108, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2700029.82, importe_modificado:2700029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.11}} | {2117061/proyecto_PROCESO, 2117061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118009 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0176 - 152646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152646 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 231 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 819 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191 A SEG, lon:-89.64757581, lat:20.89284573}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116614 | Proyecto de inversión | 110367.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110367.77, modificado:110367.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0036 - 146761 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146761 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.35, meta_modificada:36.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 422 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.220 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 , lon:-89.6557525, lat:20.90805644}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 110367.77 | 110367.77 | 33110.33 | 33110.33 | 33110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.91}} | {2116614/proyecto_PROCESO, 2116614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116624 | Proyecto de inversión | 103861.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0616 - 146795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146795 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 412 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.261 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 , lon:-89.65540334, lat:20.90806987}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 103861.77 | 103861.77 | 31158.53 | 31158.53 | 31158.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116624/proyecto_PROCESO, 2116624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113662 | Proyecto de inversión | 5096.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5096.25, modificado:5096.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 134812 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134812 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 395 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C UBICADO EN LA CALL, lon:-89.63409842, lat:20.90006712}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 5096.25 | 5096.25 | 1528.88 | 1528.88 | 1528.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.08}} | {2113662/proyecto_PROCESO, 2113662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118042 | Proyecto de inversión | 137634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137634.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0489 - 152750 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152750 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 428 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.6573935, lat:20.90707718}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137634.24 | 137634.24 | 41290.27 | 41290.27 | 41290.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118042/proyecto_PROCESO, 2118042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116635 | Proyecto de inversión | 333084.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333084.12, modificado:333084.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 146819 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146819 | S | 51 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 A Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR, lon:-89.65477996, lat:20.90671362}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 333084.12 | 333084.12 | 333084.12 | 99925.24 | 99925.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-094, contratista:L. S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1484443.45, importe_modificado:1484443.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2116635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116639 | Proyecto de inversión | 133939.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0617 - 146835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146835 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 412 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.261 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 , lon:-89.65540334, lat:20.90806987}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 133939.67 | 133939.67 | 40181.9 | 40181.9 | 40181.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116639/proyecto_PROCESO, 2116639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116653 | Proyecto de inversión | 103861.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0503 - 146864 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146864 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 410 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.262 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 , lon:-89.65531689, lat:20.90806561}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 103861.77 | 103861.77 | 31158.53 | 31158.53 | 31158.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116653/proyecto_PROCESO, 2116653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121655 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0225 - 168992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168992 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 511 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64804607, lat:20.89142874}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121660 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0226 - 169025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169025 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 511 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64804607, lat:20.89142874}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121662 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO NO. 222 02 0185 - 169031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169031 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64801757, lat:20.89187615}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113682 | Proyecto de inversión | 111767.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111767.58, modificado:111767.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0494 - 134911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134911 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 B 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLAZA SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 970 MTS A, lon:-89.65750001, lat:20.90844688}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 111767.58 | 111767.58 | 33530.28 | 33530.28 | 33530.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720989.08, importe_modificado:720989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113682/proyecto_PROCESO, 2113682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120702 | Proyecto de inversión | 119454.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119454.09, modificado:119454.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0472 - 164743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 535 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.026 KM DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 177 Y 179, lon:-89.65483876, lat:20.90749719}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 119454.09 | 119454.09 | 35836.23 | 35836.23 | 35836.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120702/proyecto_PROCESO, 2120702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120715 | Proyecto de inversión | 74582.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74582.1, modificado:74582.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0473 - 164789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164789 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.47, meta_modificada:23.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 535 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.026 KM DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 177 Y 179, lon:-89.65483876, lat:20.90749719}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 74582.1 | 74582.1 | 22374.63 | 22374.63 | 22374.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.04}} | {2120715/proyecto_PROCESO, 2120715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120722 | Proyecto de inversión | 88072.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88072.57, modificado:88072.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0485 - 164814 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164814 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.92, meta_modificada:29.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 515 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 988 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA S, lon:-89.65537453, lat:20.90853186}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 88072.57 | 88072.57 | 26421.77 | 26421.77 | 26421.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.98}} | {2120722/proyecto_PROCESO, 2120722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118064 | Proyecto de inversión | 110107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:110107.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0505 - 152853 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152853 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 424 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65727235, lat:20.90709618}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 110107.11 | 110107.11 | 33032.14 | 33032.14 | 33032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118064/proyecto_PROCESO, 2118064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121680 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0186 - 169109 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 169109 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 509 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64801757, lat:20.89187615}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113699 | Proyecto de inversión | 43464.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43464.3, modificado:43464.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 134980 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134980 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.91, meta_modificada:15.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 395 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A.C UBICADO EN LA CALL, lon:-89.63409842, lat:20.90006712}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 43464.3 | 43464.3 | 13039.29 | 13039.29 | 13039.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2113699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113700 | Proyecto de inversión | 134625.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134625.27, modificado:134625.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0495 - 134999 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134999 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 B 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PLAZA SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 A AVANZAR 970 MTS A, lon:-89.65750001, lat:20.90844688}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 134625.27 | 134625.27 | 40387.58 | 40387.58 | 40387.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720989.08, importe_modificado:720989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113700/proyecto_PROCESO, 2113700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120733 | Proyecto de inversión | 135323.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135323.04, modificado:135323.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0484 - 164865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164865 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 515 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 988 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA S, lon:-89.65537453, lat:20.90853186}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 135323.04 | 135323.04 | 40596.91 | 40596.91 | 40596.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120733/proyecto_INICIO, 2120733/proyecto_PROCESO, 2120733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120739 | Proyecto de inversión | 107656.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107656.39, modificado:107656.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0483 - 164890 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164890 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 515 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 988 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA S, lon:-89.65537453, lat:20.90853186}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 107656.39 | 107656.39 | 32296.92 | 32296.92 | 32296.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120739/proyecto_INICIO, 2120739/proyecto_PROCESO, 2120739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118071 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0177 - 152873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152873 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 219 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 922 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.6469978, lat:20.89251064}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118076 | Proyecto de inversión | 137634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137634.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0506 - 152896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152896 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 424 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65727235, lat:20.90709618}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137634.24 | 137634.24 | 41290.27 | 41290.27 | 41290.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118076/proyecto_PROCESO, 2118076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118084 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0178 - 152943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152943 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 219 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-1 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 922 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.6469978, lat:20.89251064}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118086 | Proyecto de inversión | 110107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:110107.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0507 - 152950 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152950 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 451 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.6570654, lat:20.90780478}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 110107.11 | 110107.11 | 33032.14 | 33032.14 | 33032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118086/proyecto_PROCESO, 2118086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118091 | Proyecto de inversión | 137634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137634.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0508 - 152978 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152978 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 451 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A, lon:-89.6570654, lat:20.90780478}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137634.24 | 137634.24 | 41290.27 | 41290.27 | 41290.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118091/proyecto_PROCESO, 2118091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119070 | Proyecto de inversión | 148060.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148060.32, modificado:148060.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0063 - 157543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157543 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173-A 395 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 909 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65437492, lat:20.90636898}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 148060.32 | 148060.32 | 148060.32 | 44418.09 | 44418.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119070/proyecto_INICIO, 2119070/proyecto_PROCESO, 2119070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119074 | Proyecto de inversión | 2522.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522.13, modificado:2522.13}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0631 - 157551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157551 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.93, meta_modificada:6.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 420 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 923 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65668902, lat:20.90577954}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 2522.13 | 2522.13 | 2522.13 | 756.64 | 756.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.08}} | {2119074/proyecto_INICIO, 2119074/proyecto_PROCESO, 2119074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119081 | Proyecto de inversión | 138020.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.31, modificado:138020.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0633 - 157571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157571 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 420 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 923 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65668902, lat:20.90577954}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 138020.31 | 138020.31 | 138020.31 | 41406.07 | 41406.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119081/proyecto_INICIO, 2119081/proyecto_PROCESO, 2119081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119188 | Proyecto de inversión | 115921 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:115921.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0554 - 157995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157995 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 426 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 947 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65690579, lat:20.90576493}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 115921 | 115921 | 115921 | 34776.3 | 34776.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119188/proyecto_INICIO, 2119188/proyecto_PROCESO, 2119188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112093 | Proyecto de inversión | 64133.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64133.57, modificado:64133.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO PROYECTO 222 01 0475 - 127316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 127316 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.23, meta_modificada:26.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 829 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL BATE UBICADO EN LA CALLE 129 X 72 AVANZAR 220 MTS AL PONIENT, lon:-89.63801004, lat:20.92687939}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 64133.57 | 64133.57 | 19240.07 | 19240.07 | 19240.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1879697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.87}} | {2112093/proyecto_PROCESO, 2112093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115103 | Proyecto de inversión | 51768.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51768.76, modificado:51768.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141106 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.43, meta_modificada:21.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 449 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.000 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65663186, lat:20.90972862}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 51768.76 | 51768.76 | 15530.63 | 15530.63 | 15530.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.43}} | {2115103/proyecto_PROCESO, 2115103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115115 | Proyecto de inversión | 5685.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5685.03, modificado:5685.03}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141129 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.34, meta_modificada:18.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 449 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.000 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65663186, lat:20.90972862}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 5685.03 | 5685.03 | 1705.51 | 1705.51 | 1705.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.5}} | {2115115/proyecto_PROCESO, 2115115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115554 | Proyecto de inversión | 212607.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212607.34, modificado:212607.34}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142594 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 142594 | S | 27 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.9, meta_modificada:320.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.084 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR , lon:-89.65700314, lat:20.90909586}} | 2022-07-26 | 2022-10-12 | 212607.34 | 212607.34 | 212607.34 | 63782.21 | 63782.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.27}} | {2115554/proyecto_PROCESO, 2115554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115559 | Proyecto de inversión | 207949.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207949.38, modificado:207949.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 142602 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.81, meta_modificada:311.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.164 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR U, lon:-89.65702687, lat:20.90770808}} | 2022-07-26 | 2022-10-12 | 207949.38 | 207949.38 | 207949.38 | 62384.81 | 62384.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.54}} | {2115559/proyecto_PROCESO, 2115559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115564 | Proyecto de inversión | 207415.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207415.23, modificado:207415.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142620 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 142620 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.79, meta_modificada:268.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.231 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR UBI, lon:-89.65717744, lat:20.90717902}} | 2022-07-26 | 2022-10-12 | 207415.23 | 207415.23 | 207415.23 | 62224.57 | 62224.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.64}} | {2115564/proyecto_PROCESO, 2115564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105032 | Proyecto de inversión | 125716.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificado:125716.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 33341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33341 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 298 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 28 X 31 Y 31A DE LA COMISARIA NOC AC AVA, lon:-89.71858874, lat:21.07727016}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 125716.8 | 125716.8 | 125716.8 | 37715 | 37715 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105032/proyecto_PROCESO, 2105032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105037 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:115435.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC NICTÉ ASENTAMIENTO SAC NICTÉ - 33383 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33383 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DE LA COMISARIA SACNICTE AVANZA, lon:-89.58232274, lat:21.14142707}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 115435.24 | 115435.24 | 94791.64 | 94791.64 | 94791.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1094993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.4}} | {2105037/proyecto_PROCESO, 2105037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105430 | Proyecto de inversión | 62777.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62777.7, modificado:62777.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CASTILLA CAMARA - 44050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44050 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.02, meta_modificada:17.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117 657 INTERIOR 0 COLONIA CASTILLA CAMARA, 97278 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA CASTILLA CAMARA A 62 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y, lon:-89.63969778, lat:20.93606925}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 62777.7 | 62777.7 | 62777.7 | 53196.06 | 53196.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.42}} | {2105430/proyecto_PROCESO, 2105430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105437 | Proyecto de inversión | 128456.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128456.75, modificado:128456.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA - 44297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44297 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 915 INTERIOR 0 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 369 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ANDREA AGUILAR DE CUEVAS UBICADO EN CALLE 67, lon:-89.65608994, lat:20.96374053}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 128456.75 | 128456.75 | 38537.02 | 38537.02 | 38537.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105437/proyecto_INICIO, 2105437/proyecto_PROCESO, 2105437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105444 | Proyecto de inversión | 113948.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113948.31, modificado:113948.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO 222 01 0043 - 44516 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44516 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 378 INTERIOR B COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA GASOLINERA A 105 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 108 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.61947062, lat:20.92730912}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 113948.31 | 113948.31 | 34184.49 | 34184.49 | 34184.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-112, contratista:MAS´CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:817202.98, importe_modificado:817202.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105444/proyecto_PROCESO, 2105444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105449 | Proyecto de inversión | 134423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificado:134423.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 44612 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 104 609 INTERIOR 0 0 COLONIA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 67 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE ZOOLOGICO MULSAY UBICADO EN CALLE 67 X 102 Y 102 A A, lon:-89.65257679, lat:20.96074382}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 134423.19 | 134423.19 | 40326.96 | 40326.96 | 40326.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105449/proyecto_INICIO, 2105449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105451 | Proyecto de inversión | 151595.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151595.35, modificado:152336.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44649 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117-A 399 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46 B, CALLE 117 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN LA CALLE 16A X 117, lon:-89.61650093, lat:20.93277125}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 152336.54 | 152336.54 | 151575.18 | 151575.18 | 151575.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105451/proyecto_FIN, 2105451/proyecto_PROCESO, 2105451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105839 | Proyecto de inversión | 98932.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98932.07, modificado:98932.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56030 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56030 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 527 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 171 , lon:-89.65482332, lat:20.90775444}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 98932.07 | 98932.07 | 80044.47 | 80044.47 | 80044.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2105839/proyecto_PROCESO, 2105839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105844 | Proyecto de inversión | 50510.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50510.76, modificado:50231.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56299 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 A 491 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.201 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VIL, lon:-89.65336151, lat:20.90874456}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 50231.62 | 50231.62 | 15069.49 | 15069.49 | 15069.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {2105844/proyecto_PROCESO, 2105844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105848 | Proyecto de inversión | 129680.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129680.54, modificado:129680.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56384 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56384 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 818 MTS , lon:-89.70818175, lat:21.0248616}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2105848/proyecto_PROCESO, 2105848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105849 | Proyecto de inversión | 81883.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81883.59, modificado:81884.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56467 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 818 MTS , lon:-89.70818175, lat:21.0248616}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 81884.32 | 81884.32 | 70461.83 | 70461.83 | 70461.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.12}} | {2105849/proyecto_PROCESO, 2105849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105850 | Proyecto de inversión | 10815.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10815.68, modificado:12006.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56506 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:29.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A538 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVANZAR AL S, lon:-89.71050917, lat:21.00973614}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 12006.46 | 12006.46 | 11985.76 | 11985.76 | 11985.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.77}} | {2105850/proyecto_INICIO, 2105850/proyecto_FIN, 2105850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105069 | Proyecto de inversión | 14588.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14588.02, modificado:14588.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34469 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34469 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.87, meta_modificada:26.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR222 MTS AL NORTE SOBRE CA, lon:-89.55599658, lat:21.04451208}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 14588.02 | 14588.02 | 4376.4 | 4376.4 | 4376.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.06}} | {2105069/proyecto_PROCESO, 2105069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105073 | Proyecto de inversión | 12730.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12730.5, modificado:12730.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34514 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34514 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.48, meta_modificada:20.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 36 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 225 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 34 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA DE CHOLUL A, lon:-89.56790439, lat:21.04311702}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 12730.5 | 12730.5 | 3819.15 | 3819.15 | 3819.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.14}} | {2105073/proyecto_PROCESO, 2105073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105074 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130336.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 34521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34521 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS A 132 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63186961, lat:20.81507757}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 130336.74 | 130336.74 | 39101.02 | 39101.02 | 39101.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105074/proyecto_INICIO, 2105074/proyecto_PROCESO, 2105074/proyecto_INICIO, 2105074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105075 | Proyecto de inversión | 122339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:122339.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34534 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34534 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 690 F INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 302 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS DE FUTBOL UBICADAS EN LA CALLE 98 X 51A Y 53, lon:-89.70076435, lat:21.00091205}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122339.68 | 122339.68 | 36701.9 | 36701.9 | 36701.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105075/proyecto_INICIO, 2105075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105453 | Proyecto de inversión | 127088.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.5, modificado:127088.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 44656 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44656 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 124 1055 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 A Y CALLE 69 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 63 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO EN , lon:-89.66768015, lat:20.95853137}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 127088.5 | 127088.5 | 38126.56 | 38126.56 | 38126.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105453/proyecto_PROCESO, 2105453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105455 | Proyecto de inversión | 127088.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.5, modificado:127088.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 44690 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44690 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 B 1066 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 139 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO , lon:-89.66915947, lat:20.95790989}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 127088.5 | 127088.5 | 38126.56 | 38126.56 | 38126.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105455/proyecto_INICIO, 2105455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105458 | Proyecto de inversión | 140783.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140783.23, modificado:140783.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA - 44756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44756 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 152 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 340 MTS DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 A Y , lon:-89.6794498, lat:20.95115891}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 140783.23 | 140783.23 | 42234.97 | 42234.97 | 42234.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105458/proyecto_PROCESO, 2105458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105462 | Proyecto de inversión | 109024.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:109024.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44834 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B 724 INTERIOR B COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 111-A Y CALLE 113, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 111A X 48 Y, lon:-89.61294009, lat:20.93631127}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 109024.89 | 109024.89 | 32707.46 | 32707.46 | 32707.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105462/proyecto_INICIO, 2105462/proyecto_PROCESO, 2105462/proyecto_INICIO, 2105462/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105468 | Proyecto de inversión | 109024.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:109024.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 45007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45007 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46-A 772 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 117 Y CALLE 119, CALLE 46 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN LA CALLE 46A X 117 AVANZAR 61 MTS, lon:-89.61544771, lat:20.93292018}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 109024.89 | 109024.89 | 109024.89 | 102522.52 | 102522.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2105468/proyecto_PROCESO, 2105468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105852 | Proyecto de inversión | 66036.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66036.61, modificado:66036.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 56576 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56576 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 538 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVANZAR AL , lon:-89.71050917, lat:21.00973614}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 66036.61 | 66036.61 | 58032.45 | 58032.45 | 58032.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.58}} | {2105852/proyecto_PROCESO, 2105852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105853 | Proyecto de inversión | 4404.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4404.38, modificado:4404.38}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 56602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56602 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 A 491 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.201 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VIL, lon:-89.65336151, lat:20.90874456}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 4404.38 | 4404.38 | 1321.31 | 1321.31 | 1321.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.9}} | {2105853/proyecto_INICIO, 2105853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105869 | Proyecto de inversión | 129680.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129680.54, modificado:129680.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57290 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 280 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26., lon:-89.70860485, lat:21.01510306}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 129680.54 | 129680.54 | 73418.82 | 73418.82 | 73418.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2105869/proyecto_PROCESO, 2105869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105870 | Proyecto de inversión | 9534.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9534.07, modificado:9534.07}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57332 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57332 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 B 512 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.570 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO UBI, lon:-89.65749365, lat:20.90875917}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 9534.07 | 9534.07 | 2860.22 | 2860.22 | 2860.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2105870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105877 | Proyecto de inversión | 93903.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93903.52, modificado:93903.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57521 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 B 512 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.570 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO UBI, lon:-89.65749365, lat:20.90875917}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 93903.52 | 93903.52 | 72783.47 | 72783.47 | 72783.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.26}} | {2105877/proyecto_PROCESO, 2105877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115212 | Proyecto de inversión | 106518.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106518.57, modificado:106518.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141390 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141390 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 454 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 962 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6568114, lat:20.91001608}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 106518.57 | 106518.57 | 31955.58 | 31955.58 | 31955.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115212/proyecto_PROCESO, 2115212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115221 | Proyecto de inversión | 133723.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:133723.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141428 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 473 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.087 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65747441, lat:20.90980052}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133723.85 | 133723.85 | 40117.15 | 40117.15 | 40117.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115221/proyecto_PROCESO, 2115221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105082 | Proyecto de inversión | 131077.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.4, modificado:131077.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34680 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34680 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 699 I INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 379 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 96 X 31 Y, lon:-89.70681221, lat:21.00210555}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 131077.4 | 131077.4 | 84388.67 | 84388.67 | 84388.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.64}} | {2105082/proyecto_INICIO, 2105082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105083 | Proyecto de inversión | 7521.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7521.01, modificado:7521.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL - 34685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34685 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.79, meta_modificada:23.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 B Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 481 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN CALLE 21 X 14 Y 16 COMISARIA, lon:-89.54865071, lat:21.0433732}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 7521.01 | 7521.01 | 2256.3 | 2256.3 | 2256.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.14}} | {2105083/proyecto_PROCESO, 2105083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105085 | Proyecto de inversión | 5194.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194.88, modificado:5528.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 34704 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE CARRETERA A DZOYAXCHE, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A 370 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.62353526, lat:20.81435094}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 5528.37 | 5528.37 | 1658.51 | 1658.51 | 1658.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {2105085/proyecto_INICIO, 2105085/proyecto_PROCESO, 2105085/proyecto_INICIO, 2105085/proyecto_PROCESO, 2105085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105086 | Proyecto de inversión | 122339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:122339.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34749 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34749 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 807 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 306 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA , lon:-89.71462267, lat:21.00341138}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122339.68 | 122339.68 | 36701.9 | 36701.9 | 36701.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105086/proyecto_PROCESO, 2105086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105091 | Proyecto de inversión | 132971.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132971.39, modificado:132971.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34845 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34845 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 786 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 102, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 600 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA , lon:-89.71238551, lat:21.00238718}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 132971.39 | 132971.39 | 39891.41 | 39891.41 | 39891.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105091/proyecto_PROCESO, 2105091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105096 | Proyecto de inversión | 122339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:122339.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 34906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34906 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 696 M INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 90 X 51 Y, lon:-89.70596756, lat:21.00038871}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122339.68 | 122339.68 | 36701.9 | 36701.9 | 36701.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105096/proyecto_PROCESO, 2105096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105098 | Proyecto de inversión | 122339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:122339.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35005 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 737 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 136 MTS AL SUR DE LA ESCUELA NUEVA CREACION UBICADA EN LA CALLE 94 X 59 Y , lon:-89.70906351, lat:20.99531772}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122339.68 | 122339.68 | 36701.9 | 36701.9 | 36701.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105098/proyecto_PROCESO, 2105098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105102 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:129235.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL - 35202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35202 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 227 INTERIOR 0 0 PUEBLO XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52-A Y CALLE 54, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UADY A 1140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 225 MTS AL P, lon:-89.6297206, lat:20.8758593}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 129235.84 | 129235.84 | 38770.75 | 38770.75 | 38770.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105102/proyecto_INICIO, 2105102/proyecto_PROCESO, 2105102/proyecto_INICIO, 2105102/proyecto_PROCESO, 2105102/proyecto_INICIO, 2105102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105485 | Proyecto de inversión | 138704.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138704.48, modificado:127838.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 45670 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-B 401 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X 26B Y 26C AVANZAR 90 , lon:-89.68240324, lat:20.92399518}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 127838.55 | 127838.55 | 127838.55 | 118631.19 | 118631.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2105485/proyecto_PROCESO, 2105485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105488 | Proyecto de inversión | 89775.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89775.75, modificado:89775.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II - 45745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45745 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.47, meta_modificada:30.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 426 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLANETA AZUL UBICADO EN LA CALLE 61, lon:-89.68178363, lat:20.95992477}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 89775.75 | 89775.75 | 26932.72 | 26932.72 | 26932.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.14}} | {2105488/proyecto_PROCESO, 2105488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105490 | Proyecto de inversión | 139926.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139926.57, modificado:139926.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 45767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45767 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 413 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CASETA DE POLICIA DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X 26B Y 26C AVANZAR 311 M, lon:-89.67997204, lat:20.9236716}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 139926.57 | 139926.57 | 86586.63 | 86586.63 | 86586.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.62}} | {2105490/proyecto_PROCESO, 2105490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105494 | Proyecto de inversión | 134423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificado:134423.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY - 45821 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45821 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 131 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A ANDADOR Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 311 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UB, lon:-89.67100804, lat:20.9708015}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 134423.19 | 134423.19 | 40326.94 | 40326.94 | 40326.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105494/proyecto_PROCESO, 2105494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105496 | Proyecto de inversión | 142207.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142207.36, modificado:148945.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 45872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45872 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 G 931 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, CALLE 67 H LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 135 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA JESUS DE LA , lon:-89.65794117, lat:20.9537152}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 148945.07 | 148945.07 | 127172.28 | 127172.28 | 127172.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2105496/proyecto_INICIO, 2105496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105497 | Proyecto de inversión | 134226.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134226.08, modificado:134226.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 45902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45902 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 347 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENDI DE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 16 X 37 DIAG AVANZAR 318 MTS AL O, lon:-89.67309756, lat:20.92157972}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 134226.08 | 134226.08 | 88045.55 | 88045.55 | 88045.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2105497/proyecto_PROCESO, 2105497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105498 | Proyecto de inversión | 121856.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:121856.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY - 45977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45977 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 I 907 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 A Y CALLE 116 B, CALLE 77 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 120 MTS DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO EN , lon:-89.65841123, lat:20.95251192}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 121856.61 | 121856.61 | 113931.86 | 113931.86 | 113931.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2105498/proyecto_INICIO, 2105498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105879 | Proyecto de inversión | 129680.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129680.54, modificado:129680.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57561 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57561 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70779466, lat:21.01748677}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 129680.54 | 129680.54 | 75726.07 | 75726.07 | 75726.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2105879/proyecto_PROCESO, 2105879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105881 | Proyecto de inversión | 5163.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5163.21, modificado:5040.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA - 57581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57581 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 A 195 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.018 KM DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AV, lon:-89.66826691, lat:20.91613769}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 5040 | 5040 | 4961.66 | 4961.66 | 4961.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.72}} | {2105881/proyecto_INICIO, 2105881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105882 | Proyecto de inversión | 75389.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75389.77, modificado:75389.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57608 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70779466, lat:21.01748677}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 75389.77 | 75389.77 | 55678.37 | 55678.37 | 55678.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.24}} | {2105882/proyecto_PROCESO, 2105882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105884 | Proyecto de inversión | 68507.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68507.14, modificado:68507.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57632 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57632 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70803364, lat:21.01746352}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 68507.14 | 68507.14 | 61945.54 | 61945.54 | 61945.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.51}} | {2105884/proyecto_PROCESO, 2105884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105885 | Proyecto de inversión | 58030.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58030.59, modificado:58804.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ROBLE AGRÍCOLA - 57687 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 A 195 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 6 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.018 KM DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 AV, lon:-89.66826691, lat:20.91613769}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 58804.66 | 58804.66 | 54056.56 | 54056.56 | 54056.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.56}} | {2105885/proyecto_PROCESO, 2105885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105887 | Proyecto de inversión | 90976.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90976.97, modificado:90976.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57689 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70764247, lat:21.01741079}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2105887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105888 | Proyecto de inversión | 159089.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159089.77, modificado:157898.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 57714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57714 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 9, lon:-89.70764247, lat:21.01741079}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 157898.98 | 157898.98 | 91557.25 | 91557.25 | 91557.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2105888/proyecto_PROCESO, 2105888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105893 | Proyecto de inversión | 91245.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91245.48, modificado:96314.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57818 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:33.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 A 313 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO V, lon:-89.6450149, lat:20.91450547}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 96314.58 | 96314.58 | 96148.52 | 96148.52 | 96148.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.32}} | {2105893/proyecto_INICIO, 2105893/proyecto_FIN, 2105893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105895 | Proyecto de inversión | 80751.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80751.35, modificado:80751.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57901 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 345 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE MAYEL NICTE UBICADO EN CALLE 159 X 88, lon:-89.64857924, lat:20.91482834}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 80751.35 | 80751.35 | 24225.41 | 24225.41 | 24225.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.29}} | {2105895/proyecto_PROCESO, 2105895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105898 | Proyecto de inversión | 10830.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10830.53, modificado:14426.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57952 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57952 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 345 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE MAYEL NICTE UBICADO EN CALLE 159 X 88, lon:-89.64857924, lat:20.91482834}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 14426.11 | 14426.11 | 3249.16 | 3249.16 | 3249.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.28}} | {2105898/proyecto_PROCESO, 2105898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105899 | Proyecto de inversión | 123256.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123256.36, modificado:123256.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 57973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57973 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 345 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE MAYEL NICTE UBICADO EN CALLE 159 X 88, lon:-89.64857924, lat:20.91482834}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 123256.36 | 123256.36 | 36976.9 | 36976.9 | 36976.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105899/proyecto_PROCESO, 2105899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105901 | Proyecto de inversión | 163640.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163640.41, modificado:163640.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58044 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 318 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE RENACIMIENTO I UBICADO EN CALLE 163, lon:-89.64354121, lat:20.91424466}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 163640.41 | 163640.41 | 128859.6 | 128859.6 | 128859.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {2105901/proyecto_INICIO, 2105901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104715 | Proyecto de inversión | 105788.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:105788.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 26926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 11 X 4 DI, lon:-89.51096731, lat:21.02589329}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 105788.53 | 105788.53 | 31736.58 | 31736.58 | 31736.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104715/proyecto_PROCESO, 2104715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104719 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130940.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 26973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26973 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23. AVANZAR 47 MTS AL SUR SOBRE C, lon:-89.64175968, lat:21.13865171}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 130940.72 | 130940.72 | 57912.58 | 57912.58 | 57912.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.44}} | {2104719/proyecto_PROCESO, 2104719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104720 | Proyecto de inversión | 126522.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126522.2, modificado:126522.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26981 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26981 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 43 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA CALLE 20 X 15 Y 17 SEGUIR 43 MTS , lon:-89.57944359, lat:20.867024}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 118402.82 | 118402.82 | 37956.65 | 37956.65 | 37956.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104720/proyecto_INICIO, 2104720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105105 | Proyecto de inversión | 122339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:122339.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35240 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 671 a INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 154 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE CIUDAD CAUCEL 2 UBICADO EN LA CALLE 79 X 70, lon:-89.70240957, lat:20.99141489}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122339.68 | 122339.68 | 36701.9 | 36701.9 | 36701.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105105/proyecto_PROCESO, 2105105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105107 | Proyecto de inversión | 122339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:122339.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 695 B INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 242 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 51A X 88 Y 9, lon:-89.70340927, lat:21.00154308}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122339.68 | 122339.68 | 36701.9 | 36701.9 | 36701.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105107/proyecto_PROCESO, 2105107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105108 | Proyecto de inversión | 67347.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67347.68, modificado:64921.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 35311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35311 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 154 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.65198823, lat:20.8666305}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 64921.02 | 64921.02 | 55511.03 | 55511.03 | 55511.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.45}} | {2105108/proyecto_INICIO, 2105108/proyecto_PROCESO, 2105108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105111 | Proyecto de inversión | 122339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122339.68, modificado:122339.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35411 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 694 L INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 317 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 51A X 88 Y 9, lon:-89.70421675, lat:21.00146683}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122339.68 | 122339.68 | 36701.91 | 36701.91 | 36701.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105111/proyecto_PROCESO, 2105111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105114 | Proyecto de inversión | 134416.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134416.39, modificado:134416.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 35468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35468 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ROMULO ROZO A 67 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 610 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.66082933, lat:20.86797365}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 134416.39 | 134416.39 | 40324.92 | 40324.92 | 40324.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105114/proyecto_PROCESO, 2105114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105117 | Proyecto de inversión | 5194.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5194.88, modificado:9405.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 35644 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35644 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 960 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65474852, lat:20.85762445}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 9405.3 | 9405.3 | 9389.09 | 9389.09 | 9389.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2105117/proyecto_INICIO, 2105117/proyecto_FIN, 2105117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105118 | Proyecto de inversión | 133924.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133924.85, modificado:133924.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35658 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35658 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 688 K INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 505 MTS AL SUR DE LA GUARDERIA CEDU NOEL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 , lon:-89.69991279, lat:21.00123838}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 133924.85 | 133924.85 | 103780.29 | 103780.29 | 103780.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.77}} | {2105118/proyecto_PROCESO, 2105118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105120 | Proyecto de inversión | 9740.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9740.4, modificado:18592.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN - 35702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35702 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN A 600 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 113 MTS AL , lon:-89.65236333, lat:20.85955011}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 18592.13 | 18592.13 | 17417.84 | 17417.84 | 17417.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.69}} | {2105120/proyecto_PROCESO, 2105120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105122 | Proyecto de inversión | 124878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:124878.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35787 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35787 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 0 INTERIOR 206 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 104 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 267 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA UBICADO EN LA CALL, lon:-89.71070725, lat:21.00732339}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 124878.41 | 124878.41 | 101534.73 | 101534.73 | 101534.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2105122/proyecto_PROCESO, 2105122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105125 | Proyecto de inversión | 124878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:124878.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 35837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35837 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 A 814 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 186 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBIC, lon:-89.71438447, lat:21.0060696}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 124878.41 | 124878.41 | 102931.23 | 102931.23 | 102931.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2105125/proyecto_PROCESO, 2105125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105503 | Proyecto de inversión | 148715.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148715.98, modificado:148715.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA - 46166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46166 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108 849 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 79, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 41 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA UBICADA , lon:-89.66036159, lat:20.94894903}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 148715.98 | 148715.98 | 44614.79 | 44614.79 | 44614.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105503/proyecto_INICIO, 2105503/proyecto_PROCESO, 2105503/proyecto_INICIO, 2105503/proyecto_PROCESO, 2105503/proyecto_INICIO, 2105503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105512 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:120168.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 46360 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 180 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MARIA LUISA A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 100 MTS AL , lon:-89.608421, lat:20.93435644}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2105512/proyecto_PROCESO, 2105512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105518 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:115933.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 46413 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46413 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 162 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MARIA LUISA A 255 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.60762502, lat:20.93721967}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 115933.89 | 115933.89 | 102875.4 | 102875.4 | 102875.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.87}} | {2105518/proyecto_INICIO, 2105518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105520 | Proyecto de inversión | 92516.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92516.73, modificado:92516.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO - 46443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46443 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.68, meta_modificada:34.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 126 B 1017 INTERIOR 0 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 73 A, CALLE 132 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 281 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS DULCE PRIMAVERA UBICADO EN LA CAL, lon:-89.67222811, lat:20.95642319}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 92516.73 | 92516.73 | 27755.02 | 27755.02 | 27755.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {2105520/proyecto_PROCESO, 2105520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105522 | Proyecto de inversión | 49247.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49247.35, modificado:44437.93}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA - 46504 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46504 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 270 INTERIOR C COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MARIA LUISA A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 47 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.60695314, lat:20.9370801}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 44437.93 | 44437.93 | 43720.69 | 43720.69 | 43720.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}} | {2105522/proyecto_PROCESO, 2105522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105904 | Proyecto de inversión | 48445.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48445.98, modificado:48445.98}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58109 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58109 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 318 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL PARQUE RENACIMIENTO UBICADO EN CALLE 163 X, lon:-89.64354121, lat:20.91424466}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 48445.98 | 48445.98 | 14533.79 | 14533.79 | 14533.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2105904/proyecto_PROCESO, 2105904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105907 | Proyecto de inversión | 160342.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160342.28, modificado:160342.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58174 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58174 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163 A 290 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 312 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEV, lon:-89.64404503, lat:20.91246154}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 160342.28 | 160342.28 | 48102.68 | 48102.68 | 48102.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105907/proyecto_PROCESO, 2105907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105909 | Proyecto de inversión | 105171.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105171.3, modificado:105171.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58204 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163 A 290 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 312 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEV, lon:-89.64404503, lat:20.91246154}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 105171.3 | 105171.3 | 31551.39 | 31551.39 | 31551.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105909/proyecto_PROCESO, 2105909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105910 | Proyecto de inversión | 19695.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19695.38, modificado:26176.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58241 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:66.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 321 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 A Y CALLE 163, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 435 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, lon:-89.64393023, lat:20.91352856}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 26176.49 | 26176.49 | 26131.36 | 26131.36 | 26131.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.59}} | {2105910/proyecto_PROCESO, 2105910/proyecto_FIN, 2105910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105911 | Proyecto de inversión | 269008.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269008.07, modificado:253862.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 58298 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58298 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 321 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 A Y CALLE 163, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 435 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, lon:-89.64393023, lat:20.91352856}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 253862.29 | 253862.29 | 118752.71 | 118752.71 | 118752.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-058, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1192729.72, importe_modificado:1192729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.51}} | {2105911/proyecto_PROCESO, 2105911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115282 | Proyecto de inversión | 106518.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106518.57, modificado:106518.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 473 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.087 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65747441, lat:20.90980052}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 106518.57 | 106518.57 | 31955.58 | 31955.58 | 31955.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115282/proyecto_PROCESO, 2115282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115658 | Proyecto de inversión | 265870.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265870.28, modificado:265870.28}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 142954 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.55, meta_modificada:391.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.134 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA, lon:-89.65277448, lat:20.90786303}} | 2022-07-27 | 2022-10-20 | 265870.28 | 265870.28 | 265870.28 | 79761.09 | 79761.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-088, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1782756.49, importe_modificado:1782756.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.47}} | {2115658/proyecto_PROCESO, 2115658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104732 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:200681.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 27166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27166 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23. AVANZAR 82 MTS AL SUR SOBRE CALLE 22, lon:-89.64304851, lat:21.13871054}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 167919.48 | 167919.48 | 109247.02 | 109247.02 | 109247.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.65}} | {2104732/proyecto_PROCESO, 2104732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104734 | Proyecto de inversión | 80867.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80867.72, modificado:80867.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 27281 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27281 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 17, CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15B Y 17 , lon:-89.7269588, lat:21.12446384}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2104734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104738 | Proyecto de inversión | 114501.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114501.76, modificado:114501.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27344 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27344 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 395 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 Y 12 D, lon:-89.52474746, lat:21.02787452}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 114501.76 | 114501.76 | 34350.52 | 34350.52 | 34350.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104738/proyecto_PROCESO, 2104738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104740 | Proyecto de inversión | 11363.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11363.8, modificado:7223.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 27367 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27367 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 325 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCANATUN UBICADO EN CALLE 20A X 21 AVANZAR 91 MTS AL SUR , lon:-89.62810453, lat:21.07265032}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 7223.51 | 7223.51 | 2167.05 | 2167.05 | 2167.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1094993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.85}} | {2104740/proyecto_PROCESO, 2104740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104744 | Proyecto de inversión | 105788.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:105788.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27443 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 4 B INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4F Y 6 AVANZA, lon:-89.51691143, lat:21.02710096}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 105788.53 | 105788.53 | 31736.56 | 31736.56 | 31736.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104744/proyecto_PROCESO, 2104744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104745 | Proyecto de inversión | 59696.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59696.27, modificado:59696.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 27445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27445 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10-A INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 19, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADADO EN LA CALLE 12 X 15B, lon:-89.72750968, lat:21.12102192}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 59696.27 | 59696.27 | 59696.27 | 52251.41 | 52251.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.18}} | {2104745/proyecto_INICIO, 2104745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104749 | Proyecto de inversión | 139462.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139462.97, modificado:139462.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 27514 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27514 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 B INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 396 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON BICADA EN CALLE 20 X 19 Y 17 DE LA COMISAR, lon:-89.63046943, lat:21.07800874}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 119064.15 | 119064.15 | 112097.27 | 112097.27 | 112097.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:935405.39, importe_modificado:935405.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2104749/proyecto_INICIO, 2104749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105132 | Proyecto de inversión | 124878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:124878.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36458 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36458 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 814 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR UBICAD, lon:-89.71420092, lat:21.00643547}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 124878.41 | 124878.41 | 100405.11 | 100405.11 | 100405.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2105132/proyecto_PROCESO, 2105132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105134 | Proyecto de inversión | 57140.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57140.35, modificado:57140.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36583 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.55, meta_modificada:18.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 D 840 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 68 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CA, lon:-89.71764849, lat:21.0059842}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 57140.35 | 57140.35 | 17142.1 | 17142.1 | 17142.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.56}} | {2105134/proyecto_PROCESO, 2105134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105137 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:172534.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC - 36626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36626 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 37 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65683697, lat:20.77021059}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 172534.22 | 172534.22 | 164276.36 | 164276.36 | 164276.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2105137/proyecto_INICIO, 2105137/proyecto_PROCESO, 2105137/proyecto_INICIO, 2105137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105143 | Proyecto de inversión | 124878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:124878.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36703 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 694 B INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 287 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS I UBICADO EN LA CALLE 88 X 51 Y , lon:-89.7033624, lat:21.00178924}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 124878.41 | 124878.41 | 100795.85 | 100795.85 | 100795.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2105143/proyecto_PROCESO, 2105143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105144 | Proyecto de inversión | 56307.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56307.44, modificado:56307.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO - 36726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36726 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 105 p INTERIOR P COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 A Y CALLE 26, CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 13 DEL IMSS AVANZAR AL PONI, lon:-89.63775789, lat:21.01439988}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 56307.44 | 56307.44 | 56307.44 | 44820.89 | 44820.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.43}} | {2105144/proyecto_PROCESO, 2105144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105146 | Proyecto de inversión | 40909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40909.5, modificado:40909.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 36771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36771 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 70 D INTERIOR D COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97208 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA JAPAY UBICADO EN CALLE 14 X 12 Y 14 D, lon:-89.62574894, lat:21.01514325}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 40909.5 | 40909.5 | 40909.5 | 12272.85 | 12272.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2105146/proyecto_INICIO, 2105146/proyecto_PROCESO, 2105146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105147 | Proyecto de inversión | 86061.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86061.29, modificado:86061.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 36773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.36, meta_modificada:42.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 691 C INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 324 MTS AL NORTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 98 X, lon:-89.70047615, lat:21.0010755}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 86061.29 | 86061.29 | 25818.39 | 25818.39 | 25818.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-076, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1089999.0, importe_modificado:1089999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.71}} | {2105147/proyecto_PROCESO, 2105147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105149 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:115199.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 36787 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36787 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA A 391 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.65058194, lat:20.74920168}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 115199.38 | 115199.38 | 94027.89 | 94027.89 | 94027.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2105149/proyecto_PROCESO, 2105149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105152 | Proyecto de inversión | 127054.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127054.1, modificado:127054.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DIAZ ORDAZ - 36888 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36888 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 422 INTERIOR 0 0 COLONIA DIAZ ORDAZ, 97130 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 A Y CALLE 12, CALLE 7A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 293 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTIN UBICADO EN CLLE 8 X 7A Y 9 DE LA COLON, lon:-89.59319393, lat:21.00743696}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 127054.1 | 127054.1 | 127054.1 | 38116.22 | 38116.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.7}} | {2105152/proyecto_INICIO, 2105152/proyecto_PROCESO, 2105152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105153 | Proyecto de inversión | 8117 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8117.0, modificado:16542.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 36927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36927 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA A 210 MTS AL PONIE, lon:-89.65588609, lat:20.75292835}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 16542.91 | 16542.91 | 16514.39 | 16514.39 | 16514.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2105153/proyecto_INICIO, 2105153/proyecto_FIN, 2105153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105527 | Proyecto de inversión | 128456.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128456.75, modificado:128456.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO - 46627 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46627 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 A 1018 INTERIOR 0 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 A Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 441 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER. AVANZAR 72 MTS , lon:-89.66490706, lat:20.95696809}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 128456.75 | 128456.75 | 38537.02 | 38537.02 | 38537.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105527/proyecto_PROCESO, 2105527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105531 | Proyecto de inversión | 171338.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171338.01, modificado:171338.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO - 46782 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46782 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 122 1036 INTERIOR 0 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 A Y CALLE 71 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 441 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER. AVANZAR 72 MTS A, lon:-89.66600708, lat:20.95643409}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 171338.01 | 171338.01 | 51401.4 | 51401.4 | 51401.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105531/proyecto_PROCESO, 2105531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105545 | Proyecto de inversión | 118056.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118056.83, modificado:126078.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR - 47625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47625 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 566 INTERIOR E COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 150 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA CALLE 105, lon:-89.63891271, lat:20.94012707}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 126078.53 | 126078.53 | 77795.19 | 77795.19 | 77795.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2105545/proyecto_INICIO, 2105545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105546 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:102034.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 47697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47697 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 543 INTERIOR 0 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA RODRIGUEZ UBICADA EN CALLE 86 O AV, lon:-89.64332129, lat:20.96042071}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 102034.7 | 102034.7 | 30610.42 | 30610.42 | 30610.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2105546/proyecto_INICIO, 2105546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105547 | Proyecto de inversión | 9740.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9740.4, modificado:6291.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 47751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47751 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 1104 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 130 Y CALLE 132, CALLE 71 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL PARQUE XOCLAN SUSULA UBICADO EN CALLE 132 X 6, lon:-89.67242253, lat:20.95753359}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 6291.56 | 6291.56 | 1837.59 | 1837.59 | 1837.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {2105547/proyecto_PROCESO, 2105547/proyecto_INICIO, 2105547/proyecto_PROCESO, 2105547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105548 | Proyecto de inversión | 153591.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153591.49, modificado:153591.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 47800 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47800 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 328 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 67 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 157 Y 36 M, lon:-89.6251462, lat:20.91098936}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 153591.49 | 153591.49 | 153591.49 | 46077.45 | 46077.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105548/proyecto_INICIO, 2105548/proyecto_PROCESO, 2105548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105930 | Proyecto de inversión | 120342.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120342.59, modificado:120342.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 59190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59190 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159 305 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 95 MTS AL ORIENTE DE LA IGLESIA SAN JUAN APOSTOL UBICADA EN CALLE 159 , lon:-89.64417276, lat:20.91548108}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 120342.59 | 120342.59 | 120342.59 | 95084.84 | 95084.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {2105930/proyecto_PROCESO, 2105930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105934 | Proyecto de inversión | 89390.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89390.82, modificado:89390.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 59265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59265 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 329 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 90 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 903 MTSAL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO , lon:-89.65110096, lat:20.90759645}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 89390.82 | 89390.82 | 74816.24 | 74816.24 | 74816.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.54}} | {2105934/proyecto_PROCESO, 2105934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105936 | Proyecto de inversión | 18698.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18698.45, modificado:18464.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 59276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59276 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 143 704 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO D, lon:-89.64384621, lat:20.92220382}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 18464.02 | 18464.02 | 17932.3 | 17932.3 | 17932.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.12}} | {2105936/proyecto_PROCESO, 2105936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105938 | Proyecto de inversión | 105047.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105047.45, modificado:108279.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 59299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59299 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 143 704 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO D, lon:-89.64384621, lat:20.92220382}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 108279.49 | 108279.49 | 102574.54 | 102574.54 | 102574.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.74}} | {2105938/proyecto_PROCESO, 2105938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105943 | Proyecto de inversión | 11118.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11118.23, modificado:11118.23}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 59354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59354 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 329 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 90 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 903 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO, lon:-89.65110096, lat:20.90759645}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 11118.23 | 11118.23 | 3335.46 | 3335.46 | 3335.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.2}} | {2105943/proyecto_PROCESO, 2105943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105944 | Proyecto de inversión | 63361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63361.6, modificado:58099.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO - 59371 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59371 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 804 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 127 Y CALLE 129, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 330 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, lon:-89.63755679, lat:20.92826478}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 58099.48 | 58099.48 | 58099.48 | 42177.74 | 42177.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {2105944/proyecto_PROCESO, 2105944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105945 | Proyecto de inversión | 81690.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81690.11, modificado:75782.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59405 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59405 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 311 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTSAL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBIC, lon:-89.64476243, lat:20.90991538}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 75782.08 | 75782.08 | 67218.72 | 67218.72 | 67218.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.79}} | {2105945/proyecto_PROCESO, 2105945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105947 | Proyecto de inversión | 117113.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117113.98, modificado:124032.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59455 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59455 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 A 266 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 130 MTS DE LA IGLESIA CRISTIANA CATOLICA UBICADA EN CALLE 162 X 7, lon:-89.64212139, lat:20.91111059}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 124032.97 | 124032.97 | 80185.03 | 80185.03 | 80185.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2105947/proyecto_PROCESO, 2105947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105949 | Proyecto de inversión | 46595 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46595.0, modificado:51794.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59517 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59517 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 A 266 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 130 MTS DE LA IGLESIA CRISTIANA CATOLICA UBICADA EN CALLE 162 X 7, lon:-89.64212139, lat:20.91111059}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 51794 | 51794 | 13978.5 | 13978.5 | 13978.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2105949/proyecto_INICIO, 2105949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105951 | Proyecto de inversión | 5960.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5960.89, modificado:5960.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59533 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59533 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 311 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTSAL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBIC, lon:-89.64476243, lat:20.90991538}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 5960.9 | 5960.9 | 5950.63 | 5950.63 | 5950.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.48}} | {2105951/proyecto_INICIO, 2105951/proyecto_FIN, 2105951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105954 | Proyecto de inversión | 57257.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57257.08, modificado:50662.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59551 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 253 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 482 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEV, lon:-89.64121015, lat:20.91068899}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 50662.83 | 50662.83 | 50111.43 | 50111.43 | 50111.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.53}} | {2105954/proyecto_PROCESO, 2105954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112213 | Proyecto de inversión | 159767.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159767.66, modificado:159767.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 127923 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 127923 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 534 b INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D Y CALLE 187 D1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 , lon:-89.63936592, lat:20.89593777}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 159767.66 | 159767.66 | 47930.3 | 47930.3 | 47930.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112213/proyecto_PROCESO, 2112213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112218 | Proyecto de inversión | 19717.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19717.87, modificado:19717.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO PROYECTO 222 01 0365 - 127945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 127945 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.71, meta_modificada:35.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 897 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 141, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 78 AVANZAR 150 MTS AL, lon:-89.63878743, lat:20.92205016}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 19717.87 | 19717.87 | 5915.36 | 5915.36 | 5915.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1879697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.71}} | {2112218/proyecto_INICIO, 2112218/proyecto_PROCESO, 2112218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115289 | Proyecto de inversión | 129443.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129443.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141619 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141619 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 451 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.076 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65736578, lat:20.90976544}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 129443.48 | 129443.48 | 38833.04 | 38833.04 | 38833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115289/proyecto_PROCESO, 2115289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115668 | Proyecto de inversión | 1516886.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516886.2, modificado:1516886.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142984 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 142984 | S | 143 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2007.8, meta_modificada:2007.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.244 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA U, lon:-89.65383745, lat:20.90800337}} | 2022-07-27 | 2022-10-20 | 1516886.2 | 1516886.2 | 1516886.2 | 455065.87 | 455065.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-088, contratista:ABP CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1782756.49, importe_modificado:1782756.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.37}} | {2115668/proyecto_PROCESO, 2115668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104761 | Proyecto de inversión | 11363.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11363.8, modificado:9254.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 27737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27737 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:10.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 B INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1104 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON BICADA EN CALLE 20 X 19 Y 17 DE LA COMISAR, lon:-89.63070803, lat:21.08083992}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 9254.71 | 9254.71 | 2776.41 | 2776.41 | 2776.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1094993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.05}} | {2104761/proyecto_PROCESO, 2104761/proyecto_FIN, 2104761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104767 | Proyecto de inversión | 48845.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48845.64, modificado:48845.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 27852 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27852 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 2 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1079 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 6 Y , lon:-89.51781505, lat:21.0192773}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 48845.64 | 48845.64 | 14653.69 | 14653.69 | 14653.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {2104767/proyecto_PROCESO, 2104767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104770 | Proyecto de inversión | 51778.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51778.18, modificado:51778.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 27976 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27976 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 19, CALLE 10 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15B Y, lon:-89.7269408, lat:21.12077679}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 51778.18 | 51778.18 | 46167.7 | 46167.7 | 46167.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.75}} | {2104770/proyecto_INICIO, 2104770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104774 | Proyecto de inversión | 128931.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128931.33, modificado:128931.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH - 28133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 28133 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 1 INTERIOR 0 0 PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.19 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 11 X 5 Y 8 SEGUIR 1.19, lon:-89.52014626, lat:21.03753301}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 128931.33 | 128931.33 | 38679.4 | 38679.4 | 38679.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104774/proyecto_INICIO, 2104774/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104777 | Proyecto de inversión | 152119.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152119.91, modificado:172022.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 28226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 28226 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 20A X 21 DE LA COMISARIA XCANATUN AVANZAR 95 MTS AL SUR , lon:-89.63186768, lat:21.07365895}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 172022.34 | 172022.34 | 113777.11 | 113777.11 | 113777.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:935405.39, importe_modificado:935405.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2104777/proyecto_PROCESO, 2104777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105156 | Proyecto de inversión | 125716.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificado:125716.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN B SOSA - 37009 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37009 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 B DIAG 207 INTERIOR 0 0 COLONIA JUAN B SOSA, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN CALLE 20 X 7B , lon:-89.62974738, lat:21.02207825}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2105156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105157 | Proyecto de inversión | 84184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:58867.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ - 37019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37019 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA, lon:-89.65347398, lat:20.7526306}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 58867.18 | 58867.18 | 52980.24 | 52980.24 | 52980.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.8}} | {2105157/proyecto_INICIO, 2105157/proyecto_PROCESO, 2105157/proyecto_INICIO, 2105157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105160 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:124160.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37048 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 20 ANDADOR INTERIOR 0 0 PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA TEXAN CAMARA, lon:-89.66526488, lat:20.78941255}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 124160.99 | 124160.99 | 121353.14 | 121353.14 | 121353.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2105160/proyecto_INICIO, 2105160/proyecto_PROCESO, 2105160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105161 | Proyecto de inversión | 97889.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97889.49, modificado:97889.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 37076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37076 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 685 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 433 MTS AL SUR DE LA GUARDERIA CEDUNCEL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 S, lon:-89.69849409, lat:21.00139686}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 97889.49 | 97889.49 | 29366.85 | 29366.85 | 29366.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.04}} | {2105161/proyecto_PROCESO, 2105161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105169 | Proyecto de inversión | 12987.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.2, modificado:14477.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37230 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37230 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 20 ANDADOR INTERIOR 0 0 PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA COMISARIA TEXAN CAMARA, lon:-89.66535941, lat:20.78925653}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 14477.8 | 14477.8 | 14452.84 | 14452.84 | 14452.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-055, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135867.43, importe_modificado:1135867.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2105169/proyecto_PROCESO, 2105169/proyecto_INICIO, 2105169/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105171 | Proyecto de inversión | 100454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100454.75, modificado:100454.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 37311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37311 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.25, meta_modificada:42.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 E 169 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187E Y 18, lon:-89.6400785, lat:20.89537965}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 100454.75 | 100454.75 | 30136.43 | 30136.43 | 30136.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.68}} | {2105171/proyecto_PROCESO, 2105171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105173 | Proyecto de inversión | 5509.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5509.68, modificado:5509.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES - 37348 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37348 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 A 152 A INTERIOR A COLONIA PINZONES, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 49 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A189 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 49C X 34 Y 40 DE LA COLONIA PINZONES AVANZA, lon:-89.6390182, lat:21.02667065}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2105173/proyecto_INICIO, 2105173/proyecto_FIN, 2105173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105174 | Proyecto de inversión | 96919.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96919.22, modificado:96919.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37421 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37421 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 158 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 2, lon:-89.66705906, lat:20.79051063}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 77753.01 | 77753.01 | 29075.77 | 29075.77 | 29075.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2105174/proyecto_INICIO, 2105174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105550 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:148715.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 47840 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47840 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 85 1147 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 136 C X 81 A, lon:-89.678662, lat:20.94741785}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 148715.98 | 148715.98 | 44614.79 | 44614.79 | 44614.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105550/proyecto_PROCESO, 2105550/proyecto_INICIO, 2105550/proyecto_PROCESO, 2105550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105552 | Proyecto de inversión | 120744.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:120744.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 47926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47926 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169 307 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 128 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 169, lon:-89.62472703, lat:20.90438045}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 120744.77 | 120744.77 | 36223.44 | 36223.44 | 36223.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105552/proyecto_PROCESO, 2105552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105556 | Proyecto de inversión | 114876.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114876.52, modificado:114876.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48035 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48035 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 350 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y, lon:-89.62782346, lat:20.90521971}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 114876.52 | 114876.52 | 114876.52 | 34462.95 | 34462.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105556/proyecto_INICIO, 2105556/proyecto_PROCESO, 2105556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105557 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:121310.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 48065 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48065 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 73 D 1093 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134 A Y , CALLE 73 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 616 MTS DEL PARQUE ARQUEOLOGICO VILLA MAGNA I UBICADO EN CA, lon:-89.67466034, lat:20.95331626}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 121310.83 | 121310.83 | 36393.25 | 36393.25 | 36393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105557/proyecto_INICIO, 2105557/proyecto_PROCESO, 2105557/proyecto_INICIO, 2105557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105562 | Proyecto de inversión | 120744.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:120744.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48256 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 303 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 235 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 62 Y 50 MTS A, lon:-89.62465411, lat:20.91360841}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 120744.77 | 120744.77 | 36223.44 | 36223.44 | 36223.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105562/proyecto_PROCESO, 2105562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105564 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:121310.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 48267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48267 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 1112 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 132, CALLE 71B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 190 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES XOCLAN SU, lon:-89.6735386, lat:20.95696503}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 121310.83 | 121310.83 | 36393.25 | 36393.25 | 36393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105564/proyecto_INICIO, 2105564/proyecto_PROCESO, 2105564/proyecto_INICIO, 2105564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105566 | Proyecto de inversión | 126306.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126306.01, modificado:126306.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48294 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167-A 315 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 55 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 Y 64 MTS , lon:-89.62501508, lat:20.90485387}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 126306.01 | 126306.01 | 37891.81 | 37891.81 | 37891.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105566/proyecto_PROCESO, 2105566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105568 | Proyecto de inversión | 120744.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120744.77, modificado:120744.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48341 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 327 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 295 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 66 Y 38 MTS AL , lon:-89.62753609, lat:20.90134392}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 120744.77 | 120744.77 | 36223.44 | 36223.44 | 36223.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105568/proyecto_PROCESO, 2105568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105573 | Proyecto de inversión | 147323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:80376.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 48471 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48471 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 1113 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 128 Y CALLE 130, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 340 MTS DE LA IGLESIA BAUTISTA NUEVO AMANECER UBICADA EN CALLE 6, lon:-89.67131701, lat:20.9578737}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 80376.23 | 80376.23 | 24112.87 | 24112.87 | 24112.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {2105573/proyecto_PROCESO, 2105573/proyecto_INICIO, 2105573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105960 | Proyecto de inversión | 4656.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4656.27, modificado:4656.27}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO - 59719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59719 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 253 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 482 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLANUEV, lon:-89.64121015, lat:20.91068899}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.22}} | {2105960/proyecto_FIN, 2105960/proyecto_PROCESO, 2105960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105965 | Proyecto de inversión | 84942.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84942.35, modificado:80460.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS - 59804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59804 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 313 INTERIOR 0 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 281 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN JOSE TECOH SUR UBICADA EN LA C, lon:-89.63819603, lat:20.90672761}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 80460.94 | 80460.94 | 71277.91 | 71277.91 | 71277.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.37}} | {2105965/proyecto_PROCESO, 2105965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115321 | Proyecto de inversión | 129443.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129443.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141723 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 432 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 917 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65590702, lat:20.90948009}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 129443.48 | 129443.48 | 38833.04 | 38833.04 | 38833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115321/proyecto_PROCESO, 2115321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115327 | Proyecto de inversión | 129443.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129443.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141743 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 467 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.057 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65725053, lat:20.90980161}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 129443.48 | 129443.48 | 38833.04 | 38833.04 | 38833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115327/proyecto_PROCESO, 2115327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115332 | Proyecto de inversión | 67274.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67274.46, modificado:67274.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 141768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141768 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.86, meta_modificada:24.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 432 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 861 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.65588443, lat:20.91000444}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 67274.46 | 67274.46 | 20182.34 | 20182.34 | 20182.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.46}} | {2115332/proyecto_PROCESO, 2115332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104782 | Proyecto de inversión | 79074.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79074.62, modificado:79074.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 28282 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.05, meta_modificada:35.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y , lon:-89.47918454, lat:21.03379335}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 79074.62 | 79074.62 | 23722.38 | 23722.38 | 23722.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.51}} | {2104782/proyecto_PROCESO, 2104782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104786 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:118598.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN - 28380 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 28380 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME OROZA DIAZ UBICADO EN CALLE 19 X 18 Y 20 AVANZAR 293 MTS AL PONIENTE, lon:-89.63029248, lat:21.07598916}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 118598.01 | 118598.01 | 118598.01 | 106381.62 | 106381.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1094993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2104786/proyecto_INICIO, 2104786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104793 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:131810.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 28488 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 28488 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DIAGONAL , lon:-89.73269033, lat:21.12891671}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 131810.89 | 131810.89 | 98877.15 | 98877.15 | 98877.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1004357.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2104793/proyecto_PROCESO, 2104793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104802 | Proyecto de inversión | 105788.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:105788.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 28787 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 28787 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 52 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 , lon:-89.48071447, lat:21.03364289}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 105788.53 | 105788.53 | 31736.56 | 31736.56 | 31736.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104802/proyecto_PROCESO, 2104802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105178 | Proyecto de inversión | 202612.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202612.88, modificado:204580.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA - 37543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37543 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE TEXAN CAMARA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR , lon:-89.66607523, lat:20.79043216}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 204580.59 | 204580.59 | 60783.86 | 60783.86 | 60783.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105178/proyecto_PROCESO, 2105178/proyecto_INICIO, 2105178/proyecto_PROCESO, 2105178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105179 | Proyecto de inversión | 155825.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155825.7, modificado:155825.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA - 37551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37551 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 B TABLAJE 33106 0 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 899 MTS DE CENTRO DE DESARROLLO ARTISTICO UBICADO EN CALLE 29B X 21, lon:-89.67229831, lat:21.0264993}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 155825.7 | 155825.7 | 155825.7 | 107916.33 | 107916.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {2105179/proyecto_PROCESO, 2105179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105180 | Proyecto de inversión | 182367.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182367.02, modificado:182367.02}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE - 37566 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37566 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 378 A INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 487 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO ANTONIO BETANCOURT PEREZ UBICADO EN LA, lon:-89.58173682, lat:20.98222926}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 182367.02 | 182367.02 | 182367.02 | 82556.75 | 82556.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.45}} | {2105180/proyecto_PROCESO, 2105180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105181 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:145183.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 37574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37574 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 180 MTS AL ORIENT SOBRE LA , lon:-89.61772047, lat:20.78840611}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 145183.66 | 145183.66 | 43555.1 | 43555.1 | 43555.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105181/proyecto_INICIO, 2105181/proyecto_PROCESO, 2105181/proyecto_INICIO, 2105181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105183 | Proyecto de inversión | 119082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119082.0, modificado:119082.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE - 37661 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37661 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 391 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 130 MTS AL SUR DEL MODULO MEDICO COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE UBICADO EN , lon:-89.58116569, lat:20.98267469}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 119082 | 119082 | 119082 | 56107.54 | 56107.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.47}} | {2105183/proyecto_PROCESO, 2105183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105186 | Proyecto de inversión | 125716.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificado:125716.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN LUIS - 37790 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 304 A INTERIOR 0 A COLONIA SAN LUIS, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 DIAG Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 60 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN CALLE 25 DIAGONA, lon:-89.64948617, lat:21.01138219}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 125716.8 | 125716.8 | 125716.8 | 37715.05 | 37715.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105186/proyecto_PROCESO, 2105186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105188 | Proyecto de inversión | 126390.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126390.26, modificado:126390.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 37927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37927 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 492 INTERIOR 0 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12 A, EL PROYECTO NO. 222 01 0669 CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN CALLE 23 NO.492 X 12 Y 12A COL. LA, lon:-89.59651995, lat:20.97116491}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 126390.26 | 126390.26 | 126390.26 | 61281.27 | 61281.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.48}} | {2105188/proyecto_INICIO, 2105188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105189 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:161539.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 37944 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37944 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC A 184 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61896238, lat:20.79242493}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 161539.79 | 161539.79 | 48461.93 | 48461.93 | 48461.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105189/proyecto_INICIO, 2105189/proyecto_PROCESO, 2105189/proyecto_INICIO, 2105189/proyecto_PROCESO, 2105189/proyecto_INICIO, 2105189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105191 | Proyecto de inversión | 137778.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137778.48, modificado:137778.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE - 37961 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37961 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 70 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE ZODZIL UBICADA EN CALLE 38, lon:-89.62258499, lat:21.04286194}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 137778.48 | 137778.48 | 41333.53 | 41333.53 | 41333.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:949994.23, importe_modificado:949994.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105191/proyecto_PROCESO, 2105191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105194 | Proyecto de inversión | 81505.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81505.93, modificado:81505.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 37991 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37991 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 431 INTERIOR 0 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25 A, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 278 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES LAZARO CARDENAS UBICAD, lon:-89.59226168, lat:20.97063596}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 81505.93 | 81505.93 | 81505.93 | 24451.78 | 24451.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {2105194/proyecto_INICIO, 2105194/proyecto_PROCESO, 2105194/proyecto_INICIO, 2105194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105195 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:161539.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC - 38015 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38015 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC A 249 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61894616, lat:20.79297385}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 161539.79 | 161539.79 | 48461.93 | 48461.93 | 48461.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105195/proyecto_INICIO, 2105195/proyecto_PROCESO, 2105195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105201 | Proyecto de inversión | 13179.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13179.76, modificado:13179.76}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 38150 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38150 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 818 MTS , lon:-89.70818175, lat:21.0248616}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 13179.76 | 13179.76 | 11138.97 | 11138.97 | 11138.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-057, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:954921.63, importe_modificado:954921.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.46}} | {2105201/proyecto_PROCESO, 2105201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105579 | Proyecto de inversión | 7111.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7111.37, modificado:7111.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48592 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A 397 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 167 Y CALLE 169, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 38 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64A, lon:-89.62652415, lat:20.90464192}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 7111.37 | 7111.37 | 7111.37 | 2133.41 | 2133.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.28}} | {2105579/proyecto_INICIO, 2105579/proyecto_PROCESO, 2105579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105580 | Proyecto de inversión | 84184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:99506.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 48608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48608 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 85 1125 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97149 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 136 B, CALLE 83 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 230 MTS DE LA HACIENDA OPICHEN. UBICADA EN CALLE 136 C , lon:-89.67734421, lat:20.94722014}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 99506.75 | 99506.75 | 29852 | 29852 | 29852 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.1}} | {2105580/proyecto_INICIO, 2105580/proyecto_PROCESO, 2105580/proyecto_INICIO, 2105580/proyecto_PROCESO, 2105580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105581 | Proyecto de inversión | 4777.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4777.12, modificado:4777.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48634 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.42, meta_modificada:16.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163 304 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 64 Y 130 MTS , lon:-89.62426095, lat:20.90654874}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 4777.12 | 4777.12 | 1433.13 | 1433.13 | 1433.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.93}} | {2105581/proyecto_PROCESO, 2105581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105585 | Proyecto de inversión | 153226.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153226.86, modificado:153226.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XBECH - 48723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48723 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 1014 B INTERIOR 0 0 COLONIA XBECH, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122 Y CALLE 122 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 60 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 44 UBICADA EN CALLE 63 X , lon:-89.66655678, lat:20.96342042}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 153226.86 | 153226.86 | 45968.06 | 45968.06 | 45968.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105585/proyecto_PROCESO, 2105585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105588 | Proyecto de inversión | 12785.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12785.22, modificado:12785.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48738 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48738 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.98, meta_modificada:32.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 350 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 110 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 66 Y 40 MTS AL , lon:-89.62742707, lat:20.90287246}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 12785.22 | 12785.22 | 3835.56 | 3835.56 | 3835.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.89}} | {2105588/proyecto_PROCESO, 2105588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105591 | Proyecto de inversión | 162701.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162701.51, modificado:162701.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XBECH - 48816 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48816 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 1029 INTERIOR 0 0 COLONIA XBECH, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 124 Y CALLE 126, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 110 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 44 UBICADA EN CALLE 63 X 12, lon:-89.66836107, lat:20.96343846}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 162701.51 | 162701.51 | 48810.46 | 48810.46 | 48810.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105591/proyecto_PROCESO, 2105591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105594 | Proyecto de inversión | 69543.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69543.42, modificado:69543.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 48901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48901 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169 324 INTERIOR A COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH A 36MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 169, lon:-89.62555011, lat:20.90409148}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 69543.42 | 69543.42 | 20863.03 | 20863.03 | 20863.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.66}} | {2105594/proyecto_PROCESO, 2105594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105990 | Proyecto de inversión | 165988.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165988.39, modificado:165988.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60578 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60578 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 493 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY UBICADA EN LA CALLE 185 X 94 Y 96 AVANZAR 125 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.65523083, lat:20.89593431}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 165988.39 | 165988.39 | 49796.51 | 49796.51 | 49796.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105990/proyecto_INICIO, 2105990/proyecto_PROCESO, 2105990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105992 | Proyecto de inversión | 126536.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126536.16, modificado:126536.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60631 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60631 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.72, meta_modificada:44.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4 A INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 528 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4, lon:-89.69343242, lat:21.01356649}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 126536.16 | 126536.16 | 37960.85 | 37960.85 | 37960.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.42}} | {2105992/proyecto_PROCESO, 2105992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105995 | Proyecto de inversión | 109169.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109169.99, modificado:109169.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60672 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 493 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA UADY UBICADO EN LA CALLE 185 X 94 Y 96 AVANZAR 125 MTS AL ORIENTE, lon:-89.65523083, lat:20.89593431}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 109169.99 | 109169.99 | 32751 | 32751 | 32751 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105995/proyecto_PROCESO, 2105995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106000 | Proyecto de inversión | 6966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6966.26, modificado:6966.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60691 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.1, meta_modificada:19.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 444 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LACALLE 1, lon:-89.65918582, lat:20.88875807}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 6966.26 | 6966.26 | 6966.26 | 2089.88 | 2089.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.73}} | {2106000/proyecto_INICIO, 2106000/proyecto_PROCESO, 2106000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106003 | Proyecto de inversión | 130141.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130141.17, modificado:130141.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60758 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1380 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO, lon:-89.71173368, lat:21.02453956}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 130141.17 | 130141.17 | 39042.35 | 39042.35 | 39042.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106003/proyecto_INICIO, 2106003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106004 | Proyecto de inversión | 70120.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70120.68, modificado:70120.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60760 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.7, meta_modificada:22.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 444 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y BRECHA 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65918582, lat:20.88875807}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 70120.68 | 70120.68 | 70120.68 | 21036.21 | 21036.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.81}} | {2106004/proyecto_INICIO, 2106004/proyecto_PROCESO, 2106004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112267 | Proyecto de inversión | 81277.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81277.31, modificado:81277.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO PROYECTO 222 01 0366 - 128166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128166 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.55, meta_modificada:40.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 897 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 141, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 78 AVANZAR 150 MTS AL , lon:-89.63878743, lat:20.92205016}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 81277.31 | 81277.31 | 24383.2 | 24383.2 | 24383.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1879697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.17}} | {2112267/proyecto_PROCESO, 2112267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105210 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130629.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 38262 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38262 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 494 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-D Y CALLE 50-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHAS DE USOS MULTIPLES A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50A Y 242 MT, lon:-89.62368634, lat:20.89912436}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 130629.19 | 130629.19 | 39188.76 | 39188.76 | 39188.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105210/proyecto_INICIO, 2105210/proyecto_PROCESO, 2105210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105227 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:127684.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 38839 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38839 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 490 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20 X 21 DE LA COMISARIA TI, lon:-89.56997117, lat:21.07002555}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 127684.22 | 127684.22 | 69543.3 | 69543.3 | 69543.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1094993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {2105227/proyecto_PROCESO, 2105227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106005 | Proyecto de inversión | 7322.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7322.65, modificado:7322.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60769 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60769 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.35, meta_modificada:21.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A 390 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 445 MTS AL PONIENTE SOBRE LACALLE, lon:-89.65909835, lat:20.88774351}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 7322.65 | 7322.65 | 2196.8 | 2196.8 | 2196.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.41}} | {2106005/proyecto_INICIO, 2106005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106009 | Proyecto de inversión | 107842.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107842.36, modificado:107842.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60791 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60791 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1380 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO, lon:-89.71173368, lat:21.02453956}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 107842.36 | 107842.36 | 32352.71 | 32352.71 | 32352.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106009/proyecto_INICIO, 2106009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106013 | Proyecto de inversión | 120470.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120470.49, modificado:120470.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60810 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60810 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO , lon:-89.70892632, lat:21.02863446}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 120470.49 | 120470.49 | 36141.15 | 36141.15 | 36141.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106013/proyecto_PROCESO, 2106013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106016 | Proyecto de inversión | 68534.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68534.39, modificado:68534.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60861 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.2, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A 390 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 445 MTS AL PONIENTE SOBRE LACALLE, lon:-89.65909835, lat:20.88774351}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 68534.39 | 68534.39 | 20560.32 | 20560.32 | 20560.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.26}} | {2106016/proyecto_PROCESO, 2106016/proyecto_INICIO, 2106016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106017 | Proyecto de inversión | 86757.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86757.06, modificado:86757.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60883 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.64, meta_modificada:39.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 3 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO , lon:-89.70892632, lat:21.02863446}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 86757.06 | 86757.06 | 26027.12 | 26027.12 | 26027.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.89}} | {2106017/proyecto_PROCESO, 2106017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106019 | Proyecto de inversión | 45933.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45933.62, modificado:45933.62}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60903 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1250 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y, lon:-89.69788597, lat:21.02109788}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 45933.62 | 45933.62 | 13780.09 | 13780.09 | 13780.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106019/proyecto_PROCESO, 2106019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106022 | Proyecto de inversión | 135643.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135643.53, modificado:135643.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60924 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 96A Y 88 AVANZAR, lon:-89.65986546, lat:20.88884243}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 135643.53 | 135643.53 | 40693.06 | 40693.06 | 40693.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106022/proyecto_INICIO, 2106022/proyecto_PROCESO, 2106022/proyecto_INICIO, 2106022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106024 | Proyecto de inversión | 116042.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116042.03, modificado:116042.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60951 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60951 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.32, meta_modificada:36.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 550 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVANZAR 550 MTS AL, lon:-89.71078745, lat:21.00966604}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 116042.03 | 116042.03 | 34812.61 | 34812.61 | 34812.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.9}} | {2106024/proyecto_PROCESO, 2106024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106027 | Proyecto de inversión | 107336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107336.76, modificado:107336.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60967 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60967 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVANZAR, lon:-89.65986546, lat:20.88884243}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 107336.76 | 107336.76 | 32201.03 | 32201.03 | 32201.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106027/proyecto_PROCESO, 2106027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106029 | Proyecto de inversión | 122946.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122946.29, modificado:122946.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 60982 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60982 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 427 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO UBICADO EN CALLE 25 X 14 Y 16. AVANZAR 137 MTS AL PONIENT, lon:-89.70418676, lat:21.00988572}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 122946.29 | 122946.29 | 81531.1 | 81531.1 | 81531.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2106029/proyecto_INICIO, 2106029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112287 | Proyecto de inversión | 121554.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121554.5, modificado:121554.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 128225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128225 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 187 D1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 84 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 F Y 189 SEGUIR 8, lon:-89.63964838, lat:20.89529068}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 121554.5 | 121554.5 | 36466.35 | 36466.35 | 36466.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112287/proyecto_PROCESO, 2112287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112300 | Proyecto de inversión | 133675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:133675.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 128271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128271 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.65372097, lat:20.92058402}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133675.29 | 133675.29 | 133675.29 | 40102.59 | 40102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112300/proyecto_PROCESO, 2112300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114905 | Proyecto de inversión | 133723.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:133723.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140234 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 444 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 993 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65648221, lat:20.90950339}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133723.85 | 133723.85 | 40117.15 | 40117.15 | 40117.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2114905/proyecto_PROCESO, 2114905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104843 | Proyecto de inversión | 134623.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134623.68, modificado:134623.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 29614 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29614 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 401 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADA EN LA CALLE 20 X, lon:-89.48533608, lat:21.03139263}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 134623.68 | 134623.68 | 40387.11 | 40387.11 | 40387.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104843/proyecto_PROCESO, 2104843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104845 | Proyecto de inversión | 147323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:68877.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 29626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29626 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DI, lon:-89.7294127, lat:21.12719884}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 68877.26 | 68877.26 | 64750.25 | 64750.25 | 64750.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1004357.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.26}} | {2104845/proyecto_PROCESO, 2104845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105229 | Proyecto de inversión | 122542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122542.46, modificado:122542.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES - 38871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38871 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 509 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS REYES, 97156 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 193 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHAS LOS REYES UBICADO EN LA CALLE 15 X 38 Y 40 SEGUIR, lon:-89.57466434, lat:20.97994901}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 122542.46 | 122542.46 | 36762.74 | 36762.74 | 36762.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:949994.23, importe_modificado:949994.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105229/proyecto_PROCESO, 2105229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105230 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:118598.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN - 38876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 452 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20 X 21 DE LA COMISARIA , lon:-89.56852057, lat:21.07057712}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 118598.01 | 118598.01 | 118598.01 | 106601.12 | 106601.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-053, contratista:ING. LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094993.66, importe_modificado:1094993.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2105230/proyecto_PROCESO, 2105230/proyecto_INICIO, 2105230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105231 | Proyecto de inversión | 75766.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75766.14, modificado:65725.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 38885 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38885 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 527 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR, lon:-89.62065018, lat:20.89911207}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 65725.69 | 65725.69 | 19717.7 | 19717.7 | 19717.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {2105231/proyecto_INICIO, 2105231/proyecto_PROCESO, 2105231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105236 | Proyecto de inversión | 181987.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181987.73, modificado:150300.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39006 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 513 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-A, CALLE 171 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUE UREÑA A 350 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.61982301, lat:20.90396577}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 150300.88 | 150300.88 | 45090.27 | 45090.27 | 45090.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105236/proyecto_INICIO, 2105236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105238 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:141516.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO KAUA II - 39018 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 B 171 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 B Y CALLE 27 A, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL SUR DEL CENTRO DEPORTIVO VERGEL III CTM UBICADO EN LA , lon:-89.58117917, lat:20.94736987}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 141516.68 | 141516.68 | 42455 | 42455 | 42455 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105238/proyecto_INICIO, 2105238/proyecto_PROCESO, 2105238/proyecto_INICIO, 2105238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105242 | Proyecto de inversión | 159681.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159681.22, modificado:159681.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE - 39073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39073 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 INTERIOR 0 0 PUEBLO TEMOZÓN NORTE, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CARRETERA A TEMOZON, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 712 MTS DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA MERIDA PROGRESO Y CARRETERA A TEMOZON AV, lon:-89.62652971, lat:21.06177975}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 159681.22 | 159681.22 | 47904.37 | 47904.37 | 47904.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-100, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2184213.51, importe_modificado:2184213.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105242/proyecto_PROCESO, 2105242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105245 | Proyecto de inversión | 7481.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7481.27, modificado:7481.27}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 39196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39196 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 249 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA MARIA, 97138 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 158 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO SEÑEROS UBICADO EN LA CALLE 27 X 10 Y 1, lon:-89.56595063, lat:21.00164987}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 7481.27 | 7481.27 | 7481.27 | 2244.38 | 2244.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {2105245/proyecto_INICIO, 2105245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105246 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:50771.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 39226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39226 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 314 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR, CALLE 45 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL A ESCUELA GUADALUPE VICTORIA 32 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.59642035, lat:20.93414034}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 50771.22 | 50771.22 | 15231.37 | 15231.37 | 15231.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.55}} | {2105246/proyecto_PROCESO, 2105246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106032 | Proyecto de inversión | 92006.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92006.91, modificado:92006.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 60998 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60998 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C 315 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 173 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6516677, lat:20.88659639}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 92006.91 | 92006.91 | 27602.07 | 27602.07 | 27602.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.4}} | {2106032/proyecto_PROCESO, 2106032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106039 | Proyecto de inversión | 124566.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124566.91, modificado:124566.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61043 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61043 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 940 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y, lon:-89.69501816, lat:21.01664758}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 124566.91 | 124566.91 | 53196.12 | 53196.12 | 53196.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {2106039/proyecto_INICIO, 2106039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106040 | Proyecto de inversión | 11780.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11780.74, modificado:11780.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61067 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.35, meta_modificada:34.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-C 315 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 86, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN A 173 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6516677, lat:20.88659639}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 11780.74 | 11780.74 | 3534.22 | 3534.22 | 3534.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.31}} | {2106040/proyecto_INICIO, 2106040/proyecto_PROCESO, 2106040/proyecto_INICIO, 2106040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106042 | Proyecto de inversión | 81897.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81897.98, modificado:81897.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61102 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61102 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.45, meta_modificada:29.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82-A 521 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-E Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN A 185 MTSA L NORTE SOBRE LA CALLE 86 A 320 MTS AL OR, lon:-89.64991916, lat:20.89029733}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 81897.98 | 81897.98 | 24569.39 | 24569.39 | 24569.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.84}} | {2106042/proyecto_PROCESO, 2106042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-10-05}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-10-05}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2022-10-05}}
2022 | 3 | YUC220302106043 | Proyecto de inversión | 111116.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111116.17, modificado:111116.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61138 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 940 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y, lon:-89.69501816, lat:21.01664758}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 111116.17 | 111116.17 | 111116.17 | 73593.43 | 73593.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {2106043/proyecto_PROCESO, 2106043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106046 | Proyecto de inversión | 125107.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125107.51, modificado:125107.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61190 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN CALLE 23 X 26 AVANZAR 72 MTS AL PONIENTE SOBRE CALLE, lon:-89.7129218, lat:21.01407103}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 125107.51 | 125107.51 | 37532.25 | 37532.25 | 37532.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106046/proyecto_PROCESO, 2106046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106048 | Proyecto de inversión | 52976.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52976.71, modificado:52976.71}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61213 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 BIS 508 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY UBICADO EN LA CALLE 185 X 94 Y 96 AVANZAR 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.65769534, lat:20.89452494}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 52976.71 | 52976.71 | 15893.01 | 15893.01 | 15893.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106048/proyecto_INICIO, 2106048/proyecto_PROCESO, 2106048/proyecto_INICIO, 2106048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106051 | Proyecto de inversión | 8767.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8767.79, modificado:8767.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61259 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.2, meta_modificada:24.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN CALLE 23 X 26 AVANZAR 72 MTS AL PONIENTE SOBRE CALLE, lon:-89.7129218, lat:21.01407103}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 8767.79 | 8767.79 | 2630.33 | 2630.33 | 2630.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.26}} | {2106051/proyecto_PROCESO, 2106051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106052 | Proyecto de inversión | 75960.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75960.37, modificado:75960.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61267 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 BIS 508 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 160 MTSS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 60 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65769534, lat:20.89452494}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 75960.37 | 75960.37 | 22788.11 | 22788.11 | 22788.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}} | {2106052/proyecto_INICIO, 2106052/proyecto_PROCESO, 2106052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106053 | Proyecto de inversión | 69395.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69395.36, modificado:69395.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61275 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61275 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.31, meta_modificada:27.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN CALLE 23 X 26 AVANZAR 72 MTS AL PONIENTE SOBRE CALLE, lon:-89.7129218, lat:21.01407103}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 69395.36 | 69395.36 | 20818.61 | 20818.61 | 20818.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.19}} | {2106053/proyecto_PROCESO, 2106053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114933 | Proyecto de inversión | 129443.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129443.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140328 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 455 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.019 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA C, lon:-89.65684713, lat:20.90969812}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 129443.48 | 129443.48 | 38833.04 | 38833.04 | 38833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2114933/proyecto_INICIO, 2114933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115773 | Proyecto de inversión | 1794446.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794446.29, modificado:1794446.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 143267 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2819.7, meta_modificada:2819.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 788 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.65763686, lat:20.90683094}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 1794446.29 | 1794446.29 | 1794446.29 | 538333.89 | 538333.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-091, contratista:ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1794446.29, importe_modificado:1794446.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2115773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104853 | Proyecto de inversión | 105788.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.53, modificado:105788.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 29748 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29748 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 168 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA EN LA CALLE 18 X 17 , lon:-89.47921813, lat:21.03324129}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 105788.53 | 105788.53 | 31736.56 | 31736.56 | 31736.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104853/proyecto_PROCESO, 2104853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104854 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:154520.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 29757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 23, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.7328031, lat:21.12233517}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 154520.48 | 154520.48 | 112754.36 | 112754.36 | 112754.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1004357.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2104854/proyecto_PROCESO, 2104854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104857 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:154520.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 29809 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29809 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 230 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.73058916, lat:21.12394174}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 154520.48 | 154520.48 | 126584.55 | 126584.55 | 126584.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1004357.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2104857/proyecto_PROCESO, 2104857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104860 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:131810.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 29895 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29895 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DI, lon:-89.72956035, lat:21.12834391}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 131810.89 | 131810.89 | 95823.29 | 95823.29 | 95823.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1004357.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.72}} | {2104860/proyecto_INICIO, 2104860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104861 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:76827.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO - 29903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 A INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14 A, CALLE 7 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 204 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR UXMAL UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.5951161, lat:21.03811512}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 76827.76 | 76827.76 | 29692.88 | 29692.88 | 29692.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.38}} | {2104861/proyecto_PROCESO, 2104861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104864 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:139554.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 29955 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29955 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 DI, lon:-89.72959416, lat:21.1286027}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 139554.09 | 139554.09 | 98037.81 | 98037.81 | 98037.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-037, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1004357.09, importe_modificado:1004357.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2104864/proyecto_PROCESO, 2104864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104875 | Proyecto de inversión | 121210.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121210.98, modificado:121210.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 30206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 14, lon:-89.55450779, lat:21.00306288}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 121210.98 | 121210.98 | 121210.98 | 36363.3 | 36363.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104875/proyecto_INICIO, 2104875/proyecto_PROCESO, 2104875/proyecto_INICIO, 2104875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105255 | Proyecto de inversión | 147323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:100004.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIRAFLORES - 39336 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39336 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 230 B INTERIOR 0 0 COLONIA MIRAFLORES, 97179 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR OCTAVIO PAZ UBICADA EN LA CALLE 19 X 24 Y 26 SEGUIR 22 , lon:-89.59839255, lat:20.95489622}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 100004.71 | 100004.71 | 30378.17 | 30378.17 | 30378.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {2105255/proyecto_PROCESO, 2105255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105256 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:118324.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 39348 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39348 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE 315 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39-A Y CALLE 39-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE DEL JARDIN DE NIÑOS INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 12, lon:-89.59776203, lat:20.93695176}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 118324.63 | 118324.63 | 88742.41 | 88742.41 | 88742.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2105256/proyecto_PROCESO, 2105256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105259 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:126424.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A 387 A INTERIOR 0 A COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 165 Y CALLE 167, CALLE 50 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.62012895, lat:20.90706168}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 114681.37 | 114681.37 | 34404.42 | 34404.42 | 34404.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105259/proyecto_INICIO, 2105259/proyecto_PROCESO, 2105259/proyecto_INICIO, 2105259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105264 | Proyecto de inversión | 122350.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:122350.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL - 39433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39433 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 B DIAG 338 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TZAL, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 A Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 551 MTS AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 10S X 37 Y, lon:-89.59821508, lat:20.92974106}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 122350.11 | 122350.11 | 122350.11 | 36705.03 | 36705.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105264/proyecto_INICIO, 2105264/proyecto_PROCESO, 2105264/proyecto_INICIO, 2105264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105267 | Proyecto de inversión | 109024.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109024.89, modificado:109024.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 39503 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39503 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 720 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 111 Y CALLE 113, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 55 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADA , lon:-89.60677903, lat:20.94032908}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 109024.89 | 109024.89 | 108064.02 | 108064.02 | 108064.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105267/proyecto_INICIO, 2105267/proyecto_FIN, 2105267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105270 | Proyecto de inversión | 126048.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126048.84, modificado:126048.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MAYAPAN - 39527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39527 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 520 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 89 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADRIANA VADILLO RIVAS UBICADA , lon:-89.58866034, lat:20.97565207}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 126048.84 | 126048.84 | 126048.84 | 52270.63 | 52270.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.41}} | {2105270/proyecto_PROCESO, 2105270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105272 | Proyecto de inversión | 115903.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115903.37, modificado:115903.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 39555 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39555 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 285 0 INTERIOR 0 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 520 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARBACHANO LEON UBICADA EN CALLE , lon:-89.61025259, lat:20.94159462}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 115903.37 | 115903.37 | 115903.37 | 108662.48 | 108662.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2105272/proyecto_PROCESO, 2105272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105274 | Proyecto de inversión | 126048.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126048.84, modificado:126048.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO - 39573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39573 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 338 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 47 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 30 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN UBICADO EN CALLE 16 X 45 Y 47, lon:-89.58747731, lat:20.97512258}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 126048.84 | 126048.84 | 126048.84 | 53740.92 | 53740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {2105274/proyecto_INICIO, 2105274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105275 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:114681.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39597 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 499 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA C ANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR A 140 MTS AL ORI, lon:-89.61865068, lat:20.90091427}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 114681.37 | 114681.37 | 34404.42 | 34404.42 | 34404.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105275/proyecto_INICIO, 2105275/proyecto_PROCESO, 2105275/proyecto_INICIO, 2105275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105664 | Proyecto de inversión | 121856.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:121856.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51283 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 A VIV 2 752 VIV INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 A Y CALLE 50, CALLE 75 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 754 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR ANDRES QUINTANA, lon:-89.69988884, lat:20.9516111}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 121856.61 | 121856.61 | 113931.86 | 113931.86 | 113931.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2105664/proyecto_PROCESO, 2105664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105667 | Proyecto de inversión | 75259.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75259.79, modificado:75259.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 51309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51309 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.11, meta_modificada:25.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 312 INTERIOR A COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA A 92 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 64 Y, lon:-89.62486741, lat:20.91332097}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 75259.79 | 75259.79 | 22577.94 | 22577.94 | 22577.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-084, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1169998.14, importe_modificado:1169998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.53}} | {2105667/proyecto_PROCESO, 2105667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105669 | Proyecto de inversión | 121856.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:120647.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 D VIV-1 739 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 615 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO E, lon:-89.69979715, lat:20.95046678}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 120647.98 | 120647.98 | 113087.91 | 113087.91 | 113087.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2105669/proyecto_PROCESO, 2105669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105673 | Proyecto de inversión | 133372.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133372.21, modificado:133372.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51350 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 VIV-2 732 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 48 A, CALLE 75 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 653 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO , lon:-89.69851212, lat:20.95220995}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 133372.21 | 133372.21 | 125427.61 | 125427.61 | 125427.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2105673/proyecto_INICIO, 2105673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106055 | Proyecto de inversión | 99067.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99067.84, modificado:99067.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61293 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A 417 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA DE SAN LUIS DZUNUNCAN A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 11, lon:-89.65929357, lat:20.88795818}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 99067.84 | 99067.84 | 29720.35 | 29720.35 | 29720.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {2106055/proyecto_INICIO, 2106055/proyecto_PROCESO, 2106055/proyecto_INICIO, 2106055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106058 | Proyecto de inversión | 125107.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125107.51, modificado:125107.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61309 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAAPROXIMADAMENTE A 890 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVA, lon:-89.71344351, lat:21.01087885}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 125107.51 | 125107.51 | 37532.25 | 37532.25 | 37532.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106058/proyecto_PROCESO, 2106058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106060 | Proyecto de inversión | 15236.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.61, modificado:15236.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 61355 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61355 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.05, meta_modificada:42.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAAPROXIMADAMENTE A 890 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 23 X 24 Y 26 AVA, lon:-89.71344351, lat:21.01087885}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 15236.61 | 15236.61 | 4570.98 | 4570.98 | 4570.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.62}} | {2106060/proyecto_PROCESO, 2106060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106064 | Proyecto de inversión | 11296.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11296.29, modificado:11296.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61393 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61393 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.95, meta_modificada:32.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 565 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-1 Y CALLE 193-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA DE SAN LUIS DZUNUNCAN A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 , lon:-89.65833541, lat:20.88780829}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 11296.29 | 11296.29 | 11296.29 | 3388.88 | 3388.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.89}} | {2106064/proyecto_INICIO, 2106064/proyecto_PROCESO, 2106064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106068 | Proyecto de inversión | 98615.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98615.3, modificado:98615.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61459 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.85, meta_modificada:37.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 565 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-1 Y CALLE 193-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA DE SAN LUIS DZUNUNCAN A 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 193 , lon:-89.65833273, lat:20.88780829}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 98615.3 | 98615.3 | 98615.3 | 29584.59 | 29584.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.36}} | {2106068/proyecto_INICIO, 2106068/proyecto_PROCESO, 2106068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112344 | Proyecto de inversión | 133271.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133271.34, modificado:133271.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 128521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128521 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 187 D1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 84 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 F Y 189 SEGUIR 8, lon:-89.63964838, lat:20.89529068}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 133271.34 | 133271.34 | 39981.41 | 39981.41 | 39981.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112344/proyecto_PROCESO, 2112344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115798 | Proyecto de inversión | 242105.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242105.66, modificado:242105.66}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143357 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 143357 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.12, meta_modificada:387.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.236 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon:-89.65469718, lat:20.90859701}} | 2022-07-27 | 2022-09-29 | 242105.66 | 242105.66 | 242105.66 | 72631.69 | 72631.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-090, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:739997.83, importe_modificado:739997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.14}} | {2115798/proyecto_PROCESO, 2115798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104877 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:133534.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 30268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30268 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 DIAG, CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.72855021, lat:21.12444931}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 133534.91 | 133534.91 | 94111.3 | 94111.3 | 94111.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2104877/proyecto_INICIO, 2104877/proyecto_PROCESO, 2104877/proyecto_INICIO, 2104877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104881 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:97904.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 30361 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30361 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CERRADA 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 , lon:-89.7292749, lat:21.1275065}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 97904.34 | 97904.34 | 88831.04 | 88831.04 | 88831.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.74}} | {2104881/proyecto_PROCESO, 2104881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104885 | Proyecto de inversión | 88963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88963.4, modificado:88963.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 30533 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30533 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.54, meta_modificada:42.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 212 MTS AL NORTE DE LA JAPAY JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN UBICADA EN LA C, lon:-89.70762813, lat:21.00887067}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 88963.4 | 88963.4 | 26689.02 | 26689.02 | 26689.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-075, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1018409.8, importe_modificado:1018409.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.76}} | {2104885/proyecto_PROCESO, 2104885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104887 | Proyecto de inversión | 12987.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12987.2, modificado:9919.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 30593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30593 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.72834823, lat:21.12501235}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 9919.95 | 9919.95 | 9028.36 | 9028.36 | 9028.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.17}} | {2104887/proyecto_INICIO, 2104887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104896 | Proyecto de inversión | 131077.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131077.4, modificado:131077.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CAUCEL II - 30745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 117 A DIAG 811 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL II, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 A Y CALLE 102, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 613 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LOS ALMENDROS UBICADO EN LA CALLE 1, lon:-89.71496304, lat:20.99520165}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 131077.4 | 131077.4 | 39323.22 | 39323.22 | 39323.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-078, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000481.51, importe_modificado:1000481.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104896/proyecto_INICIO, 2104896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105277 | Proyecto de inversión | 3246.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246.8, modificado:5770.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39629 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-A 302 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 Y CALLE 155, CALLE 50 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SAN JOSE TECOH A 200 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.62211854, lat:20.91500791}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 5770.34 | 5770.34 | 1731.1 | 1731.1 | 1731.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.7}} | {2105277/proyecto_INICIO, 2105277/proyecto_PROCESO, 2105277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105278 | Proyecto de inversión | 128186.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128186.48, modificado:128186.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS REYES - 39633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39633 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 454 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS REYES, 97156 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 374 MTS CON DIRECCION AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA U, lon:-89.57169703, lat:20.9776845}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 128186.48 | 128186.48 | 38455.95 | 38455.95 | 38455.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:949994.23, importe_modificado:949994.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105278/proyecto_INICIO, 2105278/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105279 | Proyecto de inversión | 119082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119082.0, modificado:119082.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO - 39657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39657 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 338 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 163 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN UBICADO EN CALLE 16 X 45 Y 47 DE LA C, lon:-89.58603475, lat:20.97558267}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 119082 | 119082 | 119082 | 49580.63 | 49580.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}} | {2105279/proyecto_PROCESO, 2105279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105282 | Proyecto de inversión | 147323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:125788.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS - 39714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39714 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 C 333 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 81 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 194 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.60428865, lat:20.94619158}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 125788.08 | 125788.08 | 37736.42 | 37736.42 | 37736.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.69}} | {2105282/proyecto_PROCESO, 2105282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105286 | Proyecto de inversión | 129175.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129175.14, modificado:129175.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TZAL - 39773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39773 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 B SUR 334 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TZAL, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 A Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 544 MTS AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 10 S X 37 Y, lon:-89.59803714, lat:20.92984709}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 129175.14 | 129175.14 | 129175.14 | 38752.54 | 38752.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105286/proyecto_INICIO, 2105286/proyecto_PROCESO, 2105286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105290 | Proyecto de inversión | 110488.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110488.46, modificado:110488.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO II - 39804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39804 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 A 590 INTERIOR 0 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 407 MTS DEL CENTRO DE ATENCION DE ATENCION MULTIPLE ORIENTE UBICADO EN , lon:-89.58344986, lat:20.97419854}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 110488.46 | 110488.46 | 110488.46 | 33146.54 | 33146.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.3}} | {2105290/proyecto_PROCESO, 2105290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105291 | Proyecto de inversión | 49247.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49247.35, modificado:50435.44}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39809 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39809 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 525 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR, lon:-89.6206211, lat:20.8991692}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 50435.44 | 50435.44 | 15130.63 | 15130.63 | 15130.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2105291/proyecto_INICIO, 2105291/proyecto_PROCESO, 2105291/proyecto_INICIO, 2105291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105293 | Proyecto de inversión | 133357.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133357.09, modificado:133357.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO II - 39816 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39816 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 737 INTERIOR 0 0 COLONIA AVILA CAMACHO II, 97160 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 64 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 3 UBICADO , lon:-89.58949028, lat:20.97181428}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 133357.09 | 133357.09 | 133357.09 | 75143.05 | 75143.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2105293/proyecto_INICIO, 2105293/proyecto_PROCESO, 2105293/proyecto_INICIO, 2105293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105299 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:103332.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 39885 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39885 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 556 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 181 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH A 148 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.6253088, lat:20.90135181}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 103332.36 | 103332.36 | 30999.71 | 30999.71 | 30999.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.1}} | {2105299/proyecto_INICIO, 2105299/proyecto_PROCESO, 2105299/proyecto_INICIO, 2105299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105678 | Proyecto de inversión | 121856.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121856.61, modificado:121856.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN - 51429 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51429 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 736 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 77 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 472 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UB, lon:-89.69930314, lat:20.94862404}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 121856.61 | 121856.61 | 113931.87 | 113931.87 | 113931.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2105678/proyecto_PROCESO, 2105678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105683 | Proyecto de inversión | 36938.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36938.65, modificado:40536.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51478 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 242 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 76, CALLE 189 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA C, lon:-89.64296436, lat:20.89365006}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 40536.64 | 40536.64 | 36857.07 | 36857.07 | 36857.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.6}} | {2105683/proyecto_PROCESO, 2105683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105697 | Proyecto de inversión | 127101.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127101.72, modificado:127101.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51707 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51707 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 212 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 A Y CALLE 66, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 287 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X , lon:-89.64189425, lat:20.89431936}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 127101.72 | 127101.72 | 38130.52 | 38130.52 | 38130.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105697/proyecto_INICIO, 2105697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106083 | Proyecto de inversión | 107843.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107843.09, modificado:107843.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 61694 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61694 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 468 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.394 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN F, lon:-89.65729326, lat:20.91009049}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 107843.09 | 107843.09 | 86518.52 | 86518.52 | 86518.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2106083/proyecto_INICIO, 2106083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106084 | Proyecto de inversión | 123650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123650.0, modificado:123650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61726 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 C Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20A X 21 AVANZAR 105, lon:-89.66295821, lat:20.82689649}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 123650 | 123650 | 37095 | 37095 | 37095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106084/proyecto_PROCESO, 2106084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106085 | Proyecto de inversión | 9035.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9035.36, modificado:9035.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61731 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 C Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20A X 21 AVANZAR 105, lon:-89.66295821, lat:20.82689649}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 9035.36 | 9035.36 | 8838.58 | 8838.58 | 8838.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.71}} | {2106085/proyecto_INICIO, 2106085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106086 | Proyecto de inversión | 160775.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160775.49, modificado:160775.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61733 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A 341 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 92 BIS, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY UBICADO EN LA CALLE 185 X 94 Y 96 AVANZAR 258 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.65736566, lat:20.89426387}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 160775.49 | 160775.49 | 48232.65 | 48232.65 | 48232.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106086/proyecto_INICIO, 2106086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106088 | Proyecto de inversión | 85243.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85243.15, modificado:85243.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61740 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61740 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 C Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20A X 21 AVANZAR 105, lon:-89.66295821, lat:20.82689649}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 85243.15 | 85243.15 | 83430.18 | 83430.18 | 83430.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.01}} | {2106088/proyecto_PROCESO, 2106088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106090 | Proyecto de inversión | 130143 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130143.0, modificado:130143.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 61756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61756 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 468 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.394 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN F, lon:-89.65729326, lat:20.91009049}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 130143 | 130143 | 88279.91 | 88279.91 | 88279.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2106090/proyecto_PROCESO, 2106090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106091 | Proyecto de inversión | 128634 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128634.0, modificado:128634.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61762 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61762 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 805 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL UBICADO, lon:-89.65147712, lat:20.82418595}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 128634 | 128634 | 38590.2 | 38590.2 | 38590.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106091/proyecto_PROCESO, 2106091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106092 | Proyecto de inversión | 45876.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45876.65, modificado:45876.65}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 61787 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61787 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 304 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64768965, lat:20.91888115}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 45876.65 | 45876.65 | 26681.22 | 26681.22 | 26681.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.58}} | {2106092/proyecto_INICIO, 2106092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106093 | Proyecto de inversión | 108896.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108896.48, modificado:108896.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61798 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61798 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 805 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL UBICADO, lon:-89.65147712, lat:20.82418595}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 108896.48 | 108896.48 | 32668.94 | 32668.94 | 32668.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106093/proyecto_PROCESO, 2106093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106096 | Proyecto de inversión | 8791.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8791.07, modificado:8791.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61829 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 B INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CA, lon:-89.66242074, lat:20.82363127}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 8791.07 | 8791.07 | 2637.32 | 2637.32 | 2637.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.46}} | {2106096/proyecto_PROCESO, 2106096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106098 | Proyecto de inversión | 122043.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122043.8, modificado:122043.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 61838 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61838 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 544 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D Y CALLE 187 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 25 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E Y, lon:-89.64028196, lat:20.89542372}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 122043.8 | 122043.8 | 36613.14 | 36613.14 | 36613.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106098/proyecto_PROCESO, 2106098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106101 | Proyecto de inversión | 70062.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70062.39, modificado:70062.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61875 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 B INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CA, lon:-89.66242074, lat:20.82363127}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 70062.39 | 70062.39 | 21018.71 | 21018.71 | 21018.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.71}} | {2106101/proyecto_PROCESO, 2106101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106105 | Proyecto de inversión | 43586 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43586.0, modificado:43586.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 61896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61896 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.94, meta_modificada:14.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 504 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 A Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E, lon:-89.640831, lat:20.89841112}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 43586 | 43586 | 13075.8 | 13075.8 | 13075.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.48}} | {2106105/proyecto_PROCESO, 2106105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106106 | Proyecto de inversión | 118521.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118521.13, modificado:118521.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61930 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-B 324 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVAN, lon:-89.65577953, lat:20.88673674}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 118521.13 | 118521.13 | 35556.34 | 35556.34 | 35556.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106106/proyecto_INICIO, 2106106/proyecto_PROCESO, 2106106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112356 | Proyecto de inversión | 107553.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:107553.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 128565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128565 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.65372097, lat:20.92058402}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 107553.12 | 107553.12 | 107553.12 | 32265.93 | 32265.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112356/proyecto_PROCESO, 2112356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112357 | Proyecto de inversión | 133271.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133271.34, modificado:133271.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 128568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128568 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A 502 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TECNICA 78 MERIDA UBICADA EN LA CALLE 181 X 179 Y 1, lon:-89.61892942, lat:20.89569697}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 133271.34 | 133271.34 | 39981.41 | 39981.41 | 39981.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112357/proyecto_PROCESO, 2112357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112365 | Proyecto de inversión | 107553.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:107553.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 128596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128596 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.65441358, lat:20.92034124}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 107553.12 | 107553.12 | 107553.12 | 32265.93 | 32265.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112365/proyecto_PROCESO, 2112365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112367 | Proyecto de inversión | 133675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:133675.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 128615 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128615 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.65441358, lat:20.92034124}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133675.29 | 133675.29 | 133675.29 | 40102.59 | 40102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112367/proyecto_PROCESO, 2112367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114977 | Proyecto de inversión | 11713.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11713.46, modificado:11713.46}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140531 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140531 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.78, meta_modificada:37.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 455 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.019 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65684713, lat:20.90969812}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 11713.46 | 11713.46 | 3514.03 | 3514.03 | 3514.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.33}} | {2114977/proyecto_PROCESO, 2114977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114982 | Proyecto de inversión | 98076.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98076.58, modificado:98076.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140550 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140550 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.09, meta_modificada:42.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 455 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.019 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65684713, lat:20.90969812}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 98076.58 | 98076.58 | 29422.97 | 29422.97 | 29422.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.63}} | {2114982/proyecto_PROCESO, 2114982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114986 | Proyecto de inversión | 129443.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129443.48, modificado:129443.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140564 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 449 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.000 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65663186, lat:20.90972862}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 129443.48 | 129443.48 | 38833.04 | 38833.04 | 38833.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2114986/proyecto_PROCESO, 2114986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104903 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:126424.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 30823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30823 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 10 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 457 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.72790172, lat:21.12683146}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 124837.89 | 124837.89 | 85539.04 | 85539.04 | 85539.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {2104903/proyecto_PROCESO, 2104903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104909 | Proyecto de inversión | 124878.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124878.41, modificado:124878.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 31055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31055 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 0 INTERIOR 144 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 104 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 317 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 31, lon:-89.71077925, lat:21.00770931}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 124878.41 | 124878.41 | 102502.82 | 102502.82 | 102502.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-081, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:934423.2, importe_modificado:934423.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2104909/proyecto_PROCESO, 2104909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104914 | Proyecto de inversión | 134423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificado:134423.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MERIDA LOCALIDAD MERIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL - 31192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31192 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 A 700 C INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 166 MTS AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA EN LA CALL, lon:-89.70765444, lat:21.00300145}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 134423.19 | 134423.19 | 40326.96 | 40326.96 | 40326.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104914/proyecto_PROCESO, 2104914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105702 | Proyecto de inversión | 126902.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126902.38, modificado:134307.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 51825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51825 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-I 532 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, CALLE 187 J LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 495 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERA, lon:-89.66791043, lat:20.89070753}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 134307.31 | 134307.31 | 105919.88 | 105919.88 | 105919.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {2105702/proyecto_PROCESO, 2105702/proyecto_INICIO, 2105702/proyecto_PROCESO, 2105702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105703 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DEL ROBLE - 51829 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51829 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 472 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 32 MTS AL SUR DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN L, lon:-89.67665886, lat:20.91545066}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2105703/proyecto_PROCESO, 2105703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105705 | Proyecto de inversión | 58072.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58072.44, modificado:60747.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 51902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51902 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-H 529 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 187G X 108 Y 112 AVANZAR 76 MTS AL , lon:-89.66762272, lat:20.8913379}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 60747.95 | 60747.95 | 56027.64 | 56027.64 | 56027.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.84}} | {2105705/proyecto_PROCESO, 2105705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105707 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DEL ROBLE - 51932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 392 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ROBLE, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 125 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.67736757, lat:20.91595589}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2105707/proyecto_PROCESO, 2105707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105715 | Proyecto de inversión | 122350.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:122350.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52045 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52045 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 C 247 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 695 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.61636725, lat:20.90946125}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 122350.11 | 122350.11 | 122350.11 | 36705.03 | 36705.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105715/proyecto_INICIO, 2105715/proyecto_PROCESO, 2105715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105716 | Proyecto de inversión | 119978.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119978.05, modificado:121794.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52087 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52087 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-M 770 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 594 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA , lon:-89.67524143, lat:20.89396741}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 121794.55 | 121794.55 | 35993.42 | 35993.42 | 35993.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105716/proyecto_INICIO, 2105716/proyecto_PROCESO, 2105716/proyecto_INICIO, 2105716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105718 | Proyecto de inversión | 122350.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:122350.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52166 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 B 207 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 894 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.61472829, lat:20.91022786}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 122350.11 | 122350.11 | 122350.11 | 36705.03 | 36705.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105718/proyecto_INICIO, 2105718/proyecto_PROCESO, 2105718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105723 | Proyecto de inversión | 122350.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:122350.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163 222 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 DIAG Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 699 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CA, lon:-89.61553608, lat:20.90826223}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 122350.11 | 122350.11 | 122350.11 | 36705.03 | 36705.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105723/proyecto_INICIO, 2105723/proyecto_PROCESO, 2105723/proyecto_INICIO, 2105723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105725 | Proyecto de inversión | 11888.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11888.64, modificado:11888.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52300 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-J 733 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, CALLE 187 I LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon:-89.67365621, lat:20.89474907}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 11888.64 | 11888.64 | 3566.59 | 3566.59 | 3566.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2105725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106110 | Proyecto de inversión | 123650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123650.0, modificado:123650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 61966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61966 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1000 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20A X 19 Y 21 , lon:-89.65412806, lat:20.82787494}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 123650 | 123650 | 37095 | 37095 | 37095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106110/proyecto_PROCESO, 2106110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106112 | Proyecto de inversión | 135643.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135643.53, modificado:135643.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 61992 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61992 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-1 341 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVAN, lon:-89.65481987, lat:20.88772078}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 135643.53 | 135643.53 | 40693.06 | 40693.06 | 40693.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106112/proyecto_INICIO, 2106112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106113 | Proyecto de inversión | 107336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107336.76, modificado:107336.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 62042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62042 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-1 341 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193, lon:-89.65481987, lat:20.88772078}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 107336.76 | 107336.76 | 32201.03 | 32201.03 | 32201.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106113/proyecto_INICIO, 2106113/proyecto_PROCESO, 2106113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106115 | Proyecto de inversión | 4149.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149.54, modificado:4149.54}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 62057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62057 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.31, meta_modificada:10.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 504 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 A Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADO EN LA CALLE 64 X 187 E, lon:-89.640831, lat:20.89841112}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 4149.54 | 4149.54 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.09}} | {2106115/proyecto_PROCESO, 2106115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106116 | Proyecto de inversión | 19199.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19199.93, modificado:19199.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62072 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62072 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1000 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20A X 19 Y 21 , lon:-89.65412806, lat:20.82787494}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 19199.93 | 19199.93 | 5759.98 | 5759.98 | 5759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.9}} | {2106116/proyecto_INICIO, 2106116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106119 | Proyecto de inversión | 118521.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118521.13, modificado:118521.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 62092 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62092 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A 354 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90-A Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY UBICADO SOBRE LA CALLE 185 X 94 Y 96 AVANZAR 58 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.65594593, lat:20.89401486}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 118521.13 | 118521.13 | 35556.34 | 35556.34 | 35556.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106119/proyecto_PROCESO, 2106119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106120 | Proyecto de inversión | 156954.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156954.94, modificado:156954.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62127 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62127 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 504 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL UBICADO, lon:-89.65249385, lat:20.81988644}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 156954.94 | 156954.94 | 47086.48 | 47086.48 | 47086.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106120/proyecto_PROCESO, 2106120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106121 | Proyecto de inversión | 17009.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17009.31, modificado:17009.31}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 62153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62153 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.25, meta_modificada:42.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 E 169 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187E Y 18, lon:-89.6400785, lat:20.89537965}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 17009.31 | 17009.31 | 5102.79 | 5102.79 | 5102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.68}} | {2106121/proyecto_PROCESO, 2106121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106123 | Proyecto de inversión | 90454.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90454.25, modificado:90454.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 62197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62197 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.25, meta_modificada:30.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 379 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 921 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 191 X 60 Y 6, lon:-89.63353008, lat:20.89984975}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 90454.25 | 90454.25 | 90454.25 | 27136.27 | 27136.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.08}} | {2106123/proyecto_INICIO, 2106123/proyecto_PROCESO, 2106123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106124 | Proyecto de inversión | 51837.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51837.51, modificado:51837.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MTS DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL UBICA, lon:-89.65499228, lat:20.8199423}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 51837.51 | 51837.51 | 15551.25 | 15551.25 | 15551.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.97}} | {2106124/proyecto_PROCESO, 2106124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106128 | Proyecto de inversión | 123650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123650.0, modificado:123650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62274 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 740 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20A X 19 Y 21, lon:-89.66361147, lat:20.81965554}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 123650 | 123650 | 74454.15 | 74454.15 | 74454.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2106128/proyecto_PROCESO, 2106128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106129 | Proyecto de inversión | 127101.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127101.72, modificado:127101.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 62282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62282 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A 411 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVAN, lon:-89.65907474, lat:20.88787225}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 127101.72 | 127101.72 | 38130.52 | 38130.52 | 38130.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-072, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2089686.29, importe_modificado:2089686.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106129/proyecto_INICIO, 2106129/proyecto_PROCESO, 2106129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106132 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 62333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62333 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 421 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 AVANZAR 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.68166112, lat:20.91722185}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106132/proyecto_PROCESO, 2106132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112484 | Proyecto de inversión | 107553.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:107553.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 129122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 129122 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 88A, lon:-89.6543201, lat:20.92031971}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 107553.12 | 107553.12 | 107553.12 | 32265.93 | 32265.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112484/proyecto_PROCESO, 2112484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104943 | Proyecto de inversión | 147323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:147323.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 31756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31756 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15B Y 150 MTS, lon:-89.72948856, lat:21.12349538}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 81894.5 | 81894.5 | 75323.88 | 75323.88 | 75323.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.99}} | {2104943/proyecto_PROCESO, 2104943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104945 | Proyecto de inversión | 12685.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12685.21, modificado:12685.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 31797 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31797 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCUNYA AVANZAR, lon:-89.61284559, lat:21.13305548}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 12685.21 | 12685.21 | 12192.57 | 12192.57 | 12192.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:935405.39, importe_modificado:935405.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.56}} | {2104945/proyecto_PROCESO, 2104945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104947 | Proyecto de inversión | 147323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:147323.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 31898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31898 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15B Y 35 MTS , lon:-89.72899255, lat:21.12306228}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 79528.8 | 79528.8 | 23858.64 | 23858.64 | 23858.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.5}} | {2104947/proyecto_PROCESO, 2104947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104948 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:101235.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL - 31914 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31914 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 13-A INTERIOR 0 0 PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAG Y , CALLE 14 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15B 368 MTS A, lon:-89.73098065, lat:21.12516463}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 101235.24 | 101235.24 | 30370.57 | 30370.57 | 30370.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.06}} | {2104948/proyecto_PROCESO, 2104948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104950 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130336.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 31938 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31938 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE LA COMISARIA A 330 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 100 MTS AL S, lon:-89.6091974, lat:20.83910523}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 130336.74 | 130336.74 | 39101.02 | 39101.02 | 39101.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104950/proyecto_INICIO, 2104950/proyecto_PROCESO, 2104950/proyecto_INICIO, 2104950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104951 | Proyecto de inversión | 132086.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132086.23, modificado:132763.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 31958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31958 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 23 A INTERIOR 0 0 PUEBLO XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 20 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCUNYA , lon:-89.61395027, lat:21.12947014}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 132763.43 | 132763.43 | 129043.54 | 129043.54 | 129043.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:935405.39, importe_modificado:935405.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.68}} | {2104951/proyecto_INICIO, 2104951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105332 | Proyecto de inversión | 105230.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105230.75, modificado:88270.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO KAUA I - 41206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41206 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 414 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 77 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 333 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO UBICADO EN LA CALLE 16 CIRCUITO CO, lon:-89.58936402, lat:20.94637808}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 88270.51 | 88270.51 | 26481.15 | 26481.15 | 26481.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}} | {2105332/proyecto_INICIO, 2105332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105333 | Proyecto de inversión | 168369.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168369.2, modificado:96065.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA KUKULKAN - 41211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41211 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 89 372 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA KUKULKAN, 97195 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 12, CALLE 48 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS AL NORTE DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DZOYILA GRANJAS UBICADO SOBRE LA C, lon:-89.59036192, lat:20.93862694}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 96065.62 | 96065.62 | 79742.55 | 79742.55 | 79742.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.15}} | {2105333/proyecto_PROCESO, 2105333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105334 | Proyecto de inversión | 158473.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158473.84, modificado:158473.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA - 41235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41235 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 A 407 INTERIOR 0 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 B Y CALLE 73, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 45 MTS DEL PARQUE LA QUINTA AVENIDA UBICADO EN CALLE 73 X 30B DE LA COLONIA VI, lon:-89.60624155, lat:20.95326198}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 154313.37 | 154313.37 | 47542.15 | 47542.15 | 47542.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105334/proyecto_PROCESO, 2105334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105335 | Proyecto de inversión | 58156.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58156.36, modificado:58156.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA - 41256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41256 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 A 461 B INTERIOR 0 B COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71 A Y CALLE 71 B, CALLE 30 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS DEL PARQUE LA QUINTA AVENIDA UBICADO EN CALLE 73 X 30B DE LA COLO, lon:-89.60538659, lat:20.95416753}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 58156.36 | 58156.36 | 58156.36 | 57264.07 | 57264.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2105335/proyecto_PROCESO, 2105335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105336 | Proyecto de inversión | 61441.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61441.41, modificado:61441.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 41257 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41257 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 478 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-B Y CALLE 50-C, CALLE 185 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 240 MTA L PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.62255903, lat:20.8991133}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 61441.41 | 61441.41 | 18432.42 | 18432.42 | 18432.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2105336/proyecto_INICIO, 2105336/proyecto_PROCESO, 2105336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105337 | Proyecto de inversión | 147323.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147323.05, modificado:101797.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 41283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41283 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 690 0 INTERIOR b COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 85, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL PARQUE PEDRO INFANTE UBICADO EN CALLE 87 X 52 Y 54 DE LA, lon:-89.62471808, lat:20.95256167}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 101797.2 | 101797.2 | 99068.69 | 99068.69 | 99068.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.13}} | {2105337/proyecto_PROCESO, 2105337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105338 | Proyecto de inversión | 49247.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49247.35, modificado:50435.44}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR - 41287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41287 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 382 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161-B Y CALLE 163, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA A 244 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 167 Y 27, lon:-89.61917734, lat:20.90915557}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 50435.44 | 50435.44 | 15130.63 | 15130.63 | 15130.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2105338/proyecto_INICIO, 2105338/proyecto_PROCESO, 2105338/proyecto_INICIO, 2105338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105340 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130995.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 41333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41333 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 315 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES UBICADO EN LA CALLE 2X , lon:-89.59645088, lat:20.93594501}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 130995.06 | 130995.06 | 59563.86 | 59563.86 | 59563.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.45}} | {2105340/proyecto_PROCESO, 2105340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105342 | Proyecto de inversión | 94006.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94006.93, modificado:94006.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41353 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 C 829 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97247 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 287 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR TUMBEN LOL UBICADO EN LA CALLE 102, lon:-89.65198682, lat:20.95799792}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 94006.93 | 94006.93 | 94006.93 | 92961 | 92961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.69}} | {2105342/proyecto_PROCESO, 2105342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105344 | Proyecto de inversión | 151902.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151902.01, modificado:151902.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 41426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41426 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 315 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN JOSE TECOH II UBICADO EN LA CALLE 149 X 50 Y 52 AVANZAR 88 MTS AL, lon:-89.63227963, lat:20.91337535}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 151902.01 | 151902.01 | 151902.01 | 45570.6 | 45570.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105344/proyecto_INICIO, 2105344/proyecto_PROCESO, 2105344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105345 | Proyecto de inversión | 128186.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128186.48, modificado:128186.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 41451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41451 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 383 F INTERIOR 0 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAAPROXIMADAMENTE A 187 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA EN CALLE 61 X 3, lon:-89.60704397, lat:20.96483713}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 128186.48 | 128186.48 | 38455.95 | 38455.95 | 38455.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:949994.23, importe_modificado:949994.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105345/proyecto_PROCESO, 2105345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105347 | Proyecto de inversión | 121792.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121792.63, modificado:121792.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41459 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116 706 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 B Y CALLE 67 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 343 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN LA, lon:-89.65733451, lat:20.95827293}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 121792.63 | 121792.63 | 121792.63 | 119586.91 | 119586.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2105347/proyecto_INICIO, 2105347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105348 | Proyecto de inversión | 128846.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128846.25, modificado:128846.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 41471 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41471 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 322 C INTERIOR C COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE DEL JARDIN DE NIÑOS INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X , lon:-89.60110085, lat:20.93765056}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 128846.25 | 128846.25 | 91165.8 | 91165.8 | 91165.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.71}} | {2105348/proyecto_PROCESO, 2105348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105349 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:113176.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 41477 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41477 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 631 INTERIOR D COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 A Y CALLE 91, CALLE 56 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAFRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTI SIERRA MENDEZ UBICADA EN CALLE 54 X 89 A Y 89 B DE , lon:-89.62330188, lat:20.94745214}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 113176.33 | 113176.33 | 101589.67 | 101589.67 | 101589.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {2105349/proyecto_PROCESO, 2105349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105350 | Proyecto de inversión | 84184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:87100.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 41523 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41523 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 624 INTERIOR 0 A COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, CALLE 52 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 320 MTS DEL PARQUE PEDRO INFANTE UBICADO EN CALLE 67 X 52 Y 54 COLO, lon:-89.62214684, lat:20.95295513}} | 2022-06-21 | 2022-09-28 | 87100.5 | 87100.5 | 65283.56 | 65283.56 | 65283.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-054, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:975823.59, importe_modificado:975823.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.98}} | {2105350/proyecto_PROCESO, 2105350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105726 | Proyecto de inversión | 122350.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122350.11, modificado:122350.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52301 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 B 206 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 892 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6147588, lat:20.90999777}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 122350.11 | 122350.11 | 122350.11 | 36705.02 | 36705.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105726/proyecto_INICIO, 2105726/proyecto_PROCESO, 2105726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105728 | Proyecto de inversión | 115112.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115112.52, modificado:116126.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZAZIL HA - 52346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52346 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 121-A 440 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 52-A Y CALLE 54, CALLE 125 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 28 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA CUEVA UBICADO EN LA CALLE 121 A X 52 A, lon:-89.62430599, lat:20.93125462}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 116126.38 | 116126.38 | 34533.76 | 34533.76 | 34533.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {2105728/proyecto_INICIO, 2105728/proyecto_PROCESO, 2105728/proyecto_INICIO, 2105728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105730 | Proyecto de inversión | 67761.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67761.63, modificado:67761.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 52431 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52431 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.59, meta_modificada:30.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 C 259 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 638 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.61680788, lat:20.90936578}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 67761.63 | 67761.63 | 67761.63 | 20328.49 | 20328.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.18}} | {2105730/proyecto_INICIO, 2105730/proyecto_PROCESO, 2105730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105744 | Proyecto de inversión | 133357.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133357.09, modificado:133357.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 52931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52931 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.010 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15, lon:-89.58219946, lat:21.10305118}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 133357.09 | 133357.09 | 133357.09 | 40007.12 | 40007.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105744/proyecto_INICIO, 2105744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106134 | Proyecto de inversión | 16180.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16180.31, modificado:16180.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62344 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62344 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 740 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20A X 19 Y 21, lon:-89.66361147, lat:20.81965554}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 16180.31 | 16180.31 | 16152.41 | 16152.41 | 16152.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.53}} | {2106134/proyecto_PROCESO, 2106134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106139 | Proyecto de inversión | 112662.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112662.45, modificado:112662.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 62420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62420 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.3, meta_modificada:42.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 708 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 389 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO SOBRE LA CALLE 98 X 17, lon:-89.65276932, lat:20.90238738}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 112662.45 | 112662.45 | 33798.73 | 33798.73 | 33798.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.69}} | {2106139/proyecto_PROCESO, 2106139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106140 | Proyecto de inversión | 130770.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130770.34, modificado:130770.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62433 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR SOBRE CAL, lon:-89.66160263, lat:20.81882832}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 130770.34 | 130770.34 | 75404.71 | 75404.71 | 75404.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.58}} | {2106140/proyecto_PROCESO, 2106140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106145 | Proyecto de inversión | 13447.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13447.16, modificado:13447.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62508 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR SOBRE CAL, lon:-89.66160263, lat:20.81882832}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 13447.16 | 13447.16 | 13367.41 | 13367.41 | 13367.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.7}} | {2106145/proyecto_INICIO, 2106145/proyecto_FIN, 2106145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106147 | Proyecto de inversión | 116302.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116302.91, modificado:116302.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 62598 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62598 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 653 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALL, lon:-89.65090532, lat:20.89709919}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 116302.91 | 116302.91 | 34890.87 | 34890.87 | 34890.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106147/proyecto_INICIO, 2106147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106148 | Proyecto de inversión | 167881.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167881.27, modificado:167881.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 62649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62649 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 329 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187 E Y 189 SEGUIR 142, lon:-89.64101912, lat:20.89307385}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 167881.27 | 167881.27 | 50364.38 | 50364.38 | 50364.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106148/proyecto_INICIO, 2106148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106154 | Proyecto de inversión | 153591.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153591.49, modificado:153591.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 62719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62719 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 439 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 902 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 191 X 60 , lon:-89.6333369, lat:20.89979861}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 153591.49 | 153591.49 | 153591.49 | 46077.45 | 46077.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106154/proyecto_INICIO, 2106154/proyecto_PROCESO, 2106154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106155 | Proyecto de inversión | 86512.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86512.15, modificado:86512.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE - 62780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.65, meta_modificada:33.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 423 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 57 A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26B Y 55 MTS AL PO, lon:-89.68174979, lat:20.9171813}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 86512.15 | 86512.15 | 25953.64 | 25953.64 | 25953.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.09}} | {2106155/proyecto_PROCESO, 2106155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115879 | Proyecto de inversión | 292223.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292223.82, modificado:292223.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 143600 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.28, meta_modificada:461.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.172 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANC, lon:-89.65518726, lat:20.90857155}} | 2022-07-27 | 2022-09-29 | 292223.82 | 292223.82 | 292223.82 | 87667.15 | 87667.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-090, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:739997.83, importe_modificado:739997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.38}} | {2115879/proyecto_PROCESO, 2115879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104958 | Proyecto de inversión | 200681.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200681.28, modificado:200681.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 32087 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32087 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 DIAG INTERIOR 0 0 PUEBLO XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCUNYA AV, lon:-89.6148777, lat:21.12939496}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 175717.3 | 175717.3 | 59875.07 | 59875.07 | 59875.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.34}} | {2104958/proyecto_INICIO, 2104958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104960 | Proyecto de inversión | 12905.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12905.45, modificado:13401.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 32162 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32162 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 DE LA COMISARIA XCUNYA , lon:-89.61401223, lat:21.1318376}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 13401.84 | 13401.84 | 13378.73 | 13378.73 | 13378.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-036, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:935405.39, importe_modificado:935405.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2104960/proyecto_INICIO, 2104960/proyecto_FIN, 2104960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104968 | Proyecto de inversión | 9740.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9740.4, modificado:9880.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA - 32299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32299 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 E 577 INTERIOR 0 A COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, CALLE 79 D LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 161 MTS DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO 1 UBICADO EN CALLE 79F X, lon:-89.65131782, lat:20.9516572}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 9880.45 | 9880.45 | 2964.14 | 2964.14 | 2964.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2104968/proyecto_INICIO, 2104968/proyecto_PROCESO, 2104968/proyecto_INICIO, 2104968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104970 | Proyecto de inversión | 175400.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175400.19, modificado:175400.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 32347 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32347 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1563 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 20 X 19 DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL AVANZAR 953 MTS AL NORTE, lon:-89.58051587, lat:21.10556953}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 175400.19 | 175400.19 | 175400.19 | 52620.06 | 52620.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104970/proyecto_INICIO, 2104970/proyecto_PROCESO, 2104970/proyecto_INICIO, 2104970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104975 | Proyecto de inversión | 119082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119082.0, modificado:119082.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 32456 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32456 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 623 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO EN CALLE 17 A X 14 Y 18 AVANZAR 48, lon:-89.57233625, lat:21.09291924}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 119082 | 119082 | 119082 | 35724.6 | 35724.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104975/proyecto_INICIO, 2104975/proyecto_PROCESO, 2104975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105353 | Proyecto de inversión | 71455.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71455.19, modificado:71455.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41588 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114 785 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 G Y CALLE 69 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 184 MTS AL SUR DEL CENTRO DE CAPACITACION JUANA DE ASBAJE UBICADO, lon:-89.65605875, lat:20.95353716}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 71455.19 | 71455.19 | 71455.19 | 61815.8 | 61815.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.96}} | {2105353/proyecto_PROCESO, 2105353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105354 | Proyecto de inversión | 70862.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70862.96, modificado:70862.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 41592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41592 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.26, meta_modificada:24.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 318 B INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE DEL JARDIN DE NIÑOS INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 1, lon:-89.60173947, lat:20.93714357}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 70862.96 | 70862.96 | 21258.89 | 21258.89 | 21258.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.28}} | {2105354/proyecto_PROCESO, 2105354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105357 | Proyecto de inversión | 113716.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113716.64, modificado:113716.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 41616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41616 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 335 d INTERIOR D COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA ESCUEL PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ UBICADA EN CALLE 17 X , lon:-89.60147659, lat:20.96885666}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 113716.64 | 113716.64 | 34115 | 34115 | 34115 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:949994.23, importe_modificado:949994.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105357/proyecto_PROCESO, 2105357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105359 | Proyecto de inversión | 12041.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12041.07, modificado:12041.07}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 41652 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41652 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.9, meta_modificada:39.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114 706 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 B Y CALLE 67 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICAD, lon:-89.65655088, lat:20.9582345}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 12041.07 | 12041.07 | 12041.07 | 7662.97 | 7662.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.39}} | {2105359/proyecto_PROCESO, 2105359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105360 | Proyecto de inversión | 61934.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61934.81, modificado:61934.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR - 41675 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 41675 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.38, meta_modificada:19.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 357 INTERIOR 0 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL MODULO MEDICO UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 8 S Y 10 S AVAN, lon:-89.60199764, lat:20.93279996}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 61934.81 | 61934.81 | 18580.44 | 18580.44 | 18580.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-056, contratista:ING. ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1119999.87, importe_modificado:1119999.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.81}} | {2105360/proyecto_INICIO, 2105360/proyecto_PROCESO, 2105360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105760 | Proyecto de inversión | 121210.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121210.98, modificado:121210.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 53518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53518 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 494 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEK SABA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 SEGUI, lon:-89.58065229, lat:21.09416675}} | 2022-06-04 | 2022-10-16 | 121210.98 | 121210.98 | 121210.98 | 36363.3 | 36363.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-032, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2679334.46, importe_modificado:2679334.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105760/proyecto_INICIO, 2105760/proyecto_PROCESO, 2105760/proyecto_INICIO, 2105760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105772 | Proyecto de inversión | 9352.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9352.48, modificado:9392.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 53845 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A 386 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR A 39 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A Y 30 M, lon:-89.65838229, lat:20.89622703}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 9392.6 | 9392.6 | 9392.6 | 9392.6 | 9392.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.79}} | {2105772/proyecto_INICIO, 2105772/proyecto_FIN, 2105772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112514 | Proyecto de inversión | 133675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:133675.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 129246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 129246 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 8, lon:-89.6543201, lat:20.92031971}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133675.29 | 133675.29 | 133675.29 | 40102.59 | 40102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112514/proyecto_INICIO, 2112514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112527 | Proyecto de inversión | 8692.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8692.24, modificado:8692.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 129298 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 129298 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.36, meta_modificada:26.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 8, lon:-89.65439363, lat:20.9201769}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 8692.24 | 8692.24 | 8692.24 | 2607.67 | 2607.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.91}} | {2112527/proyecto_PROCESO, 2112527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115890 | Proyecto de inversión | 205668.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205668.34, modificado:205668.34}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143624 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 143624 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.04, meta_modificada:309.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.352 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRA, lon:-89.65582423, lat:20.90873283}} | 2022-07-27 | 2022-09-29 | 205668.34 | 205668.34 | 205668.34 | 61700.5 | 61700.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-090, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:739997.83, importe_modificado:739997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.71}} | {2115890/proyecto_INICIO, 2115890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115901 | Proyecto de inversión | 625078.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625078.44, modificado:625078.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 143675 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 143675 | S | 51 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.25, meta_modificada:827.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 A Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 815 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X 177 Y, lon:-89.65473546, lat:20.90626781}} | 2022-07-27 | 2022-09-29 | 625078.44 | 625078.44 | 187523.54 | 187523.54 | 187523.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-089, contratista:PLANISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:625078.44, importe_modificado:625078.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.18}} | {2115901/proyecto_PROCESO, 2115901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104978 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130336.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 32472 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32472 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE LA COMISARIA 424 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61334098, lat:20.83722655}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 130336.74 | 130336.74 | 39101.02 | 39101.02 | 39101.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104978/proyecto_INICIO, 2104978/proyecto_PROCESO, 2104978/proyecto_INICIO, 2104978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104985 | Proyecto de inversión | 106811.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106811.54, modificado:106379.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 32619 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32619 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.14, meta_modificada:35.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 143 564 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL ORIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y PARQUE UBICADO EN LA CAL, lon:-89.63505991, lat:20.92150076}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 106379.62 | 106379.62 | 95053.36 | 95053.36 | 95053.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.27}} | {2104985/proyecto_PROCESO, 2104985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104999 | Proyecto de inversión | 161623.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161623.88, modificado:161623.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 32755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32755 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 299 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECOH SUR UBICADO EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 AV, lon:-89.63414791, lat:20.91001348}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 161623.88 | 161623.88 | 161623.88 | 48487.16 | 48487.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2104999/proyecto_INICIO, 2104999/proyecto_PROCESO, 2104999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105389 | Proyecto de inversión | 155936.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155936.82, modificado:155936.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO - 42611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42611 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 298 INTERIOR 0 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 111 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 620 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO BARBACHANO LEON UBICADA EN, lon:-89.61119732, lat:20.94132683}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 155936.82 | 155936.82 | 155936.82 | 46781.05 | 46781.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105389/proyecto_INICIO, 2105389/proyecto_PROCESO, 2105389/proyecto_INICIO, 2105389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105393 | Proyecto de inversión | 134316.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134316.03, modificado:134316.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 42666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 513 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 230 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 74 , lon:-89.68380028, lat:20.96833823}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 134316.03 | 134316.03 | 40294.8 | 40294.8 | 40294.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105393/proyecto_PROCESO, 2105393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105394 | Proyecto de inversión | 127088.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127088.5, modificado:127088.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II - 42696 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42696 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 416 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 110 MTS DEL JARDIIN DE NIÑOS JUAN GARCIA PONCE U, lon:-89.68249108, lat:20.97140627}} | 2022-07-13 | 2022-11-03 | 127088.5 | 127088.5 | 38126.56 | 38126.56 | 38126.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-073, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779522.48, importe_modificado:1779522.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105394/proyecto_PROCESO, 2105394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105396 | Proyecto de inversión | 183785.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183785.66, modificado:183785.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 42741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42741 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 476 LL INTERIOR 0 LL COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 377 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA UBICADA EN C, lon:-89.63731588, lat:20.9765773}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 183785.66 | 183785.66 | 55135.69 | 55135.69 | 55135.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105396/proyecto_PROCESO, 2105396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105397 | Proyecto de inversión | 9791.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9791.49, modificado:11672.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO - 42825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42825 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 D 482 INTERIOR 0 0 COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 93 Y CALLE 95, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 290 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON UBICADO EN CALLE, lon:-89.63539501, lat:20.9491702}} | 2022-06-28 | 2022-10-05 | 11672.05 | 11672.05 | 2937.44 | 2937.44 | 2937.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-059, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1029993.19, importe_modificado:1029993.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.38}} | {2105397/proyecto_PROCESO, 2105397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105399 | Proyecto de inversión | 57408.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57408.34, modificado:57408.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 42958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42958 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 B 409 INTERIOR 0 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 134 B Y CALLE 136, CALLE 43 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 370 MTS DEL PARQUE EL PORVENIR UBICADO EN CALLE 41 X 1, lon:-89.66645195, lat:20.99962125}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 57408.34 | 57408.34 | 57408.34 | 45981.77 | 45981.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.78}} | {2105399/proyecto_PROCESO, 2105399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105401 | Proyecto de inversión | 113881.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113881.43, modificado:113881.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 43014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43014 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 364 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 153, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECOH SUR UBICADO EN LA CALLE 60 , lon:-89.63469, lat:20.91258157}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 113881.43 | 113881.43 | 113881.43 | 34164.44 | 34164.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105401/proyecto_INICIO, 2105401/proyecto_PROCESO, 2105401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105779 | Proyecto de inversión | 86711.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86711.68, modificado:86711.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 54045 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54045 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:30.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A 386 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 75 MTS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION PENINSULAR DE LA CFE UBICADA EN CA, lon:-89.65838229, lat:20.89622703}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 86711.68 | 86711.68 | 86711.68 | 82504 | 82504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.45}} | {2105779/proyecto_INICIO, 2105779/proyecto_PROCESO, 2105779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105787 | Proyecto de inversión | 95849.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95849.28, modificado:95849.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 54287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54287 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A 388 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 75 MTS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION PENINSULAR DE LA CFE UBICADA EN , lon:-89.65847548, lat:20.89624064}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 95849.28 | 95849.28 | 91427.06 | 91427.06 | 91427.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.48}} | {2105787/proyecto_PROCESO, 2105787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105791 | Proyecto de inversión | 11334.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11334.02, modificado:11334.02}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54577 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54577 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 490 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS AL PONIENTE DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon:-89.65554591, lat:20.90952629}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 11334.02 | 11334.02 | 3400.2 | 3400.2 | 3400.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2105791/proyecto_PROCESO, 2105791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105797 | Proyecto de inversión | 84591.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84591.12, modificado:84591.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 54673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54673 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 490 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS AL PONIENTE DE LA PRAMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon:-89.65554591, lat:20.90952629}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 84591.12 | 84591.12 | 25377.33 | 25377.33 | 25377.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.8}} | {2105797/proyecto_PROCESO, 2105797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112077 | Proyecto de inversión | 70562.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70562.12, modificado:70562.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 127200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 127200 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.52, meta_modificada:31.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 683 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICAD, lon:-89.65414587, lat:20.92032127}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 70562.12 | 70562.12 | 70562.12 | 21168.63 | 21168.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.46}} | {2112077/proyecto_INICIO, 2112077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112554 | Proyecto de inversión | 75523.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75523.62, modificado:75523.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 129408 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 129408 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.9, meta_modificada:29.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 147 X 8, lon:-89.65439363, lat:20.9201769}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 75523.62 | 75523.62 | 75523.62 | 22657.09 | 22657.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.97}} | {2112554/proyecto_PROCESO, 2112554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115541 | Proyecto de inversión | 763378.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763378.07, modificado:763378.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 142543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 142543 | S | 138 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.2, meta_modificada:1152.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 892 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR U, lon:-89.65563793, lat:20.90957228}} | 2022-07-26 | 2022-10-12 | 763378.07 | 763378.07 | 763378.07 | 229013.43 | 229013.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-086, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1391350.02, importe_modificado:1391350.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.66}} | {2115541/proyecto_PROCESO, 2115541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105004 | Proyecto de inversión | 118923.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118923.19, modificado:118923.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 32803 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32803 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA UBICADO EN CALLE 30 X 29 Y 31 COMISARIA NOC AC AVANZAR 350 MTS AL N, lon:-89.71740272, lat:21.08355532}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 118923.19 | 118923.19 | 118923.19 | 35676.96 | 35676.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105004/proyecto_PROCESO, 2105004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105010 | Proyecto de inversión | 6493.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.6, modificado:7786.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 32901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32901 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CAPILLA DE LA COMISARIA MOLAS A 210 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 229 MTS AL NORTE, lon:-89.62932627, lat:20.81805657}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 7786.58 | 7786.58 | 2335.97 | 2335.97 | 2335.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.9}} | {2105010/proyecto_INICIO, 2105010/proyecto_PROCESO, 2105010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105016 | Proyecto de inversión | 156171.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156171.69, modificado:156171.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 33080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33080 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 DIAG INTERIOR 0 0 PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 28 X 31 DIAG. AVANZAR 85 MTS AL ORIENTE SOBRE CALLE 31 DIAGONAL H, lon:-89.71705912, lat:21.07826343}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 156171.69 | 156171.69 | 156171.69 | 46851.51 | 46851.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105016/proyecto_PROCESO, 2105016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105019 | Proyecto de inversión | 6493.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.6, modificado:5730.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 33101 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33101 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE CARRETERA A DZOYAXCHE, CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE A 365 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.62362821, lat:20.814457}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 5730.18 | 5730.18 | 1719.05 | 1719.05 | 1719.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.1}} | {2105019/proyecto_INICIO, 2105019/proyecto_PROCESO, 2105019/proyecto_INICIO, 2105019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105024 | Proyecto de inversión | 156982.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156982.63, modificado:156982.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC - 33154 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 0 PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 298 MTS DEL PARQUE Y CANCHA DE USOS MULIPLES UBICADA EN CALLE 28 X 31 Y 31A DE LA COMISARIA NOC AC AVANZ, lon:-89.71872496, lat:21.07672455}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 156982.63 | 156982.63 | 156982.63 | 47094.79 | 47094.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105024/proyecto_INICIO, 2105024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105027 | Proyecto de inversión | 129564.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129564.09, modificado:130336.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS - 33252 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33252 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS A 210 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 288 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.62627111, lat:20.81809273}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 130336.74 | 130336.74 | 39101.02 | 39101.02 | 39101.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105027/proyecto_INICIO, 2105027/proyecto_PROCESO, 2105027/proyecto_INICIO, 2105027/proyecto_PROCESO, 2105027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105405 | Proyecto de inversión | 49516.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49516.86, modificado:49516.86}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 43167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43167 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56-A 366 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECOH SUR UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 AVANZAR 80, lon:-89.63378474, lat:20.91027903}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 49516.86 | 49516.86 | 49516.86 | 14855.06 | 14855.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2105405/proyecto_PROCESO, 2105405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105407 | Proyecto de inversión | 124842.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124842.95, modificado:124842.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON - 43197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43197 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 A 305 INTERIOR 0 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON, lon:-89.66657757, lat:20.92923352}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 124842.95 | 124842.95 | 93698.08 | 93698.08 | 93698.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2105407/proyecto_PROCESO, 2105407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105408 | Proyecto de inversión | 71804.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71804.01, modificado:71804.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 43255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43255 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.57, meta_modificada:25.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 368 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE HUNDIDO DE SAN JOSE TECOH SUR A 58 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58, lon:-89.6345301, lat:20.91029218}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 71804.01 | 71804.01 | 71804.01 | 21541.2 | 21541.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.67}} | {2105408/proyecto_INICIO, 2105408/proyecto_PROCESO, 2105408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105410 | Proyecto de inversión | 54838.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54838.15, modificado:54838.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 43295 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43295 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.57, meta_modificada:19.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 815 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 131 Y CALLE 133, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES A 510 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 133 Y 58 MTS AL N, lon:-89.62340118, lat:20.92253411}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 54838.15 | 54838.15 | 54838.15 | 16451.44 | 16451.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.87}} | {2105410/proyecto_INICIO, 2105410/proyecto_PROCESO, 2105410/proyecto_INICIO, 2105410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105411 | Proyecto de inversión | 137210.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137210.76, modificado:137210.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO INALÁMBRICA - 43323 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43323 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 380 INTERIOR 0 C COLONIA INALÁMBRICA, 97069 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAFRENTE AL CENTRO DEPORTIVO INALAMBRICA UBICADO EN CALLE 38A X 45 COLONIA INALAMBRICA, lon:-89.64283847, lat:20.98188118}} | 2022-08-10 | 2022-11-17 | 137210.76 | 137210.76 | 41163.23 | 41163.23 | 41163.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-103, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1086129.91, importe_modificado:1086129.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105411/proyecto_PROCESO, 2105411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105415 | Proyecto de inversión | 134423.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134423.19, modificado:134423.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 43464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43464 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 397 E INTERIOR 0 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 115 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 41, lon:-89.67110519, lat:20.92930813}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 134423.19 | 134423.19 | 40326.96 | 40326.96 | 40326.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105415/proyecto_PROCESO, 2105415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105420 | Proyecto de inversión | 126872.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126872.82, modificado:126872.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 43550 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 310 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITOS DE SOL A 131 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 113 MTS AL, lon:-89.67224808, lat:20.92368958}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 126872.82 | 126872.82 | 38061.85 | 38061.85 | 38061.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105420/proyecto_PROCESO, 2105420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105422 | Proyecto de inversión | 126872.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126872.82, modificado:126872.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH - 43625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 407 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE SAN MARCOS NOCOH A 116 MTS AL NORE SOBRE LA CALLE 10 419 MTS AL ORIE, lon:-89.6705942, lat:20.92841508}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 126872.82 | 126872.82 | 38061.85 | 38061.85 | 38061.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-082, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1049922.82, importe_modificado:1049922.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2105422/proyecto_PROCESO, 2105422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105806 | Proyecto de inversión | 7564.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7564.92, modificado:7564.92}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 508 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.442 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VIL, lon:-89.65632284, lat:20.90884468}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 7564.92 | 7564.92 | 2269.47 | 2269.47 | 2269.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {2105806/proyecto_INICIO, 2105806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105809 | Proyecto de inversión | 67645.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67645.13, modificado:67645.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55416 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 508 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.442 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VIL, lon:-89.65632284, lat:20.90884468}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 67645.13 | 67645.13 | 20293.54 | 20293.54 | 20293.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {2105809/proyecto_PROCESO, 2105809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118526 | Proyecto de inversión | 130371.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:130371.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0112 - 155333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155333 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 247 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64821702, lat:20.89233341}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 130371.39 | 130371.39 | 39111.42 | 39111.42 | 39111.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118526/proyecto_PROCESO, 2118526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118537 | Proyecto de inversión | 6689.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6689.62, modificado:6689.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0113 - 155362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155362 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 247 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64821702, lat:20.89233341}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 6689.62 | 6689.62 | 2006.88 | 2006.88 | 2006.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.94}} | {2118537/proyecto_PROCESO, 2118537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119900 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0614 - 161193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161193 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 435 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65715564, lat:20.90593734}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119905 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 222 02 0615 - 161218 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161218 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 435 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65715564, lat:20.90593734}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119912 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0618 - 161269 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161269 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65465786, lat:20.90785434}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120905 | Proyecto de inversión | 129747.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:129747.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0606 - 165509 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165509 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 539 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.003 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65483717, lat:20.90736407}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 129747.07 | 129747.07 | 129747.07 | 38924.12 | 38924.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120905/proyecto_INICIO, 2120905/proyecto_PROCESO, 2120905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120912 | Proyecto de inversión | 89522.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89522.65, modificado:89522.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0640 - 165540 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.4, meta_modificada:27.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 534 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.015 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65464556, lat:20.90746991}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 89522.65 | 89522.65 | 89522.65 | 26856.8 | 26856.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.22}} | {2120912/proyecto_INICIO, 2120912/proyecto_PROCESO, 2120912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120913 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0080 - 165547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 233 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64705965, lat:20.89124681}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120923 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0081 - 165573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 233 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64705965, lat:20.89124681}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120927 | Proyecto de inversión | 129747.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:129747.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0641 - 165602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165602 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 534 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.015 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 1, lon:-89.65464556, lat:20.90746991}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 129747.07 | 129747.07 | 129747.07 | 38924.09 | 38924.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120927/proyecto_INICIO, 2120927/proyecto_PROCESO, 2120927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104706 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:133210.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ - 26798 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26798 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 PUEBLO SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 80 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 20 SEGUIR 80 M, lon:-89.69774604, lat:20.97304931}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 133210.48 | 133210.48 | 40018.81 | 40018.81 | 40018.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104706/proyecto_INICIO, 2104706/proyecto_PROCESO, 2104706/proyecto_INICIO, 2104706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104711 | Proyecto de inversión | 181987.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181987.73, modificado:158537.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 26886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26886 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 23 Y 21 DE LA COMISARIA TAMANCHE AVANZAR 195 , lon:-89.64323101, lat:21.13960374}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 158537.62 | 158537.62 | 95733.09 | 95733.09 | 95733.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2104711/proyecto_PROCESO, 2104711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106135 | Proyecto de inversión | 8593.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8593.88, modificado:8593.88}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 62353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62353 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.95, meta_modificada:26.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 379 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 921 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 191 X 60 Y 6, lon:-89.63353008, lat:20.89984975}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 8593.88 | 8593.88 | 8593.88 | 2578.17 | 2578.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.09}} | {2106135/proyecto_INICIO, 2106135/proyecto_PROCESO, 2106135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106137 | Proyecto de inversión | 111340.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111340.36, modificado:111340.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62368 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 A INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 740 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 20A X 19 Y 21, lon:-89.66361147, lat:20.81965554}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 111340.36 | 111340.36 | 108140.61 | 108140.61 | 108140.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.65}} | {2106137/proyecto_PROCESO, 2106137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118740 | Proyecto de inversión | 112858.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:112858.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0191 - 156161 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156161 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 253 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64842161, lat:20.89223957}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 112858.26 | 112858.26 | 33857.48 | 33857.48 | 33857.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118740/proyecto_PROCESO, 2118740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118741 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0190 - 156162 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156162 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 241 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 871 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64800638, lat:20.89243343}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118753 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0202 - 156205 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156205 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 243 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 864 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64806623, lat:20.89235628}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118754 | Proyecto de inversión | 134618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134618.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0192 - 156207 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156207 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 253 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64842161, lat:20.89223957}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 134618.34 | 134618.34 | 40385.5 | 40385.5 | 40385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118754/proyecto_PROCESO, 2118754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118765 | Proyecto de inversión | 112789.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112789.29, modificado:112789.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0201 - 156297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156297 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 243 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 864 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64806623, lat:20.89235628}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 112789.29 | 112789.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118767 | Proyecto de inversión | 112858.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:112858.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0205 - 156306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156306 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 257 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64862646, lat:20.89222959}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 112858.26 | 112858.26 | 33857.48 | 33857.48 | 33857.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118767/proyecto_PROCESO, 2118767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118771 | Proyecto de inversión | 130434.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130434.73, modificado:130434.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0220 - 156319 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156319 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 239 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 891 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64791648, lat:20.89238026}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 130434.73 | 130434.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118773 | Proyecto de inversión | 134618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134618.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0206 - 156326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 257 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64862646, lat:20.89222959}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 134618.34 | 134618.34 | 40385.5 | 40385.5 | 40385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118773/proyecto_PROCESO, 2118773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119108 | Proyecto de inversión | 35998.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35998.01, modificado:35998.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0632 - 157704 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157704 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.64, meta_modificada:8.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 420 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 923 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65668902, lat:20.90577954}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 35998.01 | 35998.01 | 35998.01 | 10799.4 | 10799.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.59}} | {2119108/proyecto_INICIO, 2119108/proyecto_PROCESO, 2119108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119114 | Proyecto de inversión | 5097.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5097.21, modificado:5097.21}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0624 - 157751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157751 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.01, meta_modificada:14.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 421 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 882 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65668953, lat:20.90593906}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 5097.21 | 5097.21 | 5097.21 | 1529.17 | 1529.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.2}} | {2119114/proyecto_INICIO, 2119114/proyecto_PROCESO, 2119114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119921 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0619 - 161312 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161312 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 522 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65465786, lat:20.90785434}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104347 | Proyecto de inversión | 209153.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209153.67, modificado:209153.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 4445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4445 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 110 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y , lon:-89.72797674, lat:20.97416788}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 209153.67 | 209153.67 | 190142.25 | 190142.25 | 190142.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6141-015, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1228974.42, importe_modificado:1228974.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2104347/proyecto_INICIO, 2104347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106197 | Proyecto de inversión | 64700.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64700.75, modificado:64700.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64037 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.68, meta_modificada:19.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 251 a INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 149 X, lon:-89.64134125, lat:20.91861583}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 64700.75 | 64700.75 | 19410.22 | 19410.22 | 19410.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.9}} | {2106197/proyecto_INICIO, 2106197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106198 | Proyecto de inversión | 125109.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125109.11, modificado:125109.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64060 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64060 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 251 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 149 X, lon:-89.64134125, lat:20.91861583}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 125109.11 | 125109.11 | 37532.73 | 37532.73 | 37532.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106198/proyecto_INICIO, 2106198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106199 | Proyecto de inversión | 66976.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66976.28, modificado:66976.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64067 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.86, meta_modificada:27.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 440 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 20 MTS AL PONIE, lon:-89.67872106, lat:20.91123932}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 66976.28 | 66976.28 | 20092.88 | 20092.88 | 20092.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.36}} | {2106199/proyecto_INICIO, 2106199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106200 | Proyecto de inversión | 5579.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5579.45, modificado:5579.45}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64073 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.98, meta_modificada:16.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 251 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 149 X, lon:-89.64134125, lat:20.91861583}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 5579.45 | 5579.45 | 1673.83 | 1673.83 | 1673.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.09}} | {2106200/proyecto_PROCESO, 2106200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106201 | Proyecto de inversión | 97013.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97013.92, modificado:97013.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 64084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64084 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.35, meta_modificada:39.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 A 680 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 169 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA S, lon:-89.65190541, lat:20.89946075}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 97013.92 | 97013.92 | 29104.18 | 29104.18 | 29104.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.81}} | {2106201/proyecto_PROCESO, 2106201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106203 | Proyecto de inversión | 9421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9421.07, modificado:9421.07}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 64128 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64128 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.4, meta_modificada:35.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 A 680 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 169 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA S, lon:-89.65190541, lat:20.89946075}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 9421.07 | 9421.07 | 2826.32 | 2826.32 | 2826.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.62}} | {2106203/proyecto_PROCESO, 2106203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106204 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64137 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64137 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 201 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.66411978, lat:20.92201188}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106204/proyecto_PROCESO, 2106204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106206 | Proyecto de inversión | 66576.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66576.03, modificado:66576.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 64161 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64161 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.67, meta_modificada:29.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 311 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 236 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA UBICADA EN LA CA, lon:-89.63761675, lat:20.91670654}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.9}} | {2106206/proyecto_INICIO, 2106206/proyecto_PROCESO, 2106206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106211 | Proyecto de inversión | 125655.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125655.25, modificado:125655.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR - 64233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64233 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 68 311 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 236 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA UBICADA EN LA CA, lon:-89.63761675, lat:20.91670654}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 125655.25 | 125655.25 | 125655.25 | 37696.58 | 37696.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-070, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2124391.51, importe_modificado:2124391.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106211/proyecto_INICIO, 2106211/proyecto_PROCESO, 2106211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116418 | Proyecto de inversión | 123508.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123508.98, modificado:123508.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0352 - 145884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 145884 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 C Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 885 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SE, lon:-89.67245583, lat:20.9142742}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 123508.98 | 123508.98 | 37052.7 | 37052.7 | 37052.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116418/proyecto_PROCESO, 2116418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113333 | Proyecto de inversión | 124442.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124442.35, modificado:124442.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH - 133291 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 133291 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 859 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 141 Y CALLE 143, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH II UBICADO EN LA CALLE 78 X 137 Y, lon:-89.64195401, lat:20.92211621}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 124442.35 | 124442.35 | 124442.35 | 37332.71 | 37332.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113333/proyecto_PROCESO, 2113333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113349 | Proyecto de inversión | 157421.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157421.56, modificado:157421.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 133346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 133346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 90 MTS AL PON, lon:-89.70590009, lat:21.02350709}} | 2022-08-10 | 2022-12-22 | 157421.56 | 157421.56 | 47226.47 | 47226.47 | 47226.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113349/proyecto_PROCESO, 2113349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118793 | Proyecto de inversión | 4934.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934.99, modificado:4934.99}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0219 - 156390 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156390 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 239 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 891 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64791648, lat:20.89238026}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 4934.99 | 4934.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118797 | Proyecto de inversión | 112858.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:112858.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0232 - 156418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156418 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 202 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64587058, lat:20.89189675}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 112858.26 | 112858.26 | 33857.48 | 33857.48 | 33857.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118797/proyecto_PROCESO, 2118797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119135 | Proyecto de inversión | 43287.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43287.55, modificado:43287.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0625 - 157813 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157813 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.47, meta_modificada:16.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 421 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 882 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65668953, lat:20.90593906}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 43287.55 | 43287.55 | 43287.55 | 12986.27 | 12986.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.94}} | {2119135/proyecto_PROCESO, 2119135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119962 | Proyecto de inversión | 785577.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785577.46, modificado:785577.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0429 - 161499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161499 | S | 108 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 80 A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-2 Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROCIO DEL ALBA RUIZ CARRILLO UBICADA EN CALLE, lon:-89.64881762, lat:20.89343905}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 785577.46 | 785577.46 | 235673.24 | 235673.24 | 235673.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-136, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1317620.37, importe_modificado:1317620.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.5}} | {2119962/proyecto_PROCESO, 2119962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106212 | Proyecto de inversión | 75341.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75341.07, modificado:75341.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64239 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.28, meta_modificada:30.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 319 A INTERIOR 0 A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDA DEPORTIVA SINDICATO NACIONAL DE HARINEROS PANIFICADORES A 160 MTS AL , lon:-89.6648599, lat:20.92441197}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 75341.07 | 75341.07 | 22602.32 | 22602.32 | 22602.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.08}} | {2106212/proyecto_PROCESO, 2106212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106213 | Proyecto de inversión | 68732.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68732.33, modificado:68732.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 64259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64259 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.55, meta_modificada:21.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 673 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 31 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADO EN L, lon:-89.65161477, lat:20.89880006}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 68732.33 | 68732.33 | 20619.7 | 20619.7 | 20619.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.46}} | {2106213/proyecto_PROCESO, 2106213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106216 | Proyecto de inversión | 97358.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97358.3, modificado:97358.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 64372 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64372 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.6, meta_modificada:36.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 413 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 952 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 6, lon:-89.63424465, lat:20.90119138}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 97358.3 | 97358.3 | 97358.3 | 29207.49 | 29207.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.98}} | {2106216/proyecto_INICIO, 2106216/proyecto_PROCESO, 2106216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106217 | Proyecto de inversión | 8777.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8777.7, modificado:8777.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64388 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64388 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.32, meta_modificada:27.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 319 INTERIOR 0 A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDA DEPORTIVA SINDICATO NACIONAL DE HARINEROS PANIFICADORES A 160 MTS AL P, lon:-89.6648599, lat:20.92441197}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 8777.7 | 8777.7 | 2633.3 | 2633.3 | 2633.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.2}} | {2106217/proyecto_PROCESO, 2106217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106219 | Proyecto de inversión | 66592.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66592.82, modificado:66592.82}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64415 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 232 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDA DEPORTIVA SINDICATO NACIONAL DE HARINEROS PANIFICADORES A 160 MTS AL, lon:-89.66555541, lat:20.92360067}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 66592.82 | 66592.82 | 19977.84 | 19977.84 | 19977.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106219/proyecto_INICIO, 2106219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106222 | Proyecto de inversión | 128364.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128364.76, modificado:128364.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 64493 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64493 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 524 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 53 MTS AL PONIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA AQUILES CORDOVA MORAN UBICADA EN LA , lon:-89.61978197, lat:20.88982923}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 128364.76 | 128364.76 | 128364.76 | 38509.42 | 38509.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106222/proyecto_INICIO, 2106222/proyecto_PROCESO, 2106222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106223 | Proyecto de inversión | 139926.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139926.57, modificado:139926.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64524 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 400 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 255 MTS AL NOR, lon:-89.6792421, lat:20.9169483}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 139926.57 | 139926.57 | 86586.63 | 86586.63 | 86586.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.62}} | {2106223/proyecto_PROCESO, 2106223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106228 | Proyecto de inversión | 108758.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108758.29, modificado:108758.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64581 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 400 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZA, lon:-89.6792421, lat:20.9169483}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 108758.29 | 108758.29 | 80106.02 | 80106.02 | 80106.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106228/proyecto_PROCESO, 2106228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106229 | Proyecto de inversión | 121205.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121205.66, modificado:121205.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64589 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 433 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.134 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANC, lon:-89.65480828, lat:20.91015159}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 121205.66 | 121205.66 | 96910.41 | 96910.41 | 96910.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {2106229/proyecto_PROCESO, 2106229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106231 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64625 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 303 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA QUINTA MAYA UBICADA CON LA CALLE 63B X 8C Y 10 AVANZAR 18, lon:-89.66999464, lat:20.91228964}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106231/proyecto_PROCESO, 2106231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106234 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64681 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 453 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 59 Y 59A A, lon:-89.67423544, lat:20.91408571}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106234/proyecto_PROCESO, 2106234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112977 | Proyecto de inversión | 133675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:133675.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 131639 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 131639 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 A PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 682 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO , lon:-89.65414653, lat:20.92026986}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133675.29 | 133675.29 | 133675.29 | 40102.59 | 40102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112977/proyecto_PROCESO, 2112977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113376 | Proyecto de inversión | 168419.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168419.19, modificado:168419.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 133450 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 133450 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 427 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 183 Y CALLE 185, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 248 MTS AL SUR DEL ESPACIO DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO NUEVA SA, lon:-89.63434696, lat:20.90055961}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 168419.19 | 168419.19 | 50525.76 | 50525.76 | 50525.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113376/proyecto_PROCESO, 2113376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118552 | Proyecto de inversión | 67488.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67488.06, modificado:67488.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0114 - 155458 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155458 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.35, meta_modificada:23.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 247 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64821702, lat:20.89233341}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 67488.06 | 67488.06 | 20246.42 | 20246.42 | 20246.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.01}} | {2118552/proyecto_PROCESO, 2118552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118565 | Proyecto de inversión | 134618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134618.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0144 - 155519 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 251 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64829311, lat:20.89235787}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 134618.34 | 134618.34 | 40385.5 | 40385.5 | 40385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118565/proyecto_PROCESO, 2118565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119150 | Proyecto de inversión | 138020.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138020.31, modificado:138020.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0626 - 157865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157865 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 421 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 882 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65668953, lat:20.90593906}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 138020.31 | 138020.31 | 138020.31 | 41406.1 | 41406.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119150/proyecto_INICIO, 2119150/proyecto_PROCESO, 2119150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119158 | Proyecto de inversión | 66577.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66577.91, modificado:66577.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0593 - 157881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157881 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.88, meta_modificada:21.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173-A 397 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 954 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.6543157, lat:20.90719755}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 66577.91 | 66577.91 | 66577.91 | 19973.38 | 19973.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.56}} | {2119158/proyecto_INICIO, 2119158/proyecto_PROCESO, 2119158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106236 | Proyecto de inversión | 122043.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122043.8, modificado:122043.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA - 64696 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64696 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 62 123 INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 E Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 193 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187E Y , lon:-89.63970173, lat:20.89487942}} | 2022-07-26 | 2022-11-02 | 122043.8 | 122043.8 | 36613.14 | 36613.14 | 36613.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-085, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1017414.31, importe_modificado:1017414.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2106236/proyecto_PROCESO, 2106236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106238 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64717 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 503 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75-A Y CALLE 77, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 59 AVANZ, lon:-89.67443383, lat:20.90639703}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.03 | 86460.03 | 86460.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106238/proyecto_PROCESO, 2106238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106239 | Proyecto de inversión | 64577.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64577.62, modificado:64577.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64744 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.86, meta_modificada:27.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 415 INTERIOR 0 A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 59-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE A 122 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 400 MTS AL OR, lon:-89.67312279, lat:20.91637864}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 64577.62 | 64577.62 | 19373.29 | 19373.29 | 19373.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.36}} | {2106239/proyecto_PROCESO, 2106239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106240 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 482 INTERIOR 0 A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA QUINTA MAYA UBICADO EN LA CALLE 63B X 8C Y 10 AVANZAR 43 MT, lon:-89.67294063, lat:20.91062829}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106240/proyecto_PROCESO, 2106240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106241 | Proyecto de inversión | 128366.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128366.97, modificado:128366.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 64814 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64814 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157 264 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 A Y CALLE 78 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS DEL CENDI SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 70 X 149 Y 151 , lon:-89.64045581, lat:20.9157493}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 128366.97 | 128366.97 | 99058.8 | 99058.8 | 99058.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-074, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069922.29, importe_modificado:1069922.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.77}} | {2106241/proyecto_PROCESO, 2106241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106243 | Proyecto de inversión | 57389.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57389.14, modificado:57389.14}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 64866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64866 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 732 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALL, lon:-89.65602827, lat:20.90342163}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 57389.14 | 57389.14 | 17216.74 | 17216.74 | 17216.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106243/proyecto_PROCESO, 2106243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106244 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 64881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64881 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 342 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DE LA QUINTA MAYA UBICADO EN LA CALLE 63B X 8C Y 10 AVANZAR 275 M, lon:-89.67466984, lat:20.90899607}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106244/proyecto_PROCESO, 2106244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302117322 | Proyecto de inversión | 140043.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140043.62, modificado:140043.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO. PROYECTO 222 02 0303 - 149882 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 149882 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163-A 284 INTERIOR 0 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL SUR DEL MODULO DE REBILITACION RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A, lon:-89.64315884, lat:20.91237777}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 140043.62 | 140043.62 | 42013.09 | 42013.09 | 42013.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-111, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879697.33, importe_modificado:1879697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2117322/proyecto_PROCESO, 2117322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113012 | Proyecto de inversión | 48841.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48841.9, modificado:48841.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 131764 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 131764 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.35, meta_modificada:15.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 587 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.69867703, lat:21.01962856}} | 2022-08-10 | 2022-12-22 | 48841.9 | 48841.9 | 14652.57 | 14652.57 | 14652.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-098, contratista:LCP GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2615571.53, importe_modificado:2615571.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.61}} | {2113012/proyecto_PROCESO, 2113012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118592 | Proyecto de inversión | 72075.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72075.29, modificado:72075.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0182 - 155631 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155631 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.75, meta_modificada:34.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 207 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64605246, lat:20.89228718}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 72075.29 | 72075.29 | 21622.59 | 21622.59 | 21622.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.42}} | {2118592/proyecto_PROCESO, 2118592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121011 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0100 - 166089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166089 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64775664, lat:20.8916958}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121017 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0103 - 166105 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166105 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 255 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64775664, lat:20.8916958}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106273 | Proyecto de inversión | 117604.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117604.93, modificado:117604.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 65383 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65383 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 480 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APOXIMADAMENTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 1, lon:-89.67873858, lat:20.91535258}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 117604.93 | 117604.93 | 86460.07 | 86460.07 | 86460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.74}} | {2106273/proyecto_INICIO, 2106273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106274 | Proyecto de inversión | 69683.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69683.24, modificado:69683.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH - 65385 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65385 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.65, meta_modificada:23.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 409 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 858 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 6, lon:-89.63478784, lat:20.90022616}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 69683.24 | 69683.24 | 69683.24 | 20904.97 | 20904.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.1}} | {2106274/proyecto_INICIO, 2106274/proyecto_PROCESO, 2106274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106276 | Proyecto de inversión | 178810.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178810.5, modificado:178810.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 65407 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65407 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 335 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.67841173, lat:20.9113901}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 178810.5 | 178810.5 | 111027.22 | 111027.22 | 111027.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.62}} | {2106276/proyecto_PROCESO, 2106276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106277 | Proyecto de inversión | 102291.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.03, modificado:102291.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III - 65410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65410 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.1, meta_modificada:38.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 A 724 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO E, lon:-89.65549954, lat:20.90264368}} | 2022-07-14 | 2022-10-21 | 102291.03 | 102291.03 | 30687.31 | 30687.31 | 30687.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-080, contratista:ARTICULOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:961896.16, importe_modificado:961896.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.43}} | {2106277/proyecto_PROCESO, 2106277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106278 | Proyecto de inversión | 59354.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59354.8, modificado:59354.8}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA - 65452 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 476 INTERIOR A COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA A 160 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 59 Y 55 MTS AL NORTE, lon:-89.68166593, lat:20.91414007}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 59354.8 | 59354.8 | 17806.44 | 17806.44 | 17806.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-068, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2744780.99, importe_modificado:2744780.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2106278/proyecto_PROCESO, 2106278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116485 | Proyecto de inversión | 125071.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125071.49, modificado:125071.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY PROYECTO 222 02 0327 - 146163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146163 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 B 1011 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102-A Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 332 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO EN LA CALLE 69 , lon:-89.66491424, lat:20.95887635}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 125071.49 | 125071.49 | 37521.45 | 37521.45 | 37521.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116485/proyecto_PROCESO, 2116485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116496 | Proyecto de inversión | 136807.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136807.96, modificado:136807.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY PROYECTO 222 02 0328 - 146225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146225 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 B 1011 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 A Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 332 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER UBICADO EN LA CALLE 69 , lon:-89.66491424, lat:20.95887635}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 136807.96 | 136807.96 | 41042.39 | 41042.39 | 41042.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116496/proyecto_PROCESO, 2116496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113029 | Proyecto de inversión | 114277.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114277.04, modificado:114277.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 131804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 131804 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 A PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 682 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO , lon:-89.65414653, lat:20.92026986}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 114277.04 | 114277.04 | 114277.04 | 34283.12 | 34283.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113029/proyecto_PROCESO, 2113029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113418 | Proyecto de inversión | 123056.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123056.16, modificado:123056.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 133655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 133655 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.36, meta_modificada:43.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 E 514 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195 Y CALLE 195 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL NORTE DE LA CASA DE LA CULTURA AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA , lon:-89.61859196, lat:20.89021088}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 123056.16 | 123056.16 | 36916.85 | 36916.85 | 36916.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.01}} | {2113418/proyecto_PROCESO, 2113418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118600 | Proyecto de inversión | 130371.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:130371.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0183 - 155655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155655 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 207 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64605246, lat:20.89228718}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 130371.39 | 130371.39 | 39111.42 | 39111.42 | 39111.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118600/proyecto_PROCESO, 2118600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119641 | Proyecto de inversión | 65309.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65309.97, modificado:65309.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0224 - 159938 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159938 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.55, meta_modificada:15.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 243 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.058 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64757212, lat:20.8916508}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 65309.97 | 65309.97 | 19593 | 19593 | 19593 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.67}} | {2119641/proyecto_INICIO, 2119641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121030 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0130 - 166166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166166 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 251 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64769272, lat:20.8911935}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121044 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0131 - 166220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166220 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 251 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64769272, lat:20.8911935}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113042 | Proyecto de inversión | 107553.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:107553.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 131869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 131869 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 A PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 656 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO , lon:-89.65388265, lat:20.92031592}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 107553.12 | 107553.12 | 107553.12 | 32265.93 | 32265.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113042/proyecto_PROCESO, 2113042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119656 | Proyecto de inversión | 131018.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131018.06, modificado:131018.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0461 - 160012 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160012 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 440 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65737151, lat:20.90579702}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 131018.06 | 131018.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119674 | Proyecto de inversión | 135197.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135197.29, modificado:135197.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0223 - 160083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160083 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 243 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.058 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64757212, lat:20.8916508}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 135197.29 | 135197.29 | 40559.19 | 40559.19 | 40559.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119674/proyecto_INICIO, 2119674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121058 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0209 - 166285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166285 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 249 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.6475924, lat:20.89123138}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121063 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0210 - 166326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166326 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 249 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.6475924, lat:20.89123138}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114832 | Proyecto de inversión | 106518.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106518.57, modificado:106518.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140048 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 433 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65588914, lat:20.9096653}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 106518.57 | 106518.57 | 31955.58 | 31955.58 | 31955.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2114832/proyecto_PROCESO, 2114832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116544 | Proyecto de inversión | 9089.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9089.59, modificado:9089.59}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0634 - 146535 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146535 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.05, meta_modificada:31.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 455 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.491 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65686302, lat:20.90918995}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 9089.59 | 9089.59 | 2726.88 | 2726.88 | 2726.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.32}} | {2116544/proyecto_INICIO, 2116544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113068 | Proyecto de inversión | 133675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:133675.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 132015 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 132015 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 A PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 656 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO , lon:-89.65388265, lat:20.92031592}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133675.29 | 133675.29 | 133675.29 | 40102.59 | 40102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113068/proyecto_PROCESO, 2113068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118814 | Proyecto de inversión | 115921 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:115921.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0518 - 156489 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 424 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 931 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65683447, lat:20.90578392}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 115921 | 115921 | 115921 | 34776.3 | 34776.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118814/proyecto_INICIO, 2118814/proyecto_PROCESO, 2118814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118815 | Proyecto de inversión | 134618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134618.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0233 - 156494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156494 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 202 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64587058, lat:20.89189675}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 134618.34 | 134618.34 | 40385.5 | 40385.5 | 40385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118815/proyecto_INICIO, 2118815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119694 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0476 - 160172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160172 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 519 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65492008, lat:20.90803355}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120085 | Proyecto de inversión | 584392.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584392.21, modificado:584392.21}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0204 - 162105 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 162105 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAAPROXIMADAMENTE A 1.220 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 18 A X 19A Y21 AVANZAR 1.140, lon:-89.70881661, lat:21.02677493}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 584392.21 | 584392.21 | 175317.67 | 175317.67 | 175317.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-138, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2405008.26, importe_modificado:2405008.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2120085/proyecto_PROCESO, 2120085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121079 | Proyecto de inversión | 5315.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5315.67, modificado:5315.67}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0227 - 166415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166415 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.17, meta_modificada:17.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 243 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64755101, lat:20.89124615}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 5315.67 | 5315.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114875 | Proyecto de inversión | 133723.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133723.85, modificado:133723.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140153 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 433 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65588914, lat:20.9096653}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133723.85 | 133723.85 | 40117.15 | 40117.15 | 40117.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2114875/proyecto_PROCESO, 2114875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116553 | Proyecto de inversión | 96457.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96457.85, modificado:96457.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0635 - 146564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146564 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.35, meta_modificada:35.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 455 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.491 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65686302, lat:20.90918995}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 96457.85 | 96457.85 | 28937.36 | 28937.36 | 28937.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.61}} | {2116553/proyecto_PROCESO, 2116553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116556 | Proyecto de inversión | 129719.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129719.06, modificado:129719.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0636 - 146575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146575 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 455 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.491 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES P, lon:-89.65686302, lat:20.90918995}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 129719.06 | 129719.06 | 38915.73 | 38915.73 | 38915.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116556/proyecto_PROCESO, 2116556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116559 | Proyecto de inversión | 103861.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0541 - 146582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146582 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 437 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.407 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65606106, lat:20.9092109}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 103861.77 | 103861.77 | 31158.53 | 31158.53 | 31158.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116559/proyecto_PROCESO, 2116559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116562 | Proyecto de inversión | 133939.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0542 - 146592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146592 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 437 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.407 KM AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PI, lon:-89.65606106, lat:20.9092109}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 133939.67 | 133939.67 | 40181.9 | 40181.9 | 40181.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116562/proyecto_PROCESO, 2116562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116671 | Proyecto de inversión | 133939.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0504 - 146920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146920 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 410 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 1.262 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 , lon:-89.65533152, lat:20.90807586}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 133939.67 | 133939.67 | 40181.9 | 40181.9 | 40181.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116671/proyecto_PROCESO, 2116671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118833 | Proyecto de inversión | 134618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134618.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0253 - 156617 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156617 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 209 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.6468517, lat:20.89252527}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 134618.34 | 134618.34 | 40385.5 | 40385.5 | 40385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118833/proyecto_INICIO, 2118833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118844 | Proyecto de inversión | 137930.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:137930.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0519 - 156645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 424 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 931 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65683447, lat:20.90578392}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137930.07 | 137930.07 | 137930.07 | 41379.02 | 41379.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118844/proyecto_INICIO, 2118844/proyecto_PROCESO, 2118844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118851 | Proyecto de inversión | 11677.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11677.75, modificado:11677.75}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0515 - 156677 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156677 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.29, meta_modificada:35.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 425 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 928 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65682238, lat:20.90596923}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 11677.75 | 11677.75 | 11677.75 | 3503.33 | 3503.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.59}} | {2118851/proyecto_INICIO, 2118851/proyecto_PROCESO, 2118851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119707 | Proyecto de inversión | 114326.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114326.68, modificado:114326.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0222 - 160214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160214 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 243 0 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.058 KM DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A SE, lon:-89.64757212, lat:20.8916508}} | 2022-09-06 | 2022-11-30 | 114326.68 | 114326.68 | 34298 | 34298 | 34298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-133, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1184997.5, importe_modificado:1184997.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2119707/proyecto_PROCESO, 2119707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119719 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0477 - 160264 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160264 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 A 519 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65492008, lat:20.90803355}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121114 | Proyecto de inversión | 133662.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133662.58, modificado:133662.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0228 - 166561 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166561 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 243 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64755101, lat:20.89124615}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 133662.58 | 133662.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121498 | Proyecto de inversión | 5771.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5771.65, modificado:5771.65}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0422 - 168307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168307 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.97, meta_modificada:16.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 A 342 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86 A Y 88 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.65625546, lat:20.88733623}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 5771.65 | 5771.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112452 | Proyecto de inversión | 69515 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69515.0, modificado:69515.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 128993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 128993 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.83, meta_modificada:24.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A 502 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TECNICA 78 MERIDA UBICADA EN LA CALLE 181 X 179 Y 1, lon:-89.61892942, lat:20.89569697}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 69515 | 69515 | 20854.5 | 20854.5 | 20854.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.45}} | {2112452/proyecto_PROCESO, 2112452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302112457 | Proyecto de inversión | 112902.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112902.96, modificado:112902.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK - 129027 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 129027 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 A 502 INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TECNICA 78 MERIDA UBICADA EN LA CALLE 181 X 179 Y 1, lon:-89.61892942, lat:20.89569697}} | 2022-08-10 | 2022-11-24 | 112902.96 | 112902.96 | 33870.89 | 33870.89 | 33870.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-104, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1819879.47, importe_modificado:1819879.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2112457/proyecto_INICIO, 2112457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114887 | Proyecto de inversión | 106518.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106518.57, modificado:106518.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 140180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140180 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 444 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 993 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65648221, lat:20.90950339}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 106518.57 | 106518.57 | 31955.58 | 31955.58 | 31955.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-101, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2299832.15, importe_modificado:2299832.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2114887/proyecto_PROCESO, 2114887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116680 | Proyecto de inversión | 103861.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0490 - 146944 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146944 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 435 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 898 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA S, lon:-89.6559859, lat:20.90924585}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 103861.77 | 103861.77 | 31158.53 | 31158.53 | 31158.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116680/proyecto_PROCESO, 2116680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116686 | Proyecto de inversión | 590174.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590174.5, modificado:590174.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 146997 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146997 | S | 143 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR , lon:-89.65469024, lat:20.90808663}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 590174.5 | 590174.5 | 590174.5 | 177052.35 | 177052.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.6}} | {2116686/proyecto_PROCESO, 2116686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113117 | Proyecto de inversión | 133675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:133675.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 132296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 132296 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 618 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65402763, lat:20.9201629}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133675.29 | 133675.29 | 133675.29 | 40102.59 | 40102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113117/proyecto_PROCESO, 2113117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118864 | Proyecto de inversión | 112858.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:112858.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0254 - 156707 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156707 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 209 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.6468517, lat:20.89252527}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 112858.26 | 112858.26 | 33857.48 | 33857.48 | 33857.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118864/proyecto_PROCESO, 2118864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118868 | Proyecto de inversión | 89691.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89691.97, modificado:89691.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0516 - 156721 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156721 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.32, meta_modificada:39.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 425 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 928 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65682238, lat:20.90596923}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 89691.97 | 89691.97 | 89691.97 | 26907.59 | 26907.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.8}} | {2118868/proyecto_INICIO, 2118868/proyecto_PROCESO, 2118868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118880 | Proyecto de inversión | 115921 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:115921.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0501 - 156776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 429 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.084 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65729169, lat:20.90729031}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 115921 | 115921 | 115921 | 34776.3 | 34776.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118880/proyecto_INICIO, 2118880/proyecto_PROCESO, 2118880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119744 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0497 - 160375 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160375 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 431 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65709599, lat:20.90545381}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120512 | Proyecto de inversión | 135323.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135323.04, modificado:135323.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0072 - 163879 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 163879 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 558 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 912 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65468832, lat:20.90659813}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 135323.04 | 135323.04 | 40596.91 | 40596.91 | 40596.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120512/proyecto_INICIO, 2120512/proyecto_PROCESO, 2120512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121143 | Proyecto de inversión | 61821.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61821.59, modificado:61821.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0229 - 166695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166695 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.35, meta_modificada:20.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 243 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64755101, lat:20.89124615}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 61821.59 | 61821.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121519 | Proyecto de inversión | 51528.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51528.96, modificado:51528.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0423 - 168379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.53, meta_modificada:19.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 A 342 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86 A Y 88 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.65625546, lat:20.88733623}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 51528.96 | 51528.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121531 | Proyecto de inversión | 122349.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122349.97, modificado:122349.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0425 - 168414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168414 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 A 342 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86 A Y 88 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.65625546, lat:20.88733623}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 122349.97 | 122349.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104537 | Proyecto de inversión | 1849600.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849600.31, modificado:1849600.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIBILCHALTÚN ASENTAMIENTO DZIBILCHALTUN - 19309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 19309 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4071.0, meta_modificada:4071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:86, direccion:CALLE 19 TABLAJE 20445 TABLAJE INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIBILCHALTÚN, 97305 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 25 MTS AL NORTE DE LA COMISARIA DZIBILCHALTUN UBICADA EN CAL, lon:-89.59857611, lat:21.09869293}} | 2022-06-04 | 2022-08-21 | 1849600.31 | 1849600.31 | 1696599.67 | 1696599.67 | 1696599.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-030, contratista:SAUJA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1849600.31, importe_modificado:1849600.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3704.61}} | {2104537/proyecto_INICIO, 2104537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104548 | Proyecto de inversión | 528167 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528167.0, modificado:528167.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL - 20259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 20259 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1258.8, meta_modificada:1258.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA D, lon:-89.71629729, lat:21.02000996}} | 2022-08-11 | 2022-12-09 | 528167 | 528167 | 158450.11 | 158450.11 | 158450.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-108, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2700029.82, importe_modificado:2700029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.64}} | {2104548/proyecto_PROCESO, 2104548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104554 | Proyecto de inversión | 104754.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104754.26, modificado:104754.26}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ - 20499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 20499 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAGONAL Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 144 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.55227866, lat:21.0001131}} | 2022-06-08 | 2022-09-22 | 104754.26 | 104754.26 | 91618.64 | 91618.64 | 91618.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-042, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2796214.22, importe_modificado:2796214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.6}} | {2104554/proyecto_PROCESO, 2104554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115968 | Proyecto de inversión | 107304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:107304.45}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144042 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZ, lon:-89.65684124, lat:20.90771029}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 107304.45 | 107304.45 | 107304.45 | 32191.33 | 32191.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2115968/proyecto_PROCESO, 2115968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115985 | Proyecto de inversión | 114627.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114627.84, modificado:114627.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0050 - 144101 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144101 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 388 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 C Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.176 KM AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y, lon:-89.67242424, lat:20.9116999}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 114627.84 | 114627.84 | 34388.35 | 34388.35 | 34388.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115985/proyecto_PROCESO, 2115985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116707 | Proyecto de inversión | 133939.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0491 - 147075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 147075 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 435 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 898 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA S, lon:-89.6559859, lat:20.90924585}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 133939.67 | 133939.67 | 40181.9 | 40181.9 | 40181.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116707/proyecto_PROCESO, 2116707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116708 | Proyecto de inversión | 937656.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937656.39, modificado:937656.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 147077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 147077 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y CALLE 173 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 17, lon:-89.65765142, lat:20.9069779}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 937656.39 | 937656.39 | 937656.39 | 466149.93 | 466149.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-094, contratista:L. S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1484443.45, importe_modificado:1484443.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.4}} | {2116708/proyecto_PROCESO, 2116708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113526 | Proyecto de inversión | 6040.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6040.33, modificado:6040.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0343 - 134219 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 134219 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.81, meta_modificada:18.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 312 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 153 A Y CALLE 155, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO LA CAPILLA DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CALLE 151 A X , lon:-89.64578478, lat:20.91748285}} | 2022-08-23 | 2022-11-16 | 6040.33 | 6040.33 | 1812.09 | 1812.09 | 1812.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-114, contratista:CONSTRUCCIONES MILENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720989.08, importe_modificado:720989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.64}} | {2113526/proyecto_PROCESO, 2113526/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118892 | Proyecto de inversión | 130371.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:130371.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0255 - 156833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156833 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 211 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64629765, lat:20.89222867}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 130371.39 | 130371.39 | 39111.42 | 39111.42 | 39111.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118892/proyecto_PROCESO, 2118892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118900 | Proyecto de inversión | 137930.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:137930.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0502 - 156853 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156853 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 429 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.084 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65729169, lat:20.90729031}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137930.07 | 137930.07 | 137930.07 | 41379.02 | 41379.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118900/proyecto_INICIO, 2118900/proyecto_PROCESO, 2118900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119752 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 222 02 0498 - 160414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160414 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 431 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65709599, lat:20.90545381}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121551 | Proyecto de inversión | 135487.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135487.08, modificado:135487.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0247 - 168504 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 168504 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 C 509 INTERIOR B COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64847243, lat:20.89190535}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 135487.08 | 135487.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104561 | Proyecto de inversión | 693165.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693165.86, modificado:693165.86}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 20958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 20958 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 420 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 17, lon:-89.48442908, lat:21.03106219}} | 2022-06-08 | 2022-09-22 | 693165.86 | 693165.86 | 660236.55 | 660236.55 | 660236.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-042, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2796214.22, importe_modificado:2796214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.4}} | {2104561/proyecto_PROCESO, 2104561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104563 | Proyecto de inversión | 553331.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553331.76, modificado:553331.76}} | REHABILITACION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ - 21133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21133 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 112 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 17, lon:-89.4820452, lat:21.03201752}} | 2022-06-08 | 2022-09-22 | 553331.76 | 553331.76 | 523642.43 | 523642.43 | 523642.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-042, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2796214.22, importe_modificado:2796214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.7}} | {2104563/proyecto_PROCESO, 2104563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104571 | Proyecto de inversión | 1266025.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266025.08, modificado:1266025.08}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ. PROYECTO 222 01 0061 - 21526 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21526 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.2, meta_modificada:479.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 36 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 975 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DEL POBLADO UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.6875598, lat:21.0535784}} | 2022-09-27 | 2022-12-30 | 1266025.08 | 1266025.08 | 379807.52 | 379807.52 | 379807.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-137, contratista:ZAVEP S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2448880.58, importe_modificado:2448880.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.3}} | {2104571/proyecto_PROCESO, 2104571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104576 | Proyecto de inversión | 1444962.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444962.33, modificado:1444962.33}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL - 21763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21763 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 4 INTERIOR 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1030 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA SOBRE LA CALLE 17A X 1, lon:-89.5661802, lat:21.09241974}} | 2022-06-08 | 2022-09-22 | 1444962.33 | 1444962.33 | 1440549.24 | 1440549.24 | 1440549.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-042, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2796214.22, importe_modificado:2796214.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3060.0}} | {2104576/proyecto_FIN, 2104576/proyecto_PROCESO, 2104576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104578 | Proyecto de inversión | 111812.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111812.32, modificado:111812.32}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP - 21856 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21856 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS UBICADA EN CALLE 18 X 19 DE LA COMISAR, lon:-89.61130544, lat:20.84298065}} | 2022-06-03 | 2022-09-10 | 111812.32 | 111812.32 | 111812.32 | 49057.2 | 49057.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-027, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:869096.96, importe_modificado:869096.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.99}} | {2104578/proyecto_PROCESO, 2104578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114535 | Proyecto de inversión | 8096.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8096.5, modificado:8096.5}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 138904 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 138904 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.24, meta_modificada:19.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 391 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO DE KOMCHEN UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33 , lon:-89.66427581, lat:21.10566907}} | 2022-08-10 | 2022-11-17 | 8096.5 | 8096.5 | 2428.95 | 2428.95 | 2428.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1106709.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.77}} | {2114535/proyecto_PROCESO, 2114535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302115996 | Proyecto de inversión | 136807.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136807.96, modificado:136807.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0051 - 144118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144118 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 338 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 C Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.176 KM AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y, lon:-89.67242424, lat:20.9116999}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 136807.96 | 136807.96 | 41042.39 | 41042.39 | 41042.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2115996/proyecto_PROCESO, 2115996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116004 | Proyecto de inversión | 159847.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159847.32, modificado:159847.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO 222 02 0056 - 144147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144147 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 C 478 -C- INTERIOR 0 B COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 A Y CALLE 67, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.039 KM AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X, lon:-89.67181076, lat:20.9114715}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 159847.32 | 159847.32 | 47954.19 | 47954.19 | 47954.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116004/proyecto_PROCESO, 2116004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116010 | Proyecto de inversión | 107304.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107304.45, modificado:107304.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144170 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144170 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR, lon:-89.65729711, lat:20.90717001}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 107304.45 | 107304.45 | 107304.45 | 32191.33 | 32191.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2116010/proyecto_PROCESO, 2116010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116727 | Proyecto de inversión | 103861.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103861.77, modificado:103861.77}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0481 - 147142 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 147142 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 439 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.002 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA , lon:-89.65611684, lat:20.90916667}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 103861.77 | 103861.77 | 31158.53 | 31158.53 | 31158.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116727/proyecto_PROCESO, 2116727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116737 | Proyecto de inversión | 133939.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133939.67, modificado:133939.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0482 - 147172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 147172 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 439 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-1 Y CALLE 96 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.002 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SU, lon:-89.65612537, lat:20.90914161}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 133939.67 | 133939.67 | 40181.9 | 40181.9 | 40181.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116737/proyecto_PROCESO, 2116737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113161 | Proyecto de inversión | 107553.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:107553.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 132494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 132494 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 618 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA CAL, lon:-89.65402763, lat:20.9201629}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 107553.12 | 107553.12 | 107553.12 | 32265.93 | 32265.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113161/proyecto_PROCESO, 2113161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113174 | Proyecto de inversión | 133675.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133675.29, modificado:133675.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 132546 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 132546 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 658 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN, lon:-89.65389395, lat:20.92049283}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 133675.29 | 133675.29 | 133675.29 | 40102.59 | 40102.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113174/proyecto_PROCESO, 2113174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118910 | Proyecto de inversión | 13872.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13872.21, modificado:13872.21}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0256 - 156899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156899 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.05, meta_modificada:41.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 211 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64629765, lat:20.89222867}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 13872.21 | 13872.21 | 4161.66 | 4161.66 | 4161.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.32}} | {2118910/proyecto_PROCESO, 2118910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118912 | Proyecto de inversión | 115921 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:115921.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0492 - 156903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156903 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 423 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 931 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65675259, lat:20.90593624}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 115921 | 115921 | 115921 | 34776.3 | 34776.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118912/proyecto_INICIO, 2118912/proyecto_PROCESO, 2118912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120796 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0007 - 165068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165068 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 204 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64565339, lat:20.89152254}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120797 | Proyecto de inversión | 84722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84722.64, modificado:84722.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0499 - 165076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165076 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.63, meta_modificada:34.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 505 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 926 AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR UB, lon:-89.65529057, lat:20.90884216}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 84722.64 | 84722.64 | 25416.79 | 25416.79 | 25416.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.39}} | {2120797/proyecto_PROCESO, 2120797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121195 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0245 - 166916 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 166916 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 218 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64618479, lat:20.89124754}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104581 | Proyecto de inversión | 879414.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879414.29, modificado:879414.29}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 21935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21935 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR 500 M, lon:-89.66643578, lat:20.82215093}} | 2022-07-12 | 2022-10-05 | 879414.29 | 879414.29 | 810955.36 | 810955.36 | 810955.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-065, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:879414.29, importe_modificado:879414.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.22}} | {2104581/proyecto_PROCESO, 2104581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104588 | Proyecto de inversión | 2275033.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275033.13, modificado:2275033.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA. PROYECTO 222 01 0082 - 22294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 22294 | S | 48 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:706.5, meta_modificada:706.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 45 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH A 83 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 350 , lon:-89.66468403, lat:20.92084175}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 2275033.13 | 2275033.13 | 682509.94 | 682509.94 | 682509.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-141, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2275033.13, importe_modificado:2275033.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.7}} | {2104588/proyecto_PROCESO, 2104588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104599 | Proyecto de inversión | 133818.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133818.61, modificado:133818.61}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 22758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 22758 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 170 MTS CON DIRECCION AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO SOBRE LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 22 AVANZAR 170, lon:-89.48373282, lat:20.96345795}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 133818.61 | 133818.61 | 40145.58 | 40145.58 | 40145.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104599/proyecto_PROCESO, 2104599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104601 | Proyecto de inversión | 145183.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145183.66, modificado:145183.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ - 22792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 22792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZOYACHE A 225 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.59045168, lat:20.79131442}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 145183.66 | 145183.66 | 43555.1 | 43555.1 | 43555.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-050, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3277444.73, importe_modificado:3277444.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104601/proyecto_INICIO, 2104601/proyecto_PROCESO, 2104601/proyecto_INICIO, 2104601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302114580 | Proyecto de inversión | 58686.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58686.34, modificado:58686.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 139100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 139100 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 391 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO DE KOMCHEN UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33 , lon:-89.66427581, lat:21.10566907}} | 2022-08-10 | 2022-11-17 | 58686.34 | 58686.34 | 17605.9 | 17605.9 | 17605.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-102, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1106709.01, importe_modificado:1106709.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {2114580/proyecto_PROCESO, 2114580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116031 | Proyecto de inversión | 133952.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133952.64, modificado:133952.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II PROYECTO 222 02 0276 - 144296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144296 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 C 293 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 A Y CALLE 57 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.256 KM DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X , lon:-89.67026827, lat:20.91574923}} | 2022-08-23 | 2022-12-07 | 133952.64 | 133952.64 | 40185.79 | 40185.79 | 40185.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-110, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S. A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2933907.0, importe_modificado:2933907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116031/proyecto_PROCESO, 2116031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116751 | Proyecto de inversión | 213702.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213702.95, modificado:213702.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 147246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 147246 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR , lon:-89.65277794, lat:20.90792591}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 213702.95 | 213702.95 | 213702.95 | 64110.88 | 64110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-094, contratista:L. S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1484443.45, importe_modificado:1484443.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {2116751/proyecto_PROCESO, 2116751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116758 | Proyecto de inversión | 129719.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129719.06, modificado:129719.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0611 - 147258 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 147258 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 436 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.164 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 177 X, lon:-89.6566459, lat:20.90814154}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 129719.06 | 129719.06 | 129719.06 | 38915.71 | 38915.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-115, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884759.87, importe_modificado:1884759.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2116758/proyecto_INICIO, 2116758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118181 | Proyecto de inversión | 137634.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137634.24, modificado:137634.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0510 - 153526 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153526 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 420 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65709957, lat:20.90708419}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137634.24 | 137634.24 | 41290.27 | 41290.27 | 41290.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118181/proyecto_PROCESO, 2118181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118192 | Proyecto de inversión | 104575.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104575.98, modificado:104575.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0582 - 153566 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153566 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.72, meta_modificada:41.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 427 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.65723308, lat:20.90725772}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 104575.98 | 104575.98 | 31372.79 | 31372.79 | 31372.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.52}} | {2118192/proyecto_PROCESO, 2118192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302113186 | Proyecto de inversión | 107553.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107553.12, modificado:107553.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II - 132600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 132600 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 658 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA EMILIANO ZAPATA UBICADO EN, lon:-89.65389395, lat:20.92049283}} | 2022-08-10 | 2022-12-08 | 107553.12 | 107553.12 | 107553.12 | 32265.92 | 32265.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-099, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2226510.17, importe_modificado:2226510.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2113186/proyecto_PROCESO, 2113186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118932 | Proyecto de inversión | 110277 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110277.0, modificado:110277.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0257 - 156979 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156979 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.1, meta_modificada:46.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 211 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64629765, lat:20.89222867}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 110277 | 110277 | 33083.08 | 33083.08 | 33083.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.83}} | {2118932/proyecto_PROCESO, 2118932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118933 | Proyecto de inversión | 137930.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:137930.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0493 - 156981 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156981 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 423 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 931 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65675259, lat:20.90593624}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137930.07 | 137930.07 | 137930.07 | 41379.02 | 41379.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118933/proyecto_INICIO, 2118933/proyecto_PROCESO, 2118933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118950 | Proyecto de inversión | 115921 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:115921.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0478 - 157055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157055 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173-A 405 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 867 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65470422, lat:20.90637711}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 115921 | 115921 | 115921 | 34776.3 | 34776.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118950/proyecto_INICIO, 2118950/proyecto_PROCESO, 2118950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120809 | Proyecto de inversión | 129747.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129747.07, modificado:129747.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0534 - 165114 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165114 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 551 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 960 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 , lon:-89.65486154, lat:20.90684138}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 129747.07 | 129747.07 | 129747.07 | 38924.12 | 38924.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120809/proyecto_INICIO, 2120809/proyecto_PROCESO, 2120809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120823 | Proyecto de inversión | 107656.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107656.39, modificado:107656.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0594 - 165154 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165154 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 486 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 893 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR , lon:-89.65546125, lat:20.90964136}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 107656.39 | 107656.39 | 107656.39 | 32296.92 | 32296.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120823/proyecto_PROCESO, 2120823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120828 | Proyecto de inversión | 73610.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73610.89, modificado:73610.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0008 - 165167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165167 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.22, meta_modificada:23.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 202 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64560803, lat:20.89156182}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 73610.89 | 73610.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2120828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104606 | Proyecto de inversión | 114501.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114501.76, modificado:114501.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 22948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 22948 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 397 MTS CON DIRECCION AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO SOBRE LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 22. DIRIGIRS, lon:-89.4846077, lat:20.96226556}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 114501.76 | 114501.76 | 34350.52 | 34350.52 | 34350.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104606/proyecto_PROCESO, 2104606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104610 | Proyecto de inversión | 128931.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128931.33, modificado:128931.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN - 23032 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 23032 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 306 MTS AL SUR DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL POBLADO UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23. DIRIGIRSE 118, lon:-89.48207365, lat:20.96256672}} | 2022-07-12 | 2022-11-16 | 128931.33 | 128931.33 | 38679.4 | 38679.4 | 38679.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-069, contratista:ING. EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519650.62, importe_modificado:2519650.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104610/proyecto_PROCESO, 2104610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104613 | Proyecto de inversión | 133372.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133372.21, modificado:133372.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN - 23266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 23266 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 A 692 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 408 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICA, lon:-89.69714345, lat:20.94746075}} | 2022-06-08 | 2022-09-15 | 133372.21 | 133372.21 | 125427.59 | 125427.59 | 125427.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-040, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1044761.22, importe_modificado:1044761.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2104613/proyecto_PROCESO, 2104613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104614 | Proyecto de inversión | 51250.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51250.52, modificado:51250.52}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 23624 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 23624 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 57 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 H, lon:-89.58134247, lat:20.86520693}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 51250.52 | 51250.52 | 15375.15 | 15375.15 | 15375.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2104614/proyecto_INICIO, 2104614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104615 | Proyecto de inversión | 135681.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135681.48, modificado:135681.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 23936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 23936 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 20 X 17A Y 19, lon:-89.58136125, lat:20.86606402}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 135681.48 | 135681.48 | 135681.48 | 40704.45 | 40704.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104615/proyecto_PROCESO, 2104615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104617 | Proyecto de inversión | 84181.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84181.49, modificado:84181.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 24273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 24273 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.62, meta_modificada:34.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 145 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.57950435, lat:20.8667413}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 84181.49 | 84181.49 | 25254.45 | 25254.45 | 25254.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.39}} | {2104617/proyecto_PROCESO, 2104617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104618 | Proyecto de inversión | 132308.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132308.83, modificado:132308.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 24483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 24483 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL SUR DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. , lon:-89.7135907, lat:20.94110605}} | 2022-06-21 | 2022-11-02 | 132308.83 | 132308.83 | 39692.65 | 39692.65 | 39692.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104618/proyecto_INICIO, 2104618/proyecto_PROCESO, 2104618/proyecto_INICIO, 2104618/proyecto_PROCESO, 2104618/proyecto_INICIO, 2104618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104619 | Proyecto de inversión | 125716.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125716.8, modificado:125716.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 24632 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 24632 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 115 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA IGNACIO ALLENDE UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y , lon:-89.68828321, lat:21.15315824}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 125716.8 | 125716.8 | 125716.8 | 42495.03 | 42495.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.33}} | {2104619/proyecto_PROCESO, 2104619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104620 | Proyecto de inversión | 7998.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7998.06, modificado:16117.43}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 24703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 24703 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.62, meta_modificada:30.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE A 40 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LA CAL, lon:-89.57919913, lat:20.86226933}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 16117.43 | 16117.43 | 2399.41 | 2399.41 | 2399.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.19}} | {2104620/proyecto_PROCESO, 2104620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104626 | Proyecto de inversión | 121310.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121310.83, modificado:121310.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 24952 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 24952 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 188 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. DIR, lon:-89.71349736, lat:20.94284176}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 121310.83 | 121310.83 | 36393.25 | 36393.25 | 36393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104626/proyecto_INICIO, 2104626/proyecto_PROCESO, 2104626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118207 | Proyecto de inversión | 127105.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127105.55, modificado:127105.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0598 - 153724 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153724 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 423 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.65542482, lat:20.90776296}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 127105.55 | 127105.55 | 38131.67 | 38131.67 | 38131.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118207/proyecto_PROCESO, 2118207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118227 | Proyecto de inversión | 160502.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160502.51, modificado:160502.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0599 - 153831 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 153831 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 423 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 1, lon:-89.65542482, lat:20.90776296}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 160502.51 | 160502.51 | 48150.75 | 48150.75 | 48150.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118227/proyecto_PROCESO, 2118227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118457 | Proyecto de inversión | 114797.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114797.32, modificado:114797.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0011 - 154878 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 154878 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.75, meta_modificada:48.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 206 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64600042, lat:20.89186111}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 114797.32 | 114797.32 | 34439.19 | 34439.19 | 34439.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.62}} | {2118457/proyecto_PROCESO, 2118457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118471 | Proyecto de inversión | 140785.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140785.81, modificado:140785.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0012 - 154996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 154996 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 C 206 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64600042, lat:20.89186111}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 140785.81 | 140785.81 | 42235.74 | 42235.74 | 42235.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118471/proyecto_PROCESO, 2118471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118954 | Proyecto de inversión | 3723797.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3723797.35, modificado:3723797.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0417 - 157076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157076 | S | 1346 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.9, meta_modificada:2436.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 419 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 173 DIAGONAL, CALLE 102 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAAL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA. DEL PARQUE ECOLOGICO MET, lon:-89.65631763, lat:20.90559161}} | 2022-08-24 | 2022-11-17 | 3723797.35 | 3723797.35 | 1117139.21 | 1117139.21 | 1117139.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-6224-120, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3723797.35, importe_modificado:3723797.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.09}} | {2118954/proyecto_PROCESO, 2118954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118970 | Proyecto de inversión | 137930.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137930.07, modificado:137930.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0479 - 157134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157134 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173-A 405 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 867 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65470422, lat:20.90637711}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 137930.07 | 137930.07 | 137930.07 | 41379.02 | 41379.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118970/proyecto_INICIO, 2118970/proyecto_PROCESO, 2118970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119829 | Proyecto de inversión | 141306.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141306.91, modificado:141306.91}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0387 - 160818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160818 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAAPROXIMADAMENTE A 437 MTS DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 34, lon:-89.71595591, lat:21.0217613}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 141306.91 | 141306.91 | 42392.07 | 42392.07 | 42392.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069940.72, importe_modificado:1069940.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.1}} | {2119829/proyecto_PROCESO, 2119829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120231 | Proyecto de inversión | 1013537.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013537.94, modificado:1013537.94}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0386 - 162835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 162835 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 32 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 A, CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PLANTEL COBAY CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 34 36 AVANZAR AL ORIENT, lon:-89.71595591, lat:21.0217613}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 1013537.94 | 1013537.94 | 304061.38 | 304061.38 | 304061.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-138, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2405008.26, importe_modificado:2405008.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2120231/proyecto_PROCESO, 2120231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120854 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0009 - 165253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165253 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 202 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64560803, lat:20.89156182}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121228 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0246 - 167106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 167106 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 218 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64618479, lat:20.89124754}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104628 | Proyecto de inversión | 118923.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118923.19, modificado:118923.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ - 25026 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25026 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 132 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y 18 DE, lon:-89.68820034, lat:21.15337767}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 118923.19 | 118923.19 | 118923.19 | 58825.19 | 58825.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2104628/proyecto_PROCESO, 2104628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104629 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:121310.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25061 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 351 MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20, lon:-89.71286504, lat:20.94518406}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 121310.83 | 121310.83 | 36393.25 | 36393.25 | 36393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104629/proyecto_PROCESO, 2104629/proyecto_INICIO, 2104629/proyecto_PROCESO, 2104629/proyecto_INICIO, 2104629/proyecto_PROCESO, 2104629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104630 | Proyecto de inversión | 135681.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135681.48, modificado:135681.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 25095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25095 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 20 X 17A Y 19 A, lon:-89.58149768, lat:20.86485847}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 135681.48 | 135681.48 | 135681.48 | 40704.45 | 40704.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104630/proyecto_PROCESO, 2104630/proyecto_INICIO, 2104630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104633 | Proyecto de inversión | 162965.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162965.3, modificado:162965.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL - 25126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25126 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23, lon:-89.69365098, lat:21.12871059}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 162965.3 | 162965.3 | 162965.3 | 48889.59 | 48889.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104633/proyecto_PROCESO, 2104633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104636 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:121310.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25203 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 91 MTS AL NORTE DE LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.71488101, lat:20.94392817}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 121310.83 | 121310.83 | 36393.25 | 36393.25 | 36393.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104636/proyecto_INICIO, 2104636/proyecto_PROCESO, 2104636/proyecto_INICIO, 2104636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104637 | Proyecto de inversión | 894132.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894132.9, modificado:894132.99}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 25211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25211 | S | 22 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.58, meta_modificada:283.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 206 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN CALLE 14 X 37 DE LA, lon:-89.65140579, lat:21.10312469}} | 2022-08-10 | 2022-10-20 | 894132.99 | 894132.99 | 894132.99 | 268239.9 | 268239.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-097, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:894132.99, importe_modificado:894132.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.07}} | {2104637/proyecto_PROCESO, 2104637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104638 | Proyecto de inversión | 126522.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126522.2, modificado:126522.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO 222 01 0268 - 25215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25215 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 1120 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.580447, lat:20.876843}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 126522.2 | 126522.2 | 37956.66 | 37956.66 | 37956.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104638/proyecto_PROCESO, 2104638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104645 | Proyecto de inversión | 105230.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105230.75, modificado:77170.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25376 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 112 MTS AL NORTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 SEG, lon:-89.71641773, lat:20.94475199}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 77170.89 | 77170.89 | 23151.27 | 23151.27 | 23151.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.7}} | {2104645/proyecto_INICIO, 2104645/proyecto_PROCESO, 2104645/proyecto_INICIO, 2104645/proyecto_PROCESO, 2104645/proyecto_INICIO, 2104645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104652 | Proyecto de inversión | 51301.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51301.74, modificado:51301.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 25520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25520 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.25, meta_modificada:15.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 395 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.58036706, lat:20.86197937}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 51301.74 | 51301.74 | 51301.74 | 15390.52 | 15390.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.58}} | {2104652/proyecto_INICIO, 2104652/proyecto_PROCESO, 2104652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302116063 | Proyecto de inversión | 160956.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160956.68, modificado:160956.68}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 144432 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144432 | S | 43 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 171 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y , lon:-89.6558101, lat:20.90779612}} | 2022-07-27 | 2022-10-13 | 160956.68 | 160956.68 | 160956.68 | 48287.01 | 48287.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-093, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1779785.7, importe_modificado:1779785.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {2116063/proyecto_PROCESO, 2116063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118482 | Proyecto de inversión | 134618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134618.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0067 - 155031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155031 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 249 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64827007, lat:20.89233336}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 134618.34 | 134618.34 | 40385.5 | 40385.5 | 40385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118482/proyecto_PROCESO, 2118482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118488 | Proyecto de inversión | 112858.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:112858.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0070 - 155065 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155065 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 A 249 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE SO, lon:-89.64827007, lat:20.89233336}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 112858.26 | 112858.26 | 33857.48 | 33857.48 | 33857.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118488/proyecto_PROCESO, 2118488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118494 | Proyecto de inversión | 130371.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130371.39, modificado:130371.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0086 - 155137 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155137 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 250 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.6476703, lat:20.89188292}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 130371.39 | 130371.39 | 39111.42 | 39111.42 | 39111.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118494/proyecto_PROCESO, 2118494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118978 | Proyecto de inversión | 80333.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80333.34, modificado:80333.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0480 - 157164 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157164 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.37, meta_modificada:28.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173-A 405 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 867 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X, lon:-89.65470422, lat:20.90637711}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 80333.34 | 80333.34 | 80333.34 | 24100 | 24100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.51}} | {2118978/proyecto_INICIO, 2118978/proyecto_PROCESO, 2118978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118991 | Proyecto de inversión | 115921 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115921.0, modificado:115921.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0062 - 157216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157216 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173-A 395 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 909 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 98 X , lon:-89.65437492, lat:20.90636898}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 115921 | 115921 | 115921 | 34776.3 | 34776.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-129, contratista:I.S.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2429761.54, importe_modificado:2429761.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118991/proyecto_INICIO, 2118991/proyecto_PROCESO, 2118991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119848 | Proyecto de inversión | 138176.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138176.94, modificado:138176.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0517 - 160883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160883 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 427 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65689257, lat:20.90593201}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 138176.94 | 138176.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119856 | Proyecto de inversión | 149304.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149304.49, modificado:149304.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0533 - 160903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160903 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 26 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 650 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 24 X 1 Y 2, lon:-89.71370017, lat:21.01052046}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 149304.49 | 149304.49 | 44791.35 | 44791.35 | 44791.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069940.72, importe_modificado:1069940.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2119856/proyecto_PROCESO, 2119856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119866 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0537 - 160938 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160938 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 433 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.657098, lat:20.90602662}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120856 | Proyecto de inversión | 135323.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135323.04, modificado:135323.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0595 - 165262 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165262 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 486 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 893 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65546125, lat:20.90964136}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 135323.04 | 135323.04 | 135323.04 | 40596.91 | 40596.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120856/proyecto_PROCESO, 2120856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120860 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0010 - 165280 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165280 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 202 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64560803, lat:20.89156182}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120865 | Proyecto de inversión | 107656.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107656.39, modificado:107656.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0602 - 165296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 513 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86, lon:-89.65528321, lat:20.90858289}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 107656.39 | 107656.39 | 107656.39 | 32296.92 | 32296.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120865/proyecto_INICIO, 2120865/proyecto_PROCESO, 2120865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120876 | Proyecto de inversión | 135323.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135323.04, modificado:135323.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0603 - 165393 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165393 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 513 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.132 KM AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65528321, lat:20.90858289}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 135323.04 | 135323.04 | 135323.04 | 40596.91 | 40596.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120876/proyecto_INICIO, 2120876/proyecto_PROCESO, 2120876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104659 | Proyecto de inversión | 126276.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126276.9, modificado:100685.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL - 25701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25701 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 PUEBLO TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 176 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y, lon:-89.71474094, lat:20.94279352}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 100685.74 | 100685.74 | 30205.73 | 30205.73 | 30205.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-051, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359973.53, importe_modificado:2359973.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.5}} | {2104659/proyecto_INICIO, 2104659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104661 | Proyecto de inversión | 152927.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152927.06, modificado:152927.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO 222 01 0554 - 25789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25789 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 15 Y 17 AVANZAR 1200 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.58028387, lat:20.87691328}} | 2022-07-12 | 2022-11-09 | 152927.06 | 152927.06 | 152927.06 | 45878.12 | 45878.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-071, contratista:PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2319809.24, importe_modificado:2319809.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104661/proyecto_INICIO, 2104661/proyecto_PROCESO, 2104661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104665 | Proyecto de inversión | 6463.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6463.42, modificado:6463.42}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY - 25897 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25897 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 D1 925 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 116 Y CALLE 118, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN L, lon:-89.65778719, lat:20.95635781}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 6463.42 | 6463.42 | 6463.42 | 6095.31 | 6095.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | {2104665/proyecto_INICIO, 2104665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104667 | Proyecto de inversión | 126424.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126424.61, modificado:124837.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 25915 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25915 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 DE LA COMISARIA TAMANCHE , lon:-89.64129961, lat:21.13811759}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 124837.89 | 124837.89 | 37451.37 | 37451.37 | 37451.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104667/proyecto_INICIO, 2104667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104670 | Proyecto de inversión | 84184.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84184.6, modificado:56577.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 25991 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25991 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 56 MTS AL SUR SOB, lon:-89.64071627, lat:21.13872169}} | 2022-06-21 | 2022-10-19 | 56577.28 | 56577.28 | 16973.19 | 16973.19 | 16973.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-052, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2029928.37, importe_modificado:2029928.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.8}} | {2104670/proyecto_INICIO, 2104670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104672 | Proyecto de inversión | 130834.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130834.07, modificado:130834.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26049 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26049 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A190 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.5768343, lat:20.86780518}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 130834.07 | 130834.07 | 39250.22 | 39250.22 | 39250.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104672/proyecto_PROCESO, 2104672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118502 | Proyecto de inversión | 134618.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134618.34, modificado:134618.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0095 - 155210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155210 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 242 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64734848, lat:20.89188678}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 134618.34 | 134618.34 | 40385.5 | 40385.5 | 40385.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118502/proyecto_INICIO, 2118502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118513 | Proyecto de inversión | 112858.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112858.26, modificado:112858.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0096 - 155268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155268 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 242 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 80 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A Y 88 AVANZAR 380 MTS AL NORTE , lon:-89.64734848, lat:20.89188678}} | 2022-09-06 | 2022-12-28 | 112858.26 | 112858.26 | 33857.48 | 33857.48 | 33857.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-127, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2779807.02, importe_modificado:2779807.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118513/proyecto_PROCESO, 2118513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119873 | Proyecto de inversión | 89888.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89888.95, modificado:89888.95}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0550 - 160969 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 160969 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 11 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.07 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE P. PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A DE LA COMIS, lon:-89.70390258, lat:21.02513242}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 89888.95 | 89888.95 | 26966.69 | 26966.69 | 26966.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP22-FICON-6131-135, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1069940.72, importe_modificado:1069940.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2119873/proyecto_PROCESO, 2119873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119877 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0538 - 161002 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161002 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 433 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.657098, lat:20.90602662}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119891 | Proyecto de inversión | 108604.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108604.08, modificado:108604.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0612 - 161111 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161111 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 432 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65710015, lat:20.90579347}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 108604.08 | 108604.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119895 | Proyecto de inversión | 136604.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136604.04, modificado:136604.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0613 - 161131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161131 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 432 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.65710015, lat:20.90579347}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 136604.04 | 136604.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2119895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120263 | Proyecto de inversión | 576692.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576692.77, modificado:576692.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL. PROYECTO 222 02 0552 - 162935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 162935 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y, lon:-89.70390258, lat:21.02513242}} | 2022-09-27 | 2022-12-28 | 576692.77 | 576692.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL22-FICON-6133-140, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2119808.28, importe_modificado:2119808.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2120263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120882 | Proyecto de inversión | 88180.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88180.29, modificado:88180.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0608 - 165415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165415 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.01, meta_modificada:31.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 539 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.003 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 1, lon:-89.65483717, lat:20.90736407}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 88180.29 | 88180.29 | 88180.29 | 26454.09 | 26454.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {2120882/proyecto_INICIO, 2120882/proyecto_PROCESO, 2120882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120886 | Proyecto de inversión | 126484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126484.44, modificado:126484.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0013 - 165424 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165424 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 205 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64587172, lat:20.89169309}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 126484.44 | 126484.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120897 | Proyecto de inversión | 10181.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10181.05, modificado:10181.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0607 - 165480 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165480 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.63, meta_modificada:27.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 539 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.003 KM AL PONIENTE DEL PARQUE ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 86 X 1, lon:-89.65483717, lat:20.90736407}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 10181.05 | 10181.05 | 10181.05 | 3054.31 | 3054.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.29}} | {2120897/proyecto_INICIO, 2120897/proyecto_PROCESO, 2120897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120899 | Proyecto de inversión | 160086.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160086.79, modificado:160086.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0014 - 165487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 165487 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 205 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64587172, lat:20.89169309}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 160086.79 | 160086.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2120899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121282 | Proyecto de inversión | 109664.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109664.69, modificado:109664.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0260 - 167371 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 167371 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 223 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64636637, lat:20.89136328}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 109664.69 | 109664.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121289 | Proyecto de inversión | 137271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137271.81, modificado:137271.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0261 - 167403 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 167403 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 D 223 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 1 Y CALLE 80 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86 A X 191A AVANZAR 360 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64636637, lat:20.89136328}} | 2022-09-27 | 2022-12-26 | 137271.81 | 137271.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-142, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3168607.73, importe_modificado:3168607.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104681 | Proyecto de inversión | 140729.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140729.39, modificado:140729.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MERIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY - 26173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 26173 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 15 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 426 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.57836815, lat:20.87092838}} | 2022-07-13 | 2022-10-20 | 140729.39 | 140729.39 | 42218.81 | 42218.81 | 42218.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-077, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1064607.53, importe_modificado:1064607.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2104681/proyecto_PROCESO, 2104681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302137787 | Acción | 5522834.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522834.24, modificado:5522834.24}} | REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA QUE PERMITE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS - 18769 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mérida | 18769 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:156.0, meta_modificada:156.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:156.0, meta_modificada:156.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 5522834.24 | 3698546.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LP-2022-ADQ-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE COMPUTO-01-01, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3698546.32, importe_modificado:3698546.32}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2137787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302121884 | Proyecto de inversión | 113571.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113571.91, modificado:113571.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN. PROYECTO 222 02 0078 - 170251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 170251 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 B 517 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 A Y CALLE 189 D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 191 A X 86 A AVANZAR 350 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.64813692, lat:20.89124371}} | 2022-09-27 | 2022-12-29 | 113571.91 | 113571.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-143, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2889848.31, importe_modificado:2889848.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118020 | Proyecto de inversión | 110107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.11, modificado:110107.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0488 - 152685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 152685 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 428 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLAZA COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A A, lon:-89.6573935, lat:20.90707718}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 110107.11 | 110107.11 | 33032.14 | 33032.14 | 33032.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-128, contratista:OZIEL DE JESÚS RIVERA ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2359893.64, importe_modificado:2359893.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2118020/proyecto_PROCESO, 2118020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302120682 | Proyecto de inversión | 119454.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119454.09, modificado:119454.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III. PROYECTO 222 02 0275 - 164685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 164685 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 477 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 797 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65524375, lat:20.90995176}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 119454.09 | 119454.09 | 35836.23 | 35836.23 | 35836.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-131, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2174730.13, importe_modificado:2174730.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2120682/proyecto_INICIO, 2120682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105828 | Proyecto de inversión | 10946.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10946.04, modificado:10946.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III - 55789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55789 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A 527 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 275 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.65482332, lat:20.90775444}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 10946.04 | 10946.04 | 3283.81 | 3283.81 | 3283.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-041, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2202643.39, importe_modificado:2202643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} | {2105828/proyecto_PROCESO, 2105828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105475 | Proyecto de inversión | 114339.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114339.54, modificado:114339.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON - 45095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45095 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 502 INTERIOR I COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SERAPIO BAQUEIRO UBICADA EN LA CALLE 60 X 105 AVANZAR 159, lon:-89.63031506, lat:20.94025926}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 114339.54 | 114339.54 | 114339.54 | 113116.3 | 113116.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2105475/proyecto_PROCESO, 2105475/proyecto_INICIO, 2105475/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302106146 | Proyecto de inversión | 81850.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81850.31, modificado:81850.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL - 62525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62525 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR SOBRE CAL, lon:-89.66160263, lat:20.81882832}} | 2022-07-12 | 2022-11-23 | 81850.31 | 81850.31 | 80296.32 | 80296.32 | 80296.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-067, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3129226.41, importe_modificado:3129226.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.24}} | {2106146/proyecto_PROCESO, 2106146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105366 | Proyecto de inversión | 12217.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12217.86, modificado:12331.53}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA - 42173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42173 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-A 422 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 B Y CALLE 44 C, CALLE 21 B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE SUPERACION I, lon:-89.65966553, lat:21.01251686}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 12331.53 | 12331.53 | 12331.53 | 12331.53 | 12331.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-033, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2279816.92, importe_modificado:2279816.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2105366/proyecto_PROCESO, 2105366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302118746 | Proyecto de inversión | 134649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134649.85, modificado:134649.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO 222 02 0188 - 156178 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 156178 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 241 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 82, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 871 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64800638, lat:20.89243343}} | 2022-09-06 | 2022-12-30 | 134649.85 | 134649.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-126, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MIFRAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3249949.58, importe_modificado:3249949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2118746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302119882 | Proyecto de inversión | 86846.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86846.68, modificado:86846.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO 222 02 0539 - 161042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161042 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 433 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171 A AV, lon:-89.657098, lat:20.90602662}} | 2022-09-06 | 2022-12-21 | 86846.68 | 86846.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-130, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2317706.63, importe_modificado:2317706.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2119882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC17170200898663 | Proyecto de inversión | 3810920.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810920.68, modificado:2516289.85}} | Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Pinzones, Mérida, Yucatán. - 5523342 Fortalece Iii | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5523342 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:21.027369; -89.637939, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2516289.85 | 2516289.85 | 2516289.85 | 2516289.85 | 2516289.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC17-FFICON-6121-136, contratista:CONSTRUCCIONES, BIENES RAICES TELLO SALAZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA , monto:2616887.84, importe_modificado:2509756.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024466/proyecto_INICIO, 1024466/proyecto_PROCESO, 1024466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC17170200898664 | Proyecto de inversión | 2312367.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312367.9, modificado:1976724.07}} | Rehabilitación De Canchas En Cordemex, Mérida, Yucatán - 5292249 Fortalece I | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5292249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:21.036691; -89.626226, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1976724.07 | 1976724.07 | 1976724.07 | 1976724.07 | 1976724.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC17-FFICON-6125-121, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, monto:1976724.09, importe_modificado:1976724.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024467/proyecto_PROCESO, 1024467/proyecto_INICIO, 1024467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC16170100851357 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299978.46}} | Equipamento Para Atencion Ciudadana De Los Modulos Del Sistema De Apertura Rapida De Empresas (Sare) | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | SARE1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE MERIDA, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2016-10-21 |  | 299978.46 | 299978.46 | 299978.46 | 299978.46 | 299978.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {959925/proyecto_INICIO, 959925/proyecto_PROCESO, 959925/proyecto_FIN, 959925/proyecto_INICIO, 959925/proyecto_PROCESO, 959925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC17170200901164 | Proyecto de inversión | 2688220.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688220.25, modificado:1995478.02}} | Construcción Del Parque Pedro Infante En Mérida, Yucatán. - 7228249 Fortalece Iii | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 7228249 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:20.950228; -89.622549, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1995478.02 | 1995478.02 | 1995478.02 | 1995478.02 | 1995478.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC17-FFICON-6124-137, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TECNICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, monto:2181088.64, importe_modificado:1995478.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026967/proyecto_INICIO, 1026967/proyecto_FIN, 1026967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC17170200901163 | Proyecto de inversión | 2301937.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301937.66, modificado:1912593.17}} | Rehabilitación Del Parque Komchén, Mérida, Yucatán - 7228349 Fortalece Iii | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 7228349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:21.103476; -89.662671, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1912593.17 | 1912593.17 | 1912593.17 | 1912593.17 | 1912593.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC17-FFICON-6124-138, contratista:GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, monto:1804089.06, importe_modificado:1912593.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1026966/proyecto_INICIO, 1026966/proyecto_FIN, 1026966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC17170200901943 | Proyecto de inversión | 2363619.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363619.22, modificado:2147068.55}} | Construcción De Techumbre Con Alumbrado Y Drenaje, En Cancha De Usos Múltiples De La Preparatoria 2, Mérida, Yuc. - 5292309 Fortalece Ii | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5292309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:20.980915; -89.655476, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2147068.55 | 2147068.55 | 2147068.55 | 2147068.55 | 2147068.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC17-FFICON-4419-122, contratista:FREYCO MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA , monto:1778848.99, importe_modificado:2147068.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027746/proyecto_INICIO, 1027746/proyecto_PROCESO, 1027746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC17170200897068 | Proyecto de inversión | 4522934.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522934.29, modificado:4340273.38}} | Construcción De Parque Vifac, Colonia Montecristo, Mérida, Yucatán - 5292612 Fortalece Ii | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5292612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:21.01144; -89.591663, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4340273.38 | 4340273.38 | 4340273.38 | 4340273.38 | 4340273.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC17-FFICON-6124-123, contratista:LEMON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA , monto:3988624.85, importe_modificado:4340273.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1022871/proyecto_INICIO, 1022871/proyecto_PROCESO, 1022871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075822 | Proyecto de inversión | 206049.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206049.93, modificado:206068.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59032 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59032 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.176 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLA, lon:-89.65469718, lat:20.90859701}} | 2022-06-08 | 2022-10-22 | 206068.07 | 206068.07 | 206068.07 | 206068.07 | 206068.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-043, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RUS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2050002.17, importe_modificado:2050002.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2075822/proyecto_INICIO, 2075822/proyecto_PROCESO, 2075822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075457 | Proyecto de inversión | 652280.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652280.35, modificado:655601.6}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 56719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56719 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.127 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VI, lon:-89.65277448, lat:20.90786303}} | 2022-06-08 | 2022-09-01 | 655601.6 | 655601.6 | 655601.6 | 655601.6 | 655601.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-044, contratista:GRUPO RV PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1584527.87, importe_modificado:1584527.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}} | {2075457/proyecto_INICIO, 2075457/proyecto_PROCESO, 2075457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075885 | Proyecto de inversión | 707645.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707645.62, modificado:707645.62}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59432 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59432 | S | 43 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1765.0, meta_modificada:1765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-B DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 171-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAP, lon:-89.65634689, lat:20.90802063}} | 2022-06-09 | 2022-08-26 | 707645.62 | 707645.62 | 707645.62 | 707645.62 | 707645.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-047, contratista:PATRICIO ELIAS MARTIN GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:979552.28, importe_modificado:979552.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.0}} | {2075885/proyecto_INICIO, 2075885/proyecto_FIN, 2075885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104324 | Proyecto de inversión | 118008.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118008.61, modificado:98629.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN - 3396 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3396 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 A INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 138 ENTRE, lon:-89.67881893, lat:20.95063106}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 98629.97 | 98629.97 | 98629.97 | 98629.97 | 98629.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1529988.45, importe_modificado:1282539.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2104324/proyecto_INICIO, 2104324/proyecto_FIN, 2104324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104325 | Proyecto de inversión | 118008.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118008.61, modificado:98629.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH - 3476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 3476 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 A INTERIOR 0 0 PUEBLO CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 263 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 2, lon:-89.73228794, lat:20.97265588}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 98629.97 | 98629.97 | 98629.97 | 98629.97 | 98629.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-014, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1529988.45, importe_modificado:1282539.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2104325/proyecto_INICIO, 2104325/proyecto_FIN, 2104325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105456 | Proyecto de inversión | 101713.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101713.8, modificado:106260.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 44731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44731 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 346 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, CALLE 113 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADO EN LA CALLE 111A X 48 Y, lon:-89.61441939, lat:20.93696089}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 106260.03 | 106260.03 | 106260.03 | 106260.03 | 106260.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2105456/proyecto_INICIO, 2105456/proyecto_FIN, 2105456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105471 | Proyecto de inversión | 69341.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69341.6, modificado:73701.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS - 45034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45034 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42-A 759 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN LA CALLE 115 X 46 Y 46A AVANZAR , lon:-89.61068615, lat:20.93537777}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 73701.66 | 73701.66 | 73701.66 | 73701.66 | 73701.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-034, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2790080.69, importe_modificado:2790080.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2105471/proyecto_INICIO, 2105471/proyecto_FIN, 2105471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105087 | Proyecto de inversión | 68353.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68353.86, modificado:67421.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 34775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34775 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.68, meta_modificada:20.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 45 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 77 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45, lon:-89.59701213, lat:20.88762858}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 67421.3 | 67421.3 | 67421.3 | 67421.3 | 67421.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.68}} | {2105087/proyecto_INICIO, 2105087/proyecto_FIN, 2105087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105092 | Proyecto de inversión | 125618.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125618.81, modificado:117018.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 34853 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34853 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN UBICADO EN LA CALLE 45 X 42 Y 44 AVANZAR 77 MT, lon:-89.598591, lat:20.8870009}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 117018.32 | 117018.32 | 117018.32 | 117018.32 | 117018.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105092/proyecto_INICIO, 2105092/proyecto_FIN, 2105092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105100 | Proyecto de inversión | 7147.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.4, modificado:7176.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 35108 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35108 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.18, meta_modificada:21.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 77 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 45 Y 82 MT, lon:-89.59856781, lat:20.88679209}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 7176.33 | 7176.33 | 7176.33 | 7176.33 | 7176.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.18}} | {2105100/proyecto_INICIO, 2105100/proyecto_FIN, 2105100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105477 | Proyecto de inversión | 5808.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5808.15, modificado:7383.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON - 45153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45153 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.7, meta_modificada:25.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 540 INTERIOR C COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-B Y CALLE 64-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL PARQUE LA CEIBA UBICADO EN CALLE 64 E X 64 C Y, lon:-89.63503205, lat:20.94068218}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 7383.24 | 7383.24 | 7383.24 | 7383.24 | 7383.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.04}} | {2105477/proyecto_INICIO, 2105477/proyecto_FIN, 2105477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104725 | Proyecto de inversión | 8445.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8445.9, modificado:11269.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE - 27062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27062 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 0 PUEBLO SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 96 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE A 155 MTS AL SUR, lon:-89.65903244, lat:20.88062059}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 11269.57 | 11269.57 | 11269.57 | 11269.57 | 11269.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2104725/proyecto_FIN, 2104725/proyecto_PROCESO, 2104725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105199 | Proyecto de inversión | 119849.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119849.55, modificado:125850.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 38095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38095 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 315 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y CALLE 159, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40A Y 42 AV, lon:-89.61287296, lat:20.91292317}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 125850.63 | 125850.63 | 125850.63 | 125850.63 | 125850.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105199/proyecto_INICIO, 2105199/proyecto_FIN, 2105199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105207 | Proyecto de inversión | 63756.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63756.71, modificado:54276.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 38232 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38232 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.98, meta_modificada:19.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 159 , lon:-89.61234075, lat:20.91114933}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 54276.1 | 54276.1 | 54276.1 | 54276.1 | 54276.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.98}} | {2105207/proyecto_INICIO, 2105207/proyecto_FIN, 2105207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105679 | Proyecto de inversión | 81287.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81287.39, modificado:74005.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 51438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51438 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.16, meta_modificada:27.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-B 273 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58-A Y CALLE 50, CALLE 153A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL FERNANDO VALENZUELA A 223 MTS, lon:-89.62853244, lat:20.91392244}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 74005.61 | 74005.61 | 74005.61 | 74005.61 | 74005.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.16}} | {2105679/proyecto_INICIO, 2105679/proyecto_FIN, 2105679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105687 | Proyecto de inversión | 119849.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119849.55, modificado:124386.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 51549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51549 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157 252 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 221 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO BRISAS SAN JOSE UBICADO EN LA , lon:-89.62765974, lat:20.9113833}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 124386.1 | 124386.1 | 124386.1 | 124386.1 | 124386.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105687/proyecto_INICIO, 2105687/proyecto_FIN, 2105687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105691 | Proyecto de inversión | 127202.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127202.36, modificado:130860.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 51594 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51594 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-A 284 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58-A Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 323 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL COMEDOR COMUNITARIO BRISAS SA, lon:-89.62905982, lat:20.91239238}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 130860.26 | 130860.26 | 130860.26 | 130860.26 | 130860.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105691/proyecto_INICIO, 2105691/proyecto_FIN, 2105691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105694 | Proyecto de inversión | 5753.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5753.36, modificado:6459.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 51641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51641 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-B 262 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 189 C LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN LA CALLE 64 X 189 Y 187E A, lon:-89.64378978, lat:20.89322262}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | 6459.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2105694/proyecto_INICIO, 2105694/proyecto_FIN, 2105694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105711 | Proyecto de inversión | 127202.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127202.36, modificado:124357.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DEL SUR - 51979 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51979 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 B 898 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 D Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PEDRO PACHECO TORRES UBI, lon:-89.61808651, lat:20.9174748}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 124357.92 | 124357.92 | 124357.92 | 124357.92 | 124357.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105711/proyecto_INICIO, 2105711/proyecto_FIN, 2105711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105719 | Proyecto de inversión | 13399.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13399.13, modificado:10697.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52195 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52195 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-J 682 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 187 K LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 307 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon:-89.67295185, lat:20.89303981}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 10697.32 | 10697.32 | 10697.32 | 10697.32 | 10697.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2105719/proyecto_PROCESO, 2105719/proyecto_INICIO, 2105719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105722 | Proyecto de inversión | 13855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13855.92, modificado:15499.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 52247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-J 694 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 112 Y CALLE 114, CALLE 187 K LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 357 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE FRACC. SANTA CRUZ UB, lon:-89.67322103, lat:20.89340367}} | 2022-06-07 | 2022-09-21 | 15499.56 | 15499.56 | 15499.56 | 15499.56 | 15499.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-035, contratista:PIGMENTA GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1348954.66, importe_modificado:1348954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2105722/proyecto_PROCESO, 2105722/proyecto_INICIO, 2105722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105781 | Proyecto de inversión | 8650.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8650.14, modificado:9530.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN - 54128 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54128 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:32.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185-A 388 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 75 MTS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION PENINSULAR DE LA CFE UBICADA EN , lon:-89.65847548, lat:20.89624064}} | 2022-06-08 | 2022-10-06 | 9530.33 | 9530.33 | 9530.33 | 9530.33 | 9530.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.41}} | {2105781/proyecto_INICIO, 2105781/proyecto_FIN, 2105781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104346 | Proyecto de inversión | 60992.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60992.94, modificado:52485.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN - 4438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 4438 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 46 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 210 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 HASTA LA CAL, lon:-89.59912667, lat:20.88419506}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 52485.01 | 52485.01 | 52485.01 | 52485.01 | 52485.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-012, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:956088.87, importe_modificado:857724.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2104346/proyecto_PROCESO, 2104346/proyecto_INICIO, 2104346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104580 | Proyecto de inversión | 1750001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750001.88, modificado:1602837.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ - 21917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21917 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4511.0, meta_modificada:4511.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 PUEBLO XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 502 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESENCUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DIA, lon:-89.61623566, lat:21.12799514}} | 2022-06-09 | 2022-09-02 | 1602837.13 | 1602837.13 | 1602837.13 | 1602837.13 | 1602837.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-048, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1750001.88, importe_modificado:1750001.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4511.4}} | {2104580/proyecto_INICIO, 2104580/proyecto_FIN, 2104580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104644 | Proyecto de inversión | 9924.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9924.61, modificado:12007.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 25335 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25335 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:32.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA EN CALLE 32 X 35 Y 37 AVANZAR AL ORIENTE SO, lon:-89.65985475, lat:21.10207008}} | 2022-06-07 | 2022-10-19 | 12007.07 | 12007.07 | 12007.07 | 12007.07 | 12007.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-039, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2180000.52, importe_modificado:2180000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.65}} | {2104644/proyecto_PROCESO, 2104644/proyecto_INICIO, 2104644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302130571 | Adquisición | 102637.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102637.91, modificado:102637.91}} | ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PROFESIONALES DIGITALES QUE SERAN UTILIZADOS POR ELEMENTOS DEL AREA DE GUARDAPARQUES DE LA POLICIA MUNICIPAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | I005-40-012 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 102637.91 | 102637.91 | 102637.91 | 102637.91 | 102637.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2130571/proyecto_INICIO, 2130571/proyecto_FIN, 2130571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302130576 | Adquisición | 284165.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284165.2, modificado:284165.2}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REEMPLAZAR EQUIPOS OBSOLETOS DEL AREA DE ALUMBRADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | I005-09-014 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 284165.2 | 284165.2 | 284165.2 | 284165.2 | 284165.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2130576/proyecto_INICIO, 2130576/proyecto_FIN, 2130576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302104373 | Proyecto de inversión | 498100.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498100.51, modificado:475917.85}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ - 5611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5611 | S | 293 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA MERIDA PROGRESO Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA DE TAMANCHE, lon:-89.64137572, lat:21.13949543}} | 2022-04-18 | 2022-08-18 | 475917.85 | 475917.85 | 475917.85 | 475917.85 | 475917.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6142-013, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1339059.46, importe_modificado:1339059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2104373/proyecto_INICIO, 2104373/proyecto_FIN, 2104373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202072271 | Proyecto de inversión | 7216987.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7216987.15, modificado:7874390.47}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN - 35575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35575 | S | 673 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14390.0, meta_modificada:13778.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 84159 TRAMO KOMCHEN-KIKTEIL - PROGRESO SIERRA PAPAKAL KILÓMETRO 1 + 04 INTERIOR 0 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 40 Y CARRETERA ENTRONQUE CON LA CARRETERA PROGRESO-SIE, lon:-89.67156501, lat:21.11013043}} | 2022-06-28 | 2022-10-12 | 7874390.47 | 7874390.47 | 7874390.47 | 7874390.47 | 7874390.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-063, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA PILOT, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7874390.47, importe_modificado:7874390.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13778.19}} | {2072271/proyecto_INICIO, 2072271/proyecto_FIN, 2072271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220202075843 | Proyecto de inversión | 271906.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271906.66, modificado:271906.66}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III - 59146 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59146 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.221 KM AL PONIENTE DE LA PRIMARIA URBANA FEDERAL AGUSTIN FRANCO VILLAN, lon:-89.65518726, lat:20.90857155}} | 2022-06-09 | 2022-08-26 | 271906.66 | 271906.66 | 271906.66 | 271906.66 | 271906.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT22-FICON-6151-047, contratista:PATRICIO ELIAS MARTIN GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:979552.28, importe_modificado:979552.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2075843/proyecto_INICIO, 2075843/proyecto_FIN, 2075843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302105675 | Proyecto de inversión | 119849.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119849.55, modificado:126440.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ - 51371 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51371 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 282 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN CALLE 145, lon:-89.62877239, lat:20.91468828}} | 2022-06-07 | 2022-09-14 | 126440.58 | 126440.58 | 126440.58 | 126440.58 | 126440.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC22-FICON-4414-038, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1024856.81, importe_modificado:1024856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2105675/proyecto_INICIO, 2105675/proyecto_FIN, 2105675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302130568 | Adquisición | 40716 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40716.0, modificado:40716.0}} | ADQUISICION DE UN SWITCH QUE SERVIRA PARA DAR SERVICIO DE RED AL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | I005-40-010 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 40716 | 40716 | 40716 | 40716 | 40716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130568/proyecto_INICIO, 2130568/proyecto_FIN, 2130568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302130573 | Adquisición | 4560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560.0, modificado:4560.0}} | ADQUISICION DE GATOS HIDRAULICOS O DE PATIN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE LA AVANZADA DEL ALCALDE | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | I005-40-013 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2130573/proyecto_PROCESO, 2130573/proyecto_INICIO, 2130573/proyecto_PROCESO, 2130573/proyecto_FIN, 2130573/proyecto_INICIO, 2130573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302130577 | Adquisición | 5150.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150.05, modificado:5150.05}} | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU PARA USO EN LA COORDINACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | I005-09-015 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 5150.05 | 5150.05 | 5150.05 | 5150.05 | 5150.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130577/proyecto_INICIO, 2130577/proyecto_FIN, 2130577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | YUC220302130579 | Adquisición | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERVIRA PARA ABASTECER LOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | I005-40-016 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 S/N Centro 97000, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130579/proyecto_INICIO, 2130579/proyecto_FIN, 2130579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".