## ANEXO A
ESQUEMA DEL PROCESO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADO DEL INFORME Y EVALUACIÓN EXTERNA 2022 DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EJERCICIO 2021.
DIFUSION
DIFUSION
| PROCESO | RESPONSABLES
UE. UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN/ CONTRALORÍA
UR. UNIDADES RESPONSABLES
UR. UNIDADES RESPONSABLES
UE. UNIDAD DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN/ CONTRALORÍA

## ANEXO B
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 2021-2024
DOCUMENTO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 2022
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EJERCICIO 2021
N° | Aspectos Suceptibles de Mejora | Actividades | Area Responsable | Fecha de Termino | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias
1 | Desarrollar procedimientos o métodos formales de planeación anual | Preparar el procedimiento de planeación anual, que incluya etapas como diagnóstico, detección de necesidades, presupuesto, priorización, ejecución, evaluación y control. | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de agosto de 2023 | Disponer de la información necesario de cada acción por realizar y el resultado esperable de dicha acción; además de un programa de trabajo que articule de forma coherente las acciones necesarias para lograr los objetivos del Programa Presupuestario | Procedimiento de planeación anual del programa presupuestario, con indicadores
2 | Desarrollar procedimientos o métodos formales de seguimiento de beneficiarios, más allá de una encuesta de satisfacción; | Desarrollar un procedimiento que permita hacer el seguimiento de los cambios que experimentan los beneficiarios, como resultado del Programa; Esto incluye selección de muestra representativa, aplicación de cuestionarios o entrevistas o encuestas telefónicas. Cada uno tiene ventajas y desventajas diferentes, y requiere recursos diferentes. Debe ser formal y con planificación anual, pero el seguimiento debe ser multianual. | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de mayo de 2023 | Disponer de la información del cambio en la calidad de vida de los beneficiarios, a mediano plazo, con un horizonte de 3 a 5 años. | Procedimiento de seguimiento de beneficiarios, del programa presupuestario, con indicadores
3 | Mejorar los indicadores. | Desarrollar indicadores que proporcionen información más detallada de cada proceso y del ciclo anual completo. | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de mayo de 2023 | Indicadores que proporcionen información detallada de avances, resultados y del cumplimiento del programa de trabajo anual | Una matriz de indicadores con indicadores de gestión, de desempeño y de impacto que refleje el desarrollo del programa presupuestario, a lo largo del programa anual y el desempeño de las unidades administrativas involucradas.

## ANEXO C
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 2021-2024
AVANCE DEL DOCUMENTOS DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 2022
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EJERCICIO 2021
N° | Aspectos Suceptibles de Mejora | Actividades | Area Responsable | Fecha de Termino | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % de Avance | Identificacion del Documento Probatorio | Observaciones
1 | Desarrollar procedimientos o métodos formales de planeación anual | Preparar el procedimiento de planeación anual, que incluya etapas como diagnóstico, detección de necesidades, presupuesto, priorización, ejecución, evaluación y control. | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de agosto de 2023 | Disponer de la información necesario de cada acción por realizar y el resultado esperable de dicha acción; además de un programa de trabajo que articule de forma coherente las acciones necesarias para lograr los objetivos del Programa Presupuestario | Procedimiento de planeación anual del programa presupuestario, con indicadores | 0% | Pendiente | Ninguno
2 | Desarrollar procedimientos o métodos formales de seguimiento de beneficiarios, más allá de una encuesta de satisfacción; | Desarrollar un procedimiento que permita hacer el seguimiento de los cambios que experimentan los beneficiarios, como resultado del Programa; Esto incluye selección de muestra representativa, aplicación de cuestionarios o entrevistas o encuestas telefónicas. Cada uno tiene ventajas y desventajas diferentes, y requiere recursos diferentes. Debe ser formal y con planificación anual, pero el seguimiento debe ser multianual. | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de mayo de 2023 | Disponer de la información del cambio en la calidad de vida de los beneficiarios, a mediano plazo, con un horizonte de 3 a 5 años. | Procedimiento de seguimiento de beneficiarios, del programa presupuestario, con indicadores | 0% | Pendiente | Ninguno
3 | Mejorar los indicadores. | Desarrollar indicadores que proporcionen información más detallada de cada proceso y del ciclo anual completo. | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de mayo de 2023 | Indicadores que proporcionen información detallada de avances, resultados y del cumplimiento del programa de trabajo anual | Una matriz de indicadores con indicadores de gestión, de desempeño y de impacto que refleje el desarrollo del programa presupuestario, a lo largo del programa anual y el desempeño de las unidades administrativas involucradas. | 0% | Pendiente | Ninguno

## ANEXO D
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 2021-2024
DOCUMENTO DE INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 2022
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DOCUMENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EJERCICIO 2021
N° | Aspectos Suceptibles de Mejora | Area Coordinadora | Acciones a Emprender | Area Responsable | Fecha de Termino | Resultados esperados | Productos y/o Evidencias
1 | EL ciclo completo de planeación debería ser realizado, desde diagnóstico hasta la evaluación y seguimiento | Unidad de Gestión y Evaluación | Realizar el Ciclo de planeación, incluyendo el diagnóstico del problema, las alternativas de intervención, la identificación de actividades posibles con los recursos disponibles, la ejecución del programa, la evaluación del programa y el seguimiento de los beneficiarios | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de agosto de 2023 | Contar con los productos de la planeación y presentar un programa anual de trabajo, que inclluya el presupuesto del siguiente año | Un plan anual que incluya: diagnóstico cuantitativo de necesidades, programa de trabajo anual y un procedimiento formal para dar seguimiento a los beneficiarios
2 | Actualizar la Matriz de Marco Lógico; | Unidad de Gestión y Evaluación | Actualizar la matriz del Marco Lógico, con todos los elementos señalados en la Metodología del Marco Lógico: jerarquía de objetivos, metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos | Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de mayo de 2023 | Con el Marco Lógico será posible evaluar el desempeño del Programa Presupuestario, en todas sus etapas. Será posible contar con una visión sistemática y lógica los objetivos del Programa PResupuestario y sus relaciones de causalidad. | Matriz de necesidaddes, considerando todos los niveles de jerarquía de objetivos, metas, inficadores y fuentes de información.
3 | Establecer un sistema de información integrado y compartido entre todas las instancias; | Unidad de Gestión y Evaluación | Desarrollar un sistema que comunique, de forma automática, la información relevante a cada una de las instancias involucradas: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Departamento de Mejora de Vivienda, Tesorería, Comité de Priorización, Contraloría y todas las instancias que utilicen o requieran la información generada por el programa. | Dirección de Informática, junto con la Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Mejora de Vivienda | 31 de mayo de 2023 | Que cada unidad adminostrativa tenga acceso a la información necesaria, en el momento que sea generada. Para hacer más ágil el desarrollo del Programa Presupustario | Sistema informático que registre valide y distribuya la información necesaria para cada una de las unidades administrativas involucradas en el desarrollo del programa presupuestario
|  |  | Generar una fuente confiable de datos de los avances reales del programa. | Carátula de captura del Programa y carátula de captura y avances del SED
|  |  | Hacer un proceso más eficiente de priorización con el fin de poder Entregar con tiempo a la Dirección de Obras Públicas, el listado de obras que se tienen que realizar. | Documento integral del proceso del programa y definición de resonsables con sus etapas
|  |  | Poder contar con un mecanismo para la demanda de apoyos que permita cuantificar el crecimiento esperado, como estrategia proactiva de cobertura, no solamente a los que solicitan apoyos. | Sistema de información para el seguimento del programa de vivienda.

## ANEXO E
AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 2021-2024
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 2022
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EJERCICIO 2021
N° | Aspectos Suceptibles de Mejora | Area coordinadora | Acciones a Emprender | Fecha de Termino | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % de Avance | Identificacion del Documento Probatorio | Observaciones
1 | EL ciclo completo de planeación debería ser realizado, desde diagnóstico hasta la evaluación y seguimiento | Unidad de Gestión y Evaluación | Realizar el Ciclo de planeación, incluyendo el diagnóstico del problema, las alternativas de intervención, la identificación de actividades posibles con los recursos disponibles, la ejecución del programa, la evaluación del programa y el seguimiento de los beneficiarios | 31 de agosto de 2023 | Contar con los productos de la planeación y presentar un programa anual de trabajo, que inclluya el presupuesto del siguiente año | Un plan anual que incluya: diagnóstico cuantitativo de necesidades, programa de trabajo anual y un procedimiento formal para dar seguimiento a los beneficiarios | 0% | Pendiente | Ninguno
2 | Actualizar la Matriz de Marco Lógico; | Unidad de Gestión y Evaluación | Actualizar la matriz del Marco Lógico, con todos los elementos señalados en la Metodología del Marco Lógico: jerarquía de objetivos, metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos | 31 de mayo de 2023 | Con el Marco Lógico será posible evaluar el desempeño del Programa Presupuestario, en todas sus etapas. Será posible contar con una visión sistemática y lógica los objetivos del Programa PResupuestario y sus relaciones de causalidad. | Matriz de necesidaddes, considerando todos los niveles de jerarquía de objetivos, metas, inficadores y fuentes de información. | 0% | Pendiente | Ninguno
3 | Establecer un sistema de información integrado y compartido entre todas las instancias; | Unidad de Gestión y Evaluación | Desarrollar un sistema que comunique, de forma automática, la información relevante a cada una de las instancias involucradas: Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Obras Públicas, Departamento de Mejora de Vivienda, Tesorería, Comité de Priorización, Contraloría y todas las instancias que utilicen o requieran la información generada por el programa. | 31 de mayo de 2023 | Que cada unidad adminostrativa tenga acceso a la información necesaria, en el momento que sea generada. Para hacer más ágil el desarrollo del Programa Presupustario | Sistema informático que registre valide y distribuya la información necesaria para cada una de las unidades administrativas involucradas en el desarrollo del programa presupuestario | 0% | Pendiente | Ninguno