## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Yucatán | 1357 | 1 | 107
| Yucatán | 94 | 1 | 107

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 21
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
YUC15150100470590 | Construccion De Red De Agua Potable C.92a X 187a Y 187b, 187b X 92a Y 94 Col. Dzununcan | 214-04-0028 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 77404 | 77404 | 77404 | 77404 | 23221 | 23221 | 23221 | 29.9997 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470655 | Construccion De Red De Agua Potable C.43 X 2 Y 2b, 2b X 41 Y 43, C.2 X 41 Y 43 Col.El Roble Agricola | 214-04-0048 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 103117 | 103117 | 103117 | 103117 | 30935 | 30935 | 30935 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470666 | Construccion De Red De Agua Potable C.84 X 181 Y 183, C.84 X 183 Y 185 Col.San Antonio Xluch Iii | 214-04-0041 | Yucatán | Mérida | San Antonio Xluch Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 80781 | 80781 | 80781 | 80781 | 24234 | 24234 | 24234 | 29.9996 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470676 | Construccion De Red De Agua Potable C.26 X 15 Y 17 Com.Cholul | 214-04-0042 | Yucatán | Mérida | Cholul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 53668 | 53668 | 53668 | 53668 | 16100 | 16100 | 16100 | 29.9993 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470686 | Construccion De Red De Agua Potable C.22 X 23 Y 25 Com.Oncan | 214-04-0036 | Yucatán | Mérida | Oncán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47132 | 47132 | 47132 | 47132 | 14140 | 14140 | 14140 | 30.0008 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470695 | Construccion De Red De Agua Potable C.52 X 223 Y 225, C.52 X 225 Y 227, C.52 X 227 Y 60 Mts Al Sur, C.225 X 50e Y 52 Com.Xmatkuil | 214-04-0039 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133017 | 133017 | 133017 | 133017 | 39905 | 39905 | 39905 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470704 | Construccion De Red De Agua Potable C.19 X 22 Y 24 Com.Tixcuytun | 214-04-0032 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 22863 | 22863 | 22863 | 22863 | 6859 | 6859 | 6859 | 30.0004 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470716 | Construccion De Red De Agua Potable C.21 X 16 Y 18 Com.Tixcuytun | 214-04-0030 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 79836 | 79836 | 79836 | 79836 | 23951 | 23951 | 23951 | 30.0003 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470727 | Construccion De Red De Agua Potable C.24 X 17 Y 70 Mts Al Norte Com.San Matias Cosgaya | 214-04-0012 | Yucatán | Mérida | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 40396 | 40396 | 40396 | 40396 | 12119 | 12119 | 12119 | 30.0005 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470734 | Construccion De Red De Agua Potable C.23 X 22 Y 24 Com.Oncan | 214-04-0036 | Yucatán | Mérida | Oncán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 21330 | 21330 | 21330 | 21330 | 6399 | 6399 | 6399 | 30 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470741 | Construccion De Red De Agua Potable C.16 X 23 Y 25, C.18 X 23 Y 25 Com.Oncan | 214-04-0037 | Yucatán | Mérida | Oncán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 185566 | 185566 | 185566 | 185566 | 55670 | 55670 | 55670 | 30.0001 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470753 | Construccion De Red De Agua Potable C.21 X 22 Y 250 Mts Al Poniente (Complemento) Com.Yaxnic | 214-04-0019 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 58251 | 58251 | 58251 | 58251 | 17475 | 17475 | 17475 | 29.9995 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470760 | Construccion De Red De Agua Potable C.16 X 19 Y 21 Com.Molas | 214-04-0047 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 53163 | 53163 | 53163 | 53163 | 15949 | 15949 | 15949 | 30.0002 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470768 | Construccion De Red De Agua Potable C.27 X 14a Y 16 Com.Molas | 214-04-0046 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 35216 | 35216 | 35216 | 35216 | 10565 | 10565 | 10565 | 30.0006 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470777 | Construccion De Red De Agua Potable C.16 X 29 Y 31, C.29 X 14a Y 16 Com.Molas | 214-04-0044 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 89319 | 89319 | 89319 | 89319 | 26796 | 26796 | 26796 | 30.0003 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470786 | Construccion De Red De Agua Potable C.18 X 23 Y 25 Com.Dzoyaxche | 214-04-0017 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26936 | 26936 | 26936 | 26936 | 8081 | 8081 | 8081 | 30.0007 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470809 | Construccion De Huertos Comunitarios C.Diversos Domicilios Com.Hunxectaman | 214-04-0025 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2203208 | 2203208 | 2203208 | 2203208 | 660962 | 660962 | 660962 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDA DE MEDIDA DE LA META SON ACCIONES
YUC15150100470822 | Construccion De Huertos Comunitarios C.Diversos Domicilios Com.San Matias Cosgaya | 214-04-0027 | Yucatán | Mérida | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2563324 | 2563324 | 2563324 | 2563324 | 768997 | 768997 | 768997 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META SON ACCIONES
YUC15150100470835 | Rehabilitacion De Revestimento De Calles C.12 X 23 Y 25, C.23a X 12 Y 14, C.10 X 21 Y 23, C.21 X 12 Y 18, C.19 X 18 Y 20c Com.San Jose Tzal | 215-01-0008 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1899185 | 1899185 | 1899185 | 1899185 | 569755 | 569755 | 569755 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470851 | Rehabilitacion De Revestimento De Calles C.21 X 18 Y 20, C.22 X 21 Y 23 Com.Texan Camara | 215-01-0003 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 333309 | 333309 | 333309 | 333309 | 99993 | 99993 | 99993 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC15150100470857 | Rehabilitacion De Revestimento De Calles C.21 X 20a Y 22 Com.Petac | 215-01-0010 | Yucatán | Mérida | Petac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 454144 | 454144 | 454144 | 454144 | 136243 | 136243 | 136243 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
[15 empty] | 8561165 | 8561165 | 8561165 | 8561165 | 2568349 | 2568349 | 2568349