## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Yucatán | 264 | 1 | 107

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 77
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
YUC16160200646009 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0157 - 66129 | 66129 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69400.67 | 69400.67 | 69400.67 | 69400.67 | 20820.23 | 20820.23 | 20820.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646010 | Construccion De Techo Firme 216-01-0119 - 62124 | 62124 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40599.21 | 40599.21 | 40599.21 | 40599.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646011 | Construccion De Techo Firme 216-01-0053 - 61612 | 61612 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40609.99 | 40609.99 | 40609.99 | 40609.99 | 12182.99 | 12182.99 | 12182.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200646012 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0103 - 63898 | 63898 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96963.61 | 96963.61 | 96963.61 | 96963.61 | 29089.09 | 29089.09 | 29089.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646013 | Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0107 - 64574 | 64574 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74203.27 | 74203.27 | 74203.27 | 74203.27 | 22260.98 | 22260.98 | 22260.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646014 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0108 - 65797 | 65797 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73001.91 | 73001.91 | 73001.91 | 73001.91 | 21900.57 | 21900.57 | 21900.57 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646015 | Construccion De Techo Firme 216-01-0081 - 64310 | 64310 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41456.96 | 41456.96 | 41456.96 | 41456.96 | 12437.09 | 12437.09 | 12437.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646016 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0146 - 64707 | 64707 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69831.87 | 69831.87 | 69831.87 | 69831.87 | 20949.57 | 20949.57 | 20949.57 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646017 | Construccion De Techo Firme 216-01-0077 - 64020 | 64020 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40745.3 | 40745.3 | 40745.3 | 40745.3 | 12223.59 | 12223.59 | 12223.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646018 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0149 - 65648 | 65648 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63506.1 | 63506.1 | 63506.1 | 63506.1 | 19051.77 | 19051.77 | 19051.77 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200646019 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0147 - 65678 | 65678 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 66893.91 | 66893.91 | 66893.91 | 66893.91 | 20068.17 | 20068.17 | 20068.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648448 | Construccion De Techo Firme 216-01-0093 - 61893 | 61893 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 38964.13 | 38964.13 | 38964.13 | 38964.13 | 11689.24 | 11689.24 | 11689.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648449 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0094 - 62379 | 62379 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 78013.04 | 78013.04 | 78013.04 | 78013.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648450 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0159 - 61886 | 61886 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82522.33 | 82522.33 | 82522.33 | 82522.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648451 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0163 - 61580 | 61580 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74758.17 | 74758.17 | 74758.17 | 74758.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648452 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0076 - 63809 | 63809 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 88145.59 | 88145.59 | 88145.59 | 88145.59 | 26443.67 | 26443.67 | 26443.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200648453 | Construccion De Techo Firme 216-01-0115 - 63620 | 63620 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 54531.26 | 54531.26 | 54531.26 | 54531.26 | 16359.38 | 16359.38 | 16359.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648454 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0099 - 63538 | 63538 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85157.64 | 85157.64 | 85157.64 | 85157.64 | 25547.29 | 25547.29 | 25547.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648455 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0041 - 63854 | 63854 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63988.31 | 63988.31 | 63988.31 | 63988.31 | 19196.49 | 19196.49 | 19196.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648456 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0006 - 63548 | 63548 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67422.29 | 67422.29 | 67422.29 | 67422.29 | 20226.69 | 20226.69 | 20226.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200648457 | Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0039 - 63796 | 63796 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70362.84 | 70362.84 | 70362.84 | 70362.84 | 21108.86 | 21108.86 | 21108.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200650843 | Construccion De Techo Firme 216-01-0028 - 63708 | 63708 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45924.77 | 45924.77 | 45924.77 | 45924.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200650844 | Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0138 - 65968 | 65968 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74203.27 | 74203.27 | 74203.27 | 74203.27 | 22260.98 | 22260.98 | 22260.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200650845 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0105 - 61677 | 61677 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75422.17 | 75422.17 | 75422.17 | 75422.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200650846 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0134 - 62207 | 62207 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71860.7 | 71860.7 | 71860.7 | 71860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200650847 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0158 - 62034 | 62034 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 85276.32 | 85276.32 | 85276.32 | 85276.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200650848 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0129 - 65896 | 65896 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84235.28 | 84235.28 | 84235.28 | 84235.28 | 25270.59 | 25270.59 | 25270.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200650849 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0152 - 65643 | 65643 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69903.9 | 69903.9 | 69903.9 | 69903.9 | 20971.16 | 20971.16 | 20971.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200650850 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0122 - 64578 | 64578 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69536.78 | 69536.78 | 69536.78 | 69536.78 | 20861.03 | 20861.03 | 20861.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200650851 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0056 - 63918 | 63918 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71979.31 | 71979.31 | 71979.31 | 71979.31 | 21593.79 | 21593.79 | 21593.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200653185 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0162 - 63356 | 63356 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74267.36 | 74267.36 | 74267.36 | 74267.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200653186 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0086 - 62480 | 62480 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67917.14 | 67917.14 | 67917.14 | 67917.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200653187 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0048 - 61989 | 61989 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74267.39 | 74267.39 | 74267.39 | 74267.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200653188 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0016 - 63615 | 63615 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63836.76 | 63836.76 | 63836.76 | 63836.76 | 19151.03 | 19151.03 | 19151.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200653189 | Construccion De Techo Firme 216-01-0078 - 64160 | 64160 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46731.12 | 46731.12 | 46731.12 | 46731.12 | 14019.34 | 14019.34 | 14019.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200653190 | Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0017 - 63587 | 63587 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71656.7 | 71656.7 | 71656.7 | 71656.7 | 21497.02 | 21497.02 | 21497.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200653191 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0145 - 64186 | 64186 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 89154.55 | 89154.55 | 89154.55 | 89154.55 | 26746.36 | 26746.36 | 26746.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655564 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0097 - 62454 | 62454 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73611.34 | 73611.34 | 73611.34 | 73611.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655565 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0044 - 63400 | 63400 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86341.83 | 86341.83 | 86341.83 | 86341.83 | 25902.54 | 25902.54 | 25902.54 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655566 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0100 - 64320 | 64320 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69568.26 | 69568.26 | 69568.26 | 69568.26 | 20870.48 | 20870.48 | 20870.48 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655567 | Construccion De Techo Firme 216-01-0113 - 64774 | 64774 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28466.98 | 28466.98 | 28466.98 | 28466.98 | 8540.09 | 8540.09 | 8540.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655568 | Construccion De Techo Firme 216-01-0012 - 65703 | 65703 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47436.12 | 47436.12 | 47436.12 | 47436.12 | 14230.83 | 14230.83 | 14230.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655569 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0154 - 65682 | 65682 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 74065.83 | 74065.83 | 74065.83 | 74065.83 | 22219.75 | 22219.75 | 22219.75 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655570 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0126 - 65664 | 65664 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73443.87 | 73443.87 | 73443.87 | 73443.87 | 22033.16 | 22033.16 | 22033.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200655571 | Construccion De Techo Firme 216-01-0018 - 63642 | 63642 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46807.11 | 46807.11 | 46807.11 | 46807.11 | 14042.14 | 14042.14 | 14042.14 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200655572 | Construccion De Techo Firme 216-01-0080 - 64257 | 64257 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30184.82 | 30184.82 | 30184.82 | 30184.82 | 9055.45 | 9055.45 | 9055.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200657988 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0131 - 65853 | 65853 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67793.65 | 67793.65 | 67793.65 | 67793.65 | 20338.09 | 20338.09 | 20338.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200657989 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0089 - 62520 | 62520 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73611.37 | 73611.37 | 73611.37 | 73611.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200657990 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0135 - 62304 | 62304 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71791.21 | 71791.21 | 71791.21 | 71791.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200657991 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0030 - 62407 | 62407 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69530.19 | 69530.19 | 69530.19 | 69530.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200657992 | Construccion De Techo Firme 216-01-0092 - 61978 | 61978 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42645.54 | 42645.54 | 42645.54 | 42645.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200657993 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0156 - 63580 | 63580 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80299.61 | 80299.61 | 80299.61 | 80299.61 | 24089.88 | 24089.88 | 24089.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200657994 | Construccion De Techo Firme 216-01-0088 - 64229 | 64229 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33533.51 | 33533.51 | 33533.51 | 33533.51 | 10060.05 | 10060.05 | 10060.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200657995 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0064 - 63483 | 63483 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81764.73 | 81764.73 | 81764.73 | 81764.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200657996 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0098 - 64497 | 64497 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 78034.01 | 78034.01 | 78034.01 | 78034.01 | 23410.2 | 23410.2 | 23410.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200657997 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0121 - 64530 | 64530 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 69744.84 | 69744.84 | 69744.84 | 69744.84 | 20923.45 | 20923.45 | 20923.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660467 | Construccion De Techo Firme 216-01-0117 - 64481 | 64481 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55206.74 | 55206.74 | 55206.74 | 55206.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660468 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0161 - 61838 | 61838 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82522.3 | 82522.3 | 82522.3 | 82522.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660469 | Construccion De Techo Firme 216-01-0116 - 61768 | 61768 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42953.47 | 42953.47 | 42953.47 | 42953.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660470 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0038 - 62558 | 62558 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71134.7 | 71134.7 | 71134.7 | 71134.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660471 | Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0139 - 62113 | 62113 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70185.65 | 70185.65 | 70185.65 | 70185.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660472 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0133 - 62587 | 62587 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73961.51 | 73961.51 | 73961.51 | 73961.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660473 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0155 - 63745 | 63745 | Yucatán | Mérida | Komchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 81504.26 | 81504.26 | 81504.26 | 81504.26 | 24451.28 | 24451.28 | 24451.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660474 | Construccion De Techo Firme 216-01-0079 - 64221 | 64221 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 46807.11 | 21539.4 | 21539.4 | 21539.4 | 6461.83 | 6461.83 | 6461.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200660475 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0055 - 63878 | 63878 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67422.29 | 67422.29 | 67422.29 | 67422.29 | 20226.69 | 20226.69 | 20226.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660476 | Construccion De Cuarto Para Cocina 216-01-0136 - 64667 | 64667 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71013.02 | 71013.02 | 71013.02 | 71013.02 | 21303.91 | 21303.91 | 21303.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660477 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0061 - 65761 | 65761 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65612.62 | 65612.62 | 65612.62 | 65612.62 | 19683.78 | 19683.78 | 19683.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200660478 | Construccion De Techo Firme 216-01-0112 - 61387 | 61387 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 47766.29 | 47766.29 | 47766.29 | 47766.29 | 14329.89 | 14329.89 | 14329.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200662853 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0091 - 64413 | 64413 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70959.65 | 70959.65 | 70959.65 | 70959.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200662854 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0160 - 61719 | 61719 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70288.43 | 70288.43 | 70288.43 | 70288.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200662855 | Construccion De Techo Firme 216-01-0054 - 62328 | 62328 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 52160.14 | 52160.14 | 52160.14 | 52160.14 | 15648.04 | 15648.04 | 15648.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200662856 | Construccion De Techo Firme 216-01-0109 - 63928 | 63928 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73274.31 | 73274.31 | 73274.31 | 73274.31 | 21982.29 | 21982.29 | 21982.29 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200662857 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0127 - 63664 | 63664 | Yucatán | Mérida | Komchén | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84235.28 | 84235.28 | 84235.28 | 84235.28 | 25270.59 | 25270.59 | 25270.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200662858 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0153 - 65833 | 65833 | Yucatán | Mérida | Molas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 73635.93 | 73635.93 | 73635.93 | 73635.93 | 22090.78 | 22090.78 | 22090.78 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200662859 | Construccion De Cuartos Dormitorio 216-01-0123 - 64628 | 64628 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 67422.29 | 67422.29 | 67422.29 | 67422.29 | 20226.69 | 20226.69 | 20226.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC16160200662860 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0148 - 65714 | 65714 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 65419.73 | 65419.73 | 65419.73 | 65419.73 | 19625.92 | 19625.92 | 19625.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC16160200662861 | Construccion De Cuarto Para Baño 216-01-0144 - 64052 | 64052 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 127539.05 | 127539.05 | 127539.05 | 127539.05 | 38261.72 | 38261.72 | 38261.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[15 empty] | 5176951.51 | 5151683.8 | 5151683.8 | 5151683.8 | 1029206.49 | 1029206.49 | 1029206.49