## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 41
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
YUC17170100837923 | Construccion De Techo Firme - 3792 | 3792 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69133.84 | 69133.84 | 69133.84 | 69133.84 | 20740.15 | 20740.15 | 20740.15 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170100837924 | Construccion De Techo Firme - 3668 | 3668 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64961.1 | 64961.1 | 64961.1 | 64961.1 | 19488.34 | 19488.34 | 19488.34 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170100837925 | Construccion De Techo Firme - 3608 | 3608 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49835.29 | 49835.29 | 49835.29 | 49835.29 | 14950.59 | 14950.59 | 14950.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837926 | Ampliacion De Electrificacion - 3875 | 3875 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 245572.13 | 245572.13 | 245572.13 | 245572.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837927 | Construccion De Techo Firme - 3747 | 3747 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42835.05 | 42835.05 | 42835.05 | 42835.05 | 12850.51 | 12850.51 | 12850.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837928 | Construccion De Techo Firme - 3708 | 3708 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53875.33 | 53875.33 | 53875.33 | 53875.33 | 16162.6 | 16162.6 | 16162.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837929 | Ampliacion De Electrificacion - 3947 | 3947 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 244549.68 | 244549.68 | 244549.68 | 244549.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837930 | Ampliacion De Electrificacion - 3913 | 3913 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 407472.16 | 407472.16 | 407472.16 | 407472.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837931 | Construccion De Piso Firme - 3588 | 3588 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5990.07 | 5990.07 | 5990.07 | 5990.07 | 1797.03 | 1797.03 | 1797.03 | 30.0002 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837932 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3565 | 3565 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 24055.91 | 24055.91 | 24055.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837933 | Construccion De Techo Firme - 3859 | 3859 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63023.99 | 63023.99 | 63023.99 | 63023.99 | 18907.2 | 18907.2 | 18907.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837934 | Construccion De Piso Firme - 3695 | 3695 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6104.48 | 6104.48 | 6104.48 | 6104.48 | 1831.34 | 1831.34 | 1831.34 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837935 | Construccion De Piso Firme - 3630 | 3630 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8579.52 | 8579.52 | 8579.52 | 8579.52 | 2573.85 | 2573.85 | 2573.85 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837936 | Construccion De Techo Firme - 3848 | 3848 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40139.05 | 40139.05 | 40139.05 | 40139.05 | 12041.72 | 12041.72 | 12041.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837937 | Construccion De Techo Firme - 3769 | 3769 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 40952.99 | 40952.99 | 40952.99 | 12285.9 | 12285.9 | 12285.9 | 30 | 0 | Otros | 7 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837938 | Ampliacion De Electrificacion - 3883 | 3883 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 436844.23 | 436844.23 | 436844.23 | 436844.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837939 | Construccion De Techo Firme - 3061 | 3061 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53595.79 | 53595.79 | 53595.79 | 53595.79 | 16078.74 | 16078.74 | 16078.74 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837940 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3044 | 3044 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67232.95 | 67232.95 | 67232.95 | 67232.95 | 20169.88 | 20169.88 | 20169.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837941 | Construccion De Cuarto Para Baño - 3261 | 3261 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 32395.89 | 32395.89 | 32395.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837942 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3448 | 3448 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67232.95 | 67232.95 | 67232.95 | 67232.95 | 20169.88 | 20169.88 | 20169.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837943 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3518 | 3518 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 24055.91 | 24055.91 | 24055.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170100837944 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 3022 | 3022 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77627.81 | 77627.81 | 77627.81 | 77627.81 | 23288.35 | 23288.35 | 23288.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837945 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3102 | 3102 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75235.73 | 75235.73 | 75235.73 | 75235.73 | 22570.72 | 22570.72 | 22570.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837946 | Construccion De Cuarto Para Baño - 2601 | 2601 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 32395.89 | 32395.89 | 32395.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837947 | Construccion De Cuarto Para Baño - 2689 | 2689 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99572.74 | 99572.74 | 99572.74 | 99572.74 | 29871.82 | 29871.82 | 29871.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170100837948 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 3420 | 3420 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77627.81 | 77627.81 | 77627.81 | 77627.81 | 23288.35 | 23288.35 | 23288.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837949 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3500 | 3500 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 24055.91 | 24055.91 | 24055.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837950 | Construccion De Techo Firme - 3830 | 3830 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 64283.53 | 64283.53 | 64283.53 | 19285.06 | 19285.06 | 19285.06 | 30 | 0 | Otros | 6 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
YUC17170100837951 | Construccion De Cuarto Para Baño - 3218 | 3218 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 32395.89 | 32395.89 | 32395.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837952 | Construccion De Cuarto Para Baño - 2662 | 2662 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 107986.3 | 32395.89 | 32395.89 | 32395.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837953 | Construccion De Techo Firme - 3812 | 3812 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38725.34 | 38725.34 | 38725.34 | 38725.34 | 11617.6 | 11617.6 | 11617.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837954 | Construccion De Cuarto Para Baño - 3383 | 3383 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99572.74 | 99572.74 | 99572.74 | 99572.74 | 29871.82 | 29871.82 | 29871.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837955 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3191 | 3191 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75235.73 | 75235.73 | 75235.73 | 75235.73 | 22570.72 | 22570.72 | 22570.72 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837956 | Construccion De Cuarto Para Baño - 2868 | 2868 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104653.04 | 104653.04 | 104653.04 | 104653.04 | 31395.91 | 31395.91 | 31395.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837957 | Construccion De Cuarto Para Baño - 3147 | 3147 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104653.04 | 104653.04 | 104653.04 | 104653.04 | 31395.91 | 31395.91 | 31395.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837958 | Construccion De Cuarto Para Baño - 2752 | 2752 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104653.04 | 104653.04 | 104653.04 | 104653.04 | 31395.91 | 31395.91 | 31395.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837959 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 2950 | 2950 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75235.73 | 75235.73 | 75235.73 | 22570.72 | 22570.72 | 22570.72 | 30 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837960 | Construccion De Cuarto Para Baño - 3469 | 3469 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114204.29 | 114204.29 | 114204.29 | 114204.29 | 34261.27 | 34261.27 | 34261.27 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837961 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 3536 | 3536 | Yucatán | Mérida | Mérida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 80186.33 | 24055.91 | 24055.91 | 24055.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837962 | Ampliacion De Electrificacion - 3951 | 3951 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 252666.43 | 252666.43 | 252666.43 | 252666.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
YUC17170100837963 | Ampliacion De Electrificacion - 3935 | 3935 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 817823.41 | 817823.41 | 817823.41 | 817823.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.