## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | YUC18180101075235 | Proyecto de inversión | 196148 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196148.0, modificado:196148.0}} | Adquisición De Bombas Para El Parque Zoológico Animaya De La Ciudad De Mérida Y El Mantenimiento De Parques Y Jardines | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5621-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 NO.866 X 97 Y 111 FRACC. CIUDAD CAUCEL, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-03-01 |  | 196148 | 196146.77 | 196146.77 | 196146.77 | 196146.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC18180101075237 | Proyecto de inversión | 304852 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304852.0, modificado:317274.0}} | Adquisición De Sopladora Para Limpieza Y Conservación De Áreas Verdes En El Parque Zoológico Centenario Y Pistolas De Aire | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA | 5671-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA ITZAES POR CALLE 59 SN COL. CENTRO, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-03-01 |  | 317274 | 317271.95 | 317271.95 | 317271.95 | 317271.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC18180201138904 | Proyecto de inversión | 12174 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12174.0, modificado:12174.0}} | Adquisicion De Sillon Gerencial Para La Direccion De Servicios Publicos | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5111-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-04-01 |  | 12174 | 11313.41 | 11313.41 | 11313.41 | 11313.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC18180201138915 | Proyecto de inversión | 8840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8840.0, modificado:8840.0}} | Adquisicion De Muebles Para La Sala De Espera De La Direccion De Policia Municipal | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5121-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-04-01 |  | 8840 | 8839.2 | 8839.2 | 8839.2 | 8839.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC18180201138924 | Proyecto de inversión | 56910 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56910.0, modificado:88554.0}} | Adquisicion De Equipo De Computo Para El Uso De Las Oficinas Del Depto. Alumbrado Publico | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5151-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:-, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-04-01 |  | 88554 | 88553.11 | 88553.11 | 88553.11 | 88553.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC18180201138937 | Proyecto de inversión | 27009 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27009.0, modificado:27009.0}} | Adquisicion De Bien Para La Caseta Policia En El Estacionamiento De Palacio Municipal | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5641-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CASETA POLICIA EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-04-01 |  | 27009 | 27006.58 | 27006.58 | 27006.58 | 27006.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC180301392849 | Proyecto de inversión | 1913076.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913076.69, modificado:1826118.65}} | CONSTRUCCION DE MACRO POZOS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 N° 695 X 101 Y 103 COLONIA MELITON SALAZAR, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2018-06-14 | 2018-09-05 | 1826118.65 | 1826118.65 | 1826118.65 | 1826118.65 | 1826118.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1392849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC18180101075236 | Proyecto de inversión | 16543 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16543.0, modificado:16543.0}} | Adquisición De Revolvedora De Concreto Para El Mantenimiento De Parques Y Jardines Oriente | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5631-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, lon:-89.621666, lat:20.967777}} | 2018-03-01 |  | 16543 | 16542.74 | 16542.74 | 16542.74 | 16542.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | YUC180401498649 | Proyecto de inversión | 3306 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306.0, modificado:3306.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | FORTAMUN 2018 5691 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | 3306 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC18180101075235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 196148 | 196148
YUC18180101075237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 304852 | 317274
YUC18180201138904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12174 | 12174
YUC18180201138915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8840 | 8840
YUC18180201138924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 56910 | 88554
YUC18180201138937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 27009 | 27009
YUC180301392849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1913076.69 | 1826118.65
YUC18180101075236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 16543 | 16543
YUC180401498649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3306 | 3306

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC18180101075235 | Piezas | 1 | 48
YUC18180101075237 | Piezas | 1 | 10
YUC18180201138904 | Piezas | 1 | 2
YUC18180201138915 | Piezas | 1 | 2
YUC18180201138924 | Piezas | 1 | 5
YUC18180201138937 | Piezas | 1 | 3
YUC180301392849 | Piezas | 9 | 9
YUC18180101075236 | Piezas | 1 | 1
YUC180401498649 | Equipo de seguridad | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC18180101075235 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60 NO.866 X 97 Y 111 FRACC. CIUDAD CAUCEL | -89.6217 | 20.9678
YUC18180101075237 | Yucatán | Mérida | Mérida | AVENIDA ITZAES POR CALLE 59 SN COL. CENTRO | -89.6217 | 20.9678
YUC18180201138904 | Yucatán | Mérida | Mérida | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | -89.6217 | 20.9678
YUC18180201138915 | Yucatán | Mérida | Mérida | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | -89.6217 | 20.9678
YUC18180201138924 | Yucatán | Mérida | Mérida | - | -89.6217 | 20.9678
YUC18180201138937 | Yucatán | Mérida | Mérida | CASETA POLICIA EN EL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL | -89.6217 | 20.9678
YUC180301392849 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 N° 695 X 101 Y 103 COLONIA MELITON SALAZAR | -89.6245 | 20.967
YUC18180101075236 | Yucatán | Mérida | Mérida | DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA | -89.6217 | 20.9678
YUC180401498649 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC18180101075235 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 48 | 4800
YUC18180101075237 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 10 | 10 | 100
YUC18180201138904 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 2 | 2 | 100
YUC18180201138915 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 2 | 200
YUC18180201138924 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 5 | 5 | 100
YUC18180201138937 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 3 | 300
YUC180301392849 | 2018 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC18180101075236 | 2018 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC180401498649 | 2018 | 4 | Equipo de seguridad | 1 | 1 | 1 | 100