## Reporte Final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 4 | YUC210201942853 | Proyecto de inversión | 33267 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33267.0, modificado:33263.8}} | ADQUISICION DE MAQUINAS DE SOLDAR Y ASPIRADORAS Y CORTADORAS PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5671-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 33263.8 | 33263.8 | 33263.8 | 33263.8 | 33263.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1942853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930371 | Proyecto de inversión | 299660.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299660.45, modificado:299660.45}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.220-04-0248 - 69430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69430 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.6658078, lat:20.82551735}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 299660.45 | 299660.45 | 299660.45 | 280193.78 | 280193.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL21-FICON-6133-040-3, contratista:ALTA TENSION CIMENTACION Y CAMINOS ALCICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:299660.45, importe_modificado:299660.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {1930371/proyecto_INICIO, 1930371/proyecto_PROCESO, 1930371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931271 | Proyecto de inversión | 129858.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129858.15, modificado:129858.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO. 221-01-0647 - 73565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73565 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.66790983, lat:20.92274094}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129858.15 | 129858.15 | 129858.15 | 91779.12 | 91779.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-17, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129858.15, importe_modificado:129858.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.01}} | {1931271/proyecto_INICIO, 1931271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931272 | Proyecto de inversión | 104640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.15, modificado:104640.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0449 - 73573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 198 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L, lon:-89.61446138, lat:20.91008116}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104640.15 | 104640.15 | 104640.15 | 84982.88 | 84982.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-18, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104640.15, importe_modificado:104640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {1931272/proyecto_PROCESO, 1931272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931273 | Proyecto de inversión | 110832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110832.73, modificado:110832.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0439 - 73575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73575 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 284 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 683 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L, lon:-89.61788078, lat:20.90983788}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 110832.73 | 110832.73 | 110832.73 | 92789.43 | 92789.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-17, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110832.73, importe_modificado:110832.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1931273/proyecto_PROCESO, 1931273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932037 | Proyecto de inversión | 32051.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32051.46, modificado:32051.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0296 - 76641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76641 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:13.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 25 X 10 Y 12, lon:-89.70021799, lat:21.01101888}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 32051.46 | 32051.46 | 32051.46 | 31639.66 | 31639.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-1, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32051.46, importe_modificado:32051.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.86}} | {1932037/proyecto_INICIO, 1932037/proyecto_PROCESO, 1932037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914483 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0171 - 24529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24529 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 , lon:-89.71425764, lat:21.01543333}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 120612.54 | 120612.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-5, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1914483/proyecto_PROCESO, 1914483/proyecto_INICIO, 1914483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932749 | Proyecto de inversión | 67675.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67675.99, modificado:67675.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0419 - 79347 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79347 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 793 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 Y, lon:-89.66959528, lat:21.10597051}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 67675.99 | 67675.99 | 67675.99 | 64223.74 | 64223.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-23, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67675.99, importe_modificado:67675.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.29}} | {1932749/proyecto_INICIO, 1932749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201924896 | Proyecto de inversión | 44296.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44296.28, modificado:44296.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.221-01-0497 - 50329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBRTO LARA YA LARA A 100 MTS LA NORTE SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69484687, lat:21.01005239}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 44296.28 | 44296.28 | 44296.28 | 43836.75 | 43836.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-4, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44296.3, importe_modificado:44296.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.3}} | {1924896/proyecto_INICIO, 1924896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932140 | Proyecto de inversión | 77021.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77021.66, modificado:79791.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0606 - 77076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77076 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 90 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.71558771, lat:21.02047419}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 79791.01 | 79791.01 | 79791.01 | 79791.01 | 79791.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-20, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77021.66, importe_modificado:77021.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.99}} | {1932140/proyecto_PROCESO, 1932140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932157 | Proyecto de inversión | 45680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45680.68, modificado:45680.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0506 - 77138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77138 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 Y 88 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.70301017, lat:21.01381051}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 45680.68 | 45680.68 | 45680.68 | 45091.6 | 45091.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-13, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45680.68, importe_modificado:45680.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1932157/proyecto_INICIO, 1932157/proyecto_PROCESO, 1932157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930531 | Proyecto de inversión | 120105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120105.25, modificado:120105.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0166 - 70189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70189 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65395116, lat:20.92072558}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 120105.25 | 120105.25 | 120105.25 | 115157.94 | 115157.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120105.25, importe_modificado:120105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1930531/proyecto_INICIO, 1930531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932791 | Proyecto de inversión | 8741.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8741.53, modificado:8741.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0309 - 79484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79484 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:29.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33, lon:-89.66191374, lat:21.10014848}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 8741.53 | 8741.53 | 8741.53 | 8664.35 | 8664.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-4, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8741.53, importe_modificado:8741.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.52}} | {1932791/proyecto_INICIO, 1932791/proyecto_PROCESO, 1932791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927478 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0170 - 57865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57865 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.6539049, lat:20.92013038}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 122710.92 | 122710.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-4, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927478/proyecto_INICIO, 1927478/proyecto_PROCESO, 1927478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927481 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0038 - 57884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57884 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65448614, lat:20.92006918}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 122057.38 | 122057.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-2, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1927481/proyecto_INICIO, 1927481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927483 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0188 - 57914 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57914 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 122648.52 | 122648.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-14, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927483/proyecto_INICIO, 1927483/proyecto_PROCESO, 1927483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927485 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0036 - 57933 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57933 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA, lon:-89.65329576, lat:20.91308964}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 123086.56 | 123086.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927485/proyecto_INICIO, 1927485/proyecto_PROCESO, 1927485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927486 | Proyecto de inversión | 117664.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117664.48, modificado:117664.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0175 - 57936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57936 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65388152, lat:20.92010693}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117664.48 | 117664.48 | 117664.48 | 116416.99 | 116416.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-9, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117664.48, importe_modificado:117664.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927486/proyecto_INICIO, 1927486/proyecto_PROCESO, 1927486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927487 | Proyecto de inversión | 56384.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56384.34, modificado:56384.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0174 - 57945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57945 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65388152, lat:20.92010693}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 56384.34 | 56384.34 | 56384.34 | 53256.86 | 53256.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-8, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56384.34, importe_modificado:56384.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.05}} | {1927487/proyecto_INICIO, 1927487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927489 | Proyecto de inversión | 176352.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176352.76, modificado:176352.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0172 - 57953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57953 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65445518, lat:20.9201248}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 176352.76 | 176352.76 | 176352.76 | 171170.71 | 171170.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-6, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176352.76, importe_modificado:176352.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1927489/proyecto_INICIO, 1927489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927491 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0184 - 57958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57958 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA, lon:-89.65352943, lat:20.92087083}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 121585.59 | 121585.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-10, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1927491/proyecto_INICIO, 1927491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927493 | Proyecto de inversión | 123955.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123955.88, modificado:123955.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0186 - 57966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57966 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123955.88 | 123955.88 | 123955.88 | 121733.73 | 121733.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-12, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123955.88, importe_modificado:123955.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1927493/proyecto_INICIO, 1927493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932237 | Proyecto de inversión | 103488.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103488.67, modificado:103488.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0548 - 77430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77430 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA CAUCEL A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 670 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.70918193, lat:21.01061826}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103488.67 | 103488.67 | 103488.67 | 98435.51 | 98435.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-19, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103488.67, importe_modificado:103488.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932237/proyecto_INICIO, 1932237/proyecto_PROCESO, 1932237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931493 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:120434.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0691 - 74525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A 208 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADO SOBRE L, lon:-89.62556732, lat:20.91491321}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 120434.91 | 120434.91 | 120434.91 | 112500.95 | 112500.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-23, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1931493/proyecto_INICIO, 1931493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932261 | Proyecto de inversión | 65989.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65989.74, modificado:65989.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0547 - 77534 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77534 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:32.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 700 MTS AL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.70934823, lat:21.0102527}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 65989.74 | 65989.74 | 65989.74 | 58119.09 | 58119.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-18, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65989.74, importe_modificado:65989.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.34}} | {1932261/proyecto_INICIO, 1932261/proyecto_PROCESO, 1932261/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932274 | Proyecto de inversión | 115718.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115718.71, modificado:115718.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0500 - 77605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77605 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 270 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.70232084, lat:21.0185854}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115718.71 | 115718.71 | 115718.71 | 112102.64 | 112102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-8, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115718.71, importe_modificado:115718.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932274/proyecto_INICIO, 1932274/proyecto_PROCESO, 1932274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931532 | Proyecto de inversión | 108946.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108946.79, modificado:108946.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO. 221-01-0441 - 74747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74747 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB, lon:-89.64198536, lat:20.92841166}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 108946.79 | 108946.79 | 108946.79 | 96407.39 | 96407.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-6, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108946.79, importe_modificado:108946.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1931532/proyecto_INICIO, 1931532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932340 | Proyecto de inversión | 38927.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38927.83, modificado:38927.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0668 - 77836 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77836 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 600 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.69897344, lat:21.01984728}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 38927.83 | 38927.83 | 38927.83 | 37228.66 | 37228.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-26, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38927.83, importe_modificado:38927.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.53}} | {1932340/proyecto_PROCESO, 1932340/proyecto_INICIO, 1932340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932361 | Proyecto de inversión | 45680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45680.68, modificado:45680.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0508 - 77922 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77922 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 90 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.70993121, lat:21.01633539}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 45680.68 | 45680.68 | 45680.68 | 44343.41 | 44343.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-15, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45680.68, importe_modificado:45680.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1932361/proyecto_INICIO, 1932361/proyecto_PROCESO, 1932361/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918908 | Proyecto de inversión | 121527.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121527.55, modificado:121527.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0139 - 34801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34801 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33., lon:-89.6563377, lat:21.10320723}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 121527.55 | 121527.55 | 121527.55 | 100944.59 | 100944.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-10, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121527.55, importe_modificado:121527.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1918908/proyecto_PROCESO, 1918908/proyecto_INICIO, 1918908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930788 | Proyecto de inversión | 125915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125915.03, modificado:125915.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0180 - 71360 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71360 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65358918, lat:20.92082443}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 125915.03 | 125915.03 | 125915.03 | 121327.02 | 121327.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-3, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125915.03, importe_modificado:125915.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1930788/proyecto_PROCESO, 1930788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930805 | Proyecto de inversión | 4706.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4706.36, modificado:4706.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0207 - 71418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71418 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.05, meta_modificada:21.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65579934, lat:21.10333163}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 4706.36 | 4706.36 | 4706.36 | 4421.07 | 4421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-6, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4706.36, importe_modificado:4706.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.77}} | {1930805/proyecto_INICIO, 1930805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932382 | Proyecto de inversión | 58763.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58763.87, modificado:58763.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHEN, PROYECTO NO. 221-01-0310 - 78026 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78026 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33, lon:-89.66191374, lat:21.10014848}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 58763.87 | 58763.87 | 58763.87 | 56994.67 | 56994.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-5, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58763.87, importe_modificado:58763.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.29}} | {1932382/proyecto_INICIO, 1932382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201928741 | Proyecto de inversión | 62455.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62455.61, modificado:62455.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0191 - 62322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62322 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.24, meta_modificada:26.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30., lon:-89.66249361, lat:21.10236841}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 62455.61 | 62455.61 | 62455.61 | 58924.11 | 58924.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-14, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62455.6, importe_modificado:62455.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.76}} | {1928741/proyecto_INICIO, 1928741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930824 | Proyecto de inversión | 51767.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51767.15, modificado:51767.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221 -01-0146 - 71487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71487 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.22, meta_modificada:19.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.66456896, lat:21.10434662}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 51767.15 | 51767.15 | 51767.15 | 39097.65 | 39097.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51767.15, importe_modificado:51767.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.52}} | {1930824/proyecto_INICIO, 1930824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201921578 | Proyecto de inversión | 19564.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19564.61, modificado:19564.61}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0080 - 43016 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43016 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 371 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 23 Y 25., lon:-89.66121288, lat:20.82487222}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 19564.61 | 19564.61 | 19564.61 | 5869.38 | 5869.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19564.6, importe_modificado:5869.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {1921578/proyecto_PROCESO, 1921578/proyecto_INICIO, 1921578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919048 | Proyecto de inversión | 105195.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105195.37, modificado:105195.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0143 - 35169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35169 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35., lon:-89.66138104, lat:21.0980399}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 105195.37 | 105195.37 | 105195.37 | 101339.61 | 101339.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-13, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105195.37, importe_modificado:105195.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1919048/proyecto_PROCESO, 1919048/proyecto_INICIO, 1919048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919068 | Proyecto de inversión | 175685.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175685.85, modificado:175685.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0142 - 35233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35233 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35., lon:-89.66138104, lat:21.0980399}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 175685.85 | 175685.85 | 175685.85 | 168381.86 | 168381.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-12, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175685.87, importe_modificado:175685.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1919068/proyecto_INICIO, 1919068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931788 | Proyecto de inversión | 12259.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12259.24, modificado:12259.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0623 - 75790 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75790 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.71102911, lat:21.0117066}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 12259.24 | 12259.24 | 12259.24 | 11884.69 | 11884.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-23, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12259.24, importe_modificado:12259.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.6}} | {1931788/proyecto_PROCESO, 1931788/proyecto_INICIO, 1931788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931794 | Proyecto de inversión | 94895.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94895.04, modificado:94895.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0458 - 75808 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75808 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.70815839, lat:21.01830696}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 94895.04 | 94895.04 | 94895.04 | 84943.08 | 84943.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-3, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94895.04, importe_modificado:94895.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931794/proyecto_INICIO, 1931794/proyecto_PROCESO, 1931794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927005 | Proyecto de inversión | 128912.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128912.57, modificado:128912.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 221-01-0703 - 56143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M, lon:-89.61560969, lat:20.8895241}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 128912.59 | 128912.59 | 128912.59 | 124059.19 | 124059.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-2, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128912.59, importe_modificado:128912.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1927005/proyecto_INICIO, 1927005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922433 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0538 - 45437 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45437 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 40 MT AL NORTE SOBRE, lon:-89.56684839, lat:21.04445916}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 19813.91 | 19813.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-5, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {1922433/proyecto_INICIO, 1922433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930311 | Proyecto de inversión | 187397.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187397.72, modificado:187397.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0395 - 69221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69221 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.85, meta_modificada:520.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 348 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 SEGUIR S, lon:-89.70090515, lat:21.02255483}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 187397.72 | 187397.72 | 187397.72 | 186089.45 | 186089.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-063-1, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:187397.72, importe_modificado:186089.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.85}} | {1930311/proyecto_PROCESO, 1930311/proyecto_INICIO, 1930311/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930313 | Proyecto de inversión | 337100.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337100.29, modificado:337100.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0471 - 69235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69235 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.25, meta_modificada:913.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 515 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 LLEGAR A , lon:-89.69744939, lat:21.02047776}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 337100.29 | 337100.29 | 337100.29 | 324997.71 | 324997.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-063-2, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:337100.29, importe_modificado:324997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.25}} | {1930313/proyecto_INICIO, 1930313/proyecto_PROCESO, 1930313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930316 | Proyecto de inversión | 442396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442396.5, modificado:442396.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO. 221-01-0240 - 69273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69273 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.2, meta_modificada:1211.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO A 123 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 SEGUIR 600 MTS A, lon:-89.56304454, lat:21.03826737}} | 2021-05-18 | 2021-08-02 | 442396.5 | 442396.5 | 442396.5 | 429210.81 | 429210.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-080, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:442396.5, importe_modificado:429210.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.22}} | {1930316/proyecto_PROCESO, 1930316/proyecto_INICIO, 1930316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934235 | Proyecto de inversión | 1259715.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259715.42, modificado:1259715.42}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-01-0155 - 84997 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84997 | S | 388 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2170.0, meta_modificada:2170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS AL, lon:-89.64807037, lat:20.89305021}} | 2021-06-01 | 2021-09-13 | 1259715.42 | 1259715.42 | 1259715.42 | 1257988.75 | 1257988.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-084, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1259715.42, importe_modificado:1259715.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2167.03}} | {1934235/proyecto_INICIO, 1934235/proyecto_PROCESO, 1934235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930320 | Proyecto de inversión | 899395.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899395.93, modificado:899395.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0301 - 69283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69283 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.7, meta_modificada:2573.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UADY A 968 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO, lon:-89.65426586, lat:21.04719615}} | 2021-05-18 | 2021-08-23 | 899395.93 | 899395.93 | 899395.93 | 896526.6 | 896526.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-081, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:899395.93, importe_modificado:899395.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2565.53}} | {1930320/proyecto_INICIO, 1930320/proyecto_PROCESO, 1930320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930322 | Proyecto de inversión | 945475.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945475.99, modificado:945475.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0304 - 69285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69285 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2681.3, meta_modificada:2681.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS A 880 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANU, lon:-89.65476046, lat:21.0487441}} | 2021-05-18 | 2021-08-23 | 945475.99 | 945475.99 | 945475.99 | 932322.69 | 932322.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-081-1, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:945475.99, importe_modificado:945475.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2644.07}} | {1930322/proyecto_PROCESO, 1930322/proyecto_INICIO, 1930322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930326 | Proyecto de inversión | 202391.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202391.41, modificado:202391.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0122 - 69298 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69298 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.12, meta_modificada:531.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 24 X 23 A 218 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.71277423, lat:21.01495127}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 202391.41 | 202391.41 | 202391.41 | 170275.05 | 170275.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:202391.41, importe_modificado:202391.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.84}} | {1930326/proyecto_INICIO, 1930326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930327 | Proyecto de inversión | 258946.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258946.82, modificado:258946.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0398 - 69300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69300 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.02, meta_modificada:731.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 956 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70769794, lat:21.0251588}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 258946.82 | 258946.82 | 258946.82 | 229037.67 | 229037.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-2, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:258946.82, importe_modificado:258946.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.58}} | {1930327/proyecto_INICIO, 1930327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930329 | Proyecto de inversión | 314766 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314766.0, modificado:314766.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0479 - 69313 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69313 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.97, meta_modificada:885.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 278 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.71347697, lat:21.01502889}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 314766 | 314766 | 314766 | 276720.33 | 276720.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-3, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:314766.0, importe_modificado:314766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.88}} | {1930329/proyecto_INICIO, 1930329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930332 | Proyecto de inversión | 353639.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353639.12, modificado:353639.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0482 - 69316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69316 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.02, meta_modificada:993.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA A 271 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 SEGUIR 224 AL ORIENTE, lon:-89.71390443, lat:21.01698184}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 353639.12 | 353639.12 | 353639.12 | 310959.22 | 310959.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-4, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:353639.12, importe_modificado:353639.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.17}} | {1930332/proyecto_PROCESO, 1930332/proyecto_INICIO, 1930332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930333 | Proyecto de inversión | 445613 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445613.0, modificado:445613.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0491 - 69317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69317 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.3, meta_modificada:1272.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO A 171 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 SEGUIR 689 MTSL, lon:-89.69803609, lat:21.02221827}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 445613 | 445613 | 445613 | 396581.26 | 396581.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-5, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:445613.0, importe_modificado:445613.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.36}} | {1930333/proyecto_INICIO, 1930333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934275 | Proyecto de inversión | 492885.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492885.45, modificado:492885.45}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0011 - 85167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85167 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.0, meta_modificada:1468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 250 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 720 MTS AL PONIENTE, lon:-89.56535848, lat:21.04063405}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 492885.45 | 492885.45 | 492885.45 | 490482.53 | 490482.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:492885.45, importe_modificado:492885.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.25}} | {1934275/proyecto_INICIO, 1934275/proyecto_PROCESO, 1934275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930352 | Proyecto de inversión | 321540.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321540.4, modificado:1161869.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0248 - 69354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69354 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.65, meta_modificada:592.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA, lon:-89.65557478, lat:21.0466254}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 1161869.9 | 1161869.9 | 1161869.9 | 274119.9 | 274119.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-059-2, contratista:CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:321540.4, importe_modificado:321540.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.8}} | {1930352/proyecto_INICIO, 1930352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931251 | Proyecto de inversión | 106102.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106102.58, modificado:106102.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0069 - 73474 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73474 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71723035, lat:21.02094057}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106102.58 | 106102.58 | 106102.58 | 103324.22 | 103324.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-2, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106102.58, importe_modificado:106102.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1931251/proyecto_INICIO, 1931251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931252 | Proyecto de inversión | 119493.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119493.19, modificado:119493.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0071 - 73479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73479 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71723214, lat:21.02094057}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 119493.19 | 119493.19 | 119493.19 | 118150.87 | 118150.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-3, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119493.19, importe_modificado:119493.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931252/proyecto_INICIO, 1931252/proyecto_PROCESO, 1931252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931258 | Proyecto de inversión | 124311.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124311.19, modificado:124311.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0678 - 73516 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73516 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.71640423, lat:21.0196136}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 124311.19 | 124311.19 | 124311.19 | 124266.29 | 124266.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-23, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124311.19, importe_modificado:124311.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931258/proyecto_INICIO, 1931258/proyecto_PROCESO, 1931258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932028 | Proyecto de inversión | 4323.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323.25, modificado:4323.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0295 - 76605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76605 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR 12 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12, lon:-89.70024343, lat:21.01099271}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 4323.25 | 4323.25 | 4323.25 | 3748.31 | 3748.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4323.25, importe_modificado:4323.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.67}} | {1932028/proyecto_INICIO, 1932028/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934304 | Proyecto de inversión | 377459.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377459.96, modificado:377459.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 221-02-0200 - 85297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85297 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 B, lon:-89.68155228, lat:20.91829764}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 377459.96 | 377459.96 | 377459.96 | 376084.38 | 376084.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-088-2, contratista:ASESORIA PROSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:377459.96, importe_modificado:376084.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {1934304/proyecto_INICIO, 1934304/proyecto_PROCESO, 1934304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934259 | Proyecto de inversión | 4800007.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800007.43, modificado:4800007.43}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-01-0156 - 85098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85098 | S | 388 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2279.0, meta_modificada:2278.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS A, lon:-89.6480607, lat:20.89302927}} | 2021-06-01 | 2021-09-27 | 4800007.43 | 4800007.43 | 4800007.43 | 4695326.42 | 4695326.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL21-FICON-6133-085, contratista:INFRAESTRUCTURA CER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4800007.43, importe_modificado:4800007.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2229.03}} | {1934259/proyecto_INICIO, 1934259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934289 | Proyecto de inversión | 137953 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137953.0, modificado:137953.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0192 - 85204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85204 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A 552 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 9, lon:-89.65637143, lat:20.9098397}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 137953 | 137953 | 137953 | 137687.87 | 137687.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-088-1, contratista:ASESORIA PROSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137953.0, importe_modificado:137687.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.32}} | {1934289/proyecto_INICIO, 1934289/proyecto_PROCESO, 1934289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934315 | Proyecto de inversión | 261749.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261749.55, modificado:261749.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-02-0124 - 85343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85343 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:694.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE 50 X 177 Y 175 A 100 MTS AL , lon:-89.62040575, lat:20.90294355}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 261749.55 | 261749.55 | 261749.55 | 254799.58 | 254799.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-090, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:261749.55, importe_modificado:261749.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.46}} | {1934315/proyecto_PROCESO, 1934315/proyecto_INICIO, 1934315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931508 | Proyecto de inversión | 114215.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114215.35, modificado:114215.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0517 - 74660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74660 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR, lon:-89.646597, lat:20.91718891}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 114215.35 | 114215.35 | 114215.35 | 112134.2 | 112134.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-12, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114215.35, importe_modificado:114215.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931508/proyecto_INICIO, 1931508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931538 | Proyecto de inversión | 112589.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112589.94, modificado:112589.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO. 221-01-0440 - 74768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74768 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB, lon:-89.64198536, lat:20.92841166}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 112589.94 | 112589.94 | 112589.94 | 104482.3 | 104482.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-5, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112589.94, importe_modificado:112589.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1931538/proyecto_INICIO, 1931538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931001 | Proyecto de inversión | 98137.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98137.29, modificado:98137.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0289 - 72274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72274 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39, lon:-89.66185474, lat:21.10039619}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 98137.29 | 98137.29 | 98137.29 | 96240.17 | 96240.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-3, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98137.29, importe_modificado:98137.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931001/proyecto_PROCESO, 1931001/proyecto_INICIO, 1931001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931558 | Proyecto de inversión | 105574.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105574.33, modificado:105574.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 221-01-0457 - 74855 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74855 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1, lon:-89.65567992, lat:20.90286723}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105574.33 | 105574.33 | 105574.33 | 103305.69 | 103305.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-9, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105574.33, importe_modificado:105574.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931558/proyecto_INICIO, 1931558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931570 | Proyecto de inversión | 70828.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70828.06, modificado:70828.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0315 - 74892 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74892 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.93, meta_modificada:28.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 98 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 46 MTS SOBRE LA CA, lon:-89.66054436, lat:21.10392755}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 70828.06 | 70828.06 | 70828.06 | 63892.01 | 63892.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-4, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70828.06, importe_modificado:70828.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.1}} | {1931570/proyecto_PROCESO, 1931570/proyecto_INICIO, 1931570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934732 | Proyecto de inversión | 40812.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.47, modificado:40812.47}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0199 - 86851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86851 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65384119, lat:20.92051388}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 40812.47 | 40812.47 | 40812.47 | 12243.74 | 12243.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40812.47, importe_modificado:40812.47}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1934732/proyecto_PROCESO, 1934732/proyecto_INICIO, 1934732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931581 | Proyecto de inversión | 12356.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12356.85, modificado:12356.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO. 221-01-0035 - 74924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74924 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.64118175, lat:20.90882331}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 12356.85 | 12356.85 | 12356.85 | 11874.35 | 11874.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-1, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12356.85, importe_modificado:12356.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.31}} | {1931581/proyecto_PROCESO, 1931581/proyecto_INICIO, 1931581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931583 | Proyecto de inversión | 183927.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183927.29, modificado:183927.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0145 - 74926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74926 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 102 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR AL NORTE 31 MTS SOBRE, lon:-89.66043274, lat:21.10378932}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 183927.29 | 183927.29 | 183927.29 | 178701.37 | 178701.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183927.29, importe_modificado:183927.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1931583/proyecto_INICIO, 1931583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931587 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:120434.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO. 221-01-0513 - 74934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74934 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137 634 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GASPAR ANTONIO XIU UBICADA SOBRE L, lon:-89.64341407, lat:20.92503997}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 120434.91 | 120434.91 | 120434.91 | 118522.15 | 118522.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-10, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931587/proyecto_INICIO, 1931587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932349 | Proyecto de inversión | 64019.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64019.4, modificado:64019.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0679 - 77867 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77867 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:22.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 235 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71646027, lat:21.01960933}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 64019.4 | 64019.4 | 64019.4 | 57325.22 | 57325.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-28, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64019.44, importe_modificado:64019.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.79}} | {1932349/proyecto_INICIO, 1932349/proyecto_PROCESO, 1932349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934384 | Proyecto de inversión | 395756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395756.52, modificado:395756.52}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0014 - 85541 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85541 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.56447603, lat:21.04218613}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 395756.52 | 395756.52 | 395756.52 | 395755.61 | 395755.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087-1, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:395756.52, importe_modificado:395756.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.0}} | {1934384/proyecto_INICIO, 1934384/proyecto_PROCESO, 1934384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934753 | Proyecto de inversión | 169338.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169338.3, modificado:169338.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0200 - 86937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86937 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65384167, lat:20.92051725}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 169338.3 | 169338.3 | 169338.3 | 50801.49 | 50801.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169338.3, importe_modificado:169338.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934753/proyecto_INICIO, 1934753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934765 | Proyecto de inversión | 72814.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72814.44, modificado:72814.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0201 - 86982 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86982 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.22, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65386264, lat:20.92050829}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 72814.44 | 72814.44 | 72814.44 | 21844.33 | 21844.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72814.44, importe_modificado:72814.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.47}} | {1934765/proyecto_INICIO, 1934765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931600 | Proyecto de inversión | 182304.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182304.86, modificado:182304.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH, PROYECTO NO.221-01-0651 - 74982 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74982 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 326 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 90, lon:-89.6683793, lat:20.91973747}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 182304.86 | 182304.86 | 182304.86 | 181568.2 | 181568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-18, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182304.86, importe_modificado:182304.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931600/proyecto_PROCESO, 1931600/proyecto_INICIO, 1931600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932455 | Proyecto de inversión | 117767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117767.72, modificado:117767.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0428 - 78336 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78336 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.6723609, lat:21.103668}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117767.72 | 117767.72 | 117767.72 | 115136.24 | 115136.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-25, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117767.72, importe_modificado:117767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1932455/proyecto_INICIO, 1932455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934779 | Proyecto de inversión | 176727.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176727.24, modificado:176727.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO.221-02-0073 - 87019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87019 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135-A Y CALLE 137-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4, lon:-89.65290249, lat:20.92707277}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 176727.24 | 176727.24 | 176727.24 | 53018.17 | 53018.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-8, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176727.24, importe_modificado:176727.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934779/proyecto_INICIO, 1934779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918863 | Proyecto de inversión | 115697.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115697.24, modificado:115697.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0140 - 34692 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34692 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33., lon:-89.6563377, lat:21.10320723}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 115697.24 | 115697.24 | 115697.24 | 92027.39 | 92027.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-11, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115697.24, importe_modificado:115697.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {1918863/proyecto_INICIO, 1918863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931620 | Proyecto de inversión | 62463.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62463.63, modificado:62463.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0605 - 75033 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75033 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 160 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.71465852, lat:21.02100679}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 62463.63 | 62463.63 | 62463.63 | 59873.04 | 59873.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-13, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62463.63, importe_modificado:62463.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.85}} | {1931620/proyecto_INICIO, 1931620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931625 | Proyecto de inversión | 51713.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51713.46, modificado:51713.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0624 - 75052 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75052 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 735 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70841482, lat:21.00927117}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51713.46 | 51713.46 | 51713.46 | 49617.5 | 49617.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-14, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51713.46, importe_modificado:51713.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.14}} | {1931625/proyecto_PROCESO, 1931625/proyecto_INICIO, 1931625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932482 | Proyecto de inversión | 69899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69899.73, modificado:69899.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0427 - 78438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78438 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.6723609, lat:21.103668}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 69899.73 | 69899.73 | 69899.73 | 64734.17 | 64734.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-24, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69899.73, importe_modificado:69899.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.28}} | {1932482/proyecto_INICIO, 1932482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930303 | Proyecto de inversión | 498388.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498388.97, modificado:498388.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0580 - 69207 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69207 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.8, meta_modificada:1313.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON A 652 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 SE, lon:-89.58285996, lat:21.10126822}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 498388.97 | 498388.97 | 498388.97 | 496803.86 | 496803.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-062-1, contratista:TYGAR MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:498388.97, importe_modificado:498388.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.63}} | {1930303/proyecto_INICIO, 1930303/proyecto_PROCESO, 1930303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931045 | Proyecto de inversión | 118535.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118535.66, modificado:118535.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0290 - 72445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72445 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39, lon:-89.66185474, lat:21.10039619}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 118535.66 | 118535.66 | 118535.66 | 116439.5 | 116439.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-4, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118535.66, importe_modificado:118535.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931045/proyecto_PROCESO, 1931045/proyecto_INICIO, 1931045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931654 | Proyecto de inversión | 107750.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107750.6, modificado:107750.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0212 - 75175 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75175 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.65755699, lat:21.108439}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 107750.6 | 107750.6 | 107750.6 | 105828.76 | 105828.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-076-4, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107750.6, importe_modificado:105828.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931654/proyecto_FIN, 1931654/proyecto_INICIO, 1931654/proyecto_PROCESO, 1931654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934839 | Proyecto de inversión | 114195.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114195.3, modificado:114195.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO.221-02-0177 - 87220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87220 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 137-A Y CALLE 135-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4, lon:-89.65290127, lat:20.92704751}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 114195.3 | 114195.3 | 114195.3 | 34258.59 | 34258.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-17, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114195.3, importe_modificado:114195.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934839/proyecto_INICIO, 1934839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931735 | Proyecto de inversión | 117092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117092.42, modificado:117092.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0642 - 75484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75484 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 236 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A, lon:-89.66612634, lat:20.92384745}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117092.42 | 117092.42 | 117092.42 | 114962.59 | 114962.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-15, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117092.42, importe_modificado:117092.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931735/proyecto_INICIO, 1931735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930474 | Proyecto de inversión | 112652.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112652.38, modificado:112652.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0670 - 69972 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69972 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69651463, lat:21.00681232}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 112652.38 | 112652.38 | 112652.38 | 107996.81 | 107996.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053-3, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112652.38, importe_modificado:112652.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1930474/proyecto_INICIO, 1930474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931089 | Proyecto de inversión | 118535.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118535.66, modificado:118535.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0209 - 72601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72601 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.660916, lat:21.10890838}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 118535.66 | 118535.66 | 118535.66 | 116770.17 | 116770.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118535.66, importe_modificado:118535.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1931089/proyecto_INICIO, 1931089/proyecto_PROCESO, 1931089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934867 | Proyecto de inversión | 119946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119946.48, modificado:119946.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0176 - 87296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87296 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65415478, lat:20.92063295}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 119946.48 | 119946.48 | 119946.48 | 35983.94 | 35983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119946.48, importe_modificado:119946.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934867/proyecto_INICIO, 1934867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930485 | Proyecto de inversión | 131831.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131831.61, modificado:131831.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0671 - 70007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70007 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69655141, lat:21.00682734}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 131831.61 | 131831.61 | 131831.61 | 129688.42 | 129688.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053-4, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131831.61, importe_modificado:131831.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1930485/proyecto_PROCESO, 1930485/proyecto_INICIO, 1930485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931107 | Proyecto de inversión | 98137.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98137.29, modificado:98137.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0210 - 72712 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72712 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.660916, lat:21.10890838}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 98137.29 | 98137.29 | 98137.29 | 96655.52 | 96655.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-1, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98137.29, importe_modificado:98137.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1931107/proyecto_PROCESO, 1931107/proyecto_INICIO, 1931107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931120 | Proyecto de inversión | 68119.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68119.2, modificado:68119.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0211 - 72752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72752 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.71, meta_modificada:32.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.660916, lat:21.10890838}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 68119.2 | 68119.2 | 68119.2 | 64161.33 | 64161.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-2, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68119.2, importe_modificado:68119.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.81}} | {1931120/proyecto_PROCESO, 1931120/proyecto_INICIO, 1931120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931822 | Proyecto de inversión | 9257.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9257.26, modificado:9257.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0625 - 75899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:32.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.7125993, lat:21.0118931}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 9257.26 | 9257.26 | 9257.26 | 9228.21 | 9228.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-24, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9257.26, importe_modificado:9257.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.92}} | {1931822/proyecto_PROCESO, 1931822/proyecto_INICIO, 1931822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931824 | Proyecto de inversión | 76071.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76071.38, modificado:76071.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0626 - 75918 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:36.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.71257863, lat:21.01189524}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 76071.38 | 76071.38 | 76071.38 | 75351.92 | 75351.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-25, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76071.38, importe_modificado:76071.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.68}} | {1931824/proyecto_INICIO, 1931824/proyecto_PROCESO, 1931824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931830 | Proyecto de inversión | 79083.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79083.65, modificado:79083.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0501 - 75934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71512034, lat:21.02162491}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 79083.65 | 79083.65 | 79083.65 | 73784.1 | 73784.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-9, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:79083.65, importe_modificado:79083.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.61}} | {1931830/proyecto_INICIO, 1931830/proyecto_PROCESO, 1931830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932670 | Proyecto de inversión | 5376.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5376.01, modificado:5376.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0204 - 79108 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79108 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:16.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3, lon:-89.66245629, lat:21.10107373}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 5376.01 | 5376.01 | 5376.01 | 5038.39 | 5038.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-2, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5376.01, importe_modificado:5376.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.49}} | {1932670/proyecto_INICIO, 1932670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932683 | Proyecto de inversión | 40503 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40503.0, modificado:40503.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0203 - 79147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79147 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3, lon:-89.66245629, lat:21.10107373}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 40503 | 40503 | 40503 | 39753.32 | 39753.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-1, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40503.0, importe_modificado:40503.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.72}} | {1932683/proyecto_INICIO, 1932683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934906 | Proyecto de inversión | 74841.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74841.49, modificado:74841.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-02-0145 - 87426 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87426 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.14, meta_modificada:37.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65569191, lat:20.91050459}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 74841.49 | 74841.49 | 74841.49 | 22452.45 | 22452.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-12, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74841.49, importe_modificado:74841.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.14}} | {1934906/proyecto_PROCESO, 1934906/proyecto_INICIO, 1934906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931849 | Proyecto de inversión | 27249.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27249.76, modificado:27249.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0495 - 76006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76006 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:7.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.70231011, lat:21.01860042}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 27249.76 | 27249.76 | 27249.76 | 25122.91 | 25122.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-5, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:27249.76, importe_modificado:27249.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.55}} | {1931849/proyecto_INICIO, 1931849/proyecto_PROCESO, 1931849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934926 | Proyecto de inversión | 98315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98315.5, modificado:98315.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0177 - 87520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87520 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE, lon:-89.65413346, lat:20.92062876}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98315.5 | 98315.5 | 98315.5 | 29494.65 | 29494.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98315.5, importe_modificado:98315.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1934926/proyecto_INICIO, 1934926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201934955 | Proyecto de inversión | 7736.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7736.71, modificado:7736.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0147 - 87662 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87662 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.65, meta_modificada:32.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65566817, lat:20.91048695}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 7736.71 | 7736.71 | 7736.71 | 2321.01 | 2321.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-13, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7736.71, importe_modificado:7736.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.8}} | {1934955/proyecto_INICIO, 1934955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930762 | Proyecto de inversión | 178744.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178744.23, modificado:178744.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0205 - 71216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71216 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65579934, lat:21.10333163}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 178744.23 | 178744.23 | 178744.23 | 120155.98 | 120155.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-4, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178744.23, importe_modificado:178744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.67}} | {1930762/proyecto_INICIO, 1930762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201926957 | Proyecto de inversión | 123841.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123841.51, modificado:123841.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0710 - 55971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55971 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 203 508 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 1200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 460 MTS A O, lon:-89.6195411, lat:20.88689781}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 123841.5 | 123841.5 | 123841.5 | 122954.15 | 122954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-3, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123841.5, importe_modificado:123841.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1926957/proyecto_INICIO, 1926957/proyecto_PROCESO, 1926957/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930793 | Proyecto de inversión | 54303.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54303.71, modificado:54303.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0206 - 71377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71377 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.62, meta_modificada:24.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65579934, lat:21.10333163}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 54303.71 | 54303.71 | 54303.71 | 46738.36 | 46738.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-5, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54303.71, importe_modificado:54303.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.19}} | {1930793/proyecto_INICIO, 1930793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931202 | Proyecto de inversión | 78521.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78521.97, modificado:78521.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0314 - 73234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73234 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.85, meta_modificada:30.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32-A INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 219 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEG, lon:-89.66510278, lat:21.10599318}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 78521.97 | 78521.97 | 78521.97 | 74215.88 | 74215.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-078-5, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78521.97, importe_modificado:78521.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.16}} | {1931202/proyecto_INICIO, 1931202/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927017 | Proyecto de inversión | 48330.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48330.41, modificado:48330.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0712 - 56175 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56175 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M, lon:-89.61924069, lat:20.89337686}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 48330.41 | 48330.41 | 48330.41 | 47593.2 | 47593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-4, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48330.41, importe_modificado:48330.41}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98}} | {1927017/proyecto_INICIO, 1927017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930866 | Proyecto de inversión | 49629.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.58, modificado:49629.58}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0147 - 71720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71720 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.66457262, lat:21.10429998}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 49629.58 | 49629.58 | 49629.58 | 20571.78 | 20571.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-1, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49629.58, importe_modificado:49629.58}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.41}} | {1930866/proyecto_INICIO, 1930866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930873 | Proyecto de inversión | 5032.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032.63, modificado:5032.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0198 - 71763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 680 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR 150 MTS , lon:-89.6703568, lat:21.10381711}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 5032.63 | 5032.63 | 5032.63 | 4985.66 | 4985.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-3, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5032.63, importe_modificado:5032.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {1930873/proyecto_PROCESO, 1930873/proyecto_INICIO, 1930873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930884 | Proyecto de inversión | 75547.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75547.06, modificado:75547.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-01-0667 - 71831 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71831 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 394 B INTERIOR B COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USUS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I , lon:-89.65403699, lat:20.91220077}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 75547.06 | 75547.06 | 75547.06 | 66504.04 | 66504.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-1, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75547.06, importe_modificado:75547.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.55}} | {1930884/proyecto_INICIO, 1930884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930887 | Proyecto de inversión | 107687.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107687.14, modificado:107687.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0208 - 71837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71837 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1080 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65118675, lat:21.10424616}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 107687.14 | 107687.14 | 107687.14 | 81983.2 | 81983.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-7, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107687.14, importe_modificado:107687.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.76}} | {1930887/proyecto_INICIO, 1930887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930902 | Proyecto de inversión | 122348.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122348.1, modificado:122348.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0190 - 71912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71912 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1010 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.65171777, lat:21.10416621}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 122348.1 | 122348.1 | 122348.1 | 36704.43 | 36704.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-079-2, contratista:CONSTRUCTORA CUBYC PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122348.1, importe_modificado:122348.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1930902/proyecto_INICIO, 1930902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930903 | Proyecto de inversión | 9018.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9018.33, modificado:9018.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0640 - 71913 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71913 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 139-A 326 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE VIERNES SANTO A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 139A, lon:-89.64845488, lat:20.92475795}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 9018.33 | 9018.33 | 9018.33 | 9002.78 | 9002.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-2, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9018.33, importe_modificado:9018.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.21}} | {1930903/proyecto_INICIO, 1930903/proyecto_FIN, 1930903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919859 | Proyecto de inversión | 103902.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103902.48, modificado:103902.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO. 221-01-0262 - 37239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37239 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X, lon:-89.62191512, lat:20.89853447}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 103902.48 | 103902.48 | 103902.48 | 97062.83 | 97062.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-2, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103902.48, importe_modificado:103902.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1919859/proyecto_INICIO, 1919859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915959 | Proyecto de inversión | 99905.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99905.15, modificado:99905.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0222 - 27827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27827 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.70494941, lat:21.01989735}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 99905.15 | 99905.15 | 99905.15 | 98467.36 | 98467.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-17, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99905.15, importe_modificado:99905.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1915959/proyecto_INICIO, 1915959/proyecto_PROCESO, 1915959/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201923009 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0592 - 46645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46645 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-B Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 180 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.58161193, lat:21.09819347}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 19813.91 | 19813.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-14, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.9}} | {1923009/proyecto_INICIO, 1923009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919929 | Proyecto de inversión | 86298.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86298.1, modificado:86298.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0694 - 37400 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37400 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1, lon:-89.61791254, lat:20.88896565}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 86298.1 | 86298.1 | 86298.1 | 77680.24 | 77680.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-4, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86298.1, importe_modificado:86298.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1919929/proyecto_INICIO, 1919929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919960 | Proyecto de inversión | 182548.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182548.38, modificado:182548.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0693 - 37538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37538 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1, lon:-89.61791254, lat:20.88896565}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 182548.38 | 182548.38 | 182548.38 | 175010.06 | 175010.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-3, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182548.38, importe_modificado:182548.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1919960/proyecto_INICIO, 1919960/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919972 | Proyecto de inversión | 108210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108210.05, modificado:108210.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0711 - 37573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37573 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 558 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 199 Y CALLE 201, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.68 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175, lon:-89.62105243, lat:20.88941734}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 108210.05 | 108210.05 | 108210.05 | 105977.92 | 105977.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-9, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108210.05, importe_modificado:108210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1919972/proyecto_INICIO, 1919972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922306 | Proyecto de inversión | 119403.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119403.87, modificado:119403.87}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-01-0082 - 45066 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45066 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 294 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 UBICADOS SOBRE LA CA, lon:-89.65700894, lat:20.82459745}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 119403.87 | 119403.87 | 119403.87 | 61299.14 | 61299.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-1, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119403.87, importe_modificado:61299.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {1922306/proyecto_INICIO, 1922306/proyecto_PROCESO, 1922306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916044 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107534.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0224 - 28047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28047 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A, lon:-89.69355836, lat:21.01326367}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107534.29 | 107534.29 | 107534.29 | 103177.16 | 103177.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-19, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1916044/proyecto_PROCESO, 1916044/proyecto_INICIO, 1916044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919995 | Proyecto de inversión | 108210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108210.05, modificado:108210.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0714 - 37622 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37622 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 528 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.60 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17, lon:-89.61939558, lat:20.89078006}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 108210.05 | 108210.05 | 108210.05 | 100861.74 | 100861.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-10, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108210.05, importe_modificado:108210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1919995/proyecto_INICIO, 1919995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922407 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0537 - 45346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45346 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 1000 MTS AL ORIENTE, lon:-89.54720741, lat:21.03524271}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 20496.78 | 20496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-4, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.93}} | {1922407/proyecto_PROCESO, 1922407/proyecto_INICIO, 1922407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918697 | Proyecto de inversión | 80693.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80693.3, modificado:80693.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 221-01-0512 - 34177 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34177 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104., lon:-89.71076549, lat:21.0095561}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 80693.3 | 80693.3 | 80693.3 | 76864.48 | 76864.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-6, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80693.31, importe_modificado:80693.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.54}} | {1918697/proyecto_INICIO, 1918697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914716 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0174 - 25050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25050 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71447905, lat:21.02216583}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 118486.31 | 118486.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-8, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1914716/proyecto_INICIO, 1914716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916313 | Proyecto de inversión | 8188.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8188.05, modificado:8188.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0230 - 28605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28605 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.0, meta_modificada:22.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL A 960 MTS AL NORTE SOHRE LA CALLE 20 Y 25 MTS AL PONIENTE , lon:-89.7073472, lat:21.02519262}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 8188.05 | 8188.05 | 8188.05 | 8173.93 | 8173.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-25, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8188.05, importe_modificado:8188.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.58}} | {1916313/proyecto_INICIO, 1916313/proyecto_PROCESO, 1916313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914796 | Proyecto de inversión | 60298.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60298.45, modificado:60298.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0176 - 25188 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:34.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.71447905, lat:21.02216583}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 60298.45 | 60298.45 | 60298.45 | 59468.05 | 59468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-10, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60298.46, importe_modificado:60298.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.25}} | {1914796/proyecto_INICIO, 1914796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201921871 | Proyecto de inversión | 184206.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184206.38, modificado:184206.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0247 - 43959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43959 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.13 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON Y ALCALA UBICADA SO, lon:-89.65523057, lat:21.04741559}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 184206.38 | 184206.38 | 184206.38 | 144199.47 | 144199.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-3, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:184206.38, importe_modificado:144199.47}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {1921871/proyecto_PROCESO, 1921871/proyecto_INICIO, 1921871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922639 | Proyecto de inversión | 30800.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.81, modificado:30800.81}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0578 - 45931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45931 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-C Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 500 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 40 MTS AL NO, lon:-89.55258043, lat:21.04122484}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 30800.81 | 30800.81 | 30800.81 | 23109.98 | 23109.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-11, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:30800.81, importe_modificado:30800.81}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.75}} | {1922639/proyecto_INICIO, 1922639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922643 | Proyecto de inversión | 64765.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64765.34, modificado:64765.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR III PROYECTO NO. 221-01-0076 - 45936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45936 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 533 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL SUR DE LA ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA CUXTAL UBICADA, lon:-89.62204042, lat:20.88933214}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 64765.34 | 64765.34 | 64765.34 | 48916.77 | 48916.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64765.34, importe_modificado:64765.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.54}} | {1922643/proyecto_INICIO, 1922643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914837 | Proyecto de inversión | 116090.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116090.8, modificado:116090.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0184 - 25331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25331 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE A 990 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.7059218, lat:21.02579183}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 116090.8 | 116090.8 | 116090.8 | 114455.1 | 114455.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-12, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116090.79, importe_modificado:116090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1914837/proyecto_INICIO, 1914837/proyecto_PROCESO, 1914837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916448 | Proyecto de inversión | 48402.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48402.28, modificado:48402.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0231 - 28922 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28922 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:25.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 1000MTS AL NORTE SOB, lon:-89.7073472, lat:21.02519262}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 48402.28 | 48402.28 | 48402.28 | 46693.73 | 46693.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-26, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48402.28, importe_modificado:48402.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.68}} | {1916448/proyecto_PROCESO, 1916448/proyecto_INICIO, 1916448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916517 | Proyecto de inversión | 51103.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51103.22, modificado:51103.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0236 - 29082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29082 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUETICO DE MERIDA A 190 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 470 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.70908904, lat:21.01065882}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 51103.22 | 51103.22 | 51103.22 | 47363.16 | 47363.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-30, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51103.22, importe_modificado:51103.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.29}} | {1916517/proyecto_INICIO, 1916517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916566 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0237 - 29243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 380 MTS AL NO, lon:-89.71581229, lat:21.02327658}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 119486.09 | 119486.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-31, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.8, importe_modificado:122899.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1916566/proyecto_PROCESO, 1916566/proyecto_INICIO, 1916566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201918882 | Proyecto de inversión | 88410.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88410.87, modificado:88410.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO. 221-01-0118 - 34741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34741 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25, lon:-89.56581489, lat:21.04069273}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 88410.87 | 88410.87 | 88410.87 | 87156.23 | 87156.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-1, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88410.87, importe_modificado:87156.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {1918882/proyecto_PROCESO, 1918882/proyecto_INICIO, 1918882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919780 | Proyecto de inversión | 56513.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56513.77, modificado:56513.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0708 - 36990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36990 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 540 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.45 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175 , lon:-89.62016887, lat:20.89117026}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 56513.77 | 56513.77 | 56513.77 | 54861.91 | 54861.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-7, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56513.77, importe_modificado:56513.77}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1919780/proyecto_INICIO, 1919780/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919804 | Proyecto de inversión | 108210.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108210.05, modificado:108210.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0700 - 37029 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37029 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 516 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.63 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17, lon:-89.61887016, lat:20.89056422}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 108210.05 | 108210.05 | 108210.05 | 100381.49 | 100381.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-6, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108210.05, importe_modificado:108210.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1919804/proyecto_INICIO, 1919804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915897 | Proyecto de inversión | 99905.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99905.15, modificado:99905.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0220 - 27691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27691 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN, lon:-89.69403472, lat:21.01057388}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 99905.15 | 99905.15 | 99905.15 | 96778.87 | 96778.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-15, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99905.15, importe_modificado:99905.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1915897/proyecto_INICIO, 1915897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915949 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL EL PROYECTO NO.220-04-0221 - 27805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27805 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70780287, lat:21.00803396}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 119612.21 | 119612.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-16, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1915949/proyecto_INICIO, 1915949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201913777 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0143 - 23416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.70396609, lat:21.01880326}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 117392.06 | 117392.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-1, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1913777/proyecto_PROCESO, 1913777/proyecto_INICIO, 1913777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916008 | Proyecto de inversión | 132148.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132148.95, modificado:132148.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0223 - 27945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27945 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.70490924, lat:21.01988217}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 132148.95 | 132148.95 | 132148.95 | 128375.85 | 128375.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-18, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132148.94, importe_modificado:132148.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1916008/proyecto_INICIO, 1916008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916077 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0225 - 28115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28115 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.70893571, lat:21.01910336}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 118811.24 | 118811.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-20, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1916077/proyecto_PROCESO, 1916077/proyecto_INICIO, 1916077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922373 | Proyecto de inversión | 22090.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.16, modificado:22090.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0536 - 45261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45261 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.55430636, lat:21.04256775}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 22090.16 | 22090.16 | 22090.16 | 20496.78 | 20496.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-3, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22090.16, importe_modificado:22090.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.93}} | {1922373/proyecto_INICIO, 1922373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916475 | Proyecto de inversión | 122899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122899.9, modificado:122899.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0232 - 28973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28973 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70705552, lat:21.00712126}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122899.9 | 122899.9 | 122899.9 | 119999.81 | 119999.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-27, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122899.91, importe_modificado:122899.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1916475/proyecto_INICIO, 1916475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916481 | Proyecto de inversión | 21691.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21691.29, modificado:21691.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0233 - 29010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29010 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70705552, lat:21.00712126}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 21691.29 | 21691.29 | 21691.29 | 14713.21 | 14713.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-28, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:21691.3, importe_modificado:21691.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.31}} | {1916481/proyecto_INICIO, 1916481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201915035 | Proyecto de inversión | 132148.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132148.95, modificado:132148.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0219 - 25851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25851 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN, lon:-89.69403472, lat:21.01057388}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 132148.95 | 132148.95 | 132148.95 | 127724.61 | 127724.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-14, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132148.94, importe_modificado:132148.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1915035/proyecto_INICIO, 1915035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916493 | Proyecto de inversión | 48891.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48891.15, modificado:48891.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0234 - 29035 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29035 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70705552, lat:21.00712126}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 48891.15 | 48891.15 | 48891.15 | 47999 | 47999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-29, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48891.14, importe_modificado:48891.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.69}} | {1916493/proyecto_INICIO, 1916493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916521 | Proyecto de inversión | 175537.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175537.77, modificado:175537.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR PROYECTO NO. 220-04-0124 - 29091 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 29091 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 312 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 168 MTS AL SUR DEL POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 149 , lon:-89.63655605, lat:20.9125276}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 175537.77 | 175537.77 | 175537.77 | 173836.01 | 173836.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004-10, contratista:TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:175537.77, importe_modificado:173836.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1916521/proyecto_INICIO, 1916521/proyecto_PROCESO, 1916521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201917308 | Proyecto de inversión | 154625.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154625.41, modificado:154625.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0511 - 31132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 31132 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104., lon:-89.71086074, lat:21.00960605}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 154625.41 | 154625.41 | 154625.41 | 150848.2 | 150848.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-5, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:154625.41, importe_modificado:154625.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1917308/proyecto_INICIO, 1917308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935870 | Proyecto de inversión | 97367 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97367.0, modificado:97367.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0026 - 91902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 91902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.708388, lat:21.0234526}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 97367 | 97367 | 97367 | 89680.86 | 89680.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97367.0, importe_modificado:97367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1935870/proyecto_INICIO, 1935870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935878 | Proyecto de inversión | 104820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104820.29, modificado:104820.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0218 - 91987 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 91987 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.70056131, lat:21.01311712}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 104820.29 | 104820.29 | 104820.29 | 95143.33 | 95143.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098-2, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104820.29, importe_modificado:104820.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {1935878/proyecto_PROCESO, 1935878/proyecto_INICIO, 1935878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935879 | Proyecto de inversión | 183753.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183753.3, modificado:183753.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0219 - 92000 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92000 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.70058009, lat:21.01314215}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 183753.3 | 183753.3 | 183753.3 | 179978.1 | 179978.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098-3, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183753.3, importe_modificado:183753.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1935879/proyecto_PROCESO, 1935879/proyecto_INICIO, 1935879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935908 | Proyecto de inversión | 110542.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110542.61, modificado:110542.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO.221-01-0033 - 92165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92165 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL A COMISARIA KOMCHEN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 33 100 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.66672609, lat:21.10247699}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 110542.61 | 110542.61 | 110542.61 | 110079.91 | 110079.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110542.61, importe_modificado:110542.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935908/proyecto_INICIO, 1935908/proyecto_PROCESO, 1935908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935123 | Proyecto de inversión | 98481.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98481.42, modificado:98481.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO 221-02-0023 - 88422 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88422 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A, lon:-89.64036386, lat:20.90729715}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98481.42 | 98481.42 | 98481.42 | 97843.89 | 97843.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-2, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98481.42, importe_modificado:98481.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935123/proyecto_INICIO, 1935123/proyecto_PROCESO, 1935123/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935237 | Proyecto de inversión | 106128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106128.99, modificado:106128.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-02-0148 - 88758 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88758 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92-A 479 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 50 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65320014, lat:20.9093269}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 106128.99 | 106128.99 | 106128.99 | 31838.69 | 31838.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-14, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106128.99, importe_modificado:106128.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1935237/proyecto_INICIO, 1935237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935263 | Proyecto de inversión | 49268.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49268.69, modificado:49268.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-02-0025 - 88844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88844 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 BIS 497 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLANTA DE CFE A 145 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A 50 AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.6579095, lat:20.89462969}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 49268.69 | 49268.69 | 49268.69 | 14780.6 | 14780.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-6, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49268.69, importe_modificado:49268.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1935263/proyecto_PROCESO, 1935263/proyecto_INICIO, 1935263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942839 | Proyecto de inversión | 316599 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316599.0, modificado:316598.45}} | ADQUISICION DE BOMBAS PARA SU USO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5621-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 316598.45 | 316598.45 | 316598.45 | 316598.45 | 316598.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {1942839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942840 | Proyecto de inversión | 154437 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154437.0, modificado:154267.05}} | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5641-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 154267.05 | 154267.05 | 154267.05 | 154267.05 | 154267.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {1942840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942855 | Proyecto de inversión | 9604 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9604.0, modificado:9603.06}} | ADQUISICION DE BASCULA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5691-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 9603.06 | 9603.06 | 9603.06 | 9603.06 | 9603.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1942855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942857 | Proyecto de inversión | 100915 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100915.0, modificado:100913.04}} | ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5971-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 100913.04 | 100913.04 | 100913.04 | 100913.04 | 100913.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {1942857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935379 | Proyecto de inversión | 46014.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46014.61, modificado:46014.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0098 - 89239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89239 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.48, meta_modificada:24.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160, lon:-89.67501991, lat:20.90710945}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 46014.61 | 46014.61 | 46014.61 | 44397.18 | 44397.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-4, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46014.61, importe_modificado:46014.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.62}} | {1935379/proyecto_INICIO, 1935379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935609 | Proyecto de inversión | 120226.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120226.32, modificado:120226.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-02-0081 - 89993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89993 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 400 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 100 MTS A, lon:-89.58064499, lat:21.09565601}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 120226.32 | 120226.32 | 120226.32 | 114958.34 | 114958.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120226.32, importe_modificado:120226.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1935609/proyecto_INICIO, 1935609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935157 | Proyecto de inversión | 62886.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62886.38, modificado:62886.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO. 221-02-0022 - 88508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88508 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A, lon:-89.64036386, lat:20.90729715}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 62886.38 | 62886.38 | 62886.38 | 62587.92 | 62587.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-1, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62886.38, importe_modificado:62886.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.9}} | {1935157/proyecto_INICIO, 1935157/proyecto_PROCESO, 1935157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935182 | Proyecto de inversión | 108575.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108575.3, modificado:108575.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-02-0024 - 88573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88573 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-A 308 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS AL PO, lon:-89.65457075, lat:20.91569844}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 108575.3 | 108575.3 | 108575.3 | 32572.59 | 32572.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108575.3, importe_modificado:108575.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1935182/proyecto_INICIO, 1935182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935875 | Proyecto de inversión | 119359.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119359.71, modificado:119359.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-02-0027 - 91965 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 91965 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.70839068, lat:21.02346261}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 119359.71 | 119359.71 | 119359.71 | 115206.41 | 115206.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-098-1, contratista:CONSTRUCTORA ARGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119359.71, importe_modificado:119359.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1935875/proyecto_INICIO, 1935875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935917 | Proyecto de inversión | 118570.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118570.41, modificado:118570.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLANTEL MEXICO, PROYECTO NO. 221-02-0170 - 92184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92184 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-A 1063 0 INTERIOR 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122-A Y CALLE 124, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR NUEVO AMANECER UBICADO SOBRE LA CALLE 124 X, lon:-89.66783826, lat:20.95713952}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 118570.41 | 118570.41 | 118570.41 | 117033.19 | 117033.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-2, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118570.41, importe_modificado:118570.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1935917/proyecto_INICIO, 1935917/proyecto_PROCESO, 1935917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935923 | Proyecto de inversión | 48904.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48904.25, modificado:48904.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO.221-01-0193 - 92253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92253 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.16, meta_modificada:17.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32-A INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN A 330 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 260 MTS AL NORT, lon:-89.66462324, lat:21.10674591}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 48904.25 | 48904.25 | 48904.25 | 48166.11 | 48166.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-1, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48904.25, importe_modificado:48904.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.9}} | {1935923/proyecto_INICIO, 1935923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935327 | Proyecto de inversión | 123143.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123143.23, modificado:123143.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-02-0071 - 89073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89073 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.67373245, lat:20.92052891}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 123143.23 | 123143.23 | 123143.23 | 119262.91 | 119262.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-1, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123143.23, importe_modificado:123143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1935327/proyecto_INICIO, 1935327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935364 | Proyecto de inversión | 8496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8496.69, modificado:8496.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0096 - 89190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89190 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160, lon:-89.67499845, lat:20.9070894}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 8496.69 | 8496.69 | 8496.69 | 8444.23 | 8444.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-3, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8496.69, importe_modificado:8496.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.53}} | {1935364/proyecto_INICIO, 1935364/proyecto_PROCESO, 1935364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017252 | Proyecto de inversión | 98173.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98173.13, modificado:60509.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0204 - 185239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185239 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO SOBRE LA CALLE 12 X 19 , lon:-89.62519431, lat:20.81783183}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 60509.25 | 60509.25 | 60509.25 | 18152.78 | 18152.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-7, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60509.25, importe_modificado:60509.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.58}} | {2017252/proyecto_PROCESO, 2017252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017254 | Proyecto de inversión | 7101.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7101.41, modificado:7440.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0203 - 185263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO EN CALLE 12 X 19 AVANZA, lon:-89.62519431, lat:20.81783183}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7440.72 | 7440.72 | 7440.72 | 2232.21 | 2232.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-6, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7440.72, importe_modificado:7440.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.65}} | {2017254/proyecto_PROCESO, 2017254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017255 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107127.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0320 - 185276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185276 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 MTS AL, lon:-89.63416784, lat:20.8090312}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107127.31 | 107127.31 | 107127.31 | 32138.19 | 32138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-11, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107127.31, importe_modificado:107127.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017255/proyecto_PROCESO, 2017255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017602 | Proyecto de inversión | 121980.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121980.27, modificado:128767.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH , PROYECTO NO. 221-03-0190 - 190096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190096 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X, lon:-89.732414, lat:20.97226267}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128767.7 | 128767.7 | 128767.7 | 38630.31 | 38630.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-039, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128767.7, importe_modificado:128767.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.8}} | {2017602/proyecto_PROCESO, 2017602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017606 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:127104.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-02-0225 - 190153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190153 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 19B X 20 AVANZAR 85 MTS AL SUR SO, lon:-89.6493894, lat:20.86378494}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127104.37 | 127104.37 | 127104.37 | 103264.05 | 103264.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127104.37, importe_modificado:127104.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017606/proyecto_INICIO, 2017606/proyecto_PROCESO, 2017606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017608 | Proyecto de inversión | 664167.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664167.52, modificado:811967.01}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0043 - 190170 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190170 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN UBICADOS, lon:-89.6572062, lat:20.8638195}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 811967.01 | 811967.01 | 811967.01 | 243590.11 | 243590.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:811967.01, importe_modificado:811967.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2017608/proyecto_INICIO, 2017608/proyecto_FIN, 2017608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017609 | Proyecto de inversión | 6502.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502.69, modificado:6215.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0211 - 190181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190181 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65043702, lat:20.88222016}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6215.33 | 6215.33 | 6215.33 | 1864.6 | 1864.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-3, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6215.33, importe_modificado:6215.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.09}} | {2017609/proyecto_PROCESO, 2017609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017611 | Proyecto de inversión | 133215.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133215.54, modificado:88302.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0212 - 190211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190211 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X , lon:-89.65049871, lat:20.88214498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 88302.41 | 88302.41 | 88302.41 | 26490.72 | 26490.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-4, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88302.41, importe_modificado:88302.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.29}} | {2017611/proyecto_PROCESO, 2017611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017612 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121043.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0208 - 190241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190241 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65061941, lat:20.88081677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121043.18 | 121043.18 | 121043.18 | 36312.95 | 36312.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121043.18, importe_modificado:121043.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017612/proyecto_INICIO, 2017612/proyecto_PROCESO, 2017612/proyecto_INICIO, 2017612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017615 | Proyecto de inversión | 167014.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167014.76, modificado:98119.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0209 - 190274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190274 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65052017, lat:20.88075663}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 98119.41 | 98119.41 | 98119.41 | 29435.82 | 29435.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-1, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98119.41, importe_modificado:98119.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.9}} | {2017615/proyecto_PROCESO, 2017615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017617 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121043.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.221-02-0214 - 190291 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190291 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 86 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALL, lon:-89.65313894, lat:20.88302224}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121043.18 | 121043.18 | 121043.18 | 36312.95 | 36312.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-5, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121043.18, importe_modificado:121043.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017617/proyecto_PROCESO, 2017617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017620 | Proyecto de inversión | 86634.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86634.78, modificado:54809.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0235 - 190316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE , lon:-89.57825384, lat:20.86320325}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 54809.18 | 54809.18 | 54809.18 | 16442.76 | 16442.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-7, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54809.18, importe_modificado:54809.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.69}} | {2017620/proyecto_PROCESO, 2017620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017259 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137864.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0319 - 185346 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185346 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 , lon:-89.63416784, lat:20.8090312}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137864.98 | 137864.98 | 137864.98 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-10, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137864.98, importe_modificado:137864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017259/proyecto_PROCESO, 2017259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017274 | Proyecto de inversión | 5603 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603.0, modificado:5780.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO.221-03-0247 - 185476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185476 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1, lon:-89.68041383, lat:20.95049788}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5780.57 | 5780.57 | 5780.57 | 1734.18 | 1734.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-13, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5780.57, importe_modificado:5780.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.4}} | {2017274/proyecto_PROCESO, 2017274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017621 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:105224.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0228 - 190342 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190342 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 , lon:-89.5762117, lat:20.87064174}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105224.57 | 105224.57 | 105224.57 | 31567.37 | 31567.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-2, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105224.57, importe_modificado:105224.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017621/proyecto_INICIO, 2017621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017624 | Proyecto de inversión | 471274.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471274.29, modificado:587095.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-01-0250 - 190377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190377 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN CALLE 11 X 8 Y 10 A, lon:-89.51978801, lat:21.02071688}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 587095.19 | 587095.19 | 587095.19 | 353847.48 | 353847.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-030, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:587095.19, importe_modificado:587095.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.63}} | {2017624/proyecto_PROCESO, 2017624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017629 | Proyecto de inversión | 596013.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596013.97, modificado:720310.87}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0106 - 190444 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 565 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-89.5736367, lat:20.86643326}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 720310.87 | 720310.87 | 720310.87 | 216093.27 | 216093.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-7, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:720310.87, importe_modificado:720310.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2017629/proyecto_FIN, 2017629/proyecto_PROCESO, 2017629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017633 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141872.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0229 - 190464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190464 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 D, lon:-89.57622073, lat:20.87059679}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141872.44 | 141872.44 | 141872.44 | 42561.73 | 42561.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-3, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141872.44, importe_modificado:141872.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017633/proyecto_INICIO, 2017633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017637 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0230 - 190496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190496 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100, lon:-89.57955203, lat:20.87774437}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107319.41 | 107319.41 | 107319.41 | 32195.82 | 32195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107319.41, importe_modificado:107319.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017637/proyecto_PROCESO, 2017637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017639 | Proyecto de inversión | 330841.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330841.28, modificado:405244.62}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0118 - 190541 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190541 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50-E INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 KM AL NORTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBICADA SOBRE LA , lon:-89.6276618, lat:20.87924675}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 405244.62 | 405244.62 | 405244.62 | 121573.38 | 121573.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-4, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:405244.62, importe_modificado:405244.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2017639/proyecto_INICIO, 2017639/proyecto_FIN, 2017639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017279 | Proyecto de inversión | 76261.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76261.91, modificado:45624.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO.221-03-0248 - 185540 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185540 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1, lon:-89.68044027, lat:20.95050998}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 45624.34 | 45624.34 | 45624.34 | 32537.44 | 32537.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-14, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45624.34, importe_modificado:45624.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2017279/proyecto_PROCESO, 2017279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017282 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121934.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-03-0249 - 185556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185556 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1, lon:-89.6804265, lat:20.9504972}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121934.37 | 121934.37 | 121934.37 | 98382.06 | 98382.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-15, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121934.37, importe_modificado:121934.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2017282/proyecto_PROCESO, 2017282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017287 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0093 - 185655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185655 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64095304, lat:21.13766066}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017291 | Proyecto de inversión | 13655.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13655.32, modificado:9992.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0094 - 185715 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185715 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64098614, lat:21.13765583}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017292 | Proyecto de inversión | 141607.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141607.07, modificado:141607.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0095 - 185726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185726 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.64097418, lat:21.1377365}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017297 | Proyecto de inversión | 87606.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87606.02, modificado:72392.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0067 - 185805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185805 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PONIENTE, lon:-89.6443256, lat:21.13995553}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017644 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134872.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0231 - 190595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190595 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100, lon:-89.57952521, lat:20.87779449}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134872.71 | 134872.71 | 134872.71 | 40461.81 | 40461.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-1, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134872.71, importe_modificado:134872.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017644/proyecto_INICIO, 2017644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017651 | Proyecto de inversión | 687012.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687012.25, modificado:853005.29}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-02-0136 - 190674 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190674 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALL, lon:-89.6105184, lat:20.84028754}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 853005.29 | 853005.29 | 853005.29 | 255901.59 | 255901.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-6, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:853005.29, importe_modificado:853005.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2017651/proyecto_INICIO, 2017651/proyecto_FIN, 2017651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017657 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129597.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0232 - 190709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190709 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE QUE SE UBICA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENT, lon:-89.578223, lat:20.86429602}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129597.46 | 129597.46 | 129597.46 | 38879.24 | 38879.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-4, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129597.46, importe_modificado:129597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017657/proyecto_PROCESO, 2017657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017660 | Proyecto de inversión | 68763.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68763.93, modificado:44051.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0233 - 190748 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190748 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 AVANZAR 100 MTS AL, lon:-89.57924731, lat:20.86119969}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 44051.77 | 44051.77 | 44051.77 | 13215.53 | 13215.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-5, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44051.77, importe_modificado:44051.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.31}} | {2017660/proyecto_PROCESO, 2017660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017662 | Proyecto de inversión | 652361.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652361.29, modificado:649747.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0177 - 190775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190775 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.54 KM AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBICAD, lon:-89.62899064, lat:20.88130465}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 649747.4 | 649747.4 | 649747.4 | 194924.22 | 194924.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-013, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:649747.4, importe_modificado:649747.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2017662/proyecto_INICIO, 2017662/proyecto_FIN, 2017662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017305 | Proyecto de inversión | 7844.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7844.2, modificado:5979.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0068 - 185835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185835 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR A 290 MTS AL , lon:-89.64431981, lat:21.13995314}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017314 | Proyecto de inversión | 133448.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133448.64, modificado:89663.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0099 - 185904 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185904 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU, lon:-89.64097947, lat:21.13771807}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 89663.16 | 89663.16 | 89663.16 | 26898.95 | 26898.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-21, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89663.16, importe_modificado:89663.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2017314/proyecto_INICIO, 2017314/proyecto_FIN, 2017314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017317 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0100 - 185939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185939 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU, lon:-89.64101426, lat:21.1377315}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017317/proyecto_PROCESO, 2017317/proyecto_FIN, 2017317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017321 | Proyecto de inversión | 12054.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12054.46, modificado:9348.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0097 - 185977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185977 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PONIEN, lon:-89.6429684, lat:21.13826187}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017670 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0154 - 190845 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190845 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 385 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48399863, lat:20.96173885}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-4, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017670/proyecto_INICIO, 2017670/proyecto_PROCESO, 2017670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017671 | Proyecto de inversión | 709779.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709779.9, modificado:691028.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0297 - 190857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190857 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.0, meta_modificada:1636.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBI, lon:-89.62584568, lat:20.87070288}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 691028.95 | 691028.95 | 691028.95 | 207308.69 | 207308.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-039-2, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:691028.95, importe_modificado:691028.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.01}} | {2017671/proyecto_PROCESO, 2017671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017679 | Proyecto de inversión | 108390.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108390.6, modificado:72216.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO.221-02-0202 - 190899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 520 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.48087654, lat:20.96114273}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 72216.06 | 72216.06 | 72216.06 | 21664.82 | 21664.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-7, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72216.06, importe_modificado:72216.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.37}} | {2017679/proyecto_INICIO, 2017679/proyecto_PROCESO, 2017679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017681 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0152 - 190909 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190909 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 23 X 22 AVANZAR 340 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48376796, lat:20.96222476}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-2, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017681/proyecto_PROCESO, 2017681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017685 | Proyecto de inversión | 333417.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333417.18, modificado:342182.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0130 - 190921 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190921 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61489193, lat:21.13237486}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 342182.52 | 342182.52 | 342182.52 | 102654.76 | 102654.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038-2, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:342182.52, importe_modificado:342182.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.6}} | {2017685/proyecto_PROCESO, 2017685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017686 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:190614.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0153 - 190925 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190925 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN CALLE 19 X 20 AVANZAR 610 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48312691, lat:20.96022601}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 190614.74 | 190614.74 | 190614.74 | 57184.43 | 57184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-3, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190614.74, importe_modificado:190614.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017686/proyecto_INICIO, 2017686/proyecto_PROCESO, 2017686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017690 | Proyecto de inversión | 348695.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348695.08, modificado:431868.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO.221-03-0175 - 190953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190953 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 16-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR 245 M, lon:-89.65220304, lat:20.86316086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 431868.92 | 431868.92 | 431868.92 | 129560.68 | 129560.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-9, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:431868.92, importe_modificado:431868.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} | {2017690/proyecto_FIN, 2017690/proyecto_PROCESO, 2017690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017323 | Proyecto de inversión | 146657.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146657.53, modificado:146657.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 221-03-0098 - 186003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186003 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PO, lon:-89.64294828, lat:21.13824185}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017333 | Proyecto de inversión | 103495.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103495.54, modificado:103495.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0080 - 186095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186095 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE, lon:-89.64260317, lat:21.1384765}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017336 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0087 - 186117 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186117 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICAD EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZARA 90 MTS AL ORIENTE , lon:-89.64060341, lat:21.13886808}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017691 | Proyecto de inversión | 256252.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256252.01, modificado:242101.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0110 - 190957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190957 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 355 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 17 AVANZAR A 181 MTS A, lon:-89.71737931, lat:20.94529376}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 242101.14 | 242101.14 | 242101.14 | 72630.34 | 72630.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-040, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:242101.14, importe_modificado:242101.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.87}} | {2017691/proyecto_PROCESO, 2017691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017694 | Proyecto de inversión | 717375.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717375.51, modificado:607546.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO.221-03-0055 - 190973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190973 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1675.0, meta_modificada:1674.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 660 MTS DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADO EN LA CALLE 14 X 33 Y 37 AVANZAR , lon:-89.55540411, lat:21.00530729}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 607546.5 | 607546.5 | 607546.5 | 571531.53 | 571531.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-012, contratista:PROCIMA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:607546.5, importe_modificado:607546.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.3}} | {2017694/proyecto_PROCESO, 2017694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017695 | Proyecto de inversión | 235906.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235906.15, modificado:229442.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-03-0193 - 190984 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190984 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLO UBICADA EN CALLE , lon:-89.59912667, lat:20.88419506}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 229442.17 | 229442.17 | 229442.17 | 68832.65 | 68832.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-039-1, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:229442.17, importe_modificado:229442.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.57}} | {2017695/proyecto_PROCESO, 2017695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017697 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:96978.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO.221-03-0165 - 190990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190990 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR AL SUR SOB, lon:-89.65460831, lat:20.8609302}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 96978.18 | 96978.18 | 96978.18 | 29093.45 | 29093.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-1, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96978.18, importe_modificado:96978.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2017697/proyecto_PROCESO, 2017697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017700 | Proyecto de inversión | 113896.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113896.1, modificado:126368.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-03-0132 - 191005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 191005 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.72655683, lat:21.12225281}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126368.43 | 126368.43 | 126368.43 | 37910.53 | 37910.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038-3, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126368.43, importe_modificado:126368.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.72}} | {2017700/proyecto_PROCESO, 2017700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017703 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO.221-03-0172 - 191013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 191013 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 75 MTS DE LA ESCUELA MANUEL BERZUNZA UBICADA EN LA CALLE 19 X 22A AVANZAR 75 MTS AL , lon:-89.65467536, lat:20.86606227}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-2, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2017703/proyecto_PROCESO, 2017703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017705 | Proyecto de inversión | 712213.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712213.06, modificado:1177112.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 221-03-0195 - 191034 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 191034 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 688 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZ, lon:-89.65051941, lat:20.82309051}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1177112.68 | 1177112.68 | 1177112.68 | 1136127 | 1136127 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-011, contratista:GRUPO RV PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1177112.68, importe_modificado:1177112.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2745.13}} | {2017705/proyecto_PROCESO, 2017705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017346 | Proyecto de inversión | 80613.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80613.08, modificado:80613.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0074 - 186193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186193 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.64104526, lat:21.13871218}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017349 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0060 - 186220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186220 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.64295832, lat:21.13906682}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017352 | Proyecto de inversión | 75951.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75951.12, modificado:55360.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0057 - 186233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186233 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.64047395, lat:21.13747518}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017354 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118855.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0059 - 186256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186256 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.64213172, lat:21.138594}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2017354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960898 | Proyecto de inversión | 52053.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52053.87, modificado:52053.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0165 - 24524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24524 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49., lon:-89.59782446, lat:20.88425784}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 52053.87 | 52053.87 | 52053.87 | 51868.03 | 51868.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-14, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52053.88, importe_modificado:52053.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1960898/proyecto_INICIO, 1960898/proyecto_PROCESO, 1960898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965007 | Proyecto de inversión | 37646.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37646.77, modificado:37646.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0097 - 77177 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77177 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69100859, lat:21.14889167}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 37646.77 | 37646.77 | 37646.77 | 36685.58 | 36685.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-16, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37646.77, importe_modificado:37646.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.03}} | {1965007/proyecto_INICIO, 1965007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966666 | Proyecto de inversión | 163676.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163676.96, modificado:163676.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-02-0113 - 89948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89948 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63522574, lat:21.11735453}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 163676.96 | 163676.96 | 163676.96 | 159748.21 | 159748.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096-3, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:163676.96, importe_modificado:163676.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1966666/proyecto_INICIO, 1966666/proyecto_PROCESO, 1966666/proyecto_INICIO, 1966666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963198 | Proyecto de inversión | 104612.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104612.36, modificado:104612.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0359 - 59685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59685 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12, lon:-89.70719171, lat:21.09825463}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 104612.36 | 104612.36 | 104612.36 | 99169.03 | 99169.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-8, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104612.36, importe_modificado:104612.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963198/proyecto_INICIO, 1963198/proyecto_PROCESO, 1963198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963205 | Proyecto de inversión | 116395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116395.07, modificado:116395.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO, NO. 221-01-0341 - 59716 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59716 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12, lon:-89.70764122, lat:21.09831313}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 116395.07 | 116395.07 | 116395.07 | 116144.29 | 116144.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-1, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116395.07, importe_modificado:116395.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963205/proyecto_INICIO, 1963205/proyecto_PROCESO, 1963205/proyecto_INICIO, 1963205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969400 | Proyecto de inversión | 62822.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62822.03, modificado:62822.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO, PROYECTO NO. 221-02-0095 - 108417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108417 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 513 0 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COL. CENTRO DESPLAZARS, lon:-89.63301109, lat:20.96750331}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 62822.03 | 62822.03 | 62822.03 | 62659 | 62659 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-1, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62822.03, importe_modificado:62822.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1969400/proyecto_INICIO, 1969400/proyecto_PROCESO, 1969400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963604 | Proyecto de inversión | 169838.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169838.93, modificado:169838.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0021 - 63673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 AL MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B , lon:-89.69049909, lat:21.15194636}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 169838.93 | 169838.93 | 169838.93 | 111734.74 | 111734.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-3, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169838.93, importe_modificado:169838.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {1963604/proyecto_INICIO, 1963604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966711 | Proyecto de inversión | 118829.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118829.74, modificado:118829.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0146 - 90178 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90178 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.48182973, lat:20.96195927}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 118829.74 | 118829.74 | 118829.74 | 114754.36 | 114754.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-3, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118829.74, importe_modificado:118829.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1966711/proyecto_INICIO, 1966711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963255 | Proyecto de inversión | 121639.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121639.18, modificado:123026.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO.221-01-0545 - 60433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60433 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLES 20, lon:-89.49923578, lat:21.03379166}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 123026.61 | 123026.61 | 123026.61 | 119070.37 | 119070.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-11, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123026.61, importe_modificado:123026.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1963255/proyecto_INICIO, 1963255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963258 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0423 - 60476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA A 30 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.63509001, lat:21.11806846}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 107870.71 | 107870.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-6, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1963258/proyecto_PROCESO, 1963258/proyecto_INICIO, 1963258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963264 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0431 - 60532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60532 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 240 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.63525989, lat:21.11623693}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 108801.92 | 108801.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-10, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1963264/proyecto_PROCESO, 1963264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963618 | Proyecto de inversión | 68664.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68664.52, modificado:68664.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0283 - 63800 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:25.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.61287025, lat:21.13281423}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 68664.52 | 68664.52 | 68664.52 | 59500.59 | 59500.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-18, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68664.54, importe_modificado:68664.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.24}} | {1963618/proyecto_PROCESO, 1963618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963619 | Proyecto de inversión | 112855.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.88, modificado:112855.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0292 - 63805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63805 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA 370 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.61693648, lat:21.13261909}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 112855.88 | 112855.88 | 112855.88 | 82276.43 | 82276.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-24, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.9, importe_modificado:112855.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.09}} | {1963619/proyecto_PROCESO, 1963619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963621 | Proyecto de inversión | 74523.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74523.64, modificado:74523.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0424 - 63812 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63812 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 280 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.61399691, lat:21.13016008}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 74523.64 | 74523.64 | 74523.64 | 58223.37 | 58223.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-31, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74523.66, importe_modificado:74523.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.75}} | {1963621/proyecto_PROCESO, 1963621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963624 | Proyecto de inversión | 77107.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77107.31, modificado:77107.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0422 - 63818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63818 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 50 MTS AL SUR, lon:-89.57376915, lat:21.09510047}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 77107.31 | 77107.31 | 77107.31 | 63935.57 | 63935.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-30, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77107.33, importe_modificado:77107.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.81}} | {1963624/proyecto_PROCESO, 1963624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961604 | Proyecto de inversión | 92604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.09, modificado:92604.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0228 - 38170 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38170 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2, lon:-89.61820489, lat:21.13277028}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 92604.09 | 92604.09 | 92604.09 | 90164.02 | 90164.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-10, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92604.08, importe_modificado:92604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1961604/proyecto_INICIO, 1961604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961610 | Proyecto de inversión | 121323.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121323.9, modificado:121323.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0227 - 38290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38290 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2, lon:-89.61820489, lat:21.13277028}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 121323.9 | 121323.9 | 121323.9 | 115477.79 | 115477.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-9, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121323.9, importe_modificado:121323.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1961610/proyecto_INICIO, 1961610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961611 | Proyecto de inversión | 46552.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46552.25, modificado:46552.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0151 - 38316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38316 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.6126165, lat:21.13569524}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 46552.25 | 46552.25 | 46552.25 | 42203.09 | 42203.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-1, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46552.27, importe_modificado:46552.27}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.91}} | {1961611/proyecto_INICIO, 1961611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963286 | Proyecto de inversión | 13056.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13056.88, modificado:13056.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0650 - 60704 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 490 MTS AL NORTE , lon:-89.52207882, lat:21.03164623}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 13056.88 | 13056.88 | 13056.88 | 3917.06 | 3917.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-21, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13056.88, importe_modificado:13056.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.75}} | {1963286/proyecto_INICIO, 1963286/proyecto_PROCESO, 1963286/proyecto_INICIO, 1963286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963287 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0566 - 60718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60718 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SACNICTE A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.58347502, lat:21.14219255}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 110881.74 | 110881.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-15, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1963287/proyecto_INICIO, 1963287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963291 | Proyecto de inversión | 183104.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183104.71, modificado:183104.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0372 - 60771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60771 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.57783223, lat:21.09185254}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 183104.71 | 183104.71 | 183104.71 | 149021.18 | 149021.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-049-1, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL BARQUE, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183104.71, importe_modificado:149021.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {1963291/proyecto_INICIO, 1963291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961615 | Proyecto de inversión | 100984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100984.72, modificado:100984.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0152 - 38365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38365 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.6126165, lat:21.13569524}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 100984.72 | 100984.72 | 100984.72 | 93666.67 | 93666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-2, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100984.73, importe_modificado:100984.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1961615/proyecto_PROCESO, 1961615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961616 | Proyecto de inversión | 121323.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121323.9, modificado:121323.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0285 - 38399 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38399 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI, lon:-89.61442175, lat:21.12953555}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 121323.9 | 121323.9 | 121323.9 | 109630.99 | 109630.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-20, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121323.9, importe_modificado:121323.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1961616/proyecto_PROCESO, 1961616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961620 | Proyecto de inversión | 92604.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92604.09, modificado:92604.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0286 - 38482 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38482 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI, lon:-89.61442175, lat:21.12953555}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 92604.09 | 92604.09 | 92604.09 | 85064.63 | 85064.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-21, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92604.08, importe_modificado:92604.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1961620/proyecto_PROCESO, 1961620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961630 | Proyecto de inversión | 46552.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46552.25, modificado:46552.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 221-01-0367 - 38537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38537 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 732 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17A X 14 , lon:-89.5738482, lat:21.09105522}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 46552.25 | 46552.25 | 46552.25 | 44620.84 | 44620.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-25, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46552.27, importe_modificado:46552.27}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.96}} | {1961630/proyecto_PROCESO, 1961630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961636 | Proyecto de inversión | 99409.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99409.69, modificado:99409.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 221-01-0378 - 38617 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38617 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 , lon:-89.57324447, lat:21.10125549}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 99409.69 | 99409.69 | 99409.69 | 92256.12 | 92256.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-27, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99409.68, importe_modificado:99409.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1961636/proyecto_PROCESO, 1961636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964402 | Proyecto de inversión | 186049.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186049.64, modificado:186049.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHEN, PROYECTO NO.221-01-0375 - 71283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71283 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SUYTUNCHEN A 30 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 18 70 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.73217816, lat:21.09984566}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 186049.64 | 186049.64 | 186049.64 | 181047.36 | 181047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-056-2, contratista:LEONEL ALBERTO PACHECO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:186049.64, importe_modificado:181047.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1964402/proyecto_INICIO, 1964402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966288 | Proyecto de inversión | 105085.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105085.58, modificado:105085.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-01-0267 - 87226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87226 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.7283141, lat:21.1231055}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 105085.58 | 105085.58 | 105085.58 | 95777.86 | 95777.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-1, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105085.58, importe_modificado:105085.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.23}} | {1966288/proyecto_INICIO, 1966288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966294 | Proyecto de inversión | 44182.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44182.11, modificado:44182.11}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL PROYECTO NO. 221-01-0266 - 87270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.7283141, lat:21.1231055}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 44182.11 | 44182.11 | 44182.11 | 43737.06 | 43737.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44182.11, importe_modificado:44182.11}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1966294/proyecto_INICIO, 1966294/proyecto_PROCESO, 1966294/proyecto_INICIO, 1966294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961640 | Proyecto de inversión | 114999.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114999.7, modificado:114999.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0380 - 38689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38689 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X, lon:-89.57324447, lat:21.10125549}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 114999.7 | 114999.7 | 114999.7 | 107689.96 | 107689.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-29, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114999.69, importe_modificado:114999.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961640/proyecto_PROCESO, 1961640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961648 | Proyecto de inversión | 169814.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169814.01, modificado:169814.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0564 - 38751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38751 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14, lon:-89.56924646, lat:21.0912289}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 169814.01 | 169814.01 | 169814.01 | 161645.64 | 161645.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-32, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169814.02, importe_modificado:169814.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {1961648/proyecto_PROCESO, 1961648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961657 | Proyecto de inversión | 97872.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97872.19, modificado:97872.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-01-0565 - 38904 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38904 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14, lon:-89.56924646, lat:21.0912289}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 97872.19 | 97872.19 | 97872.19 | 93973.92 | 93973.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-33, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97872.06, importe_modificado:97872.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1961657/proyecto_PROCESO, 1961657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964523 | Proyecto de inversión | 129725.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129725.09, modificado:129725.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO, PROYECTO NO. 221-01-0720 - 72552 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72552 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.56781355, lat:20.96439795}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129725.09 | 129725.09 | 129725.09 | 109347.13 | 109347.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129725.09, importe_modificado:129725.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1964523/proyecto_PROCESO, 1964523/proyecto_INICIO, 1964523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965293 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO. 221-01-0144 - 79181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79181 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 354 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71792418, lat:21.07730031}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 133776.94 | 133776.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1965293/proyecto_PROCESO, 1965293/proyecto_INICIO, 1965293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965297 | Proyecto de inversión | 122925.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122925.64, modificado:122925.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0320 - 79198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79198 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.70557606, lat:21.09649171}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122925.64 | 122925.64 | 122925.64 | 119608.92 | 119608.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-20, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122925.64, importe_modificado:122925.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965297/proyecto_INICIO, 1965297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966301 | Proyecto de inversión | 38046.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38046.77, modificado:38046.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-02-0062 - 87328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87328 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.72932051, lat:21.12428427}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 38046.77 | 38046.77 | 38046.77 | 33015.2 | 33015.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-3, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38046.77, importe_modificado:38046.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.5}} | {1966301/proyecto_INICIO, 1966301/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966310 | Proyecto de inversión | 114335.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114335.17, modificado:114335.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL, PROYECTO NO. 221-02-0063 - 87416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87416 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 219 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y , lon:-89.69110498, lat:21.12986373}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 114335.17 | 114335.17 | 114335.17 | 113172.96 | 113172.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-4, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114335.17, importe_modificado:114335.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966310/proyecto_INICIO, 1966310/proyecto_FIN, 1966310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969648 | Proyecto de inversión | 113774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113774.3, modificado:113774.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-02-0144 - 109145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109145 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 330 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-B Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88 B X 16, lon:-89.65289191, lat:20.91209315}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 113774.3 | 113774.3 | 113774.3 | 110016.45 | 110016.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-3, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113774.3, importe_modificado:113774.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1969648/proyecto_INICIO, 1969648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964617 | Proyecto de inversión | 183804.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183804.92, modificado:183804.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0629 - 73577 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73577 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO SOBRE LA CALLE 19A X 2, lon:-89.63103788, lat:20.82070262}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 183804.92 | 183804.92 | 183804.92 | 143162.59 | 143162.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-8, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:183804.92, importe_modificado:183804.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1964617/proyecto_PROCESO, 1964617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965301 | Proyecto de inversión | 128668.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128668.65, modificado:128668.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0681 - 79226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS , lon:-89.70567718, lat:21.09957636}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 128668.65 | 128668.65 | 128668.65 | 126375.11 | 126375.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-15, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128668.65, importe_modificado:128668.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965301/proyecto_PROCESO, 1965301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965302 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0364 - 79229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79229 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X , lon:-89.71803077, lat:21.08107401}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 158771.89 | 158771.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-20, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1965302/proyecto_PROCESO, 1965302/proyecto_INICIO, 1965302/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962760 | Proyecto de inversión | 59883.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59883.1, modificado:59883.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0660 - 55177 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55177 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 D 598 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65187662, lat:20.95231795}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 59883.1 | 59883.1 | 59883.1 | 57215.67 | 57215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-20, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59883.1, importe_modificado:59883.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.03}} | {1962760/proyecto_PROCESO, 1962760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963377 | Proyecto de inversión | 4517.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517.3, modificado:4517.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0278 - 61747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61747 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.6129239, lat:21.13237891}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 4517.3 | 4517.3 | 4517.3 | 3872.11 | 3872.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-13, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4517.31, importe_modificado:4517.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.86}} | {1963377/proyecto_PROCESO, 1963377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964640 | Proyecto de inversión | 77668.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77668.36, modificado:77668.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-01-0603 - 73806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y, lon:-89.61918014, lat:20.79190976}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 77668.36 | 77668.36 | 77668.36 | 71799.66 | 71799.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-23, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77668.36, importe_modificado:77668.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.32}} | {1964640/proyecto_INICIO, 1964640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964647 | Proyecto de inversión | 110832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110832.73, modificado:110832.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0695 - 73849 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73849 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 372 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y BRECHA 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 417 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64, lon:-89.62881805, lat:20.90227546}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 110832.73 | 110832.73 | 110832.73 | 101417.56 | 101417.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-11, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110832.73, importe_modificado:110832.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1964647/proyecto_PROCESO, 1964647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966447 | Proyecto de inversión | 162443.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162443.44, modificado:162443.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0100 - 88295 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88295 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 670 A INTERIOR A COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y 8, lon:-89.64069836, lat:20.93947847}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 162443.44 | 162443.44 | 162443.44 | 48733.04 | 48733.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-9, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162443.44, importe_modificado:162443.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966447/proyecto_PROCESO, 1966447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966460 | Proyecto de inversión | 73133.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73133.12, modificado:73133.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0101 - 88367 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88367 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109 670 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y, lon:-89.64069997, lat:20.93944264}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 73133.12 | 73133.12 | 73133.12 | 21939.94 | 21939.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-10, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73133.12, importe_modificado:73133.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.81}} | {1966460/proyecto_INICIO, 1966460/proyecto_PROCESO, 1966460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962764 | Proyecto de inversión | 113781.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113781.73, modificado:113781.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO. 221-01-0446 - 55223 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55223 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 512 A INTERIOR 0 CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.63563982, lat:20.96789407}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113781.73 | 113781.73 | 113781.73 | 103528.26 | 103528.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-10, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113781.73, importe_modificado:113781.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {1962764/proyecto_INICIO, 1962764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962766 | Proyecto de inversión | 105227.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105227.81, modificado:105227.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO. 221-01-0445 - 55229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55229 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.63563982, lat:20.96789407}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 105227.81 | 105227.81 | 105227.81 | 102819.78 | 102819.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-9, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105227.81, importe_modificado:105227.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1962766/proyecto_INICIO, 1962766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963390 | Proyecto de inversión | 47859.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47859.81, modificado:47859.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0279 - 61799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61799 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.61292735, lat:21.13236705}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 47859.95 | 47859.95 | 47859.95 | 35968.95 | 35968.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-14, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47859.94, importe_modificado:47859.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.03}} | {1963390/proyecto_PROCESO, 1963390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966497 | Proyecto de inversión | 90949.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90949.53, modificado:90949.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO, PROYECTO NO. 221-02-0056 - 88649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88649 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111 348 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X, lon:-89.60964369, lat:20.94046545}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 90949.53 | 90949.53 | 90949.53 | 90136.91 | 90136.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-3, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90949.53, importe_modificado:90949.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1966497/proyecto_PROCESO, 1966497/proyecto_INICIO, 1966497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966513 | Proyecto de inversión | 129484.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129484.06, modificado:129484.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO, PROYECTO NO. 221-02-0069 - 88722 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88722 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 297 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 138 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X 34 Y, lon:-89.6068528, lat:20.93884031}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 129484.06 | 129484.06 | 129484.06 | 128709.42 | 128709.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-5, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129484.06, importe_modificado:129484.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966513/proyecto_INICIO, 1966513/proyecto_PROCESO, 1966513/proyecto_INICIO, 1966513/proyecto_PROCESO, 1966513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968832 | Proyecto de inversión | 106598.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106598.94, modificado:106598.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-02-0168 - 106411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106411 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X , lon:-89.68291905, lat:20.95133553}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 106598.94 | 106598.94 | 106598.94 | 104791.21 | 104791.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-3, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106598.94, importe_modificado:106598.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1968832/proyecto_INICIO, 1968832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968840 | Proyecto de inversión | 42604.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42604.72, modificado:42604.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO.220-02-0306 - 106451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106451 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADA EN CALLE 187C X 60 Y 62 A AVANZAR , lon:-89.6381091, lat:20.89757573}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 42604.72 | 42604.72 | 42604.72 | 32462.31 | 32462.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-9, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42604.72, importe_modificado:42604.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.44}} | {1968840/proyecto_INICIO, 1968840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969754 | Proyecto de inversión | 322564.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322564.48, modificado:322564.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0160 - 109438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109438 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60 A DESPLAZA, lon:-89.63648739, lat:20.89530612}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 322564.48 | 322564.48 | 322564.48 | 289057.36 | 289057.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-4, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:322564.48, importe_modificado:322564.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.55}} | {1969754/proyecto_INICIO, 1969754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960740 | Proyecto de inversión | 67817.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67817.57, modificado:67817.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0163 - 19842 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19842 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42-A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.59780091, lat:20.88344227}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 67817.57 | 67817.57 | 67817.57 | 62318.07 | 62318.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-12, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67817.58, importe_modificado:67817.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.02}} | {1960740/proyecto_PROCESO, 1960740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960741 | Proyecto de inversión | 107512.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107512.71, modificado:107512.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0055 - 19850 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19850 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 173 MTS. AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.65155538, lat:20.86652633}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107512.71 | 107512.71 | 107512.71 | 100731.3 | 100731.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-6, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107512.71, importe_modificado:107512.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1960741/proyecto_PROCESO, 1960741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960742 | Proyecto de inversión | 48857.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48857.16, modificado:48857.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0054 - 19859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19859 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 174 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.65155538, lat:20.86652633}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 48857.16 | 48857.16 | 48857.16 | 46033.95 | 46033.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-5, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48857.15, importe_modificado:48857.15}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.94}} | {1960742/proyecto_INICIO, 1960742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960916 | Proyecto de inversión | 120038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120038.08, modificado:120038.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO. 220-04-0205 - 24815 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24815 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20., lon:-89.6191837, lat:20.7923121}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 120038.08 | 120038.08 | 120038.08 | 118831.08 | 118831.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-20, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120038.08, importe_modificado:120038.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1960916/proyecto_INICIO, 1960916/proyecto_PROCESO, 1960916/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963407 | Proyecto de inversión | 90588.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90588.48, modificado:90588.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0288 - 61962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61962 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.61402467, lat:21.13652949}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 90588.48 | 90588.48 | 90588.48 | 72160.18 | 72160.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-23, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90588.5, importe_modificado:90588.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.51}} | {1963407/proyecto_PROCESO, 1963407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963409 | Proyecto de inversión | 121170.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121170.25, modificado:121170.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0277 - 61977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61281125, lat:21.13319451}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 121170.25 | 121170.25 | 121170.25 | 80952.87 | 80952.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-12, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121170.24, importe_modificado:121170.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.76}} | {1963409/proyecto_PROCESO, 1963409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966941 | Proyecto de inversión | 19524.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19524.52, modificado:19524.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0141 - 92003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92003 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136-B 1252 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81, lon:-89.6783489, lat:20.94684275}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 19524.52 | 19524.52 | 19524.52 | 12215.67 | 12215.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19524.52, importe_modificado:19524.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.39}} | {1966941/proyecto_INICIO, 1966941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963449 | Proyecto de inversión | 47547.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47547.45, modificado:47547.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0229 - 62356 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62356 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.66, meta_modificada:18.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14., lon:-89.70479627, lat:21.09999498}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 47547.45 | 47547.45 | 47547.45 | 43087.42 | 43087.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-16, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47547.43, importe_modificado:47547.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.91}} | {1963449/proyecto_PROCESO, 1963449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966055 | Proyecto de inversión | 445207.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445207.18, modificado:445207.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-02-0196 - 85420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85420 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.65738614, lat:20.86351801}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 445207.18 | 445207.18 | 445207.18 | 438257.22 | 438257.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-090-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:445207.18, importe_modificado:445207.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.11}} | {1966055/proyecto_INICIO, 1966055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966539 | Proyecto de inversión | 132765.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132765.42, modificado:132765.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA ROSA, PROYECTO NO. 221-02-0083 - 88940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88940 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY, lon:-89.61255436, lat:20.93941797}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 132765.42 | 132765.42 | 132765.42 | 131385.81 | 131385.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-6, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132765.42, importe_modificado:132765.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1966539/proyecto_INICIO, 1966539/proyecto_PROCESO, 1966539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966541 | Proyecto de inversión | 170899.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170899.67, modificado:170899.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-02-0028 - 88960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88960 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 815 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL BATE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 129 Y 40 AL SUR , lon:-89.6369474, lat:20.92717594}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 170899.67 | 170899.67 | 170899.67 | 51269.9 | 51269.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-7, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170899.67, importe_modificado:170899.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966541/proyecto_INICIO, 1966541/proyecto_PROCESO, 1966541/proyecto_INICIO, 1966541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966551 | Proyecto de inversión | 95250.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95250.09, modificado:95250.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS, PROYECTO NO. 221-02-0171 - 89017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89017 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 709 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 111 Y CALLE 111-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 126 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE LA, lon:-89.61760122, lat:20.93763342}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 95250.09 | 95250.09 | 95250.09 | 95105.94 | 95105.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-11, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95250.09, importe_modificado:95250.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1966551/proyecto_INICIO, 1966551/proyecto_PROCESO, 1966551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968875 | Proyecto de inversión | 115491.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115491.07, modificado:115491.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO, PROYECTO NO.221-02-0121 - 106569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106569 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 13-A 518 INTERIOR A COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LOLHA UBICADO EN CALLE 15 X 16 Y 18 COLONIA AMALIA SOLORZ, lon:-89.56765596, lat:20.96580704}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 115491.07 | 115491.07 | 115491.07 | 114608.67 | 114608.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115491.07, importe_modificado:115491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968875/proyecto_INICIO, 1968875/proyecto_PROCESO, 1968875/proyecto_INICIO, 1968875/proyecto_PROCESO, 1968875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969796 | Proyecto de inversión | 92161.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92161.28, modificado:92161.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0196 - 109574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109574 | S | 114 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-D1 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60A AVANZAR 410 M, lon:-89.63841461, lat:20.8959494}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 92161.28 | 92161.28 | 92161.28 | 82587.8 | 82587.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-3, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92161.28, importe_modificado:92161.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.58}} | {1969796/proyecto_INICIO, 1969796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961247 | Proyecto de inversión | 164429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164429.66, modificado:164429.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-01-0520 - 32217 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32217 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 A 315 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MASA UBICADA SOBRE , lon:-89.67379548, lat:20.96376989}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 164429.66 | 164429.66 | 164429.66 | 162625.63 | 162625.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-7, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164429.65, importe_modificado:164429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1961247/proyecto_PROCESO, 1961247/proyecto_INICIO, 1961247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963453 | Proyecto de inversión | 14302.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14302.44, modificado:14302.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0025 - 62387 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62387 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.8, meta_modificada:25.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1, lon:-89.68872932, lat:21.15198949}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 14302.44 | 14302.44 | 14302.44 | 8357.97 | 8357.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-7, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14302.45, importe_modificado:14302.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.08}} | {1963453/proyecto_INICIO, 1963453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963474 | Proyecto de inversión | 69194.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69194.6, modificado:69194.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0024 - 62598 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62598 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.45, meta_modificada:29.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1, lon:-89.68872932, lat:21.15198949}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 69194.6 | 69194.6 | 69194.6 | 64072.12 | 64072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-6, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69194.62, importe_modificado:69194.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.27}} | {1963474/proyecto_INICIO, 1963474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964867 | Proyecto de inversión | 173718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173718.15, modificado:173718.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0045 - 76009 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76009 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 325 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69095169, lat:21.15116937}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 173718.15 | 173718.15 | 173718.15 | 172951.85 | 172951.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-6, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173718.15, importe_modificado:173718.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964867/proyecto_PROCESO, 1964867/proyecto_INICIO, 1964867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966569 | Proyecto de inversión | 101560.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101560.89, modificado:101560.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA, PROYECTO NO. 221-02-0179 - 89169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89169 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 A 301 D INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS TICTAC UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 28 Y 71., lon:-89.60185429, lat:20.95013469}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 101560.89 | 101560.89 | 101560.89 | 101384.37 | 101384.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-14, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101560.89, importe_modificado:101560.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966569/proyecto_PROCESO, 1966569/proyecto_INICIO, 1966569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961265 | Proyecto de inversión | 56037.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56037.74, modificado:56037.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 220-03-0098 - 32476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 ESQ Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE 19A X 20 Y 22., lon:-89.63015067, lat:20.81156524}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 56037.74 | 56037.74 | 56037.74 | 49083.16 | 49083.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-1, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56037.74, importe_modificado:56037.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1961265/proyecto_PROCESO, 1961265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961275 | Proyecto de inversión | 120038.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120038.08, modificado:120038.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN PROYECTO NO. 220-02-0290 - 32593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32593 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 110 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y , lon:-89.55796129, lat:20.88250068}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 120038.08 | 120038.08 | 120038.08 | 105204.33 | 105204.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120038.08, importe_modificado:120038.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1961275/proyecto_PROCESO, 1961275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962887 | Proyecto de inversión | 56267.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56267.52, modificado:56267.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-01-0058 - 56365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56365 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 Y 67, lon:-89.65897371, lat:20.95245965}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 56267.52 | 56267.52 | 56267.52 | 50492.54 | 50492.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-3, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56267.52, importe_modificado:56267.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.54}} | {1962887/proyecto_INICIO, 1962887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962888 | Proyecto de inversión | 8472.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8472.55, modificado:8472.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-01-0056 - 56368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56368 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 , lon:-89.65897371, lat:20.95245965}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8472.55 | 8472.55 | 8472.55 | 8205.6 | 8205.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-2, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8472.55, importe_modificado:8472.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.43}} | {1962888/proyecto_INICIO, 1962888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963485 | Proyecto de inversión | 68115.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68115.88, modificado:68115.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0091 - 62677 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62677 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.3, meta_modificada:30.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.69036535, lat:21.15225684}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 68115.88 | 68115.88 | 68115.88 | 56688.9 | 56688.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-9, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68115.9, importe_modificado:68115.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.22}} | {1963485/proyecto_PROCESO, 1963485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963492 | Proyecto de inversión | 6231.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6231.74, modificado:6231.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0090 - 62789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62789 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.69036535, lat:21.15225684}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 6231.74 | 6231.74 | 6231.74 | 5764.64 | 5764.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-8, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6231.75, importe_modificado:6231.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.98}} | {1963492/proyecto_PROCESO, 1963492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966602 | Proyecto de inversión | 98481.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98481.42, modificado:98481.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS, PROYECTO NO. 221-02-0186 - 89395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89395 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE , lon:-89.61742121, lat:20.93653769}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98481.42 | 98481.42 | 98481.42 | 98293.38 | 98293.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-15, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98481.42, importe_modificado:98481.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966602/proyecto_INICIO, 1966602/proyecto_PROCESO, 1966602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969839 | Proyecto de inversión | 237267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237267.51, modificado:237267.51}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA , PROYECTO NO. 221-01-0157 - 109728 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109728 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-E INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 293 MT, lon:-89.63767445, lat:20.89463562}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 237267.51 | 237267.51 | 237267.51 | 213333.85 | 213333.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-5, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:237267.51, importe_modificado:237267.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.99}} | {1969839/proyecto_PROCESO, 1969839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960837 | Proyecto de inversión | 97000.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.43, modificado:97000.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0027 - 23186 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23186 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CAL, lon:-89.57941081, lat:20.8676645}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 97000.43 | 97000.43 | 97000.43 | 89938.72 | 89938.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-6, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97000.44, importe_modificado:97000.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.39}} | {1960837/proyecto_PROCESO, 1960837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962897 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0055 - 56406 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56406 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57482419, lat:20.86855838}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 113136.9 | 113136.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-5, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1962897/proyecto_INICIO, 1962897/proyecto_PROCESO, 1962897/proyecto_INICIO, 1962897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962898 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0614 - 56407 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56407 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE, lon:-89.59912064, lat:20.8827335}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 94463.47 | 94463.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-21, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {1962898/proyecto_INICIO, 1962898/proyecto_PROCESO, 1962898/proyecto_INICIO, 1962898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962900 | Proyecto de inversión | 33733.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33733.35, modificado:33733.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0615 - 56412 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56412 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE, lon:-89.59911016, lat:20.88273972}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 33733.35 | 33733.35 | 33733.35 | 31091.24 | 31091.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-22, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33733.35, importe_modificado:33733.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.76}} | {1962900/proyecto_INICIO, 1962900/proyecto_PROCESO, 1962900/proyecto_INICIO, 1962900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962901 | Proyecto de inversión | 5156.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156.39, modificado:5156.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO.221-01-0616 - 56414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56414 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:16.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE, lon:-89.59912887, lat:20.8827234}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 5156.39 | 5156.39 | 5156.39 | 4651.83 | 4651.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-23, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5156.39, importe_modificado:5156.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.08}} | {1962901/proyecto_PROCESO, 1962901/proyecto_INICIO, 1962901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962903 | Proyecto de inversión | 118576.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118576.49, modificado:118576.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0374 - 56447 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56447 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18., lon:-89.73209841, lat:21.09919417}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 118576.49 | 118576.49 | 118576.49 | 112024.65 | 112024.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-048, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118576.49, importe_modificado:112024.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962903/proyecto_INICIO, 1962903/proyecto_FIN, 1962903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963044 | Proyecto de inversión | 51149.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51149.02, modificado:52536.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0550 - 57851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57851 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S, lon:-89.58399269, lat:21.14060817}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 52536.45 | 52536.45 | 52536.45 | 52082.21 | 52082.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-12, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52536.45, importe_modificado:52536.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.39}} | {1963044/proyecto_INICIO, 1963044/proyecto_PROCESO, 1963044/proyecto_INICIO, 1963044/proyecto_PROCESO, 1963044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963045 | Proyecto de inversión | 14289.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14289.22, modificado:6212.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0551 - 57864 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57864 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S, lon:-89.58398732, lat:21.14062318}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 6212.5 | 6212.5 | 6212.5 | 5365.45 | 5365.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-13, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6212.5, importe_modificado:6212.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.42}} | {1963045/proyecto_INICIO, 1963045/proyecto_PROCESO, 1963045/proyecto_INICIO, 1963045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963046 | Proyecto de inversión | 107256.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107256.07, modificado:108278.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0552 - 57867 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57867 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, A OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR SO, lon:-89.58397659, lat:21.14061317}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 108278.74 | 108278.74 | 108278.74 | 105423.91 | 105423.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-14, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108278.74, importe_modificado:108278.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1963046/proyecto_PROCESO, 1963046/proyecto_INICIO, 1963046/proyecto_PROCESO, 1963046/proyecto_INICIO, 1963046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963049 | Proyecto de inversión | 102517.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102517.93, modificado:102517.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO.221-01-0639 - 57915 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57915 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55467816, lat:21.00214056}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 102517.93 | 102517.93 | 102517.93 | 96647.05 | 96647.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-20, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102517.93, importe_modificado:102517.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1963049/proyecto_INICIO, 1963049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964976 | Proyecto de inversión | 56040.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56040.06, modificado:56040.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0636 - 76939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76939 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PERIFERICO LIC MANUEL BERZUNZA ZONA ORIENTE DE LA CD A LA ALTURA DEL KM. 180 SOBRE CAL, lon:-89.55567525, lat:20.98752232}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 56040.06 | 56040.06 | 56040.06 | 16812.02 | 16812.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-4, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56040.06, importe_modificado:56040.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1964976/proyecto_INICIO, 1964976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964977 | Proyecto de inversión | 52545.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52545.87, modificado:52545.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0110 - 76984 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69029069, lat:21.14883009}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 52545.87 | 52545.87 | 52545.87 | 50508.84 | 50508.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-3, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52545.87, importe_modificado:52545.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.31}} | {1964977/proyecto_INICIO, 1964977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964989 | Proyecto de inversión | 182147.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182147.39, modificado:182147.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0111 - 77082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69029069, lat:21.14883009}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 182147.39 | 182147.39 | 182147.39 | 178331.47 | 178331.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-2, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182147.39, importe_modificado:182147.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1964989/proyecto_INICIO, 1964989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966618 | Proyecto de inversión | 90260.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90260.9, modificado:90260.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-02-0097 - 89510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89510 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63519372, lat:21.11736454}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 90260.9 | 90260.9 | 90260.9 | 82832.56 | 82832.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096-1, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90260.9, importe_modificado:90260.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.31}} | {1966618/proyecto_PROCESO, 1966618/proyecto_INICIO, 1966618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965477 | Proyecto de inversión | 70770.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70770.89, modificado:70770.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0265 - 80491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80491 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE , lon:-89.72684237, lat:21.12667285}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 70770.89 | 70770.89 | 70770.89 | 70760.21 | 70760.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-14, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70770.89, importe_modificado:70770.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.9}} | {1965477/proyecto_INICIO, 1965477/proyecto_PROCESO, 1965477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961157 | Proyecto de inversión | 112399.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112399.07, modificado:112399.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0012 - 30792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 30792 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL SOBRE LA CALLE 21 X 22., lon:-89.71365364, lat:20.94336848}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 112399.07 | 112399.07 | 112399.07 | 111670.24 | 111670.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112399.09, importe_modificado:112399.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1961157/proyecto_INICIO, 1961157/proyecto_PROCESO, 1961157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963041 | Proyecto de inversión | 118576.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118576.49, modificado:118576.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHEN, PROYECTO NO. 221-01-0669 - 57770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57770 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 2, lon:-89.73152606, lat:21.10422263}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 118576.49 | 118576.49 | 118576.49 | 109237.58 | 109237.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-048-6, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118576.49, importe_modificado:109237.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963041/proyecto_PROCESO, 1963041/proyecto_FIN, 1963041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964857 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0093 - 75910 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75910 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.6900401, lat:21.15017776}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 128058.84 | 128058.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964857/proyecto_INICIO, 1964857/proyecto_PROCESO, 1964857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964862 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:97756.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0094 - 75946 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75946 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.6900401, lat:21.15017776}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 97756.98 | 97756.98 | 97756.98 | 97467.71 | 97467.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-1, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964862/proyecto_INICIO, 1964862/proyecto_PROCESO, 1964862/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965513 | Proyecto de inversión | 111322.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111322.28, modificado:111322.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0234 - 80776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80776 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.7290686, lat:21.12321107}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 111322.28 | 111322.28 | 111322.28 | 111313.17 | 111313.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-7, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111322.28, importe_modificado:111322.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.35}} | {1965513/proyecto_INICIO, 1965513/proyecto_PROCESO, 1965513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966950 | Proyecto de inversión | 127175.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127175.25, modificado:127175.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0215 - 92062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92062 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL, lon:-89.70274298, lat:21.09713483}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 127175.25 | 127175.25 | 127175.25 | 126237.44 | 126237.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-3, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127175.25, importe_modificado:127175.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966950/proyecto_PROCESO, 1966950/proyecto_INICIO, 1966950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966995 | Proyecto de inversión | 64472.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64472.51, modificado:64472.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-02-0104 - 92395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.68, meta_modificada:27.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 195 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.57473877, lat:21.09573108}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 64472.51 | 64472.51 | 64472.51 | 58024.49 | 58024.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-100-6, contratista:IMPERLINER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64472.51, importe_modificado:58024.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.68}} | {1966995/proyecto_FIN, 1966995/proyecto_PROCESO, 1966995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968784 | Proyecto de inversión | 107782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107782.49, modificado:107782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-02-0169 - 106267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106267 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA D LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X 1, lon:-89.68291905, lat:20.95133553}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 107782.49 | 107782.49 | 107782.49 | 97583.76 | 97583.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-4, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107782.49, importe_modificado:107782.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.91}} | {1968784/proyecto_INICIO, 1968784/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963931 | Proyecto de inversión | 39179.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39179.99, modificado:39179.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0284 - 66568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66568 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 23-A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 23A, lon:-89.61425707, lat:21.12972695}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 39179.99 | 39179.99 | 39179.99 | 27124.48 | 27124.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-19, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39180.01, importe_modificado:39180.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.55}} | {1963931/proyecto_PROCESO, 1963931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965534 | Proyecto de inversión | 113521.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113521.74, modificado:113521.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0233 - 80968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80968 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL, lon:-89.72832183, lat:21.12296745}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 113521.74 | 113521.74 | 113521.74 | 110352.62 | 110352.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-6, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113521.74, importe_modificado:113521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965534/proyecto_INICIO, 1965534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965538 | Proyecto de inversión | 106938.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106938.72, modificado:106938.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0235 - 80995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80995 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SIERRA PAPACAL A 180 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.72962583, lat:21.12382062}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106938.72 | 106938.72 | 106938.72 | 104011.74 | 104011.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-8, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106938.72, importe_modificado:106938.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965538/proyecto_INICIO, 1965538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963950 | Proyecto de inversión | 57616.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57616.13, modificado:57616.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0368 - 66821 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66821 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.57395825, lat:21.09129668}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 57616.13 | 57616.13 | 57616.13 | 42706.13 | 42706.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-26, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57616.12, importe_modificado:57616.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.01}} | {1963950/proyecto_PROCESO, 1963950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964326 | Proyecto de inversión | 112555.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112555.52, modificado:112555.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0335 - 70714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70714 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71644116, lat:21.07897787}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 112555.52 | 112555.52 | 112555.52 | 104594.74 | 104594.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-5, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112555.52, importe_modificado:112555.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1964326/proyecto_INICIO, 1964326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964329 | Proyecto de inversión | 173592.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173592.48, modificado:173592.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0334 - 70731 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70731 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71641092, lat:21.07890529}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 173592.48 | 173592.48 | 173592.48 | 172557.93 | 172557.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-4, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173592.48, importe_modificado:173592.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964329/proyecto_INICIO, 1964329/proyecto_PROCESO, 1964329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964331 | Proyecto de inversión | 48283.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48283.41, modificado:48283.41}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0324 - 70745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70745 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31, lon:-89.71481562, lat:21.07787638}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 48283.41 | 48283.41 | 48283.41 | 47954.72 | 47954.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-2, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48283.41, importe_modificado:48283.41}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1964331/proyecto_INICIO, 1964331/proyecto_PROCESO, 1964331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964336 | Proyecto de inversión | 90419.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90419.37, modificado:90419.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0338 - 70776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.7174543, lat:21.08423351}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 90419.37 | 90419.37 | 90419.37 | 79143.12 | 79143.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-6, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90419.37, importe_modificado:90419.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.41}} | {1964336/proyecto_INICIO, 1964336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964921 | Proyecto de inversión | 69360.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69360.33, modificado:69360.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO.221-01-0631 - 76530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76530 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M, lon:-89.55313199, lat:21.00076012}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 69360.33 | 69360.33 | 69360.33 | 20808.1 | 20808.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-2, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69360.33, importe_modificado:69360.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.6}} | {1964921/proyecto_INICIO, 1964921/proyecto_PROCESO, 1964921/proyecto_INICIO, 1964921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964925 | Proyecto de inversión | 33319.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33319.53, modificado:33319.53}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0630 - 76542 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M, lon:-89.55313199, lat:21.00076012}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 33319.53 | 33319.53 | 33319.53 | 9995.86 | 9995.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-1, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33319.53, importe_modificado:33319.53}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1964925/proyecto_INICIO, 1964925/proyecto_PROCESO, 1964925/proyecto_INICIO, 1964925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964926 | Proyecto de inversión | 114813.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114813.2, modificado:114813.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0652 - 76543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76543 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17, lon:-89.55309312, lat:20.99811619}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 114813.2 | 114813.2 | 114813.2 | 34443.96 | 34443.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-6, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114813.2, importe_modificado:114813.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1964926/proyecto_INICIO, 1964926/proyecto_PROCESO, 1964926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964927 | Proyecto de inversión | 107858.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107858.6, modificado:107858.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-01-0653 - 76545 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76545 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17, lon:-89.55309312, lat:20.99811619}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 107858.6 | 107858.6 | 107858.6 | 32357.59 | 32357.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-7, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107858.6, importe_modificado:107858.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1964927/proyecto_PROCESO, 1964927/proyecto_INICIO, 1964927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965543 | Proyecto de inversión | 71718.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71718.4, modificado:71718.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0448 - 81058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81058 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15 B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.72885335, lat:21.12327519}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 71718.4 | 71718.4 | 71718.4 | 70863 | 70863 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-24, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71718.4, importe_modificado:71718.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.88}} | {1965543/proyecto_INICIO, 1965543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965574 | Proyecto de inversión | 178141.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178141.32, modificado:178141.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0135 - 81361 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81361 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADAS EN CALLE 12 X 15 A , lon:-89.72829963, lat:21.12308709}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 178141.32 | 178141.32 | 178141.32 | 170687.67 | 170687.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-2, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178141.32, importe_modificado:178141.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1965574/proyecto_PROCESO, 1965574/proyecto_INICIO, 1965574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968448 | Proyecto de inversión | 117096.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117096.03, modificado:117096.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ESPERANZA, PROYECTO NO. 221-02-0092 - 105119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105119 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 168 MTS AL OR, lon:-89.59433404, lat:20.96527846}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 117096.03 | 117096.03 | 117096.03 | 116148.47 | 116148.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-3, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117096.03, importe_modificado:117096.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968448/proyecto_INICIO, 1968448/proyecto_PROCESO, 1968448/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968456 | Proyecto de inversión | 117096.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117096.03, modificado:117096.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO, PROYECTO NO. 221-01-0313 - 105152 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105152 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A, lon:-89.58310367, lat:20.9755946}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 117096.03 | 117096.03 | 117096.03 | 116388.1 | 116388.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117096.03, importe_modificado:117096.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968456/proyecto_INICIO, 1968456/proyecto_PROCESO, 1968456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962257 | Proyecto de inversión | 209520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209520.36, modificado:209520.36}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0597 - 47213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47213 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 502 MTS DE LA ESCUELA MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADA EN CALLE 17 X 18 Y 14 AVANZAR AL P, lon:-89.57987028, lat:21.09957702}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 209520.36 | 209520.36 | 209520.36 | 198139.14 | 198139.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-19, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:209520.36, importe_modificado:209520.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.35}} | {1962257/proyecto_INICIO, 1962257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963164 | Proyecto de inversión | 66316.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66316.43, modificado:66316.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0350 - 59420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59420 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 155 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70319602, lat:21.09790134}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 66316.43 | 66316.43 | 66316.43 | 59633.87 | 59633.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-5, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66316.43, importe_modificado:66316.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1963164/proyecto_INICIO, 1963164/proyecto_PROCESO, 1963164/proyecto_INICIO, 1963164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963165 | Proyecto de inversión | 86304.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86304.81, modificado:86304.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0358 - 59440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59440 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70274293, lat:21.09767079}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 86304.81 | 86304.81 | 86304.81 | 81908.97 | 81908.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-7, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86304.81, importe_modificado:86304.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1963165/proyecto_PROCESO, 1963165/proyecto_INICIO, 1963165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965148 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:47953.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0330 - 78097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 493 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.7167156, lat:21.07739665}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47953.69 | 47953.69 | 47953.69 | 47674.16 | 47674.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-13, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1965148/proyecto_INICIO, 1965148/proyecto_PROCESO, 1965148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965156 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:47953.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0336 - 78164 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78164 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 506 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71653052, lat:21.07715007}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47953.69 | 47953.69 | 47953.69 | 45213.26 | 45213.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-16, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.94}} | {1965156/proyecto_INICIO, 1965156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968476 | Proyecto de inversión | 57913.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57913.6, modificado:57913.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO, PROYECTO NO. 221-01-0312 - 105221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105221 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A, lon:-89.58310367, lat:20.9755946}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 57913.6 | 57913.6 | 57913.6 | 55738.38 | 55738.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-2, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57913.6, importe_modificado:57913.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.4}} | {1968476/proyecto_INICIO, 1968476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962260 | Proyecto de inversión | 43852.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43852.42, modificado:43852.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO.221-01-0562 - 47268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47268 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 35 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 120 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.71519049, lat:20.94254744}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 43852.42 | 43852.42 | 43852.42 | 42170.57 | 42170.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-20, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43852.41, importe_modificado:43852.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.78}} | {1962260/proyecto_PROCESO, 1962260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963167 | Proyecto de inversión | 171251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171251.23, modificado:171251.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0355 - 59460 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59460 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 164 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10., lon:-89.70474493, lat:21.09879141}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 171251.23 | 171251.23 | 171251.23 | 134588.63 | 134588.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-6, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171251.23, importe_modificado:171251.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {1963167/proyecto_INICIO, 1963167/proyecto_FIN, 1963167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963168 | Proyecto de inversión | 116395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116395.07, modificado:116395.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0128 - 59463 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59463 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 213 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10., lon:-89.70527881, lat:21.09887866}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 116395.07 | 116395.07 | 116395.07 | 109222.62 | 109222.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116395.07, importe_modificado:116395.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963168/proyecto_INICIO, 1963168/proyecto_PROCESO, 1963168/proyecto_INICIO, 1963168/proyecto_PROCESO, 1963168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963174 | Proyecto de inversión | 104612.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104612.36, modificado:104612.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0363 - 59521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59521 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70481986, lat:21.09807817}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 104612.36 | 104612.36 | 104612.36 | 100841.82 | 100841.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-11, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104612.36, importe_modificado:104612.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963174/proyecto_INICIO, 1963174/proyecto_PROCESO, 1963174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963176 | Proyecto de inversión | 45118.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45118.57, modificado:45118.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0349 - 59530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59530 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 96 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70603122, lat:21.09808443}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 45118.57 | 45118.57 | 45118.57 | 44427.91 | 44427.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-4, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45118.57, importe_modificado:45118.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1963176/proyecto_INICIO, 1963176/proyecto_PROCESO, 1963176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963182 | Proyecto de inversión | 171251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171251.23, modificado:171251.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0618 - 59593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59593 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70176251, lat:21.09782713}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 171251.23 | 171251.23 | 171251.23 | 139751.14 | 139751.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-14, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171251.23, importe_modificado:171251.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {1963182/proyecto_INICIO, 1963182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963183 | Proyecto de inversión | 4646.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4646.37, modificado:4646.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0617 - 59597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59597 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70176251, lat:21.09782713}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4646.37 | 4646.37 | 4646.37 | 4563 | 4563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-13, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4646.37, importe_modificado:4646.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1963183/proyecto_INICIO, 1963183/proyecto_PROCESO, 1963183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963184 | Proyecto de inversión | 171251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171251.23, modificado:171251.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0348 - 59601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:0.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70281373, lat:21.09761954}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 171251.23 | 171251.23 | 171251.23 | 158180.43 | 158180.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-3, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171251.23, importe_modificado:171251.23}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.66}} | {1963184/proyecto_INICIO, 1963184/proyecto_PROCESO, 1963184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963185 | Proyecto de inversión | 8678.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8678.57, modificado:8678.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0417 - 59606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59606 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64181148, lat:21.13779821}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8678.57 | 8678.57 | 8678.57 | 8354 | 8354 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-4, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8678.57, importe_modificado:8678.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.57}} | {1963185/proyecto_INICIO, 1963185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963187 | Proyecto de inversión | 47506.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47506.73, modificado:47506.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0418 - 59609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64179538, lat:21.13780822}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 47506.73 | 47506.73 | 47506.73 | 46092.72 | 46092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-5, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47506.73, importe_modificado:47506.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.73}} | {1963187/proyecto_INICIO, 1963187/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963188 | Proyecto de inversión | 4364.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4364.74, modificado:4364.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0415 - 59611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59611 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:14.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 ESQ. Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.64179002, lat:21.13826296}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4364.74 | 4364.74 | 4364.74 | 4291.47 | 4291.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-2, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4364.74, importe_modificado:4364.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.73}} | {1963188/proyecto_INICIO, 1963188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963189 | Proyecto de inversión | 47352.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47352.44, modificado:48739.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0416 - 59612 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59612 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.6418079, lat:21.13826353}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 48739.87 | 48739.87 | 48739.87 | 47759.75 | 47759.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-3, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48739.87, importe_modificado:48739.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.27}} | {1963189/proyecto_INICIO, 1963189/proyecto_PROCESO, 1963189/proyecto_INICIO, 1963189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963190 | Proyecto de inversión | 108220.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108220.27, modificado:108278.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0426 - 59613 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59613 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.64063846, lat:21.13859877}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 108278.74 | 108278.74 | 108278.74 | 104871.25 | 104871.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-7, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108278.74, importe_modificado:108278.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1963190/proyecto_INICIO, 1963190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968505 | Proyecto de inversión | 159249.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159249.03, modificado:159249.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0223 - 105334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105334 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 17 Y 19. DIRIGIRSE, lon:-89.48239274, lat:21.03056053}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 159249.03 | 159249.03 | 159249.03 | 154256.61 | 154256.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-4, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:159249.03, importe_modificado:159249.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1968505/proyecto_INICIO, 1968505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963191 | Proyecto de inversión | 72296.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72296.86, modificado:72296.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0342 - 59624 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59624 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 260 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12, lon:-89.70771572, lat:21.09833253}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 72296.86 | 72296.86 | 72296.86 | 71646.38 | 71646.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-2, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72296.86, importe_modificado:72296.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1963191/proyecto_INICIO, 1963191/proyecto_PROCESO, 1963191/proyecto_INICIO, 1963191/proyecto_PROCESO, 1963191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965161 | Proyecto de inversión | 52688.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52688.23, modificado:52688.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0294 - 78212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78212 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL NORTE , lon:-89.70882073, lat:21.10019615}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 52688.23 | 52688.23 | 52688.23 | 49832 | 49832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-6, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52688.23, importe_modificado:52688.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.35}} | {1965161/proyecto_PROCESO, 1965161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965180 | Proyecto de inversión | 71441.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71441.76, modificado:71441.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0685 - 78326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:35.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 SEGUIR AL S, lon:-89.7024171, lat:21.09681817}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 71441.76 | 71441.76 | 71441.76 | 66324.17 | 66324.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-19, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:71441.76, importe_modificado:71441.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.37}} | {1965180/proyecto_PROCESO, 1965180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961341 | Proyecto de inversión | 108798.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108798.48, modificado:108798.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0554 - 33669 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 33669 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 163 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.71391772, lat:20.9426599}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 108798.48 | 108798.48 | 108798.48 | 100293.45 | 100293.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-15, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108798.49, importe_modificado:108798.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {1961341/proyecto_INICIO, 1961341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964492 | Proyecto de inversión | 129725.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129725.09, modificado:129725.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0064 - 72308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72308 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.58251142, lat:20.86869495}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129725.09 | 129725.09 | 129725.09 | 108354.65 | 108354.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-21, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129725.09, importe_modificado:129725.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1964492/proyecto_PROCESO, 1964492/proyecto_INICIO, 1964492/proyecto_PROCESO, 1964492/proyecto_INICIO, 1964492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964497 | Proyecto de inversión | 96058.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96058.09, modificado:96058.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0062 - 72359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72359 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.58251142, lat:20.86869495}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 96058.09 | 96058.09 | 96058.09 | 79395.3 | 79395.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-22, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96058.09, importe_modificado:96058.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1964497/proyecto_PROCESO, 1964497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965186 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0353 - 78385 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78385 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 83 MT, lon:-89.70227016, lat:21.09691577}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100371.45 | 100371.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-11, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965186/proyecto_PROCESO, 1965186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965199 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0329 - 78479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78479 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71672178, lat:21.08047367}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 168565.32 | 168565.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-12, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965199/proyecto_INICIO, 1965199/proyecto_PROCESO, 1965199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965202 | Proyecto de inversión | 133853.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133853.28, modificado:133853.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0687 - 78493 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78493 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT, lon:-89.70320943, lat:21.0971408}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 133853.28 | 133853.28 | 133853.28 | 130938.51 | 130938.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-21, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133853.28, importe_modificado:133853.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965202/proyecto_PROCESO, 1965202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966334 | Proyecto de inversión | 172356.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172356.41, modificado:172356.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO 221-02-0067 . - 87515 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87515 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71731866, lat:21.08443866}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 172356.41 | 172356.41 | 172356.41 | 166408.04 | 166408.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-7, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172356.41, importe_modificado:172356.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1966334/proyecto_INICIO, 1966334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966340 | Proyecto de inversión | 59435.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59435.42, modificado:59435.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-02-0066 - 87540 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87540 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71731866, lat:21.08443866}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 59435.42 | 59435.42 | 59435.42 | 56828.82 | 56828.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-6, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59435.42, importe_modificado:59435.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.97}} | {1966340/proyecto_PROCESO, 1966340/proyecto_INICIO, 1966340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961380 | Proyecto de inversión | 108798.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108798.48, modificado:108798.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0563 - 34433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34433 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 161 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y , lon:-89.71520163, lat:20.94256152}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 108798.48 | 108798.48 | 108798.48 | 101999.21 | 101999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-21, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108798.45, importe_modificado:108798.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961380/proyecto_INICIO, 1961380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961384 | Proyecto de inversión | 107724.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107724.92, modificado:107724.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO 221-01-0023 - 34514 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34514 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 19 B INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 94 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 19B , lon:-89.69130875, lat:21.15270369}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 107724.92 | 107724.92 | 107724.92 | 100865.55 | 100865.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-5, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107724.91, importe_modificado:107724.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961384/proyecto_PROCESO, 1961384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964502 | Proyecto de inversión | 177612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177612.34, modificado:177612.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0707 - 72439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72439 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 442 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 905 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.63439216, lat:20.89981833}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 177612.34 | 177612.34 | 177612.34 | 137046.46 | 137046.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-16, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177612.34, importe_modificado:177612.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.77}} | {1964502/proyecto_PROCESO, 1964502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964509 | Proyecto de inversión | 80324.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80324.39, modificado:80324.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0083 - 72474 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:34.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.58026974, lat:20.86229352}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 80324.39 | 80324.39 | 80324.39 | 69217.68 | 69217.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-19, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80324.39, importe_modificado:80324.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.11}} | {1964509/proyecto_INICIO, 1964509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965216 | Proyecto de inversión | 51416.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51416.86, modificado:51416.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0331 - 78555 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78555 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71764786, lat:21.0783184}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51416.86 | 51416.86 | 51416.86 | 50684.26 | 50684.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-14, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51416.86, importe_modificado:51416.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.22}} | {1965216/proyecto_INICIO, 1965216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965220 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0339 - 78583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78583 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT, lon:-89.70347593, lat:21.09716139}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100726.64 | 100726.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-7, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA S, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965220/proyecto_PROCESO, 1965220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965225 | Proyecto de inversión | 19689.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19689.47, modificado:19689.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0124 - 78607 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78607 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:5.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10, lon:-89.70460062, lat:21.10000905}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 19689.47 | 19689.47 | 19689.47 | 14307.76 | 14307.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19689.47, importe_modificado:19689.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.18}} | {1965225/proyecto_INICIO, 1965225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964537 | Proyecto de inversión | 102250.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102250.67, modificado:102250.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMALIA SOLORZANO PROYECTO NO. 221-01-0719 - 72657 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72657 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.56781355, lat:20.96439795}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 102250.67 | 102250.67 | 102250.67 | 90403.45 | 90403.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-1, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102250.67, importe_modificado:102250.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {1964537/proyecto_INICIO, 1964537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965233 | Proyecto de inversión | 82609.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82609.24, modificado:82609.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0126 - 78663 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78663 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10, lon:-89.70460062, lat:21.10000905}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 82609.24 | 82609.24 | 82609.24 | 79725.5 | 79725.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-3, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82609.24, importe_modificado:82609.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965233/proyecto_INICIO, 1965233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965251 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:47953.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0337 - 78891 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78891 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL LA COMSARIA DE NOCAC UBICADO EN CALLE 32 X 29 Y 31, lon:-89.71870885, lat:21.08053907}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47953.69 | 47953.69 | 47953.69 | 46413.17 | 46413.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-17, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1965251/proyecto_INICIO, 1965251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965255 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:170852.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0346 - 78917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78917 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 35 Y 37., lon:-89.65659845, lat:21.10128851}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 170852.85 | 170852.85 | 170852.85 | 159329.89 | 159329.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-19, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {1965255/proyecto_INICIO, 1965255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968589 | Proyecto de inversión | 173384.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173384.78, modificado:173384.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0099 - 105567 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105567 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 372 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46B , lon:-89.61590506, lat:20.93699376}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 173384.78 | 173384.78 | 173384.78 | 148993.54 | 148993.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-3, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173384.78, importe_modificado:173384.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {1968589/proyecto_PROCESO, 1968589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968591 | Proyecto de inversión | 106816.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106816.07, modificado:106816.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0094 - 105575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105575 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.48147356, lat:21.03360184}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 106816.07 | 106816.07 | 106816.07 | 104737.26 | 104737.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-3, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106816.07, importe_modificado:106816.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968591/proyecto_INICIO, 1968591/proyecto_PROCESO, 1968591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961433 | Proyecto de inversión | 169638.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169638.48, modificado:169638.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO. 221-01-0340 - 35502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35502 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 177 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14., lon:-89.70630371, lat:21.10000469}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 169638.48 | 169638.48 | 169638.48 | 146644.29 | 146644.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-18, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:169638.48, importe_modificado:169638.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.86}} | {1961433/proyecto_INICIO, 1961433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962754 | Proyecto de inversión | 116864.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116864.75, modificado:116864.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, PROYECTO NO. 221-01-0061 - 55141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55141 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA, lon:-89.66039905, lat:20.97022995}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 116864.75 | 116864.75 | 116864.75 | 104011.71 | 104011.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-5, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116864.75, importe_modificado:116864.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {1962754/proyecto_PROCESO, 1962754/proyecto_INICIO, 1962754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962757 | Proyecto de inversión | 36538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36538.94, modificado:36538.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, PROYECTO NO. 221-01-0060 - 55156 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55156 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:10.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA, lon:-89.66039905, lat:20.97022995}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 36538.94 | 36538.94 | 36538.94 | 28758.07 | 28758.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-4, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36538.94, importe_modificado:36538.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.66}} | {1962757/proyecto_PROCESO, 1962757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962772 | Proyecto de inversión | 9840.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9840.84, modificado:9840.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0643 - 55258 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55258 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE, lon:-89.65769928, lat:20.95138246}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 9840.84 | 9840.84 | 9840.84 | 9540.64 | 9540.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-15, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9840.84, importe_modificado:9840.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.23}} | {1962772/proyecto_PROCESO, 1962772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965267 | Proyecto de inversión | 110619.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110619.8, modificado:110619.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0326 - 79020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79020 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71615759, lat:21.07769198}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 110619.8 | 110619.8 | 110619.8 | 103534.72 | 103534.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-9, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110619.8, importe_modificado:110619.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.81}} | {1965267/proyecto_PROCESO, 1965267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965269 | Proyecto de inversión | 14655.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14655.9, modificado:14655.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0325 - 79022 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79022 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71615759, lat:21.07769198}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 14655.9 | 14655.9 | 14655.9 | 13706.84 | 13706.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-8, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:14655.9, importe_modificado:14655.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.3}} | {1965269/proyecto_PROCESO, 1965269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965271 | Proyecto de inversión | 44672.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44672.37, modificado:44672.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0366 - 79042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79042 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31 A 137 MTS AL P, lon:-89.71809769, lat:21.08109822}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 44672.37 | 44672.37 | 44672.37 | 41973.14 | 41973.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-22, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44672.37, importe_modificado:44672.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.91}} | {1965271/proyecto_PROCESO, 1965271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968621 | Proyecto de inversión | 54583 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54583.0, modificado:54583.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO.221-02-0160 - 105671 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105671 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42-A 767 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN CALLE 115 X 56 Y 46 A AVANZAR 400 MT, lon:-89.61096339, lat:20.93488911}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 54583 | 54583 | 54583 | 53487.25 | 53487.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-5, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54583.0, importe_modificado:54583.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1968621/proyecto_INICIO, 1968621/proyecto_PROCESO, 1968621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960989 | Proyecto de inversión | 73780.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73780.83, modificado:73780.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0023 - 26718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26718 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66141106, lat:20.86854751}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 73780.83 | 73780.83 | 73780.83 | 64456.01 | 64456.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73780.83, importe_modificado:73780.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.73}} | {1960989/proyecto_PROCESO, 1960989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960993 | Proyecto de inversión | 119832.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119832.04, modificado:119832.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0024 - 26817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26817 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66141123, lat:20.86855083}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 119832.04 | 119832.04 | 119832.04 | 112678.11 | 112678.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-1, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119032.02, importe_modificado:119032.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1960993/proyecto_INICIO, 1960993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961000 | Proyecto de inversión | 130925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130925.43, modificado:130925.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0052 - 26943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26943 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65961155, lat:20.86595517}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 130925.43 | 130925.43 | 130925.43 | 129609.09 | 129609.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-3, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130925.45, importe_modificado:130925.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961000/proyecto_INICIO, 1961000/proyecto_PROCESO, 1961000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961437 | Proyecto de inversión | 161290.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161290.82, modificado:161290.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO. 221-01-0230 - 35573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14., lon:-89.70476349, lat:21.09998803}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 161290.82 | 161290.82 | 161290.82 | 151772.2 | 151772.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-17, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161290.81, importe_modificado:161290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {1961437/proyecto_INICIO, 1961437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962908 | Proyecto de inversión | 110247.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110247.22, modificado:110247.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUYTUNCHÉN ASENTAMIENTO SUYTUNCHEN, PROYECTO NO. 221-01-0376 - 56470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56470 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20A., lon:-89.73118587, lat:21.1013853}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 110247.22 | 110247.22 | 110247.22 | 107780.72 | 107780.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-048-1, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:110247.22, importe_modificado:107780.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962908/proyecto_INICIO, 1962908/proyecto_FIN, 1962908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964582 | Proyecto de inversión | 177612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177612.34, modificado:177612.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0134 - 73148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73148 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 51 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55811846, lat:20.88318684}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 177612.34 | 177612.34 | 177612.34 | 138130.42 | 138130.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-2, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177612.34, importe_modificado:177612.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1964582/proyecto_INICIO, 1964582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964590 | Proyecto de inversión | 118698.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118698.57, modificado:118698.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0131 - 73194 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73194 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55823509, lat:20.88207178}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 118698.57 | 118698.57 | 118698.57 | 94185.82 | 94185.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-5, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118698.57, importe_modificado:118698.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {1964590/proyecto_INICIO, 1964590/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965282 | Proyecto de inversión | 117767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117767.72, modificado:117767.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0365 - 79089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79089 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 29 X 28 Y 30 HACIA EL PONIE, lon:-89.71809769, lat:21.08109822}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117767.72 | 117767.72 | 117767.72 | 115323.45 | 115323.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-21, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117767.72, importe_modificado:117767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965282/proyecto_INICIO, 1965282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965284 | Proyecto de inversión | 60411.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60411.12, modificado:60411.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0362 - 79106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79106 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR A 118 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.70474235, lat:21.09921798}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 60411.12 | 60411.12 | 60411.12 | 55795.64 | 55795.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-14, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60411.12, importe_modificado:60411.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.74}} | {1965284/proyecto_PROCESO, 1965284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965304 | Proyecto de inversión | 8167.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167.72, modificado:8167.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0268 - 79241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79241 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGI, lon:-89.72979104, lat:21.12579439}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 8167.72 | 8167.72 | 8167.72 | 8155.3 | 8155.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-15, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8167.72, importe_modificado:8167.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {1965304/proyecto_PROCESO, 1965304/proyecto_FIN, 1965304/proyecto_INICIO, 1965304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965308 | Proyecto de inversión | 7889.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7889.45, modificado:7889.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0682 - 79260 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79260 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS , lon:-89.70567718, lat:21.09957636}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 7889.45 | 7889.45 | 7889.45 | 7792.58 | 7792.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-16, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7889.45, importe_modificado:7889.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.09}} | {1965308/proyecto_INICIO, 1965308/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968638 | Proyecto de inversión | 115117.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115117.82, modificado:115117.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0222 - 105741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105741 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.47940136, lat:21.03325674}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 115117.82 | 115117.82 | 115117.82 | 113644.33 | 113644.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-1, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115117.82, importe_modificado:115117.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968638/proyecto_INICIO, 1968638/proyecto_PROCESO, 1968638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961006 | Proyecto de inversión | 98842.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98842.22, modificado:98842.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 220-04-0053 - 27017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27017 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65961155, lat:20.86595517}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 98842.22 | 98842.22 | 98842.22 | 98188.88 | 98188.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-4, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98842.21, importe_modificado:98842.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961006/proyecto_INICIO, 1961006/proyecto_PROCESO, 1961006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961020 | Proyecto de inversión | 6125.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6125.83, modificado:6125.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0059 - 27505 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27505 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65891589, lat:20.86613274}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 6125.83 | 6125.83 | 6125.83 | 5946.83 | 5946.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-7, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6125.84, importe_modificado:6125.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {1961020/proyecto_PROCESO, 1961020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961026 | Proyecto de inversión | 119894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119894.12, modificado:119894.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0061 - 27574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27574 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 , lon:-89.65891589, lat:20.86613274}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 119894.12 | 119894.12 | 119894.12 | 115468.56 | 115468.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-9, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119894.12, importe_modificado:119894.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1961026/proyecto_PROCESO, 1961026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962455 | Proyecto de inversión | 4502.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4502.71, modificado:4502.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0221 - 51146 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51146 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61273517, lat:21.13642993}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 4502.71 | 4502.71 | 4502.71 | 1350.82 | 1350.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-3, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4502.73, importe_modificado:4502.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1962455/proyecto_PROCESO, 1962455/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962927 | Proyecto de inversión | 178847.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178847.13, modificado:178847.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0611 - 56574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56574 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI, lon:-89.59806589, lat:20.88365191}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 178847.13 | 178847.13 | 178847.13 | 174269.72 | 174269.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-18, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178847.13, importe_modificado:178847.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1962927/proyecto_INICIO, 1962927/proyecto_PROCESO, 1962927/proyecto_INICIO, 1962927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962928 | Proyecto de inversión | 49776.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49776.84, modificado:49776.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0612 - 56576 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56576 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI, lon:-89.59804264, lat:20.88366193}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 49776.84 | 49776.84 | 49776.84 | 48071.18 | 48071.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-19, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49776.84, importe_modificado:49776.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.82}} | {1962928/proyecto_INICIO, 1962928/proyecto_PROCESO, 1962928/proyecto_INICIO, 1962928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962929 | Proyecto de inversión | 49993.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49993.68, modificado:49993.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0598 - 56577 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56577 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42, lon:-89.59757594, lat:20.8902175}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 49993.68 | 49993.68 | 49993.68 | 45520.93 | 45520.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-10, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49993.68, importe_modificado:49993.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.7}} | {1962929/proyecto_INICIO, 1962929/proyecto_PROCESO, 1962929/proyecto_INICIO, 1962929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962930 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 221-01-0599 - 56580 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56580 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42, lon:-89.59752766, lat:20.89023253}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 116860.22 | 116860.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-11, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1962930/proyecto_INICIO, 1962930/proyecto_PROCESO, 1962930/proyecto_INICIO, 1962930/proyecto_PROCESO, 1962930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964738 | Proyecto de inversión | 36605.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36605.51, modificado:36605.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-01-0654 - 74733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74733 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , CALLE 83-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 607 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA UB, lon:-89.65045938, lat:20.8821556}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 36605.51 | 36605.51 | 36605.51 | 35556.78 | 35556.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-14, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:36605.51, importe_modificado:36605.51}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1964738/proyecto_PROCESO, 1964738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966474 | Proyecto de inversión | 119946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119946.48, modificado:119946.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0161 - 88439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88439 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 518 -B- INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 Y 64H, lon:-89.6382491, lat:20.9412733}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 119946.48 | 119946.48 | 119946.48 | 35983.94 | 35983.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-15, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119946.48, importe_modificado:119946.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966474/proyecto_INICIO, 1966474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966478 | Proyecto de inversión | 98315.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98315.5, modificado:98315.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0162 - 88487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88487 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 518 INTERIOR B COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 X 64H, lon:-89.63827766, lat:20.94127605}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98315.5 | 98315.5 | 98315.5 | 29494.65 | 29494.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-16, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98315.5, importe_modificado:98315.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1966478/proyecto_PROCESO, 1966478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966481 | Proyecto de inversión | 94872.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94872.41, modificado:94872.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-02-0123 - 88511 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88511 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.15, meta_modificada:38.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-A BIS 580 INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99 Y CALLE 99-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PANTEON FLORIDO A 390 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 99 Y 20 MTS AL S, lon:-89.63499945, lat:20.94559072}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 94872.41 | 94872.41 | 94872.41 | 28461.73 | 28461.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-093-11, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94872.41, importe_modificado:94872.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.45}} | {1966481/proyecto_INICIO, 1966481/proyecto_PROCESO, 1966481/proyecto_INICIO, 1966481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966488 | Proyecto de inversión | 85133.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85133.04, modificado:85133.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA, PROYECTO NO. 221-02-0176 - 88565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88565 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71-B 507 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL SUR DEL MODULO DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO SOBRE LA CALLE , lon:-89.60155796, lat:20.94880048}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 85133.04 | 85133.04 | 85133.04 | 84986.25 | 84986.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-13, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85133.04, importe_modificado:85133.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1966488/proyecto_INICIO, 1966488/proyecto_PROCESO, 1966488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961030 | Proyecto de inversión | 98842.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98842.22, modificado:98842.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0062 - 27666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27666 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X , lon:-89.65615206, lat:20.86723921}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 98842.22 | 98842.22 | 98842.22 | 96832.02 | 96832.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-10, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98842.21, importe_modificado:98842.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1961030/proyecto_PROCESO, 1961030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962459 | Proyecto de inversión | 57836.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57836.39, modificado:57836.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0222 - 51239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51239 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 311 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61412019, lat:21.13100621}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 57836.39 | 57836.39 | 57836.39 | 38149.94 | 38149.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-4, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57836.4, importe_modificado:57836.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.17}} | {1962459/proyecto_PROCESO, 1962459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962462 | Proyecto de inversión | 56560.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56560.86, modificado:56560.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO. 221-01-0014 - 51270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51270 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.68899821, lat:21.15203298}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 56560.86 | 56560.86 | 56560.86 | 45252.47 | 45252.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-1, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56560.87, importe_modificado:56560.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.24}} | {1962462/proyecto_PROCESO, 1962462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962465 | Proyecto de inversión | 86607.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86607.34, modificado:86607.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO.221-01-0018 - 51330 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51330 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.68940036, lat:21.15209907}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 86607.34 | 86607.34 | 86607.34 | 75023.37 | 75023.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-2, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86607.34, importe_modificado:86607.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.7}} | {1962465/proyecto_PROCESO, 1962465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962468 | Proyecto de inversión | 6558.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6558.15, modificado:6558.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. PROYECTO NO. 221-01-0223 - 51366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51366 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61674283, lat:21.13256409}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 6558.15 | 6558.15 | 6558.15 | 6545.41 | 6545.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-5, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6558.14, importe_modificado:6558.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.9}} | {1962468/proyecto_INICIO, 1962468/proyecto_FIN, 1962468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965349 | Proyecto de inversión | 122925.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122925.64, modificado:122925.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0252 - 79500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79500 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.72701981, lat:21.12155483}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122925.64 | 122925.64 | 122925.64 | 120248.45 | 120248.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-11, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122925.64, importe_modificado:122925.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965349/proyecto_INICIO, 1965349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968692 | Proyecto de inversión | 73393.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73393.73, modificado:73393.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-02-0058 - 105929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105929 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O, lon:-89.62128571, lat:20.88868997}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 73393.73 | 73393.73 | 73393.73 | 70727.28 | 70727.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-11, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73393.73, importe_modificado:73393.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.87}} | {1968692/proyecto_INICIO, 1968692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962493 | Proyecto de inversión | 64683 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64683.0, modificado:64683.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0224 - 51868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51868 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61270753, lat:21.13412568}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 64683 | 64683 | 64683 | 46223.91 | 46223.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-6, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64682.99, importe_modificado:64682.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1962493/proyecto_PROCESO, 1962493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964225 | Proyecto de inversión | 100588.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100588.67, modificado:100588.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO.221-01-0150 - 69757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69757 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISRIA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.72859136, lat:20.97467086}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 100588.67 | 100588.67 | 100588.67 | 97418.73 | 97418.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100588.67, importe_modificado:100588.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1964225/proyecto_INICIO, 1964225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964792 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0027 - 75212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75212 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69111701, lat:21.14873463}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 126794.78 | 126794.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-13, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1964792/proyecto_INICIO, 1964792/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964795 | Proyecto de inversión | 112855.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.61, modificado:112855.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0063 - 75228 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75228 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y S, lon:-89.71147238, lat:21.00775458}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 112855.61 | 112855.61 | 112855.61 | 94099.88 | 94099.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.61, importe_modificado:112855.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1964795/proyecto_PROCESO, 1964795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965368 | Proyecto de inversión | 62492.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62492.25, modificado:62492.25}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0123 - 79615 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79615 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBI ADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE 570 MTS AL PONI, lon:-89.71023673, lat:21.09914498}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 62492.25 | 62492.25 | 62492.25 | 60345.23 | 60345.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62492.25, importe_modificado:62492.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {1965368/proyecto_INICIO, 1965368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965373 | Proyecto de inversión | 7758.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7758.54, modificado:7758.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0263 - 79667 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79667 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGIRS, lon:-89.72677041, lat:21.12282411}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 7758.54 | 7758.54 | 7758.54 | 7758.53 | 7758.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-12, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7758.54, importe_modificado:7758.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.4}} | {1965373/proyecto_INICIO, 1965373/proyecto_PROCESO, 1965373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965375 | Proyecto de inversión | 33987.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33987.56, modificado:33987.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0343 - 79674 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79674 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.65, meta_modificada:12.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10, lon:-89.7045821, lat:21.09931118}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 33987.56 | 33987.56 | 33987.56 | 28854.26 | 28854.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-8, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33987.56, importe_modificado:33987.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.74}} | {1965375/proyecto_INICIO, 1965375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965381 | Proyecto de inversión | 128668.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128668.65, modificado:128668.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0686 - 79741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79741 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 17 Y 21., lon:-89.7026168, lat:21.09683336}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 128668.65 | 128668.65 | 128668.65 | 126207.19 | 126207.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-20, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128668.65, importe_modificado:128668.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965381/proyecto_PROCESO, 1965381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965388 | Proyecto de inversión | 184783.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184783.38, modificado:184783.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA , PROYECTO NO. 221-01-0683 - 79793 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79793 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.70826834, lat:21.09646812}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 184783.38 | 184783.38 | 184783.38 | 183768.09 | 183768.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-17, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:184783.38, importe_modificado:184783.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1965388/proyecto_INICIO, 1965388/proyecto_PROCESO, 1965388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969601 | Proyecto de inversión | 114075.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114075.91, modificado:114075.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0213 - 109037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109037 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y 4A AVANZAR SOBRE LA, lon:-89.69716564, lat:21.00943643}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 114075.91 | 114075.91 | 114075.91 | 109926.43 | 109926.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-4, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114075.91, importe_modificado:114075.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {1969601/proyecto_INICIO, 1969601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962514 | Proyecto de inversión | 62480.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62480.79, modificado:62480.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0276 - 52185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 52185 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 221 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61398411, lat:21.13028746}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 62480.79 | 62480.79 | 62480.79 | 41665.64 | 41665.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-11, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62480.8, importe_modificado:62480.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.95}} | {1962514/proyecto_PROCESO, 1962514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964810 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:106467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0102 - 75425 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75425 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 229 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69035947, lat:21.15135281}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106467.05 | 106467.05 | 106467.05 | 105500.42 | 105500.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-17, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:106467.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964810/proyecto_INICIO, 1964810/proyecto_PROCESO, 1964810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964817 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0028 - 75529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75529 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69055574, lat:21.14957217}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 127861.87 | 127861.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-19, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964817/proyecto_INICIO, 1964817/proyecto_PROCESO, 1964817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964829 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:97756.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0029 - 75679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75679 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69055574, lat:21.14957217}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 97756.98 | 97756.98 | 97756.98 | 97056.7 | 97056.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-20, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964829/proyecto_INICIO, 1964829/proyecto_PROCESO, 1964829/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965395 | Proyecto de inversión | 68952.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68952.23, modificado:68952.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0264 - 79832 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79832 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.72678024, lat:21.12282984}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 68952.23 | 68952.23 | 68952.23 | 68932.34 | 68932.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-13, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68952.23, importe_modificado:68952.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.29}} | {1965395/proyecto_INICIO, 1965395/proyecto_PROCESO, 1965395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965409 | Proyecto de inversión | 47283.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47283.53, modificado:47283.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0127 - 79895 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79895 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.3, meta_modificada:27.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10., lon:-89.70556783, lat:21.10022824}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47283.53 | 47283.53 | 47283.53 | 38791.01 | 38791.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-4, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47283.53, importe_modificado:47283.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}} | {1965409/proyecto_PROCESO, 1965409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969625 | Proyecto de inversión | 605912.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605912.64, modificado:605912.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 220-04-0265 - 109082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109082 | S | 52 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 217 M, lon:-89.69497626, lat:21.01845884}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 605912.64 | 605912.64 | 605912.64 | 551616.34 | 551616.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:605912.64, importe_modificado:605912.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.67}} | {1969625/proyecto_PROCESO, 1969625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964841 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:106467.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0103 - 75771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75771 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 228 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69031459, lat:21.15152354}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106467.05 | 106467.05 | 106467.05 | 103531.29 | 103531.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-18, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:106467.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1964841/proyecto_INICIO, 1964841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964847 | Proyecto de inversión | 129553.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.73, modificado:129553.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0099 - 75811 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75811 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69106829, lat:21.15052862}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 129553.73 | 129553.73 | 129553.73 | 128149.07 | 128149.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-4, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129553.73, importe_modificado:129553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1964847/proyecto_INICIO, 1964847/proyecto_PROCESO, 1964847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965415 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA , PROYECTO NO. 221-01-0357 - 79932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79932 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10., lon:-89.70475716, lat:21.09961164}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100558.6 | 100558.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-13, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965415/proyecto_INICIO, 1965415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965468 | Proyecto de inversión | 63111.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63111.99, modificado:63111.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO.221-01-0352 - 80412 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80412 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.70447703, lat:21.09632655}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 63111.99 | 63111.99 | 63111.99 | 63111.31 | 63111.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-21, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63111.99, importe_modificado:63111.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.3}} | {1965468/proyecto_INICIO, 1965468/proyecto_PROCESO, 1965468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965471 | Proyecto de inversión | 178141.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178141.32, modificado:178141.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0246 - 80446 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80446 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15A Y 17 AVANZAR SO, lon:-89.73060819, lat:21.12637261}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 178141.32 | 178141.32 | 178141.32 | 175290.42 | 175290.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-9, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178141.32, importe_modificado:178141.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {1965471/proyecto_PROCESO, 1965471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016359 | Proyecto de inversión | 165810.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165810.42, modificado:70499.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0310 - 172930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172930 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:42.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 40 MTS SOBRE LA , lon:-89.49950091, lat:21.03450198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 70499.63 | 70499.63 | 70499.63 | 55397.27 | 55397.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-5, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70499.63, importe_modificado:70499.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.54}} | {2016359/proyecto_PROCESO, 2016359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016365 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:136112.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0311 - 173015 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173015 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 65 MTS AL PONIENT, lon:-89.49950091, lat:21.03450198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 136112.24 | 136112.24 | 136112.24 | 80946.63 | 80946.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-6, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136112.24, importe_modificado:136112.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.59}} | {2016365/proyecto_PROCESO, 2016365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016899 | Proyecto de inversión | 4005.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4005.35, modificado:3778.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0353 - 181626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181626 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:12.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57570713, lat:21.09258817}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3778.71 | 3778.71 | 3778.71 | 1133.61 | 1133.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-4, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3778.71, importe_modificado:3778.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.75}} | {2016899/proyecto_PROCESO, 2016899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015781 | Proyecto de inversión | 251926.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251926.68, modificado:251926.68}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZACILHA, PROYECTO NO. 221-03-0126 - 161118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 161118 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL PARQUE ZAZILHA LA CUEVA UBICADO EN CALLE 121A X 52A, lon:-89.62413825, lat:20.93130435}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 251926.68 | 251926.68 | 251926.68 | 244400.4 | 244400.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-3, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:251926.68, importe_modificado:251926.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.67}} | {2015781/proyecto_PROCESO, 2015781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016538 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:132483.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0091 - 175723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175723 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. DIRIGIRSE 208 MT, lon:-89.6162744, lat:20.78911789}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132483.69 | 132483.69 | 132483.69 | 39745.1 | 39745.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-4, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132483.69, importe_modificado:132483.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016538/proyecto_INICIO, 2016538/proyecto_PROCESO, 2016538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016369 | Proyecto de inversión | 42151.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42151.9, modificado:35979.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, PROYECTO NO.221-03-0281 - 173053 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173053 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 55B Y 59 AVANZAR AL ORI, lon:-89.57144733, lat:20.96953965}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 35979.72 | 35979.72 | 35979.72 | 30171.79 | 30171.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-1, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:35979.72, importe_modificado:35979.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.1}} | {2016369/proyecto_PROCESO, 2016369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016370 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:109582.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0313 - 173058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 132 MTS AL PONIEN, lon:-89.50002264, lat:21.03423335}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109582.47 | 109582.47 | 109582.47 | 69746.43 | 69746.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-8, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109582.47, importe_modificado:109582.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.64}} | {2016370/proyecto_PROCESO, 2016370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016546 | Proyecto de inversión | 8430.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8430.12, modificado:7707.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC , PROYECTO NO. 221-03-0085 - 175772 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175772 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22.A 245 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.61918945, lat:20.79323343}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7707.83 | 7707.83 | 7707.83 | 2312.34 | 2312.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-1, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7707.83, importe_modificado:7707.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.9}} | {2016546/proyecto_INICIO, 2016546/proyecto_PROCESO, 2016546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015835 | Proyecto de inversión | 56808.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56808.55, modificado:56808.55}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY , PROYECTO NO.221-03-0077 - 163293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163293 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:93.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41, lon:-89.67243962, lat:20.96673117}} | 2021-08-03 | 2021-09-27 | 56808.55 | 56808.55 | 56808.55 | 17042.57 | 17042.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-120, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56808.55, importe_modificado:56808.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.07}} | {2015835/proyecto_PROCESO, 2015835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015838 | Proyecto de inversión | 140701.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140701.43, modificado:140701.43}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO.221-03-0078 - 163442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163442 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:227.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES AL NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 FRACCIONAM, lon:-89.6782922, lat:20.96166174}} | 2021-08-03 | 2021-09-27 | 140701.43 | 140701.43 | 140701.43 | 42210.43 | 42210.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-120-1, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:140701.43, importe_modificado:140701.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.37}} | {2015838/proyecto_PROCESO, 2015838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016379 | Proyecto de inversión | 6704.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6704.39, modificado:5043.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0302 - 173195 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173195 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.64250977, lat:20.89417575}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5043.39 | 5043.39 | 5043.39 | 1513.02 | 1513.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-4, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5043.39, importe_modificado:5043.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.28}} | {2016379/proyecto_INICIO, 2016379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016381 | Proyecto de inversión | 97279.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97279.59, modificado:77910.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0303 - 173267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173267 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.64251251, lat:20.89419968}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77910.43 | 77910.43 | 77910.43 | 23373.13 | 23373.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-5, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77910.43, importe_modificado:77910.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.51}} | {2016381/proyecto_PROCESO, 2016381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016382 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:136112.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0279 - 173373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173373 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR 35, lon:-89.4991376, lat:21.03401781}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 136112.24 | 136112.24 | 136112.24 | 80946.62 | 80946.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136112.24, importe_modificado:136112.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.59}} | {2016382/proyecto_PROCESO, 2016382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016383 | Proyecto de inversión | 68453.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68453.13, modificado:47438.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0043 - 173380 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173380 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 247 MTS HAC, lon:-89.7260551, lat:20.97200647}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47438.47 | 47438.47 | 47438.47 | 14231.54 | 14231.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-1, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47438.47, importe_modificado:47438.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.29}} | {2016383/proyecto_PROCESO, 2016383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015858 | Proyecto de inversión | 108938.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108938.91, modificado:108938.91}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II , PROYECTO NO.221-03-0079 - 163743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163743 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.0, meta_modificada:173.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 20 A, lon:-89.67779515, lat:20.96771126}} | 2021-08-03 | 2021-09-27 | 108938.91 | 108938.91 | 108938.91 | 32681.68 | 32681.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-120-2, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108938.91, importe_modificado:108938.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.05}} | {2015858/proyecto_PROCESO, 2015858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015863 | Proyecto de inversión | 267894.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267894.94, modificado:267894.94}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO.221-03-0116 - 163959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163959 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41, lon:-89.67244318, lat:20.96675232}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 267894.94 | 267894.94 | 267894.94 | 234820.09 | 234820.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:267894.94, importe_modificado:267894.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.64}} | {2015863/proyecto_PROCESO, 2015863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015867 | Proyecto de inversión | 2929717.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929717.27, modificado:2929717.27}} | CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0118 - 164130 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164130 | S | 191 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2593.0, meta_modificada:2593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 DIAGONAL Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN , lon:-89.672572, lat:20.96677433}} | 2021-08-03 | 2021-10-25 | 2929717.27 | 2929717.27 | 2929717.27 | 1893757.63 | 1893757.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-119, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2929717.27, importe_modificado:2929717.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1676.16}} | {2015867/proyecto_PROCESO, 2015867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015868 | Proyecto de inversión | 287270.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287270.18, modificado:287270.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO, JUAN PABLO II, PROYECTO NO.221-03-0120 - 164170 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164170 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADA EN LA CALLE 22 X 57A DONDE SE , lon:-89.67834461, lat:20.96170568}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 287270.18 | 287270.18 | 287270.18 | 246463.23 | 246463.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-1, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:287270.18, importe_modificado:287270.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.3}} | {2015868/proyecto_PROCESO, 2015868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016915 | Proyecto de inversión | 57264.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57264.42, modificado:37504.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0354 - 181822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181822 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:14.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57570713, lat:21.09258817}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37504.19 | 37504.19 | 37504.19 | 23260.09 | 23260.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-5, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37504.19, importe_modificado:37504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.14}} | {2016915/proyecto_PROCESO, 2016915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015879 | Proyecto de inversión | 298605.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298605.62, modificado:298605.62}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO.221-03-0122 - 164428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164428 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 430 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41, lon:-89.67780941, lat:20.96770296}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 298605.62 | 298605.62 | 298605.62 | 89581.68 | 89581.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-2, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:298605.62, importe_modificado:298605.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.6}} | {2015879/proyecto_PROCESO, 2015879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017102 | Proyecto de inversión | 104389.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104389.08, modificado:76347.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN GRANDE, PROYECTO NO.221-03-0345 - 183728 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183728 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 251 INTERIOR 0 COLONIA SAN JUAN GRANDE, 97145 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 41 X 10 Y 14 AVAN, lon:-89.58629815, lat:20.98832418}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 76347.77 | 76347.77 | 76347.77 | 58238.27 | 58238.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-056, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76347.77, importe_modificado:76347.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.5}} | {2017102/proyecto_PROCESO, 2017102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017105 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111143.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0299 - 183781 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183781 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.66133609, lat:20.86852436}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111143.02 | 111143.02 | 111143.02 | 33342.91 | 33342.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-8, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111143.02, importe_modificado:111143.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017105/proyecto_FIN, 2017105/proyecto_INICIO, 2017105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017108 | Proyecto de inversión | 87877.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87877.97, modificado:75517.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS, PROYECTO NO. 221-03-0282 - 183834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183834 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 511 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 545 MTS DE LA ESCUELA ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 39, lon:-89.59242589, lat:20.96573999}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 75517.37 | 75517.37 | 75517.37 | 65867 | 65867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-2, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75517.37, importe_modificado:75517.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.73}} | {2017108/proyecto_PROCESO, 2017108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015895 | Proyecto de inversión | 3096073.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096073.91, modificado:3096073.91}} | CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-03-0124 - 164616 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 164616 | S | 333 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2611.0, meta_modificada:2610.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57-A Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MAZA UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 28 DEL F, lon:-89.67815977, lat:20.96404929}} | 2021-08-03 | 2021-10-25 | 3096073.91 | 3096073.91 | 3096073.91 | 1590540.21 | 1590540.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-118, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3096073.91, importe_modificado:3096073.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1341.15}} | {2015895/proyecto_PROCESO, 2015895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016421 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0261 - 173944 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173944 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 AVANZAR 162 MTS A, lon:-89.72860303, lat:20.97455594}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137292.15 | 137292.15 | 137292.15 | 41187.64 | 41187.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-6, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137292.15, importe_modificado:137292.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016421/proyecto_PROCESO, 2016421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016593 | Proyecto de inversión | 121987.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121987.98, modificado:55059.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0086 - 176286 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176286 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 245 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.61918945, lat:20.79323343}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55059.23 | 55059.23 | 55059.23 | 16517.77 | 16517.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-2, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55059.23, importe_modificado:55059.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.42}} | {2016593/proyecto_INICIO, 2016593/proyecto_PROCESO, 2016593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016596 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141694.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0101 - 176310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176310 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZA, lon:-89.62124563, lat:20.79201567}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141694.71 | 141694.71 | 141694.71 | 42508.41 | 42508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-6, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141694.71, importe_modificado:141694.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016596/proyecto_INICIO, 2016596/proyecto_PROCESO, 2016596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017114 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134308.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0298 - 183870 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183870 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.66133609, lat:20.86852436}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134308.87 | 134308.87 | 134308.87 | 40292.66 | 40292.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-7, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134308.87, importe_modificado:134308.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017114/proyecto_FIN, 2017114/proyecto_PROCESO, 2017114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016262 | Proyecto de inversión | 2868.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868.74, modificado:2370.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ, PROYECTO NO.221-03-0280 - 171701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171701 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 59 AVANZAR 75 MTS SOBRE, lon:-89.57143794, lat:20.96953408}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2370.53 | 2370.53 | 2370.53 | 2344.65 | 2344.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2370.53, importe_modificado:2370.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.86}} | {2016262/proyecto_PROCESO, 2016262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016424 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107039.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0262 - 174001 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174001 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21.AVANZAR 162 , lon:-89.72857621, lat:20.97460853}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107039.72 | 107039.72 | 107039.72 | 32111.91 | 32111.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-7, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107039.72, importe_modificado:107039.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016424/proyecto_PROCESO, 2016424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016426 | Proyecto de inversión | 128203.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128203.93, modificado:81550.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0042 - 174035 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174035 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 95 M, lon:-89.72914656, lat:20.97492106}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 81550.16 | 81550.16 | 81550.16 | 24465.05 | 24465.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81550.16, importe_modificado:81550.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.9}} | {2016426/proyecto_INICIO, 2016426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016604 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109225.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0102 - 176334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176334 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 2, lon:-89.62124563, lat:20.79201567}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109225.57 | 109225.57 | 109225.57 | 32767.67 | 32767.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-7, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109225.57, importe_modificado:109225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016604/proyecto_INICIO, 2016604/proyecto_PROCESO, 2016604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016948 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:138893.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0367 - 182188 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182188 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 , lon:-89.57410158, lat:21.1009479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 138893.73 | 138893.73 | 138893.73 | 59768.02 | 59768.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-9, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138893.73, importe_modificado:138893.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {2016948/proyecto_PROCESO, 2016948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017122 | Proyecto de inversión | 77621.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77621.65, modificado:47451.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO, PROYECTO NO.221-03-0220 - 183990 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183990 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 205 INTERIOR D COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA FRANCISO I MADERO UBICADO EN CALLE 28 X 33 AVANZAR 200, lon:-89.65964549, lat:20.97030772}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47451.04 | 47451.04 | 47451.04 | 35072.26 | 35072.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-9, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47451.04, importe_modificado:47451.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.77}} | {2017122/proyecto_PROCESO, 2017122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017126 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134308.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0300 - 184092 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.65884371, lat:20.8679055}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134308.87 | 134308.87 | 134308.87 | 40292.66 | 40292.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-9, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134308.87, importe_modificado:134308.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017126/proyecto_INICIO, 2017126/proyecto_FIN, 2017126/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016432 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:123864.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0278 - 174167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174167 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON, lon:-89.61721388, lat:21.13281335}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123864.44 | 123864.44 | 123864.44 | 83864.06 | 83864.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-052-1, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123864.44, importe_modificado:123864.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2016432/proyecto_PROCESO, 2016432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016437 | Proyecto de inversión | 94793.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94793.21, modificado:74532.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0269 - 174232 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174232 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21. 450 MTS HACIA EL PONIENTE. SOBR, lon:-89.6180296, lat:21.13271498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74532.55 | 74532.55 | 74532.55 | 17242.31 | 17242.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-051-2, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74532.55, importe_modificado:74532.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.64}} | {2016437/proyecto_PROCESO, 2016437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016438 | Proyecto de inversión | 185869.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185869.27, modificado:191376.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0215 - 174268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23, lon:-89.65988512, lat:21.01173568}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 191376.95 | 191376.95 | 191376.95 | 57413.09 | 57413.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-3, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:191376.95, importe_modificado:191376.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016438/proyecto_INICIO, 2016438/proyecto_PROCESO, 2016438/proyecto_INICIO, 2016438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016439 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:139987.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMAPOLA, PROYECTO NO. 221-03-0104 - 174277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174277 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.65913679, lat:21.00693069}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139987.63 | 139987.63 | 139987.63 | 55722.83 | 55722.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-049, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CÁRDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139987.63, importe_modificado:139987.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.4}} | {2016439/proyecto_PROCESO, 2016439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016440 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:47019.23}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMAPOLA, PROYECTO NO.221-03-0105 - 174286 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174286 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.65914935, lat:21.00694782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47019.23 | 47019.23 | 47019.23 | 46849.23 | 46849.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-049-1, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CÁRDENAS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47019.23, importe_modificado:47019.23}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2016440/proyecto_PROCESO, 2016440/proyecto_FIN, 2016440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016441 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PROYECTO, NO.221-03-0271 - 174289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174289 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 765 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 69 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN CALLE 112 X 67D , lon:-89.65527529, lat:20.95438124}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 101052.81 | 101052.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-17, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {2016441/proyecto_INICIO, 2016441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016618 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:127863.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0103 - 176494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176494 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 218 MTS AL , lon:-89.61689095, lat:20.78948842}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127863.76 | 127863.76 | 127863.76 | 38359.12 | 38359.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-8, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127863.76, importe_modificado:127863.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016618/proyecto_INICIO, 2016618/proyecto_PROCESO, 2016618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016442 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:194614.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0256 - 174290 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174290 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 86 MTS AL SUR SO, lon:-89.61518386, lat:21.1312284}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 194614.8 | 194614.8 | 194614.8 | 116668.82 | 116668.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194614.8, importe_modificado:194614.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2016442/proyecto_PROCESO, 2016442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016443 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:125865.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0272 - 174294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174294 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS UTANAA PAAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 28 AVANZAR 198 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.61554257, lat:21.13259327}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125865.68 | 125865.68 | 125865.68 | 93775.81 | 93775.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043-1, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125865.68, importe_modificado:125865.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.75}} | {2016443/proyecto_PROCESO, 2016443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016444 | Proyecto de inversión | 93226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93226.6, modificado:100023.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0216 - 174305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23, lon:-89.65987259, lat:21.01173568}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100023.26 | 100023.26 | 100023.26 | 30006.98 | 30006.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-4, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100023.26, importe_modificado:100023.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016444/proyecto_INICIO, 2016444/proyecto_PROCESO, 2016444/proyecto_INICIO, 2016444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016446 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121934.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0004 - 174336 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174336 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 37-C 845 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS BALCONES DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL UBICADO EN CAL, lon:-89.7175884, lat:21.00668786}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121934.37 | 121934.37 | 121934.37 | 98382.09 | 98382.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121934.37, importe_modificado:121934.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.81}} | {2016446/proyecto_PROCESO, 2016446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016447 | Proyecto de inversión | 5090.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5090.73, modificado:4835.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0218 - 174340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174340 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-E 754 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA UBICADO EN CALLE 96 X 31, CIUDAD CAUCEL, AVA, lon:-89.70511073, lat:21.00580209}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4835.61 | 4835.61 | 4835.61 | 4492.55 | 4492.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-7, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4835.61, importe_modificado:4835.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.77}} | {2016447/proyecto_PROCESO, 2016447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016448 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:186785.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CANTO, PROYECTO NO.221-03-0061 - 174351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174351 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 189 INTERIOR D COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHAN PEON UBICADA EN CALLE 113 34 Y 36 AVANZAR 130 MTS AL PONIE, lon:-89.60824812, lat:20.93983504}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 186785.47 | 186785.47 | 186785.47 | 56035.64 | 56035.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:186785.47, importe_modificado:186785.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016448/proyecto_PROCESO, 2016448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016449 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:126024.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0013 - 174452 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA FACULTAD DE MEDICINA Y VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 235 Y 263 AV, lon:-89.6274328, lat:20.87063378}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126024.27 | 126024.27 | 126024.27 | 99864.24 | 99864.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126024.27, importe_modificado:126024.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {2016449/proyecto_PROCESO, 2016449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016450 | Proyecto de inversión | 109556.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109556.09, modificado:68245.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0023 - 174455 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174455 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 221 Y CALLE 219, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 263 AVANZAR , lon:-89.63207664, lat:20.87992045}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 68245.13 | 68245.13 | 68245.13 | 20473.54 | 20473.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-3, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68245.13, importe_modificado:68245.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.46}} | {2016450/proyecto_INICIO, 2016450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016451 | Proyecto de inversión | 148328.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148328.06, modificado:148328.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO. 221-03-0270 - 174464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174464 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 20 Y 20A., lon:-89.62901479, lat:21.0737086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 119204.93 | 119204.93 | 119204.93 | 35761.48 | 35761.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-23, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119204.93, importe_modificado:119204.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2016451/proyecto_INICIO, 2016451/proyecto_FIN, 2016451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016452 | Proyecto de inversión | 95725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95725.6, modificado:67567.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-03-0268 - 174468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174468 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3-B Y CALLE 5, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 C Y 24.AVANZAR 87 MTS AL NORTE S, lon:-89.63620997, lat:21.03502304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67567.81 | 67567.81 | 67567.81 | 20270.34 | 20270.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-7, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67567.81, importe_modificado:67567.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.39}} | {2016452/proyecto_INICIO, 2016452/proyecto_PROCESO, 2016452/proyecto_INICIO, 2016452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016629 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:60312.48}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0092. - 176611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176611 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 225 MTS , lon:-89.61684157, lat:20.78924138}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 60312.48 | 60312.48 | 60312.48 | 18093.75 | 18093.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-4, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60312.48, importe_modificado:60312.48}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2016629/proyecto_INICIO, 2016629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016292 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:180035.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0309 - 171955 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171955 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR , lon:-89.49835006, lat:21.03401461}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 180035.87 | 180035.87 | 180035.87 | 100838.87 | 100838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-4, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:180035.87, importe_modificado:180035.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.56}} | {2016292/proyecto_PROCESO, 2016292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016453 | Proyecto de inversión | 138654.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138654.49, modificado:90059.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-03-0267 - 174473 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL XCUMPICH UBICADO SOBRE LA CALLE 24 X 5A Y 5C.AVANZAR 308 MTS AL NORTE , lon:-89.63742877, lat:21.03665197}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90059.13 | 90059.13 | 90059.13 | 27017.73 | 27017.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-6, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90059.13, importe_modificado:90059.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.71}} | {2016453/proyecto_PROCESO, 2016453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016454 | Proyecto de inversión | 112586.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112586.36, modificado:68399.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0036 - 174503 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174503 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 66 M, lon:-89.71239899, lat:20.94277584}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 68399.42 | 68399.42 | 68399.42 | 49796.82 | 49796.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-2, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68399.42, importe_modificado:68399.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.1}} | {2016454/proyecto_PROCESO, 2016454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016455 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:171258.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0050 - 174510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174510 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 59 MT, lon:-89.71394948, lat:20.9440573}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 171258.33 | 171258.33 | 171258.33 | 51377.47 | 51377.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-9, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171258.33, importe_modificado:171258.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016455/proyecto_PROCESO, 2016455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016456 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124478.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0037 - 174516 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174516 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 55 MT, lon:-89.71326392, lat:20.94443031}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124478.66 | 124478.66 | 124478.66 | 109579.11 | 109579.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-3, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124478.66, importe_modificado:124478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.88}} | {2016456/proyecto_PROCESO, 2016456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016457 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124478.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0044 - 174518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174518 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 71 MT, lon:-89.71488079, lat:20.94516139}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124478.66 | 124478.66 | 124478.66 | 114715.47 | 114715.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-8, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124478.66, importe_modificado:124478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2016457/proyecto_PROCESO, 2016457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016458 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124478.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0011 - 174519 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 65 MTS A, lon:-89.71358831, lat:20.94272975}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124478.66 | 124478.66 | 124478.66 | 110860.24 | 110860.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-1, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124478.66, importe_modificado:124478.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.89}} | {2016458/proyecto_PROCESO, 2016458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016630 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:200902.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-03-0230 - 176635 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176635 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 534 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-C Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60 A COL GUADALUPAN, lon:-89.63740593, lat:20.89636698}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 200902.07 | 200902.07 | 200902.07 | 60270.62 | 60270.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-5, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200902.07, importe_modificado:200902.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016630/proyecto_PROCESO, 2016630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016984 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111516.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0368 - 182526 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182526 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 , lon:-89.57410158, lat:21.1009479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111516.82 | 111516.82 | 111516.82 | 69853.31 | 69853.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-10, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111516.82, importe_modificado:111516.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.63}} | {2016984/proyecto_PROCESO, 2016984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016986 | Proyecto de inversión | 103029.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103029.34, modificado:64912.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0369 - 182556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182556 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 , lon:-89.57410158, lat:21.1009479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 64912.65 | 64912.65 | 64912.65 | 54909.75 | 54909.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-11, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64912.65, importe_modificado:64912.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.43}} | {2016986/proyecto_PROCESO, 2016986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016992 | Proyecto de inversión | 101902.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101902.7, modificado:54069.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0374 - 182648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182648 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV, lon:-89.56844767, lat:21.10171609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 54069.07 | 54069.07 | 54069.07 | 16220.72 | 16220.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-16, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54069.07, importe_modificado:54069.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.87}} | {2016992/proyecto_PROCESO, 2016992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016994 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:195478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0375 - 182682 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182682 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV, lon:-89.56844767, lat:21.10171609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 195478.71 | 195478.71 | 195478.71 | 58643.61 | 58643.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-17, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:195478.71, importe_modificado:195478.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016994/proyecto_PROCESO, 2016994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016998 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120239.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0351 - 182794 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182794 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 27. AVANZA, lon:-89.57858064, lat:21.08998418}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120239.39 | 120239.39 | 120239.39 | 36071.82 | 36071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-2, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120239.39, importe_modificado:120239.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016998/proyecto_PROCESO, 2016998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016478 | Proyecto de inversión | 121987.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121987.98, modificado:64288.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0152 - 174871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174871 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. AVANZAR 390 MT, lon:-89.6189617, lat:20.79357531}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 64288.97 | 64288.97 | 64288.97 | 19286.73 | 19286.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-15, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64288.97, importe_modificado:64288.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.42}} | {2016478/proyecto_INICIO, 2016478/proyecto_PROCESO, 2016478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016479 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:132178.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO, PROYECTO NO.221-03-0205 - 174882 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174882 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 122 INTERIOR B COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CHUBURNA UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 217 MTS AL OR, lon:-89.62903241, lat:21.00697993}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132178.72 | 132178.72 | 132178.72 | 96527.03 | 96527.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-050, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132178.72, importe_modificado:132178.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {2016479/proyecto_INICIO, 2016479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016484 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:132483.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0083 - 174924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174924 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SOSA NOVELO UBICADA EN CALLE 23 X 18A Y 20, AVANZAR 394 MTS AL, lon:-89.61919817, lat:20.79373968}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132483.69 | 132483.69 | 132483.69 | 39745.1 | 39745.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132483.69, importe_modificado:132483.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016484/proyecto_INICIO, 2016484/proyecto_PROCESO, 2016484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016656 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129531.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-03-0305 - 176883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176883 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18-A INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 16 Y 18B. AVANZAR A 89 MTS A, lon:-89.55149564, lat:20.99642035}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129531.01 | 129531.01 | 129531.01 | 38859.29 | 38859.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-25, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129531.01, importe_modificado:129531.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016656/proyecto_INICIO, 2016656/proyecto_PROCESO, 2016656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017004 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:142848.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0048 - 183003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183003 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL, lon:-89.57945883, lat:20.8709293}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 142848.05 | 142848.05 | 142848.05 | 42854.41 | 42854.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-3, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:142848.05, importe_modificado:142848.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017004/proyecto_INICIO, 2017004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017005 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107319.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0047 - 183008 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183008 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL, lon:-89.57945883, lat:20.8709293}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107319.41 | 107319.41 | 107319.41 | 32195.82 | 32195.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-2, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107319.41, importe_modificado:107319.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017005/proyecto_PROCESO, 2017005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017006 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129597.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-03-0049 - 183010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 249 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA E, lon:-89.57684282, lat:20.86802957}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129597.46 | 129597.46 | 129597.46 | 38879.23 | 38879.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-8, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129597.46, importe_modificado:129597.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017006/proyecto_PROCESO, 2017006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017007 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137950.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-03-0065 - 183020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183020 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV, lon:-89.63825758, lat:20.92536053}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137950.15 | 137950.15 | 137950.15 | 41385.04 | 41385.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-6, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137950.15, importe_modificado:137950.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017007/proyecto_INICIO, 2017007/proyecto_FIN, 2017007/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017008 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:43587.72}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-03-0135 - 183022 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183022 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE, lon:-89.65179857, lat:20.88156041}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 43587.72 | 43587.72 | 43587.72 | 13076.32 | 13076.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-7, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43587.72, importe_modificado:43587.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2017008/proyecto_PROCESO, 2017008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017009 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:134094.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-03-0134 - 183023 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183023 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE, lon:-89.65179857, lat:20.88156041}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134094.36 | 134094.36 | 134094.36 | 40228.31 | 40228.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-6, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134094.36, importe_modificado:134094.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017009/proyecto_PROCESO, 2017009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017010 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:113970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-03-0064 - 183024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183024 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV, lon:-89.63824726, lat:20.92537187}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 113970.08 | 113970.08 | 113970.08 | 34191.02 | 34191.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-5, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113970.08, importe_modificado:113970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017010/proyecto_INICIO, 2017010/proyecto_FIN, 2017010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017014 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:146061.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-03-0392 - 183049 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183049 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 21 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X, lon:-89.48104839, lat:21.03354296}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 146061.77 | 146061.77 | 146061.77 | 83931.49 | 83931.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-10, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:146061.77, importe_modificado:146061.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.57}} | {2017014/proyecto_PROCESO, 2017014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016488 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:170610.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0147 - 175007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175007 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA, lon:-89.63761777, lat:20.95202625}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 170610.06 | 170610.06 | 170610.06 | 51183.02 | 51183.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-4, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170610.06, importe_modificado:170610.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016488/proyecto_PROCESO, 2016488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016490 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109225.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0141 - 175014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175014 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE , lon:-89.62363004, lat:20.79417647}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109225.57 | 109225.57 | 109225.57 | 32767.67 | 32767.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-12, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109225.57, importe_modificado:109225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016490/proyecto_PROCESO, 2016490/proyecto_INICIO, 2016490/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016492 | Proyecto de inversión | 5548.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5548.57, modificado:5266.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0148 - 175037 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175037 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA, lon:-89.63762991, lat:20.95203086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5266.2 | 5266.2 | 5266.2 | 1579.86 | 1579.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-5, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5266.2, importe_modificado:5266.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.2}} | {2016492/proyecto_PROCESO, 2016492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016495 | Proyecto de inversión | 77505.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77505.1, modificado:59844.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0149 - 175049 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175049 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA, lon:-89.63763528, lat:20.95201333}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 59844.71 | 59844.71 | 59844.71 | 17953.41 | 17953.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-6, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59844.71, importe_modificado:59844.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.98}} | {2016495/proyecto_PROCESO, 2016495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016499 | Proyecto de inversión | 10328.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10328.74, modificado:2899.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0025 - 175097 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR , lon:-89.62417595, lat:20.95007455}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2899.42 | 2899.42 | 2899.42 | 869.83 | 869.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-1, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2899.42, importe_modificado:2899.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.68}} | {2016499/proyecto_INICIO, 2016499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016661 | Proyecto de inversión | 12262.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12262.57, modificado:11051.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL, PROYECTO NO.221-03-0283 - 176954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176954 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA, lon:-89.58904438, lat:20.95260948}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 11051.34 | 11051.34 | 11051.34 | 3315.41 | 3315.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-9, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11051.34, importe_modificado:11051.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.49}} | {2016661/proyecto_PROCESO, 2016661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016663 | Proyecto de inversión | 170977.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170977.42, modificado:75851.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL PROYECTO NO.221-03-0284 - 176973 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176973 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA, lon:-89.58903365, lat:20.95259946}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 75851.72 | 75851.72 | 75851.72 | 22755.51 | 22755.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-10, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75851.72, importe_modificado:75851.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.2}} | {2016663/proyecto_PROCESO, 2016663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017020 | Proyecto de inversión | 70473.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70473.31, modificado:41672.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0308 - 183078 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183078 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 324 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN CALLE 10 X 9 Y 11., lon:-89.52089607, lat:21.03039065}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 41672.18 | 41672.18 | 41672.18 | 33749.84 | 33749.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-3, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41672.18, importe_modificado:41672.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.69}} | {2017020/proyecto_PROCESO, 2017020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017021 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0384 - 183080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183080 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 227 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 203 MT, lon:-89.48433456, lat:20.96128336}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-9, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017021/proyecto_INICIO, 2017021/proyecto_PROCESO, 2017021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016504 | Proyecto de inversión | 139742.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139742.28, modificado:80893.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0026 - 175185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175185 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR , lon:-89.6242296, lat:20.95007706}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 80893.15 | 80893.15 | 80893.15 | 24267.94 | 24267.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-2, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80893.15, importe_modificado:80893.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.79}} | {2016504/proyecto_PROCESO, 2016504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016505 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141694.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0140 - 175206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175206 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE , lon:-89.62363004, lat:20.79417647}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141694.71 | 141694.71 | 141694.71 | 42508.41 | 42508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-11, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141694.71, importe_modificado:141694.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016505/proyecto_INICIO, 2016505/proyecto_PROCESO, 2016505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016512 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118438.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO.221-03-0387 - 175259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175259 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 500 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COLONIA CENTRO AVANZAR 85 , lon:-89.6361842, lat:20.97020503}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118438.92 | 118438.92 | 118438.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-4, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118438.92, importe_modificado:118438.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2016512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016667 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129047.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL, PROYECTO NO.221-03-0285 - 177010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177010 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA, lon:-89.58902829, lat:20.95259445}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129047.76 | 129047.76 | 129047.76 | 38714.33 | 38714.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-11, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129047.76, importe_modificado:129047.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016667/proyecto_INICIO, 2016667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016672 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:134164.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN, PROYECTO NO. 221-03-0260 - 177068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177068 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 18 X 25. AVANZAR 130 MTS AL PONIE, lon:-89.70648093, lat:21.06317511}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134164.14 | 134164.14 | 134164.14 | 40249.24 | 40249.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-4, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134164.14, importe_modificado:134164.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016672/proyecto_INICIO, 2016672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017031 | Proyecto de inversión | 10037.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10037.38, modificado:10052.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0401 - 183093 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183093 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M, lon:-89.48427948, lat:20.96066127}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 10052.39 | 10052.39 | 10052.39 | 3015.72 | 3015.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-12, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10052.39, importe_modificado:10052.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.41}} | {2017031/proyecto_INICIO, 2017031/proyecto_PROCESO, 2017031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017034 | Proyecto de inversión | 138343.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138343.7, modificado:69444.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0402 - 183096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M, lon:-89.48427948, lat:20.96066127}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 69444.84 | 69444.84 | 69444.84 | 20833.41 | 20833.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-13, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69444.84, importe_modificado:69444.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.68}} | {2017034/proyecto_PROCESO, 2017034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017038 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:55684.99}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0380 - 183102 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 426 MTS , lon:-89.48454106, lat:20.96126729}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55684.99 | 55684.99 | 55684.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-056-2, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55684.99, importe_modificado:55684.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2017038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016515 | Proyecto de inversión | 83915.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83915.3, modificado:65152.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN, PROYECTO NO.221-03-0344 - 175278 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175278 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 255 INTERIOR 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MAYAPAN UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.59029409, lat:20.97686754}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 65152.61 | 65152.61 | 65152.61 | 62787.62 | 62787.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-053-3, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65152.61, importe_modificado:65152.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.82}} | {2016515/proyecto_PROCESO, 2016515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016519 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117365.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0096 - 175359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175359 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A AVANZAR 132 MTS A, lon:-89.61784631, lat:20.78894819}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117365.39 | 117365.39 | 117365.39 | 35209.62 | 35209.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-5, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117365.39, importe_modificado:117365.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016519/proyecto_INICIO, 2016519/proyecto_PROCESO, 2016519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016525 | Proyecto de inversión | 81584.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81584.32, modificado:48195.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0088 - 175439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20 AVANZAR 76 MTS, lon:-89.61942852, lat:20.78895616}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 48195.58 | 48195.58 | 48195.58 | 14458.67 | 14458.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-3, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48195.58, importe_modificado:48195.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {2016525/proyecto_INICIO, 2016525/proyecto_PROCESO, 2016525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986386 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:135953.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DOLORES OTERO, PROYECTO NO. 221-03-0251 - 174859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174859 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 103 475 INTERIOR A COLONIA DOLORES OTERO, 97270 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54-A Y CALLE 56, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA DE LA DOLORES OTERO UBICADO EN CALLE 103 X 54A Y 5, lon:-89.625737, lat:20.94170546}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 135953.11 | 135953.11 | 135953.11 | 40785.95 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-16, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135953.11, importe_modificado:135953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986386/proyecto_FIN, 1986386/proyecto_INICIO, 1986386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987450 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125666.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0150 - 178777 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178777 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34. AVANZAR 177 MTS SOBRE, lon:-89.71502374, lat:21.02164031}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125666.83 | 125666.83 | 125666.83 | 92715.17 | 92715.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-2, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125666.83, importe_modificado:125666.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987450/proyecto_FIN, 1987450/proyecto_INICIO, 1987450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987461 | Proyecto de inversión | 151202.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151202.94, modificado:95407.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO.221-03-0379 - 178873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178873 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48-B 333 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS I UBICADO EN CALLE 159 X 48B AVANZAR 50 MTS AL SUR, lon:-89.61973246, lat:20.91299584}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95407.3 | 95407.3 | 95407.3 | 28622.19 | 28622.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-19, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95407.3, importe_modificado:95407.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.68}} | {1987461/proyecto_INICIO, 1987461/proyecto_PROCESO, 1987461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987463 | Proyecto de inversión | 142772.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142772.56, modificado:142772.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0015 - 178890 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178890 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195 542 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 315 MTS AL ORIENTE DEL LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE CUXTA, lon:-89.6202671, lat:20.89110495}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 84717.67 | 84717.67 | 84717.67 | 81167.11 | 81167.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84717.67, importe_modificado:84717.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1987463/proyecto_PROCESO, 1987463/proyecto_INICIO, 1987463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989207 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118855.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0073 - 186163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186163 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.64097552, lat:21.13871468}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118855.68 | 118855.68 | 118855.68 | 35656.71 | 35656.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-9, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118855.68, importe_modificado:118855.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1989207/proyecto_FIN, 1989207/proyecto_PROCESO, 1989207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989216 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:46501.86}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0072 - 186213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186213 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 150 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.64306496, lat:21.1391825}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 46501.86 | 46501.86 | 46501.86 | 37942.82 | 37942.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-051, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46501.86, importe_modificado:46501.86}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.82}} | {1989216/proyecto_PROCESO, 1989216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989722 | Proyecto de inversión | 335400.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335400.13, modificado:341468.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0239 - 188376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188376 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.0, meta_modificada:623.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR , lon:-89.5632449, lat:21.0375098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 341468.36 | 341468.36 | 341468.36 | 102440.5 | 102440.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-018, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:341468.36, importe_modificado:341468.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.88}} | {1989722/proyecto_PROCESO, 1989722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989723 | Proyecto de inversión | 294463.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294463.33, modificado:301141.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0299 - 188377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188377 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 93, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN, lon:-89.65484348, lat:21.04541756}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 301141.66 | 301141.66 | 301141.66 | 283252.66 | 283252.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-1, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301141.66, importe_modificado:301141.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.29}} | {1989723/proyecto_PROCESO, 1989723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987479 | Proyecto de inversión | 9675.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9675.59, modificado:10571.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO.221-03-0145 - 179084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179084 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE, lon:-89.6449005, lat:20.9109739}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 10571.75 | 10571.75 | 10571.75 | 3171.52 | 3171.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-7, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10571.75, importe_modificado:10571.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1987479/proyecto_INICIO, 1987479/proyecto_FIN, 1987479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987483 | Proyecto de inversión | 133798.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133798.28, modificado:95104.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO.221-03-0146 - 179095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179095 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE, lon:-89.6449166, lat:20.91098643}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95104.07 | 95104.07 | 95104.07 | 28531.22 | 28531.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-8, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95104.07, importe_modificado:95104.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1987483/proyecto_INICIO, 1987483/proyecto_FIN, 1987483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987486 | Proyecto de inversión | 7786.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7786.57, modificado:7370.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0005 - 179106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179106 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 68, lon:-89.65052241, lat:20.89972105}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7370.5 | 7370.5 | 7370.5 | 2211.15 | 2211.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7370.5, importe_modificado:7370.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.3}} | {1987486/proyecto_PROCESO, 1987486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987488 | Proyecto de inversión | 119462.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119462.75, modificado:62383.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH IIIL, PROYECTO NO.221-03-0006 - 179113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179113 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 177 X 86 Y 88 DE LA C, lon:-89.65044196, lat:20.89966592}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 62383.7 | 62383.7 | 62383.7 | 50902.57 | 50902.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-1, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62383.7, importe_modificado:62383.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.09}} | {1987488/proyecto_INICIO, 1987488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987490 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:122451.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III PROYECTO NO.221-03-0007 - 179120 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179120 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 77 X 86 Y 88, lon:-89.65041512, lat:20.8996609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 122451.06 | 122451.06 | 122451.06 | 58764.64 | 58764.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-2, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122451.06, importe_modificado:122451.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.48}} | {1987490/proyecto_PROCESO, 1987490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987491 | Proyecto de inversión | 4866.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866.61, modificado:4398.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0027 - 179126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179126 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8, lon:-89.65424532, lat:20.90353472}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4398.09 | 4398.09 | 4398.09 | 1319.43 | 1319.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-8, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4398.09, importe_modificado:4398.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.56}} | {1987491/proyecto_INICIO, 1987491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987492 | Proyecto de inversión | 68491.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68491.98, modificado:51531.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0028 - 179132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179132 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8, lon:-89.65426141, lat:20.90351467}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51531.91 | 51531.91 | 51531.91 | 34333.63 | 34333.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-9, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51531.91, importe_modificado:51531.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.75}} | {1987492/proyecto_PROCESO, 1987492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987494 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121675.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0029 - 179147 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179147 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 88 AVANZAR 580 , lon:-89.65425463, lat:20.90352976}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121675.91 | 121675.91 | 121675.91 | 83660.52 | 83660.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-10, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121675.91, importe_modificado:121675.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.69}} | {1987494/proyecto_PROCESO, 1987494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989228 | Proyecto de inversión | 41957.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41957.65, modificado:100334.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0062 - 186248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186248 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PON, lon:-89.64437443, lat:21.13998305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100334.39 | 100334.39 | 100334.39 | 30100.32 | 30100.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-3, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100334.39, importe_modificado:100334.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1989228/proyecto_FIN, 1989228/proyecto_INICIO, 1989228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989742 | Proyecto de inversión | 147231.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147231.67, modificado:145766.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0010 - 188462 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188462 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 AVANZAR 950 MTS AL PONIEN, lon:-89.56558425, lat:21.04068205}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 145766.38 | 145766.38 | 145766.38 | 130678.84 | 130678.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:145766.38, importe_modificado:145766.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1989742/proyecto_PROCESO, 1989742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989756 | Proyecto de inversión | 55470.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55470.85, modificado:55819.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0190 - 188551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188551 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 927 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE CRISTO UBICADA EN CALLE 86 X 171 , lon:-89.65637143, lat:20.9098397}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55819.44 | 55819.44 | 55819.44 | 16745.83 | 16745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-10, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55819.44, importe_modificado:55819.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {1989756/proyecto_FIN, 1989756/proyecto_PROCESO, 1989756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985504 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:189985.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0314 - 171824 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171824 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 89 M, lon:-89.49933223, lat:21.03414642}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 189985.4 | 189985.4 | 189985.4 | 103823.74 | 103823.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-9, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189985.4, importe_modificado:189985.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {1985504/proyecto_PROCESO, 1985504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986448 | Proyecto de inversión | 97318.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97318.44, modificado:49513.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0139 - 175220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175220 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON, lon:-89.62189032, lat:20.79307145}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49513.83 | 49513.83 | 49513.83 | 14854.15 | 14854.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-10, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49513.83, importe_modificado:49513.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.51}} | {1986448/proyecto_INICIO, 1986448/proyecto_PROCESO, 1986448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988550 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118080.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0031 - 183547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183547 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL, lon:-89.63842905, lat:20.92079205}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118080.99 | 118080.99 | 118080.99 | 35424.3 | 35424.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-2, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118080.99, importe_modificado:118080.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988550/proyecto_INICIO, 1988550/proyecto_PROCESO, 1988550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988552 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0335 - 183555 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183555 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 281 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 16 , lon:-89.66079372, lat:20.82092841}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-11, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988552/proyecto_FIN, 1988552/proyecto_PROCESO, 1988552/proyecto_INICIO, 1988552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988567 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:137811.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0012 - 183602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183602 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL SOBRE LA CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 243 MTS SOBR, lon:-89.65215097, lat:20.86015932}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137811.86 | 137811.86 | 137811.86 | 41343.56 | 41343.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137811.86, importe_modificado:137811.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988567/proyecto_INICIO, 1988567/proyecto_FIN, 1988567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989762 | Proyecto de inversión | 202702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202702.52, modificado:194355.17}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-02-0013 - 188569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188569 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 560 MTS AL PONIENT, lon:-89.56305446, lat:21.04199588}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 194355.17 | 194355.17 | 194355.17 | 177623.25 | 177623.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194355.17, importe_modificado:194355.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {1989762/proyecto_INICIO, 1989762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989771 | Proyecto de inversión | 2417461.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417461.71, modificado:2300760.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0164 - 188631 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188631 | S | 205 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3867.0, meta_modificada:3867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 598 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES MONTE DE SION , lon:-89.65646704, lat:20.90823552}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2300760.05 | 2300760.05 | 2300760.05 | 690228.03 | 690228.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-035, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2300760.05, importe_modificado:2300760.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.2}} | {1989771/proyecto_PROCESO, 1989771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989774 | Proyecto de inversión | 300856.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300856.96, modificado:291532.75}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0112 - 188666 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188666 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA, lon:-89.56496433, lat:21.0357419}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 291532.75 | 291532.75 | 291532.75 | 87459.82 | 87459.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-4, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:291532.75, importe_modificado:291532.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1989774/proyecto_PROCESO, 1989774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986559 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118408.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0400 - 175709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175709 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 357 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 9, lon:-89.6582561, lat:20.89534764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118408.19 | 118408.19 | 118408.19 | 99999.15 | 99999.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-14, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118408.19, importe_modificado:118408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986559/proyecto_INICIO, 1986559/proyecto_FIN, 1986559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987540 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120705.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0133 - 179250 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179250 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 581 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 A, lon:-89.71462102, lat:21.0211785}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120705.74 | 120705.74 | 120705.74 | 95859.55 | 95859.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-1, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120705.74, importe_modificado:120705.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987540/proyecto_FIN, 1987540/proyecto_INICIO, 1987540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988573 | Proyecto de inversión | 55127.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55127.69, modificado:44797.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, PROYECTO NO.221-03-0237 - 183623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183623 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 129 565 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN C, lon:-89.63405721, lat:20.92690805}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 44797.9 | 44797.9 | 44797.9 | 13439.37 | 13439.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-13, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44797.9, importe_modificado:44797.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1988573/proyecto_FIN, 1988573/proyecto_INICIO, 1988573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988584 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA, PROYECTO NO.221-03-0250 - 183655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183655 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 567 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 75 X 86 Y 9, lon:-89.6443801, lat:20.96019801}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 100863.86 | 100863.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-16, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1988584/proyecto_PROCESO, 1988584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988587 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:134308.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0008 - 183660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183660 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN, lon:-89.65956997, lat:20.86103873}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134308.87 | 134308.87 | 134308.87 | 40292.66 | 40292.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-1, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134308.87, importe_modificado:134308.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988587/proyecto_PROCESO, 1988587/proyecto_FIN, 1988587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989786 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105261.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0114 - 188752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188752 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740, lon:-89.56719579, lat:21.03460079}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105261.39 | 105261.39 | 105261.39 | 37237.09 | 37237.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105261.39, importe_modificado:105261.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989786/proyecto_PROCESO, 1989786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989802 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0074 - 188807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188807 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 322 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DELA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES D, lon:-89.6714799, lat:20.9120805}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117779.18 | 117779.18 | 117779.18 | 35333.75 | 35333.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117779.18, importe_modificado:117779.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989802/proyecto_INICIO, 1989802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987571 | Proyecto de inversión | 156758.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156758.44, modificado:82273.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0160 - 179341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179341 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 358 MTS AL SUR DEL PARQUE KANAN KAS UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 108B Y 110 AVANZAR 191 MTS , lon:-89.71401177, lat:21.01024942}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 82273.44 | 82273.44 | 82273.44 | 76188.71 | 76188.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-8, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82273.44, importe_modificado:82273.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.35}} | {1987571/proyecto_INICIO, 1987571/proyecto_FIN, 1987571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988606 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111143.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0009 - 183737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADA EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN, lon:-89.65956997, lat:20.86103873}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111143.02 | 111143.02 | 111143.02 | 33342.91 | 33342.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-2, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111143.02, importe_modificado:111143.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988606/proyecto_PROCESO, 1988606/proyecto_INICIO, 1988606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989846 | Proyecto de inversión | 102951.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102951.64, modificado:63818.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-02-0085 - 189084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189084 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE, lon:-89.57922879, lat:21.10284037}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63818.69 | 63818.69 | 63818.69 | 45656.47 | 45656.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-1, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63818.69, importe_modificado:63818.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.96}} | {1989846/proyecto_PROCESO, 1989846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986824 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:139111.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-03-0391 - 176684 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 120 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 62 AVANZAR 120 MTS AL NOR, lon:-89.63784254, lat:20.89733543}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139111.42 | 139111.42 | 139111.42 | 41733.41 | 41733.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-20, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139111.42, importe_modificado:139111.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986824/proyecto_FIN, 1986824/proyecto_PROCESO, 1986824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986837 | Proyecto de inversión | 183420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183420.36, modificado:176070.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0361 - 176719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176719 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA, lon:-89.61328006, lat:20.91032837}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 176070.32 | 176070.32 | 176070.32 | 52821.1 | 52821.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-11, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176070.32, importe_modificado:176070.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986837/proyecto_FIN, 1986837/proyecto_PROCESO, 1986837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987628 | Proyecto de inversión | 14407.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14407.72, modificado:14407.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0158 - 179565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV, lon:-89.69640071, lat:21.02195712}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 13167.9 | 13167.9 | 13167.9 | 3950.37 | 3950.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-6, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13167.9, importe_modificado:13167.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1987628/proyecto_INICIO, 1987628/proyecto_FIN, 1987628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986545 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:127104.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-03-0398 - 175579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175579 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 509 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-DIAG Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 220 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 193 AVANZAR, lon:-89.65391816, lat:20.89201073}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127104.37 | 127104.37 | 127104.37 | 103273.86 | 103273.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-12, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127104.37, importe_modificado:127104.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986545/proyecto_PROCESO, 1986545/proyecto_INICIO, 1986545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986866 | Proyecto de inversión | 112588.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112588.3, modificado:125686.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0362 - 176830 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176830 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA, lon:-89.61327482, lat:20.91032334}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125686.77 | 125686.77 | 125686.77 | 37706.03 | 37706.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-12, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125686.77, importe_modificado:125686.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986866/proyecto_INICIO, 1986866/proyecto_FIN, 1986866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987642 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125666.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0157 - 179820 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV, lon:-89.69640071, lat:21.02195712}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125666.83 | 125666.83 | 125666.83 | 93379.98 | 93379.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-5, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125666.83, importe_modificado:125666.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1987642/proyecto_FIN, 1987642/proyecto_PROCESO, 1987642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988654 | Proyecto de inversión | 141140.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141140.87, modificado:88043.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE, PROYECTO NO.221-03-0349 - 183932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183932 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 304 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL NORTE DE PARQUE EL FAISAN Y EL VENADO UBICADO EN CALLE 34A X 41 Y, lon:-89.57849182, lat:20.98464561}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 88043.19 | 88043.19 | 88043.19 | 67541.84 | 67541.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-056-1, contratista:PERFIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88043.19, importe_modificado:88043.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.87}} | {1988654/proyecto_PROCESO, 1988654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988656 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118408.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0232 - 183934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183934 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 72 M, lon:-89.65318471, lat:20.86207237}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118408.19 | 118408.19 | 118408.19 | 100817.69 | 100817.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-4, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118408.19, importe_modificado:118408.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988656/proyecto_FIN, 1988656/proyecto_PROCESO, 1988656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989319 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:124658.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-03-0228 - 186621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186621 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 397 INTERIOR B COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S, lon:-89.67847828, lat:20.91927151}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 124658.98 | 124658.98 | 124658.98 | 37397.69 | 37397.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-4, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124658.98, importe_modificado:124658.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989319/proyecto_PROCESO, 1989319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989913 | Proyecto de inversión | 142811.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142811.41, modificado:91165.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL , PROYECTO NO.221-02-0082 - 189491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189491 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:36.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONI, lon:-89.58035263, lat:21.09896421}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 91165.86 | 91165.86 | 91165.86 | 27349.76 | 27349.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91165.86, importe_modificado:91165.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.03}} | {1989913/proyecto_PROCESO, 1989913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986873 | Proyecto de inversión | 42734.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42734.64, modificado:51881.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0360 - 176847 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176847 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 160 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA, lon:-89.61298527, lat:20.91077762}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51881.8 | 51881.8 | 51881.8 | 15564.54 | 15564.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-10, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51881.8, importe_modificado:51881.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {1986873/proyecto_FIN, 1986873/proyecto_PROCESO, 1986873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986887 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:128099.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO.221-03-0363 - 176896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176896 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-C 229 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SAN JOS, lon:-89.61545903, lat:20.9096107}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128099.57 | 128099.57 | 128099.57 | 106294.16 | 106294.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-13, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128099.57, importe_modificado:128099.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986887/proyecto_PROCESO, 1986887/proyecto_INICIO, 1986887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988670 | Proyecto de inversión | 164450.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164450.68, modificado:164450.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0241 - 183970 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.33, meta_modificada:42.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 , lon:-89.66068994, lat:20.86680268}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90305.19 | 90305.19 | 90305.19 | 87319.56 | 87319.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-6, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90305.19, importe_modificado:90305.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.33}} | {1988670/proyecto_FIN, 1988670/proyecto_PROCESO, 1988670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988681 | Proyecto de inversión | 12204.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12204.94, modificado:12204.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0240 - 184025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184025 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 , lon:-89.66068994, lat:20.86680268}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 11797.01 | 11797.01 | 11797.01 | 11547.85 | 11547.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-5, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11797.01, importe_modificado:11797.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1988681/proyecto_FIN, 1988681/proyecto_INICIO, 1988681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989353 | Proyecto de inversión | 147231.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147231.67, modificado:150570.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0120 - 186801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186801 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 26 X 23 A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.71260845, lat:21.01516524}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150570.83 | 150570.83 | 150570.83 | 45171.25 | 45171.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150570.83, importe_modificado:150570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1989353/proyecto_PROCESO, 1989353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989361 | Proyecto de inversión | 391920.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391920.15, modificado:477317.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0202 - 186827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186827 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 31, lon:-89.65749604, lat:21.10833949}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 477317.77 | 477317.77 | 477317.77 | 143195.33 | 143195.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-029, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:477317.77, importe_modificado:477317.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.6}} | {1989361/proyecto_PROCESO, 1989361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986943 | Proyecto de inversión | 83643.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83643.35, modificado:63410.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL, PROYECTO NO.221-03-0265 - 177062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177062 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-B 302 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA S, lon:-89.59038365, lat:20.95223113}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63410.73 | 63410.73 | 63410.73 | 19023.22 | 19023.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-8, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63410.73, importe_modificado:63410.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.7}} | {1986943/proyecto_PROCESO, 1986943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988687 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:132178.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO UXMAL, PROYECTO NO.221-03-0217 - 184047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184047 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 187 MTS AL SUR DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 13 X 46 Y 48 AVANZA, lon:-89.64875538, lat:21.01883061}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132178.72 | 132178.72 | 132178.72 | 96527.03 | 96527.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-050-1, contratista:CONSTRUCCIONES MARTE SIETE, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132178.72, importe_modificado:132178.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.73}} | {1988687/proyecto_PROCESO, 1988687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988948 | Proyecto de inversión | 7030.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7030.97, modificado:9208.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0327 - 185231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185231 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A, lon:-89.62836105, lat:20.81656027}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9208.17 | 9208.17 | 9208.17 | 2762.45 | 2762.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-16, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9208.17, importe_modificado:9208.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.59}} | {1988948/proyecto_PROCESO, 1988948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989371 | Proyecto de inversión | 149512.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149512.99, modificado:143636.45}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0121 - 186854 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186854 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 AL SUR Y CALLE 26 AL ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 90, lon:-89.71258566, lat:21.01489733}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 143636.45 | 143636.45 | 143636.45 | 43090.94 | 43090.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:143636.45, importe_modificado:143636.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.74}} | {1989371/proyecto_INICIO, 1989371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989375 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100469.94}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0390 - 186912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186912 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.69965473, lat:21.02238103}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100469.94 | 100469.94 | 100469.94 | 90834.23 | 90834.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-2, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100469.94, importe_modificado:100469.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {1989375/proyecto_INICIO, 1989375/proyecto_FIN, 1989375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985889 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:135557.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0153 - 173320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173320 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44D X 23 Y 44 , lon:-89.66141538, lat:21.01120639}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 135557.37 | 135557.37 | 135557.37 | 40667.21 | 40667.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135557.37, importe_modificado:135557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1985889/proyecto_INICIO, 1985889/proyecto_PROCESO, 1985889/proyecto_INICIO, 1985889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986953 | Proyecto de inversión | 100620.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100620.66, modificado:73193.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA, PROYECTO NO.221-03-0347 - 177096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177096 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE OBRE , lon:-89.60667722, lat:20.93838626}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 73193.56 | 73193.56 | 73193.56 | 21958.07 | 21958.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-17, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73193.56, importe_modificado:73193.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.77}} | {1986953/proyecto_INICIO, 1986953/proyecto_PROCESO, 1986953/proyecto_INICIO, 1986953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986972 | Proyecto de inversión | 7299.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7299.91, modificado:6034.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MARIA LUISA, PROYECTO NO.221-03-0348 - 177171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177171 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.60669048, lat:20.9383715}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6034.02 | 6034.02 | 6034.02 | 1810.2 | 1810.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-18, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6034.02, importe_modificado:6034.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.84}} | {1986972/proyecto_PROCESO, 1986972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989032 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137864.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0017 - 185471 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185471 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL, lon:-89.63397156, lat:20.8104339}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137864.98 | 137864.98 | 137864.98 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-2, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137864.98, importe_modificado:137864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989032/proyecto_INICIO, 1989032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989046 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107127.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0016 - 185538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185538 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL, lon:-89.63397156, lat:20.8104339}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107127.31 | 107127.31 | 107127.31 | 32138.19 | 32138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-1, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107127.31, importe_modificado:107127.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989046/proyecto_PROCESO, 1989046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989398 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100469.94}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0393 - 187046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187046 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70084954, lat:21.02255674}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100469.94 | 100469.94 | 100469.94 | 90834.22 | 90834.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-3, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100469.94, importe_modificado:100469.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {1989398/proyecto_PROCESO, 1989398/proyecto_FIN, 1989398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989406 | Proyecto de inversión | 97232.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97232.12, modificado:97232.62}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0394 - 187071 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187071 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.70049506, lat:21.02249977}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 97232.62 | 97232.62 | 97232.62 | 29169.79 | 29169.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-019-1, contratista:LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97232.62, importe_modificado:97232.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {1989406/proyecto_INICIO, 1989406/proyecto_FIN, 1989406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990039 | Proyecto de inversión | 118719.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118719.05, modificado:114044.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO.221-02-0203 - 189925 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.68792049, lat:21.05242759}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 114044.9 | 114044.9 | 114044.9 | 34213.47 | 34213.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-1, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114044.9, importe_modificado:114044.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990039/proyecto_INICIO, 1990039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990043 | Proyecto de inversión | 111123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111123.66, modificado:108070.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO.221-02-0204 - 189930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189930 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.68792049, lat:21.0524003}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 108070.89 | 108070.89 | 108070.89 | 32421.27 | 32421.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-2, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108070.89, importe_modificado:108070.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990043/proyecto_INICIO, 1990043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990046 | Proyecto de inversión | 123804.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123804.7, modificado:128416.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO.221-02-0205 - 189939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.68789341, lat:21.05243459}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128416.91 | 128416.91 | 128416.91 | 38525.07 | 38525.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-3, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128416.91, importe_modificado:128416.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990046/proyecto_INICIO, 1990046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990048 | Proyecto de inversión | 133837.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133837.13, modificado:92423.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO.221-02-0215 - 189948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189948 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M, lon:-89.65344601, lat:20.75263877}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 92423.78 | 92423.78 | 92423.78 | 27727.13 | 27727.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:92423.78, importe_modificado:92423.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.3}} | {1990048/proyecto_PROCESO, 1990048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990050 | Proyecto de inversión | 9912.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9912.51, modificado:7836.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO.221-02-0216 - 190070 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190070 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M, lon:-89.65344579, lat:20.75262323}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7836.59 | 7836.59 | 7836.59 | 2350.97 | 2350.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-1, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7836.59, importe_modificado:7836.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.29}} | {1990050/proyecto_INICIO, 1990050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990056 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:126800.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO.221-02-0217 - 190118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190118 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M, lon:-89.65343074, lat:20.75261821}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126800.05 | 126800.05 | 126800.05 | 38040.02 | 38040.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-2, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126800.05, importe_modificado:126800.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990056/proyecto_PROCESO, 1990056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986982 | Proyecto de inversión | 93226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93226.6, modificado:99637.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-03-0056 - 177209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177209 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO UBICADO ENN CALLE 64H X 103 Y 105 DE LA COLONIA MEL, lon:-89.639255, lat:20.94133973}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 99637.82 | 99637.82 | 99637.82 | 29891.34 | 29891.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-3, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99637.82, importe_modificado:99637.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986982/proyecto_INICIO, 1986982/proyecto_FIN, 1986982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988342 | Proyecto de inversión | 53224.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53224.06, modificado:49826.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-03-0266 - 182999 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182999 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 41 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 330 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHABLEKAL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 35 Y, lon:-89.66116969, lat:21.09872269}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49826.22 | 49826.22 | 49826.22 | 14947.86 | 14947.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-5, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49826.22, importe_modificado:49826.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.11}} | {1988342/proyecto_INICIO, 1988342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988348 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO. 221-03-0090 - 183011 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183011 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 , lon:-89.69729892, lat:20.97445561}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137292.15 | 137292.15 | 137292.15 | 41187.64 | 41187.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-5, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137292.15, importe_modificado:137292.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988348/proyecto_PROCESO, 1988348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988350 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:114997.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO. 221-03-0089 - 183016 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 , lon:-89.69729892, lat:20.97445561}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 114997.35 | 114997.35 | 114997.35 | 34499.21 | 34499.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-4, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114997.35, importe_modificado:114997.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988350/proyecto_PROCESO, 1988350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988403 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:115915.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0358 - 183148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66381849, lat:20.81832985}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 115915.83 | 115915.83 | 115915.83 | 34774.75 | 34774.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-15, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115915.83, importe_modificado:115915.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988403/proyecto_PROCESO, 1988403/proyecto_FIN, 1988403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988405 | Proyecto de inversión | 96036.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96036.4, modificado:62238.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0338 - 183151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183151 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y, lon:-89.65199765, lat:20.82099705}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 62238.94 | 62238.94 | 62238.94 | 18671.68 | 18671.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-14, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62238.94, importe_modificado:62238.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1988405/proyecto_FIN, 1988405/proyecto_INICIO, 1988405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988409 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0337 - 183159 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183159 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y, lon:-89.65199765, lat:20.82099705}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-13, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988409/proyecto_INICIO, 1988409/proyecto_FIN, 1988409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989057 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:126024.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0357 - 185563 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185563 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 267 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA, lon:-89.62940322, lat:20.81808433}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126024.27 | 126024.27 | 126024.27 | 101225.73 | 101225.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-19, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126024.27, importe_modificado:126024.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.8}} | {1989057/proyecto_PROCESO, 1989057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989059 | Proyecto de inversión | 195763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195763.52, modificado:100687.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO.221-03-0219 - 185573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185573 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.39, meta_modificada:50.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79 190 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y CALLE 138-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE 81A X 138A Y 138 A, lon:-89.68144648, lat:20.95098132}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100687.74 | 100687.74 | 100687.74 | 78132.84 | 78132.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-8, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100687.74, importe_modificado:100687.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.1}} | {1989059/proyecto_INICIO, 1989059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989074 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:193339.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0231 - 185623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185623 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA, lon:-89.62859449, lat:20.8185076}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 193339.07 | 193339.07 | 193339.07 | 58001.72 | 58001.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-8, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193339.07, importe_modificado:193339.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989074/proyecto_PROCESO, 1989074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985934 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137292.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0045 - 173467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173467 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21.AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.73209969, lat:20.97179901}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137292.15 | 137292.15 | 137292.15 | 41187.64 | 41187.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-2, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137292.15, importe_modificado:137292.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1985934/proyecto_PROCESO, 1985934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988413 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0336 - 183165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183165 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 578 MTS AL SUR DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AV, lon:-89.65282982, lat:20.81826906}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-12, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988413/proyecto_INICIO, 1988413/proyecto_PROCESO, 1988413/proyecto_FIN, 1988413/proyecto_PROCESO, 1988413/proyecto_INICIO, 1988413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988417 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:51565.43}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0137 - 183171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183171 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 15-B INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 790 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X, lon:-89.65931726, lat:20.83129343}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51565.43 | 51565.43 | 51565.43 | 15469.63 | 15469.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51565.43, importe_modificado:51565.43}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1988417/proyecto_PROCESO, 1988417/proyecto_INICIO, 1988417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989087 | Proyecto de inversión | 57691.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57691.77, modificado:38196.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0323 - 185679 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185679 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 209 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 67 M, lon:-89.63365083, lat:20.81409559}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38196.78 | 38196.78 | 38196.78 | 11459.04 | 11459.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-14, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38196.78, importe_modificado:38196.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.46}} | {1989087/proyecto_PROCESO, 1989087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989626 | Proyecto de inversión | 309571.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309571.69, modificado:307781.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-03-0184 - 188030 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188030 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 469 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA SUR UBICADA EN CALL, lon:-89.61581387, lat:20.90331782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 307781.99 | 307781.99 | 307781.99 | 92334.6 | 92334.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-013-1, contratista:CRI160106TK1 CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:307781.99, importe_modificado:307781.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.0}} | {1989626/proyecto_FIN, 1989626/proyecto_PROCESO, 1989626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989633 | Proyecto de inversión | 66236.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66236.8, modificado:70037.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO. 221-03-0196 - 188051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188051 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR SN COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y , CALLE 69 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 114 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 58 X 63 Y 163. SEGUIR 114, lon:-89.63640969, lat:20.90590451}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 70037.89 | 70037.89 | 70037.89 | 31953.65 | 31953.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-9, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:70037.89, importe_modificado:70037.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.62}} | {1989633/proyecto_INICIO, 1989633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989636 | Proyecto de inversión | 196308.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196308.89, modificado:200761.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0461 - 188062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188062 | S | 15 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 30 X 31 Y 33, lon:-89.66141535, lat:21.10217083}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 200761.11 | 200761.11 | 200761.11 | 60228.34 | 60228.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-4, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200761.11, importe_modificado:200761.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1989636/proyecto_PROCESO, 1989636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990223 | Proyecto de inversión | 119657 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119657.0, modificado:58062.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-02-0227 - 190691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190691 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1, lon:-89.57950375, lat:20.86665696}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 58062.84 | 58062.84 | 58062.84 | 17418.85 | 17418.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-1, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58062.84, importe_modificado:58062.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.24}} | {1990223/proyecto_INICIO, 1990223/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988437 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120531.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0332 - 183224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183224 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 173 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 1, lon:-89.66068247, lat:20.82197232}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120531.19 | 120531.19 | 120531.19 | 36159.36 | 36159.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-8, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120531.19, importe_modificado:120531.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988437/proyecto_INICIO, 1988437/proyecto_PROCESO, 1988437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989112 | Proyecto de inversión | 100426.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100426.41, modificado:37408.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0075 - 185759 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185759 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 300 MTS AL , lon:-89.64441411, lat:21.14001307}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37408.62 | 37408.62 | 37408.62 | 11222.58 | 11222.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-11, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:37408.62, importe_modificado:37408.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1989112/proyecto_INICIO, 1989112/proyecto_FIN, 1989112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989118 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:51561.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0076 - 185777 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185777 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR300 MTS AL PONIENTE , lon:-89.6444463, lat:21.13997054}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51561.45 | 51561.45 | 51561.45 | 15468.44 | 15468.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-12, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51561.45, importe_modificado:51561.45}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1989118/proyecto_INICIO, 1989118/proyecto_FIN, 1989118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989641 | Proyecto de inversión | 202702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202702.52, modificado:208317.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0463 - 188073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188073 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE KOMCHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 31 Y 37. S, lon:-89.65809975, lat:21.10261562}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 208317.46 | 208317.46 | 208317.46 | 190442.15 | 190442.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-5, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208317.46, importe_modificado:208317.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.31}} | {1989641/proyecto_PROCESO, 1989641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989643 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0287 - 188079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188079 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO SOBRE LA CA, lon:-89.65534877, lat:20.89368598}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-4, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989643/proyecto_INICIO, 1989643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989647 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 221-02-0198 - 188086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188086 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICACA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A, lon:-89.68155228, lat:20.91829764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989647/proyecto_PROCESO, 1989647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989649 | Proyecto de inversión | 286867.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286867.59, modificado:284350.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE, PROYECTO NO. 221-02-0199 - 188089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188089 | S | 27 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.6, meta_modificada:590.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICADA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A, lon:-89.68155228, lat:20.91829764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 284350.12 | 284350.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:284350.12, importe_modificado:284350.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989657 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0477 - 188098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188098 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR , lon:-89.71345603, lat:21.01502002}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 30114.17 | 30114.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-7, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.2}} | {1989657/proyecto_PROCESO, 1989657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989658 | Proyecto de inversión | 249345.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249345.23, modificado:251536.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0478 - 188100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188100 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR , lon:-89.71339837, lat:21.01502002}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 251536.92 | 251536.92 | 251536.92 | 75461.07 | 75461.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-2, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:251536.92, importe_modificado:251536.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.14}} | {1989658/proyecto_PROCESO, 1989658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990251 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111514.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0149 - 190773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.4843044, lat:20.96077203}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111514.94 | 111514.94 | 111514.94 | 33454.48 | 33454.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111514.94, importe_modificado:111514.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990251/proyecto_INICIO, 1990251/proyecto_PROCESO, 1990251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990262 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:129684.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0150 - 190815 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.48425277, lat:20.96077704}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129684.6 | 129684.6 | 129684.6 | 38905.38 | 38905.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-1, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129684.6, importe_modificado:129684.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990262/proyecto_PROCESO, 1990262/proyecto_INICIO, 1990262/proyecto_PROCESO, 1990262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990267 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:190614.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0159 - 190827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190827 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 460 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 460 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.48402545, lat:20.96093735}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 190614.74 | 190614.74 | 190614.74 | 57184.43 | 57184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-6, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190614.74, importe_modificado:190614.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1990267/proyecto_INICIO, 1990267/proyecto_PROCESO, 1990267/proyecto_INICIO, 1990267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987934 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120705.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0258 - 181506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181506 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.70753849, lat:21.01895114}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120705.74 | 120705.74 | 120705.74 | 95859.58 | 95859.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-13, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120705.74, importe_modificado:120705.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {1987934/proyecto_PROCESO, 1987934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987935 | Proyecto de inversión | 50698.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50698.83, modificado:39776.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0257 - 181507 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181507 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.70754117, lat:21.01894238}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 39776.16 | 39776.16 | 39776.16 | 11932.85 | 11932.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-12, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39776.16, importe_modificado:39776.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.92}} | {1987935/proyecto_PROCESO, 1987935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987936 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:132031.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0163 - 181518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181518 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA, lon:-89.71590371, lat:21.02309823}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132031.2 | 132031.2 | 132031.2 | 93331.58 | 93331.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-10, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132031.2, importe_modificado:132031.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.71}} | {1987936/proyecto_PROCESO, 1987936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987941 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:117216.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0164 - 181560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181560 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA, lon:-89.71590371, lat:21.02309823}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117216.32 | 117216.32 | 117216.32 | 91477.86 | 91477.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-11, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117216.32, importe_modificado:117216.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1987941/proyecto_PROCESO, 1987941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987948 | Proyecto de inversión | 6493.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6493.08, modificado:6493.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0034 - 181596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181596 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AV, lon:-89.70537145, lat:21.01561367}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 4708.64 | 4708.64 | 4708.64 | 1412.59 | 1412.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4708.64, importe_modificado:4708.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1987948/proyecto_PROCESO, 1987948/proyecto_FIN, 1987948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989128 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117549.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0322 - 185796 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185796 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 71 M, lon:-89.63367959, lat:20.8141071}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117549.78 | 117549.78 | 117549.78 | 35264.94 | 35264.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-13, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117549.78, importe_modificado:117549.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989128/proyecto_PROCESO, 1989128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989140 | Proyecto de inversión | 8820.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8820.73, modificado:8820.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0070 - 185856 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185856 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 290 M, lon:-89.6429389, lat:21.13959278}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6172.49 | 6172.49 | 6172.49 | 1851.74 | 1851.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-7, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6172.49, importe_modificado:6172.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1989140/proyecto_INICIO, 1989140/proyecto_FIN, 1989140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989145 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117549.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0321 - 185871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185871 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 148 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 SOBRE LA CALLE 23 X 22A AVANZAR 148 MT, lon:-89.63379523, lat:20.81658206}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117549.78 | 117549.78 | 117549.78 | 98683.39 | 98683.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-12, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117549.78, importe_modificado:117549.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.84}} | {1989145/proyecto_PROCESO, 1989145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989665 | Proyecto de inversión | 349934.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349934.18, modificado:358888.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0302 - 188133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188133 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA EN CALLE 27 ANIL, lon:-89.65289958, lat:21.04805048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 358888.29 | 358888.29 | 358888.29 | 139653.21 | 139653.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-2, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:358888.29, importe_modificado:358888.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.45}} | {1989665/proyecto_PROCESO, 1989665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989672 | Proyecto de inversión | 202702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202702.52, modificado:208317.46}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0489 - 188151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188151 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.69795421, lat:21.02301946}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 208317.46 | 208317.46 | 208317.46 | 62495.24 | 62495.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-12, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:208317.46, importe_modificado:208317.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}} | {1989672/proyecto_INICIO, 1989672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989675 | Proyecto de inversión | 282049.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282049.37, modificado:288273.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0490 - 188164 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188164 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR, lon:-89.69794884, lat:21.02301696}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 288273.28 | 288273.28 | 288273.28 | 253863.31 | 253863.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-4, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:288273.28, importe_modificado:288273.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.97}} | {1989675/proyecto_PROCESO, 1989675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989685 | Proyecto de inversión | 497165.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497165.85, modificado:492951.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.221-03-0290 - 188200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188200 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 1170 MTS AL NORTE SO, lon:-89.70646754, lat:21.02671233}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 492951.6 | 492951.6 | 492951.6 | 147885.48 | 147885.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-5, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:492951.6, importe_modificado:492951.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1989685/proyecto_INICIO, 1989685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990274 | Proyecto de inversión | 6515.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6515.49, modificado:5643.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0157 - 190874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190874 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 525 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.48327443, lat:20.96115776}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5643.86 | 5643.86 | 5643.86 | 1693.16 | 1693.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-5, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5643.86, importe_modificado:5643.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.11}} | {1990274/proyecto_INICIO, 1990274/proyecto_PROCESO, 1990274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989151 | Proyecto de inversión | 150154 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150154.0, modificado:150154.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0071 - 185884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185884 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PO, lon:-89.64293353, lat:21.13958778}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63596.72 | 63596.72 | 63596.72 | 19079.02 | 19079.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-8, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63596.72, importe_modificado:63596.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {1989151/proyecto_INICIO, 1989151/proyecto_FIN, 1989151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989157 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:193339.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0326 - 185960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185960 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR , lon:-89.63298451, lat:20.8156276}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 193339.07 | 193339.07 | 193339.07 | 146712.51 | 146712.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-15, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193339.07, importe_modificado:193339.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.76}} | {1989157/proyecto_PROCESO, 1989157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989690 | Proyecto de inversión | 721188.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721188.26, modificado:721188.26}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0303 - 188229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188229 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.65289958, lat:21.04805048}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 713917.39 | 713917.39 | 713917.39 | 324770.29 | 324770.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-018-2, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:713917.39, importe_modificado:713917.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1348.0}} | {1989690/proyecto_INICIO, 1989690/proyecto_FIN, 1989690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989693 | Proyecto de inversión | 300856.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300856.96, modificado:299616.56}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL , PROYECTO NO.221-01-0579 - 188236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188236 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 17A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADAO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 100 MTS AL PONI, lon:-89.58282026, lat:21.1012664}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 299616.56 | 299616.56 | 299616.56 | 271133.89 | 271133.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:299616.56, importe_modificado:299616.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {1989693/proyecto_PROCESO, 1989693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989701 | Proyecto de inversión | 790333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790333.33, modificado:790333.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS, PROYECTO NO. 221-01-0300 - 188274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188274 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN, lon:-89.65484348, lat:21.04541756}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 769572.4 | 769572.4 | 769572.4 | 381158.16 | 381158.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-018-1, contratista:URBES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:769572.4, importe_modificado:769572.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.0}} | {1989701/proyecto_FIN, 1989701/proyecto_PROCESO, 1989701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989708 | Proyecto de inversión | 251779.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251779.74, modificado:242943.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0238 - 188317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188317 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR , lon:-89.56322612, lat:21.03760994}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 242943.96 | 242943.96 | 242943.96 | 221182.88 | 221182.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-036, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:242943.96, importe_modificado:242943.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {1989708/proyecto_PROCESO, 1989708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986364 | Proyecto de inversión | 140441.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140441.58, modificado:112469.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.221-03-0222 - 174767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174767 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-C 428 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN CALLE 161 X, lon:-89.65562754, lat:20.91049152}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 112469.97 | 112469.97 | 112469.97 | 82511.53 | 82511.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-13, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112469.97, importe_modificado:112469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.52}} | {1986364/proyecto_PROCESO, 1986364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986401 | Proyecto de inversión | 168491.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168491.04, modificado:95931.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON 2 EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE, PROYECTO NO.221-03-0341 - 174914 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174914 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL, lon:-89.59401418, lat:20.94815078}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95931.4 | 95931.4 | 95931.4 | 28779.41 | 28779.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-14, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95931.4, importe_modificado:95931.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.01}} | {1986401/proyecto_PROCESO, 1986401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986406 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:179858.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MORELOS ORIENTE, PROYECTO NO.221-03-0342 - 174931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174931 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL, lon:-89.5940077, lat:20.94815829}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 179858.03 | 179858.03 | 179858.03 | 53957.41 | 53957.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-15, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179858.03, importe_modificado:179858.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986406/proyecto_INICIO, 1986406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988375 | Proyecto de inversión | 6477.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6477.07, modificado:6004.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0307 - 183067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183067 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR, lon:-89.52160298, lat:21.02525541}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6004.82 | 6004.82 | 6004.82 | 1801.45 | 1801.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-2, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6004.82, importe_modificado:6004.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.07}} | {1988375/proyecto_PROCESO, 1988375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988376 | Proyecto de inversión | 146851.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146851.78, modificado:98946.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0199 - 183070 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183070 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL, lon:-89.63535901, lat:20.9205573}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 98946.2 | 98946.2 | 98946.2 | 29683.87 | 29683.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-9, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98946.2, importe_modificado:98946.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {1988376/proyecto_INICIO, 1988376/proyecto_FIN, 1988376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988377 | Proyecto de inversión | 10652.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10652.11, modificado:7997.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0223 - 183072 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183072 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL, lon:-89.6353751, lat:20.92056038}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7997.67 | 7997.67 | 7997.67 | 2399.3 | 2399.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-12, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7997.67, importe_modificado:7997.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1988377/proyecto_PROCESO, 1988377/proyecto_INICIO, 1988377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988379 | Proyecto de inversión | 91296.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91296.74, modificado:50309.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0306 - 183075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183075 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR, lon:-89.52160298, lat:21.02525541}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 50309.9 | 50309.9 | 50309.9 | 34067.69 | 34067.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-1, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50309.9, importe_modificado:50309.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.91}} | {1988379/proyecto_PROCESO, 1988379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988382 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:190614.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0385 - 183098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183098 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153, lon:-89.48444872, lat:20.96551536}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 190614.74 | 190614.74 | 190614.74 | 57184.43 | 57184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-10, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:190614.74, importe_modificado:190614.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988382/proyecto_INICIO, 1988382/proyecto_PROCESO, 1988382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988383 | Proyecto de inversión | 107225.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107225.11, modificado:78974.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0386 - 183100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183100 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153, lon:-89.48444872, lat:20.96551536}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 78974.64 | 78974.64 | 78974.64 | 23692.4 | 23692.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-11, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78974.64, importe_modificado:78974.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.28}} | {1988383/proyecto_PROCESO, 1988383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988387 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:131271.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0331 - 183119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183119 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20, lon:-89.66236245, lat:20.82380168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131271.52 | 131271.52 | 131271.52 | 39381.45 | 39381.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-7, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131271.52, importe_modificado:131271.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988387/proyecto_PROCESO, 1988387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988388 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109944.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0330 - 183121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183121 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE LA PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.66236245, lat:20.82380168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109944.9 | 109944.9 | 109944.9 | 32983.47 | 32983.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-6, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109944.9, importe_modificado:109944.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988388/proyecto_INICIO, 1988388/proyecto_PROCESO, 1988388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988389 | Proyecto de inversión | 55166.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55166.54, modificado:41587.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0334 - 183122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183122 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66066848, lat:20.82184602}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 41587.13 | 41587.13 | 41587.13 | 12476.14 | 12476.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-10, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41587.13, importe_modificado:41587.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.26}} | {1988389/proyecto_PROCESO, 1988389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988391 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120531.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0333 - 183124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183124 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.66066848, lat:20.82184602}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120531.19 | 120531.19 | 120531.19 | 36159.36 | 36159.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-9, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120531.19, importe_modificado:120531.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988391/proyecto_PROCESO, 1988391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988392 | Proyecto de inversión | 98600.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.48, modificado:63172.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0318 - 183126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183126 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66303067, lat:20.81958677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63172.01 | 63172.01 | 63172.01 | 18951.6 | 18951.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-3, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63172.01, importe_modificado:63172.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.61}} | {1988392/proyecto_PROCESO, 1988392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988393 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0317 - 183128 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183128 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66303067, lat:20.81958677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-2, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988393/proyecto_INICIO, 1988393/proyecto_PROCESO, 1988393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988394 | Proyecto de inversión | 7492.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7492.02, modificado:6678.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0316 - 183130 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183130 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66303067, lat:20.81958677}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6678.82 | 6678.82 | 6678.82 | 2003.64 | 2003.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-1, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6678.82, importe_modificado:6678.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.02}} | {1988394/proyecto_INICIO, 1988394/proyecto_PROCESO, 1988394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988396 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:125356.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0325 - 183134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183134 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 , lon:-89.65155534, lat:20.82347824}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125356.47 | 125356.47 | 125356.47 | 37606.94 | 37606.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-5, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125356.47, importe_modificado:125356.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988396/proyecto_INICIO, 1988396/proyecto_PROCESO, 1988396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986475 | Proyecto de inversión | 6787.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6787.64, modificado:6875.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0138 - 175309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175309 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON, lon:-89.62189032, lat:20.79307145}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6875.83 | 6875.83 | 6875.83 | 2062.75 | 2062.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-9, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6875.83, importe_modificado:6875.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.36}} | {1986475/proyecto_INICIO, 1986475/proyecto_PROCESO, 1986475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988400 | Proyecto de inversión | 104894.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104894.13, modificado:67397.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0324 - 183139 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183139 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 , lon:-89.65155534, lat:20.82347824}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67397.8 | 67397.8 | 67397.8 | 20219.35 | 20219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-4, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67397.8, importe_modificado:67397.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.1}} | {1988400/proyecto_INICIO, 1988400/proyecto_PROCESO, 1988400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988401 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:131271.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-03-0359 - 183144 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183144 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.66381849, lat:20.81832985}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131271.52 | 131271.52 | 131271.52 | 39381.42 | 39381.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-032-16, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131271.52, importe_modificado:131271.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988401/proyecto_PROCESO, 1988401/proyecto_FIN, 1988401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989410 | Proyecto de inversión | 147231.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147231.67, modificado:150570.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0396 - 187089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187089 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE S, lon:-89.7072485, lat:21.02514644}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150570.83 | 150570.83 | 150570.83 | 45171.25 | 45171.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-3, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150570.83, importe_modificado:150570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1989410/proyecto_PROCESO, 1989410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985963 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107039.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-03-0046 - 173536 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 173536 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21 AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.73209969, lat:20.97179901}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107039.72 | 107039.72 | 107039.72 | 32111.92 | 32111.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-007-3, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107039.72, importe_modificado:107039.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1985963/proyecto_PROCESO, 1985963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986494 | Proyecto de inversión | 11833.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11833.54, modificado:9127.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO.221-03-0213 - 175377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175377 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JOS, lon:-89.64146279, lat:20.90706685}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 9127.02 | 9127.02 | 9127.02 | 2738.11 | 2738.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-10, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9127.02, importe_modificado:9127.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1986494/proyecto_INICIO, 1986494/proyecto_FIN, 1986494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988711 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:128734.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0206 - 184138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y , lon:-89.63308625, lat:20.90151689}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126071.39 | 126071.39 | 126071.39 | 107887.34 | 107887.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-6, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126071.39, importe_modificado:126071.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988711/proyecto_PROCESO, 1988711/proyecto_FIN, 1988711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988728 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:131460.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0329 - 184180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184180 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A, lon:-89.62836105, lat:20.81656027}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131460.4 | 131460.4 | 131460.4 | 39438.12 | 39438.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-18, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131460.4, importe_modificado:131460.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988728/proyecto_PROCESO, 1988728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989420 | Proyecto de inversión | 200413.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200413.92, modificado:206303.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0138 - 187124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187124 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 179 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA CALLE 14 X, lon:-89.65034157, lat:21.10327047}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 206303.8 | 206303.8 | 206303.8 | 61891.14 | 61891.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-1, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206303.8, importe_modificado:206303.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.5}} | {1989420/proyecto_INICIO, 1989420/proyecto_PROCESO, 1989420/proyecto_INICIO, 1989420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989425 | Proyecto de inversión | 185519.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185519.48, modificado:214895.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0475 - 187135 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187135 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 530 MTS AL , lon:-89.70243249, lat:21.02376984}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 214895.92 | 214895.92 | 214895.92 | 109803.61 | 109803.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-028, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:214895.92, importe_modificado:214895.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.83}} | {1989425/proyecto_INICIO, 1989425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986502 | Proyecto de inversión | 144520.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144520.79, modificado:68947.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO.221-03-0214 - 175425 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175425 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169-A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JO, lon:-89.64141451, lat:20.90702927}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 68947.43 | 68947.43 | 68947.43 | 20684.23 | 20684.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-11, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68947.43, importe_modificado:68947.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} | {1986502/proyecto_FIN, 1986502/proyecto_PROCESO, 1986502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986518 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:127104.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0399 - 175484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175484 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 325 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 96A, lon:-89.65441799, lat:20.89515732}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127104.37 | 127104.37 | 127104.37 | 103177.93 | 103177.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-13, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127104.37, importe_modificado:127104.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986518/proyecto_INICIO, 1986518/proyecto_FIN, 1986518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988730 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:118614.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0207 - 184182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y , lon:-89.63363342, lat:20.9012462}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118614.9 | 118614.9 | 118614.9 | 99591.01 | 99591.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-7, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118614.9, importe_modificado:118614.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988730/proyecto_FIN, 1988730/proyecto_PROCESO, 1988730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988740 | Proyecto de inversión | 6563.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6563.52, modificado:6672.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0200 - 184208 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184208 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62358855, lat:20.91415507}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 6672.09 | 6672.09 | 6672.09 | 6485.8 | 6485.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-3, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6672.09, importe_modificado:6672.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.93}} | {1988740/proyecto_INICIO, 1988740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988745 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:192980.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-03-0201 - 184242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184242 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62360823, lat:20.91413363}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 192980.22 | 192980.22 | 192980.22 | 134081.35 | 134081.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-4, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:192980.22, importe_modificado:192980.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988745/proyecto_INICIO, 1988745/proyecto_FIN, 1988745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989442 | Proyecto de inversión | 47644.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47644.04, modificado:51464.62}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0286 - 187225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187225 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18 X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.71071908, lat:21.02532533}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51464.62 | 51464.62 | 51464.62 | 15439.39 | 15439.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-4, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51464.62, importe_modificado:51464.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1989442/proyecto_INICIO, 1989442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989455 | Proyecto de inversión | 379580.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379580.58, modificado:478245.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0125 - 187278 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187278 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBIC, lon:-89.65643206, lat:20.81992216}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 478245.33 | 478245.33 | 478245.33 | 143473.6 | 143473.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-5, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:478245.33, importe_modificado:478245.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {1989455/proyecto_INICIO, 1989455/proyecto_FIN, 1989455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989456 | Proyecto de inversión | 1293653.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293653.41, modificado:1277652.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0291 - 187281 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187281 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3035.0, meta_modificada:3035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 1160 MTS AL N, lon:-89.70536297, lat:21.02521016}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1277652.71 | 1277652.71 | 1277652.71 | 383295.82 | 383295.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-040-1, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1277652.71, importe_modificado:1277652.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.61}} | {1989456/proyecto_PROCESO, 1989456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986594 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:130869.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-03-0396 - 175866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 175866 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 193 X86A Y 88 AVANZAR 140 MTS AL SUR , lon:-89.65410404, lat:20.88727371}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 130869.51 | 130869.51 | 130869.51 | 39745.1 | 39260.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-16, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130869.51, importe_modificado:130869.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986594/proyecto_INICIO, 1986594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988760 | Proyecto de inversión | 90519.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90519.75, modificado:90519.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0202 - 184287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184287 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62362878, lat:20.91424507}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 50194.35 | 50194.35 | 50194.35 | 47171.49 | 47171.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-5, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:50194.35, importe_modificado:50194.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1988760/proyecto_INICIO, 1988760/proyecto_FIN, 1988760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988765 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:139111.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH PROYECTO NO.221-03-0233 - 184318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184318 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 348 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN CALLE 171 X 64 Y 66 AVANZAR 135 M, lon:-89.6273651, lat:20.9028273}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139111.42 | 139111.42 | 139111.42 | 117306.01 | 117306.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-8, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139111.42, importe_modificado:139111.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988765/proyecto_INICIO, 1988765/proyecto_PROCESO, 1988765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989465 | Proyecto de inversión | 137881.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137881.15, modificado:142075.58}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0293 - 187319 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187319 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.70895026, lat:21.02535208}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 142075.58 | 142075.58 | 142075.58 | 42622.66 | 42622.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-5, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:142075.58, importe_modificado:142075.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1989465/proyecto_PROCESO, 1989465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989476 | Proyecto de inversión | 265581.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265581.05, modificado:258746.71}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 221-03-0128 - 187341 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187341 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 661 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBI, lon:-89.65292429, lat:20.8170304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 258746.71 | 258746.71 | 258746.71 | 232697.26 | 232697.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-4, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:258746.71, importe_modificado:258746.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.46}} | {1989476/proyecto_PROCESO, 1989476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989485 | Proyecto de inversión | 644211.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644211.48, modificado:627467.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0113 - 187376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187376 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA, lon:-89.56440629, lat:21.03551205}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 627467.52 | 627467.52 | 627467.52 | 188240.25 | 188240.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:627467.52, importe_modificado:627467.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.49}} | {1989485/proyecto_PROCESO, 1989485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989505 | Proyecto de inversión | 330907.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330907.55, modificado:397030.98}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0167 - 187468 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1, lon:-89.65062278, lat:20.88749667}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 397030.98 | 397030.98 | 397030.98 | 119109.3 | 119109.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-8, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:397030.98, importe_modificado:397030.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1989505/proyecto_INICIO, 1989505/proyecto_PROCESO, 1989505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989512 | Proyecto de inversión | 293611.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293611.88, modificado:293992.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-03-0115 - 187488 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187488 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740, lon:-89.56721725, lat:21.03451567}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 293992.53 | 293992.53 | 293992.53 | 88197.76 | 88197.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6151-038-1, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293992.53, importe_modificado:293992.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.29}} | {1989512/proyecto_PROCESO, 1989512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989526 | Proyecto de inversión | 152878.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152878.58, modificado:152878.58}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.221-01-0397 - 187620 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187620 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.707755, lat:21.02518012}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150832.41 | 150832.41 | 150832.41 | 45249.72 | 45249.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-019-2, contratista:LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150832.41, importe_modificado:150832.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} | {1989526/proyecto_PROCESO, 1989526/proyecto_INICIO, 1989526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989530 | Proyecto de inversión | 97156.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97156.32, modificado:96585.53}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0168 - 187633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187633 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1, lon:-89.65062278, lat:20.88749667}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 96585.53 | 96585.53 | 96585.53 | 45389.1 | 45389.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-5, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96585.53, importe_modificado:96585.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.49}} | {1989530/proyecto_INICIO, 1989530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989534 | Proyecto de inversión | 98154.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98154.44, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0469 - 187649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187649 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.69739094, lat:21.02047822}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 94087.62 | 94087.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-6, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.75}} | {1989534/proyecto_PROCESO, 1989534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989545 | Proyecto de inversión | 194362.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194362.2, modificado:194537.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0470 - 187675 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187675 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.6974124, lat:21.02048322}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 194537.15 | 194537.15 | 194537.15 | 190957.49 | 190957.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-019-3, contratista:LIDER EN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:194537.15, importe_modificado:194537.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1989545/proyecto_INICIO, 1989545/proyecto_PROCESO, 1989545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989550 | Proyecto de inversión | 196308.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196308.89, modificado:200939.89}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0472 - 187690 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187690 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.69837263, lat:21.01499498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 200939.89 | 200939.89 | 200939.89 | 181668.44 | 181668.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-5, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200939.89, importe_modificado:200939.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1989550/proyecto_PROCESO, 1989550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985463 | Proyecto de inversión | 8068.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8068.32, modificado:7654.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0245 - 171698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171698 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64J X 1114 AVANZAR 190 MTS AL PONI, lon:-89.66072464, lat:20.95197885}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7654.1 | 7654.1 | 7654.1 | 2296.23 | 2296.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-11, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7654.1, importe_modificado:7654.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.56}} | {1985463/proyecto_PROCESO, 1985463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985464 | Proyecto de inversión | 112120.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112120.16, modificado:63468.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO.221-03-0246 - 171699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 171699 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64 J X 114 AVANZAR 190 MTS, lon:-89.66075102, lat:20.95197408}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 63468.14 | 63468.14 | 63468.14 | 46991.61 | 46991.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-12, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63468.14, importe_modificado:63468.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.3}} | {1985464/proyecto_INICIO, 1985464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988030 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:126526.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0355 - 181908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181908 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN CALLE 17A X 14 Y 1, lon:-89.57271487, lat:21.09516549}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126526.91 | 126526.91 | 126526.91 | 54880.99 | 54880.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-6, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126526.91, importe_modificado:126526.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {1988030/proyecto_PROCESO, 1988030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988044 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:126526.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0370 - 181962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 181962 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 525 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.57315454, lat:21.1019954}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 126526.91 | 126526.91 | 126526.91 | 54850.89 | 54850.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-12, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:126526.91, importe_modificado:126526.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.43}} | {1988044/proyecto_PROCESO, 1988044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986143 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:134650.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0255 - 174122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174122 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20AVANZAR 118 MTS AL SUR , lon:-89.61384003, lat:21.131305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134650.5 | 134650.5 | 134650.5 | 72714.31 | 72714.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-051-1, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134650.5, importe_modificado:134650.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.54}} | {1986143/proyecto_PROCESO, 1986143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986698 | Proyecto de inversión | 123541.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123541.97, modificado:123541.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-03-0397 - 176246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176246 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86-A 516 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y191A AVANZAR 60 MTS AL NORTE SO, lon:-89.6527109, lat:20.89055896}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 89924.09 | 89924.09 | 89924.09 | 72053.9 | 72053.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-11, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89924.09, importe_modificado:89924.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1986698/proyecto_FIN, 1986698/proyecto_INICIO, 1986698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986705 | Proyecto de inversión | 185869.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185869.27, modificado:198411.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-03-0226 - 176271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176271 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S, lon:-89.6771764, lat:20.91176481}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 198411.2 | 198411.2 | 198411.2 | 59523.36 | 59523.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-2, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:198411.2, importe_modificado:198411.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986705/proyecto_PROCESO, 1986705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986708 | Proyecto de inversión | 93226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93226.6, modificado:94093.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO. 221-03-0227 - 176289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176289 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S, lon:-89.67717088, lat:20.91174977}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 94093.43 | 94093.43 | 94093.43 | 28228.03 | 28228.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-3, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94093.43, importe_modificado:94093.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986708/proyecto_PROCESO, 1986708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986712 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA, PROYECTO NO.221-03-0221 - 176299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176299 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 840 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114-A Y CALLE 114, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.65889983, lat:20.96544256}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 101195.62 | 101195.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-10, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1986712/proyecto_PROCESO, 1986712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989809 | Proyecto de inversión | 153625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153625.3, modificado:156289.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0387 - 188880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188880 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C, lon:-89.65393724, lat:20.92043465}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156289.39 | 156289.39 | 156289.39 | 46886.82 | 46886.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-1, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156289.39, importe_modificado:156289.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1989809/proyecto_INICIO, 1989809/proyecto_PROCESO, 1989809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989812 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:117779.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-02-0076 - 188913 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188913 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B 290 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES DE, lon:-89.67027704, lat:20.91275719}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 117779.18 | 117779.18 | 117779.18 | 35333.75 | 35333.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-1, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117779.18, importe_modificado:117779.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989812/proyecto_PROCESO, 1989812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986735 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:141694.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0142 - 176366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176366 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI, lon:-89.61552202, lat:20.78912208}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 141694.71 | 141694.71 | 141694.71 | 42508.41 | 42508.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-13, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:141694.71, importe_modificado:141694.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986735/proyecto_INICIO, 1986735/proyecto_PROCESO, 1986735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988176 | Proyecto de inversión | 10219.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10219.88, modificado:7955.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0376 - 182585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182585 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.57996597, lat:21.10305604}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7955.58 | 7955.58 | 7955.58 | 2386.68 | 2386.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-18, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7955.58, importe_modificado:7955.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.58}} | {1988176/proyecto_PROCESO, 1988176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989828 | Proyecto de inversión | 93705.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93705.42, modificado:73611.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-02-0175 - 189007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189007 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 300 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 139-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 145 MTS DEL PARQUE VIERNES SANTO UBICADO EN LA CALLE 139 X 94A AV, lon:-89.64981787, lat:20.92570997}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 73611.02 | 73611.02 | 73611.02 | 22083.3 | 22083.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003, contratista:CON090714PX8 CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73611.02, importe_modificado:73611.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1989828/proyecto_INICIO, 1989828/proyecto_FIN, 1989828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989840 | Proyecto de inversión | 170371.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170371.81, modificado:166534.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0388 - 189067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189067 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C, lon:-89.65393724, lat:20.92043465}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 166534.56 | 166534.56 | 166534.56 | 49960.36 | 49960.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-020, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166534.56, importe_modificado:166534.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}} | {1989840/proyecto_INICIO, 1989840/proyecto_PROCESO, 1989840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986181 | Proyecto de inversión | 7540.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7540.04, modificado:5969.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO.221-03-0154 - 174248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174248 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN 44 D X 23 Y 44 E DE , lon:-89.66139072, lat:21.01120764}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5969.45 | 5969.45 | 5969.45 | 1790.83 | 1790.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-1, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5969.45, importe_modificado:5969.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.06}} | {1986181/proyecto_INICIO, 1986181/proyecto_PROCESO, 1986181/proyecto_INICIO, 1986181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986184 | Proyecto de inversión | 107807.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107807.85, modificado:67457.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, PROYECTO NO. 221-03-0155 - 174256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174256 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 Y 44, lon:-89.66139886, lat:21.01119352}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67457.21 | 67457.21 | 67457.21 | 20237.16 | 20237.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-2, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67457.21, importe_modificado:67457.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.32}} | {1986184/proyecto_INICIO, 1986184/proyecto_PROCESO, 1986184/proyecto_INICIO, 1986184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986190 | Proyecto de inversión | 90713.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90713.99, modificado:55803.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0274 - 174270 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 396 MTS SOBRE LA CAL, lon:-89.61752945, lat:21.13268991}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 55803.16 | 55803.16 | 55803.16 | 45254.49 | 45254.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043-3, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55803.16, importe_modificado:55803.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.94}} | {1986190/proyecto_PROCESO, 1986190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986193 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:129629.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0273 - 174285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174285 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 403 MTS SOBRE LA CA, lon:-89.61752274, lat:21.13268366}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129629.43 | 129629.43 | 129629.43 | 61596.13 | 61596.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-043-2, contratista:MANTENIMIENTO E INSTALACIONES INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129629.43, importe_modificado:129629.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.48}} | {1986193/proyecto_PROCESO, 1986193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986195 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:58720.53}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH, PROYECTO NO.221-03-0030 - 174293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174293 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL, lon:-89.6384308, lat:20.92079896}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 58720.53 | 58720.53 | 58720.53 | 17616.17 | 17616.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-1, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58720.53, importe_modificado:58720.53}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1986195/proyecto_INICIO, 1986195/proyecto_FIN, 1986195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986196 | Proyecto de inversión | 29525.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29525.75, modificado:26603.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0212 - 174296 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174296 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.62822253, lat:20.91440805}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 26603.7 | 26603.7 | 26603.7 | 7981.11 | 7981.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-4, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:26603.7, importe_modificado:26603.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1986196/proyecto_PROCESO, 1986196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986742 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:143265.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA, PROYECTO NO.221-03-0253 - 176401 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176401 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.6603965, lat:20.96381076}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 143265.82 | 143265.82 | 143265.82 | 42979.75 | 42979.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-5, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:143265.82, importe_modificado:143265.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986742/proyecto_PROCESO, 1986742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986749 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:109225.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-03-0143 - 176434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176434 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI, lon:-89.61552202, lat:20.78912208}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109225.57 | 109225.57 | 109225.57 | 32767.67 | 32767.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-002-14, contratista:OBI INGENIERÍA Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109225.57, importe_modificado:109225.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986749/proyecto_INICIO, 1986749/proyecto_PROCESO, 1986749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986750 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:115255.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA REJA, PROYECTO NO.221-03-0254 - 176438 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176438 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.66039895, lat:20.96382752}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 115255 | 115255 | 115255 | 34576.5 | 34576.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-008-6, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115255.0, importe_modificado:115255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986750/proyecto_PROCESO, 1986750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988190 | Proyecto de inversión | 137605.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137605.55, modificado:74030.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0377 - 182629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182629 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.57997194, lat:21.10308732}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74030.5 | 74030.5 | 74030.5 | 54080.04 | 54080.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-19, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74030.5, importe_modificado:74030.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.87}} | {1988190/proyecto_PROCESO, 1988190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988943 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:128099.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO.221-03-0234 - 185221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185221 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153 309 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B, lon:-89.62478213, lat:20.91452588}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128099.57 | 128099.57 | 128099.57 | 106294.16 | 106294.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-9, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128099.57, importe_modificado:128099.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988943/proyecto_FIN, 1988943/proyecto_PROCESO, 1988943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989920 | Proyecto de inversión | 198599.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198599.54, modificado:128790.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO.221-02-0060 - 189508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189508 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN UBICADA EN CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 360 MTS AL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.67040071, lat:21.1094083}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128790.81 | 128790.81 | 128790.81 | 38637.25 | 38637.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128790.81, importe_modificado:128790.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.34}} | {1989920/proyecto_PROCESO, 1989920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989922 | Proyecto de inversión | 382044.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382044.76, modificado:372105.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-01-0410 - 189520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189520 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 48 X 179 Y, lon:-89.6181687, lat:20.90325181}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 372105.59 | 372105.59 | 372105.59 | 368849.87 | 368849.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-020-1, contratista:TREV-ON MAQUINADO, S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:372105.59, importe_modificado:372105.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.0}} | {1989922/proyecto_INICIO, 1989922/proyecto_FIN, 1989922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989940 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:106054.42}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-02-0122 - 189589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189589 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 208 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHAS DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA UBICADAS EN CALL, lon:-89.61896809, lat:20.90280323}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 106054.42 | 106054.42 | 106054.42 | 92509.56 | 92509.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-9, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106054.42, importe_modificado:106054.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {1989940/proyecto_INICIO, 1989940/proyecto_PROCESO, 1989940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990210 | Proyecto de inversión | 8804.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8804.72, modificado:8531.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO.221-02-0226 - 190667 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190667 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1, lon:-89.57950107, lat:20.86667951}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 8531.88 | 8531.88 | 8531.88 | 2559.56 | 2559.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8531.88, importe_modificado:8531.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.25}} | {1990210/proyecto_PROCESO, 1990210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301985597 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:109582.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES, PROYECTO NO. 221-03-0312 - 172091 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 172091 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 109 , lon:-89.49973229, lat:21.03438053}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 109582.47 | 109582.47 | 109582.47 | 69746.43 | 69746.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-025-7, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES Y RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109582.47, importe_modificado:109582.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.64}} | {1985597/proyecto_PROCESO, 1985597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986198 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118776.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ PROYECTO, NO.221-03-0236 - 174299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174299 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 157 286 INTERIOR 0 COLONIA BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 157 , lon:-89.62916847, lat:20.91145746}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118776.05 | 118776.05 | 118776.05 | 35632.82 | 35632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-7, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118776.05, importe_modificado:118776.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986198/proyecto_PROCESO, 1986198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986201 | Proyecto de inversión | 1914.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914.63, modificado:1630.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO. 221-03-0211 - 174303 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174303 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.6282136, lat:20.91440895}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1630.24 | 1630.24 | 1630.24 | 489.07 | 489.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-3, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1630.24, importe_modificado:1630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1986201/proyecto_PROCESO, 1986201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986203 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:125703.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0340 - 174307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174307 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-1 250 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 115 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.62756807, lat:20.91276811}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125703.49 | 125703.49 | 125703.49 | 37711.04 | 37711.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-13, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125703.49, importe_modificado:125703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986203/proyecto_PROCESO, 1986203/proyecto_INICIO, 1986203/proyecto_PROCESO, 1986203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986204 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118776.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0235 - 174308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-B 264 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 19, lon:-89.62832242, lat:20.91229587}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118776.05 | 118776.05 | 118776.05 | 35632.82 | 35632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-6, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118776.05, importe_modificado:118776.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986204/proyecto_PROCESO, 1986204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986207 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:118776.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, PROYECTO NO.221-03-0315 - 174315 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-B 208 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 70 , lon:-89.62583268, lat:20.91168044}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118776.05 | 118776.05 | 118776.05 | 35632.82 | 35632.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-12, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118776.05, importe_modificado:118776.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986207/proyecto_INICIO, 1986207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986213 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:129055.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO.221-03-0144 - 174335 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174335 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 832 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HERRADURA UBICADO EN CALLE 39 X 106 Y 108 AVANZAR 300 MTS AL, lon:-89.71580915, lat:21.00772638}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 129055.83 | 129055.83 | 129055.83 | 100371.02 | 100371.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-033-3, contratista:CONSTRU ZOCALO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129055.83, importe_modificado:129055.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1986213/proyecto_PROCESO, 1986213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986217 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:125703.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ OTE, PROYECTO NO. 221-03-0346 - 174349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174349 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 664 INTERIOR 0 COLONIA BENITO JUÁREZ OTE, 97178 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-B Y CALLE 25-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 200 MTS DEL PARQUE BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE 10A POR 25C Y AV. QUETZALC, lon:-89.56938023, lat:20.95862436}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 125703.49 | 125703.49 | 125703.49 | 37711.04 | 37711.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-16, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125703.49, importe_modificado:125703.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986217/proyecto_INICIO, 1986217/proyecto_PROCESO, 1986217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986220 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:113970.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OBRERA. PROYECTO NO.221-03-0238 - 174358 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174358 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 31 E Y 94 AVANZAR AL PO, lon:-89.6470881, lat:20.94913539}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 113970.08 | 113970.08 | 113970.08 | 34191.02 | 34191.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-14, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113970.08, importe_modificado:113970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986220/proyecto_PROCESO, 1986220/proyecto_INICIO, 1986220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986777 | Proyecto de inversión | 153625.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153625.3, modificado:150570.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0480 - 176539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176539 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 145 MTS AL NORTE S, lon:-89.71388116, lat:21.01693792}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150570.83 | 150570.83 | 150570.83 | 45171.25 | 45171.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-8, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150570.83, importe_modificado:150570.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {1986777/proyecto_PROCESO, 1986777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987427 | Proyecto de inversión | 106448.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106448.11, modificado:59521.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ, PROYECTO NO. 221-03-0210 - 178672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.4, meta_modificada:27.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE Y , CALLE 19-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO , lon:-89.59279968, lat:20.79173807}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 59521.34 | 59521.34 | 59521.34 | 17856.4 | 17856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-5, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:59521.34, importe_modificado:59521.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.22}} | {1987427/proyecto_INICIO, 1987427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988219 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:135344.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO 221-03-0352 - 182729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182729 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 19-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 28 CERRADA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 42 MTS AL PONIENTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 19 X 26 Y , lon:-89.58310828, lat:21.09718086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 135344.51 | 135344.51 | 135344.51 | 57510.77 | 57510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-3, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135344.51, importe_modificado:135344.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}} | {1988219/proyecto_PROCESO, 1988219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988225 | Proyecto de inversión | 180767.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180767.54, modificado:121194.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0372 - 182745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182745 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:46.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20A , lon:-89.5810493, lat:21.0989084}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121194.35 | 121194.35 | 121194.35 | 36358.31 | 36358.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-14, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121194.35, importe_modificado:121194.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.96}} | {1988225/proyecto_PROCESO, 1988225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988231 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:195478.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 221-03-0356 - 182754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28, lon:-89.58277334, lat:21.10108968}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 195478.71 | 195478.71 | 195478.71 | 98285.05 | 98285.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-7, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:195478.71, importe_modificado:195478.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {1988231/proyecto_PROCESO, 1988231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988233 | Proyecto de inversión | 122376.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122376.48, modificado:77775.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0366 - 182767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182767 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28, lon:-89.5827918, lat:21.1010153}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 77775.25 | 77775.25 | 77775.25 | 61062.08 | 61062.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-8, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:77775.25, importe_modificado:77775.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.73}} | {1988233/proyecto_PROCESO, 1988233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988945 | Proyecto de inversión | 98794.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98794.73, modificado:52966.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0328 - 185225 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185225 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A, lon:-89.62836105, lat:20.81656027}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 52966.97 | 52966.97 | 52966.97 | 15890.09 | 15890.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-17, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52966.97, importe_modificado:52966.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.63}} | {1988945/proyecto_PROCESO, 1988945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988946 | Proyecto de inversión | 2641.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641.42, modificado:5270.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0364 - 185226 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185226 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C, lon:-89.61791702, lat:20.88869708}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5270.01 | 5270.01 | 5270.01 | 5121.32 | 5121.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-14, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5270.01, importe_modificado:5270.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {1988946/proyecto_PROCESO, 1988946/proyecto_INICIO, 1988946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988971 | Proyecto de inversión | 62936.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62936.48, modificado:62936.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0365 - 185297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185297 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C, lon:-89.61790145, lat:20.88871211}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49813.23 | 49813.23 | 49813.23 | 45742.38 | 45742.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-15, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49813.23, importe_modificado:49813.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1988971/proyecto_FIN, 1988971/proyecto_PROCESO, 1988971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988977 | Proyecto de inversión | 65267.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65267.46, modificado:65267.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0378 - 185310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185310 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 195-A 472 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 760 MTS, lon:-89.61558752, lat:20.88866199}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 48202.03 | 48202.03 | 48202.03 | 44157.98 | 44157.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-16, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48202.03, importe_modificado:48202.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1988977/proyecto_INICIO, 1988977/proyecto_PROCESO, 1988977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986224 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137950.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO OBRERA. PROYECTO NO. 221-03-0239 - 174365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174365 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUEL PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 81E Y 94 AVANZAR 79 MTS , lon:-89.64709099, lat:20.94913605}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137950.15 | 137950.15 | 137950.15 | 41385.04 | 41385.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-15, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137950.15, importe_modificado:137950.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986224/proyecto_PROCESO, 1986224/proyecto_FIN, 1986224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986791 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:123042.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-03-0388 - 176581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176581 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A 152 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLA 68 X 187A Y 187B AVAN, lon:-89.64204483, lat:20.89856005}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123042.33 | 123042.33 | 123042.33 | 36912.7 | 36912.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-19, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123042.33, importe_modificado:123042.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986791/proyecto_FIN, 1986791/proyecto_INICIO, 1986791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987445 | Proyecto de inversión | 108002.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108002.1, modificado:67047.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0151 - 178750 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178750 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34.SAVANZAAR 177 MTS AL N, lon:-89.71503447, lat:21.02164407}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67047.07 | 67047.07 | 67047.07 | 62638.79 | 62638.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-3, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67047.07, importe_modificado:67047.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {1987445/proyecto_INICIO, 1987445/proyecto_PROCESO, 1987445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988236 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120239.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0373 - 182779 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182779 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 843 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN CALLE 17 X 14 Y 18, lon:-89.56901385, lat:21.09147681}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120239.39 | 120239.39 | 120239.39 | 36071.82 | 36071.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-15, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120239.39, importe_modificado:120239.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988236/proyecto_PROCESO, 1988236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988986 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:123042.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0382 - 185343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185343 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 567 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y CALLE 203, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 1250 MTS A, lon:-89.6207159, lat:20.88778492}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123042.33 | 123042.33 | 123042.33 | 109290.77 | 109290.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-18, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123042.33, importe_modificado:123042.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988986/proyecto_INICIO, 1988986/proyecto_FIN, 1988986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988996 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:134054.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-03-0381 - 185366 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185366 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 203 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAF 1250 MTS , lon:-89.62006138, lat:20.88727585}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 134054.18 | 134054.18 | 134054.18 | 125787.52 | 125787.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-17, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:134054.18, importe_modificado:134054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1988996/proyecto_INICIO, 1988996/proyecto_FIN, 1988996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988997 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:137864.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0081 - 185368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 135 MTS, lon:-89.63073889, lat:20.81162537}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137864.98 | 137864.98 | 137864.98 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-4, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137864.98, importe_modificado:137864.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988997/proyecto_PROCESO, 1988997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990034 | Proyecto de inversión | 75474.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75474.25, modificado:81925.72}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-03-0183 - 189919 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189919 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 LADO NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X , lon:-89.61581387, lat:20.90331782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 81925.72 | 81925.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048-2, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81925.72, importe_modificado:81925.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1990034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986250 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:116721.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-03-0263 - 174470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174470 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 DIAG Y 24.AVANZAR 41 MTS AL PON, lon:-89.63620732, lat:21.03389918}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116721.81 | 116721.81 | 116721.81 | 35016.55 | 35016.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-005-5, contratista:ING. EDUARDO AHMED DÍAZ ESCAMILLA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116721.81, importe_modificado:116721.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986250/proyecto_PROCESO, 1986250/proyecto_INICIO, 1986250/proyecto_PROCESO, 1986250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986911 | Proyecto de inversión | 64490.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64490.46, modificado:64490.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 221-03-0304 - 176960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 176960 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 14 Y 16. AVANZAR , lon:-89.55474115, lat:21.00163114}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 51623.05 | 51623.05 | 51623.05 | 15486.92 | 15486.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-25, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:129531.01, importe_modificado:129531.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1986911/proyecto_INICIO, 1986911/proyecto_FIN, 1986911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987525 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:120705.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0162 - 179216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179216 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 265 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 X 11 Y 1, lon:-89.69872416, lat:21.02247974}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 120705.74 | 120705.74 | 120705.74 | 95859.56 | 95859.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-9, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120705.74, importe_modificado:120705.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.79}} | {1987525/proyecto_INICIO, 1987525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988351 | Proyecto de inversión | 155709.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155709.5, modificado:97975.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-03-0252 - 183017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183017 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN C, lon:-89.6092233, lat:20.84178086}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 97975.07 | 97975.07 | 97975.07 | 29392.52 | 29392.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-9, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97975.07, importe_modificado:97975.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.02}} | {1988351/proyecto_PROCESO, 1988351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989014 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:107127.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-03-0082 - 185416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 185416 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 1, lon:-89.63073889, lat:20.81162537}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107127.31 | 107127.31 | 107127.31 | 32138.19 | 32138.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-010-5, contratista:REDES Y URBANIZACIONES DE LA PENÍNSULA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107127.31, importe_modificado:107127.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1989014/proyecto_PROCESO, 1989014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986268 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:188968.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0039 - 174501 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174501 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 215 M, lon:-89.71657577, lat:20.94570341}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 188968.56 | 188968.56 | 188968.56 | 56690.57 | 56690.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-5, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188968.56, importe_modificado:188968.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1986268/proyecto_PROCESO, 1986268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986272 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:188968.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0038 - 174508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174508 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 135 MTS , lon:-89.71331568, lat:20.94357963}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 188968.56 | 188968.56 | 188968.56 | 116801.76 | 116801.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-4, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188968.56, importe_modificado:188968.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.62}} | {1986272/proyecto_PROCESO, 1986272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986280 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:118993.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0010 - 174521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174521 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20.AVANZAR 65 MTS AL OR, lon:-89.71391199, lat:20.94307999}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 118993.3 | 118993.3 | 118993.3 | 66016.85 | 66016.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118993.3, importe_modificado:118993.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.55}} | {1986280/proyecto_PROCESO, 1986280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986283 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:122841.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0041 - 174525 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174525 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT, lon:-89.71468729, lat:20.9452322}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 122841.75 | 122841.75 | 122841.75 | 110158 | 110158 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-7, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122841.75, importe_modificado:122841.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1986283/proyecto_PROCESO, 1986283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986284 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:127426.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0040 - 174526 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174526 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT, lon:-89.71468729, lat:20.9452322}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 127426.41 | 127426.41 | 127426.41 | 106343.9 | 106343.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-026-6, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:127426.41, importe_modificado:127426.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.83}} | {1986284/proyecto_PROCESO, 1986284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986989 | Proyecto de inversión | 185869.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185869.27, modificado:192335.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR, PROYECTO NO.221-03-0058 - 177220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177220 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y PARQUE DE DE LA COLONIA MELITOS SALAZAR UBICADO E, lon:-89.6392607, lat:20.94136728}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 192335.05 | 192335.05 | 192335.05 | 57700.51 | 57700.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-003-4, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:192335.05, importe_modificado:192335.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1986989/proyecto_INICIO, 1986989/proyecto_FIN, 1986989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301986991 | Proyecto de inversión | 111731.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111731.67, modificado:67710.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0156 - 177222 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 177222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 13-A INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA UBICADO EN CALLE 25 X 14 Y 16. AVANZAR 189 MTS AL ORIEN, lon:-89.69963506, lat:21.02066188}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67710.33 | 67710.33 | 67710.33 | 63975.09 | 63975.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-4, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67710.33, importe_modificado:67710.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1986991/proyecto_FIN, 1986991/proyecto_INICIO, 1986991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301987603 | Proyecto de inversión | 174823.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174823.54, modificado:82459.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0159 - 179427 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV, lon:-89.69640071, lat:21.02195712}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 82459.81 | 82459.81 | 82459.81 | 24737.94 | 24737.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-024-7, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82459.81, importe_modificado:82459.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {1987603/proyecto_PROCESO, 1987603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988355 | Proyecto de inversión | 183420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183420.36, modificado:181297.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0022 - 183025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183025 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 , lon:-89.65361948, lat:20.90144999}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 181297.43 | 181297.43 | 181297.43 | 91756.31 | 91756.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-6, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:181297.43, importe_modificado:181297.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {1988355/proyecto_INICIO, 1988355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988357 | Proyecto de inversión | 112588.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112588.3, modificado:123025.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0024 - 183027 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183027 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 , lon:-89.65362851, lat:20.90145891}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 123025.08 | 123025.08 | 123025.08 | 82270.04 | 82270.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-7, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123025.08, importe_modificado:123025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.67}} | {1988357/proyecto_PROCESO, 1988357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988358 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:136798.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 221-03-0033 - 183028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183028 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177, lon:-89.6557339, lat:20.90354476}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 136798.06 | 136798.06 | 136798.06 | 69568.25 | 69568.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-11, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136798.06, importe_modificado:136798.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.51}} | {1988358/proyecto_PROCESO, 1988358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988360 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:105792.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0035 - 183030 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183030 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177, lon:-89.65567942, lat:20.90357056}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105792.6 | 105792.6 | 105792.6 | 82000.95 | 82000.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-12, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105792.6, importe_modificado:105792.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.78}} | {1988360/proyecto_PROCESO, 1988360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988361 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:116280.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0019 - 183031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183031 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE, lon:-89.64915494, lat:20.8976964}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116280.7 | 116280.7 | 116280.7 | 34884.2 | 34884.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-4, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116280.7, importe_modificado:116280.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988361/proyecto_PROCESO, 1988361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988366 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:49288.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0020 - 183043 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE, lon:-89.64914511, lat:20.89771143}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49288.2 | 49288.2 | 49288.2 | 14786.46 | 14786.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-5, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49288.2, importe_modificado:49288.2}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1988366/proyecto_PROCESO, 1988366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988369 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:49288.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0224 - 183047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183047 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA, lon:-89.65317557, lat:20.89981625}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49288.2 | 49288.2 | 49288.2 | 14786.46 | 14786.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-14, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49288.2, importe_modificado:49288.2}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {1988369/proyecto_PROCESO, 1988369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988372 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:116280.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0225 - 183054 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183054 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA, lon:-89.65315822, lat:20.8998313}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116280.7 | 116280.7 | 116280.7 | 34884.2 | 34884.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-15, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116280.7, importe_modificado:116280.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1988372/proyecto_PROCESO, 1988372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989178 | Proyecto de inversión | 128009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128009.68, modificado:128009.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0084 - 186028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186028 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE, lon:-89.64247864, lat:21.13852909}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 85362.74 | 85362.74 | 85362.74 | 25608.82 | 25608.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-14, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:85362.74, importe_modificado:85362.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1989178/proyecto_INICIO, 1989178/proyecto_FIN, 1989178/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989234 | Proyecto de inversión | 99066.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99066.67, modificado:80407.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO.221-03-0063 - 186265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 186265 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADAS EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PO, lon:-89.64432426, lat:21.13997304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 80407.28 | 80407.28 | 80407.28 | 24122.19 | 24122.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-021-4, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:80407.28, importe_modificado:80407.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1989234/proyecto_PROCESO, 1989234/proyecto_FIN, 1989234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301990096 | Proyecto de inversión | 317898.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317898.1, modificado:370434.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0438 - 190250 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190250 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y CALLE 29, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 591 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNU, lon:-89.65948793, lat:20.86087552}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 370434.17 | 370434.17 | 370434.17 | 111130.25 | 111130.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-3, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:370434.17, importe_modificado:370434.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {1990096/proyecto_PROCESO, 1990096/proyecto_INICIO, 1990096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980443 | Proyecto de inversión | 217656.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217656.19, modificado:217656.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0012 - 151922 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 151922 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.61815325, lat:20.8109991}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 217656.19 | 217656.19 | 217656.19 | 217280.92 | 217280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-9, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:217656.19, importe_modificado:217656.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980443/proyecto_INICIO, 1980443/proyecto_PROCESO, 1980443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980017 | Proyecto de inversión | 171136.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171136.09, modificado:171136.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-02-0006 - 149558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 149558 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 DIRIGIRSE , lon:-89.58279321, lat:21.09143362}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 171136.09 | 171136.09 | 171136.09 | 170841.03 | 170841.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-5, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171136.09, importe_modificado:171136.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980017/proyecto_INICIO, 1980017/proyecto_PROCESO, 1980017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301971974 | Proyecto de inversión | 328779.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328779.38, modificado:328779.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-01-0158 - 117241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 117241 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-E INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187 F Y 189 AVANZAR 110 MTS , lon:-89.63942699, lat:20.89511711}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 328779.38 | 328779.38 | 328779.38 | 321995.41 | 321995.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-113, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:328779.38, importe_modificado:328779.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.27}} | {1971974/proyecto_INICIO, 1971974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980088 | Proyecto de inversión | 200928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200928.11, modificado:200928.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-02-0009 - 149988 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 149988 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE HUNXECTAMAN UBICDA EN CALLE 20 X 23 Y 21 DIRIGIRSE AL NORTE 322 , lon:-89.55916808, lat:20.88588585}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 200928.11 | 200928.11 | 200928.11 | 200581.68 | 200581.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-8, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:200928.11, importe_modificado:200928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980088/proyecto_INICIO, 1980088/proyecto_PROCESO, 1980088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980157 | Proyecto de inversión | 214114.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214114.38, modificado:214114.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD EL RAMONAL ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0004 - 150500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 150500 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1003, direccion:CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 EL RAMONAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE 2.4 KI, lon:-89.60638906, lat:20.80620771}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 214114.38 | 214114.38 | 214114.38 | 213745.21 | 213745.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-3, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:214114.38, importe_modificado:214114.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980157/proyecto_FIN, 1980157/proyecto_INICIO, 1980157/proyecto_PROCESO, 1980157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301983320 | Proyecto de inversión | 21401.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21401.14, modificado:21401.14}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VILLA BONITA PROYECTO NO.221-03-0181 - 163058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 163058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.6104411, lat:20.91135124}} | 2021-08-03 | 2021-10-04 | 21401.14 | 21401.14 | 21401.14 | 21094.99 | 21094.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-121-4, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:21401.14, importe_modificado:21401.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.99}} | {1983320/proyecto_INICIO, 1983320/proyecto_PROCESO, 1983320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301979007 | Proyecto de inversión | 6524606.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524606.9, modificado:6524606.9}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIBILCHALTÚN ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-02-0048 - 144970 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 144970 | S | 1889 | 1907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12585.0, meta_modificada:12585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:86, direccion:CALLE 19 CARRETERA DZIBILCHALTUN-CHABLEKAL INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 DE CHABLEKAL Y CALLE 20 DE DZIBILCHALTUN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA ENTRE EL PARADOR, lon:-89.5883912, lat:21.09800861}} | 2021-06-24 | 2021-10-06 | 6524606.9 | 6524606.9 | 6524606.9 | 6461112.36 | 6461112.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-110, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6524606.9, importe_modificado:6524606.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12585.0}} | {1979007/proyecto_INICIO, 1979007/proyecto_PROCESO, 1979007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973447 | Proyecto de inversión | 972902.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972902.27, modificado:972902.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0163 - 121871 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121871 | S | 205 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLA NUEVA UBICADA EN CALLE 84, lon:-89.65646704, lat:20.90823552}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 972902.27 | 972902.27 | 972902.27 | 849330.59 | 849330.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117-1, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:972902.27, importe_modificado:972902.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.67}} | {1973447/proyecto_INICIO, 1973447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973258 | Proyecto de inversión | 283520.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283520.88, modificado:283520.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0236 - 121248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121248 | S | 112 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-C Y , CALLE 195 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 100 MTS, lon:-89.64323401, lat:20.89073015}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 283520.88 | 283520.88 | 283520.88 | 193828.94 | 193828.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117-2, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:283520.88, importe_modificado:283520.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.2}} | {1973258/proyecto_PROCESO, 1973258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980125 | Proyecto de inversión | 220105.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220105.79, modificado:220105.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0015 - 150322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 150322 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 31 X 20 Y 22 DESPLAZARSE AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.64873882, lat:21.1052337}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 220105.79 | 220105.79 | 220105.79 | 219726.3 | 219726.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-10, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:220105.79, importe_modificado:220105.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980125/proyecto_INICIO, 1980125/proyecto_PROCESO, 1980125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980472 | Proyecto de inversión | 213204.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213204.16, modificado:213204.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-02-0001 - 152004 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP UBICADO EN CALLE 18 X , lon:-89.60981302, lat:20.83654013}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 213204.16 | 213204.16 | 213204.16 | 212836.56 | 212836.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:213204.16, importe_modificado:213204.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980472/proyecto_PROCESO, 1980472/proyecto_INICIO, 1980472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980497 | Proyecto de inversión | 301130.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301130.55, modificado:301130.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0002 - 152067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152067 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR , lon:-89.67018639, lat:20.82658459}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 301130.55 | 301130.55 | 301130.55 | 300611.37 | 300611.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-1, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301130.55, importe_modificado:301130.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980497/proyecto_FIN, 1980497/proyecto_PROCESO, 1980497/proyecto_INICIO, 1980497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980541 | Proyecto de inversión | 193402.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193402.19, modificado:193402.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0003 - 152244 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152244 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE, lon:-89.66339145, lat:20.8167978}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 193402.19 | 193402.19 | 193402.19 | 193068.74 | 193068.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-2, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193402.19, importe_modificado:193402.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980541/proyecto_INICIO, 1980541/proyecto_PROCESO, 1980541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980562 | Proyecto de inversión | 198192.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198192.99, modificado:198192.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL, PROYECTO NO. 221-02-0008 - 152333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152333 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DIRIGIRSE A, lon:-89.66599802, lat:20.81713299}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 198192.99 | 198192.99 | 198192.99 | 197851.28 | 197851.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-7, contratista:GMR950821SF1, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:198192.99, importe_modificado:198192.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980562/proyecto_INICIO, 1980562/proyecto_FIN, 1980562/proyecto_PROCESO, 1980562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980615 | Proyecto de inversión | 205761.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205761.26, modificado:205761.26}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-02-0005 - 152572 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152572 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR SOBRE LA C, lon:-89.70526654, lat:21.09621059}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 205761.26 | 205761.26 | 205761.26 | 205406.5 | 205406.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-4, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:205761.26, importe_modificado:205761.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980615/proyecto_INICIO, 1980615/proyecto_PROCESO, 1980615/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973158 | Proyecto de inversión | 132057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132057.69, modificado:132057.69}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL , PROYECTO NO. 221-01-0385 - 120949 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120949 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO SOBRE L A CALLE 26 X 23 DIRIGIRSE AL SUR S, lon:-89.71404916, lat:21.01515673}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 132057.69 | 132057.69 | 132057.69 | 127175.98 | 127175.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-3, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132057.69, importe_modificado:132057.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.2}} | {1973158/proyecto_INICIO, 1973158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301974514 | Proyecto de inversión | 45958.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45958.76, modificado:45958.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO.221-01-0399 - 125681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125681 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 23 X 20A Y 20, lon:-89.65472809, lat:20.86340147}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 45958.76 | 45958.76 | 45958.76 | 40980.78 | 40980.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117-3, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45958.76, importe_modificado:45958.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.78}} | {1974514/proyecto_PROCESO, 1974514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301980627 | Proyecto de inversión | 212702.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212702.61, modificado:212702.61}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION FIJA EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA ISABEL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0007 - 152607 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 152607 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:669, direccion:CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 SANTA ISABEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA UBICADA EN CALLE 253 CARRETERA DZUNUNCANXMA, lon:-89.63756502, lat:20.85934817}} | 2021-06-01 | 2021-08-09 | 212702.61 | 212702.61 | 212702.61 | 212335.88 | 212335.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4416-091-6, contratista:GRUPO MEXICANO DE RIEGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:212702.61, importe_modificado:212702.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1980627/proyecto_INICIO, 1980627/proyecto_PROCESO, 1980627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973172 | Proyecto de inversión | 504863.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504863.34, modificado:504863.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO.221-01-0161 - 120995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120995 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 187-D2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 62A AVANZAR SOBRE, lon:-89.63648729, lat:20.89540778}} | 2021-06-30 | 2021-08-24 | 504863.34 | 504863.34 | 504863.34 | 497197.51 | 497197.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-114, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:504863.34, importe_modificado:504863.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.38}} | {1973172/proyecto_INICIO, 1973172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973173 | Proyecto de inversión | 72455.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72455.41, modificado:72455.41}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0194 - 120996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 120996 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60-A INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 187-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 246 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.63820687, lat:20.89532431}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 72455.41 | 72455.41 | 72455.41 | 72330.49 | 72330.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-1, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72455.41, importe_modificado:72455.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1973173/proyecto_INICIO, 1973173/proyecto_PROCESO, 1973173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973207 | Proyecto de inversión | 76173.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76173.71, modificado:76173.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR, PROYECTO NO.221-02-0197 - 121103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121103 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN CALLE 129 X 84 Y 86 AVANZAR, lon:-89.64356135, lat:20.92711754}} | 2021-06-30 | 2021-08-24 | 76173.71 | 76173.71 | 76173.71 | 64751.75 | 64751.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-114-2, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76173.71, importe_modificado:76173.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.37}} | {1973207/proyecto_INICIO, 1973207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973218 | Proyecto de inversión | 65142.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65142.03, modificado:65142.03}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0476 - 121133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121133 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 19A. AVANZ, lon:-89.70215086, lat:21.0237631}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 65142.03 | 65142.03 | 65142.03 | 60759.84 | 60759.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-4, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65142.03, importe_modificado:65142.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.02}} | {1973218/proyecto_INICIO, 1973218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402020834 | Proyecto de inversión | 61645 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61645.0, modificado:61645.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 220-04-0203 - 229508 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 229508 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 A X 85 AVANZAR 63 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.67891857, lat:20.94805161}} | 2021-03-25 | 2021-06-02 | 61645 | 61645 | 61645 | 59105.85 | 59105.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-005-3, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61645.0, importe_modificado:61645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.96}} | {2020834/proyecto_PROCESO, 2020834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013696 | Proyecto de inversión | 1149070.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149070.54, modificado:1149070.54}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO. 221-02-0127 - 95751 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 95751 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3352.0, meta_modificada:3352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE CAMINO AL CEMENTERIO INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CAMINO CAMINO A MOLAS Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 1620 MTS AL SURPONIENTE DEL LOCAL DDE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20 , lon:-89.63255813, lat:20.79486486}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 1149070.54 | 1149070.54 | 1149070.54 | 934161.17 | 934161.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-090-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1149070.54, importe_modificado:1149070.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2725.36}} | {2013696/proyecto_PROCESO, 2013696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016764 | Proyecto de inversión | 174823.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174823.54, modificado:116403.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0350 - 178529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178529 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 79 MTS AL SUR POR LA CALLE 20 DEL PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN CALLE 20 X 21A , lon:-89.67933662, lat:21.04851857}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 116403.95 | 116403.95 | 116403.95 | 34921.19 | 34921.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-006-6, contratista:ING. MANUEL BANDERAS COUOH, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116403.95, importe_modificado:116403.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {2016764/proyecto_INICIO, 2016764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016769 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:130797.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ, PROYECTO NO. 221-03-0242 - 178625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178625 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16 DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.58941362, lat:20.78735195}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 130797.04 | 130797.04 | 130797.04 | 39239.11 | 39239.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-047-6, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130797.04, importe_modificado:130797.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016769/proyecto_INICIO, 2016769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016799 | Proyecto de inversión | 98872.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98872.43, modificado:67532.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-03-0208 - 178957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 178957 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2534 MTS AL SUR DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133 X 54 Y 56 AVANZAR 61 M, lon:-89.6293143, lat:20.92170198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 67532.94 | 67532.94 | 67532.94 | 20259.89 | 20259.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-1, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67532.94, importe_modificado:67532.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.64}} | {2016799/proyecto_PROCESO, 2016799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016800 | Proyecto de inversión | 187496.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187496.88, modificado:193974.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO.221-03-0209 - 179080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179080 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133X 54 Y 56 AVANZAR 71 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.62931687, lat:20.9217148}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 193974.63 | 193974.63 | 193974.63 | 58192.39 | 58192.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-034-2, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:193974.63, importe_modificado:193974.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2016800/proyecto_PROCESO, 2016800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016801 | Proyecto de inversión | 171618.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171618.53, modificado:171618.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR, PROYECTO NO. 221-03-0066 - 179096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV, lon:-89.59415847, lat:20.93149043}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 168872.37 | 168872.37 | 168872.37 | 50661.71 | 50661.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84717.67, importe_modificado:84717.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2016801/proyecto_INICIO, 2016801/proyecto_FIN, 2016801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016802 | Proyecto de inversión | 82555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82555.56, modificado:82555.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR, PROYECTO NO.221-03-0069 - 179099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 179099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV, lon:-89.59416652, lat:20.93147538}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 60871.39 | 60871.39 | 60871.39 | 18261.42 | 18261.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-022-2, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60871.39, importe_modificado:60871.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2016802/proyecto_INICIO, 2016802/proyecto_FIN, 2016802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013094 | Proyecto de inversión | 6374.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6374.79, modificado:6374.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0280 - 66690 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66690 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61266708, lat:21.13559123}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 6374.79 | 6374.79 | 6374.79 | 6363.8 | 6363.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-15, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6374.79, importe_modificado:6374.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2013094/proyecto_INICIO, 2013094/proyecto_FIN, 2013094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013095 | Proyecto de inversión | 65672.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65672.99, modificado:65672.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0281 - 66795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66795 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.61265635, lat:21.135648}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 65672.99 | 65672.99 | 65672.99 | 51611.31 | 51611.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-16, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65672.99, importe_modificado:65672.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}} | {2013095/proyecto_PROCESO, 2013095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013099 | Proyecto de inversión | 57310.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57310.28, modificado:57310.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 220-04-0012 - 66889 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66889 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6140774, lat:21.13153229}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 57310.28 | 57310.28 | 57310.28 | 47171.78 | 47171.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57310.26, importe_modificado:57310.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.26}} | {2013099/proyecto_PROCESO, 2013099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013101 | Proyecto de inversión | 330836.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330836.35, modificado:330836.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO.220-04-0081 - 66995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 66995 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24, lon:-89.62270575, lat:20.79347613}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013103 | Proyecto de inversión | 290242.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290242.35, modificado:290242.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.220-04-0131 - 67083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67083 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y , lon:-89.73270568, lat:21.12495151}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013105 | Proyecto de inversión | 577295.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577295.97, modificado:577295.97}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.220-04-0247 - 67131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 67131 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.57301512, lat:21.10193107}} | 2021-04-27 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2013105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013833 | Proyecto de inversión | 84864.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84864.08, modificado:84864.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0173 - 106148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106148 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 77C, lon:-89.68686263, lat:20.9503889}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 84864.08 | 84864.08 | 84864.08 | 84410.38 | 84410.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-8, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84864.08, importe_modificado:84864.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013833/proyecto_INICIO, 2013833/proyecto_FIN, 2013833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013835 | Proyecto de inversión | 168675.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168675.33, modificado:168675.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0172 - 106218 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106218 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 7, lon:-89.68686263, lat:20.9503889}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 168675.33 | 168675.33 | 168675.33 | 166550.14 | 166550.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-7, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168675.33, importe_modificado:168675.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013835/proyecto_INICIO, 2013835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013845 | Proyecto de inversión | 46236.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46236.89, modificado:46236.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO.221-02-0065 - 106630 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106630 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 272 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187F Y 189 AVANZAR 72 , lon:-89.64457147, lat:20.89324776}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 46236.89 | 46236.89 | 46236.89 | 45872.07 | 45872.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-12, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46236.89, importe_modificado:46236.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.98}} | {2013845/proyecto_FIN, 2013845/proyecto_INICIO, 2013845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013134 | Proyecto de inversión | 123937 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123937.0, modificado:123937.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0484 - 69148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69148 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 15 MTS DE LA ESCUELA MIGUEL JORGE UBICADA EN CALLE 10 POR 21, lon:-89.70403822, lat:21.09639361}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 123937 | 123937 | 123937 | 123899.21 | 123899.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123937.0, importe_modificado:123937.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.96}} | {2013134/proyecto_INICIO, 2013134/proyecto_FIN, 2013134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013135 | Proyecto de inversión | 122759.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122759.39, modificado:122759.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0486 - 69184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69184 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:327.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 370 MTS A PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 M, lon:-89.70897856, lat:21.10032961}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 122759.39 | 122759.39 | 122759.39 | 122703.41 | 122703.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-1, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122759.39, importe_modificado:122759.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.37}} | {2013135/proyecto_INICIO, 2013135/proyecto_FIN, 2013135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013136 | Proyecto de inversión | 123098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123098.6, modificado:123098.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0526 - 69188 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69188 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:327.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 195 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17, lon:-89.70698886, lat:21.09797254}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 123098.6 | 123098.6 | 123098.6 | 123042.27 | 123042.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-3, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123098.6, importe_modificado:123098.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.42}} | {2013136/proyecto_PROCESO, 2013136/proyecto_INICIO, 2013136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013137 | Proyecto de inversión | 301156.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301156.32, modificado:301156.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-01-0572 - 69189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69189 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 440 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.72882291, lat:21.12662981}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 301156.32 | 301156.32 | 301156.32 | 294130.77 | 294130.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-4, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301156.32, importe_modificado:301156.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.93}} | {2013137/proyecto_PROCESO, 2013137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013138 | Proyecto de inversión | 138537.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138537.47, modificado:138537.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0583 - 69190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69190 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 225 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.68966497, lat:21.1502273}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 138537.47 | 138537.47 | 138537.47 | 131649.76 | 131649.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-5, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138537.47, importe_modificado:138537.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.33}} | {2013138/proyecto_PROCESO, 2013138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013141 | Proyecto de inversión | 189403.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189403.5, modificado:189403.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0243 - 69193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69193 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION INTEGRAL A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 181, lon:-89.63444881, lat:20.90167193}} | 2021-05-04 | 2021-07-26 | 189403.5 | 189403.5 | 189403.5 | 183953.31 | 183953.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-061, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:189403.5, importe_modificado:189403.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.05}} | {2013141/proyecto_PROCESO, 2013141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013142 | Proyecto de inversión | 319995.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319995.77, modificado:319995.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0258 - 69195 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69195 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 14-A INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 SEGUIR SOBRE LA CALLE 16 AL S, lon:-89.62860861, lat:20.81348052}} | 2021-05-04 | 2021-07-26 | 319995.77 | 319995.77 | 319995.77 | 312521.57 | 312521.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-061-1, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:319995.77, importe_modificado:319995.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.04}} | {2013142/proyecto_PROCESO, 2013142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013143 | Proyecto de inversión | 167022.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167022.83, modificado:167022.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0468 - 69201 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69201 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA A 125 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.64143531, lat:21.13827789}} | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 167022.83 | 167022.83 | 167022.83 | 166161.06 | 166161.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-062, contratista:TYGAR MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:167022.83, importe_modificado:167022.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.39}} | {2013143/proyecto_INICIO, 2013143/proyecto_FIN, 2013143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013144 | Proyecto de inversión | 274584.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274584.89, modificado:274584.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE, PROYECTO NO. 221-01-0408 - 69277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69277 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DE PUENTE DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COMISAR, lon:-89.55736759, lat:20.99687487}} | 2021-05-18 | 2021-08-02 | 274584.89 | 274584.89 | 274584.89 | 265628.2 | 265628.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-080-1, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:274584.89, importe_modificado:274584.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.9}} | {2013144/proyecto_PROCESO, 2013144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013145 | Proyecto de inversión | 138116.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138116.55, modificado:138116.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE, PROYECTO NO. 221-01-0435 - 69282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69282 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DEL PUENTE DEL PERIFERICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COM, lon:-89.55914827, lat:20.99687569}} | 2021-05-18 | 2021-08-02 | 138116.55 | 138116.55 | 138116.55 | 136249.56 | 136249.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-080-2, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:138116.55, importe_modificado:138116.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.85}} | {2013145/proyecto_PROCESO, 2013145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013146 | Proyecto de inversión | 124551.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124551.39, modificado:124551.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-01-0256 - 69318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69318 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 138-B INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE OPICHEN A 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 130 SE, lon:-89.68151731, lat:20.95075202}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 124551.39 | 124551.39 | 124551.39 | 96322.9 | 96322.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-082-1, contratista:DESARROLLADORA RICSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124551.39, importe_modificado:124551.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.69}} | {2013146/proyecto_PROCESO, 2013146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013152 | Proyecto de inversión | 173348.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173348.53, modificado:321540.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0098 - 69353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69353 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 DIAGONAL Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL LA PARTE LATERAL DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICAD, lon:-89.635099, lat:20.90207007}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 321540.4 | 321540.4 | 321540.4 | 137584.32 | 137584.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-059-1, contratista:CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173348.53, importe_modificado:173348.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.26}} | {2013152/proyecto_PROCESO, 2013152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013154 | Proyecto de inversión | 395342.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395342.67, modificado:395342.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0488 - 69388 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69388 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA COSGAYA A 225 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 75 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.70299631, lat:21.09853881}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 395342.67 | 395342.67 | 395342.67 | 388346.04 | 388346.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-2, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:395342.67, importe_modificado:395342.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1055.01}} | {2013154/proyecto_PROCESO, 2013154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013513 | Proyecto de inversión | 106463.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106463.05, modificado:106463.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIRAFLORES, PROYECTO NO. 221-02-0057 - 88329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88329 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 215 A INTERIOR 0 COLONIA MIRAFLORES, 97179 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 337 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BAJA CALIFORNIA UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21, lon:-89.59444025, lat:20.95318803}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 106463.05 | 106463.05 | 106463.05 | 105294.93 | 105294.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-4, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106463.05, importe_modificado:106463.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013513/proyecto_PROCESO, 2013513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013893 | Proyecto de inversión | 109653.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109653.43, modificado:109653.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO UXMAL, PROYECTO NO.221-01-0042 - 108628 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108628 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLIA, lon:-89.64943528, lat:21.0196204}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 109653.43 | 109653.43 | 109653.43 | 107252 | 107252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-1, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109653.43, importe_modificado:109653.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013893/proyecto_INICIO, 2013893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013901 | Proyecto de inversión | 237267.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237267.51, modificado:237267.51}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 220-03-0318 - 108887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108887 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ERMILO ABREU GOMEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23 H, lon:-89.55775603, lat:20.88192312}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 237267.51 | 237267.51 | 237267.51 | 151086.36 | 151086.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-1, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:237267.51, importe_modificado:237267.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.37}} | {2013901/proyecto_PROCESO, 2013901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013536 | Proyecto de inversión | 98546.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98546.69, modificado:98546.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA ROSA, PROYECTO NO. 221-02-0084 - 88869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88869 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY, lon:-89.61255436, lat:20.93941797}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 98546.69 | 98546.69 | 98546.69 | 97957.78 | 97957.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-7, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98546.69, importe_modificado:98546.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013536/proyecto_INICIO, 2013536/proyecto_FIN, 2013536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013923 | Proyecto de inversión | 283348.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283348.15, modificado:283348.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 220-04-0258 - 109254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109254 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 529 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SO, lon:-89.57567239, lat:20.86900371}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 283348.15 | 283348.15 | 283348.15 | 242319.02 | 242319.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-116-2, contratista:FM URBANIZADORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:283348.15, importe_modificado:283348.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.26}} | {2013923/proyecto_INICIO, 2013923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013544 | Proyecto de inversión | 83457.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83457.87, modificado:83457.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AZCORRA, PROYECTO NO. 221-02-0174 - 89113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89113 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28-A 584 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71-A Y CALLE 71-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO UBICADA SOBRE, lon:-89.60425049, lat:20.95288785}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 83457.87 | 83457.87 | 83457.87 | 83301.7 | 83301.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-12, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83457.87, importe_modificado:83457.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2013544/proyecto_INICIO, 2013544/proyecto_FIN, 2013544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013549 | Proyecto de inversión | 132765.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132765.42, modificado:132765.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS, PROYECTO NO. 221-02-0117 - 89229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89229 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A , lon:-89.6040074, lat:20.94718571}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 132765.42 | 132765.42 | 132765.42 | 131731.61 | 131731.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-9, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132765.42, importe_modificado:132765.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013549/proyecto_INICIO, 2013549/proyecto_FIN, 2013549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013551 | Proyecto de inversión | 93644.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93644.53, modificado:93644.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS, PROYECTO NO. 221-02-0116 - 89280 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89280 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A , lon:-89.6040074, lat:20.94718571}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 93644.53 | 93644.53 | 93644.53 | 93177.03 | 93177.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-8, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93644.53, importe_modificado:93644.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013551/proyecto_PROCESO, 2013551/proyecto_INICIO, 2013551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013553 | Proyecto de inversión | 93627.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93627.97, modificado:93627.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE SOLIS, PROYECTO NO. 221-02-0119 - 89304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89304 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A , lon:-89.6040074, lat:20.94718571}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 93627.97 | 93627.97 | 93627.97 | 93451.35 | 93451.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-10, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93627.97, importe_modificado:93627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2013553/proyecto_INICIO, 2013553/proyecto_PROCESO, 2013553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402015038 | Proyecto de inversión | 2749819.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749819.23, modificado:2749819.23}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ, PROYECTO NO. 221-02-0031 - 144295 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 144295 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6613.0, meta_modificada:6613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE ENTRONQUE CARRETERA MERIDA-PROGRESO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAMACHE XCUNYA INICIA EN EL KM 261 DE LA, lon:-89.64137572, lat:21.13949543}} | 2021-06-29 | 2021-09-27 | 2749819.23 | 2749819.23 | 2749819.23 | 2724385.35 | 2724385.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-111, contratista:MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2749819.23, importe_modificado:2749819.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6613.0}} | {2015038/proyecto_INICIO, 2015038/proyecto_FIN, 2015038/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013569 | Proyecto de inversión | 81398.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81398.27, modificado:81398.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-02-0112 - 89958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 155 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.63525257, lat:21.11690916}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 81398.27 | 81398.27 | 81398.27 | 75354.12 | 75354.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-096-2, contratista:MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81398.27, importe_modificado:81398.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.16}} | {2013569/proyecto_PROCESO, 2013569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013573 | Proyecto de inversión | 120459.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120459.86, modificado:120459.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0166 - 90051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90051 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.48228034, lat:20.96197429}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 120459.86 | 120459.86 | 120459.86 | 113219.99 | 113219.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-6, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120459.86, importe_modificado:120459.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2013573/proyecto_PROCESO, 2013573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013574 | Proyecto de inversión | 106763.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106763.45, modificado:106763.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0178 - 90080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.48188069, lat:20.96196177}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 106763.45 | 106763.45 | 106763.45 | 98355.15 | 98355.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-7, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106763.45, importe_modificado:106763.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2013574/proyecto_PROCESO, 2013574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013576 | Proyecto de inversión | 43156.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43156.37, modificado:43156.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0158 - 90140 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90140 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 380 MTS AL SUR PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LOREN ZO DE ZAVALA UBICADO EN CALLE 21 X 22, lon:-89.48486063, lat:20.96276077}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 43156.37 | 43156.37 | 43156.37 | 41883.92 | 41883.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-4, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43156.37, importe_modificado:43156.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.55}} | {2013576/proyecto_PROCESO, 2013576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013579 | Proyecto de inversión | 167681.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167681.14, modificado:167681.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO INDUSTRIAL, PROYECTO NO.221-02-0109 - 90260 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90260 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6061381, lat:20.97551961}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 167681.14 | 167681.14 | 167681.14 | 167177 | 167177 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-1, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:167681.14, importe_modificado:167681.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013579/proyecto_INICIO, 2013579/proyecto_FIN, 2013579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964637 | Proyecto de inversión | 104640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.15, modificado:104640.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0701 - 73760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73760 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 362 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 373 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 Y 6, lon:-89.62841259, lat:20.90224813}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104640.15 | 104640.15 | 104640.15 | 88629.41 | 88629.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-9, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104640.15, importe_modificado:104640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {1964637/proyecto_INICIO, 1964637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965231 | Proyecto de inversión | 182619.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182619.44, modificado:182619.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0125 - 78647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78647 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10, lon:-89.70460062, lat:21.10000905}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 182619.44 | 182619.44 | 182619.44 | 177024.14 | 177024.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-2, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:182619.44, importe_modificado:182619.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {1965231/proyecto_INICIO, 1965231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989646 | Proyecto de inversión | 93550.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93550.16, modificado:96883.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO, DZUNUNCAN PROYECTO NO. 221-03-0288 - 188085 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 188085 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.8, meta_modificada:160.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO EN CALLE 185 X , lon:-89.65534877, lat:20.89368598}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 96883.59 | 96883.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048-1, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96883.59, importe_modificado:96883.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1989646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989954 | Proyecto de inversión | 104548.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104548.07, modificado:105038.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-03-0182 - 189641 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 189641 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X 179 Y 181. , lon:-89.61581387, lat:20.90331782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 105038.88 | 105038.88 | 105038.88 | 31511.67 | 31511.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-037-3, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105038.88, importe_modificado:105038.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1989954/proyecto_PROCESO, 1989954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301996343 | Proyecto de inversión | 86404.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86404.68, modificado:86404.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0142 - 213243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 213243 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.44, meta_modificada:28.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136-B 1252 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81, lon:-89.6783489, lat:20.94684275}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 86404.68 | 86404.68 | 86404.68 | 85632.1 | 85632.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-1, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86404.68, importe_modificado:86404.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}} | {1996343/proyecto_INICIO, 1996343/proyecto_PROCESO, 1996343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013021 | Proyecto de inversión | 89182.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89182.17, modificado:89182.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0515 - 63694 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63694 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA, lon:-89.6256719, lat:20.92281252}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 89182.17 | 89182.17 | 89182.17 | 87287.16 | 87287.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-5, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89182.17, importe_modificado:89182.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2013021/proyecto_INICIO, 2013021/proyecto_FIN, 2013021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013471 | Proyecto de inversión | 513228.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513228.86, modificado:513228.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0106 - 84989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 84989 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.0, meta_modificada:1447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA A 55 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 SEGUIR 43 MTS AL ORIENTE, lon:-89.63121275, lat:20.81310558}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 513228.86 | 513228.86 | 513228.86 | 442829.07 | 442829.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-086, contratista:DESARROLLADORA RICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:513228.86, importe_modificado:513228.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.9}} | {2013471/proyecto_PROCESO, 2013471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012644 | Proyecto de inversión | 1283775.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283775.34, modificado:1283775.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 220-04-0253 - 38261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38261 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3528.0, meta_modificada:3527.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 250 MTS A, lon:-89.71266101, lat:20.94555612}} | 2021-03-26 | 2021-06-17 | 1283775.34 | 1283775.34 | 1283775.34 | 1254621.04 | 1254621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-008, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1283775.35, importe_modificado:1283775.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3447.78}} | {2012644/proyecto_PROCESO, 2012644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012645 | Proyecto de inversión | 2643224.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2643224.41, modificado:2643224.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO. 220-04-0270 - 38392 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38392 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6974.0, meta_modificada:6974.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 Y 270 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.55216297, lat:20.99718826}} | 2021-03-26 | 2021-06-17 | 2643224.42 | 2643224.42 | 2643224.42 | 2630488.79 | 2630488.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-009, contratista:DISEÑO E INGENIERIA PILOT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2643224.42, importe_modificado:2643224.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6974.0}} | {2012645/proyecto_INICIO, 2012645/proyecto_FIN, 2012645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012646 | Proyecto de inversión | 1009565.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009565.26, modificado:1009565.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0259 - 38506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38506 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.0, meta_modificada:2844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 259 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 88 MTS AL ORIEN, lon:-89.57556024, lat:20.86852589}} | 2021-03-26 | 2021-06-03 | 1009565.26 | 1009565.26 | 1009565.26 | 999681.12 | 999681.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-010-1, contratista:GOBA PISOS Y ACABADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1009565.26, importe_modificado:1009565.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.47}} | {2012646/proyecto_INICIO, 2012646/proyecto_FIN, 2012646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012648 | Proyecto de inversión | 1363386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363386.98, modificado:1659780.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO. 220-04-0268 - 38560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 38560 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4529.0, meta_modificada:4529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 580 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55375187, lat:21.00317389}} | 2021-03-26 | 2021-06-03 | 1659780.59 | 1659780.59 | 1659780.59 | 1412352.66 | 1412352.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-011, contratista:CONSTRUCCIONES RECARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1659780.59, importe_modificado:1659780.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} | {2012648/proyecto_PROCESO, 2012648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012656 | Proyecto de inversión | 1884945.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884945.98, modificado:1884945.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0569 - 39702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39702 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5536.0, meta_modificada:5536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA A 135 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.71752013, lat:21.07886832}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 1884945.98 | 1884945.98 | 1884945.98 | 1884945.96 | 1884945.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-029, contratista:CONSTRUCCION, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1884945.98, importe_modificado:1884945.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5536.0}} | {2012656/proyecto_INICIO, 2012656/proyecto_FIN, 2012656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012657 | Proyecto de inversión | 868227.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868227.62, modificado:868227.62}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0589 - 39703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39703 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2455.0, meta_modificada:2455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA NOC AC A 110 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28, lon:-89.7168242, lat:21.08042364}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 868227.62 | 868227.62 | 868227.62 | 862063.16 | 862063.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-029-1, contratista:CONSTRUCCION, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:868227.62, importe_modificado:868227.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.78}} | {2012657/proyecto_INICIO, 2012657/proyecto_FIN, 2012657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012658 | Proyecto de inversión | 873646.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873646.36, modificado:873646.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-01-0095 - 39705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39705 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2909.0, meta_modificada:2909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15-B COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 25 MTS AL ORIENTE , lon:-89.72845305, lat:21.12276455}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012659 | Proyecto de inversión | 746081.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746081.04, modificado:746081.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0591 - 39710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 39710 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.2, meta_modificada:2396.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL FRENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA, lon:-89.70446087, lat:21.0965155}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013023 | Proyecto de inversión | 113230.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113230.05, modificado:113230.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR, PROYECTO NO. 221-01-0074 - 63709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63709 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 334 0 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR, lon:-89.60124605, lat:20.9328515}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 113230.05 | 113230.05 | 113230.05 | 108696.11 | 108696.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-3, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113230.05, importe_modificado:113230.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2013023/proyecto_PROCESO, 2013023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013030 | Proyecto de inversión | 99507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99507.67, modificado:99507.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.220-04-0254 - 63858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63858 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 400 MTS AL NO, lon:-89.58265803, lat:20.86796022}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 99507.67 | 99507.67 | 99507.67 | 52857.44 | 52857.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99507.67, importe_modificado:99507.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.12}} | {2013030/proyecto_PROCESO, 2013030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013040 | Proyecto de inversión | 547878.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547878.29, modificado:547878.29}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO.220-04-0272 - 64206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64206 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SANTA MARIA CHI A 450 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 27 Y 85 M, lon:-89.56409475, lat:21.00320869}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 547878.29 | 547878.29 | 547878.29 | 508575.3 | 508575.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-2, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:547878.29, importe_modificado:547878.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:23.21}} | {2013040/proyecto_PROCESO, 2013040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013044 | Proyecto de inversión | 89672.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89672.48, modificado:89672.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.220-04-0322 - 64453 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64453 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.59454795, lat:20.89069529}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 89672.48 | 89672.48 | 89672.48 | 81254.49 | 81254.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-3, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89672.48, importe_modificado:89672.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.62}} | {2013044/proyecto_PROCESO, 2013044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013046 | Proyecto de inversión | 121925.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121925.79, modificado:121925.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.220-04-0327 - 64589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64589 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 115 M, lon:-89.59665616, lat:20.89021416}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 121925.79 | 121925.79 | 121925.79 | 94974.94 | 94974.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-4, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121925.79, importe_modificado:121925.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.89}} | {2013046/proyecto_PROCESO, 2013046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013472 | Proyecto de inversión | 936320.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936320.42, modificado:936320.42}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0110 - 85082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85082 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2740.0, meta_modificada:2740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 238 MTS SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE DEL PARQUE DE MOLAS UBICADO EN CALLE 14 X 21, lon:-89.62420565, lat:20.81602782}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 936320.42 | 936320.42 | 936320.42 | 910720.05 | 910720.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-086-1, contratista:DESARROLLADORA RICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:936320.42, importe_modificado:936320.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2664.77}} | {2013472/proyecto_PROCESO, 2013472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013477 | Proyecto de inversión | 293323.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293323.35, modificado:293323.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-02-0051 - 85141 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85141 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL SUR DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN PERIFERI, lon:-89.63478357, lat:20.901409}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 293323.35 | 293323.35 | 293323.35 | 292378.09 | 292378.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-088, contratista:ASESORIA PROSER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:293323.35, importe_modificado:293323.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2013477/proyecto_INICIO, 2013477/proyecto_FIN, 2013477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013481 | Proyecto de inversión | 582407.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582407.68, modificado:582407.68}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO.221-02-0131 - 85655 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85655 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 350 MTS AL N, lon:-89.63422362, lat:21.07960472}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 582407.68 | 582407.68 | 582407.68 | 581687.14 | 581687.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087-3, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:582407.68, importe_modificado:582407.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {2013481/proyecto_INICIO, 2013481/proyecto_FIN, 2013481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013482 | Proyecto de inversión | 240928.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240928.59, modificado:240928.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL PORVENIR PROYECTO NO.221-02-0018 - 85806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85806 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 136 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41-B Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA PORVENIR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 136, lon:-89.66720747, lat:21.00104325}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 240928.59 | 240928.59 | 240928.59 | 239923.33 | 239923.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-089, contratista:ASESORIA PROSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:240928.59, importe_modificado:240928.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2013482/proyecto_PROCESO, 2013482/proyecto_INICIO, 2013482/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013484 | Proyecto de inversión | 672413.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672413.36, modificado:672413.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO.221-02-0103 - 85877 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85877 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.71563625, lat:20.94156926}} | 2021-06-01 | 2021-08-16 | 672413.36 | 672413.36 | 672413.36 | 670166.79 | 670166.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-089-1, contratista:ASESORIA PROSER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:672413.36, importe_modificado:672413.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.0}} | {2013484/proyecto_INICIO, 2013484/proyecto_FIN, 2013484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012288 | Acción | 4832446 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4832446.0, modificado:4667003.64}} | REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA QUE PERMITE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CIUDADANOS - 7149 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 7149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:188.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.624483, lat:20.966986}} | 2021-05-15 | 2021-12-31 | 4667003.64 | 4667003.64 | 4667003.64 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-EQUIPO Y LICENCIAMIENTO DE COMPUTO-01-01, contratista:BODEGA ELECTRONICA XAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5586778.08, importe_modificado:4667003.64}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2012288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012669 | Proyecto de inversión | 100984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100984.72, modificado:100984.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0282 - 41041 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41041 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61264108, lat:21.13572001}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 100984.72 | 100984.72 | 100984.72 | 92630.65 | 92630.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-17, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100984.72, importe_modificado:100984.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2012669/proyecto_PROCESO, 2012669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012673 | Proyecto de inversión | 3198392.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198392.16, modificado:3198392.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLO PISTA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 220-04-0139 - 41186 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41186 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7628.0, meta_modificada:7627.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE CARRETERA A XCUNYA INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CARRETERA A DZIBILCHALTUN Y CALLE CALLE AL CEMENTERIO DE XCUNYA, LA OBRA A REALIZARSE INICIA EN LA CARRETERA 261 PROGRESOMERID, lon:-89.62049706, lat:21.12358488}} | 2021-03-18 | 2021-06-09 | 3198392.16 | 3198392.16 | 3198392.16 | 3169219.47 | 3169219.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-020, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3198392.16, importe_modificado:3198392.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7557.93}} | {2012673/proyecto_INICIO, 2012673/proyecto_FIN, 2012673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012677 | Proyecto de inversión | 74981.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74981.12, modificado:74981.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAC-NICTÉ ASENTAMIENTO SAC-NICTÉ, PROYECTO NO.221-01-0530 - 41365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41365 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAC NICTE, lon:-89.58405512, lat:21.14148008}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 74981.12 | 74981.12 | 74981.12 | 47126.42 | 47126.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74981.12, importe_modificado:74981.12}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.89}} | {2012677/proyecto_PROCESO, 2012677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012679 | Proyecto de inversión | 9782.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9782.3, modificado:9782.3}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO. 221-01-0535 - 41771 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41771 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 79 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 474 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 7, lon:-89.67904595, lat:20.95117504}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 9782.3 | 9782.3 | 9782.3 | 6914.85 | 6914.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-14, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9782.32, importe_modificado:9782.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.71}} | {2012679/proyecto_PROCESO, 2012679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012683 | Proyecto de inversión | 42053.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42053.43, modificado:42053.43}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIBILCHALTÚN, PROYECTO NO.221-01-0531 - 42036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42036 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:86, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZIBILCHALTUN, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 120 MTS AL ORIENTES SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.59847624, lat:21.0983771}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 42053.43 | 42053.43 | 42053.43 | 39361.68 | 39361.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-1, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42053.43, importe_modificado:42053.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.81}} | {2012683/proyecto_PROCESO, 2012683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012684 | Proyecto de inversión | 88040.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88040.73, modificado:88040.73}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0529 - 42057 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42057 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 19 A X 20 Y 22., lon:-89.63179771, lat:20.81923884}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 88040.73 | 88040.73 | 88040.73 | 67749.93 | 67749.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-11, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:88040.71, importe_modificado:88040.71}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.93}} | {2012684/proyecto_PROCESO, 2012684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013048 | Proyecto de inversión | 99507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99507.67, modificado:99507.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.220-04-0331 - 64700 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 64700 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SITPACH A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8, lon:-89.51901384, lat:21.03244234}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 99507.67 | 99507.67 | 99507.67 | 75979.95 | 75979.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-5, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99507.67, importe_modificado:99507.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.05}} | {2013048/proyecto_PROCESO, 2013048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013058 | Proyecto de inversión | 97972.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97972.96, modificado:97972.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO.220-04-0204 - 65100 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65100 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA OPICHEN, lon:-89.67899273, lat:20.9480494}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 97972.96 | 97972.96 | 97972.96 | 75926.96 | 75926.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007-3, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97972.96, importe_modificado:97972.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.1}} | {2013058/proyecto_PROCESO, 2013058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013066 | Proyecto de inversión | 97972.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97972.96, modificado:97972.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD IXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO.220-04-0250 - 65305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65305 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 145 M, lon:-89.71647846, lat:20.94543997}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 97972.96 | 97972.96 | 97972.96 | 82540.77 | 82540.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007-5, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97972.96, importe_modificado:97972.96}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.37}} | {2013066/proyecto_PROCESO, 2013066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012687 | Proyecto de inversión | 9782.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9782.3, modificado:9782.3}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC, PROYECTO NO. 221-01-0574 - 42306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42306 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE LA ALEGRIA UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 20A Y 2, lon:-89.65929016, lat:20.77021854}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 9782.3 | 9782.3 | 9782.3 | 9473.7 | 9473.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-16, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9782.32, importe_modificado:9782.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.97}} | {2012687/proyecto_PROCESO, 2012687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012690 | Proyecto de inversión | 1053866.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053866.29, modificado:1053866.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 220-03-0319 - 42765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42765 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE A 200 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.55716519, lat:20.88201918}} | 2021-03-26 | 2021-06-03 | 1053866.29 | 1053866.29 | 1053866.29 | 1043982.11 | 1043982.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-010, contratista:GOBA PISOS Y ACABADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1053866.29, importe_modificado:1053866.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2754.4}} | {2012690/proyecto_INICIO, 2012690/proyecto_FIN, 2012690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012691 | Proyecto de inversión | 727950.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727950.63, modificado:727950.63}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0100 - 42773 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42773 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL REDEDOR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XCUNYA, lon:-89.6138039, lat:21.132334}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012692 | Proyecto de inversión | 918049.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918049.07, modificado:918049.07}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0104 - 42780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 42780 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3156.0, meta_modificada:3156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIDARIA A 120 METROS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 CARRETERA A TAMANCHE, lon:-89.61494165, lat:21.13242911}} | 2021-03-31 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012699 | Proyecto de inversión | 19564.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19564.61, modificado:19564.61}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO. 221-01-0401 - 43282 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43282 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 B INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SO, lon:-89.59887899, lat:21.04055437}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 19564.61 | 19564.61 | 19564.61 | 13829.71 | 13829.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-6, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:19564.6, importe_modificado:19564.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.41}} | {2012699/proyecto_PROCESO, 2012699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012704 | Proyecto de inversión | 39129.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39129.21, modificado:39129.21}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE, PROYECTO NO. 221-01-0528 - 43551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43551 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 425 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA UBICADA SOBRE LA CALLE 38 X 24 Y 27., lon:-89.62404386, lat:21.04302321}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 39129.21 | 39129.21 | 39129.21 | 32387.47 | 32387.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-10, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39129.2, importe_modificado:39129.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.31}} | {2012704/proyecto_PROCESO, 2012704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012710 | Proyecto de inversión | 74380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74380.97, modificado:74380.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO. 221-01-0254 - 43756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43756 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 DIAG Y CALLE 136 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 138, lon:-89.67890911, lat:20.94841129}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 74380.97 | 74380.97 | 74380.97 | 58931.99 | 58931.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-4, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74380.98, importe_modificado:74380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.38}} | {2012710/proyecto_PROCESO, 2012710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013072 | Proyecto de inversión | 188307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188307.71, modificado:188307.71}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO.220-04-0263 - 65467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65467 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 88 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 260 MTS AL NORTE SO, lon:-89.6543289, lat:20.88287172}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 188307.71 | 188307.71 | 188307.71 | 137693.57 | 137693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007-6, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188307.63, importe_modificado:188307.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.85}} | {2013072/proyecto_PROCESO, 2013072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013074 | Proyecto de inversión | 99507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99507.67, modificado:99507.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO.220-04-0260 - 65577 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65577 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55535382, lat:20.99524576}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 99507.67 | 99507.67 | 99507.67 | 84858.16 | 84858.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-006-1, contratista:GIDESA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99507.67, importe_modificado:99507.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.41}} | {2013074/proyecto_PROCESO, 2013074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012713 | Proyecto de inversión | 186938.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186938.21, modificado:186938.21}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA ASENTAMIENTO SODZIL NORTE, PROYECTO NO. 221-01-0527 - 44103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 44103 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO SOBRE LA CALLE 38 X , lon:-89.62243388, lat:21.04421887}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 186938.21 | 186938.21 | 186938.21 | 167374.97 | 167374.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-9, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:186938.21, importe_modificado:186938.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:7.16}} | {2012713/proyecto_PROCESO, 2012713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012719 | Proyecto de inversión | 229612.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229612.23, modificado:229612.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0532 - 44781 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 44781 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 580 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.5210828, lat:21.02681434}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 229612.23 | 229612.23 | 229612.23 | 207581.06 | 207581.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-2, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:229612.23, importe_modificado:229612.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.04}} | {2012719/proyecto_INICIO, 2012719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012720 | Proyecto de inversión | 237267.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237267.85, modificado:237267.85}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-01-0436 - 44879 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 44879 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 186 MTS AL NORTE DEL INSTITUTO SAN PATRICIO UBICADO SOBRE LA CALLE 20B X 5C Y 5D., lon:-89.63315933, lat:21.03275329}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 237267.85 | 237267.85 | 237267.85 | 221707.35 | 221707.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-8, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:237267.87, importe_modificado:237267.87}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.28}} | {2012720/proyecto_PROCESO, 2012720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012726 | Proyecto de inversión | 74380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74380.97, modificado:74380.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 221-01-0533 - 45234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45234 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 3 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO MEDINA BOLIO U, lon:-89.65342687, lat:20.75255453}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 74380.97 | 74380.97 | 74380.97 | 58931.99 | 58931.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-12, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74380.98, importe_modificado:74380.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.38}} | {2012726/proyecto_PROCESO, 2012726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014436 | Proyecto de inversión | 336569.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336569.14, modificado:336569.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO.221-01-0253 - 121031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121031 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPLADAS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE , lon:-89.67912905, lat:20.94900746}} | 2021-06-30 | 2021-08-24 | 336569.14 | 336569.14 | 336569.14 | 293128.33 | 293128.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-114-1, contratista:URBANIKA HR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:336569.14, importe_modificado:336569.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.26}} | {2014436/proyecto_INICIO, 2014436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012733 | Proyecto de inversión | 42155.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42155.44, modificado:42155.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 221-01-0534 - 45588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45588 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 138 X, lon:-89.67900829, lat:20.94843299}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 42155.44 | 42155.44 | 42155.44 | 39287.99 | 39287.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-13, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42155.44, importe_modificado:42155.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.86}} | {2012733/proyecto_PROCESO, 2012733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012734 | Proyecto de inversión | 44180.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.32, modificado:44180.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0568 - 45651 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45651 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 78 MTS AL PORIENTE SOBR LA CALLE 21 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.5568222, lat:21.03932728}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44180.32 | 44180.32 | 44180.32 | 40993.56 | 40993.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-7, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44180.32, importe_modificado:44180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.86}} | {2012734/proyecto_PROCESO, 2012734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012736 | Proyecto de inversión | 96892.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96892.42, modificado:96892.42}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO. 221-01-0577 - 45685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45685 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALL, lon:-89.59672925, lat:21.03857277}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 96892.42 | 96892.42 | 96892.42 | 84070.9 | 84070.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-17, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96892.36, importe_modificado:96892.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.47}} | {2012736/proyecto_INICIO, 2012736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012738 | Proyecto de inversión | 44180.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.32, modificado:44180.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0571 - 45747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45747 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 860 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.54895945, lat:21.04338774}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44180.32 | 44180.32 | 44180.32 | 40754.73 | 40754.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-8, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44180.32, importe_modificado:44180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.84}} | {2012738/proyecto_PROCESO, 2012738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012741 | Proyecto de inversión | 66270.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66270.48, modificado:66270.48}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO.221-01-0575 - 45844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45844 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.68973907, lat:21.15241351}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 66270.48 | 66270.48 | 66270.48 | 59441.74 | 59441.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-9, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66270.48, importe_modificado:66270.48}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.69}} | {2012741/proyecto_PROCESO, 2012741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012742 | Proyecto de inversión | 44180.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44180.32, modificado:44180.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0576 - 45874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45874 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 580 MTS AL NOR, lon:-89.57517463, lat:21.10117631}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44180.32 | 44180.32 | 44180.32 | 39627.83 | 39627.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-10, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:44180.32, importe_modificado:44180.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.79}} | {2012742/proyecto_PROCESO, 2012742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012751 | Proyecto de inversión | 52890.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52890.97, modificado:52890.97}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0587 - 46458 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46458 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69059283, lat:21.14805517}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 52890.97 | 52890.97 | 52890.97 | 39627.83 | 39627.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-12, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52890.97, importe_modificado:52890.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.5}} | {2012751/proyecto_PROCESO, 2012751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012753 | Proyecto de inversión | 185431.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185431.92, modificado:185431.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0590 - 46589 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46589 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA, lon:-89.61381931, lat:21.13264695}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 185431.92 | 185431.92 | 185431.92 | 158511.31 | 158511.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-13, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:185431.92, importe_modificado:185431.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.84}} | {2012753/proyecto_PROCESO, 2012753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013190 | Proyecto de inversión | 104640.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.15, modificado:104640.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0698 - 70537 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70537 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 175 364 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 386 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 64 X 169 , lon:-89.62848835, lat:20.90225938}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104640.15 | 104640.15 | 104640.15 | 100686.28 | 100686.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-10, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104640.15, importe_modificado:104640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2013190/proyecto_PROCESO, 2013190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012381 | Proyecto de inversión | 370807.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370807.86, modificado:370807.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ PROYECTO NO. 220-04-0085 - 22374 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22374 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.0, meta_modificada:701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE RECICLAJE UBICADO EN LA CARRETERA MERIDACHALMUCH, lon:-89.69853785, lat:20.97106049}} | 2021-03-25 | 2021-06-02 | 370807.86 | 370807.86 | 370807.86 | 366968.67 | 366968.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-005, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:370807.86, importe_modificado:370807.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.69}} | {2012381/proyecto_PROCESO, 2012381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012387 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107534.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0017 - 22909 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22909 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 888 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 110-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS A 312 MTS AL PONINETE SOBRE LA CALLE 39, lon:-89.71981243, lat:21.00639981}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107534.29 | 107534.29 | 107534.29 | 106323.72 | 106323.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2012387/proyecto_INICIO, 2012387/proyecto_FIN, 2012387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012765 | Proyecto de inversión | 66685.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66685.57, modificado:66685.57}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0596 - 47160 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47160 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 20, lon:-89.61380903, lat:21.13266912}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 66685.57 | 66685.57 | 66685.57 | 53028.1 | 53028.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-18, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66685.57, importe_modificado:66685.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.77}} | {2012765/proyecto_PROCESO, 2012765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012787 | Proyecto de inversión | 8566.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8566.07, modificado:8566.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO.221-01-0539 - 50280 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69694577, lat:20.96957389}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 8566.07 | 8566.07 | 8566.07 | 7906.4 | 7906.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-8, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8566.06, importe_modificado:8566.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.75}} | {2012787/proyecto_PROCESO, 2012787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012790 | Proyecto de inversión | 32033.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32033.67, modificado:32033.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO.221-01-0148 - 50613 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50613 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL , lon:-89.71222879, lat:20.94198775}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 32033.67 | 32033.67 | 32033.67 | 26191.73 | 26191.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-1, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32033.67, importe_modificado:32033.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.05}} | {2012790/proyecto_PROCESO, 2012790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013237 | Proyecto de inversión | 33026.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33026.87, modificado:33026.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0705 - 72853 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72853 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.63472252, lat:20.90017778}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 33026.87 | 33026.87 | 33026.87 | 32144.68 | 32144.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-15, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:33026.87, importe_modificado:33026.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.83}} | {2013237/proyecto_PROCESO, 2013237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013238 | Proyecto de inversión | 4260.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4260.3, modificado:4260.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVO SAN JOSÉ TECOH PROYECTO, NO. 221-01-0704 - 72884 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72884 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-89.63472252, lat:20.90017778}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 4260.3 | 4260.3 | 4260.3 | 4016.57 | 4016.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-14, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4260.3, importe_modificado:4260.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.04}} | {2013238/proyecto_PROCESO, 2013238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013252 | Proyecto de inversión | 51621.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51621.15, modificado:51621.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-01-0052 - 73576 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73576 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 35 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALL, lon:-89.58043251, lat:20.86137748}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51621.15 | 51621.15 | 51621.15 | 40350.67 | 40350.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-20, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51621.15, importe_modificado:51621.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.27}} | {2013252/proyecto_PROCESO, 2013252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013257 | Proyecto de inversión | 177612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177612.34, modificado:177612.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC. PROYECTO NO. 221-01-0604 - 73733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73733 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 13 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A., lon:-89.61794426, lat:20.78959788}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 177612.34 | 177612.34 | 177612.34 | 144842.63 | 144842.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-24, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:177612.34, importe_modificado:177612.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.82}} | {2013257/proyecto_PROCESO, 2013257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012429 | Proyecto de inversión | 84823.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84823.74, modificado:84823.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 220-04-0103 - 24485 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24485 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21., lon:-89.48320813, lat:20.9617837}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 84823.74 | 84823.74 | 84823.74 | 78012.46 | 78012.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-10, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84823.72, importe_modificado:84823.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.4}} | {2012429/proyecto_PROCESO, 2012429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012431 | Proyecto de inversión | 60184.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60184.84, modificado:60184.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0168 - 24595 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24595 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.70818501, lat:21.00749792}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 60184.84 | 60184.84 | 60184.84 | 59913.57 | 59913.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-17, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60184.82, importe_modificado:60184.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2012431/proyecto_INICIO, 2012431/proyecto_FIN, 2012431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012439 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:112181.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0276 - 25229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25229 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59076236, lat:20.78547228}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 112181.63 | 112181.63 | 112181.63 | 111574.87 | 111574.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-25, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.63, importe_modificado:112181.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012439/proyecto_INICIO, 2012439/proyecto_FIN, 2012439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012808 | Proyecto de inversión | 63212.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63212.6, modificado:63212.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0225 - 51898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51898 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 176 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21., lon:-89.61412152, lat:21.13088544}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 63212.6 | 63212.6 | 63212.6 | 44974.18 | 44974.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-7, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63212.6, importe_modificado:63212.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.17}} | {2012808/proyecto_PROCESO, 2012808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012810 | Proyecto de inversión | 91653.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91653.04, modificado:91653.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ PROYECTO NO. 221-01-0226 - 52013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 52013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27., lon:-89.61507596, lat:21.13092322}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 91653.04 | 91653.04 | 91653.04 | 78500.01 | 78500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-8, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:91653.04, importe_modificado:91653.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.39}} | {2012810/proyecto_PROCESO, 2012810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013267 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:120434.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, PROYECTO NO. 221-01-0657 - 74817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74817 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-M 625 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 426 MTS DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ UBICADO, lon:-89.67205162, lat:20.89016712}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 120434.91 | 120434.91 | 120434.91 | 117938.17 | 117938.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-17, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2013267/proyecto_INICIO, 2013267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013269 | Proyecto de inversión | 114393.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114393.71, modificado:114393.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, PROYECTO NO. 221-01-0663 - 74836 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74836 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 L 606 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 291 MTS AL SUR DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ , lon:-89.67130138, lat:20.89022403}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 114393.71 | 114393.71 | 114393.71 | 109595.88 | 109595.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-22, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114393.71, importe_modificado:114393.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2013269/proyecto_INICIO, 2013269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013277 | Proyecto de inversión | 45034.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45034.55, modificado:45034.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0106 - 75160 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75160 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69084055, lat:21.1502897}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 45034.55 | 45034.55 | 45034.55 | 42016.86 | 42016.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-11, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45034.55, importe_modificado:45034.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.65}} | {2013277/proyecto_PROCESO, 2013277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013281 | Proyecto de inversión | 112855.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.61, modificado:112855.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PASEOS DE OPICHEN, PROYECTO NO.221-01-0432 - 75322 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75322 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 533 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQIE DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN A 45 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.69082806, lat:20.94433701}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 112855.61 | 112855.61 | 112855.61 | 108922.72 | 108922.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-9, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.61, importe_modificado:112855.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2013281/proyecto_PROCESO, 2013281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012441 | Proyecto de inversión | 58910.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58910.33, modificado:58910.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0277 - 25393 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25393 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59076236, lat:20.78547228}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 58910.33 | 58910.33 | 58910.33 | 53328.39 | 53328.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-26, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58910.33, importe_modificado:58910.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.29}} | {2012441/proyecto_PROCESO, 2012441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012442 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107534.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0202 - 25435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25435 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 853 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MANUEL MERCADER MARTINEZ A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 59 5, lon:-89.720876, lat:21.00094012}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107534.29 | 107534.29 | 107534.29 | 105322.79 | 105322.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-13, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.98}} | {2012442/proyecto_PROCESO, 2012442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012453 | Proyecto de inversión | 61896.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61896.15, modificado:61896.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO PROYECTO NO. 220-04-0305 - 25854 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25854 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 105 H INTERIOR 0 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 231 MTS AL ORIENTE DEL CEMENTERIO CHUBURNA UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 20A , lon:-89.63051981, lat:21.00816553}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 61896.15 | 61896.15 | 61896.15 | 54925.06 | 54925.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-29, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61896.17, importe_modificado:61896.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.55}} | {2012453/proyecto_PROCESO, 2012453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012853 | Proyecto de inversión | 86428.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86428.41, modificado:86428.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN, PROYECTO NO. 221-01-0031 - 55182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55182 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-89.67953919, lat:20.95023509}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 86428.41 | 86428.41 | 86428.41 | 82935.96 | 82935.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-1, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:86428.41, importe_modificado:86428.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.63}} | {2012853/proyecto_PROCESO, 2012853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014553 | Proyecto de inversión | 223855.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223855.92, modificado:223855.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-02-0034 - 124547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124547 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-B Y CALLE 5-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B DI, lon:-89.63346151, lat:21.03196202}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 223855.92 | 223855.92 | 223855.92 | 144686.01 | 144686.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-112-2, contratista:ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:223855.92, importe_modificado:223855.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.9}} | {2014553/proyecto_PROCESO, 2014553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014557 | Proyecto de inversión | 596342.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596342.3, modificado:596342.3}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 221-02-0032 - 124729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124729 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B D, lon:-89.63536112, lat:21.03341155}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 596342.3 | 596342.3 | 596342.3 | 433061.7 | 433061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-112, contratista:ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:596342.3, importe_modificado:596342.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.81}} | {2014557/proyecto_PROCESO, 2014557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014561 | Proyecto de inversión | 39741.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39741.09, modificado:119223.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE, PROYECTO NO. 221-02-0135 - 124844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124844 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20, lon:-89.59691944, lat:21.06560486}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 119223.27 | 119223.27 | 119223.27 | 57219.29 | 57219.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115-3, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:119223.27, importe_modificado:119223.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.92}} | {2014561/proyecto_PROCESO, 2014561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014564 | Proyecto de inversión | 107224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107224.95, modificado:536124.75}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE, PROYECTO NO. 221-02-0134 - 125042 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125042 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20A , lon:-89.59609064, lat:21.06545468}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 536124.75 | 536124.75 | 536124.75 | 224695.41 | 224695.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115-2, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:536124.75, importe_modificado:536124.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.1}} | {2014564/proyecto_PROCESO, 2014564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012858 | Proyecto de inversión | 8314.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8314.49, modificado:8314.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-01-0716 - 55267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55267 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA , lon:-89.67731401, lat:20.94811399}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8314.49 | 8314.49 | 8314.49 | 6665.79 | 6665.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-21, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8314.49, importe_modificado:8314.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.6}} | {2012858/proyecto_PROCESO, 2012858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012867 | Proyecto de inversión | 179784.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179784.21, modificado:179784.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO.221-01-0549 - 55434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55434 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.62803375, lat:21.07792289}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 179784.21 | 179784.21 | 179784.21 | 179518.34 | 179518.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-050-3, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179784.21, importe_modificado:179784.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012867/proyecto_FIN, 2012867/proyecto_PROCESO, 2012867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013306 | Proyecto de inversión | 116535.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116535.34, modificado:116535.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL NORTE, PROYECTO NO. 221-01-0072 - 76434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76434 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A 425 INTERIOR 0 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE UBICADA EN CALLE 21A X 27A Y 31 A, lon:-89.65631192, lat:21.00637433}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 116535.34 | 116535.34 | 116535.34 | 116370.5 | 116370.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-075, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116535.34, importe_modificado:116535.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013306/proyecto_INICIO, 2013306/proyecto_FIN, 2013306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013312 | Proyecto de inversión | 118663.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118663.95, modificado:118663.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES, PROYECTO NO. 221-01-0217 - 76505 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76505 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 157 INTERIOR 0 0 COLONIA PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONMIENTO PINZON UBIA 218 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36 Y A 17 MTS AL, lon:-89.63908395, lat:21.02746302}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 118663.95 | 118663.95 | 118663.95 | 118032.91 | 118032.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-075-5, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118563.95, importe_modificado:118563.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013312/proyecto_INICIO, 2013312/proyecto_FIN, 2013312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013313 | Proyecto de inversión | 121416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121416.45, modificado:121416.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN, PROYECTO NO. 221-01-0073 - 76511 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76511 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39-B 298 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-B Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MAYAPAN A 58 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 Y 90 MTS AL, lon:-89.58875, lat:20.97916925}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 121416.45 | 121416.45 | 121416.45 | 36424.94 | 36424.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121416.45, importe_modificado:121416.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2013313/proyecto_INICIO, 2013313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013315 | Proyecto de inversión | 121416.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121416.45, modificado:121416.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO, PROYECTO NO. 221-01-0706 - 76547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76547 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 346 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 71 MTS AL OTE SOBRE LA CALLE 3, lon:-89.56710588, lat:20.97185369}} | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 121416.45 | 121416.45 | 121416.45 | 36424.92 | 36424.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-074-8, contratista:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CANBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121416.45, importe_modificado:121416.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2013315/proyecto_INICIO, 2013315/proyecto_PROCESO, 2013315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014576 | Proyecto de inversión | 467355.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467355.91, modificado:467355.91}} | CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO.220-04-0252 - 125622 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 125622 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 2050 MTS AL NO, lon:-89.71553112, lat:20.94596601}} | 2021-07-01 | 2021-09-08 | 467355.91 | 467355.91 | 467355.91 | 318246.63 | 318246.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-117, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:467355.91, importe_modificado:467355.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.62}} | {2014576/proyecto_PROCESO, 2014576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014589 | Proyecto de inversión | 562967.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562967.46, modificado:562967.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ, PROYECTO NO. 220-04-0267 - 126441 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126441 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 16 Y 14 HACIA EL O, lon:-89.55376497, lat:21.00313852}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 562967.46 | 562967.46 | 562967.46 | 243764.93 | 243764.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:562967.46, importe_modificado:562967.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.26}} | {2014589/proyecto_PROCESO, 2014589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014591 | Proyecto de inversión | 651562.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651562.6, modificado:896658.82}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHICHI SUAREZ, PROYECTO NO. 220-04-0269 - 126516 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 126516 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑES UBICADA EN CALLE 14 X 37 Y 39. A 72 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.55216297, lat:20.99718826}} | 2021-06-30 | 2021-09-07 | 896658.82 | 896658.82 | 896658.82 | 690460.41 | 690460.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-115-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:896658.82, importe_modificado:896658.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.57}} | {2014591/proyecto_INICIO, 2014591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012494 | Proyecto de inversión | 48857.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48857.16, modificado:48857.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0064 - 27880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-89.65763864, lat:20.8659456}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 48857.16 | 48857.16 | 48857.16 | 48132.55 | 48132.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-12, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:48857.15, importe_modificado:48857.15}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2012494/proyecto_INICIO, 2012494/proyecto_FIN, 2012494/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012495 | Proyecto de inversión | 83816.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83816.82, modificado:83816.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0065 - 27940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X , lon:-89.65763864, lat:20.8659456}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 83816.82 | 83816.82 | 83816.82 | 74955.12 | 74955.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-13, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:83816.81, importe_modificado:83816.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.54}} | {2012495/proyecto_PROCESO, 2012495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012501 | Proyecto de inversión | 120986.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120986.69, modificado:120986.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 220-04-0066 - 28363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 253 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 64 , lon:-89.64400246, lat:20.89383798}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 120986.69 | 120986.69 | 120986.69 | 120229.2 | 120229.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004-3, contratista:TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120986.69, importe_modificado:120986.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012501/proyecto_INICIO, 2012501/proyecto_FIN, 2012501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012883 | Proyecto de inversión | 123841.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123841.51, modificado:123841.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO.221-01-0620 - 56105 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56105 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 223 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 223, lon:-89.62508607, lat:20.87740453}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 123841.51 | 123841.51 | 123841.51 | 116362.6 | 116362.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123841.51, importe_modificado:123841.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.94}} | {2012883/proyecto_PROCESO, 2012883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012892 | Proyecto de inversión | 51118.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51118.93, modificado:51118.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN, PROYECTO NO. 221-01-0070 - 56433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56433 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.65809813, lat:20.98340275}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 51118.93 | 51118.93 | 51118.93 | 44493.25 | 44493.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-7, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51118.93, importe_modificado:51118.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.93}} | {2012892/proyecto_INICIO, 2012892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012893 | Proyecto de inversión | 4055.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055.77, modificado:4055.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO YUCALPETEN, PROYECTO NO. 221-01-0067 - 56442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.65809813, lat:20.98340275}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4055.77 | 4055.77 | 4055.77 | 4052.66 | 4052.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-6, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4055.77, importe_modificado:4055.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.7}} | {2012893/proyecto_INICIO, 2012893/proyecto_FIN, 2012893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012894 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0607 - 56565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.59916917, lat:20.89619143}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 116056.89 | 116056.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-14, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2012894/proyecto_INICIO, 2012894/proyecto_FIN, 2012894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012901 | Proyecto de inversión | 117781.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117781.55, modificado:117781.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0066 - 56844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56844 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57231901, lat:20.87157589}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117781.55 | 117781.55 | 117781.55 | 113550.14 | 113550.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-9, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117781.55, importe_modificado:117781.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.96}} | {2012901/proyecto_PROCESO, 2012901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012533 | Proyecto de inversión | 586537.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586537.12, modificado:586537.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ PROYECTO NO. 220-04-0273 - 30518 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 30518 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:980.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 785 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CHICHISUAREZ UBICADO EN LA CALLE 35 X 12 Y , lon:-89.5588922, lat:21.00374149}} | 2021-03-25 | 2021-06-02 | 586537.12 | 586537.12 | 586537.12 | 576628.75 | 576628.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-005-4, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:586537.12, importe_modificado:586537.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.96}} | {2012533/proyecto_PROCESO, 2012533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012915 | Proyecto de inversión | 32878.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32878.91, modificado:32878.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0051 - 57273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3, lon:-89.57812575, lat:20.8644704}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 32878.91 | 32878.91 | 32878.91 | 32757.44 | 32757.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-2, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:32878.91, importe_modificado:32878.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.56}} | {2012915/proyecto_INICIO, 2012915/proyecto_FIN, 2012915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012916 | Proyecto de inversión | 52331.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52331.73, modificado:52331.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0049 - 57321 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57321 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3, lon:-89.57812868, lat:20.86458341}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 52331.73 | 52331.73 | 52331.73 | 50537.84 | 50537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52331.73, importe_modificado:52331.73}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.97}} | {2012916/proyecto_PROCESO, 2012916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012920 | Proyecto de inversión | 6001.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001.1, modificado:6001.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0633 - 57646 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57646 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:20.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT, lon:-89.52207112, lat:21.03171799}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 6001.1 | 6001.1 | 6001.1 | 5394.5 | 5394.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-16, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6001.1, importe_modificado:6001.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.52}} | {2012920/proyecto_PROCESO, 2012920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012921 | Proyecto de inversión | 1250038.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250038.64, modificado:1250038.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0109 - 57793 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57793 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 414 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 164 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.63471767, lat:20.90130002}} | 2021-03-17 | 2021-05-25 | 1250038.64 | 1250038.64 | 1250038.64 | 1246231.92 | 1246231.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6124-012, contratista:CANKAB INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1250038.62, importe_modificado:1250038.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012921/proyecto_INICIO, 2012921/proyecto_FIN, 2012921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012922 | Proyecto de inversión | 3579403.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579403.36, modificado:3579403.36}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-01-0107 - 57805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57805 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 49 A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 11 NO. 46 H X 8 Y 10, lon:-89.52096642, lat:21.02730213}} | 2021-03-17 | 2021-05-25 | 3579403.36 | 3579403.36 | 3579403.36 | 3573170.14 | 3573170.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-013, contratista:SAUJA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3579403.38, importe_modificado:3579403.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012922/proyecto_INICIO, 2012922/proyecto_FIN, 2012922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012923 | Proyecto de inversión | 1543823.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543823.68, modificado:1543823.68}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN, PROYECTO NO. 221-01-0112 - 57820 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57820 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 20 91 A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 19 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65356529, lat:20.86641377}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1543823.68 | 1543823.68 | 1543823.68 | 1543253.84 | 1543253.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-019, contratista:PINTURAS Y TEXTURIZADOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1543823.66, importe_modificado:1543823.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012923/proyecto_INICIO, 2012923/proyecto_PROCESO, 2012923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013360 | Proyecto de inversión | 103333.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103333.98, modificado:103333.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0684 - 78238 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78238 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 219 MTS AL ORIENTE SOBRE CALLE 17 SEGUIR 85 MT, lon:-89.7022452, lat:21.09675414}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103333.98 | 103333.98 | 103333.98 | 100634.58 | 100634.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-18, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103333.98, importe_modificado:103333.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2013360/proyecto_PROCESO, 2013360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013368 | Proyecto de inversión | 102820.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102820.17, modificado:102820.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0231 - 78634 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78634 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71775782, lat:21.07783342}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 102820.17 | 102820.17 | 102820.17 | 101525.9 | 101525.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-3, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102820.17, importe_modificado:102820.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013368/proyecto_PROCESO, 2013368/proyecto_INICIO, 2013368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013371 | Proyecto de inversión | 60386.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60386.99, modificado:60386.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0327 - 78876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:26.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 61 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71681216, lat:21.08027589}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 60386.99 | 60386.99 | 60386.99 | 57961.94 | 57961.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-10, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60386.99, importe_modificado:60386.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.71}} | {2013371/proyecto_PROCESO, 2013371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012926 | Proyecto de inversión | 108220.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108220.27, modificado:108278.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0635 - 57844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57844 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT, lon:-89.52210152, lat:21.0316529}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 108278.73 | 108278.73 | 108278.73 | 107018.83 | 107018.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-18, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108278.73, importe_modificado:108278.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {2012926/proyecto_INICIO, 2012926/proyecto_FIN, 2012926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012927 | Proyecto de inversión | 1635803.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635803.59, modificado:1635803.59}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0114 - 57846 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57846 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 45 TABLAJE 35169 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 100 MTS AL NORTE S, lon:-89.59784237, lat:20.88740753}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1635803.59 | 1635803.59 | 1635803.59 | 1632981.42 | 1632981.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-018, contratista:ABP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1635803.62, importe_modificado:1635803.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012927/proyecto_INICIO, 2012927/proyecto_FIN, 2012927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012928 | Proyecto de inversión | 1318407.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318407.66, modificado:1318407.66}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0115 - 57857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57857 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 10 91 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 66 MTS AL PONIENTE, lon:-89.70511003, lat:21.09789807}} | 2021-03-17 | 2021-05-11 | 1318407.66 | 1318407.66 | 1318407.66 | 1318394.74 | 1318394.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-014, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1318407.67, importe_modificado:1318407.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012928/proyecto_INICIO, 2012928/proyecto_FIN, 2012928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012929 | Proyecto de inversión | 1555388.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555388.23, modificado:1555388.23}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0116 - 57863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57863 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 TABLAJE 35148 35148 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 69 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 AL LLEGAR A L, lon:-89.71752108, lat:21.0799324}} | 2021-03-17 | 2021-05-11 | 1555388.23 | 1555388.23 | 1555388.23 | 1554530.31 | 1554530.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-015, contratista:URBES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1555388.24, importe_modificado:1555388.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012929/proyecto_PROCESO, 2012929/proyecto_INICIO, 2012929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012930 | Proyecto de inversión | 1354854.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354854.79, modificado:1354854.79}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 221-01-0117 - 57875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57875 | S | 153 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 18 107 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA A 168 MTS AL ORIENE SOBRE LA CALLE 19A, lon:-89.67806874, lat:21.0503199}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1354854.79 | 1354854.79 | 1354854.79 | 1337504.36 | 1337504.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-016, contratista:GRUPO CERMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1354854.79, importe_modificado:1354854.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {2012930/proyecto_INICIO, 2012930/proyecto_PROCESO, 2012930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012931 | Proyecto de inversión | 10273.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10273.47, modificado:10273.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0665 - 57880 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57880 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.51116883, lat:21.02552414}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 10273.47 | 10273.47 | 10273.47 | 3082.04 | 3082.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-22, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:10273.47, importe_modificado:10273.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.58}} | {2012931/proyecto_PROCESO, 2012931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012932 | Proyecto de inversión | 74689.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74689.6, modificado:74689.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0666 - 57886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57886 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11, lon:-89.51118135, lat:21.02554417}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 74689.6 | 74689.6 | 74689.6 | 22406.86 | 22406.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-23, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74689.6, importe_modificado:74689.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.75}} | {2012932/proyecto_PROCESO, 2012932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012933 | Proyecto de inversión | 40343.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40343.71, modificado:40343.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0412 - 57932 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.63577487, lat:21.11926444}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 40343.71 | 40343.71 | 40343.71 | 39689.78 | 39689.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40343.71, importe_modificado:40343.71}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98}} | {2012933/proyecto_PROCESO, 2012933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013389 | Proyecto de inversión | 184783.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184783.38, modificado:184783.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0345 - 79863 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79863 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10., lon:-89.70886896, lat:21.10109469}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 184783.38 | 184783.38 | 184783.38 | 184575.22 | 184575.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-9, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:184783.38, importe_modificado:184783.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013389/proyecto_INICIO, 2013389/proyecto_FIN, 2013389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013391 | Proyecto de inversión | 109352.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109352.93, modificado:109352.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0356 - 79947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79947 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 21 Y 17., lon:-89.70598988, lat:21.09732384}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 109352.93 | 109352.93 | 109352.93 | 106017.43 | 106017.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-12, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109352.93, importe_modificado:109352.93}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.97}} | {2013391/proyecto_PROCESO, 2013391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013395 | Proyecto de inversión | 104915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104915.07, modificado:104915.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0089 - 80073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80073 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON, lon:-89.69150933, lat:21.14971382}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 104915.07 | 104915.07 | 104915.07 | 94789.32 | 94789.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-1, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104915.07, importe_modificado:104915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2013395/proyecto_INICIO, 2013395/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013397 | Proyecto de inversión | 115324.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115324.9, modificado:115324.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0088 - 80085 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80085 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON, lon:-89.69152274, lat:21.14970884}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115324.9 | 115324.9 | 115324.9 | 104245.67 | 104245.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115324.9, importe_modificado:115324.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2013397/proyecto_PROCESO, 2013397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012580 | Proyecto de inversión | 226132.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226132.07, modificado:226132.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 221-01-0046 - 34605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34605 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAGONAL Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO RASSO A 201 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 2, lon:-89.6572062, lat:20.8638195}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 226132.07 | 226132.07 | 226132.07 | 217354.19 | 217354.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:226132.07, importe_modificado:226132.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.64}} | {2012580/proyecto_PROCESO, 2012580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012957 | Proyecto de inversión | 113324.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113324.45, modificado:113324.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA YAXCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0413 - 59542 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59542 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.63575878, lat:21.11925193}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 113324.45 | 113324.45 | 113324.45 | 105493.3 | 105493.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-1, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113324.45, importe_modificado:113324.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.93}} | {2012957/proyecto_PROCESO, 2012957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012958 | Proyecto de inversión | 127332.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127332.24, modificado:127332.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0361 - 59603 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59603 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70168568, lat:21.09780951}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012959 | Proyecto de inversión | 115371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115371.76, modificado:115371.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO 221-01-0360 . - 59605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59605 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70168568, lat:21.09780951}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012965 | Proyecto de inversión | 80326.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80326.67, modificado:81714.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0429 - 60691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60691 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 75 MTS AL PO, lon:-89.63578395, lat:21.11883326}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 81714.1 | 81714.1 | 81714.1 | 80322.88 | 80322.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-8, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81714.1, importe_modificado:81714.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.19}} | {2012965/proyecto_PROCESO, 2012965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013409 | Proyecto de inversión | 68665.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68665.42, modificado:68665.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0442 - 81137 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 81137 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.72687894, lat:21.12741842}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 68665.42 | 68665.42 | 68665.42 | 68512.62 | 68512.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-23, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:68665.42, importe_modificado:68665.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}} | {2013409/proyecto_INICIO, 2013409/proyecto_FIN, 2013409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014294 | Proyecto de inversión | 456048.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456048.98, modificado:456048.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO.221-02-0126 - 117385 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 117385 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 25A AVANZAR 30 MTS AL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.59051091, lat:20.78723535}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 456048.98 | 456048.98 | 456048.98 | 443007.22 | 443007.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-113-1, contratista:ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:456048.98, importe_modificado:456048.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:751.45}} | {2014294/proyecto_PROCESO, 2014294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012603 | Proyecto de inversión | 82214.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82214.51, modificado:82214.51}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA PROYECTO NO.221-01-0524 - 35767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35767 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 1, lon:-89.70691943, lat:21.09747382}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 82214.51 | 82214.51 | 82214.51 | 81767.73 | 81767.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-6, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82214.51, importe_modificado:82214.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.37}} | {2012603/proyecto_INICIO, 2012603/proyecto_FIN, 2012603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012606 | Proyecto de inversión | 120094.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120094.17, modificado:120094.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELITON SALAZAR PROYECTO NO. 221-01-0718 - 35799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35799 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 K 573 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 109 Y CALLE 109 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 372 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA E, lon:-89.64232773, lat:20.93908149}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 120094.17 | 120094.17 | 120094.17 | 114636.76 | 114636.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-036-6, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120094.18, importe_modificado:120094.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2012606/proyecto_PROCESO, 2012606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012996 | Proyecto de inversión | 58819.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58819.31, modificado:58819.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0017 - 63067 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63067 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y , lon:-89.68878333, lat:21.15139936}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 58819.31 | 58819.31 | 58819.31 | 49081.66 | 49081.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-2, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58819.31, importe_modificado:58819.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.27}} | {2012996/proyecto_PROCESO, 2012996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033489 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:142064.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0243 - 276857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 276857 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 485 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTAFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN , lon:-89.65830977, lat:20.95308374}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 142064.83 | 142064.83 | 142064.83 | 134630.62 | 134630.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-055, contratista:VILLACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:142064.83, importe_modificado:142064.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.95}} | {2033489/proyecto_PROCESO, 2033489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023067 | Proyecto de inversión | 80103.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80103.12, modificado:95828.44}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 221-03-0053 - 238869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 4 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 11 X 4 AVANZAR 212 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 HASTA EL LUGAR, lon:-89.51320733, lat:21.02767479}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 95828.44 | 95828.44 | 95828.44 | 28748.54 | 28748.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-3, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95828.44, importe_modificado:95828.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2023067/proyecto_INICIO, 2023067/proyecto_PROCESO, 2023067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033578 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:128868.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0244 - 277254 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277254 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 486 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN , lon:-89.65830977, lat:20.95308374}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 128868.19 | 128868.19 | 128868.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-055-1, contratista:VILLACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128868.19, importe_modificado:128868.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033587 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:133503.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0259 - 277287 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277287 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 820 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN CALLE 39A X 106 Y 10, lon:-89.71594686, lat:21.00393844}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.62 | 133503.62 | 133503.62 | 91208.04 | 91208.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-054, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.62, importe_modificado:133503.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.68}} | {2033587/proyecto_PROCESO, 2033587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023080 | Proyecto de inversión | 122385.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122385.34, modificado:153009.01}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-03-0032 - 238906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238906 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 73 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 264 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73B X 134 AVANZAR 18, lon:-89.67547892, lat:20.95548776}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 153009.01 | 153009.01 | 153009.01 | 45902.71 | 45902.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-1, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:153009.01, importe_modificado:153009.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2023080/proyecto_PROCESO, 2023080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023093 | Proyecto de inversión | 20371.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20371.38, modificado:26831.72}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-03-0051 - 238939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 73 PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y , CALLE 73-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 490 MTS DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73 X 134A AVANZAR 186 M, lon:-89.67321199, lat:20.95510141}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 26831.72 | 26831.72 | 26831.72 | 8049.52 | 8049.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-2, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:26831.72, importe_modificado:26831.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.5}} | {2023093/proyecto_PROCESO, 2023093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023142 | Proyecto de inversión | 433713.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433713.95, modificado:486597.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0055 - 239078 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239078 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 Y 44 AVA, lon:-89.59769186, lat:20.88280801}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 486597.8 | 486597.8 | 486597.8 | 178055.87 | 178055.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:486597.8, importe_modificado:486597.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.09}} | {2023142/proyecto_INICIO, 2023142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033773 | Proyecto de inversión | 108646.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108646.6, modificado:133503.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DIAMANTE PASEOS DE OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0151 - 278343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 278343 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 138-A DIAG 1374 VIV 11 INTERIOR 11 VIV FRACCIONAMIENTO DIAMANTE PASEOS DE OPICHEN, 97312 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE A 690 MTS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS B, lon:-89.68627225, lat:20.93459212}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.63 | 133503.63 | 133503.63 | 61197.27 | 61197.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-057-1, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.63, importe_modificado:133503.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.46}} | {2033773/proyecto_PROCESO, 2033773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023148 | Proyecto de inversión | 160553.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160553.87, modificado:196248.42}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0107 - 239089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239089 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 49 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.71178667, lat:20.94545678}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 196248.42 | 196248.42 | 196248.42 | 58874.52 | 58874.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042-3, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:196248.42, importe_modificado:196248.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.1}} | {2023148/proyecto_INICIO, 2023148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023154 | Proyecto de inversión | 76903.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76903.31, modificado:78558.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCUYTÚN ASENTAMIENTO TIXCUYTÚN, PROYECTO NO. 221-02-0140 - 239112 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239112 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 19 B INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA TIXCUYTUN UBICADO EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 21, lon:-89.56806266, lat:21.06624979}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 78558.7 | 78558.7 | 78558.7 | 23567.62 | 23567.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-2, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:78558.7, importe_modificado:78558.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2023154/proyecto_INICIO, 2023154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023157 | Proyecto de inversión | 133466.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133466.89, modificado:162523.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0178 - 239123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239123 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 AL PONIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 549 MTS, lon:-89.61756629, lat:21.12824305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 162523.89 | 162523.89 | 162523.89 | 48757.17 | 48757.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-4, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:162523.89, importe_modificado:162523.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.5}} | {2023157/proyecto_INICIO, 2023157/proyecto_PROCESO, 2023157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023163 | Proyecto de inversión | 32635.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32635.95, modificado:38373.09}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-03-0179 - 239143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239143 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 52 A INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 227 AL NORTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1570 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERINARIA UBICADA EN CALLE 50 X235 Y 253 AVAN, lon:-89.62953451, lat:20.8760948}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38373.09 | 38373.09 | 38373.09 | 16545.39 | 16545.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-7, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38373.09, importe_modificado:38373.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.83}} | {2023163/proyecto_PROCESO, 2023163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402023171 | Proyecto de inversión | 243540.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243540.19, modificado:261496.25}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0115 - 239178 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 239178 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50 E INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1310 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERIANARIA UBIBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 235, lon:-89.62665866, lat:20.87867035}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 261496.25 | 261496.25 | 261496.25 | 125063.03 | 125063.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-1, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:261496.25, importe_modificado:261496.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.74}} | {2023171/proyecto_PROCESO, 2023171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033787 | Proyecto de inversión | 75946.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75946.01, modificado:179711.06}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZAZIL HA, PROYECTO NO. 221-03-0125 - 278391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 278391 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 54 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 58 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS CANTARITOS ZAZIL HA UBICADO EN CALLE 121 A X 52 , lon:-89.62455647, lat:20.93202253}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 179711.06 | 179711.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FIINV-6141-048-3, contratista:ING. RAÚL JOSÉ ROCHE LARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:179711.06, importe_modificado:179711.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2033787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037025 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0136 - 290594 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 290594 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189B 211 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 74 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 272 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADA EN CALLE 74 X 189 Y 189 B, lon:-89.64204039, lat:20.8944965}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121382.78 | 121382.78 | 121382.78 | 36414.84 | 36414.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-3, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121382.78, importe_modificado:121382.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037025/proyecto_PROCESO, 2037025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022776 | Proyecto de inversión | 163746.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163746.06, modificado:201643.77}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0185 - 237673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237673 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 31-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y , CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 19 X 20 Y 20 A AVANZAR 990 MTS , lon:-89.58083331, lat:21.08772327}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 201643.77 | 201643.77 | 201643.77 | 60493.12 | 60493.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041-5, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:201643.77, importe_modificado:201643.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.2}} | {2022776/proyecto_PROCESO, 2022776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022810 | Proyecto de inversión | 70066.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70066.1, modificado:74353.61}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0174 - 237827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237827 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 16 A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 118 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 20 X 23 Y 25 AVANZAR 118 MTS , lon:-89.65214925, lat:20.86345786}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74353.61 | 74353.61 | 74353.61 | 66651.42 | 66651.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-6, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:74353.61, importe_modificado:74353.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.61}} | {2022810/proyecto_PROCESO, 2022810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022826 | Proyecto de inversión | 120352.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120352.63, modificado:139717.3}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0187 - 237886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237886 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO AVANZAR 88 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.65493267, lat:20.86821304}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 139717.3 | 139717.3 | 139717.3 | 133402.88 | 133402.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-8, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:139717.3, importe_modificado:139717.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.32}} | {2022826/proyecto_PROCESO, 2022826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033652 | Proyecto de inversión | 108646.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108646.6, modificado:133503.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO. 221-02-0075 - 277605 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277605 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 300 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 MTS AL SUR DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN CALLE 20 X 59 , lon:-89.66874281, lat:20.91164305}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.63 | 133503.63 | 133503.63 | 65573.71 | 65573.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-057, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.63, importe_modificado:133503.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.49}} | {2033652/proyecto_PROCESO, 2033652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022931 | Proyecto de inversión | 71253.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71253.11, modificado:94553.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA PROYECTO NO. 221-02-0019 - 238345 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238345 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-B DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. , lon:-89.65878629, lat:21.01136889}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 94553.1 | 94553.1 | 94553.1 | 28365.93 | 28365.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-042, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94553.1, importe_modificado:94553.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2022931/proyecto_PROCESO, 2022931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021003 | Proyecto de inversión | 294478.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294478.03, modificado:352630.13}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0084 - 230216 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230216 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.1, meta_modificada:122.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 465 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 8, lon:-89.65388687, lat:20.9129884}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 352630.13 | 352630.13 | 352630.13 | 105789.04 | 105789.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-1, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:352630.13, importe_modificado:352630.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.1}} | {2021003/proyecto_INICIO, 2021003/proyecto_PROCESO, 2021003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021004 | Proyecto de inversión | 321389.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321389.88, modificado:385819.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0195 - 230224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230224 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 A INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D2 Y CALLE 187 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60A DE , lon:-89.63827795, lat:20.89511517}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {2021004/proyecto_INICIO, 2021004/proyecto_FIN, 2021004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021005 | Proyecto de inversión | 164728.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164728.13, modificado:211563.34}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 221-03-0294 - 230227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230227 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 B INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195 A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 690 MTS DE LA ZONA DE BODEGAS FERRAEZ UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR S, lon:-89.61706717, lat:20.88855858}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 211563.34 | 211563.34 | 211563.34 | 63468.98 | 63468.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-027-10, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:211563.34, importe_modificado:211563.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2021005/proyecto_INICIO, 2021005/proyecto_PROCESO, 2021005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021006 | Proyecto de inversión | 501411.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501411.08, modificado:701587.69}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-03-0108 - 230234 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230234 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CUITLAUAC UBICADO EN CALLE 19 16 X 18 Y 20 AVANZAR 223 MTS, lon:-89.71186714, lat:20.94548684}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 701587.69 | 701587.69 | 701587.69 | 383150.88 | 383150.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-028-1, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:701587.69, importe_modificado:701587.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.42}} | {2021006/proyecto_PROCESO, 2021006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021008 | Proyecto de inversión | 378768.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378768.43, modificado:457279.33}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0292 - 230238 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230238 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.190 MTS DEL PARQUE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 DE LA COMISARIA AVANZAR 1.04 KM AL, lon:-89.7089801, lat:21.02535026}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 457279.33 | 457279.33 | 457279.33 | 260849.77 | 260849.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-028-2, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:457279.33, importe_modificado:457279.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.71}} | {2021008/proyecto_PROCESO, 2021008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021010 | Proyecto de inversión | 805527.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805527.73, modificado:1079418.94}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 221-02-0054 - 230243 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230243 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 , lon:-89.59769186, lat:20.88280801}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 1079418.94 | 1079418.94 | 1079418.94 | 719215.93 | 719215.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-030-1, contratista:ING. CARLOS LORENZO CASTELLANOS PERAZA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1079418.94, importe_modificado:1079418.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.17}} | {2021010/proyecto_INICIO, 2021010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021011 | Proyecto de inversión | 141671.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141671.79, modificado:174225.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0481 - 230245 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230245 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 21 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 316 MTS DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 26 X 23 AVANZAR 154 MT, lon:-89.71396166, lat:21.01690416}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 174225.52 | 174225.52 | 174225.52 | 52267.65 | 52267.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-3, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174225.52, importe_modificado:174225.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.58}} | {2021011/proyecto_PROCESO, 2021011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021012 | Proyecto de inversión | 112670.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112670.79, modificado:114376.86}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0391 - 230247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230247 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.6, meta_modificada:205.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.16 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR AL NOR, lon:-89.69962689, lat:21.02236788}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021378 | Proyecto de inversión | 83012.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83012.85, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0483 - 231764 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231764 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 172 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 172 MTS , lon:-89.70437518, lat:21.09642835}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 94087.62 | 94087.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-9, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.75}} | {2021378/proyecto_PROCESO, 2021378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021014 | Proyecto de inversión | 119532.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119532.36, modificado:141889.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-02-0191 - 230249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 230249 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 88 B DE , lon:-89.65637143, lat:20.9098397}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2021014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022997 | Proyecto de inversión | 241390.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241390.98, modificado:279122.84}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP, PROYECTO NO. 221-02-0137 - 238579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238579 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 275 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 21, lon:-89.61167814, lat:20.83751918}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 279122.84 | 279122.84 | 279122.84 | 250793.74 | 250793.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-2, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:279122.84, importe_modificado:279122.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:471.72}} | {2022997/proyecto_PROCESO, 2022997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021723 | Proyecto de inversión | 129701.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129701.72, modificado:156289.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL, PROYECTO NO. 221-02-0102 - 233189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233189 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 4, lon:-89.71536897, lat:20.94229804}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156289.39 | 156289.39 | 156289.39 | 46886.82 | 46886.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021750 | Proyecto de inversión | 171208.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171208.14, modificado:206524.36}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0105 - 233275 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233275 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL SUR DE CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 21 X 22 Y22A AVANZAR 377 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.63240379, lat:20.81326993}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 206524.36 | 206524.36 | 206524.36 | 61957.31 | 61957.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-7, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:206524.36, importe_modificado:206524.36}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {2021750/proyecto_PROCESO, 2021750/proyecto_INICIO, 2021750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021831 | Proyecto de inversión | 295727.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295727.41, modificado:357229.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-02-0108 - 233556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233556 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 239 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 14 AVANZAR AL ORIENTE 239 MTSA SOBRE LA CALLE 21 HAST, lon:-89.62420565, lat:20.81602782}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 357229.27 | 357229.27 | 357229.27 | 107168.78 | 107168.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-8, contratista:SAG980821577 SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:357229.27, importe_modificado:357229.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:14.0}} | {2021831/proyecto_INICIO, 2021831/proyecto_FIN, 2021831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021200 | Proyecto de inversión | 322662.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322662.55, modificado:430719.66}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0117 - 231003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231003 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 95 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HEERRERA CASTILLO UBICAD, lon:-89.67239707, lat:20.96684897}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 430719.66 | 430719.66 | 430719.66 | 129215.9 | 129215.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:430719.66, importe_modificado:430719.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.15}} | {2021200/proyecto_PROCESO, 2021200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021641 | Proyecto de inversión | 83012.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83012.85, modificado:100380.55}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0485 - 232806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232806 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 554 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 CARR. YAXCHESIERRA PAPACAL X 10 Y 12 , lon:-89.70858784, lat:21.10025966}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 100380.55 | 100380.55 | 100380.55 | 94087.62 | 94087.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-10, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100380.55, importe_modificado:100380.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.75}} | {2021641/proyecto_PROCESO, 2021641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021651 | Proyecto de inversión | 249038.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249038.54, modificado:301141.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0487 - 232834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232834 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 282 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.70292147, lat:21.09850168}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 301141.66 | 301141.66 | 301141.66 | 282262.85 | 282262.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-11, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:301141.66, importe_modificado:301141.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:11.25}} | {2021651/proyecto_PROCESO, 2021651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021235 | Proyecto de inversión | 542409.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542409.43, modificado:744590.56}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MULSAY, PROYECTO NO. 221-03-0119 - 231237 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231237 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2373.0, meta_modificada:2373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PASEOS DE LAS CARMELITAS UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12 DIAGONAL ES EL LUGAR, lon:-89.67019578, lat:20.97056477}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 744590.56 | 744590.56 | 744590.56 | 691659.23 | 691659.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-1, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:744590.56, importe_modificado:744590.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2204.31}} | {2021235/proyecto_PROCESO, 2021235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021666 | Proyecto de inversión | 88195.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88195.29, modificado:107936.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0525 - 232925 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 232925 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR AL PONIENTE 232 MT, lon:-89.70695664, lat:21.0981264}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 107936.91 | 107936.91 | 107936.91 | 96354.52 | 96354.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-015-13, contratista:FREYCO MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107936.91, importe_modificado:107936.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.57}} | {2021666/proyecto_PROCESO, 2021666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021682 | Proyecto de inversión | 124519.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124519.27, modificado:150704.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 221-01-0257 - 233012 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233012 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 14A INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 600 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 600 MTS AL ORIENTE, lon:-89.62859726, lat:20.81345381}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 150704.91 | 150704.91 | 150704.91 | 45211.48 | 45211.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150704.91, importe_modificado:150704.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2021682/proyecto_INICIO, 2021682/proyecto_PROCESO, 2021682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021701 | Proyecto de inversión | 349934.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349934.18, modificado:351644.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 221-01-0409 - 233075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233075 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 50A X 175 Y 177 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA A, lon:-89.61621605, lat:20.90331195}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 351644.8 | 351644.8 | 351644.8 | 257226.53 | 257226.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-4, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:351644.8, importe_modificado:351644.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:14.0}} | {2021701/proyecto_INICIO, 2021701/proyecto_FIN, 2021701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402033628 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:133503.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL, PROYECTO NO. 221-03-0264 - 277472 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 277472 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51-A 809 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE BALCONES CD CAUCEL UBICADO EN CALLE 51A X 102 Y 106 FRA, lon:-89.71559549, lat:21.00125664}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 133503.62 | 133503.62 | 133503.62 | 89888.19 | 89888.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-054-1, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133503.62, importe_modificado:133503.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.67}} | {2033628/proyecto_INICIO, 2033628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021333 | Proyecto de inversión | 586848.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586848.55, modificado:707969.17}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ZAZIL-HA, PROYECTO NO. 221-03-0127 - 231609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231609 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PARQUE LA CUEVA 1 UBICADO EN CALLE 121A X 52 A Y 54, lon:-89.62414668, lat:20.93130021}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 707969.17 | 707969.17 | 707969.17 | 462378.97 | 462378.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-4, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:707969.17, importe_modificado:707969.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.64}} | {2021333/proyecto_PROCESO, 2021333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022915 | Proyecto de inversión | 73237.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73237.72, modificado:89013.88}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-02-0052 - 238289 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 238289 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 23 X 22 Y 24 AVANZAR 232 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA , lon:-89.4841584, lat:20.9611716}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 89013.88 | 89013.88 | 89013.88 | 26704.16 | 26704.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FIINV-6131-041, contratista:CONARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89013.88, importe_modificado:89013.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:39.0}} | {2022915/proyecto_INICIO, 2022915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037086 | Proyecto de inversión | 183420.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183420.36, modificado:181114.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0393 - 290865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 290865 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE, lon:-89.64393133, lat:20.89284515}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 181114.65 | 181114.65 | 181114.65 | 54334.4 | 54334.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-6, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:181114.65, importe_modificado:181114.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037086/proyecto_INICIO, 2037086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037102 | Proyecto de inversión | 112588.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112588.3, modificado:113264.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0394 - 290945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 290945 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE, lon:-89.64393133, lat:20.89284515}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 113264.49 | 113264.49 | 113264.49 | 33979.35 | 33979.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-7, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113264.49, importe_modificado:113264.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037102/proyecto_PROCESO, 2037102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037115 | Proyecto de inversión | 118160.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118160.82, modificado:121382.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0395 - 291019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 291019 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 279 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 612 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE, lon:-89.64441447, lat:20.89256562}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121382.78 | 121382.78 | 121382.78 | 36414.82 | 36414.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-044-8, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121382.78, importe_modificado:121382.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2037115/proyecto_PROCESO, 2037115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037215 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:52015.72}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO. 221-02-0234 - 291484 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 291484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL, lon:-89.57825384, lat:20.86320325}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 52015.72 | 52015.72 | 52015.72 | 15604.71 | 15604.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-046-6, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52015.72, importe_modificado:52015.72}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2037215/proyecto_INICIO, 2037215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039732 | Proyecto de inversión | 128502.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128502.36, modificado:137947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO, PROYECTO NO. 221-02-0206 - 301554 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301554 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 313 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125, lon:-89.57821105, lat:20.98785399}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137947.2 | 137947.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137947.2, importe_modificado:137947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402037238 | Proyecto de inversión | 45515.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45515.28, modificado:38135.55}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 221-02-0210 - 291588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 291588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 , lon:-89.65049871, lat:20.88214498}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 38135.55 | 38135.55 | 38135.55 | 11440.66 | 11440.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-045-2, contratista:ING. FERNANDO DÍAZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38135.55, importe_modificado:38135.55}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.3}} | {2037238/proyecto_INICIO, 2037238/proyecto_PROCESO, 2037238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039755 | Proyecto de inversión | 83566.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83566.2, modificado:83566.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VICENTE GUERRERO, PROYECTO NO. 221-02-0207 - 301626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301626 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.85, meta_modificada:26.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 313 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125 M, lon:-89.57821105, lat:20.98785399}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 76574.28 | 76574.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-1, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76574.28, importe_modificado:76574.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039777 | Proyecto de inversión | 128277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128277.6, modificado:132220.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHEN-ITZA, PROYECTO NO. 221-03-0229 - 301702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301702 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 121 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHEN-ITZA, 97170 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE CHICHEN ITZA UBICADO EN AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ CALLE 19 X 24 , lon:-89.58059994, lat:20.96284145}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132220.64 | 132220.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-4, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132220.64, importe_modificado:132220.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039800 | Proyecto de inversión | 131726.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131726.31, modificado:137947.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0275 - 301765 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301765 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA, lon:-89.61564727, lat:21.13244098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 137947.2 | 137947.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-2, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:137947.2, importe_modificado:137947.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039810 | Proyecto de inversión | 137333.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137333.6, modificado:101604.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0276 - 301795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301795 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.35, meta_modificada:35.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA, lon:-89.61564727, lat:21.13244098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 101604.68 | 101604.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-6, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101604.68, importe_modificado:101604.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2039810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039833 | Proyecto de inversión | 128277.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128277.59, modificado:132220.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEANDRO VALLE, PROYECTO NO. 221-03-0339 - 301873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301873 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 263 INTERIOR 0 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE ANTONIA JIMENEZ TRAVA UBICADO EN CALLE 27A DEL FRACC. ANTONIA, lon:-89.56701272, lat:20.99234618}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 132220.64 | 132220.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-5, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:132220.64, importe_modificado:132220.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402039853 | Proyecto de inversión | 197612.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197612.88, modificado:211936.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MAYAPAN, PROYECTO NO. 221-03-0343 - 301944 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 301944 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B 542 INTERIOR 0 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 520 MTS DEL PARQUE MAYAPAN I UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR AL SUR 440 MTS SOBRE , lon:-89.59019773, lat:20.97366379}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 211936.16 | 211936.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIINV-4414-062-3, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:211936.16, importe_modificado:211936.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2039853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402022841 | Proyecto de inversión | 225671.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225671.14, modificado:268104.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-02-0201 - 237954 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 237954 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 21 Y 23 AVANZAR AL SUR 407 MTS SOBRE LA CAL, lon:-89.55808264, lat:20.87996299}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 268104.93 | 268104.93 | 268104.93 | 193778.07 | 193778.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2AP21-FICON-6131-031-3, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:268104.93, importe_modificado:268104.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.06}} | {2022841/proyecto_INICIO, 2022841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021862 | Proyecto de inversión | 129701.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129701.72, modificado:156289.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-02-0195 - 233711 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 233711 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS DE LA ESCUELA ROMULO ROZO AVANZAR 173 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 CON, lon:-89.6568787, lat:20.86410796}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 156289.39 | 156289.39 | 156289.39 | 46886.81 | 46886.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6142-016-11, contratista:SAGSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:156289.39, importe_modificado:156289.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2021862/proyecto_FIN, 2021862/proyecto_PROCESO, 2021862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017619 | Proyecto de inversión | 321904.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321904.35, modificado:392674.14}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0523 - 190304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 190304 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR , lon:-89.70691943, lat:21.09747382}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 392674.14 | 392674.14 | 392674.14 | 117802.25 | 117802.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2EL21-FICON-6133-029-1, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:392674.14, importe_modificado:392674.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.46}} | {2017619/proyecto_PROCESO, 2017619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017131 | Proyecto de inversión | 108395.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108395.65, modificado:111143.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-03-0301 - 184123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 184123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ, lon:-89.65884371, lat:20.8679055}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111143.02 | 111143.02 | 111143.02 | 33342.91 | 33342.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-023-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111143.02, importe_modificado:111143.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2017131/proyecto_INICIO, 2017131/proyecto_FIN, 2017131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016436 | Proyecto de inversión | 128734.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128734.47, modificado:144524.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-03-0277 - 174206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 174206 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON, lon:-89.6171951, lat:21.13286338}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 144524.2 | 144524.2 | 144524.2 | 90116.81 | 90116.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FIASI-4414-052, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:144524.2, importe_modificado:144524.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.62}} | {2016436/proyecto_PROCESO, 2016436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402016999 | Proyecto de inversión | 8871.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8871.96, modificado:7563.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 221-03-0371 - 182813 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 182813 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA SOBRE , lon:-89.57549741, lat:21.09746254}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7563.39 | 7563.39 | 7563.39 | 2269.02 | 2269.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-009-13, contratista:CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7563.39, importe_modificado:7563.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.31}} | {2016999/proyecto_PROCESO, 2016999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402017027 | Proyecto de inversión | 121610.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121610.31, modificado:121505.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO. 221-03-0383 - 183088 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183088 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 94 MTS AL PO, lon:-89.48487386, lat:20.96345925}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 121505.2 | 121505.2 | 121505.2 | 36451.56 | 36451.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-001-8, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:121505.2, importe_modificado:121505.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2017027/proyecto_PROCESO, 2017027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013140 | Proyecto de inversión | 369731.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369731.21, modificado:369731.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0586 - 69192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69192 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69119122, lat:21.14943871}} | 2021-04-29 | 2021-07-21 | 369731.21 | 369731.21 | 369731.21 | 369362.26 | 369362.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-060-6, contratista:SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:369731.21, importe_modificado:369731.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.03}} | {2013140/proyecto_INICIO, 2013140/proyecto_FIN, 2013140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013150 | Proyecto de inversión | 96377.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96377.46, modificado:96377.46}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0588 - 69351 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69351 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.96, meta_modificada:133.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 481 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69071915, lat:21.1481429}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 96377.46 | 96377.46 | 96377.46 | 95987.74 | 95987.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-058-1, contratista:CITRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96377.46, importe_modificado:96377.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.42}} | {2013150/proyecto_INICIO, 2013150/proyecto_FIN, 2013150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012732 | Proyecto de inversión | 96892.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96892.42, modificado:96892.42}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD PETAC ASENTAMIENTO PETAC, PROYECTO NO. 221-01-0573 - 45522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45522 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 17 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUIZ PATRON UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 2, lon:-89.65892118, lat:20.77020641}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 96892.42 | 96892.42 | 96892.42 | 83899.41 | 83899.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-15, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96892.44, importe_modificado:96892.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.46}} | {2012732/proyecto_INICIO, 2012732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013240 | Proyecto de inversión | 6558.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6558.34, modificado:6558.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0132 - 72941 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72941 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:16.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23, lon:-89.5575809, lat:20.88434298}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 6558.34 | 6558.34 | 6558.34 | 5425.97 | 5425.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-4, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6558.34, importe_modificado:6558.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.72}} | {2013240/proyecto_INICIO, 2013240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012476 | Proyecto de inversión | 113675.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113675.36, modificado:113675.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA PROYECTO NO. 220-04-0025 - 26861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26861 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ UBICADO SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.66808211, lat:20.78978096}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 113675.36 | 113675.36 | 113675.36 | 104040.37 | 104040.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-2, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113675.36, importe_modificado:113675.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.92}} | {2012476/proyecto_PROCESO, 2012476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012924 | Proyecto de inversión | 1326982.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326982.24, modificado:1326982.24}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS, PROYECTO NO. 221-01-0113 - 57834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57834 | S | 212 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 21 100 B INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 22 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS, lon:-89.63163838, lat:20.81636854}} | 2021-03-18 | 2021-05-12 | 1326982.24 | 1326982.24 | 1326982.24 | 1325113.12 | 1325113.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-6224-017, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1326982.23, importe_modificado:1326982.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2012924/proyecto_INICIO, 2012924/proyecto_FIN, 2012924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012960 | Proyecto de inversión | 7698.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7698.46, modificado:7698.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA YAXCHÉ ASENTAMIENTO SANTA MARIA YAXCHE, PROYECTO NO.221-01-0430 - 59614 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59614 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:145, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTAA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.63520803, lat:21.11733785}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 7698.46 | 7698.46 | 7698.46 | 7287.29 | 7287.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-9, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7698.46, importe_modificado:7698.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.97}} | {2012960/proyecto_PROCESO, 2012960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931264 | Proyecto de inversión | 3490.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490.85, modificado:11951.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA , PROYECTO NO.221-01-0420 - 73539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73539 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 307 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOB, lon:-89.67117374, lat:20.9122731}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 11951.22 | 11951.22 | 11951.22 | 11951.22 | 11951.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-7, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3490.85, importe_modificado:3490.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.07}} | {1931264/proyecto_INICIO, 1931264/proyecto_PROCESO, 1931264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931266 | Proyecto de inversión | 35075.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35075.81, modificado:77414.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO.221-01-0421 - 73549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73549 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-C 307 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOBR, lon:-89.67115128, lat:20.91227425}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 77414.21 | 77414.21 | 77414.21 | 77414.21 | 77414.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-8, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:35075.81, importe_modificado:35075.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.07}} | {1931266/proyecto_PROCESO, 1931266/proyecto_INICIO, 1931266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931268 | Proyecto de inversión | 9991.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9991.87, modificado:12038.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0316 - 73551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73551 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A, lon:-89.6663689, lat:20.92343346}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 12038.13 | 12038.13 | 12038.13 | 12038.13 | 12038.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-5, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9991.87, importe_modificado:9991.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.69}} | {1931268/proyecto_INICIO, 1931268/proyecto_PROCESO, 1931268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931269 | Proyecto de inversión | 117092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117092.42, modificado:119148.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0317 - 73556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73556 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A, lon:-89.66633852, lat:20.92345351}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 119148.84 | 119148.84 | 119148.84 | 119148.84 | 119148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-6, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117092.42, importe_modificado:117092.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931269/proyecto_INICIO, 1931269/proyecto_PROCESO, 1931269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930498 | Proyecto de inversión | 108579.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108579.75, modificado:134222.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0182 - 70038 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70038 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65389107, lat:20.92072504}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 134222.71 | 134222.71 | 134222.71 | 134222.71 | 134222.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-4, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108579.75, importe_modificado:108579.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930498/proyecto_INICIO, 1930498/proyecto_PROCESO, 1930498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930518 | Proyecto de inversión | 87592.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87592.35, modificado:97589.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0183 - 70145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70145 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:35.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65388812, lat:20.92071807}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 97589.93 | 97589.93 | 97589.93 | 97589.93 | 97589.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-5, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:87592.35, importe_modificado:87592.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.7}} | {1930518/proyecto_INICIO, 1930518/proyecto_PROCESO, 1930518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932202 | Proyecto de inversión | 3624.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624.98, modificado:4758.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0507 - 77274 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77274 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.7086294, lat:21.01439907}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 4758.46 | 4758.46 | 4758.46 | 4758.46 | 4758.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-14, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3624.98, importe_modificado:3624.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.39}} | {1932202/proyecto_INICIO, 1932202/proyecto_PROCESO, 1932202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932217 | Proyecto de inversión | 171327.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171327.94, modificado:173915.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0680 - 77340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71645072, lat:21.01958188}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 173915.77 | 173915.77 | 173915.77 | 173915.77 | 173915.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-29, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171327.94, importe_modificado:171327.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932217/proyecto_INICIO, 1932217/proyecto_PROCESO, 1932217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927482 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:99447.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0189 - 57897 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57897 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 99447.87 | 99447.87 | 99447.87 | 99447.87 | 99447.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-15, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927482/proyecto_INICIO, 1927482/proyecto_PROCESO, 1927482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927484 | Proyecto de inversión | 100695.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100695.04, modificado:104439.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0037 - 57930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57930 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA, lon:-89.65329576, lat:20.91308964}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 104439.3 | 104439.3 | 104439.3 | 104439.3 | 104439.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-1, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100695.04, importe_modificado:100695.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927484/proyecto_INICIO, 1927484/proyecto_PROCESO, 1927484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927488 | Proyecto de inversión | 82836.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82836.53, modificado:90834.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0173 - 57948 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57948 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65445518, lat:20.9201248}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 90834.93 | 90834.93 | 90834.93 | 90834.93 | 90834.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-7, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:82836.53, importe_modificado:82836.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927488/proyecto_INICIO, 1927488/proyecto_PROCESO, 1927488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927490 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:96420.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0185 - 57957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57957 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA, lon:-89.65352943, lat:20.92087083}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 96420.17 | 96420.17 | 96420.17 | 96420.17 | 96420.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-11, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927490/proyecto_INICIO, 1927490/proyecto_PROCESO, 1927490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927492 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:96418.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0187 - 57961 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57961 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L, lon:-89.65431733, lat:20.92006939}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 96418.07 | 96418.07 | 96418.07 | 96418.07 | 96418.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-13, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927492/proyecto_INICIO, 1927492/proyecto_PROCESO, 1927492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930543 | Proyecto de inversión | 120105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120105.25, modificado:123071.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0168 - 70253 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70253 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65396062, lat:20.92071783}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 123071.28 | 123071.28 | 123071.28 | 123071.28 | 123071.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-2, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA N, monto:120105.25, importe_modificado:120105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930543/proyecto_INICIO, 1930543/proyecto_PROCESO, 1930543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930548 | Proyecto de inversión | 107993.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107993.59, modificado:117926.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0169 - 70285 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70285 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE , lon:-89.65396703, lat:20.92074072}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 117926.79 | 117926.79 | 117926.79 | 117926.79 | 117926.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-054-3, contratista:RAUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107993.59, importe_modificado:107993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930548/proyecto_INICIO, 1930548/proyecto_PROCESO, 1930548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931495 | Proyecto de inversión | 47082.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47082.74, modificado:50292.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 221-01-0087 - 74551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74551 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.13, meta_modificada:21.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159 310 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 617 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZC, lon:-89.64321665, lat:20.91518847}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 50292.29 | 50292.29 | 50292.29 | 50292.29 | 50292.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-3, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47082.74, importe_modificado:47082.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.13}} | {1931495/proyecto_INICIO, 1931495/proyecto_PROCESO, 1931495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932267 | Proyecto de inversión | 64751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64751.73, modificado:74462.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0298 - 77562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77562 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 550 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.70579698, lat:21.01065833}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 74462.8 | 74462.8 | 74462.8 | 74462.8 | 74462.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-2, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64751.73, importe_modificado:64751.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.51}} | {1932267/proyecto_PROCESO, 1932267/proyecto_INICIO, 1932267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931503 | Proyecto de inversión | 107198.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107198.04, modificado:107240.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 221-01-0518 - 74640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74640 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 377 F INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCO, lon:-89.646597, lat:20.91718891}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 107240.1 | 107240.1 | 107240.1 | 107240.1 | 107240.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-13, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107198.04, importe_modificado:107198.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931503/proyecto_INICIO, 1931503/proyecto_PROCESO, 1931503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931673 | Proyecto de inversión | 103917.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103917.31, modificado:105842.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0493 - 75255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y , lon:-89.71396968, lat:21.01721817}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105842.68 | 105842.68 | 105842.68 | 105842.68 | 105842.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-11, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103917.31, importe_modificado:103917.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931673/proyecto_INICIO, 1931673/proyecto_PROCESO, 1931673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932347 | Proyecto de inversión | 63916.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63916.74, modificado:65294.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0510 - 77857 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77857 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23, lon:-89.7094287, lat:21.01446417}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 65294.14 | 65294.14 | 65294.14 | 65294.14 | 65294.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-17, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63916.74, importe_modificado:63916.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.47}} | {1932347/proyecto_INICIO, 1932347/proyecto_PROCESO, 1932347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932355 | Proyecto de inversión | 103488.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103488.67, modificado:106004.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0672 - 77887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77887 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 260 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.71597218, lat:21.0193885}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106004.56 | 106004.56 | 106004.56 | 106004.56 | 106004.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-27, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103488.67, importe_modificado:103488.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932355/proyecto_INICIO, 1932355/proyecto_PROCESO, 1932355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930821 | Proyecto de inversión | 98060.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98060.1, modificado:101507.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0181 - 71470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71470 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65358194, lat:20.92081034}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-4, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98060.1, importe_modificado:98060.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930821/proyecto_INICIO, 1930821/proyecto_PROCESO, 1930821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930839 | Proyecto de inversión | 125915.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125915.03, modificado:127979.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0178 - 71533 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71533 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65447885, lat:20.92043327}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 127979.93 | 127979.93 | 127979.93 | 127979.93 | 127979.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-5, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:125915.03, importe_modificado:125915.03}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930839/proyecto_INICIO, 1930839/proyecto_PROCESO, 1930839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931768 | Proyecto de inversión | 115718.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115718.71, modificado:118366.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0621 - 75698 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75698 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.71104339, lat:21.01173499}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 118366.43 | 118366.43 | 118366.43 | 118366.43 | 118366.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-21, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115718.71, importe_modificado:115718.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931768/proyecto_PROCESO, 1931768/proyecto_INICIO, 1931768/proyecto_PROCESO, 1931768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931781 | Proyecto de inversión | 75776.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75776.66, modificado:81299.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0622 - 75759 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75759 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE , lon:-89.71099945, lat:21.01169899}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 81299.19 | 81299.19 | 81299.19 | 81299.19 | 81299.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-22, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75776.66, importe_modificado:75776.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.34}} | {1931781/proyecto_INICIO, 1931781/proyecto_PROCESO, 1931781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201926999 | Proyecto de inversión | 93286.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93286.82, modificado:94308.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0702 - 56123 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M, lon:-89.61560563, lat:20.88952184}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 94308.18 | 94308.18 | 94308.18 | 94308.18 | 94308.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-1, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:93286.82, importe_modificado:93286.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1926999/proyecto_INICIO, 1926999/proyecto_PROCESO, 1926999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919089 | Proyecto de inversión | 161290.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161290.82, modificado:165638.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 221-01-0192 - 35328 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35328 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30., lon:-89.66249659, lat:21.10233227}} | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 165638.35 | 165638.35 | 165638.35 | 165638.35 | 165638.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-034-15, contratista:DESARROLLO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:161290.81, importe_modificado:161290.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919089/proyecto_INICIO, 1919089/proyecto_PROCESO, 1919089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201922471 | Proyecto de inversión | 176721.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176721.27, modificado:180601.47}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO.221-01-0567 - 45506 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 45506 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 330 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.55715201, lat:21.04286697}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 180601.47 | 180601.47 | 180601.47 | 180601.47 | 180601.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-6, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:176721.27, importe_modificado:176721.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} | {1922471/proyecto_INICIO, 1922471/proyecto_PROCESO, 1922471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932628 | Proyecto de inversión | 102820.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102820.17, modificado:103233.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0344 - 78943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78943 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32, lon:-89.66982626, lat:21.10142341}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 103233.31 | 103233.31 | 103233.31 | 103233.31 | 103233.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-18, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102820.17, importe_modificado:102820.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932628/proyecto_INICIO, 1932628/proyecto_PROCESO, 1932628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931255 | Proyecto de inversión | 95346.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95346.35, modificado:97314.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0677 - 73496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73496 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA , lon:-89.71646503, lat:21.01959858}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 97314.75 | 97314.75 | 97314.75 | 97314.75 | 97314.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-22, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95346.35, importe_modificado:95346.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931255/proyecto_INICIO, 1931255/proyecto_PROCESO, 1931255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931261 | Proyecto de inversión | 124311.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124311.19, modificado:127104.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0676 - 73532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73532 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.71599296, lat:21.01879738}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 127104.99 | 127104.99 | 127104.99 | 127104.99 | 127104.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-21, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124311.19, importe_modificado:124311.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931261/proyecto_INICIO, 1931261/proyecto_PROCESO, 1931261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932186 | Proyecto de inversión | 171327.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171327.94, modificado:172100.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0509 - 77221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77221 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 880 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBR LA CALLE, lon:-89.71439819, lat:21.01774976}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 172100.79 | 172100.79 | 172100.79 | 172100.79 | 172100.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-16, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:171327.94, importe_modificado:171327.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1932186/proyecto_PROCESO, 1932186/proyecto_INICIO, 1932186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931571 | Proyecto de inversión | 58298.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58298.14, modificado:62571.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0661 - 74894 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74894 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S, lon:-89.64058542, lat:20.91250864}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 62571.13 | 62571.13 | 62571.13 | 62571.13 | 62571.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-20, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:58298.14, importe_modificado:58298.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.18}} | {1931571/proyecto_INICIO, 1931571/proyecto_PROCESO, 1931571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931575 | Proyecto de inversión | 49001.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49001.95, modificado:51444.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0659 - 74902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74902 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163-A 298 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA , lon:-89.64450386, lat:20.91250871}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 51444.06 | 51444.06 | 51444.06 | 51444.06 | 51444.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-19, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49001.95, importe_modificado:49001.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.2}} | {1931575/proyecto_INICIO, 1931575/proyecto_PROCESO, 1931575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931580 | Proyecto de inversión | 124025.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124025.08, modificado:126305.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0275 - 74920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74920 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB, lon:-89.66934226, lat:21.10365279}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 126305.06 | 126305.06 | 126305.06 | 126305.06 | 126305.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-3, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:124025.08, importe_modificado:124025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931580/proyecto_INICIO, 1931580/proyecto_PROCESO, 1931580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931585 | Proyecto de inversión | 135157.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135157.83, modificado:137010.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0443 - 74929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR, lon:-89.67078875, lat:21.10350327}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 137010.4 | 137010.4 | 137010.4 | 137010.4 | 137010.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-5, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135157.83, importe_modificado:135157.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931585/proyecto_INICIO, 1931585/proyecto_PROCESO, 1931585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931586 | Proyecto de inversión | 66405.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66405.02, modificado:67912.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO, PROYECTO NO. 221-01-0034 - 74931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:38.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.64118175, lat:20.90882331}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 67912.07 | 67912.07 | 67912.07 | 67912.07 | 67912.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66405.02, importe_modificado:66405.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.62}} | {1931586/proyecto_INICIO, 1931586/proyecto_PROCESO, 1931586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931597 | Proyecto de inversión | 103917.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103917.31, modificado:107059.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN MARCOS NOCOH, PROYECTO NO.221-01-0664 - 74975 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74975 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 278 c INTERIOR 0 C COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH A 180 MTS AL NORTE SOBRE A CALLE 39, lon:-89.67248254, lat:20.9279096}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 107059.62 | 107059.62 | 107059.62 | 107059.62 | 107059.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-19, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103917.31, importe_modificado:103917.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931597/proyecto_INICIO, 1931597/proyecto_PROCESO, 1931597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201919886 | Proyecto de inversión | 128149.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128149.85, modificado:177168.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO. 221-01-0261 - 37310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 37310 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X, lon:-89.62191512, lat:20.89853447}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 177168.55 | 177168.55 | 177168.55 | 177168.55 | 177168.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-037-1, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:128149.85, importe_modificado:128149.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919886/proyecto_INICIO, 1919886/proyecto_PROCESO, 1919886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931814 | Proyecto de inversión | 122881.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122881.89, modificado:122881.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0459 - 75864 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75864 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71103266, lat:21.01172998}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122881.89 | 122881.89 | 122881.89 | 122881.89 | 122881.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-4, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122881.89, importe_modificado:122881.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931814/proyecto_INICIO, 1931814/proyecto_PROCESO, 1931814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931839 | Proyecto de inversión | 6267.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267.56, modificado:6459.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0502 - 75964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71509836, lat:21.02165459}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 6459.03 | 6459.03 | 6459.03 | 6459.03 | 6459.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-10, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6267.56, importe_modificado:6267.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.33}} | {1931839/proyecto_INICIO, 1931839/proyecto_PROCESO, 1931839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931847 | Proyecto de inversión | 122881.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122881.89, modificado:126163.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0504 - 75991 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75991 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71455276, lat:21.02145063}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 126163.26 | 126163.26 | 126163.26 | 126163.26 | 126163.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-12, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122881.89, importe_modificado:122881.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931847/proyecto_INICIO, 1931847/proyecto_PROCESO, 1931847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930871 | Proyecto de inversión | 98060.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98060.1, modificado:101507.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0179 - 71744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71744 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A, lon:-89.65449831, lat:20.920422}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | 101507.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057-6, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:98060.1, importe_modificado:98060.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930871/proyecto_INICIO, 1930871/proyecto_PROCESO, 1930871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201930894 | Proyecto de inversión | 114468.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114468.88, modificado:117871.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO.221-01-0602 - 71886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 71886 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 316 A INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEC 59 A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90, lon:-89.65347372, lat:20.92289398}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 117871.72 | 117871.72 | 117871.72 | 117871.72 | 117871.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-057, contratista:IDEAS ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114468.88, importe_modificado:114468.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1930894/proyecto_INICIO, 1930894/proyecto_PROCESO, 1930894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201917794 | Proyecto de inversión | 104778.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104778.28, modificado:105918.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0543 - 32075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32075 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 41 UBICADA EN LA CALLE 23 X , lon:-89.69339297, lat:21.01361201}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 105918.42 | 105918.42 | 105918.42 | 105918.42 | 105918.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-12, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104778.28, importe_modificado:104778.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1917794/proyecto_INICIO, 1917794/proyecto_PROCESO, 1917794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201913814 | Proyecto de inversión | 11021.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11021.42, modificado:11050.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0144 - 23491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23491 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.77, meta_modificada:29.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.70393988, lat:21.01883706}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 11050.03 | 11050.03 | 11050.03 | 11050.03 | 11050.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-2, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11021.43, importe_modificado:11021.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.77}} | {1913814/proyecto_INICIO, 1913814/proyecto_PROCESO, 1913814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914620 | Proyecto de inversión | 49967.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49967.3, modificado:50195.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0173 - 24817 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 , lon:-89.71425764, lat:21.01543333}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 50195.52 | 50195.52 | 50195.52 | 50195.52 | 50195.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-7, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49967.31, importe_modificado:49967.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.33}} | {1914620/proyecto_INICIO, 1914620/proyecto_PROCESO, 1914620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916107 | Proyecto de inversión | 13622.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13622.1, modificado:13652.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0226 - 28206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28206 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.0, meta_modificada:44.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIEBNTES OBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.70893571, lat:21.01910336}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 13652.35 | 13652.35 | 13652.35 | 13652.35 | 13652.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-21, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13622.11, importe_modificado:13622.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.38}} | {1916107/proyecto_PROCESO, 1916107/proyecto_INICIO, 1916107/proyecto_PROCESO, 1916107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914740 | Proyecto de inversión | 11291.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11291.86, modificado:11311.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0175 - 25098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25098 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.0, meta_modificada:31.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR, lon:-89.71447905, lat:21.02216583}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 11311.05 | 11311.05 | 11311.05 | 11311.05 | 11311.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-9, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11291.87, importe_modificado:11291.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.18}} | {1914740/proyecto_INICIO, 1914740/proyecto_PROCESO, 1914740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916251 | Proyecto de inversión | 5196.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5196.97, modificado:5203.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0228 - 28489 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.0, meta_modificada:16.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70779278, lat:21.0082312}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 5203.58 | 5203.58 | 5203.58 | 5203.58 | 5203.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-23, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5196.99, importe_modificado:5196.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.94}} | {1916251/proyecto_PROCESO, 1916251/proyecto_INICIO, 1916251/proyecto_PROCESO, 1916251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914815 | Proyecto de inversión | 107534.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107534.29, modificado:107562.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.220-04-0183 - 25255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25255 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 100 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 4A Y 55 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.69623554, lat:21.0083337}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 107562.76 | 107562.76 | 107562.76 | 107562.76 | 107562.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-11, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107534.28, importe_modificado:107534.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1914815/proyecto_INICIO, 1914815/proyecto_PROCESO, 1914815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201917262 | Proyecto de inversión | 164429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164429.66, modificado:168026.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA PROYECTO NO. 221-01-0308 - 30957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 30957 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2 A 290 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 A Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 838 MTS SUR DEL PARQUE CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 24A X 25 Y 29, lon:-89.66618759, lat:20.92505908}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 168026.06 | 168026.06 | 168026.06 | 168026.06 | 168026.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-3, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164429.65, importe_modificado:164429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1917262/proyecto_INICIO, 1917262/proyecto_PROCESO, 1917262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935144 | Proyecto de inversión | 178459.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178459.55, modificado:180843.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO. 221-02-0021 - 88464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 88464 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A, lon:-89.64036386, lat:20.90729715}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178459.55, importe_modificado:178459.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935144/proyecto_PROCESO, 1935144/proyecto_INICIO, 1935144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935356 | Proyecto de inversión | 166040.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166040.8, modificado:166717.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-02-0072 - 89165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89165 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.67377536, lat:20.92050887}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 166717.45 | 166717.45 | 166717.45 | 166717.45 | 166717.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097-2, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:166040.8, importe_modificado:166040.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935356/proyecto_INICIO, 1935356/proyecto_PROCESO, 1935356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201942837 | Proyecto de inversión | 287902 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287902.0, modificado:287902.0}} | ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 5151-2021 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Mérida, Yuc., México, lon:-89.5925857, lat:20.9673702}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 287902 | 287902 | 287902 | 287902 | 287902 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1942837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960892 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:117057.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 220-04-0102 - 24439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24439 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 198 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21., lon:-89.48389735, lat:20.96458534}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 117057.31 | 117057.31 | 117057.31 | 117057.31 | 117057.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-9, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.63, importe_modificado:112181.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960892/proyecto_INICIO, 1960892/proyecto_PROCESO, 1960892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965000 | Proyecto de inversión | 111923.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111923.33, modificado:114568.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0096 - 77125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.69100859, lat:21.14889167}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 114568.55 | 114568.55 | 114568.55 | 114568.55 | 114568.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-12, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111923.33, importe_modificado:111923.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965000/proyecto_PROCESO, 1965000/proyecto_INICIO, 1965000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969923 | Proyecto de inversión | 113774.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113774.3, modificado:114329.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO.221-02-0077 - 110006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 110006 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155-A 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 90 AVA, lon:-89.65368957, lat:20.9183241}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 114329.63 | 114329.63 | 114329.63 | 114329.63 | 114329.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113774.3, importe_modificado:113774.3}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969923/proyecto_INICIO, 1969923/proyecto_PROCESO, 1969923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963607 | Proyecto de inversión | 188792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188792.52, modificado:192408.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0347 - 63676 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63676 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 111 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y, lon:-89.63740484, lat:20.89760834}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 192408.31 | 192408.31 | 192408.31 | 192408.31 | 192408.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:188792.52, importe_modificado:188792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963607/proyecto_INICIO, 1963607/proyecto_PROCESO, 1963607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963613 | Proyecto de inversión | 107918.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107918.83, modificado:109197.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0521 - 63713 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63713 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-B1 85 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 608 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y , lon:-89.63634044, lat:20.89767331}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-1, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107918.83, importe_modificado:107918.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963613/proyecto_INICIO, 1963613/proyecto_PROCESO, 1963613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966248 | Proyecto de inversión | 172379.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172379.57, modificado:175473.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL, PROYECTO NO. 221-02-0064 - 86971 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 86971 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y , lon:-89.69090673, lat:21.12895778}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 175473.64 | 175473.64 | 175473.64 | 175473.64 | 175473.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-5, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:172379.57, importe_modificado:172379.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966248/proyecto_PROCESO, 1966248/proyecto_INICIO, 1966248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969531 | Proyecto de inversión | 66095.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66095.79, modificado:66962.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0220 - 108833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108833 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 203 MTS AL, lon:-89.70708056, lat:21.01911043}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 66962.51 | 66962.51 | 66962.51 | 66962.51 | 66962.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-3, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66095.79, importe_modificado:66095.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1969531/proyecto_INICIO, 1969531/proyecto_PROCESO, 1969531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966262 | Proyecto de inversión | 11518.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11518.9, modificado:11878.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-02-0080 - 87061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87061 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.13, meta_modificada:32.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1, lon:-89.68889233, lat:21.15201606}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 11878.92 | 11878.92 | 11878.92 | 11878.92 | 11878.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-10, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:11518.9, importe_modificado:11518.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.13}} | {1966262/proyecto_INICIO, 1966262/proyecto_PROCESO, 1966262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969564 | Proyecto de inversión | 46632.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46632.39, modificado:51229.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-02-0224 - 108937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108937 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 34 AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE , lon:-89.71197143, lat:21.02067351}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 51229.67 | 51229.67 | 51229.67 | 51229.67 | 51229.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104-2, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46632.39, importe_modificado:46632.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1969564/proyecto_INICIO, 1969564/proyecto_PROCESO, 1969564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965130 | Proyecto de inversión | 5812.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5812.44, modificado:5812.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0293 - 77981 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 77981 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTRE SOBRE LA CALLE 17 AL NOR, lon:-89.70882073, lat:21.10019615}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 5812.44 | 5812.44 | 5812.44 | 5812.44 | 5812.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-5, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5812.44, importe_modificado:5812.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1965130/proyecto_INICIO, 1965130/proyecto_PROCESO, 1965130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966304 | Proyecto de inversión | 4941.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4941.41, modificado:6136.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 221-02-0061 - 87362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87362 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR, lon:-89.72932051, lat:21.12428427}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 6136.86 | 6136.86 | 6136.86 | 6136.86 | 6136.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-2, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4941.41, importe_modificado:4941.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1966304/proyecto_INICIO, 1966304/proyecto_PROCESO, 1966304/proyecto_INICIO, 1966304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964615 | Proyecto de inversión | 54117.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54117.38, modificado:68803.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0130 - 73570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73570 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55823509, lat:20.88207178}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 68803.59 | 68803.59 | 68803.59 | 68803.59 | 68803.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-7, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54117.38, importe_modificado:54117.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1964615/proyecto_INICIO, 1964615/proyecto_PROCESO, 1964615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964616 | Proyecto de inversión | 5819.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819.38, modificado:13652.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0129 - 73571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73571 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:18.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55823509, lat:20.88207178}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 13652.36 | 13652.36 | 13652.36 | 13652.36 | 13652.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-6, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5819.38, importe_modificado:5819.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.9}} | {1964616/proyecto_PROCESO, 1964616/proyecto_INICIO, 1964616/proyecto_PROCESO, 1964616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965438 | Proyecto de inversión | 113521.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113521.74, modificado:115349.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0354 - 80093 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80093 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 20 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.70458431, lat:21.09637159}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115349.53 | 115349.53 | 115349.53 | 115349.53 | 115349.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-22, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113521.74, importe_modificado:113521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965438/proyecto_INICIO, 1965438/proyecto_PROCESO, 1965438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966326 | Proyecto de inversión | 100939.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100939.5, modificado:107105.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-02-0068 - 87479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87479 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71731866, lat:21.08443866}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 107105.22 | 107105.22 | 107105.22 | 107105.22 | 107105.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-8, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100939.5, importe_modificado:100939.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966326/proyecto_INICIO, 1966326/proyecto_PROCESO, 1966326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962763 | Proyecto de inversión | 89340.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89340.51, modificado:146575.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MÉRIDA CENTRO, PROYECTO NO. 221-01-0447 - 55220 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55220 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 575 MTS AL ORIENTE PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO UBICADO SOBRE LA CALLE 59 X 84, lon:-89.63563982, lat:20.96789407}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 146575.2 | 146575.2 | 146575.2 | 146575.2 | 146575.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-11, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:89340.51, importe_modificado:89340.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.1}} | {1962763/proyecto_INICIO, 1962763/proyecto_PROCESO, 1962763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964630 | Proyecto de inversión | 52899.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52899.7, modificado:54529.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0715 - 73665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73665 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179 406 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63400653, lat:20.90158515}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 54529.64 | 54529.64 | 54529.64 | 54529.64 | 54529.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-12, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52899.7, importe_modificado:52899.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.37}} | {1964630/proyecto_INICIO, 1964630/proyecto_PROCESO, 1964630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968816 | Proyecto de inversión | 3406.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406.84, modificado:7470.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA, PROYECTO NO.220-02-0305 - 106359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106359 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:11.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LA GUADALUPANA A 120 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 60 Y , lon:-89.63809802, lat:20.89756566}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 7470.32 | 7470.32 | 7470.32 | 7470.32 | 7470.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-8, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3406.84, importe_modificado:3406.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.55}} | {1968816/proyecto_INICIO, 1968816/proyecto_PROCESO, 1968816/proyecto_INICIO, 1968816/proyecto_PROCESO, 1968816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963394 | Proyecto de inversión | 4890.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4890.35, modificado:5133.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO.221-01-0287 - 61828 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 61828 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.61394964, lat:21.13651374}} | 2021-04-13 | 2021-08-09 | 5133.03 | 5133.03 | 5133.03 | 5133.03 | 5133.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-038-22, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4890.37, importe_modificado:4890.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.82}} | {1963394/proyecto_INICIO, 1963394/proyecto_PROCESO, 1963394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960737 | Proyecto de inversión | 165046.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165046.49, modificado:173769.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0167 - 19801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19801 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 230 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 , lon:-89.59840697, lat:20.88426861}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 173769.89 | 173769.89 | 173769.89 | 173769.89 | 173769.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-16, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:165046.5, importe_modificado:165046.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960737/proyecto_INICIO, 1960737/proyecto_PROCESO, 1960737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960907 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:112739.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO. 220-04-0191 - 24683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24683 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 237 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20., lon:-89.61894316, lat:20.79204354}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 112739.53 | 112739.53 | 112739.53 | 112739.53 | 112739.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-18, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960907/proyecto_INICIO, 1960907/proyecto_PROCESO, 1960907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960918 | Proyecto de inversión | 72269.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72269.14, modificado:72269.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0214 - 24858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24858 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 488 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49., lon:-89.5970453, lat:20.8820143}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 72269.14 | 72269.14 | 72269.14 | 72269.14 | 72269.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-21, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:72269.12, importe_modificado:72269.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1960918/proyecto_INICIO, 1960918/proyecto_PROCESO, 1960918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960928 | Proyecto de inversión | 69231.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69231.03, modificado:69231.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN PROYECTO NO. 220-04-0217 - 25077 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25077 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49., lon:-89.59851964, lat:20.88616771}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 69231.03 | 69231.03 | 69231.03 | 69231.03 | 69231.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-23, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:69231.04, importe_modificado:69231.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {1960928/proyecto_INICIO, 1960928/proyecto_PROCESO, 1960928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966944 | Proyecto de inversión | 101415.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101415.2, modificado:102263.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0214 - 92017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92017 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL, lon:-89.70274746, lat:21.09715736}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 102263.94 | 102263.94 | 102263.94 | 102263.94 | 102263.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-2, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101415.2, importe_modificado:101415.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966944/proyecto_PROCESO, 1966944/proyecto_INICIO, 1966944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968853 | Proyecto de inversión | 111907.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111907.21, modificado:116666.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA REFORMA AGRARIA, PROYECTO NO. 221-02-0167 - 106494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106494 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X , lon:-89.68291905, lat:20.95133553}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 116666.56 | 116666.56 | 116666.56 | 116666.56 | 116666.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-2, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111907.21, importe_modificado:111907.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968853/proyecto_INICIO, 1968853/proyecto_PROCESO, 1968853/proyecto_INICIO, 1968853/proyecto_PROCESO, 1968853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969772 | Proyecto de inversión | 109453.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109453.67, modificado:110086.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA, PROYECTO NO.221-02-0181 - 109495 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109495 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-B 293 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE, lon:-89.653244, lat:20.91583346}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110086.46 | 110086.46 | 110086.46 | 110086.46 | 110086.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-4, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109453.67, importe_modificado:109453.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969772/proyecto_INICIO, 1969772/proyecto_PROCESO, 1969772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964863 | Proyecto de inversión | 111923.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111923.33, modificado:115218.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0044 - 75963 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75963 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69092677, lat:21.15142023}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115218.24 | 115218.24 | 115218.24 | 115218.24 | 115218.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-5, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111923.33, importe_modificado:111923.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964863/proyecto_PROCESO, 1964863/proyecto_INICIO, 1964863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962892 | Proyecto de inversión | 7775.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7775.99, modificado:8037.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0053 - 56396 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56396 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.57482419, lat:20.86855337}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8037.45 | 8037.45 | 8037.45 | 8037.45 | 8037.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-3, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7775.99, importe_modificado:7775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.95}} | {1962892/proyecto_INICIO, 1962892/proyecto_PROCESO, 1962892/proyecto_INICIO, 1962892/proyecto_PROCESO, 1962892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966593 | Proyecto de inversión | 178459.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178459.55, modificado:180843.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CINCO COLONIAS, PROYECTO NO. 221-02-0187 - 89349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89349 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE , lon:-89.61742121, lat:20.93653769}} | 2021-06-13 | 2021-09-18 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | 180843.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-092-16, contratista:DISEÑO Y OBRAS CIVILES HERCA S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:178459.55, importe_modificado:178459.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1966593/proyecto_INICIO, 1966593/proyecto_PROCESO, 1966593/proyecto_INICIO, 1966593/proyecto_PROCESO, 1966593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963048 | Proyecto de inversión | 118220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118220.0, modificado:125984.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO.221-01-0638 - 57898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.55472176, lat:21.00216548}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 125984.79 | 125984.79 | 125984.79 | 125984.79 | 125984.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-19, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118220.0, importe_modificado:118220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1963048/proyecto_INICIO, 1963048/proyecto_PROCESO, 1963048/proyecto_INICIO, 1963048/proyecto_PROCESO, 1963048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969723 | Proyecto de inversión | 109453.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109453.67, modificado:110016.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.221-02-0078 - 109371 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109371 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 345 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88B X 161 , lon:-89.65188386, lat:20.91222833}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-1, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109453.67, importe_modificado:109453.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969723/proyecto_INICIO, 1969723/proyecto_PROCESO, 1969723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965502 | Proyecto de inversión | 54735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54735.17, modificado:54735.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0272 - 80681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80681 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ESQ. Y CALLE 17 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.72645855, lat:21.12225247}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 54735.17 | 54735.17 | 54735.17 | 54735.17 | 54735.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-18, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:54735.17, importe_modificado:54735.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.75}} | {1965502/proyecto_INICIO, 1965502/proyecto_PROCESO, 1965502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966953 | Proyecto de inversión | 57959.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57959.67, modificado:59191.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-02-0163 - 92079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92079 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 150 MTS, lon:-89.70633043, lat:21.09967978}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 59191.62 | 59191.62 | 59191.62 | 59191.62 | 59191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-101-4, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:57959.67, importe_modificado:57959.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.4}} | {1966953/proyecto_PROCESO, 1966953/proyecto_INICIO, 1966953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968435 | Proyecto de inversión | 108779.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108779.75, modificado:110439.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO ESPERANZA, PROYECTO NO. 221-02-0107 - 105080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105080 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 188 MTS AL O, lon:-89.59433404, lat:20.96527846}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110439.61 | 110439.61 | 110439.61 | 110439.61 | 110439.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-4, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108779.75, importe_modificado:108779.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968435/proyecto_PROCESO, 1968435/proyecto_INICIO, 1968435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962227 | Proyecto de inversión | 42180.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42180.8, modificado:44190.08}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0593 - 46798 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46798 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 20 X 19 AVANZAR 96 MTS A, lon:-89.57905847, lat:21.09785315}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 44190.08 | 44190.08 | 44190.08 | 44190.08 | 44190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-15, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:42180.8, importe_modificado:42180.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {1962227/proyecto_INICIO, 1962227/proyecto_FIN, 1962227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964341 | Proyecto de inversión | 105258.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105258.13, modificado:107453.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0322 - 70814 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70814 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 190 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30, lon:-89.71759785, lat:21.08265293}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 107453.58 | 107453.58 | 107453.58 | 107453.58 | 107453.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105258.13, importe_modificado:105258.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1964341/proyecto_PROCESO, 1964341/proyecto_INICIO, 1964341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963171 | Proyecto de inversión | 116395.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116395.07, modificado:117228.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0425 - 59483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 59483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10., lon:-89.70364604, lat:21.09834919}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 117228.35 | 117228.35 | 117228.35 | 117228.35 | 117228.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-041-12, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116395.07, importe_modificado:116395.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963171/proyecto_INICIO, 1963171/proyecto_PROCESO, 1963171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968488 | Proyecto de inversión | 102285.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102285.99, modificado:104122.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AVILA CAMACHO, PROYECTO NO. 221-01-0311 - 105266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105266 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 6. AVANZAR 160 MTS A, lon:-89.58310367, lat:20.9755946}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 104122.67 | 104122.67 | 104122.67 | 104122.67 | 104122.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-106-1, contratista:DARSICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:102285.99, importe_modificado:102285.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968488/proyecto_PROCESO, 1968488/proyecto_INICIO, 1968488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965168 | Proyecto de inversión | 47953.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47953.69, modificado:49542.58}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0328 - 78240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78240 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , CALLE 32 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71704372, lat:21.08086786}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 49542.58 | 49542.58 | 49542.58 | 49542.58 | 49542.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-11, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47953.69, importe_modificado:47953.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1965168/proyecto_PROCESO, 1965168/proyecto_INICIO, 1965168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968547 | Proyecto de inversión | 123362.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123362.98, modificado:124441.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0111 - 105449 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 , lon:-89.48147356, lat:21.03360184}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 124441.03 | 124441.03 | 124441.03 | 124441.03 | 124441.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108-2, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123362.98, importe_modificado:123362.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968547/proyecto_INICIO, 1968547/proyecto_PROCESO, 1968547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968551 | Proyecto de inversión | 75632.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75632.51, modificado:91029.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0189 - 105456 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105456 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A, lon:-89.61515538, lat:20.93721429}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 91029.96 | 91029.96 | 91029.96 | 91029.96 | 91029.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-2, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:75632.51, importe_modificado:75632.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {1968551/proyecto_INICIO, 1968551/proyecto_PROCESO, 1968551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961375 | Proyecto de inversión | 55425.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55425.23, modificado:56675.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA O DRENAJE EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO. 221-01-0556 - 34268 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 34268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X , lon:-89.7166233, lat:20.9449515}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 56675.79 | 56675.79 | 56675.79 | 56675.79 | 56675.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-17, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55425.23, importe_modificado:55425.23}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1961375/proyecto_INICIO, 1961375/proyecto_PROCESO, 1961375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965215 | Proyecto de inversión | 96404 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96404.0, modificado:96550.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0688 - 78548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78548 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT, lon:-89.70325034, lat:21.09714706}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | 96550.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-22, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:96404.0, importe_modificado:96404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965215/proyecto_INICIO, 1965215/proyecto_PROCESO, 1965215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968601 | Proyecto de inversión | 123362.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123362.98, modificado:124574.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ, PROYECTO NO. 221-02-0221 - 105621 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105621 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.47940136, lat:21.03325674}} | 2021-06-24 | 2021-08-18 | 124574.74 | 124574.74 | 124574.74 | 124574.74 | 124574.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-108, contratista:MULTIOBRAS CASTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123362.98, importe_modificado:123362.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968601/proyecto_PROCESO, 1968601/proyecto_INICIO, 1968601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960967 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:113131.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 220-04-0344 - 26025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26025 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 384 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.48503919, lat:20.9630663}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 113131.76 | 113131.76 | 113131.76 | 113131.76 | 113131.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-30, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.51, importe_modificado:112181.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960967/proyecto_INICIO, 1960967/proyecto_PROCESO, 1960967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964574 | Proyecto de inversión | 43269.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43269.76, modificado:44041.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN, PROYECTO NO. 221-01-0133 - 73063 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73063 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23., lon:-89.55777952, lat:20.8811091}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 44041.73 | 44041.73 | 44041.73 | 44041.73 | 44041.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-3, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43269.76, importe_modificado:43269.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.63}} | {1964574/proyecto_INICIO, 1964574/proyecto_PROCESO, 1964574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965286 | Proyecto de inversión | 104915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104915.07, modificado:122618.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO.221-01-0319 - 79119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79119 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.70557665, lat:21.09645167}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 122618.47 | 122618.47 | 122618.47 | 122618.47 | 122618.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-19, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104915.07, importe_modificado:104915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965286/proyecto_INICIO, 1965286/proyecto_PROCESO, 1965286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965317 | Proyecto de inversión | 170852.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170852.85, modificado:173064.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0321 - 79317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79317 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y , lon:-89.71766517, lat:21.07796772}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 173064.49 | 173064.49 | 173064.49 | 173064.49 | 173064.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-7, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170852.85, importe_modificado:170852.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965317/proyecto_INICIO, 1965317/proyecto_PROCESO, 1965317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965333 | Proyecto de inversión | 104915.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104915.07, modificado:113359.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0251 - 79393 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79393 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.72701872, lat:21.1215388}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 113359.64 | 113359.64 | 113359.64 | 113359.64 | 113359.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-10, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104915.07, importe_modificado:104915.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965333/proyecto_INICIO, 1965333/proyecto_PROCESO, 1965333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961043 | Proyecto de inversión | 130925.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130925.43, modificado:140886.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0063 - 27854 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27854 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X , lon:-89.65615206, lat:20.86723921}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 140886.08 | 140886.08 | 140886.08 | 140886.08 | 140886.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-11, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:130925.45, importe_modificado:130925.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1961043/proyecto_INICIO, 1961043/proyecto_PROCESO, 1961043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965360 | Proyecto de inversión | 63202.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63202.57, modificado:106869.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD COSGAYA ASENTAMIENTO COSGAYA, PROYECTO NO. 221-01-0351 - 79572 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79572 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.85, meta_modificada:32.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12., lon:-89.70527231, lat:21.09697169}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 106869.99 | 106869.99 | 106869.99 | 106869.99 | 106869.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-072-10, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:63202.57, importe_modificado:63202.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.85}} | {1965360/proyecto_INICIO, 1965360/proyecto_PROCESO, 1965360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964800 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:98157.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0026 - 75256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75256 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69111701, lat:21.14873463}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 98157.56 | 98157.56 | 98157.56 | 98157.56 | 98157.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-15, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964800/proyecto_INICIO, 1964800/proyecto_PROCESO, 1964800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963005 | Proyecto de inversión | 34987.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34987.56, modificado:35141.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0613 - 57355 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57355 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 90 MTS AL , lon:-89.59814725, lat:20.88367446}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 35141.89 | 35141.89 | 35141.89 | 35141.89 | 35141.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-20, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:34987.56, importe_modificado:34987.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.8}} | {1963005/proyecto_INICIO, 1963005/proyecto_PROCESO, 1963005/proyecto_INICIO, 1963005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964233 | Proyecto de inversión | 131596.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131596.73, modificado:137696.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO.221-01-0451 - 69806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69806 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 280 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.73032243, lat:20.9766568}} | 2021-04-28 | 2021-06-15 | 137696.58 | 137696.58 | 137696.58 | 137696.58 | 137696.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-053-1, contratista:ADRIAN ENRIQUE REBOLLEDO PALMA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131596.73, importe_modificado:131596.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964233/proyecto_INICIO, 1964233/proyecto_PROCESO, 1964233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964836 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:108167.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0105 - 75723 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75723 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69127974, lat:21.14990177}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 108167.96 | 108167.96 | 108167.96 | 108167.96 | 108167.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-9, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:106467.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964836/proyecto_INICIO, 1964836/proyecto_PROCESO, 1964836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964840 | Proyecto de inversión | 173718.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173718.15, modificado:174503.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0022 - 75752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75752 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69085475, lat:21.15025012}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 174503.07 | 174503.07 | 174503.07 | 174503.07 | 174503.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-8, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:173718.15, importe_modificado:173718.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964840/proyecto_INICIO, 1964840/proyecto_PROCESO, 1964840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301988559 | Proyecto de inversión | 175406.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175406.29, modificado:90166.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO.221-03-0018 - 183575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 183575 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 720 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 376 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III UBICAD, lon:-89.65300357, lat:20.90288493}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 90166.03 | 90166.03 | 90166.03 | 90166.03 | 90166.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2OC21-FICON-4414-004-3, contratista:URBANIKA HR, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84119.59, importe_modificado:90166.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.15}} | {1988559/proyecto_FIN, 1988559/proyecto_PROCESO, 1988559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301989560 | Proyecto de inversión | 418445.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418445.77, modificado:461485.57}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0474 - 187725 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 187725 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.0, meta_modificada:756.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.69827071, lat:21.01498497}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 461485.57 | 461485.57 | 461485.57 | 461485.57 | 461485.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6141-017-1, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:428540.28, importe_modificado:461485.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.55}} | {1989560/proyecto_INICIO, 1989560/proyecto_PROCESO, 1989560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301971031 | Proyecto de inversión | 150848.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150848.69, modificado:158215.87}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0259 - 114306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 114306 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187E Y, lon:-89.64095797, lat:20.89279945}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 158215.87 | 158215.87 | 158215.87 | 158215.87 | 158215.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102-2, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:150848.69, importe_modificado:150848.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1971031/proyecto_INICIO, 1971031/proyecto_PROCESO, 1971031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013819 | Proyecto de inversión | 65337.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65337.42, modificado:65337.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0180 - 105908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105908 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75-D 729 2 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 7, lon:-89.69938531, lat:20.95048363}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 65337.42 | 65337.42 | 65337.42 | 65337.42 | 65337.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-6, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:65337.42, importe_modificado:65337.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2013819/proyecto_INICIO, 2013819/proyecto_FIN, 2013819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013843 | Proyecto de inversión | 107745.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107745.51, modificado:111216.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0164 - 106574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106574 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77-C 462 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X, lon:-89.68715319, lat:20.94987291}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 111216.84 | 111216.84 | 111216.84 | 111216.84 | 111216.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-9, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107745.51, importe_modificado:111216.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013843/proyecto_INICIO, 2013843/proyecto_FIN, 2013843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013151 | Proyecto de inversión | 1161869.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161869.9, modificado:1073851.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD TEMOZÓN NORTE ASENTAMIENTO TEMOZÓN NORTE, PROYECTO NO.221-01-0077 - 69352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 69352 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.0, meta_modificada:2360.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE , lon:-89.59623262, lat:21.06453443}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 1073851.89 | 1073851.89 | 1073851.89 | 1073851.89 | 1073851.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-059, contratista:CARLO FRANCISO RODRIGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1161869.9, importe_modificado:1161869.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.5}} | {2013151/proyecto_INICIO, 2013151/proyecto_FIN, 2013151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013890 | Proyecto de inversión | 115061.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115061.06, modificado:116141.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO UXMAL, PROYECTO NO.221-01-0041 - 108582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108582 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 350 0 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLI, lon:-89.64944449, lat:21.0196208}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 116141.61 | 116141.61 | 116141.61 | 116141.61 | 116141.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-104, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115061.06, importe_modificado:116141.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013890/proyecto_INICIO, 2013890/proyecto_PROCESO, 2013890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013894 | Proyecto de inversión | 114507.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114507.08, modificado:117978.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0155 - 108636 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108636 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75-B 653 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 77, lon:-89.69684572, lat:20.95175336}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 117978.43 | 117978.43 | 117978.43 | 117978.43 | 117978.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107-5, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114507.08, importe_modificado:117978.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013894/proyecto_INICIO, 2013894/proyecto_FIN, 2013894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013578 | Proyecto de inversión | 118829.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118829.74, modificado:119913.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MELCHOR OCAMPO, PROYECTO NO.221-02-0120 - 90236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90236 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 337 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 119 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 35, lon:-89.56552409, lat:20.97608311}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 119913.64 | 119913.64 | 119913.64 | 119913.64 | 119913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-2, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118829.74, importe_modificado:118829.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013578/proyecto_INICIO, 2013578/proyecto_FIN, 2013578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013608 | Proyecto de inversión | 111274.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111274.37, modificado:116578.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0182 - 92083 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-B 1160 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 93 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X , lon:-89.67930272, lat:20.94975536}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 116578.63 | 116578.63 | 116578.63 | 116578.63 | 116578.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-3, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111274.37, importe_modificado:111274.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013608/proyecto_INICIO, 2013608/proyecto_FIN, 2013608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301966272 | Proyecto de inversión | 66370.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66370.75, modificado:68848.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-02-0079 - 87148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 87148 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1, lon:-89.68889233, lat:21.15201606}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 68848.98 | 68848.98 | 68848.98 | 68848.98 | 68848.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-094-9, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:66370.75, importe_modificado:66370.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1966272/proyecto_INICIO, 1966272/proyecto_PROCESO, 1966272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960922 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:106434.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO. 220-04-0215 - 24965 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24965 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 233 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20, lon:-89.62064107, lat:20.78993461}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 106434.45 | 106434.45 | 106434.45 | 106434.45 | 106434.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-22, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960922/proyecto_INICIO, 1960922/proyecto_PROCESO, 1960922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301961021 | Proyecto de inversión | 56695.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56695.92, modificado:58061.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 220-04-0060 - 27536 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 27536 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 X 19, lon:-89.65891589, lat:20.86613274}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 58061.09 | 58061.09 | 58061.09 | 58061.09 | 58061.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-003-8, contratista:URBANIKA HR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:56695.93, importe_modificado:56695.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.4}} | {1961021/proyecto_PROCESO, 1961021/proyecto_INICIO, 1961021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013002 | Proyecto de inversión | 105881.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105881.69, modificado:109614.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0047 - 63165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63165 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X, lon:-89.69053874, lat:21.15175542}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 109614.57 | 109614.57 | 109614.57 | 109614.57 | 109614.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-4, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105881.69, importe_modificado:105881.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013002/proyecto_INICIO, 2013002/proyecto_FIN, 2013002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013020 | Proyecto de inversión | 9145.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9145.31, modificado:9145.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0514 - 63683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63683 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA, lon:-89.6256719, lat:20.92281252}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 9145.31 | 9145.31 | 9145.31 | 9145.31 | 9145.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-4, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9145.31, importe_modificado:9145.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {2013020/proyecto_INICIO, 2013020/proyecto_FIN, 2013020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012660 | Proyecto de inversión | 95642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95642.0, modificado:95642.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES, PROYECTO NO. 221-02-0035 - 40044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40044 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXCHE CASARES A 20 MTS. AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.49880402, lat:21.03400947}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-7, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95642.0, importe_modificado:95642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:17.0}} | {2012660/proyecto_INICIO, 2012660/proyecto_FIN, 2012660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012661 | Proyecto de inversión | 61886 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61886.0, modificado:61886.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL, PROYECTO NO. 221-02-0036 - 40152 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40152 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 50 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 231 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XMATKUIL UBICADO EN CALLE 50 X 251 Y 253 DE A 157 MTS AL SUR, lon:-89.62597808, lat:20.87385816}} | 2021-05-30 | 2021-07-30 | 61886 | 61886 | 61886 | 61886 | 61886 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:61886.0, importe_modificado:61886.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.0}} | {2012661/proyecto_INICIO, 2012661/proyecto_FIN, 2012661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013480 | Proyecto de inversión | 123465.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123465.34, modificado:123465.34}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN, PROYECTO NO.221-02-0129 - 85610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 85610 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA XCANATUN A 345 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL NORT, lon:-89.63322047, lat:21.0760358}} | 2021-06-01 | 2021-09-06 | 123465.34 | 123465.34 | 123465.34 | 123465.34 | 123465.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6151-087-2, contratista:URBES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:123465.34, importe_modificado:123465.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}} | {2013480/proyecto_INICIO, 2013480/proyecto_FIN, 2013480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012664 | Proyecto de inversión | 202536 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202536.0, modificado:202536.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD XCUNYÁ ASENTAMIENTO XCUNYÁ, PROYECTO NO. 221-02-0037 - 40246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40246 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA Y DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.61388683, lat:21.13240226}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 202536 | 202536 | 202536 | 202536 | 202536 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-5, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:202536.0, importe_modificado:202536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:36.0}} | {2012664/proyecto_INICIO, 2012664/proyecto_FIN, 2012664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012665 | Proyecto de inversión | 39382 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39382.0, modificado:39382.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 221-02-0044 - 40372 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 40372 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN A 92 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ UBICADO EN CALLE 20 X, lon:-89.59017853, lat:20.78839477}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-15, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39382.0, importe_modificado:39382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2012665/proyecto_INICIO, 2012665/proyecto_FIN, 2012665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012670 | Proyecto de inversión | 95642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95642.0, modificado:95642.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHÍ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHÍ PROYECTO NO.221-02-0039 - 41124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41124 | S | 23 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMIDARIA A 210 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CLLE 21 127 MTS AL SUR SOBRE, lon:-89.48253572, lat:21.0320425}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-6, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95642.0, importe_modificado:95642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:17.0}} | {2012670/proyecto_INICIO, 2012670/proyecto_FIN, 2012670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012672 | Proyecto de inversión | 84390 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84390.0, modificado:84390.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 221-02-0042 - 41162 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41162 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 280 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 19 Y 21., lon:-89.48383654, lat:20.96399286}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | 84390 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-11, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:84390.0, importe_modificado:84390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:15.0}} | {2012672/proyecto_INICIO, 2012672/proyecto_FIN, 2012672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012675 | Proyecto de inversión | 45008 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45008.0, modificado:45008.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ PROYECTO NO. 221-02-0041 - 41318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 41318 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS DOMICILIOS DENTRO DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA COMO, lon:-89.65368883, lat:20.75144605}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 45008 | 45008 | 45008 | 45008 | 45008 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-18, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45008.0, importe_modificado:45008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:8.0}} | {2012675/proyecto_INICIO, 2012675/proyecto_FIN, 2012675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013062 | Proyecto de inversión | 97972.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97972.96, modificado:189817.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO.220-04-0084 - 65210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 65210 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SUSULA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y , lon:-89.69831168, lat:20.9727246}} | 2021-03-26 | 2021-05-27 | 189817.41 | 189817.41 | 189817.41 | 189817.41 | 189817.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-007, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97972.97, importe_modificado:97972.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2013062/proyecto_INICIO, 2013062/proyecto_FIN, 2013062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012700 | Proyecto de inversión | 90045.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90045.79, modificado:98219.98}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO. 221-01-0402 - 43418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 43418 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 277 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE L, lon:-89.59451072, lat:21.04024858}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 98219.98 | 98219.98 | 98219.98 | 98219.98 | 98219.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-033-7, contratista:SMR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:90045.77, importe_modificado:90045.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2012700/proyecto_INICIO, 2012700/proyecto_FIN, 2012700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012359 | Proyecto de inversión | 39382 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39382.0, modificado:39382.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-01-0007 - 18706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 18706 | S | 24 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 20 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.72876257, lat:20.97327071}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | 39382 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-1, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:39382.0, importe_modificado:39382.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2012359/proyecto_INICIO, 2012359/proyecto_FIN, 2012359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012388 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:108061.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0001 - 22929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22929 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 A 729 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 328 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA UBICADA EN L, lon:-89.70837621, lat:20.99429385}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 108061.08 | 108061.08 | 108061.08 | 108061.08 | 108061.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-3, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012388/proyecto_INICIO, 2012388/proyecto_FIN, 2012388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012390 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:106872.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0016 - 22984 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 22984 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 602 F INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA , lon:-89.70698533, lat:21.00418591}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 106872.1 | 106872.1 | 106872.1 | 106872.1 | 106872.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-4, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012390/proyecto_INICIO, 2012390/proyecto_FIN, 2012390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012761 | Proyecto de inversión | 131599.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131599.4, modificado:217953.05}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0595 - 47079 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 47079 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 25 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 530 MTS AL NORTE SOBRE , lon:-89.57664195, lat:21.09613663}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 217953.05 | 217953.05 | 217953.05 | 217953.05 | 217953.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-17, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:131599.4, importe_modificado:131599.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.0}} | {2012761/proyecto_PROCESO, 2012761/proyecto_INICIO, 2012761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013227 | Proyecto de inversión | 40694.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40694.11, modificado:44885.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAN JOSÉ TECOH, PROYECTO NO. 221-01-0689 - 72398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 72398 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 389 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA , lon:-89.63335788, lat:20.9011022}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 44885.36 | 44885.36 | 44885.36 | 44885.36 | 44885.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-066-13, contratista:NRG PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:40694.11, importe_modificado:44885.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.64}} | {2013227/proyecto_INICIO, 2013227/proyecto_FIN, 2013227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012392 | Proyecto de inversión | 46962.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46962.32, modificado:50695.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0026 - 23112 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23112 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 85 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 2, lon:-89.5794132, lat:20.86747393}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 50695.78 | 50695.78 | 50695.78 | 50695.78 | 50695.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-5, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46962.33, importe_modificado:46962.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2012392/proyecto_INICIO, 2012392/proyecto_FIN, 2012392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012785 | Proyecto de inversión | 73477.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73477.43, modificado:76359.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ EL PROYECTO NO.221-01-0540 - 50212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:37.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARAIA 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69692699, lat:20.96956637}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 76359.55 | 76359.55 | 76359.55 | 76359.55 | 76359.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-9, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73477.42, importe_modificado:73477.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.73}} | {2012785/proyecto_INICIO, 2012785/proyecto_FIN, 2012785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012788 | Proyecto de inversión | 3245.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3245.47, modificado:4085.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TIXCACAL ASENTAMIENTO TIXCACAL PROYECTO NO.221-01-0149 - 50412 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50412 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL , lon:-89.71221617, lat:20.94198307}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 4085.09 | 4085.09 | 4085.09 | 4085.09 | 4085.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-2, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3245.49, importe_modificado:3245.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.39}} | {2012788/proyecto_INICIO, 2012788/proyecto_FIN, 2012788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012428 | Proyecto de inversión | 116090.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116090.8, modificado:122139.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0158 - 24459 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24459 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 777 VIV INTERIOR 90 VIV FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 100-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 272 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 9, lon:-89.71059486, lat:21.00780725}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 122139.63 | 122139.63 | 122139.63 | 122139.63 | 122139.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-4, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116090.79, importe_modificado:116090.79}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012428/proyecto_INICIO, 2012428/proyecto_FIN, 2012428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012435 | Proyecto de inversión | 109798.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109798.52, modificado:111848.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CIUDAD CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0195 - 24738 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24738 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 806 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 723 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA UBICA, lon:-89.71492279, lat:20.99710088}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 111848.77 | 111848.77 | 111848.77 | 111848.77 | 111848.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-19, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109798.52, importe_modificado:109798.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012435/proyecto_INICIO, 2012435/proyecto_FIN, 2012435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012807 | Proyecto de inversión | 168780 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168780.0, modificado:168780.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHALMUCH ASENTAMIENTO CHALMUCH, PROYECTO NO. 221-02-0047 - 51865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51865 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22 A 221 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CA, lon:-89.72846393, lat:20.9747639}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 168780 | 168780 | 168780 | 168780 | 168780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-2, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:168780.0, importe_modificado:168780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:30.0}} | {2012807/proyecto_INICIO, 2012807/proyecto_FIN, 2012807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013280 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:108364.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0092 - 75307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75307 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 501 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69129173, lat:21.14938216}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 108364.15 | 108364.15 | 108364.15 | 108364.15 | 108364.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-14, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:108364.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013280/proyecto_INICIO, 2013280/proyecto_FIN, 2013280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012445 | Proyecto de inversión | 8065.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8065.19, modificado:8065.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0278 - 25444 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25444 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59076236, lat:20.78547228}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 8065.19 | 8065.19 | 8065.19 | 8065.19 | 8065.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-27, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8065.21, importe_modificado:8065.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2012445/proyecto_INICIO, 2012445/proyecto_FIN, 2012445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012460 | Proyecto de inversión | 135024 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135024.0, modificado:135024.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CHEUMÁN ASENTAMIENTO CHEUMÁN PROYECTO NO. 221-01-0010 - 26099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26099 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHEUMAN UBICADA SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.7065376, lat:21.06663698}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 135024 | 135024 | 135024 | 135024 | 135024 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-3, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:135024.0, importe_modificado:135024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:24.0}} | {2012460/proyecto_INICIO, 2012460/proyecto_FIN, 2012460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012462 | Proyecto de inversión | 258796 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258796.0, modificado:258796.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 221-01-0003 - 26192 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26192 | S | 111 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SEDE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA A 62 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19, lon:-89.65437712, lat:20.863744}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 258796 | 258796 | 258796 | 258796 | 258796 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-12, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:258796.0, importe_modificado:258796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:46.0}} | {2012462/proyecto_INICIO, 2012462/proyecto_FIN, 2012462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012463 | Proyecto de inversión | 270048 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270048.0, modificado:270048.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ EL PROYECTO NO.221-01-0006 - 26212 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26212 | S | 105 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 20 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.6540507, lat:20.75116423}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 270048 | 270048 | 270048 | 270048 | 270048 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-17, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:270048.0, importe_modificado:270048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2012463/proyecto_INICIO, 2012463/proyecto_FIN, 2012463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012464 | Proyecto de inversión | 219414 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219414.0, modificado:219414.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO. 221-01-0002 - 26265 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26265 | S | 66 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHE UBICADA SOBRE LA CA, lon:-89.6901523, lat:21.15246256}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 219414 | 219414 | 219414 | 219414 | 219414 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-22, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:219414.0, importe_modificado:219414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:39.0}} | {2012464/proyecto_INICIO, 2012464/proyecto_FIN, 2012464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013290 | Proyecto de inversión | 112855.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112855.61, modificado:113049.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO.221-01-0519 - 75673 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75673 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75-C 725 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ANDRES QUINTANAROO A 170 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 400 MTS AL, lon:-89.69892744, lat:20.95107939}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 113049.53 | 113049.53 | 113049.53 | 113049.53 | 113049.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-12, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112855.61, importe_modificado:112855.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013290/proyecto_FIN, 2013290/proyecto_PROCESO, 2013290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012468 | Proyecto de inversión | 230666 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230666.0, modificado:230666.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 221-01-0005 - 26457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26457 | S | 78 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO UBICADA EN LA CALLE 19 X 14 Y 20, lon:-89.59044433, lat:20.78937723}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 230666 | 230666 | 230666 | 230666 | 230666 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-14, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:230666.0, importe_modificado:230666.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:41.0}} | {2012468/proyecto_INICIO, 2012468/proyecto_FIN, 2012468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012469 | Proyecto de inversión | 101268 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101268.0, modificado:101268.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD KIKTEIL ASENTAMIENTO KIKTEIL PROYECTO NO. 221-01-0009 - 26671 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26671 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:92, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.69264834, lat:21.12993441}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 101268 | 101268 | 101268 | 101268 | 101268 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-8, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101268.0, importe_modificado:101268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:18.0}} | {2012469/proyecto_INICIO, 2012469/proyecto_FIN, 2012469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012472 | Proyecto de inversión | 225040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225040.0, modificado:225040.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ PROYECTO NO. 221-01-0004 - 26744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26744 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY, lon:-89.57974649, lat:20.86545895}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 225040 | 225040 | 225040 | 225040 | 225040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-19, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:225040.0, importe_modificado:225040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2012472/proyecto_INICIO, 2012472/proyecto_FIN, 2012472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012474 | Proyecto de inversión | 95642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95642.0, modificado:95642.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 221-01-0008 - 26799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 26799 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.48313384, lat:20.9638695}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | 95642 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-10, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95642.0, importe_modificado:95642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:17.0}} | {2012474/proyecto_INICIO, 2012474/proyecto_FIN, 2012474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012854 | Proyecto de inversión | 13413.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13413.05, modificado:18621.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO HACIENDA OPICHEN, PROYECTO NO. 221-01-0030 - 55210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL, lon:-89.67953919, lat:20.95023509}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 18621.51 | 18621.51 | 18621.51 | 18621.51 | 18621.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13413.05, importe_modificado:13413.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.39}} | {2012854/proyecto_FIN, 2012854/proyecto_PROCESO, 2012854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012856 | Proyecto de inversión | 115791.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115791.5, modificado:131574.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0648 - 55231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55231 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69 DIAG 832 0 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 79 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 356 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA C, lon:-89.65275543, lat:20.95524248}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 131574.82 | 131574.82 | 131574.82 | 131574.82 | 131574.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-18, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115791.5, importe_modificado:115791.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012856/proyecto_INICIO, 2012856/proyecto_FIN, 2012856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012857 | Proyecto de inversión | 43055.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43055.24, modificado:52301.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD OPICHÉN ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-01-0717 - 55260 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:23.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA , lon:-89.67731401, lat:20.94811399}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 52301.77 | 52301.77 | 52301.77 | 52301.77 | 52301.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-22, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:43055.24, importe_modificado:43055.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.63}} | {2012857/proyecto_PROCESO, 2012857/proyecto_FIN, 2012857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012865 | Proyecto de inversión | 174058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174058.0, modificado:181954.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0369 - 55394 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55394 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.57784528, lat:21.09182625}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 181954.72 | 181954.72 | 181954.72 | 181954.72 | 181954.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-050, contratista:HORIZONTE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:174058.0, importe_modificado:174058.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012865/proyecto_INICIO, 2012865/proyecto_FIN, 2012865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013309 | Proyecto de inversión | 12831.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12831.36, modificado:13088.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PINZONES, PROYECTO NO. 221-01-0216 - 76491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76491 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.45, meta_modificada:15.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 133 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO PINZONES UBICADA EN CALLE49 C X 34 Y 40A 221 MTS AL, lon:-89.63792391, lat:21.02411067}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 13088.96 | 13088.96 | 13088.96 | 13088.96 | 13088.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-075-4, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12831.36, importe_modificado:12831.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.45}} | {2013309/proyecto_PROCESO, 2013309/proyecto_INICIO, 2013309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012508 | Proyecto de inversión | 120986.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120986.69, modificado:122442.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 220-04-0119 - 28966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28966 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 L 611 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA S, lon:-89.67141112, lat:20.89041502}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 122442.92 | 122442.92 | 122442.92 | 122442.92 | 122442.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004-7, contratista:TREV-ON MAQUINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120986.69, importe_modificado:120986.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012508/proyecto_INICIO, 2012508/proyecto_FIN, 2012508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012890 | Proyecto de inversión | 97757.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97757.87, modificado:100998.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVA MULSAY, PROYECTO NO. 221-01-0641 - 56300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56300 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 D 877 B INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICA, lon:-89.65407438, lat:20.95711087}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 100998.94 | 100998.94 | 100998.94 | 100998.94 | 100998.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-14, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97757.87, importe_modificado:97757.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.07}} | {2012890/proyecto_INICIO, 2012890/proyecto_FIN, 2012890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012896 | Proyecto de inversión | 6871.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871.64, modificado:6912.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0609 - 56573 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.59922281, lat:20.8962215}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 6912.17 | 6912.17 | 6912.17 | 6912.17 | 6912.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-16, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:6871.64, importe_modificado:6871.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2012896/proyecto_FIN, 2012896/proyecto_PROCESO, 2012896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012897 | Proyecto de inversión | 13033.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13033.16, modificado:18069.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0065 - 56581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56581 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:3.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57237266, lat:20.87156586}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 18069.4 | 18069.4 | 18069.4 | 18069.4 | 18069.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-8, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:13033.16, importe_modificado:13033.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.52}} | {2012897/proyecto_INICIO, 2012897/proyecto_FIN, 2012897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012903 | Proyecto de inversión | 7909.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7909.58, modificado:8083.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0057 - 56902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.58067499, lat:20.86587165}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 8083.9 | 8083.9 | 8083.9 | 8083.9 | 8083.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-6, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7909.58, importe_modificado:7909.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.44}} | {2012903/proyecto_INICIO, 2012903/proyecto_FIN, 2012903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012908 | Proyecto de inversión | 94891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94891.86, modificado:100912.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0600 - 57056 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57056 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.57980774, lat:20.87034283}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 100912.15 | 100912.15 | 100912.15 | 100912.15 | 100912.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-12, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94891.86, importe_modificado:94891.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012908/proyecto_INICIO, 2012908/proyecto_FIN, 2012908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012911 | Proyecto de inversión | 133691.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133691.81, modificado:137272.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0601 - 57182 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57182 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.57982383, lat:20.87035285}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 137272.81 | 137272.81 | 137272.81 | 137272.81 | 137272.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-13, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:133691.81, importe_modificado:133691.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012911/proyecto_INICIO, 2012911/proyecto_FIN, 2012911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012913 | Proyecto de inversión | 4319.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4319.14, modificado:4319.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0050 - 57227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57227 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3, lon:-89.57813762, lat:20.86446812}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4319.14 | 4319.14 | 4319.14 | 4319.14 | 4319.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-1, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4319.14, importe_modificado:4319.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2012913/proyecto_INICIO, 2012913/proyecto_FIN, 2012913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012925 | Proyecto de inversión | 50138.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50138.27, modificado:51525.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO.221-01-0634 - 57837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57837 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT, lon:-89.52206933, lat:21.03164289}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 51525.7 | 51525.7 | 51525.7 | 51525.7 | 51525.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-045-17, contratista:GDI DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51525.7, importe_modificado:51525.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.44}} | {2012925/proyecto_INICIO, 2012925/proyecto_FIN, 2012925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013390 | Proyecto de inversión | 46347.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46347.6, modificado:46347.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0153 - 79940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79940 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.69156579, lat:21.14963182}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 46347.6 | 46347.6 | 46347.6 | 46347.6 | 46347.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-3, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:46347.6, importe_modificado:46347.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.64}} | {2013390/proyecto_INICIO, 2013390/proyecto_FIN, 2013390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013394 | Proyecto de inversión | 114539.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114539.46, modificado:115617.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO.221-01-0154 - 80064 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80064 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON, lon:-89.69159248, lat:21.14963182}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 115617.76 | 115617.76 | 115617.76 | 115617.76 | 115617.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-4, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114539.46, importe_modificado:114539.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013394/proyecto_INICIO, 2013394/proyecto_FIN, 2013394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012594 | Proyecto de inversión | 136405.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136405.07, modificado:140573.02}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH PROYECTO NO. 221-01-0249 - 35221 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35221 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 AL SUR Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 660 MT, lon:-89.51894568, lat:21.02064365}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 140573.02 | 140573.02 | 140573.02 | 140573.02 | 140573.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-2, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:136405.07, importe_modificado:136405.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2012594/proyecto_INICIO, 2012594/proyecto_FIN, 2012594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012598 | Proyecto de inversión | 73808.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73808.71, modificado:74456.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO.221-01-0403 - 35414 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35414 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A 340 MTS AL ORIE, lon:-89.59260197, lat:21.0382373}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 74456.1 | 74456.1 | 74456.1 | 74456.1 | 74456.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-3, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:73808.71, importe_modificado:73808.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2012598/proyecto_INICIO, 2012598/proyecto_FIN, 2012598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012600 | Proyecto de inversión | 51351.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51351.12, modificado:52986.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO. 221-01-0405 - 35472 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 35472 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12-B INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-B Y , CALLE 12-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A Y 338 MTS AL , lon:-89.59253947, lat:21.03926432}} | 2021-04-13 | 2021-06-14 | 52986 | 52986 | 52986 | 52986 | 52986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-039-4, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:51351.12, importe_modificado:51351.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2012600/proyecto_INICIO, 2012600/proyecto_FIN, 2012600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012989 | Proyecto de inversión | 116129.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116129.12, modificado:117838.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0015 - 62866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 62866 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y , lon:-89.68878333, lat:21.15139936}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 117838.3 | 117838.3 | 117838.3 | 117838.3 | 117838.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:116129.12, importe_modificado:116129.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012989/proyecto_INICIO, 2012989/proyecto_FIN, 2012989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012994 | Proyecto de inversión | 7254.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7254.06, modificado:7693.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0016 - 63040 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63040 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:22.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y , lon:-89.68878333, lat:21.15139936}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 7693.72 | 7693.72 | 7693.72 | 7693.72 | 7693.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-1, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7254.06, importe_modificado:7254.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.55}} | {2012994/proyecto_INICIO, 2012994/proyecto_FIN, 2012994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012999 | Proyecto de inversión | 122074.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122074.05, modificado:124207.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0048 - 63104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63104 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X, lon:-89.69053874, lat:21.15175542}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 124207.87 | 124207.87 | 124207.87 | 124207.87 | 124207.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-046-5, contratista:GABRIEL GERARDO DE JESUS LARA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:122074.05, importe_modificado:122074.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012999/proyecto_INICIO, 2012999/proyecto_FIN, 2012999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021269 | Proyecto de inversión | 318549.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318549.21, modificado:541959.59}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-03-0121 - 231382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231382 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAEN LA PARTE NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 Y 20 A DEL FRA, lon:-89.67835527, lat:20.96169779}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 541959.59 | 541959.59 | 541959.59 | 541959.59 | 541959.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-2, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:454239.9, importe_modificado:541959.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2021269/proyecto_INICIO, 2021269/proyecto_FIN, 2021269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402021289 | Proyecto de inversión | 945289.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945289.88, modificado:999802.12}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JUAN PABLO II, PROYECTO NO. 221-03-0123 - 231434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 231434 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 451 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 , lon:-89.67772882, lat:20.9676098}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 999802.12 | 999802.12 | 999802.12 | 999802.12 | 999802.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2VT21-FICON-6152-014-3, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:923294.12, importe_modificado:999802.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1138.15}} | {2021289/proyecto_INICIO, 2021289/proyecto_FIN, 2021289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301978327 | Proyecto de inversión | 103917.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103917.31, modificado:105359.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO. 221-01-0075 - 141331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 141331 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59-B 338 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 20 X 59 A Y 61 AVANZAR 97 METRO, lon:-89.67287147, lat:20.91480207}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105359.03 | 105359.03 | 105359.03 | 105359.03 | 105359.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-4, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:103917.31, importe_modificado:103917.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1978327/proyecto_INICIO, 1978327/proyecto_PROCESO, 1978327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960844 | Proyecto de inversión | 151294.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151294.68, modificado:152087.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY PROYECTO NO. 220-04-0051 - 23439 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 23439 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X, lon:-89.5804745, lat:20.86503782}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 152087.07 | 152087.07 | 152087.07 | 152087.07 | 152087.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-7, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:151294.7, importe_modificado:151294.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960844/proyecto_PROCESO, 1960844/proyecto_INICIO, 1960844/proyecto_PROCESO, 1960844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962895 | Proyecto de inversión | 49463.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49463.53, modificado:49978.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0054 - 56403 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56403 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.5748107, lat:20.86855808}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 49978.6 | 49978.6 | 49978.6 | 49978.6 | 49978.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-4, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49463.53, importe_modificado:49463.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.28}} | {1962895/proyecto_INICIO, 1962895/proyecto_PROCESO, 1962895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965322 | Proyecto de inversión | 113521.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113521.74, modificado:117882.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0269 - 79362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 79362 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 350 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 16 D, lon:-89.7297653, lat:21.12581218}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 117882.03 | 117882.03 | 117882.03 | 117882.03 | 117882.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-16, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113521.74, importe_modificado:113521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965322/proyecto_INICIO, 1965322/proyecto_PROCESO, 1965322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927480 | Proyecto de inversión | 95770.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95770.96, modificado:97653.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0039 - 57876 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57876 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.65448614, lat:20.92006918}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 97653.54 | 97653.54 | 97653.54 | 97653.54 | 97653.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-3, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95770.96, importe_modificado:95770.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927480/proyecto_INICIO, 1927480/proyecto_PROCESO, 1927480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301969887 | Proyecto de inversión | 109453.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109453.67, modificado:110016.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ,PROYECTO NO.221-02-0143 - 109896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 109896 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-B 295 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE, lon:-89.65332084, lat:20.91582873}} | 2021-06-23 | 2021-08-17 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | 110016.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-105-2, contratista:ALBERTO DE JESUS COMEZ SULU, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:109453.67, importe_modificado:109453.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1969887/proyecto_PROCESO, 1969887/proyecto_INICIO, 1969887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201914435 | Proyecto de inversión | 60492.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60492.68, modificado:60588.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0145 - 24410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 24410 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.0, meta_modificada:33.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.70393988, lat:21.01883706}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 60588.05 | 60588.05 | 60588.05 | 60588.05 | 60588.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-3, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60492.69, importe_modificado:60492.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.06}} | {1914435/proyecto_INICIO, 1914435/proyecto_PROCESO, 1914435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012554 | Proyecto de inversión | 164429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164429.66, modificado:168709.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SUSULÁ ASENTAMIENTO SUSULÁ, PROYECTO NO. 221-01-0541 - 32029 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32029 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20., lon:-89.69770919, lat:20.97300233}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 168709.24 | 168709.24 | 168709.24 | 168709.24 | 168709.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-10, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:164429.65, importe_modificado:164429.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012554/proyecto_INICIO, 2012554/proyecto_FIN, 2012554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931566 | Proyecto de inversión | 8299.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8299.52, modificado:9274.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0662 - 74881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74881 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:28.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S, lon:-89.64058542, lat:20.91250864}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 9274.43 | 9274.43 | 9274.43 | 9274.43 | 9274.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-21, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8299.52, importe_modificado:8299.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.83}} | {1931566/proyecto_INICIO, 1931566/proyecto_PROCESO, 1931566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931610 | Proyecto de inversión | 47373.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47373.33, modificado:47373.33}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL , PROYECTO NO.221-01-0492 - 75006 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75006 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 113 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y , lon:-89.71394554, lat:21.01721334}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 47373.33 | 47373.33 | 47373.33 | 47373.33 | 47373.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-10, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:47373.33, importe_modificado:47373.33}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1931610/proyecto_INICIO, 1931610/proyecto_PROCESO, 1931610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013881 | Proyecto de inversión | 114507.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114507.08, modificado:117512.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, PROYECTO NO. 221-02-0156 - 108457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 108457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-A 625 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN CALLE 77, lon:-89.69463877, lat:20.94798873}} | 2021-06-23 | 2021-09-21 | 117512.51 | 117512.51 | 117512.51 | 117512.51 | 117512.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-107, contratista:ARQUITECTOS CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114507.08, importe_modificado:117512.51}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013881/proyecto_INICIO, 2013881/proyecto_FIN, 2013881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932627 | Proyecto de inversión | 52219.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52219.73, modificado:52692.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0318 - 78934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78934 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32, lon:-89.66982626, lat:21.10142341}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 52692.58 | 52692.58 | 52692.58 | 52692.58 | 52692.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-6, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:52219.73, importe_modificado:52219.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.35}} | {1932627/proyecto_INICIO, 1932627/proyecto_PROCESO, 1932627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931260 | Proyecto de inversión | 95346.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95346.35, modificado:95429.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0675 - 73527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73527 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.71598938, lat:21.01889728}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 95429.63 | 95429.63 | 95429.63 | 95429.63 | 95429.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-20, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:95346.35, importe_modificado:95346.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931260/proyecto_INICIO, 1931260/proyecto_PROCESO, 1931260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931512 | Proyecto de inversión | 113364.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113364.82, modificado:116796.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0516 - 74672 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74672 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR, lon:-89.646597, lat:20.91718891}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 116796.93 | 116796.93 | 116796.93 | 116796.93 | 116796.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-11, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113364.82, importe_modificado:113364.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931512/proyecto_INICIO, 1931512/proyecto_PROCESO, 1931512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931548 | Proyecto de inversión | 120434.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120434.91, modificado:134418.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO VILLAS QUETZAL, PROYECTO NO. 221-01-0696 - 74792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74792 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 159-A 290 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS QUETZAL, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 544 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MAYEL NICTE UBICADO EN LA CALLE 15, lon:-89.65307358, lat:20.91609058}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 134418.77 | 134418.77 | 134418.77 | 134418.77 | 134418.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-24, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:120434.91, importe_modificado:120434.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931548/proyecto_INICIO, 1931548/proyecto_PROCESO, 1931548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012895 | Proyecto de inversión | 55133.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55133.7, modificado:77127.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0608 - 56571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56571 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:25.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.59917453, lat:20.89623152}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 77127.59 | 77127.59 | 77127.59 | 77127.59 | 77127.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-15, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:55133.7, importe_modificado:55133.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:25.51}} | {2012895/proyecto_INICIO, 2012895/proyecto_FIN, 2012895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301960738 | Proyecto de inversión | 112181.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112181.63, modificado:118060.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO. 220-04-0162 - 19823 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 19823 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 40 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.59780091, lat:20.88344227}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 118060.38 | 118060.38 | 118060.38 | 118060.38 | 118060.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-11, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112181.63, importe_modificado:112181.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1960738/proyecto_INICIO, 1960738/proyecto_PROCESO, 1960738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968606 | Proyecto de inversión | 64722.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64722.27, modificado:65340.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0114 - 105633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105633 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 372 INTERIOR 0 A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DIRIGIRSE 120 MTS AL SUR SOBRE LA , lon:-89.61593268, lat:20.93699063}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 65340.38 | 65340.38 | 65340.38 | 65340.38 | 65340.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-4, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64722.27, importe_modificado:64722.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1968606/proyecto_INICIO, 1968606/proyecto_PROCESO, 1968606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964741 | Proyecto de inversión | 64295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64295.8, modificado:66507.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TZACALÁ, PROYECTO NO. 221-01-0414 - 74778 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74778 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:29.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BARRERA VASQUEZ A 320 MTS AL PONIENTE SOBR, lon:-89.65586551, lat:20.74901649}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 66507.37 | 66507.37 | 66507.37 | 66507.37 | 66507.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-4, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64295.8, importe_modificado:64295.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.54}} | {1964741/proyecto_PROCESO, 1964741/proyecto_INICIO, 1964741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968566 | Proyecto de inversión | 5814.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5814.3, modificado:12278.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0184 - 105494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105494 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE, lon:-89.61293482, lat:20.93542521}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 12278.81 | 12278.81 | 12278.81 | 12278.81 | 12278.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-6, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:5814.3, importe_modificado:5814.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1968566/proyecto_INICIO, 1968566/proyecto_PROCESO, 1968566/proyecto_INICIO, 1968566/proyecto_PROCESO, 1968566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301973190 | Proyecto de inversión | 64487.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64487.67, modificado:65528.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 221-01-0085 - 121039 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 121039 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN CALLE 90 X 1, lon:-89.6536107, lat:20.91301298}} | 2021-06-22 | 2021-08-16 | 65528.78 | 65528.78 | 65528.78 | 65528.78 | 65528.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP21-FICON-6131-102, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:64487.67, importe_modificado:64487.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1973190/proyecto_INICIO, 1973190/proyecto_PROCESO, 1973190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964852 | Proyecto de inversión | 97756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97756.98, modificado:102192.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0101 - 75869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75869 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69106829, lat:21.15052862}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 102192.33 | 102192.33 | 102192.33 | 102192.33 | 102192.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-7, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:97756.98, importe_modificado:97756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964852/proyecto_INICIO, 1964852/proyecto_PROCESO, 1964852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916303 | Proyecto de inversión | 81434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81434.24, modificado:83523.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0229 - 28593 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28593 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:44.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.70779278, lat:21.0082312}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 83523.76 | 83523.76 | 83523.76 | 83523.76 | 83523.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-24, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:81434.24, importe_modificado:81434.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.84}} | {1916303/proyecto_INICIO, 1916303/proyecto_PROCESO, 1916303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402014548 | Proyecto de inversión | 834514.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834514.37, modificado:835094.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH PROYECTO NO. 221-02-0033 - 124326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 124326 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1295.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADA SOBRE LA CALLE 5A X 20C Y, lon:-89.6380159, lat:21.0346708}} | 2021-06-29 | 2021-08-23 | 835094.54 | 835094.54 | 835094.54 | 835094.54 | 835094.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6141-112-1, contratista:ING. CARLO FRANCISCO RODRÍGUEZ POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:834514.37, importe_modificado:835094.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.5}} | {2014548/proyecto_INICIO, 2014548/proyecto_FIN, 2014548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962771 | Proyecto de inversión | 60062.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60062.96, modificado:66297.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0644 - 55256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55256 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:27.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE, lon:-89.65769928, lat:20.95138246}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 66297.14 | 66297.14 | 66297.14 | 66297.14 | 66297.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-16, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:60062.96, importe_modificado:60062.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.74}} | {1962771/proyecto_INICIO, 1962771/proyecto_PROCESO, 1962771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301964353 | Proyecto de inversión | 105258.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105258.13, modificado:107729.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO.221-01-0323 - 70902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 70902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CARRETERA CARRETERA A CHEUMAN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 190 MTS AL , lon:-89.71588596, lat:21.07853047}} | 2021-04-29 | 2021-06-16 | 107729.58 | 107729.58 | 107729.58 | 107729.58 | 107729.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-055-1, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:105258.13, importe_modificado:105258.13}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1964353/proyecto_INICIO, 1964353/proyecto_PROCESO, 1964353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968585 | Proyecto de inversión | 38391.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38391.07, modificado:42068.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS PROYECTO NO.221-02-0185 - 105548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105548 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE, lon:-89.61292098, lat:20.93542772}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 42068.63 | 42068.63 | 42068.63 | 42068.63 | 42068.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-7, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:38391.07, importe_modificado:38391.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1968585/proyecto_INICIO, 1968585/proyecto_PROCESO, 1968585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013581 | Proyecto de inversión | 115560.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115560.42, modificado:121057.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO INDUSTRIAL, PROYECTO NO.221-02-0093 - 90308 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90308 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6061676, lat:20.97550709}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 121057.1 | 121057.1 | 121057.1 | 121057.1 | 121057.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:115560.42, importe_modificado:115560.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013581/proyecto_INICIO, 2013581/proyecto_FIN, 2013581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012447 | Proyecto de inversión | 101942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101942.08, modificado:104552.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO NO. 220-04-0301 - 25470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 25470 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DEL CASCO DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 25., lon:-89.59063115, lat:20.78489527}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 104552.24 | 104552.24 | 104552.24 | 104552.24 | 104552.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-002-28, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101942.08, importe_modificado:101942.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012447/proyecto_INICIO, 2012447/proyecto_FIN, 2012447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012760 | Proyecto de inversión | 99761.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99761.39, modificado:145684.03}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO.221-01-0594 - 46986 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 46986 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 420 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20A AVANZAR 60 MTS AL PONIE, lon:-89.57905847, lat:21.09785315}} | 2021-04-06 | 2021-06-07 | 145684.03 | 145684.03 | 145684.03 | 145684.03 | 145684.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT21-FICON-6142-032-16, contratista:HASSTEN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:99761.39, importe_modificado:99761.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:12.0}} | {2012760/proyecto_INICIO, 2012760/proyecto_FIN, 2012760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931270 | Proyecto de inversión | 12780.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12780.32, modificado:14201.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA, PROYECTO NO.221-01-0646 - 73557 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 73557 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB, lon:-89.66793712, lat:20.9227069}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 14201.52 | 14201.52 | 14201.52 | 14201.52 | 14201.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-16, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:12780.32, importe_modificado:12780.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.22}} | {1931270/proyecto_INICIO, 1931270/proyecto_PROCESO, 1931270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927024 | Proyecto de inversión | 101744.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101744.61, modificado:103318.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-01-0713 - 56199 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 56199 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M, lon:-89.61923217, lat:20.89336842}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 103318.76 | 103318.76 | 103318.76 | 103318.76 | 103318.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-051-5, contratista:DDR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:101744.61, importe_modificado:101744.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927024/proyecto_INICIO, 1927024/proyecto_PROCESO, 1927024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012809 | Proyecto de inversión | 416324 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416324.0, modificado:416324.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-02-0043 - 51946 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 51946 | S | 185 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA EJIDAL DZUNUNCAN UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21, lon:-89.6532041, lat:20.8651921}} | 2021-05-03 | 2021-07-30 | 416324 | 416324 | 416324 | 416324 | 416324 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DALB-1-ESTUFASECOLÓGICAS-01-01-13, contratista:GRUPO AILOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:416324.0, importe_modificado:416324.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:74.0}} | {2012809/proyecto_INICIO, 2012809/proyecto_FIN, 2012809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931588 | Proyecto de inversión | 111991.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111991.85, modificado:115714.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0444 - 74937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74937 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR, lon:-89.67078875, lat:21.10350327}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 115714.96 | 115714.96 | 115714.96 | 115714.96 | 115714.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-6, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:111991.85, importe_modificado:111991.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931588/proyecto_INICIO, 1931588/proyecto_PROCESO, 1931588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931844 | Proyecto de inversión | 94895.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94895.04, modificado:96157.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0503 - 75980 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75980 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.71456134, lat:21.02145363}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 96157.16 | 96157.16 | 96157.16 | 96157.16 | 96157.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-11, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:94895.04, importe_modificado:94895.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1931844/proyecto_INICIO, 1931844/proyecto_PROCESO, 1931844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052777 | Adquisición | 60621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60621.6, modificado:60621.6}} | ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS PARA USO EN LOS PROGRAMAS DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO PONIENTE | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 60621.6 | 60621.6 | 60621.6 | 60621.6 | 60621.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2052777/proyecto_INICIO, 2052777/proyecto_FIN, 2052777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201928202 | Proyecto de inversión | 104988.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104988.49, modificado:105993.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO.221-01-0068 - 60538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 60538 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.71722677, lat:21.02091052}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 105993.75 | 105993.75 | 105993.75 | 105993.75 | 105993.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-069-1, contratista:PULVER TRITURADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:104988.49, importe_modificado:104988.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1928202/proyecto_INICIO, 1928202/proyecto_PROCESO, 1928202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931577 | Proyecto de inversión | 22639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22639.98, modificado:25596.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN, PROYECTO NO. 221-01-0274 - 74909 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74909 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB, lon:-89.66934226, lat:21.10365279}} | 2021-05-18 | 2021-07-12 | 25596.08 | 25596.08 | 25596.08 | 25596.08 | 25596.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-077-2, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:22639.98, importe_modificado:22639.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.1}} | {1931577/proyecto_INICIO, 1931577/proyecto_PROCESO, 1931577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201935410 | Proyecto de inversión | 118452.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118452.14, modificado:121513.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II PROYECTO NO.221-02-0070 - 89361 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 89361 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 305 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-A Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 80 MTS AL SUR SOBRE L, lon:-89.67080616, lat:20.91574354}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 121513.89 | 121513.89 | 121513.89 | 121513.89 | 121513.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-097, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:118452.14, importe_modificado:118452.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1935410/proyecto_INICIO, 1935410/proyecto_PROCESO, 1935410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052844 | Adquisición | 157279.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157279.76, modificado:157279.76}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62443709, lat:20.96698493}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 157279.76 | 157279.76 | 157279.76 | 157279.76 | 157279.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2052844/proyecto_INICIO, 2052844/proyecto_FIN, 2052844/proyecto_PROCESO, 2052844/proyecto_FIN, 2052844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052845 | Adquisición | 2360.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360.6, modificado:2360.6}} | ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA JURIDICA DE LA POLICIA MUNICIPAL | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444246, lat:20.96698994}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2360.6 | 2360.6 | 2360.6 | 2360.6 | 2360.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2052845/proyecto_INICIO, 2052845/proyecto_FIN, 2052845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968742 | Proyecto de inversión | 9219.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9219.11, modificado:14547.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO.221-02-0059 - 106152 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 106152 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O, lon:-89.62128115, lat:20.88866539}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 14547.32 | 14547.32 | 14547.32 | 14547.32 | 14547.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-10, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:9219.11, importe_modificado:9219.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.28}} | {1968742/proyecto_PROCESO, 1968742/proyecto_INICIO, 1968742/proyecto_PROCESO, 1968742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201932022 | Proyecto de inversión | 45680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45680.68, modificado:50774.95}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO, CAUCEL PROYECTO NO.221-01-0496 - 76592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 76592 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L, lon:-89.70232621, lat:21.01858039}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 50774.95 | 50774.95 | 50774.95 | 50774.95 | 50774.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-068-6, contratista:ABELARDO JAVIER DONDE ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:45680.68, importe_modificado:45680.68}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {1932022/proyecto_INICIO, 1932022/proyecto_PROCESO, 1932022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201931560 | Proyecto de inversión | 41836.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41836.57, modificado:42327.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 221-01-0456 - 74868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 74868 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1, lon:-89.65567992, lat:20.90286723}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 42327.77 | 42327.77 | 42327.77 | 42327.77 | 42327.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-067-8, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:41836.57, importe_modificado:41836.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.11}} | {1931560/proyecto_INICIO, 1931560/proyecto_PROCESO, 1931560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301968497 | Proyecto de inversión | 112561.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112561.26, modificado:116549.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO 5 COLONIAS, PROYECTO NO.221-02-0188 - 105310 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 105310 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A, lon:-89.61516821, lat:20.93722389}} | 2021-06-22 | 2021-09-20 | 116549 | 116549 | 116549 | 116549 | 116549 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-103-1, contratista:POLCOM GRUPO INDUSTRIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:112561.26, importe_modificado:112561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1968497/proyecto_INICIO, 1968497/proyecto_PROCESO, 1968497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012784 | Proyecto de inversión | 67222.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67222.9, modificado:70005.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 221-01-0079 - 50104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 50104 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 210 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 54 X , lon:-89.64443732, lat:20.89401684}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 70005.49 | 70005.49 | 70005.49 | 70005.49 | 70005.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-036-1, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:67222.89, importe_modificado:67222.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2012784/proyecto_INICIO, 2012784/proyecto_FIN, 2012784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012905 | Proyecto de inversión | 49534.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49534.18, modificado:53427.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY ASENTAMIENTO SAN PEDRO CHIMAY, PROYECTO NO.221-01-0059 - 57014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:31.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.58066605, lat:20.86588669}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 53427.95 | 53427.95 | 53427.95 | 53427.95 | 53427.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-7, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:49534.18, importe_modificado:49534.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.88}} | {2012905/proyecto_INICIO, 2012905/proyecto_FIN, 2012905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013275 | Proyecto de inversión | 106467.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106467.05, modificado:107853.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ, PROYECTO NO. 221-01-0108 - 75106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 75106 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y, lon:-89.69084055, lat:21.1502897}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 107853.02 | 107853.02 | 107853.02 | 107853.02 | 107853.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-070-10, contratista:I.S.C. COSNTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106467.05, importe_modificado:107853.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013275/proyecto_INICIO, 2013275/proyecto_FIN, 2013275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402052771 | Adquisición | 50853.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50853.82, modificado:50853.82}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA |  | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444246, lat:20.967025}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 50853.82 | 50853.82 | 50853.82 | 50853.82 | 50853.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2052771/proyecto_INICIO, 2052771/proyecto_FIN, 2052771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963610 | Proyecto de inversión | 107918.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107918.83, modificado:109197.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LA GUADALUPANA, PROYECTO NO. 221-01-0522 - 63681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 63681 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-C 103 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y , lon:-89.63699089, lat:20.89714928}} | 2021-04-27 | 2021-06-14 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | 109197.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-047-2, contratista:HECASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:107918.83, importe_modificado:107918.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1963610/proyecto_INICIO, 1963610/proyecto_PROCESO, 1963610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301962767 | Proyecto de inversión | 108893.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108893.26, modificado:109224.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO NUEVA SAMBULA, PROYECTO NO. 221-01-0645 - 55241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 55241 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE, lon:-89.65769928, lat:20.95138246}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 109224.46 | 109224.46 | 109224.46 | 109224.46 | 109224.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-043-17, contratista:CONSTRU ZOCALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:108893.26, importe_modificado:108893.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1962767/proyecto_PROCESO, 1962767/proyecto_INICIO, 1962767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965490 | Proyecto de inversión | 106938.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106938.72, modificado:109260.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO.221-01-0232 - 80590 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 80590 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 , lon:-89.72661063, lat:21.12141621}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 109260.66 | 109260.66 | 109260.66 | 109260.66 | 109260.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-071-5, contratista:GRUPO CHECHEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:106938.72, importe_modificado:106938.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965490/proyecto_INICIO, 1965490/proyecto_PROCESO, 1965490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301963025 | Proyecto de inversión | 2658.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658.78, modificado:4907.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHÉN, PROYECTO NO.221-01-0610 - 57625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57625 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN A 345 MYS AL ORTE SOBRE LA CALLE 42, lon:-89.59766231, lat:20.89025633}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 4907.35 | 4907.35 | 4907.35 | 4907.35 | 4907.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-042-17, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2658.78, importe_modificado:2658.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.4}} | {1963025/proyecto_INICIO, 1963025/proyecto_PROCESO, 1963025/proyecto_INICIO, 1963025/proyecto_PROCESO, 1963025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210301965253 | Proyecto de inversión | 117767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117767.72, modificado:212181.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC, PROYECTO NO. 221-01-0332 - 78906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 78906 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31., lon:-89.71671845, lat:21.08079325}} | 2021-05-11 | 2021-08-23 | 212181.06 | 212181.06 | 212181.06 | 212181.06 | 212181.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-073-15, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:117767.72, importe_modificado:117767.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1965253/proyecto_INICIO, 1965253/proyecto_PROCESO, 1965253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201917826 | Proyecto de inversión | 170043.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170043.81, modificado:175995.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 221-01-0542 - 32145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 32145 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 41 UBICADA EN LA CALLE 23 X , lon:-89.69339297, lat:21.01361201}} | 2021-04-13 | 2021-07-19 | 175995.1 | 175995.1 | 175995.1 | 175995.1 | 175995.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-035-11, contratista:HELBER JOSE ALMEIDA ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:170043.82, importe_modificado:170043.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1917826/proyecto_INICIO, 1917826/proyecto_PROCESO, 1917826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012630 | Proyecto de inversión | 113270.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113270.01, modificado:115647.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCÁN PROYECTO NO. 221-01-0078 - 36729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 36729 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189 B 209 0 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCÁN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 74 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA, lon:-89.64197379, lat:20.89454903}} | 2021-04-13 | 2021-06-21 | 115647.56 | 115647.56 | 115647.56 | 115647.56 | 115647.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-036, contratista:AMLI INGENIERIA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113270.02, importe_modificado:113270.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012630/proyecto_PROCESO, 2012630/proyecto_INICIO, 2012630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201916237 | Proyecto de inversión | 76532.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76532.66, modificado:76654.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 220-04-0227 - 28464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28464 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.70893571, lat:21.01910336}} | 2021-03-25 | 2021-07-07 | 76654.57 | 76654.57 | 76654.57 | 76654.57 | 76654.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-001-22, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:76532.66, importe_modificado:76532.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.28}} | {1916237/proyecto_INICIO, 1916237/proyecto_PROCESO, 1916237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402012496 | Proyecto de inversión | 114276.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114276.4, modificado:118633.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA PROYECTO NO. 220-04-0056 - 28007 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 28007 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-C 249 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 524 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA S, lon:-89.64322996, lat:20.89320901}} | 2021-03-25 | 2021-06-16 | 118633.25 | 118633.25 | 118633.25 | 118633.25 | 118633.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-004, contratista:TREV-ON MAQUINADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:114276.4, importe_modificado:118633.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2012496/proyecto_INICIO, 2012496/proyecto_FIN, 2012496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013572 | Proyecto de inversión | 113846.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113846.38, modificado:116146.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.221-02-0165 - 90019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 90019 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.48229015, lat:20.96199076}} | 2021-06-13 | 2021-08-21 | 116146.01 | 116146.01 | 116146.01 | 116146.01 | 116146.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-095-5, contratista:CONSTRUCAVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:113846.38, importe_modificado:113846.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2013572/proyecto_INICIO, 2013572/proyecto_FIN, 2013572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210201927454 | Proyecto de inversión | 100695.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100695.04, modificado:101345.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, PROYECTO NO. 221-01-0171 - 57780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 57780 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA, lon:-89.6539049, lat:20.92013038}} | 2021-04-27 | 2021-07-26 | 101345.13 | 101345.13 | 101345.13 | 101345.13 | 101345.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-044-5, contratista:EUGENIA PECH CANUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:100695.04, importe_modificado:100695.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1927454/proyecto_INICIO, 1927454/proyecto_PROCESO, 1927454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | YUC210402013605 | Proyecto de inversión | 62497.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62497.93, modificado:66103.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SUSULA XOCLAN, PROYECTO NO. 221-02-0183 - 92030 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MERIDA | 92030 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.93, meta_modificada:28.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 79-B 1160 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 93 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X , lon:-89.67930272, lat:20.94975536}} | 2021-06-13 | 2021-07-31 | 66103.93 | 66103.93 | 66103.93 | 66103.93 | 66103.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC21-FICON-4414-099-4, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA DEL SURESTE MEXICANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:62497.93, importe_modificado:62497.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.93}} | {2013605/proyecto_INICIO, 2013605/proyecto_FIN, 2013605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC17170401044960 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401045101 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401046014 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC17180101076250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC17170401045941 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC17170401045134 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC190101510696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 10158284.54 | 7970377.02
YUC190401595597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624175.87 | 624175.87
YUC200201707627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 43284361.6 | 1579116.27
YUC200201709626 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788503 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788425 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790677 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301790686 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788381 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788446 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200301788678 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200301788516 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788559 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788587 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788637 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200301788661 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790698 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301790724 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200301788195 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101888938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4000428 | 4000428
YUC210101888943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3012303 | 2512209
YUC210101888946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1037783 | 914366.2
YUC210101888964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3290596 | 3160910.21
YUC210101888969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10368498 | 6539303.2
YUC210101887625 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC210101887630 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC210101887650 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC210101887670 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887331 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887338 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101887120 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887126 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101887135 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887175 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887186 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887205 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887785 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
YUC210101887824 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3143131.67 | 3143131.67
YUC210101887343 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101887351 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887224 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210101887648 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC210101888825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1178200 | 1093200
YUC210101888831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43175 | 43175
YUC210101888934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6131690 | 6131690
YUC210101888935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 999602 | 999602
YUC210101888936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 490211 | 490211
YUC210101888939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 521838 | 521838
YUC210101888941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 974499 | 974499
YUC210101888951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6350000 | 6350000
YUC210101888967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 225857 | 225857
YUC210101888972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2009600 | 2009600
YUC210101887147 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887157 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101886633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 24949181.21
YUC210101887168 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887755 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
YUC200401874180 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101884922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2833305 | 2833304.99
YUC200401875573 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879614 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875696 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC210101887801 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13000000
YUC210101888931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6131690 | 1560300
YUC210101889085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8550000 | 2649360
YUC200401875199 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874564 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874565 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874566 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874567 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874568 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401874569 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874570 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874571 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875508 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401875772 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879237 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2075000 | 2075000
YUC200401879271 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875059 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879277 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 550000
YUC200401879283 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875087 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650000 | 1650000
YUC200401879370 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879462 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875260 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879636 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875349 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875359 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879664 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401875407 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875488 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875535 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875552 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879474 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879498 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879572 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401879588 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401879605 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401874417 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874441 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874450 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401874578 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401874582 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC200401875201 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875207 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875209 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401875210 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC200401875234 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC200401879275 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750000 | 1750000
YUC200401875340 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC210201942853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 33267 | 33263.8
YUC210201930371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299660.45 | 299660.45
YUC210201931271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129858.15 | 129858.15
YUC210201931272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104640.15 | 104640.15
YUC210201931273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110832.73 | 110832.73
YUC210201932037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32051.46 | 32051.46
YUC210201914483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201932749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67675.99 | 67675.99
YUC210201924896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44296.28 | 44296.28
YUC210201932140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77021.66 | 79791.01
YUC210201932157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45680.68 | 45680.68
YUC210201930531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120105.25 | 120105.25
YUC210201932791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8741.53 | 8741.53
YUC210201927478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117664.48 | 117664.48
YUC210201927487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56384.34 | 56384.34
YUC210201927489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176352.76 | 176352.76
YUC210201927491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201927493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123955.88 | 123955.88
YUC210201932237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103488.67 | 103488.67
YUC210201931493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 120434.91
YUC210201932261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65989.74 | 65989.74
YUC210201932274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115718.71 | 115718.71
YUC210201931532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108946.79 | 108946.79
YUC210201932340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38927.83 | 38927.83
YUC210201932361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45680.68 | 45680.68
YUC210201918908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121527.55 | 121527.55
YUC210201930788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125915.03 | 125915.03
YUC210201930805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4706.36 | 4706.36
YUC210201932382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58763.87 | 58763.87
YUC210201928734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210201928741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62455.61 | 62455.61
YUC210201930824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51767.15 | 51767.15
YUC210201921578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19564.61 | 19564.61
YUC210201919048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105195.37 | 105195.37
YUC210201919068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175685.85 | 175685.87
YUC210201931788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12259.24 | 12259.24
YUC210201931794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94895.04 | 94895.04
YUC210201927005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128912.57 | 128912.59
YUC210201922433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201930311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187397.72 | 187397.72
YUC210201930313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337100.29 | 337100.29
YUC210201930316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442396.5 | 442396.5
YUC210201934235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259715.42 | 1259715.42
YUC210201930320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 899395.93 | 899395.93
YUC210201930322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945475.99 | 945475.99
YUC210201930326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202391.41 | 202391.41
YUC210201930327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258946.82 | 258946.82
YUC210201930329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314766 | 314766
YUC210201930332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353639.12 | 353639.12
YUC210201930333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445613 | 445613
YUC210201934275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492885.45 | 492885.45
YUC210201930352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321540.4 | 1161869.9
YUC210201931251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106102.58 | 106102.58
YUC210201931252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119493.19 | 119493.19
YUC210201931258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124311.19 | 124311.19
YUC210201932028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4323.25 | 4323.25
YUC210201934304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377459.96 | 377459.96
YUC210201934259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4800007.43 | 4800007.43
YUC210201934289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137953 | 137953
YUC210201934315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261749.55 | 261749.55
YUC210201931508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114215.35 | 114215.35
YUC210201931538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112589.94 | 112589.94
YUC210201931001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98137.29 | 98137.29
YUC210201931558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105574.33 | 105574.33
YUC210201931570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70828.06 | 70828.06
YUC210201934732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40812.47 | 40812.47
YUC210201931581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12356.85 | 12356.85
YUC210201931583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183927.29 | 183927.29
YUC210201931587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 120434.91
YUC210201932349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64019.4 | 64019.4
YUC210201934384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395756.52 | 395756.52
YUC210201934753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169338.3 | 169338.3
YUC210201934765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72814.44 | 72814.44
YUC210201931600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182304.86 | 182304.86
YUC210201932455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117767.72 | 117767.72
YUC210201934779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176727.24 | 176727.24
YUC210201918863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115697.24 | 115697.24
YUC210201931620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62463.63 | 62463.63
YUC210201931625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51713.46 | 51713.46
YUC210201932482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69899.73 | 69899.73
YUC210201930303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498388.97 | 498388.97
YUC210201931045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118535.66 | 118535.66
YUC210201931654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107750.6 | 107750.6
YUC210201934839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114195.3 | 114195.3
YUC210201931735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117092.42 | 117092.42
YUC210201930474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112652.38 | 112652.38
YUC210201931089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118535.66 | 118535.66
YUC210201934867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119946.48 | 119946.48
YUC210201930485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131831.61 | 131831.61
YUC210201931107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98137.29 | 98137.29
YUC210201931120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68119.2 | 68119.2
YUC210201931822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9257.26 | 9257.26
YUC210201931824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76071.38 | 76071.38
YUC210201931830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79083.65 | 79083.65
YUC210201932670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5376.01 | 5376.01
YUC210201932683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40503 | 40503
YUC210201934906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74841.49 | 74841.49
YUC210201931849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27249.76 | 27249.76
YUC210201934926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98315.5 | 98315.5
YUC210201934955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7736.71 | 7736.71
YUC210201930762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178744.23 | 178744.23
YUC210201926957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123841.51 | 123841.5
YUC210201930793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54303.71 | 54303.71
YUC210201931202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78521.97 | 78521.97
YUC210201927017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48330.41 | 48330.41
YUC210201930866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49629.58 | 49629.58
YUC210201930873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5032.63 | 5032.63
YUC210201930884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75547.06 | 75547.06
YUC210201930887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107687.14 | 107687.14
YUC210201930902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122348.1 | 122348.1
YUC210201930903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9018.33 | 9018.33
YUC210201919859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103902.48 | 103902.48
YUC210201915959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99905.15 | 99905.15
YUC210201923009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201919929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86298.1 | 86298.1
YUC210201919960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182548.38 | 182548.38
YUC210201919972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108210.05 | 108210.05
YUC210201922306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119403.87 | 119403.87
YUC210201916044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107534.29
YUC210201919995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108210.05 | 108210.05
YUC210201922407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201918697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80693.3 | 80693.3
YUC210201914716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201916313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8188.05 | 8188.05
YUC210201920289 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | PARTICIPACIONES MUNICIPAL | 487315.59 | 486996.01
YUC210201920289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781154.12 | 780562.58
YUC210201914796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60298.45 | 60298.45
YUC210201921871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184206.38 | 184206.38
YUC210201922639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30800.81 | 30800.81
YUC210201922643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64765.34 | 64765.34
YUC210201914837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116090.8 | 116090.8
YUC210201916448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48402.28 | 48402.28
YUC210201920393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186806.97 | 186806.97
YUC210201916517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51103.22 | 51103.22
YUC210201916566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.9
YUC210201918882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88410.87 | 88410.87
YUC210201919780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56513.77 | 56513.77
YUC210201919804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108210.05 | 108210.05
YUC210201915897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99905.15 | 99905.15
YUC210201915949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201913777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.91
YUC210201916008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132148.95 | 132148.95
YUC210201916077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.9
YUC210201922373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22090.16 | 22090.16
YUC210201916475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122899.9 | 122899.9
YUC210201916481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21691.29 | 21691.3
YUC210201915035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132148.95 | 132148.95
YUC210201916493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48891.15 | 48891.15
YUC210201916521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175537.77 | 175537.77
YUC210201917308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154625.41 | 154625.41
YUC210201936594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 169680.36
YUC210201936602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85076.19 | 85076.19
YUC210201935855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3496049.37 | 4622736.48
YUC210201935870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97367 | 97367
YUC210201935878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104820.29 | 104820.29
YUC210201935879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183753.3 | 183753.3
YUC210201935908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110542.61 | 110542.61
YUC210201935123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98481.42 | 98481.42
YUC210201935237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106128.99 | 106128.99
YUC210201935263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49268.69 | 49268.69
YUC210201938675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1607143 | 1603523.84
YUC210201938687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
YUC210201942839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 316599 | 316598.45
YUC210201942840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 154437 | 154267.05
YUC210201942855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9604 | 9603.06
YUC210201942857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 100915 | 100913.04
YUC210201935379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46014.61 | 46014.61
YUC210201935609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120226.32 | 120226.32
YUC210201939244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29883082.96 | 24216410.37
YUC210201935157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62886.38 | 62886.38
YUC210201940694 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja | 782163 | 779955.55
YUC210201940694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1825047 | 1819896.27
YUC210201935182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108575.3 | 108575.3
YUC210201935875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119359.71 | 119359.71
YUC210201935917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118570.41 | 118570.41
YUC210201935923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48904.25 | 48904.25
YUC210201940803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 13-Marina | K012-Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 100000000 | 100000000
YUC210201935327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123143.23 | 123143.23
YUC210201939844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC210201935364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8496.69 | 8496.69
YUC210201943079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10293846 | 18463381
YUC210201937499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 118000
YUC210201938674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13185917.07 | 13185917.09
YUC210402017252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98173.13 | 60509.25
YUC210402017254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7101.41 | 7440.72
YUC210402017255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107127.31
YUC210402017602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121980.27 | 128767.7
YUC210402017606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 127104.37
YUC210402017608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664167.52 | 811967.01
YUC210402017609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6502.69 | 6215.33
YUC210402017611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133215.54 | 88302.41
YUC210402017612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121043.18
YUC210402017615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167014.76 | 98119.41
YUC210402017617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121043.18
YUC210402017620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86634.78 | 54809.18
YUC210402017259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137864.98
YUC210402017274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5603 | 5780.57
YUC210402017621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 105224.57
YUC210402017624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471274.29 | 587095.19
YUC210402017629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596013.97 | 720310.87
YUC210402017633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141872.44
YUC210402017637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107319.41
YUC210402017639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330841.28 | 405244.62
YUC210402017279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76261.91 | 45624.34
YUC210402017282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121934.37
YUC210402017287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13655.32 | 9992.79
YUC210402017292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141607.07 | 141607.07
YUC210402017297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87606.02 | 72392.09
YUC210402017644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134872.71
YUC210402017651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687012.25 | 853005.29
YUC210402017657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129597.46
YUC210402017660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68763.93 | 44051.77
YUC210402017662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652361.29 | 649747.4
YUC210302004582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231407.99 | 234299.89
YUC210302004612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17298.47 | 25646.19
YUC210402017305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7844.2 | 5979.93
YUC210402017314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133448.64 | 89663.16
YUC210402017317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12054.46 | 9348.17
YUC210402017670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121505.2
YUC210402017671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709779.9 | 691028.95
YUC210402017679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108390.6 | 72216.06
YUC210402017681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121505.2
YUC210402017685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333417.18 | 342182.52
YUC210402017686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 190614.74
YUC210402017690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348695.08 | 431868.92
YUC210302004748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 529601.38
YUC210402017323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146657.53 | 146657.53
YUC210402017333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103495.54 | 103495.54
YUC210402017336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256252.01 | 242101.14
YUC210402017694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717375.51 | 607546.5
YUC210402017695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235906.15 | 229442.17
YUC210402017697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 96978.18
YUC210402017700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113896.1 | 126368.43
YUC210402017703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210402017705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712213.06 | 1177112.68
YUC210402017346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80613.08 | 80613.08
YUC210402017349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75951.12 | 55360.65
YUC210402017354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118855.68
YUC210302004228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1129945.34
YUC210302002374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 589963.14
YUC210302002406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 497678.48
YUC210301960898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52053.87 | 52053.87
YUC210301965007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37646.77 | 37646.77
YUC210301966666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163676.96 | 163676.96
YUC210301963198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104612.36 | 104612.36
YUC210301963205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116395.07 | 116395.07
YUC210301969400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62822.03 | 62822.03
YUC210302002415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 914175.67
YUC210301963604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169838.93 | 169838.93
YUC210301966711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118829.74 | 118829.74
YUC210301954453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 11975.48
YUC210301963255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121639.18 | 123026.61
YUC210301963258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68664.52 | 68664.52
YUC210301963619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.88 | 112855.88
YUC210301963621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74523.64 | 74523.64
YUC210301963624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77107.31 | 77107.31
YUC210301967319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1183232.2 | 1183232.2
YUC210301954470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82589.46
YUC210301954472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158756.58
YUC210301961604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92604.09 | 92604.09
YUC210301961610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121323.9 | 121323.9
YUC210301961611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46552.25 | 46552.25
YUC210301963286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13056.88 | 13056.88
YUC210301963287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210301963291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183104.71 | 183104.71
YUC210301954537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19479.84
YUC210301954539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79378.29
YUC210301954541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238134.86
YUC210301954548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45500 | 45452.96
YUC210301961615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100984.72 | 100984.72
YUC210301961616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121323.9 | 121323.9
YUC210301961620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92604.09 | 92604.09
YUC210301961630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46552.25 | 46552.25
YUC210301961636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99409.69 | 99409.69
YUC210301964402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186049.64 | 186049.64
YUC210301966288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105085.58 | 105085.58
YUC210301966294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44182.11 | 44182.11
YUC210301961640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114999.7 | 114999.7
YUC210301961648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169814.01 | 169814.01
YUC210301961657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97872.19 | 97872.19
YUC210301964523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129725.09 | 129725.09
YUC210301965293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301965297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122925.64 | 122925.64
YUC210301966301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38046.77 | 38046.77
YUC210301966310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114335.17 | 114335.17
YUC210301969648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113774.3 | 113774.3
YUC210301964617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183804.92 | 183804.92
YUC210301965301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128668.65 | 128668.65
YUC210301965302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301962760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59883.1 | 59883.1
YUC210301963377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.3 | 4517.3
YUC210301964640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77668.36 | 77668.36
YUC210301964647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110832.73 | 110832.73
YUC210301966447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162443.44 | 162443.44
YUC210301966460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73133.12 | 73133.12
YUC210301962764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113781.73 | 113781.73
YUC210301962766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105227.81 | 105227.81
YUC210301963390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47859.81 | 47859.95
YUC210301966497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90949.53 | 90949.53
YUC210301966513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129484.06 | 129484.06
YUC210301968832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106598.94 | 106598.94
YUC210301968840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42604.72 | 42604.72
YUC210301969754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322564.48 | 322564.48
YUC210301960740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67817.57 | 67817.57
YUC210301960741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107512.71 | 107512.71
YUC210301960742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48857.16 | 48857.16
YUC210301960916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120038.08 | 120038.08
YUC210301963407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90588.48 | 90588.48
YUC210301963409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121170.25 | 121170.25
YUC210301966941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19524.52 | 19524.52
YUC210301963449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47547.45 | 47547.45
YUC210301966055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445207.18 | 445207.18
YUC210301966539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132765.42 | 132765.42
YUC210301966541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170899.67 | 170899.67
YUC210301966551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95250.09 | 95250.09
YUC210301968875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115491.07 | 115491.07
YUC210301969796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92161.28 | 92161.28
YUC210301961247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164429.66 | 164429.66
YUC210301963453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14302.44 | 14302.44
YUC210301963474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69194.6 | 69194.6
YUC210301964867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173718.15 | 173718.15
YUC210301966569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101560.89 | 101560.89
YUC210301961265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56037.74 | 56037.74
YUC210301961275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120038.08 | 120038.08
YUC210301962887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56267.52 | 56267.52
YUC210301962888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8472.55 | 8472.55
YUC210301963485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68115.88 | 68115.88
YUC210301963492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6231.74 | 6231.74
YUC210301966602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98481.42 | 98481.42
YUC210301969839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237267.51 | 237267.51
YUC210301960837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97000.43 | 97000.43
YUC210301962897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210301962898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210301962900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33733.35 | 33733.35
YUC210301962901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5156.39 | 5156.39
YUC210301962903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118576.49 | 118576.49
YUC210301963044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51149.02 | 52536.45
YUC210301963045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14289.22 | 6212.5
YUC210301963046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107256.07 | 108278.74
YUC210301963049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102517.93 | 102517.93
YUC210301964976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56040.06 | 56040.06
YUC210301964977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52545.87 | 52545.87
YUC210301964989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182147.39 | 182147.39
YUC210301966618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90260.9 | 90260.9
YUC210301965477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70770.89 | 70770.89
YUC210301961157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112399.07 | 112399.07
YUC210301963041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118576.49 | 118576.49
YUC210301964857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 97756.98
YUC210301965513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111322.28 | 111322.28
YUC210301966950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127175.25 | 127175.25
YUC210301966995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64472.51 | 64472.51
YUC210301968784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107782.49 | 107782.49
YUC210301963931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39179.99 | 39179.99
YUC210301965534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113521.74 | 113521.74
YUC210301965538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106938.72 | 106938.72
YUC210301963950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57616.13 | 57616.13
YUC210301964326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112555.52 | 112555.52
YUC210301964329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173592.48 | 173592.48
YUC210301964331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48283.41 | 48283.41
YUC210301964336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90419.37 | 90419.37
YUC210301964921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69360.33 | 69360.33
YUC210301964925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33319.53 | 33319.53
YUC210301964926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114813.2 | 114813.2
YUC210301964927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107858.6 | 107858.6
YUC210301965543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71718.4 | 71718.4
YUC210301965574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178141.32 | 178141.32
YUC210301968448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117096.03 | 117096.03
YUC210301968456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117096.03 | 117096.03
YUC210301962257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209520.36 | 209520.36
YUC210301963164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66316.43 | 66316.43
YUC210301963165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86304.81 | 86304.81
YUC210301965148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 47953.69
YUC210301965156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 47953.69
YUC210301968476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57913.6 | 57913.6
YUC210301962260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43852.42 | 43852.42
YUC210301963167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116395.07 | 116395.07
YUC210301963174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104612.36 | 104612.36
YUC210301963176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45118.57 | 45118.57
YUC210301963182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4646.37 | 4646.37
YUC210301963184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171251.23 | 171251.23
YUC210301963185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8678.57 | 8678.57
YUC210301963187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47506.73 | 47506.73
YUC210301963188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4364.74 | 4364.74
YUC210301963189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47352.44 | 48739.87
YUC210301963190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108220.27 | 108278.74
YUC210301968505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159249.03 | 159249.03
YUC210301963191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72296.86 | 72296.86
YUC210301965161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52688.23 | 52688.23
YUC210301965180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71441.76 | 71441.76
YUC210301961341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108798.48 | 108798.48
YUC210301964492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129725.09 | 129725.09
YUC210301964497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96058.09 | 96058.09
YUC210301965186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301965202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133853.28 | 133853.28
YUC210301966334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172356.41 | 172356.41
YUC210301966340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59435.42 | 59435.42
YUC210301961380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108798.48 | 108798.48
YUC210301961384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107724.92 | 107724.92
YUC210301964502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177612.34 | 177612.34
YUC210301964509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80324.39 | 80324.39
YUC210301965216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51416.86 | 51416.86
YUC210301965220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19689.47 | 19689.47
YUC210301964537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102250.67 | 102250.67
YUC210301965233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82609.24 | 82609.24
YUC210301965251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 47953.69
YUC210301965255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 170852.85
YUC210301968589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173384.78 | 173384.78
YUC210301968591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106816.07 | 106816.07
YUC210301961433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169638.48 | 169638.48
YUC210301962754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116864.75 | 116864.75
YUC210301962757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36538.94 | 36538.94
YUC210301962772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9840.84 | 9840.84
YUC210301965267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110619.8 | 110619.8
YUC210301965269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14655.9 | 14655.9
YUC210301965271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44672.37 | 44672.37
YUC210301968621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54583 | 54583
YUC210301960989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73780.83 | 73780.83
YUC210301960993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119832.04 | 119832.04
YUC210301961000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130925.43 | 130925.43
YUC210301961437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161290.82 | 161290.82
YUC210301962908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110247.22 | 110247.22
YUC210301964582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177612.34 | 177612.34
YUC210301964590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118698.57 | 118698.57
YUC210301965282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117767.72 | 117767.72
YUC210301965284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60411.12 | 60411.12
YUC210301965304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8167.72 | 8167.72
YUC210301965308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7889.45 | 7889.45
YUC210301968638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115117.82 | 115117.82
YUC210301961006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98842.22 | 98842.22
YUC210301961020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6125.83 | 6125.83
YUC210301961026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119894.12 | 119894.12
YUC210301962455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4502.71 | 4502.71
YUC210301962927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178847.13 | 178847.13
YUC210301962928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49776.84 | 49776.84
YUC210301962929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49993.68 | 49993.68
YUC210301962930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210301964738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36605.51 | 36605.51
YUC210301966474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119946.48 | 119946.48
YUC210301966478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98315.5 | 98315.5
YUC210301966481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94872.41 | 94872.41
YUC210301966488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85133.04 | 85133.04
YUC210301961030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98842.22 | 98842.22
YUC210301962459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57836.39 | 57836.39
YUC210301962462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56560.86 | 56560.86
YUC210301962465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86607.34 | 86607.34
YUC210301962468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6558.15 | 6558.15
YUC210301965349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122925.64 | 122925.64
YUC210301968692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73393.73 | 73393.73
YUC210301962493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64683 | 64683
YUC210301964225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100588.67 | 100588.67
YUC210301964792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.61 | 112855.61
YUC210301965368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62492.25 | 62492.25
YUC210301965373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7758.54 | 7758.54
YUC210301965375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33987.56 | 33987.56
YUC210301965381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128668.65 | 128668.65
YUC210301965388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184783.38 | 184783.38
YUC210301969601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114075.91 | 114075.91
YUC210301962514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62480.79 | 62480.79
YUC210301964810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 106467.05
YUC210301964817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301964829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 97756.98
YUC210301965395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68952.23 | 68952.23
YUC210301965409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47283.53 | 47283.53
YUC210301969625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605912.64 | 605912.64
YUC210301964841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 106467.05
YUC210301964847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129553.73 | 129553.73
YUC210301965415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210301965468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63111.99 | 63111.99
YUC210301965471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178141.32 | 178141.32
YUC210402016359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165810.42 | 70499.63
YUC210402016365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 136112.24
YUC210402016899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4005.35 | 3778.71
YUC210301953854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165193.87
YUC210301953858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 5990.86
YUC210301953863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 327647.26
YUC210301953871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6441.37
YUC210301953873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81911.82
YUC210301953877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 25765.48
YUC210301953887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396824.77
YUC210301954720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 826000 | 825080.12
YUC210301954734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330032.05
YUC210301954748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79207.96
YUC210402015781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251926.68 | 251926.68
YUC210302004657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188933.77 | 246161.41
YUC210402016538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 132483.69
YUC210301953889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82596.94
YUC210301953897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164392.18
YUC210301953899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164392.18
YUC210301953915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317424.1
YUC210301953917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82596.94
YUC210301953936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79241.2
YUC210301953938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 475278.62
YUC210301953946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79280.78
YUC210301954775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329877.97
YUC210301954781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 145771.06
YUC210301954783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330356.28
YUC210301954796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210302002382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1119653.41
YUC210402016369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42151.9 | 35979.72
YUC210402016370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 109582.47
YUC210402016546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8430.12 | 7707.83
YUC210301953950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157181.04
YUC210301953957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79280.78
YUC210301953975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 237842.34
YUC210301954822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 173678.35
YUC210301954830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88198.66
YUC210301954834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88136.62
YUC210402015835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56808.55 | 56808.55
YUC210402015838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140701.43 | 140701.43
YUC210302002392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 909932.78
YUC210402016379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6704.39 | 5043.39
YUC210402016381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97279.59 | 77910.43
YUC210402016382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 136112.24
YUC210402016383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68453.13 | 47438.47
YUC210301953999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301954001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158799.54
YUC210301954009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 392952.59
YUC210301954017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 235771.56
YUC210301954024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78590.52
YUC210301954029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 392952.59
YUC210402015858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108938.91 | 108938.91
YUC210402015863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267894.94 | 267894.94
YUC210402015867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2929717.27 | 2929717.27
YUC210402015868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287270.18 | 287270.18
YUC210301951176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 87914.42
YUC210301951188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79302.85
YUC210301951192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82547.07
YUC210301951196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 247641.22
YUC210301951199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 237395.24
YUC210301951201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210301951202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158263.49
YUC210301951208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82547.07
YUC210301951211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210402016915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57264.42 | 37504.19
YUC210301954039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157181.04
YUC210301954057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157181.04
YUC210301954059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301954085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476125.87
YUC210402015879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298605.62 | 298605.62
YUC210301951213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 236997.68
YUC210301951215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247421.72
YUC210301951217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165094.15
YUC210301951219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 157998.46
YUC210301951231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247641.22
YUC210301954095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82503.78
YUC210301954103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238062.94
YUC210301954111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 246222.02
YUC210402017102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104389.08 | 76347.77
YUC210402017105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111143.02
YUC210402017108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87877.97 | 75517.37
YUC210402015895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3096073.91 | 3096073.91
YUC210402016421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137292.15
YUC210402016593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121987.98 | 55059.23
YUC210402016596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141694.71
YUC210301954152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 9024.92
YUC210402017114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134308.87
YUC210301954162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107932.02
YUC210301954165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 410370.03
YUC210301954167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79354.31
YUC210301959409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210301959410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82473.91
YUC210301959411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247421.72
YUC210402016262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2868.74 | 2370.53
YUC210402016424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107039.72
YUC210402016426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128203.93 | 81550.16
YUC210402016604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109225.57
YUC210402016948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 138893.73
YUC210301954185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555800 | 555226.68
YUC210301954187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164805.42
YUC210301954189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79358.78
YUC210402017122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77621.65 | 47451.04
YUC210301954193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82600
YUC210301954195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82402.71
YUC210301954197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 873400 | 872946.55
YUC210402017126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134308.87
YUC210301954210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35962.16
YUC210301954220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165199.01
YUC210301954224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158654.66
YUC210402016432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 123864.44
YUC210402016437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94793.21 | 74532.55
YUC210402016438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185869.27 | 191376.95
YUC210402016439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 139987.63
YUC210402016440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 47019.23
YUC210402016441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210402016618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 127863.76
YUC210301954237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79385.98
YUC210301954239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 79385.98
YUC210301954244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78230.19
YUC210301954246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 251841.38
YUC210301954248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79385.98
YUC210301954259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79385.98
YUC210301954261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88012.46
YUC210301954265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238076.33
YUC210301954268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89569.92
YUC210301954269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 91265.12
YUC210301954275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36000
YUC210402016442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 194614.8
YUC210402016443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 125865.68
YUC210402016444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93226.6 | 100023.26
YUC210402016446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121934.37
YUC210402016447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5090.73 | 4835.61
YUC210402016448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 186785.47
YUC210402016449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 126024.27
YUC210402016450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109556.09 | 68245.13
YUC210402016451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148328.06 | 148328.06
YUC210402016452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95725.6 | 67567.81
YUC210402016629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 60312.48
YUC210301954279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158519.66
YUC210301954281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247800
YUC210301954285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89085.18
YUC210301954287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 234690.57
YUC210301954289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317039.33
YUC210301954297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 33278.27
YUC210301954301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89244.32
YUC210301954303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79259.83
YUC210301954305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158519.66
YUC210301954307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 91265.12
YUC210301954314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78230.19
YUC210301954316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.29
YUC210402016292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 180035.87
YUC210402016453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138654.49 | 90059.13
YUC210402016454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112586.36 | 68399.42
YUC210402016455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 171258.33
YUC210402016456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124478.66
YUC210402016457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124478.66
YUC210402016458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124478.66
YUC210402016630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 200902.07
YUC210402016984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111516.82
YUC210402016986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103029.34 | 64912.65
YUC210301954320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324000 | 299504.45
YUC210301954326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.29
YUC210301954334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82615.75
YUC210301954336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238197.86
YUC210301954344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329850.12
YUC210301954346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164959.3
YUC210301954348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247387.59
YUC210301954352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82503.78
YUC210301954354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19421.55
YUC210301954356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 494775.19
YUC210301954358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79047.38
YUC210402016992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101902.7 | 54069.07
YUC210402016994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 195478.71
YUC210402016998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120239.39
YUC210301954368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495596.72
YUC210301954376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6500
YUC210301954380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79259.83
YUC210301954392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635200 | 634078.65
YUC210301954402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6466.57
YUC210301954412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238062.94
YUC210402016478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121987.98 | 64288.97
YUC210402016479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 132178.72
YUC210402016484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 132483.69
YUC210402016656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129531.01
YUC210402017004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 142848.05
YUC210402017005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107319.41
YUC210402017006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129597.46
YUC210402017007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137950.15
YUC210402017008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 43587.72
YUC210402017009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 134094.36
YUC210402017010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 113970.08
YUC210402017014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 146061.77
YUC210301954429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158708.62
YUC210301954533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12986.56
YUC210301954550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252000 | 251326.81
YUC210301954554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158756.58
YUC210301954564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158743.68
YUC210402016488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 170610.06
YUC210402016490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109225.57
YUC210402016492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5548.57 | 5266.2
YUC210402016495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77505.1 | 59844.71
YUC210402016499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10328.74 | 2899.42
YUC210402016661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12262.57 | 11051.34
YUC210402016663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170977.42 | 75851.72
YUC210301953727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238068.08
YUC210301953733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35599.76
YUC210301953735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210402017020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70473.31 | 41672.18
YUC210402017021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121505.2
YUC210301953761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165087.79
YUC210301954570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317513.15
YUC210301954576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78942.31
YUC210301954580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36220.02
YUC210301954592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79290.78
YUC210301954614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330356.28
YUC210402016504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139742.28 | 80893.15
YUC210402016505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141694.71
YUC210402016512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118438.92
YUC210402016667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129047.76
YUC210402016672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 134164.14
YUC210301953767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158712.05
YUC210301953769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 68879.8
YUC210301953775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412480.32
YUC210402017031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10037.38 | 10052.39
YUC210301953785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 69166.55
YUC210301953787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82496.06
YUC210402017034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138343.7 | 69444.84
YUC210402017038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 55684.99
YUC210301954638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 237872.34
YUC210301954652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165152.19
YUC210301954654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329877.97
YUC210301954659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165198.07
YUC210402016515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83915.3 | 65152.61
YUC210402016519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117365.39
YUC210402016525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81584.32 | 48195.58
YUC210301953825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82496.06
YUC210301953827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 15856.54
YUC210301953847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81911.82
YUC210301953850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 23784.81
YUC210301953852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 23743.71
YUC210301954675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495048.07
YUC210301954677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36442.77
YUC210301954687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82599.04
YUC210301954689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 5987.74
YUC210301954295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79259.83
YUC210301954318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82600
YUC210301954322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 87905.87
YUC210301954328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495694.48
YUC210301954332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.29
YUC210301954338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 26000 | 23950.96
YUC210301954342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247438.94
YUC210302001075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 595278.77
YUC210302001702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 469492.86
YUC210302003921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30829.07 | 30829.06
YUC210301954362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79064.67
YUC210301954364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19421.55
YUC210301954366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 475558.99
YUC210301954372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578200 | 577526.43
YUC210301954378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165198.91
YUC210301954388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82074.01
YUC210301954394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6466.57
YUC210301954396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12947.7
YUC210302001723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 485927.46
YUC210302001726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51277.45 | 120931.6
YUC210302002053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 556710.57
YUC210302002063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 483175.65
YUC210302003940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73007.16 | 109432.54
YUC210301954404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396771.56
YUC210301954406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45500 | 45316.95
YUC210301954417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1111600 | 1110960.37
YUC210301954425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158708.62
YUC210302001736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39684.97 | 68964.77
YUC210302002578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 322554.54 | 354697.94
YUC210301954447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 81974.33
YUC210301954459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 236826.94
YUC210301954461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 495536.75
YUC210301954465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6145.69
YUC210302003254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4750247.65 | 4761792.16
YUC210302003258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57023.62 | 71871.84
YUC210301953709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210302004004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10240.47 | 19965.93
YUC210301953713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82465.21
YUC210301953719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82377.17
YUC210301954525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396891.44
YUC210301954531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107711.49
YUC210301954535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158756.58
YUC210302001261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 566979.62
YUC210302001269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25542.23 | 36501.45
YUC210302004017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 513202.31
YUC210301953737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82377.17
YUC210301953743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412719.47
YUC210301953751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 103749.82
YUC210301953757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82543.89
YUC210301954545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635200 | 635026.31
YUC210301954556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476231.03
YUC210301954560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19500 | 19479.84
YUC210301954562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6145.69
YUC210301954566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79378.29
YUC210301954568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107711.49
YUC210301954574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12291.38
YUC210301954584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476269.73
YUC210302001308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71898.23 | 178516.72
YUC210302002941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52686.95 | 52686.94
YUC210301953771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165087.79
YUC210301953773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412984.69
YUC210301953779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36503.45
YUC210301953793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329984.26
YUC210301953795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 475430.68
YUC210302004046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4608224.39 | 3894729.24
YUC210301953799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35599.76
YUC210301953801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36503.45
YUC210302004057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 529929.88
YUC210301954590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 72440.05
YUC210301954622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165178.14
YUC210302003316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13417.32 | 35087.18
YUC210301953823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 142399.05
YUC210301953829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 327647.26
YUC210301953831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158476.89
YUC210301953833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6441.37
YUC210301953835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 163823.63
YUC210301953848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81911.82
YUC210301953856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 15829.14
YUC210301953865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 5990.86
YUC210301954634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660800 | 792855.08
YUC210301954650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165152.19
YUC210301953869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82596.94
YUC210301953875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165193.87
YUC210301953881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165193.87
YUC210301953893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396780.13
YUC210301953907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82196.09
YUC210301953909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330387.75
YUC210302004138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65981.35 | 342484.49
YUC210301954679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247797.11
YUC210301954683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330032.05
YUC210301954698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412540.06
YUC210301954703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412540.06
YUC210301953919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 316964.79
YUC210302004163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102905.47 | 260314.72
YUC210301953953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555800 | 554688.38
YUC210301954714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412540.06
YUC210301954742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301954752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 316831.83
YUC210301959335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 87914.43
YUC210301959336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 109505.74
YUC210301959343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 219011.48
YUC210301959346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 438022.97
YUC210301953965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 235771.56
YUC210301953979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301953985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.77
YUC210301953996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79399.77
YUC210301954769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 145771.06
YUC210301954777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82589.07
YUC210301954786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 80632.44
YUC210301954790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165178.14
YUC210301954802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 36220.02
YUC210301954808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301954814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301959350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 109505.74
YUC210301959351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 402132.44
YUC210301959354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 164947.81
YUC210301959361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 193474.05
YUC210301959365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 96737.02
YUC210301959372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 376765.93
YUC210301954013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317599.09
YUC210301954042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 78590.52
YUC210301954049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79356.03
YUC210301954816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71807.66
YUC210301954820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82469.49
YUC210301954838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88147.35
YUC210301959376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35825.53
YUC210301959378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35825.53
YUC210301959382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6385.72
YUC210301959385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6500 | 6385.72
YUC210301959387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396514.26
YUC210301959390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397000 | 396514.26
YUC210301959392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495600 | 494843.44
YUC210301951158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 81663.69
YUC210301951168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 326654.76
YUC210301951178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317211.41
YUC210301951180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79302.85
YUC210301951184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79302.85
YUC210302005646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3400000 | 4120742.66
YUC210301954087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82074.01
YUC210301951194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238200
YUC210301951197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158263.49
YUC210301951206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79131.75
YUC210301951223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 237395.24
YUC210301951225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82547.07
YUC210301951227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 236997.68
YUC210301951229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413000 | 412735.36
YUC210301954099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 246222.02
YUC210302003573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 974183.3
YUC210301954146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82503.78
YUC210301954150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 143909.36
YUC210301954154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660800 | 660030.2
YUC210301954156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158708.62
YUC210301954160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317417.25
YUC210301954171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 329610.84
YUC210301954173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238200 | 238076.33
YUC210301954177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79354.31
YUC210301954181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82402.71
YUC210301954191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79318.1
YUC210302003581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1029945.57
YUC210302003591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670426.9 | 740426.89
YUC210302003867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 488686.74 | 488686.72
YUC210302003869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32696.13 | 48496.13
YUC210302003885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 555117.33
YUC210301954199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79327.33
YUC210301954201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82402.71
YUC210301954205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317600 | 317543.9
YUC210301954212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82599.5
YUC210301954213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158654.66
YUC210301954225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 88140.13
YUC210301954228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165199.01
YUC210301954230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 79358.78
YUC210301954232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35962.16
YUC210301954235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330400 | 330400
YUC210302001025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 535641.46
YUC210302002020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 914786.51
YUC210302003907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1027630
YUC210301954250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 826000 | 826000
YUC210301954251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 476152.66
YUC210301954253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 88012.46
YUC210301954255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 158771.95
YUC210301954257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89382.5
YUC210301954263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71954.68
YUC210301954271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 743400 | 743400
YUC210301954291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 66556.54
YUC210301954293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79400 | 89403.5
YUC210301986386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 135953.11
YUC210301987450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125666.83
YUC210301987461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151202.94 | 95407.3
YUC210301987463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142772.56 | 142772.56
YUC210301989207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118855.68
YUC210301989216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 46501.86
YUC210301989722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335400.13 | 341468.36
YUC210301989723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294463.33 | 301141.66
YUC210301987479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9675.59 | 10571.75
YUC210301987483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133798.28 | 95104.07
YUC210301987486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7786.57 | 7370.5
YUC210301987488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119462.75 | 62383.7
YUC210301987490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 122451.06
YUC210301987491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4866.61 | 4398.09
YUC210301987492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68491.98 | 51531.91
YUC210301987494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121675.91
YUC210301989228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41957.65 | 100334.39
YUC210301989742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147231.67 | 145766.38
YUC210301989756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55470.85 | 55819.44
YUC210301985504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 189985.4
YUC210301986448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97318.44 | 49513.83
YUC210301988550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118080.99
YUC210301988552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301988567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 137811.86
YUC210301989762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202702.52 | 194355.17
YUC210301989771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2417461.71 | 2300760.05
YUC210301989774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300856.96 | 291532.75
YUC210301986559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118408.19
YUC210301987540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120705.74
YUC210301988573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55127.69 | 44797.9
YUC210301988584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210301988587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 134308.87
YUC210301989786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105261.39
YUC210301989802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117779.18
YUC210301993641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831404.6 | 830793.56
YUC210301987571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156758.44 | 82273.44
YUC210301988606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111143.02
YUC210301989846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102951.64 | 63818.69
YUC210301986824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 139111.42
YUC210301986837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183420.36 | 176070.32
YUC210301987628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14407.72 | 14407.72
YUC210301986545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 127104.37
YUC210301986866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112588.3 | 125686.77
YUC210301987642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125666.83
YUC210301988654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141140.87 | 88043.19
YUC210301988656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118408.19
YUC210301989319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 124658.98
YUC210301989913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142811.41 | 91165.86
YUC210301986873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42734.64 | 51881.8
YUC210301986887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 128099.57
YUC210301988670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164450.68 | 164450.68
YUC210301988681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12204.94 | 12204.94
YUC210301989353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147231.67 | 150570.83
YUC210301989361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391920.15 | 477317.77
YUC210301986943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83643.35 | 63410.73
YUC210301988687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 132178.72
YUC210301988948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7030.97 | 9208.17
YUC210301989371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149512.99 | 143636.45
YUC210301989375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100469.94
YUC210301985889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 135557.37
YUC210301986953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100620.66 | 73193.56
YUC210301986972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7299.91 | 6034.02
YUC210301989032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137864.98
YUC210301989046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107127.31
YUC210301989398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100469.94
YUC210301989406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97232.12 | 97232.62
YUC210301990039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118719.05 | 114044.9
YUC210301990043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111123.66 | 108070.89
YUC210301990046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123804.7 | 128416.91
YUC210301990048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133837.13 | 92423.78
YUC210301990050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9912.51 | 7836.59
YUC210301990056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 126800.05
YUC210301986982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93226.6 | 99637.82
YUC210301988342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53224.06 | 49826.22
YUC210301988348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137292.15
YUC210301988350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 114997.35
YUC210301988403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 115915.83
YUC210301988405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96036.4 | 62238.94
YUC210301988409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301989057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 126024.27
YUC210301989059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195763.52 | 100687.74
YUC210301989074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 193339.07
YUC210301985934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137292.15
YUC210301988413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301988417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 51565.43
YUC210301989087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57691.77 | 38196.78
YUC210301989626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309571.69 | 307781.99
YUC210301989633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66236.8 | 70037.89
YUC210301989636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196308.89 | 200761.11
YUC210301990223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119657 | 58062.84
YUC210301988437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120531.19
YUC210301989112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100426.41 | 37408.62
YUC210301989118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 51561.45
YUC210301989641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202702.52 | 208317.46
YUC210301989643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210301989647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210301989649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286867.59 | 284350.12
YUC210301989657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100380.55
YUC210301989658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249345.23 | 251536.92
YUC210301990251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111514.94
YUC210301990262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 129684.6
YUC210301990267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 190614.74
YUC210301987934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120705.74
YUC210301987935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50698.83 | 39776.16
YUC210301987936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 132031.2
YUC210301987941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 117216.32
YUC210301987948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6493.08 | 6493.08
YUC210301989128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117549.78
YUC210301989140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8820.73 | 8820.73
YUC210301989145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117549.78
YUC210301989665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349934.18 | 358888.29
YUC210301989672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202702.52 | 208317.46
YUC210301989675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282049.37 | 288273.28
YUC210301989685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497165.85 | 492951.6
YUC210301990274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6515.49 | 5643.86
YUC210301989151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150154 | 150154
YUC210301989157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 193339.07
YUC210301989690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721188.26 | 721188.26
YUC210301989693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300856.96 | 299616.56
YUC210301989701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790333.33 | 790333.33
YUC210301989708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251779.74 | 242943.96
YUC210301986364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140441.58 | 112469.97
YUC210301986401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168491.04 | 95931.4
YUC210301986406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 179858.03
YUC210301988375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6477.07 | 6004.82
YUC210301988376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146851.78 | 98946.2
YUC210301988377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10652.11 | 7997.67
YUC210301988379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91296.74 | 50309.9
YUC210301988382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 190614.74
YUC210301988383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107225.11 | 78974.64
YUC210301988387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 131271.52
YUC210301988388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109944.9
YUC210301988389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55166.54 | 41587.13
YUC210301988391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120531.19
YUC210301988392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98600.48 | 63172.01
YUC210301988393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301988394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7492.02 | 6678.82
YUC210301988396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 125356.47
YUC210301986475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6787.64 | 6875.83
YUC210301988400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104894.13 | 67397.8
YUC210301988401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 131271.52
YUC210301989410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147231.67 | 150570.83
YUC210301985963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107039.72
YUC210301986494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11833.54 | 9127.02
YUC210301988711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 128734.47
YUC210301988728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 131460.4
YUC210301989420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200413.92 | 206303.8
YUC210301989425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185519.48 | 214895.92
YUC210301986502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144520.79 | 68947.43
YUC210301986518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 127104.37
YUC210301988730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 118614.9
YUC210301988740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6563.52 | 6672.09
YUC210301988745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 192980.22
YUC210301989442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47644.04 | 51464.62
YUC210301989455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379580.58 | 478245.33
YUC210301989456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293653.41 | 1277652.71
YUC210301986594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 130869.51
YUC210301988760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90519.75 | 90519.75
YUC210301988765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 139111.42
YUC210301989465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137881.15 | 142075.58
YUC210301989476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265581.05 | 258746.71
YUC210301989485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 644211.48 | 627467.52
YUC210301989505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330907.55 | 397030.98
YUC210301989512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293611.88 | 293992.53
YUC210301989526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152878.58 | 152878.58
YUC210301989530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97156.32 | 96585.53
YUC210301989534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98154.44 | 100380.55
YUC210301989545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194362.2 | 194537.15
YUC210301989550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196308.89 | 200939.89
YUC210301985463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8068.32 | 7654.1
YUC210301985464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112120.16 | 63468.14
YUC210301988030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 126526.91
YUC210301988044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 126526.91
YUC210301986143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 134650.5
YUC210301986698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123541.97 | 123541.97
YUC210301986705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185869.27 | 198411.2
YUC210301986708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93226.6 | 94093.43
YUC210301986712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210301989809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153625.3 | 156289.39
YUC210301989812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 117779.18
YUC210301986735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 141694.71
YUC210301988176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10219.88 | 7955.58
YUC210301989828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93705.42 | 73611.02
YUC210301989840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170371.81 | 166534.56
YUC210301986181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7540.04 | 5969.45
YUC210301986184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107807.85 | 67457.21
YUC210301986190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90713.99 | 55803.16
YUC210301986193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 129629.43
YUC210301986195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 58720.53
YUC210301986196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29525.75 | 26603.7
YUC210301986742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 143265.82
YUC210301986749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 109225.57
YUC210301986750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 115255
YUC210301988190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137605.55 | 74030.5
YUC210301988943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 128099.57
YUC210301989920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198599.54 | 128790.81
YUC210301989922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382044.76 | 372105.59
YUC210301989940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 106054.42
YUC210301990210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8804.72 | 8531.88
YUC210301985597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 109582.47
YUC210301986198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118776.05
YUC210301986201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1914.63 | 1630.24
YUC210301986203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 125703.49
YUC210301986204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118776.05
YUC210301986207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 118776.05
YUC210301986213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 129055.83
YUC210301986217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 125703.49
YUC210301986220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 113970.08
YUC210301986777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153625.3 | 150570.83
YUC210301987427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106448.11 | 59521.34
YUC210301988219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 135344.51
YUC210301988225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180767.54 | 121194.35
YUC210301988231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 195478.71
YUC210301988233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122376.48 | 77775.25
YUC210301988945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98794.73 | 52966.97
YUC210301988946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2641.42 | 5270.01
YUC210301988971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62936.48 | 62936.48
YUC210301988977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65267.46 | 65267.46
YUC210301986224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137950.15
YUC210301986791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 123042.33
YUC210301987445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108002.1 | 67047.07
YUC210301988236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120239.39
YUC210301988986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 123042.33
YUC210301988996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 134054.18
YUC210301988997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 137864.98
YUC210301990034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75474.25 | 81925.72
YUC210301986250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 116721.81
YUC210301986911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64490.46 | 64490.46
YUC210301987525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 120705.74
YUC210301988351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155709.5 | 97975.07
YUC210301989014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 107127.31
YUC210301986268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 188968.56
YUC210301986272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 188968.56
YUC210301986280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 118993.3
YUC210301986283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 122841.75
YUC210301986284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 127426.41
YUC210301986989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185869.27 | 192335.05
YUC210301986991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111731.67 | 67710.33
YUC210301987603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174823.54 | 82459.81
YUC210301988355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183420.36 | 181297.43
YUC210301988357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112588.3 | 123025.08
YUC210301988358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 136798.06
YUC210301988360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 105792.6
YUC210301988361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 116280.7
YUC210301988366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 49288.2
YUC210301988369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 49288.2
YUC210301988372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 116280.7
YUC210301989178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128009.68 | 128009.68
YUC210301989234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99066.67 | 80407.28
YUC210301990096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317898.1 | 370434.17
YUC210301980443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217656.19 | 217656.19
YUC210301980017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171136.09 | 171136.09
YUC210301971974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328779.38 | 328779.38
YUC210301980088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200928.11 | 200928.11
YUC210301980157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214114.38 | 214114.38
YUC210301983320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21401.14 | 21401.14
YUC210301979007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6524606.9 | 6524606.9
YUC210301973447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972902.27 | 972902.27
YUC210301973258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283520.88 | 283520.88
YUC210301980125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220105.79 | 220105.79
YUC210301980472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213204.16 | 213204.16
YUC210301980497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301130.55 | 301130.55
YUC210301980541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193402.19 | 193402.19
YUC210301980562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198192.99 | 198192.99
YUC210301980615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205761.26 | 205761.26
YUC210301973158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132057.69 | 132057.69
YUC210301974514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45958.76 | 45958.76
YUC210301980627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212702.61 | 212702.61
YUC210301973172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504863.34 | 504863.34
YUC210301973173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72455.41 | 72455.41
YUC210301973207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76173.71 | 76173.71
YUC210301973218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65142.03 | 65142.03
YUC210402011225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.07 | 82589.07
YUC210302002805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9612.04 | 56868.64
YUC210302003604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3287455 | 3295444.5
YUC210302003614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 587921.51
YUC210302003623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 719530.23
YUC210402009329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35595.36 | 35595.36
YUC210402009332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6444.75 | 6444.75
YUC210402010667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210302001750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45000 | 125699.98
YUC210402007521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81854.62 | 81854.62
YUC210402007522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34236.83 | 34236.83
YUC210402007524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245593.93 | 245593.93
YUC210402007525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163709.24 | 163709.24
YUC210402007527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157748.41 | 157748.41
YUC210402007528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7949.13 | 7949.13
YUC210402007529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246436.56 | 245563.87
YUC210402007530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157748.41 | 157748.41
YUC210402007533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402007534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35767.94 | 35767.94
YUC210402007535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163008.18 | 163008.18
YUC210402007537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157748.41 | 157748.41
YUC210402007538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402007539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6485.15 | 6485.15
YUC210402007540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394371.02 | 394371.02
YUC210402007541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34120.29 | 34120.29
YUC210402007542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402007546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7945.66 | 7945.66
YUC210402007547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236622.61 | 236622.61
YUC210402007548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244512.28 | 244512.28
YUC210402007549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.63 | 6493.63
YUC210402007550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156836.08 | 156836.08
YUC210402007553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35606.87 | 35606.87
YUC210402007554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409134.11 | 409134.11
YUC210402007555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163653.64 | 163653.64
YUC210402007556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156836.08 | 156836.08
YUC210402007557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402007558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6478.41 | 6478.41
YUC210402007559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491795.86 | 491795.86
YUC210402007560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78418.04 | 78418.04
YUC210402007562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245897.93 | 245897.93
YUC210402007563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402007564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6478.41 | 6478.41
YUC210402007567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 78837.62
YUC210402007568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245786.82 | 245786.82
YUC210302002930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57224.87 | 57224.86
YUC210302003800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1141470 | 1141470
YUC210402006903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402006904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 951249.58 | 951249.58
YUC210402006905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165117.36 | 165117.36
YUC210402006906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143594.51 | 143594.51
YUC210402006907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79270.8 | 79270.8
YUC210402006908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88120.23 | 88120.23
YUC210402006913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79340.86 | 79340.86
YUC210402006914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164485.28 | 164485.28
YUC210402006919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 733991.83 | 733991.83
YUC210402007569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86860.39 | 86860.39
YUC210402007570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237099.67 | 237099.67
YUC210402007571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143897.5 | 143897.5
YUC210402007572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434301.97 | 434301.97
YUC210402007573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 790332.22 | 790332.22
YUC210402007574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25674.68 | 25674.68
YUC210402007575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86860.39 | 86860.39
YUC210402007576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 395166.11 | 395166.11
YUC210402007579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237099.67 | 237099.67
YUC210402007584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81826.82 | 81826.82
YUC210402007586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158066.44 | 158066.44
YUC210402007587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 711299 | 711299
YUC210402007589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163653.64 | 163653.64
YUC210402007591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92528.02 | 92528.02
YUC210302001001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8591011.36 | 7298618.99
YUC210402006923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35898.63 | 35898.63
YUC210402006924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71797.25 | 71797.25
YUC210402006926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179493.13 | 179493.13
YUC210402006927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157941.56 | 157941.56
YUC210402006929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250523.03 | 250523.03
YUC210402006936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402006938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402006940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157941.56 | 157941.56
YUC210402006943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317564.97 | 317564.97
YUC210402008535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158066.44 | 158066.44
YUC210402007594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90949.98 | 90950.01
YUC210402007596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237099.67 | 237099.67
YUC210402007598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88035.92 | 88035.92
YUC210402007599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86975.7 | 86975.7
YUC210402007601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86975.7 | 86975.7
YUC210402007602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87449.2 | 87449.2
YUC210402007604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 948398.67 | 948398.67
YUC210402007606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 473025.7 | 473025.7
YUC210402007610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 630700.94 | 630700.94
YUC210402007611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78837.62 | 79033.22
YUC210402007614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35974.37 | 35974.37
YUC210402007615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412670.62 | 412670.62
YUC210402007616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 709538.55 | 709538.55
YUC210302003892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 528989.84
YUC210302003902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 596044.56
YUC210402006948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6489.34 | 6489.34
YUC210402006949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317564.97 | 317564.97
YUC210402006952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6486.34 | 6486.34
YUC210402006954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402006955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79399.28 | 79399.28
YUC210402006956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402006957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402006960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45052.98 | 45052.98
YUC210402006961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25975.04 | 25975.04
YUC210402006964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82595.07 | 82595.07
YUC210402006968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78970.78 | 78970.78
YUC210402006969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402007618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6418.67 | 6418.67
YUC210402007620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 788376.17 | 788376.17
YUC210402007623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179871.87 | 179871.87
YUC210402007625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236512.85 | 236512.85
YUC210402007627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 709538.55 | 709538.55
YUC210402007628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32093.35 | 32093.35
YUC210402007632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78837.62 | 78837.62
YUC210402007633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142427.5 | 315350.47
YUC210402007634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78837.62 | 78837.62
YUC210402007637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157675.23 | 157675.23
YUC210402007638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25974.52 | 25974.52
YUC210302003964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40336.87 | 71962.66
YUC210302003968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26222.6 | 87864.63
YUC210302004005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 506740.18
YUC210402006972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157941.56 | 157941.56
YUC210402006973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317597.13 | 317597.13
YUC210402006975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402006977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158739.36 | 158739.36
YUC210402006979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247785.2 | 247785.2
YUC210402006980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402006983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391712.08 | 391712.08
YUC210402006984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158739.36 | 158739.36
YUC210402006986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156684.83 | 156684.83
YUC210402006987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.76 | 6493.76
YUC210402006989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402006991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 952694.92 | 952694.92
YUC210402006992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476395.7 | 476395.7
YUC210402006994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402007641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315350.47 | 315350.47
YUC210402007642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402007645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19480.89 | 19480.89
YUC210402007650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235394.24 | 235394.24
YUC210402007651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247602.37 | 247602.37
YUC210402007652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106820.62 | 106820.62
YUC210402007654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235394.24 | 235394.24
YUC210402007655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247602.37 | 247602.37
YUC210402007656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19480.89 | 19480.89
YUC210402007657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106820.62 | 106820.62
YUC210402007660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491127.73 | 491127.73
YUC210402007662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7945.66 | 7945.66
YUC210302002044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 546058.82
YUC210302004019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27388.51 | 91853.06
YUC210302004034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1337042.67
YUC210302004065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 577585.17
YUC210402006995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555794.98 | 555794.98
YUC210402006996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476270.32 | 476270.32
YUC210402006997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12987.52 | 12987.52
YUC210402006998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 714521.19 | 714521.19
YUC210402006999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402007000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317513.54 | 317513.54
YUC210402007001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 793912.44 | 793912.44
YUC210402007002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107958.24 | 107958.24
YUC210402007003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107367.01 | 107367.01
YUC210402007004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402007006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215687.05 | 215687.05
YUC210402007007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402007008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32468.8 | 32468.8
YUC210402007009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158782.49 | 158782.49
YUC210402007010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71578.01 | 71578.01
YUC210402007011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35947.84 | 35947.84
YUC210402007012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402007013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107843.52 | 107843.52
YUC210402007014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402007015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555738.71 | 555738.71
YUC210402007017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71972.16 | 71972.16
YUC210402007018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402007664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34120.29 | 34120.29
YUC210402007666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245563.87 | 107303.82
YUC210402007667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34120.29 | 34120.29
YUC210402007670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491127.73 | 491127.73
YUC210402007671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 410727.61 | 410727.61
YUC210402007674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78464.75 | 78464.75
YUC210402007675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7945.66 | 7945.66
YUC210402007676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246436.56 | 246436.56
YUC210402007677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107303.82 | 107303.82
YUC210402007679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164291.04 | 175308.74
YUC210402007681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156929.5 | 156929.5
YUC210402007682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25974.52 | 25974.52
YUC210402007683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164291.04 | 164291.04
YUC210402007684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71535.88 | 71535.88
YUC210402007685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82145.52 | 82145.52
YUC210402007686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 941576.98 | 941576.98
YUC210402007687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12970.3 | 12970.3
YUC210302001252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 563074.77
YUC210302001263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65725.92 | 411310.7
YUC210302004090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1240592.79 | 829941.79
YUC210302004102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28946.65 | 69734.34
YUC210402007023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6436.14 | 6436.14
YUC210402007024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.72 | 79391.72
YUC210402007026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19308.42 | 19308.42
YUC210402007028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38670.96 | 38670.96
YUC210402007032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402007033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158782.49 | 158782.49
YUC210402007036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.72 | 79391.72
YUC210402007037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6445.16 | 6445.16
YUC210402007038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32229.65 | 32229.65
YUC210402007039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 320461.87 | 320461.87
YUC210402007690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82145.52 | 82145.52
YUC210402007691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58442.67 | 58442.67
YUC210402007692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71535.88 | 71535.88
YUC210402007693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409323.22 | 409323.22
YUC210402007695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82534.12 | 82534.12
YUC210402007696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165068.25 | 165068.25
YUC210402007697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12970.3 | 12970.3
YUC210402007698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246436.56 | 246436.56
YUC210402007700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170601.43 | 170601.43
YUC210402007701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82145.52 | 82145.52
YUC210402007702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412670.62 | 412670.62
YUC210402007703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39728.3 | 39728.3
YUC210402007704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327715.76 | 327715.76
YUC210402007705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286143.53 | 51881.2
YUC210402007706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 488626.55 | 488626.55
YUC210402007709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51881.2 | 286143.53
YUC210402007710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81920.4 | 81920.4
YUC210402007043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19337.79 | 19337.79
YUC210402007044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.24 | 79391.24
YUC210402007046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71834.35 | 12891.86
YUC210402007047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12972.68 | 12972.68
YUC210402007048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19459.02 | 19459.02
YUC210402007050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158783.44 | 158783.44
YUC210402007053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107751.53 | 107751.53
YUC210402007056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107958.24 | 107958.24
YUC210402007058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 323972.11 | 323972.11
YUC210402007061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107990.7 | 107990.7
YUC210402007063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79391.72 | 79391.72
YUC210402007065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19483.89 | 19483.89
YUC210402008664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79047.38 | 79047.38
YUC210402007711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327681.59 | 327681.59
YUC210402007712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107303.82 | 107303.82
YUC210402007713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402007715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 162875.52 | 162875.52
YUC210402007716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19455.45 | 19455.45
YUC210402007717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 732939.83 | 732939.83
YUC210402007718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402007719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 35900.5
YUC210402007720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173982.63 | 173982.63
YUC210402007722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86991.32 | 86991.32
YUC210402007723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175308.74 | 164291.04
YUC210402007724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87654.37 | 87654.37
YUC210402007726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214607.64 | 214607.64
YUC210402007727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38910.9 | 38910.9
YUC210402007729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35606.87 | 35606.87
YUC210302003289 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 339875.89 | 339875.89
YUC210302003289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 339875.89 | 339875.89
YUC210302004217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 459574.74
YUC210402007071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35996.9 | 35996.9
YUC210402007073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35996.9 | 35996.9
YUC210402007081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317597.15 | 317597.15
YUC210402007082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100374.14 | 100374.14
YUC210402007083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6498.39 | 6498.39
YUC210402007084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44999.92 | 44999.92
YUC210402007085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5987.74 | 5987.74
YUC210402007086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237623.87 | 245922.96
YUC210402007087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 81974.33
YUC210402007089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5987.74 | 5987.74
YUC210402007090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5987.74 | 5987.74
YUC210402008668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25895.4 | 25895.4
YUC210402008669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103319.69 | 103319.69
YUC210402008671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245735.45 | 245735.45
YUC210402008680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247131.52 | 247131.52
YUC210402008681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107932.02 | 107932.02
YUC210402008682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555480.18 | 555480.18
YUC210402008687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35926.44 | 35926.44
YUC210402009024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79354.31 | 79354.31
YUC210402009025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79371.84 | 79371.84
YUC210402009026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35695.44 | 35695.44
YUC210402009027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78422.39 | 78422.39
YUC210402009028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6367.4 | 6367.4
YUC210402009029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 392112.1 | 392112.1
YUC210402009030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81575.76 | 81575.76
YUC210402009031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163079.52 | 163079.52
YUC210402009032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244619.28 | 244619.28
YUC210402009033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317435.12 | 317435.12
YUC210402009034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81539.73 | 81539.73
YUC210402009037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35900.5 | 81437.76
YUC210402009038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35900.5 | 35900.5
YUC210402009042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6480.5 | 6480.5
YUC210402009043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35977.34 | 35977.34
YUC210302002380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 552048.76
YUC210402007092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 79207.96
YUC210402007093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 79207.96
YUC210402007094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218656.6 | 218656.6
YUC210402007095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79207.96 | 79207.96
YUC210402007096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36442.77 | 36442.77
YUC210402007097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82469.49 | 82469.49
YUC210402007098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82469.49 | 82469.49
YUC210402007099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36442.77 | 36442.77
YUC210402007100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36442.77 | 36442.77
YUC210402007101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82469.49 | 82469.49
YUC210402007102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93896.53 | 93896.53
YUC210402009044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6480.5 | 6480.5
YUC210402009045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402009047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6473.85 | 6473.85
YUC210402009048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81437.76 | 81437.76
YUC210402009049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402009050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157577.02 | 157577.02
YUC210402009051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81854.62 | 81854.62
YUC210402009053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157577.02 | 157577.02
YUC210402009054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402009055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402009056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 393942.55 | 393942.55
YUC210402009058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402009060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87866.63 | 87866.63
YUC210402009061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79033.22 | 79033.22
YUC210402009062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245789.21 | 245789.21
YUC210402009063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76471.85 | 76471.85
YUC210402009064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.29 | 79378.29
YUC210402009065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327718.96 | 245789.21
YUC210402009066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.46 | 82589.46
YUC210402009067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35903.83 | 35903.83
YUC210402011143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.07 | 82589.07
YUC210402009068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78788.47 | 78788.47
YUC210402009069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.28 | 6493.28
YUC210402011175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237872.34 | 247768.37
YUC210302002602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52713.05 | 52713.04
YUC210302003469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1782604 | 1786936.26
YUC210402009093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6498.39 | 6498.39
YUC210402011182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79290.78 | 79290.78
YUC210402020834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61645 | 61645
YUC210402011850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110946.46 | 110946.46
YUC210402011856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 575538.77 | 575538.77
YUC210402007462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 551828.8 | 551828.8
YUC210402007463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110914.79 | 110914.79
YUC210402007464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236589.29 | 236589.29
YUC210402007465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15549.18 | 15549.18
YUC210402007466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315452.38 | 315452.38
YUC210402007467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110914.79 | 110914.79
YUC210402007468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 394315.48 | 394315.48
YUC210402007469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236589.29 | 236589.29
YUC210402007470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 409829.89 | 409829.89
YUC210402007471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15549.18 | 15549.18
YUC210402007472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110914.79 | 110914.79
YUC210402007474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402007476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15549.18 | 15549.18
YUC210402007478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 245897.93 | 245897.93
YUC210402007479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81965.98 | 81965.98
YUC210402007483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391476.98 | 391476.98
YUC210402007484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81928.94 | 81928.94
YUC210402007485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305887.39 | 305887.39
YUC210402007488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 917662.18 | 917662.18
YUC210402007489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 611774.78 | 611774.78
YUC210402007491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 535302.94 | 535302.94
YUC210402007492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1222561.39 | 1222561.39
YUC210402007495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150252.19 | 150252.19
YUC210402007496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 733536.83 | 733536.83
YUC210402007498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375630.48 | 375630.48
YUC210402007502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300504.38 | 300504.38
YUC210402007505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402007508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81504.09 | 81504.09
YUC210402011945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44999.92 | 44999.92
YUC210402011946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173678.35 | 164938.99
YUC210402011952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238134.86 | 238134.86
YUC210402011959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79290.78 | 79290.78
YUC210402007510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163729.29 | 163729.29
YUC210402007513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402007515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235706.85 | 266571.98
YUC210402007517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81864.64 | 81864.64
YUC210402007519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78874.2 | 78874.2
YUC210402007520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402011974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164938.99 | 164938.99
YUC210402013696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149070.54 | 1149070.54
YUC210402008434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 835158.97 | 835158.97
YUC210402008434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 357925.27 | 357925.27
YUC210402011990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235394.24 | 235394.24
YUC210302001063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1069675.42
YUC210402012095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 503187.62 | 503187.62
YUC210402012100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330380.27 | 330380.27
YUC210402012103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402012104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495561.88 | 495561.88
YUC210402016764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174823.54 | 116403.95
YUC210402016769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 130797.04
YUC210402008506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402012118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158066.44 | 158066.44
YUC210402012133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81864.64 | 81864.64
YUC210402012136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163709.24 | 163709.24
YUC210402016799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98872.43 | 67532.94
YUC210402016800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187496.88 | 193974.63
YUC210402016801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171618.53 | 171618.53
YUC210402016802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82555.56 | 82555.56
YUC210302002026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584164.25 | 584164.25
YUC210302002034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735696.87 | 735696.87
YUC210402008523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237846 | 237846
YUC210402008524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142427.5 | 142427.5
YUC210402008526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79282 | 79282
YUC210402008527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19455.45 | 19455.45
YUC210402008529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88200 | 176399.82
YUC210402012081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78568.95 | 81707.1
YUC210402012090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335458.41 | 335458.41
YUC210402012093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12872.28 | 12872.28
YUC210402013094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6374.79 | 6374.79
YUC210402013095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65672.99 | 65672.99
YUC210402013099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57310.28 | 57310.28
YUC210402013101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330836.35 | 330836.35
YUC210402013103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290242.35 | 290242.35
YUC210402013105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577295.97 | 577295.97
YUC210402013833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84864.08 | 84864.08
YUC210402013835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168675.33 | 168675.33
YUC210402013845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46236.89 | 46236.89
YUC210402013134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123937 | 123937
YUC210402013135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122759.39 | 122759.39
YUC210402013136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123098.6 | 123098.6
YUC210402013137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301156.32 | 301156.32
YUC210402013138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138537.47 | 138537.47
YUC210402013141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189403.5 | 189403.5
YUC210402013142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319995.77 | 319995.77
YUC210402013143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167022.83 | 167022.83
YUC210402013144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274584.89 | 274584.89
YUC210402013145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138116.55 | 138116.55
YUC210402013146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124551.39 | 124551.39
YUC210402013152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173348.53 | 321540.4
YUC210402013154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395342.67 | 395342.67
YUC210402013513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106463.05 | 106463.05
YUC210402013893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109653.43 | 109653.43
YUC210402013901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237267.51 | 237267.51
YUC210402013536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98546.69 | 98546.69
YUC210402013923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283348.15 | 283348.15
YUC210402011736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 947307.76 | 947307.76
YUC210402011737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237842.34 | 237842.34
YUC210402007347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81920.4 | 81920.4
YUC210402007349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 81920.4 | 81920.4
YUC210402007352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78832.69 | 78832.69
YUC210402007353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35452.13 | 35452.13
YUC210402007355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236498.06 | 236498.06
YUC210402007356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5142.13 | 5142.13
YUC210402007359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78832.69 | 78832.69
YUC210402007361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78863.1 | 78863.1
YUC210402007362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402007365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78863.1 | 78863.1
YUC210402007366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315452.38 | 315452.38
YUC210302003423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11864889 | 11893724.21
YUC210402013544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83457.87 | 83457.87
YUC210402013549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132765.42 | 132765.42
YUC210402013551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93644.53 | 93644.53
YUC210402013553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93627.97 | 93627.97
YUC210402015038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2749819.23 | 2749819.23
YUC210402011762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157998.46 | 157998.46
YUC210402007368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402007369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150252.19 | 150252.19
YUC210402007372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402007376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402007377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35878.17 | 35878.17
YUC210402007379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6305.08 | 6305.08
YUC210402007382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210402007386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150252.19 | 150252.19
YUC210402007387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37982.56 | 37982.56
YUC210302003570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4951365.25 | 4963398.54
YUC210302003572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72317.34 | 97433.1
YUC210302003610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619280.12 | 743136.15
YUC210402011050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330356.28 | 330356.28
YUC210402011058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82589.07 | 82589.07
YUC210402013569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81398.27 | 81398.27
YUC210402013573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120459.86 | 120459.86
YUC210402013574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106763.45 | 106763.45
YUC210402013576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43156.37 | 43156.37
YUC210402013577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635600 | 635600
YUC210402013579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167681.14 | 167681.14
YUC210402013588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476700 | 476700
YUC210402011775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238068.08 | 238068.08
YUC210402011778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23950.96 | 23950.96
YUC210402011792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164925.06 | 164925.06
YUC210402011797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660712.57 | 660712.57
YUC210402007390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 314600.55 | 314600.55
YUC210402007392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5919.01 | 5919.01
YUC210402007393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75126.1 | 75126.1
YUC210402007394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 81826.82
YUC210402007395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113947.68 | 113947.68
YUC210402007396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525882.67 | 525882.67
YUC210402007397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235950.41 | 235950.41
YUC210402007398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17757.03 | 17757.03
YUC210402007399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235950.41 | 235950.41
YUC210402007400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157726.19 | 157726.19
YUC210402007401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251078.19 | 251078.19
YUC210402007402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157726.19 | 157726.19
YUC210402007403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236589.29 | 236589.29
YUC210402007406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44099.09 | 44099.09
YUC210402007407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78863.1 | 78863.1
YUC210402007408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 157300.27
YUC210402007410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 393250.69 | 393250.69
YUC210402007413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71736.63 | 71736.63
YUC210302003805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12706940 | 12706940
YUC210402011886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495694.48 | 495694.48
YUC210402011894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79399.29 | 79399.29
YUC210402011896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158415.92 | 158415.92
YUC210402007414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 37982.56
YUC210402007415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12599.74 | 12599.74
YUC210402007417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 78650.14
YUC210402007419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78650.14 | 78650.14
YUC210402007420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35868.31 | 35868.31
YUC210402007421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157300.27 | 157300.27
YUC210402007422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6299.87 | 6299.87
YUC210402007423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260581.18 | 260581.18
YUC210402007424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 471900.82 | 471900.82
YUC210402007425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78832.69 | 78832.69
YUC210402007426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177260.66 | 177260.66
YUC210402007428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 157665.37 | 157665.37
YUC210402007430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25710.65 | 25710.65
YUC210402007431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236498.06 | 236498.06
YUC210402007432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86860.39 | 86860.39
YUC210402007433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179341.57 | 179341.57
YUC210402007434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315330.74 | 315330.74
YUC210402007435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 347441.58 | 347441.58
YUC210402007436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156590.79 | 156590.79
YUC210402007487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327715.76 | 327715.76
YUC210402011902 | ESTATAL | 2021 |  |  | Programa Estatal | 412893.57 | 411893.57
YUC210402011902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000 | 1000
YUC210402011915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.29 | 79378.29
YUC210402007438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31499.35 | 31499.35
YUC210402007439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 173720.79 | 173720.79
YUC210402007440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143473.25 | 143473.25
YUC210402007441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84237.13 | 84237.13
YUC210402007443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156590.79 | 156590.79
YUC210402007445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25199.48 | 25199.48
YUC210402007446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156590.79 | 156590.79
YUC210402007447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252711.4 | 252711.4
YUC210402007448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234886.19 | 234886.19
YUC210402007449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391476.98 | 391476.98
YUC210402007450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35868.31 | 35868.31
YUC210402007452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 168474.27 | 168474.27
YUC210402007453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 313181.58 | 313181.58
YUC210402007454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 842371.33 | 842371.33
YUC210402007456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6299.87 | 6299.87
YUC210402007457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78295.4 | 78295.4
YUC210402007460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236498.06 | 236498.06
YUC210402007461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 589659.93 | 589659.93
YUC210302004144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311451.39 | 311451.39
YUC210302004203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129597.18 | 144567.39
YUC210402011925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165178.14 | 165178.14
YUC210301964637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104640.15 | 104640.15
YUC210301965231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182619.44 | 182619.44
YUC210302004607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9822.43 | 48638.11
YUC210302004667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 564877.33
YUC210302004668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56431.63 | 76334.06
YUC210302004681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 504316.37
YUC210302004694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 629921.92
YUC210302004733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664994.87 | 691886.39
YUC210302004755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24799.65 | 7913.37
YUC210302004780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56677.93 | 56677.92
YUC210302004805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92371 | 393705.16
YUC210302004851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24188.07 | 24188.06
YUC210302004875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250387.81 | 249861.36
YUC210302004890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3174449.6
YUC210302005040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10458.96 | 10458.95
YUC210302003906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17374.47 | 23971.66
YUC210302004224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107418.8 | 113016.1
YUC210301989646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93550.16 | 96883.59
YUC210301989954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104548.07 | 105038.88
YUC210301996343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86404.68 | 86404.68
YUC210402006787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237846 | 237846
YUC210402006791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396410.01 | 396410.01
YUC210402006792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.56
YUC210402006795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158564 | 79282
YUC210402006796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317128.01 | 317128.01
YUC210402006799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107581.25 | 71720.83
YUC210402006801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71720.83 | 71720.83
YUC210402006803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179302.09 | 179302.09
YUC210402006804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158564 | 158564
YUC210402006806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35860.42 | 35860.42
YUC210402012153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6493.63 | 6493.63
YUC210402013021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89182.17 | 89182.17
YUC210402013471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513228.86 | 513228.86
YUC210402006810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71720.83 | 12891.38
YUC210402006813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32228.45 | 32228.45
YUC210402012644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1283775.34 | 1283775.34
YUC210402012645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2643224.41 | 2643224.42
YUC210402012646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009565.26 | 1009565.26
YUC210402012648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363386.98 | 1659780.59
YUC210402012656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884945.98 | 1884945.98
YUC210402012657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868227.62 | 868227.62
YUC210402012658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873646.36 | 873646.36
YUC210402012659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746081.04 | 746081.04
YUC210402013023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113230.05 | 113230.05
YUC210402013030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99507.67 | 99507.67
YUC210402013040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547878.29 | 547878.29
YUC210402013044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89672.48 | 89672.48
YUC210402013046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121925.79 | 121925.79
YUC210402013472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936320.42 | 936320.42
YUC210402013477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293323.35 | 293323.35
YUC210402013481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582407.68 | 582407.68
YUC210402013482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240928.59 | 240928.59
YUC210402013484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672413.36 | 672413.36
YUC210402006833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.38 | 12891.38
YUC210402006838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35860.42 | 35860.42
YUC210402006839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71720.83 | 71720.83
YUC210402006842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246727.91 | 246727.91
YUC210402006844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 578093.68 | 578093.68
YUC210402006846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238109.04 | 238109.04
YUC210402006847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 411213.19 | 411213.19
YUC210402006848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412924.06 | 412924.06
YUC210402006850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82507.33 | 82507.33
YUC210402006851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317478.71 | 317478.71
YUC210402006854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247676.03 | 247676.03
YUC210402006855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82584.81 | 82584.81
YUC210402006856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402012288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4832446 | 4667003.64
YUC210402012669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100984.72 | 100984.72
YUC210402012673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3198392.16 | 3198392.16
YUC210402012677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74981.12 | 74981.12
YUC210402012679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9782.3 | 9782.3
YUC210402012683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42053.43 | 42053.43
YUC210402012684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88040.73 | 88040.73
YUC210402013048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99507.67 | 99507.67
YUC210402013058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97972.96 | 97972.96
YUC210402013066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97972.96 | 97972.96
YUC210402006857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82585.22 | 88093.12
YUC210402006858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88093.12 | 88093.12
YUC210402006861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1485131.91 | 1485131.91
YUC210402006862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5202868.58 | 5202868.58
YUC210402006866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412924.06 | 412924.06
YUC210402006867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660058.63 | 660058.63
YUC210402006868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165169.62 | 165169.62
YUC210402006869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396848.39 | 396848.39
YUC210402006870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165169.62 | 165169.62
YUC210402006871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165163.98 | 165163.98
YUC210402006872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158739.36 | 158739.36
YUC210402006873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412924.06 | 412924.06
YUC210402006874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165169.62 | 165169.62
YUC210402006875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634957.43 | 634957.43
YUC210402006876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158756.77 | 158756.77
YUC210402006877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82507.33 | 82507.33
YUC210402006878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495561.36 | 495561.36
YUC210402006879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88107.63 | 88107.63
YUC210402006880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402012687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9782.3 | 9782.3
YUC210402012690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053866.29 | 1053866.29
YUC210402012691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727950.63 | 727950.63
YUC210402012692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918049.07 | 918049.07
YUC210402012699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19564.61 | 19564.61
YUC210402012704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39129.21 | 39129.21
YUC210402012710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74380.97 | 74380.97
YUC210402013072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188307.71 | 188307.71
YUC210402013074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99507.67 | 99507.67
YUC210402006883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88155.77 | 88155.77
YUC210402006884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412967.8 | 412967.8
YUC210402006885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79378.39 | 79378.39
YUC210402006886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317478.71 | 317478.71
YUC210402006887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158756.77 | 158756.77
YUC210402006888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495055.48 | 495055.48
YUC210402006889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1321564.78 | 1321564.78
YUC210402006890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82558.68 | 82558.68
YUC210402006891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 930529.25 | 930529.25
YUC210402006892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175792 | 175792
YUC210402006893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657941.11 | 657941.11
YUC210402006894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1347603.58 | 1347603.58
YUC210402006896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412793.38 | 412793.38
YUC210402006897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660782.39 | 660782.39
YUC210402006899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 904669.02 | 904669.02
YUC210402012713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186938.21 | 186938.21
YUC210402012719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229612.23 | 229612.23
YUC210402012720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237267.85 | 237267.85
YUC210402012726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74380.97 | 74380.97
YUC210402014436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336569.14 | 336569.14
YUC210402012733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42155.44 | 42155.44
YUC210402012734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96892.42 | 96892.42
YUC210402012738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66270.48 | 66270.48
YUC210402012742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44180.32 | 44180.32
YUC210402012751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52890.97 | 52890.97
YUC210402012753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185431.92 | 185431.92
YUC210402013190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104640.15 | 104640.15
YUC210302004578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47803.25 | 63773.74
YUC210402012381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370807.86 | 370807.86
YUC210402012387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107534.29
YUC210402012765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66685.57 | 66685.57
YUC210302004635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 484466.56
YUC210302004646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1254092.79 | 880758.53
YUC210302004654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1254092.79 | 769121.87
YUC210402012787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8566.07 | 8566.07
YUC210402012790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32033.67 | 32033.67
YUC210402013237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33026.87 | 33026.87
YUC210402013238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4260.3 | 4260.3
YUC210402013252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51621.15 | 51621.15
YUC210402013257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177612.34 | 177612.34
YUC210302004679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8725.85 | 8725.84
YUC210302004706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339097.59 | 1679957.97
YUC210302004707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134464.78 | 143280.78
YUC210402012429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84823.74 | 84823.74
YUC210402012431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60184.84 | 60184.84
YUC210402012439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 112181.63
YUC210402012808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63212.6 | 63212.6
YUC210402012810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91653.04 | 91653.04
YUC210402013267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 120434.91
YUC210402013269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114393.71 | 114393.71
YUC210402013277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45034.55 | 45034.55
YUC210402013281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.61 | 112855.61
YUC210302004741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86659.24 | 93392.67
YUC210402012441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58910.33 | 58910.33
YUC210402012442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107534.29
YUC210402012453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61896.15 | 61896.15
YUC210402012853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86428.41 | 86428.41
YUC210402014553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223855.92 | 223855.92
YUC210402014557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596342.3 | 596342.3
YUC210402014561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39741.09 | 119223.27
YUC210402014564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107224.95 | 536124.75
YUC210402012858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8314.49 | 8314.49
YUC210402012867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179784.21 | 179784.21
YUC210402013306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116535.34 | 116535.34
YUC210402013312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118663.95 | 118663.95
YUC210402013313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121416.45 | 121416.45
YUC210402013315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121416.45 | 121416.45
YUC210402014576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467355.91 | 467355.91
YUC210402014589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562967.46 | 562967.46
YUC210402014591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651562.6 | 896658.82
YUC210402012494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48857.16 | 48857.16
YUC210402012495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83816.82 | 83816.82
YUC210402012501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120986.69 | 120986.69
YUC210402012883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123841.51 | 123841.51
YUC210402012892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51118.93 | 51118.93
YUC210402012893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4055.77 | 4055.77
YUC210402012894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210402012901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117781.55 | 117781.55
YUC210302004882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749491.73
YUC210402012533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586537.12 | 586537.12
YUC210402012915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32878.91 | 32878.91
YUC210402012916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52331.73 | 52331.73
YUC210402012920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6001.1 | 6001.1
YUC210402012921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250038.64 | 1250038.64
YUC210402012922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3579403.36 | 3579403.36
YUC210402012923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543823.68 | 1543823.68
YUC210402013360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103333.98 | 103333.98
YUC210402013368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102820.17 | 102820.17
YUC210402013371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60386.99 | 60386.99
YUC210302004894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1966676.48 | 1865327.27
YUC210302004897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2702728.43 | 2744354.3
YUC210302004905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22122.11 | 22122.1
YUC210402006720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402006722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251593.81 | 251593.81
YUC210402006723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335458.41 | 335458.41
YUC210402006724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180144.89 | 180144.89
YUC210402006725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90072.44 | 90072.44
YUC210402006726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90072.44 | 90072.44
YUC210402006728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 503187.62 | 503187.62
YUC210402006730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86948.71 | 86948.71
YUC210402006731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335458.41 | 335458.41
YUC210402006735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 419323.02 | 419323.02
YUC210402006736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.29 | 165187.29
YUC210402012926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108220.27 | 108278.73
YUC210402012927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635803.59 | 1635803.59
YUC210402012928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1318407.66 | 1318407.66
YUC210402012929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1555388.23 | 1555388.23
YUC210402012930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354854.79 | 1354854.79
YUC210402012931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10273.47 | 10273.47
YUC210402012932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74689.6 | 74689.6
YUC210402012933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40343.71 | 40343.71
YUC210402013389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184783.38 | 184783.38
YUC210402013391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109352.93 | 109352.93
YUC210402013395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104915.07 | 104915.07
YUC210402013397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115324.9 | 115324.9
YUC210402006738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167729.21 | 167729.21
YUC210402006740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167729.21 | 167729.21
YUC210402006743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.29 | 165187.29
YUC210402006744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495561.88 | 495561.88
YUC210402006746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.29 | 165187.29
YUC210402006748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83864.6 | 83864.6
YUC210402006759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402012580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226132.07 | 226132.07
YUC210402012957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113324.45 | 113324.45
YUC210402012958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127332.24 | 127332.24
YUC210402012959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115371.76 | 115371.76
YUC210402012965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80326.67 | 81714.1
YUC210402013409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68665.42 | 68665.42
YUC210402014294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456048.98 | 456048.98
YUC210302003291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4750247.65 | 4761792.16
YUC210302004241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669548.79 | 549524.3
YUC210402006762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476337.77 | 476337.77
YUC210402006764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 922510.64 | 922510.64
YUC210402006768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238168.89 | 238168.89
YUC210402006774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402006777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317128.01 | 317128.01
YUC210402006779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402012603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82214.51 | 82214.51
YUC210402012606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120094.17 | 120094.17
YUC210402012996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58819.31 | 58819.31
YUC210402042024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2746496.68 | 2746496.68
YUC210402042402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513552.64 | 1513552.64
YUC210402033489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 142064.83
YUC210402042530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1783850.15
YUC210402025068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472651.44 | 472562.62
YUC210402025072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630201.92 | 630083.5
YUC210402025077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157550.47 | 157520.87
YUC210402025082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193891.88 | 201175.24
YUC210402025088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363708.27 | 402350.48
YUC210402025098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483311.15 | 474401.49
YUC210402042094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650831.24 | 650831.24
YUC210402028968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732833.54 | 732833.54
YUC210402044481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791049.3 | 1976827.56
YUC210402023067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80103.12 | 95828.44
YUC210402033578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 128868.19
YUC210402033587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 133503.62
YUC210402025841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406093.4 | 406093.4
YUC210402023080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122385.34 | 153009.01
YUC210402023093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20371.38 | 26831.72
YUC210402023142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433713.95 | 486597.8
YUC210402033773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108646.6 | 133503.63
YUC210402023148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160553.87 | 196248.42
YUC210402023154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76903.31 | 78558.7
YUC210402023157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133466.89 | 162523.89
YUC210402023163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32635.95 | 38373.09
YUC210402023171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243540.19 | 261496.25
YUC210402025125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562591.66 | 562204.76
YUC210402025128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160740.48 | 160629.93
YUC210402033787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75946.01 | 179711.06
YUC210402025131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240711.72 | 240711.71
YUC210402025132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240711.72 | 240711.71
YUC210402025134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240711.72 | 240711.71
YUC210402041901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999785.96 | 1300033.11
YUC210402029219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35214.61 | 55673.9
YUC210402042354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2440253.25 | 3040253.25
YUC210402038788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126749.66 | 126749.66
YUC210402043338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322974.51 | 322974.51
YUC210402041715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191702.03 | 191472.68
YUC210402041718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95851.02 | 95736.34
YUC210402041297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766808.12 | 765890.72
YUC210402039136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130633.99 | 130633.99
YUC210402037602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364876.97 | 1372535.11
YUC210402037621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53211.66 | 45541.69
YUC210402040695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1236248.8 | 1236248.8
YUC210402037641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2677474.83 | 2646120.89
YUC210402037651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115960.15 | 97255.91
YUC210402034030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4272485.46 | 4272485.46
YUC210402037667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1077634.88 | 1076546.19
YUC210402040726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367539.8 | 367539.8
YUC210402040741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241680 | 241680
YUC210402038665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210963.24 | 210963.24
YUC210402037025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121382.78
YUC210402036168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220472.19 | 223018.33
YUC210402040828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460257.95 | 1460257.95
YUC210402022776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163746.06 | 201643.77
YUC210402039010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763503.6 | 763329.63
YUC210402022810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70066.1 | 74353.61
YUC210402038731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1656320.65 | 1656320.65
YUC210402022826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120352.63 | 139717.3
YUC210402039048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30519.6 | 30519.6
YUC210402033652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108646.6 | 133503.63
YUC210402034510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117564.99 | 177824.02
YUC210402022931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71253.11 | 94553.1
YUC210402021003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294478.03 | 352630.13
YUC210402021004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321389.88 | 385819.35
YUC210402021005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164728.13 | 211563.34
YUC210402021006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501411.08 | 701587.69
YUC210402021008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378768.43 | 457279.33
YUC210402021010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805527.73 | 1079418.94
YUC210402021011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141671.79 | 174225.52
YUC210402021012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112670.79 | 114376.86
YUC210402021378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83012.85 | 100380.55
YUC210402021014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119532.36 | 141889.01
YUC210402022997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241390.98 | 279122.84
YUC210402025023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588171.61 | 585968.24
YUC210402021723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129701.72 | 156289.39
YUC210402025060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419774.19 | 418548.75
YUC210402025063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157550.47 | 157520.87
YUC210402028081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406703.64 | 405338.13
YUC210402021750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171208.14 | 206524.36
YUC210402028120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959112 | 958633.32
YUC210402034289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020858.86 | 1020858.86
YUC210402034292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2557676.08 | 2557676.08
YUC210402034297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667624.97 | 667624.97
YUC210402021831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295727.41 | 357229.27
YUC210402034342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521343.95 | 520425.58
YUC210402021200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322662.55 | 430719.66
YUC210402021641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83012.85 | 100380.55
YUC210402021651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249038.54 | 301141.66
YUC210402021235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542409.43 | 744590.56
YUC210402021666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88195.29 | 107936.91
YUC210402034398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139645.71 | 139638
YUC210402021682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124519.27 | 150704.91
YUC210402021701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349934.18 | 351644.8
YUC210402032096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375702 | 374874.61
YUC210402032100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150280.8 | 149949.85
YUC210402031724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234357 | 234304.94
YUC210402031725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78119 | 78101.65
YUC210402031726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78119 | 78101.65
YUC210402031727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78119 | 78101.65
YUC210402031729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156238 | 156203.29
YUC210402033628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 133503.62
YUC210402034486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 890724.72 | 889298.66
YUC210402021333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586848.55 | 707969.17
YUC210402022915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73237.72 | 89013.88
YUC210402026901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233638.7 | 1141182.43
YUC210402039918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72244.08 | 83035.34
YUC210402030744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389004.56 | 388708.73
YUC210402039242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51844.98 | 51844.98
YUC210402039251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4075747.18 | 4072626.72
YUC210402039940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 1917783.49
YUC210402025349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346590.4 | 346590.4
YUC210402030770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701807.4 | 701101.13
YUC210402039968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 72007.13
YUC210402039982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19781.28 | 78663.38
YUC210402037086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183420.36 | 181114.65
YUC210402037102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112588.3 | 113264.49
YUC210402037115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118160.82 | 121382.78
YUC210402039312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212240.37 | 274316.14
YUC210402027310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477778.65 | 477778.65
YUC210402037907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2418406.01 | 2416581.19
YUC210402039338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215491.03 | 226602.6
YUC210402030894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1018304.8 | 1018304.8
YUC210402037924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159398.99 | 158236.14
YUC210402039701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342011.11 | 269463.7
YUC210402037960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4093520.89 | 4093520.89
YUC210402039390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896694.89 | 896082.68
YUC210402039703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144488.13 | 158735.25
YUC210402039706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162216.12 | 1283830
YUC210402039722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162216.12 | 1283830
YUC210402030107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68859.1 | 69805.75
YUC210402030501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2261976.71 | 2261976.71
YUC210402037215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 52015.72
YUC210402039731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3213195.12 | 3241722.43
YUC210402039732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128502.36 | 137947.2
YUC210402030536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28881.87 | 28881.87
YUC210402037238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45515.28 | 38135.55
YUC210402038006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359810.99 | 356240.25
YUC210402038009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452585.95 | 452585.95
YUC210402038010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271551.57 | 267180.19
YUC210402039430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641907.95 | 646360.98
YUC210402039754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286256.25 | 244199.86
YUC210402039755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83566.2 | 83566.2
YUC210402039766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215913.79 | 229232.91
YUC210402025535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508147.54 | 506393.19
YUC210402026271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571473.64 | 627827.44
YUC210402039451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267831.76 | 267831.76
YUC210402039777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128277.6 | 132220.64
YUC210402039792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2183831.94 | 2151996.7
YUC210402023984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2017081.41 | 1998376.81
YUC210402025180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038899.16 | 1037400.09
YUC210402039479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69853.27 | 69572.67
YUC210402039800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131726.31 | 137947.2
YUC210402039810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137333.6 | 101604.68
YUC210402039519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215491.03 | 39388.75
YUC210402039833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128277.59 | 132220.64
YUC210402039533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325251.88 | 1383547.06
YUC210402039853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197612.88 | 211936.16
YUC210402039856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130803.63 | 128763.48
YUC210402039865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216732.23 | 250475.82
YUC210402039172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460985.11 | 458474.14
YUC210402039876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2114070.43 | 2113855.77
YUC210402039900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202374.47 | 197604.09
YUC210402056006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1090472.93 | 1085103.15
YUC210402051355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425877.54 | 425924.34
YUC210402060066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72964.36 | 72964.36
YUC210402056079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402059811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13832.28 | 13832.28
YUC210402059813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6163.94 | 6163.94
YUC210402059814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14588.25 | 14588.25
YUC210402059178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9827.37 | 9827.37
YUC210402059199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76275.33 | 76275.33
YUC210402059885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14316.95 | 14316.95
YUC210402056805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130815.49 | 148304.7
YUC210402059573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61991.67 | 61991.67
YUC210402059709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23228.75 | 23228.75
YUC210402059718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4998.27 | 4998.27
YUC210402059750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10688.63 | 10688.63
YUC210402059793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38365.79 | 38365.79
YUC210402059844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22157.62 | 22157.62
YUC210402059845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59522.53 | 59522.53
YUC210402060174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50902.25 | 50902.25
YUC210402060197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49302.76 | 49302.76
YUC210402060198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23484.64 | 23484.64
YUC210402060201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33304.76 | 33304.76
YUC210402060231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10107.57 | 10107.57
YUC210402060259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14819.2 | 14819.2
YUC210402060273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52173.84 | 52173.84
YUC210402060286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19084.1 | 19084.1
YUC210402058265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 566729.15
YUC210402058338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 1134833.81
YUC210402058360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 803000
YUC210402058463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30957.74 | 30957.74
YUC210402047631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488121.88 | 1486620.55
YUC210402046425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3199915 | 3199915
YUC210402046435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2764781.48 | 2764781.48
YUC210402056862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130815.49 | 130285.26
YUC210402045792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153982.58 | 153982.58
YUC210402046453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796184.39 | 796184.39
YUC210402046460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796184.39 | 796184.39
YUC210402046467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398092.2 | 398092.2
YUC210402051714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66587.87 | 66587.87
YUC210402059911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113468.76 | 113468.76
YUC210402059912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12505.69 | 12505.69
YUC210402059913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33963.47 | 33963.47
YUC210402059914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27548.28 | 27548.28
YUC210402051378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702844.96 | 702922.19
YUC210402051752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66587.86 | 66587.86
YUC210402048118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 119974.62
YUC210402059636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115068.36 | 115068.36
YUC210402059868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3901.94 | 3901.94
YUC210402060227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17819.05 | 17819.05
YUC210402060228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14133.28 | 14133.28
YUC210402051420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543194.73 | 321378.73
YUC210402049928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527989.08 | 527453.16
YUC210402046228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112882.85 | 112882.85
YUC210402046258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19161.62 | 19161.62
YUC210402046044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56441.42 | 56441.42
YUC210402059151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17921.3 | 17921.3
YUC210402059777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7628.47 | 7628.47
YUC210402059842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110763.18 | 110763.18
YUC210402056825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 130815.49 | 330034.94
YUC210402060200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9312.09 | 9312.09
YUC210402060203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82233.14 | 82233.14
YUC210402060204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49791.33 | 49791.33
YUC210402060223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97246.56 | 97246.56
YUC210402060225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112111.77 | 112111.77
YUC210402060238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70908.55 | 70908.55
YUC210402060240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17086.14 | 17086.14
YUC210402060242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36198.1 | 36198.1
YUC210402060244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19918.5 | 19918.5
YUC210402060245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21727.04 | 21727.04
YUC210402060249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13587.31 | 13587.31
YUC210402060251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61641.79 | 61641.79
YUC210402060255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56232.91 | 56232.91
YUC210402060258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30547.39 | 30547.39
YUC210402060269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56923.4 | 42257.19
YUC210402060271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76832.96 | 76832.96
YUC210402060274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17298.18 | 17298.18
YUC210402060278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31486.3 | 31486.3
YUC210402060282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25656.52 | 25656.52
YUC210402060287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9111.2 | 9111.2
YUC210402052653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2074697.79 | 2074697.79
YUC210402052667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1828327.78 | 1828327.78
YUC210402052671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1630869.37 | 1630869.37
YUC210402059459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2440.97 | 2440.97
YUC210402059500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49603.47 | 49603.47
YUC210402048699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
YUC210402045459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4630000 | 4630000
YUC210402049588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299741.68 | 299437.43
YUC210402048703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 268500
YUC210402048705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 268500
YUC210402048709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
YUC210402048711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
YUC210402048713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
YUC210402059611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20353.5 | 20353.5
YUC210402059619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423164.05 | 423164.05
YUC210402057913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1355501.92 | 1355501.92
YUC210402059653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53332.13 | 53332.13
YUC210402045240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3324560 | 3324560
YUC210402059689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 201798.87 | 201798.87
YUC210402059691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32080.91 | 32080.91
YUC210402059695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38197.78 | 38197.78
YUC210402059698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48550.55 | 48550.55
YUC210402059701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6431.86 | 6431.86
YUC210402059703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8845.81 | 8845.81
YUC210402045262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3248000 | 3248000
YUC210402045266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4514720 | 4514720
YUC210402058084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450911.85 | 1450911.85
YUC210402059712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34417.3 | 34417.3
YUC210402059715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11729.61 | 11729.61
YUC210402059717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44263.61 | 44263.61
YUC210402059719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5899.35 | 5899.35
YUC210402059722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2816.58 | 2816.58
YUC210402059725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64504.71 | 64504.71
YUC210402059727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14600 | 14600
YUC210402059730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13239.61 | 13239.61
YUC210402059732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676.42 | 1676.42
YUC210402059733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29625.19 | 29625.19
YUC210402059734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5937.77 | 17971.87
YUC210402059739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40330.98 | 40330.98
YUC210402059740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17011.13 | 17011.13
YUC210402059745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92181.8 | 92181.8
YUC210402059746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30955.23 | 30955.23
YUC210402059747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18064.1 | 18064.1
YUC210402059749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81300.67 | 81300.67
YUC210402059751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255855.94 | 255855.94
YUC210402059754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125801.87 | 125801.87
YUC210402059755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26272.22 | 26272.22
YUC210402059756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24287.16 | 24287.16
YUC210402059760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14032.13 | 14032.13
YUC210402059761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12053.31 | 12053.31
YUC210402059762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15097.8 | 15097.8
YUC210402059763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42422.62 | 42422.62
YUC210402059766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58530.48 | 58530.48
YUC210402059775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16023.12 | 16023.12
YUC210402059776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7981.01 | 7981.01
YUC210402059778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139570.28 | 139570.28
YUC210402059782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8199.96 | 8199.96
YUC210402059783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28809.19 | 28809.19
YUC210402059787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17997.32 | 17997.32
YUC210402058223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275488.86 | 1275488.86
YUC210402059788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25481.79 | 25481.79
YUC210402059789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44321.5 | 44321.5
YUC210402059790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12953.18 | 12953.18
YUC210402059791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40498.74 | 40498.74
YUC210402059794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6902.49 | 6902.49
YUC210402059796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15051.22 | 15051.22
YUC210402059797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22101.86 | 22101.86
YUC210402059798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48951.98 | 48951.98
YUC210402059800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75714.59 | 75714.59
YUC210402059801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18688.42 | 18688.42
YUC210402059806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13271.87 | 13271.87
YUC210402059807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7586.4 | 7586.4
YUC210402059808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16173.6 | 16173.6
YUC210402059810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14965.37 | 14965.37
YUC210402059812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3890.27 | 3890.27
YUC210402059815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65419 | 65419
YUC210402059817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39258.79 | 39258.79
YUC210402059818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7215.68 | 7215.68
YUC210402059819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449551.76 | 449551.76
YUC210402059824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37924.02 | 37924.02
YUC210402059825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78136.07 | 78136.07
YUC210402059826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35648.44 | 35648.44
YUC210402059827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22267.17 | 22267.17
YUC210402059831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95836.24 | 95836.24
YUC210402059833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104011.78 | 104011.78
YUC210402059834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40572.94 | 40572.94
YUC210402059835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148389.9 | 148389.9
YUC210402059839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14898.34 | 14898.34
YUC210402059840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77710.4 | 77710.4
YUC210402059841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66019.15 | 66019.15
YUC210402059846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7752.26 | 7752.26
YUC210402059847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37764.87 | 37764.87
YUC210402059848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43072.22 | 43072.22
YUC210402059849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 82339.53 | 82339.53
YUC210402059855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28333.02 | 28333.02
YUC210402059857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42557.09 | 42557.09
YUC210402059862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15955.08 | 15955.08
YUC210402059863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12192.22 | 12192.22
YUC210402059869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6002.3 | 6002.3
YUC210402045369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 964209 | 964209
YUC210402058300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 499790.15
YUC210402058322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 568626.71
YUC210402059160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4236.1 | 4236.1
YUC210402059875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30307.7 | 30307.7
YUC210402059876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51903.25 | 51903.25
YUC210402059877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11966.57 | 11966.57
YUC210402059880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11953.79 | 11953.79
YUC210402059881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21485.6 | 21485.6
YUC210402059882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9378.09 | 9378.09
YUC210402059883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4373.51 | 4373.51
YUC210402059884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17957.59 | 17957.59
YUC210402059886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46229.23 | 46229.23
YUC210402059887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21356.48 | 21356.48
YUC210402059889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67234.82 | 67234.82
YUC210402059890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4998.27 | 4998.27
YUC210402059891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21539.51 | 21539.51
YUC210402059893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61251.73 | 61251.73
YUC210402059894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8758.71 | 8758.71
YUC210402059897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46520.59 | 46520.59
YUC210402059899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 445697.11 | 445697.11
YUC210402059902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36053.04 | 36053.04
YUC210402059903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55490.14 | 55490.14
YUC210402045390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196875.01 | 196875.01
YUC210402056557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16157.54 | 75994.23
YUC210402059216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66481.14 | 66481.14
YUC210402059237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81187.97 | 81187.97
YUC210402059904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51135.86 | 51135.86
YUC210402059916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26082.36 | 26082.36
YUC210402059922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33943.23 | 33943.23
YUC210402059924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46938.01 | 46938.01
YUC210402059927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7915.09 | 7915.09
YUC210402059929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5916.09 | 5916.09
YUC210402059930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6041.18 | 6041.18
YUC210402059933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9480.31 | 9480.31
YUC210402059954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19568.14 | 19568.14
YUC210402059957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15934.42 | 15934.42
YUC210402059958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9456.16 | 9456.16
YUC210402059959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17026.14 | 17026.14
YUC210402059960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15303.38 | 15303.38
YUC210402059961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73476.53 | 73476.53
YUC210402059962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45692.16 | 45692.16
YUC210402059974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29805.45 | 29805.45
YUC210402059975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19853.88 | 19853.88
YUC210402059976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42174.49 | 42174.49
YUC210402058461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 382919.87
YUC210402059261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17298.47 | 17298.47
YUC210402059978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90310.76 | 90310.76
YUC210402059979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30020.43 | 30020.43
YUC210402059980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23357.42 | 23357.42
YUC210402059981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52867.2 | 52867.2
YUC210402059982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96534.02 | 96534.02
YUC210402059983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 17414.18 | 17414.18
YUC210402059984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26358.61 | 26358.61
YUC210402059985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185890.49 | 185890.49
YUC210402059986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11910.79 | 11910.79
YUC210402059989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71329.66 | 71329.66
YUC210402059993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32859.82 | 32859.82
YUC210402059995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160254.99 | 160254.99
YUC210402059996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17624.86 | 17624.86
YUC210402059997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6351.99 | 6351.99
YUC210402060000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80807.43 | 80807.43
YUC210402060003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60748.6 | 60748.6
YUC210402060004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33245.81 | 33245.81
YUC210402060005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22219.03 | 22219.03
YUC210402045635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1398250.01 | 1398250.01
YUC210402058490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 376000
YUC210402058499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 376000
YUC210402060009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31929.99 | 31929.99
YUC210402060062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46836.52 | 46836.52
YUC210402060064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76247.48 | 76247.48
YUC210402060065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15835.11 | 15835.11
YUC210402060067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49223.61 | 49223.61
YUC210402060068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99483.73 | 99483.73
YUC210402060161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40097.49 | 40097.49
YUC210402060163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12533.93 | 12533.93
YUC210402060165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4877.34 | 4877.34
YUC210402060166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40470.22 | 40470.22
YUC210402060168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7718.2 | 7718.2
YUC210402060169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61568.44 | 61568.44
YUC210402060172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87212.14 | 87212.14
YUC210402060175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80945.87 | 80945.87
YUC210402060181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65200 | 65200
YUC210402060183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19851.23 | 19851.23
YUC210402060185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11124.95 | 11124.95
YUC210402060189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35988.23 | 35988.23
YUC210402060192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115920.95 | 115920.95
YUC210402056035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1090472.93 | 1043688.79
YUC210402056769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402058376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919337.62 | 266926.03
YUC210402059453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86203.46 | 86203.46
YUC210402059471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18633.78 | 18633.78
YUC210402059492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38469.44 | 38469.44
YUC210402060108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137594.6 | 137594.6
YUC210402060109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15753.31 | 15753.31
YUC210402060110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87033.5 | 140894.86
YUC210402060111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53861.36 | 53861.36
YUC210402060112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76658.35 | 76658.35
YUC210402060113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84751.31 | 84751.31
YUC210402060114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23068.76 | 23068.76
YUC210402060115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29571.43 | 29571.43
YUC210402060116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56522.52 | 56522.52
YUC210402060117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28509.3 | 28509.3
YUC210402060118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14829.58 | 16529.91
YUC210402060119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700.33 | 1700.33
YUC210402060120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172573.64 | 172573.64
YUC210402060121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21311.5 | 21311.5
YUC210402060122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20786.17 | 20786.17
YUC210402060123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40889.97 | 40889.97
YUC210402060124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19067.85 | 19067.85
YUC210402060125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72417.1 | 72417.1
YUC210402060126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57035.29 | 57035.29
YUC210402060127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21972.95 | 21972.95
YUC210402050745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70350.52 | 70279.11
YUC210402052648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2132726.43 | 2132726.43
YUC210402056062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 483364.75 | 483364.75
YUC210402058399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919337.62 | 379816.4
YUC210402058409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 919337.62 | 2757311.63
YUC210402058429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36006.4 | 36006.4
YUC210402058437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5218.86 | 5218.86
YUC210402060128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61154.24 | 61154.24
YUC210402060129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7015.51 | 7015.51
YUC210402060130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159084.47 | 159084.47
YUC210402060131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118294.37 | 118294.37
YUC210402060132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13195.89 | 13195.89
YUC210402060133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5451.08 | 5451.08
YUC210402060134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17416.8 | 32083.01
YUC210402060135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11694.83 | 11694.83
YUC210402060136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13676.44 | 13676.44
YUC210402060137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52498.56 | 52498.56
YUC210402060138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4899.72 | 4899.72
YUC210402060139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9472.47 | 9472.47
YUC210402060140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66000 | 66000
YUC210402060141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15865.69 | 15865.69
YUC210402060142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33303.12 | 33303.12
YUC210402060143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27421.62 | 27421.62
YUC210402060144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52798.77 | 52798.77
YUC210402060145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58162.73 | 58162.73
YUC210402060146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39377.33 | 39377.33
YUC210402060147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.54 | 23627.54
YUC210402056775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 432392.94 | 329670.04
YUC210402056835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2325356.71 | 2211986.53
YUC210402058473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 369080.13
YUC210402060148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13300 | 13300
YUC210402060149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50126.66 | 50126.66
YUC210402060150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16857.74 | 16857.74
YUC210402060151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30253.36 | 30253.36
YUC210402060152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48732.53 | 48732.53
YUC210402060153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101397.71 | 101397.71
YUC210402060154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17391.89 | 17391.89
YUC210402060155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16261.17 | 16261.17
YUC210402060156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28441.41 | 28441.41
YUC210402060157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14525.27 | 14525.27
YUC210402060158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30711.49 | 30711.49
YUC210402060159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19026.37 | 19026.37
YUC210402060160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9730.09 | 9730.09
YUC210402060164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23408.92 | 23408.92
YUC210402060167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95293.15 | 95293.15
YUC210402060170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58947.71 | 58947.71
YUC210402060171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90875.91 | 90875.91
YUC210402060173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10010.71 | 10010.71
YUC210402060176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20790.58 | 20790.58
YUC210402050431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17861.68 | 17843.55
YUC210402059645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11409.28 | 11409.28
YUC210402060177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42514.3 | 42514.3
YUC210402060178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9125.38 | 9125.38
YUC210402060179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11062.14 | 11062.14
YUC210402060180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22127.32 | 22127.32
YUC210402060182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7864.6 | 7864.6
YUC210402060184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9269.49 | 9269.49
YUC210402060187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12347.6 | 12347.6
YUC210402060188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4971.19 | 4971.19
YUC210402060190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10948.98 | 10948.98
YUC210402060191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40822.47 | 40822.47
YUC210402060193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73481.57 | 73481.57
YUC210402060194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153.75 | 2153.75
YUC210402060195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35401.1 | 35401.1
YUC210402060196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65144.01 | 65144.01
YUC210402060199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52201.9 | 52201.9
YUC210402060221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240000 | 240000
YUC210402060224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56701.6 | 56701.6
YUC210402060226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10235.86 | 10235.86
YUC210402059672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21727.78 | 21727.78
YUC210402059685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38348.17 | 38348.17
YUC210402059710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55079.16 | 55079.16
YUC210402059711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44126.67 | 44126.67
YUC210402060230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8490.96 | 8490.96
YUC210402060233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24606.09 | 24606.09
YUC210402060234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2662.17 | 2662.17
YUC210402060236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8493 | 8493
YUC210402060246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45756.98 | 45756.98
YUC210402060247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23408.92 | 23408.92
YUC210402060248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.03 | 32392.03
YUC210402060250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 236957.54 | 236957.54
YUC210402060253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52879.82 | 52879.82
YUC210402060256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19252.11 | 19252.11
YUC210402060257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43305.42 | 43305.42
YUC210402060260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9730.09 | 9730.09
YUC210402060261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69767.72 | 69767.72
YUC210402060263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52707.38 | 52707.38
YUC210402060264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23867.27 | 80902.56
YUC210402045748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133998.61 | 133998.61
YUC210402059716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13821.02 | 13821.02
YUC210402059720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6194.21 | 6194.21
YUC210402059724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13230.46 | 13230.46
YUC210402059726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12423.6 | 12423.6
YUC210402059728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14980 | 14980
YUC210402059735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32326.82 | 32326.82
YUC210402059736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16992.38 | 16992.38
YUC210402059737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12403.8 | 12403.8
YUC210402059738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44559.87 | 44559.87
YUC210402059741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13481.68 | 13481.68
YUC210402059743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17333.79 | 17333.79
YUC210402059744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7061.01 | 7061.01
YUC210402059748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30955.23 | 30955.23
YUC210402059752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156421.85 | 156421.85
YUC210402059753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57224.99 | 57224.99
YUC210402060267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269103.95 | 269103.95
YUC210402060280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57636.99 | 57636.99
YUC210402060283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45225.88 | 45225.88
YUC210402060288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23872.87 | 23872.87
YUC210402060289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31570.35 | 31570.35
YUC210402059757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49922.02 | 49922.02
YUC210402059758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41649.53 | 41649.53
YUC210402059759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32961.64 | 32961.64
YUC210402059764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6045.25 | 6045.25
YUC210402059769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92638.17 | 92638.17
YUC210402059772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5184.82 | 5184.82
YUC210402059773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5184.67 | 5184.67
YUC210402059779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7690.52 | 7690.52
YUC210402059780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8627.92 | 8627.92
YUC210402059781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13644.3 | 13644.3
YUC210402059784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8412.84 | 8412.84
YUC210402059785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25041.62 | 25041.62
YUC210402059786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20151.52 | 20151.52
YUC210402059792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31219.86 | 31219.86
YUC210402059795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50962.93 | 50962.93
YUC210402059799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21056.76 | 21056.76
YUC210402059802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18048.08 | 18048.08
YUC210402059803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8363.12 | 8363.12
YUC210402050512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 775747.51 | 1066167.67
YUC210402055432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6641473.63 | 6641473.63
YUC210402059804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34145.11 | 34145.11
YUC210402059805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8940.89 | 8940.89
YUC210402059809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55223.2 | 55223.2
YUC210402059816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29794.21 | 29794.21
YUC210402059820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12814.68 | 12814.68
YUC210402059821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34539.1 | 34539.1
YUC210402059822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134473.09 | 134473.09
YUC210402059823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28569.62 | 28569.62
YUC210402059828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77006.12 | 77006.12
YUC210402059829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7816.05 | 7816.05
YUC210402059830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8587.9 | 8587.9
YUC210402059832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222326.06 | 222326.06
YUC210402059836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15000 | 15000
YUC210402059837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7981.01 | 7981.01
YUC210402059838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15600 | 15600
YUC210402059843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17025.53 | 17025.53
YUC210402059850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7945.3 | 7945.3
YUC210402059851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17810.64 | 17810.64
YUC210402059852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28898.41 | 28898.41
YUC210402057926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749387.24 | 749387.24
YUC210402059853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19165.06 | 19165.06
YUC210402059854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11382.34 | 11382.34
YUC210402059856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14807.77 | 14807.77
YUC210402059858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95737.28 | 95737.28
YUC210402059859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104691.64 | 104691.64
YUC210402059860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36540.84 | 36540.84
YUC210402059861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20318.41 | 20318.41
YUC210402059864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13533.48 | 13533.48
YUC210402059865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59974.45 | 59974.45
YUC210402059866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89640.52 | 89640.52
YUC210402059867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6684.85 | 6684.85
YUC210402059870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57843.34 | 57843.34
YUC210402059872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16260.47 | 16260.47
YUC210402059873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20353.98 | 20353.98
YUC210402059878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12785.76 | 12785.76
YUC210402059879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17281.87 | 17281.87
YUC210402059888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23487.48 | 23487.48
YUC210402059892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39777.83 | 39777.83
YUC210402050563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325396.24 | 325065.95
YUC210402056450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402056455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 82690.18 | 82690.18
YUC210402059143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34974.45 | 43305.42
YUC210402059147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18380.01 | 18380.01
YUC210402059895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20013.42 | 20013.42
YUC210402059896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18095.64 | 18095.64
YUC210402059898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13982.59 | 13982.59
YUC210402059900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31115.19 | 31115.19
YUC210402059901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32659.09 | 32659.09
YUC210402059905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23177.14 | 23177.14
YUC210402059906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32539.98 | 32539.98
YUC210402059907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37497.56 | 37497.56
YUC210402059908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47258.66 | 47258.66
YUC210402059909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42279.41 | 42279.41
YUC210402059910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7159.21 | 7159.21
YUC210402059915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129964.6 | 129964.6
YUC210402059917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58450.78 | 58450.78
YUC210402059918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26423 | 26423
YUC210402059925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75994.23 | 75994.23
YUC210402059926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59972.34 | 59972.34
YUC210402059928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500.96 | 5500.96
YUC210402047454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1118666.52 | 1118666.52
YUC210402050577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000.44 | 800000.44
YUC210402048324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780929.95 | 780374.15
YUC210402059181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40213.77 | 40213.77
YUC210402059931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3480 | 3480
YUC210402059932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50147.96 | 50147.96
YUC210402059934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6433.91 | 6433.91
YUC210402059955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222.54 | 1222.54
YUC210402059956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20829.97 | 20829.97
YUC210402059965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9612.04 | 9612.04
YUC210402059966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91200.19 | 91200.19
YUC210402059967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55810.2 | 55810.2
YUC210402059968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11226.98 | 11226.98
YUC210402059970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14400 | 14400
YUC210402059971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16100 | 16100
YUC210402059972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31248.53 | 31248.53
YUC210402059977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48423.54 | 48423.54
YUC210402059987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12334.33 | 12334.33
YUC210402059990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17315.37 | 17315.37
YUC210402059991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53239.3 | 53239.3
YUC210402059992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26602.96 | 26602.96
YUC210402050246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006643.09 | 1005621.32
YUC210402059242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51188.97 | 51188.97
YUC210402059247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135297.75 | 135297.75
YUC210402059994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26533.43 | 26533.43
YUC210402059998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6479.16 | 6479.16
YUC210402059999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12039.32 | 12039.32
YUC210402060001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8999.67 | 8999.67
YUC210402060002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64894.97 | 64894.97
YUC210402060006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5903.07 | 5903.07
YUC210402060007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5049.21 | 5049.21
YUC210402060008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 215079.97 | 215079.97
YUC210402060010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119964.83 | 119964.83
YUC210402060011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23509.07 | 23509.07
YUC210402060012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42331.82 | 42331.82
YUC210402060013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69314.92 | 69314.92
YUC210402060014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92622.52 | 92622.52
YUC210402060015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58176.68 | 58176.68
YUC210402060016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56701.6 | 56701.6
YUC210402060017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6126.64 | 6126.64
YUC210402060018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34278.43 | 34278.43
YUC210402060019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74055.92 | 74055.92
YUC210402060020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114717.14 | 114717.14
YUC210402060021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2029.57 | 2029.57
YUC210402053831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5601181.63 | 5601181.63
YUC210402059278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36133.55 | 36133.55
YUC210402060022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14834.05 | 14834.05
YUC210402060023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73713.85 | 73713.85
YUC210402060024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30039.36 | 30039.36
YUC210402060025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16118.17 | 16118.17
YUC210402060026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55990.65 | 55990.65
YUC210402060027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8488.65 | 8488.65
YUC210402060028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137594.6 | 137594.6
YUC210402060029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87033.5 | 87033.5
YUC210402060030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29571.43 | 29571.43
YUC210402060031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700.33 | 1700.33
YUC210402060032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172573.64 | 172573.64
YUC210402060033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21311.5 | 21311.5
YUC210402060034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19067.85 | 19067.85
YUC210402060036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57035.29 | 57035.29
YUC210402060037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42257.19 | 42257.19
YUC210402060038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7015.51 | 7015.51
YUC210402060039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 159084.47 | 159084.47
YUC210402060040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 118294.37 | 118294.37
YUC210402060041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5451.08 | 5451.08
YUC210402050660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56464.16 | 56406.85
YUC210402060042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17416.8 | 17416.8
YUC210402060043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11694.83 | 11694.83
YUC210402060044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52498.56 | 52498.56
YUC210402060045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20501.34 | 20501.34
YUC210402060046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31486.3 | 31486.3
YUC210402060047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57636.99 | 57636.99
YUC210402060048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9111.2 | 9111.2
YUC210402060049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21727.04 | 21727.04
YUC210402060050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45756.98 | 45756.98
YUC210402060051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.03 | 32392.03
YUC210402060052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13587.31 | 13587.31
YUC210402060053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4899.72 | 4899.72
YUC210402060054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52798.77 | 52798.77
YUC210402060055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58162.73 | 58162.73
YUC210402060056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39377.33 | 39377.33
YUC210402060057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13300 | 13300
YUC210402060058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14525.27 | 14525.27
YUC210402060059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30711.49 | 30711.49
YUC210402060060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19026.37 | 19026.37
YUC210402060061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9730.09 | 9730.09
YUC210402053103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7567.45 | 20501.34
YUC210402058523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | U031-Expansión de la Educación Inicial |  | 376000 | 376000
YUC210402058594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43040.35 | 43040.35
YUC210402060063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4169.68 | 4169.68
YUC210402060069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6359.76 | 6359.76
YUC210402060070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62068.1 | 62068.1
YUC210402060071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33199.03 | 33199.03
YUC210402060072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27280.25 | 27280.25
YUC210402060073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42331.82 | 42331.82
YUC210402060074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10900.18 | 10900.18
YUC210402060075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69314.92 | 69314.92
YUC210402060076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111882.08 | 111882.08
YUC210402060077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92622.52 | 92622.52
YUC210402060078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58176.68 | 58176.68
YUC210402060079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31257.96 | 31257.96
YUC210402060080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6126.64 | 6126.64
YUC210402060081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34278.43 | 34278.43
YUC210402060082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34792.7 | 34792.7
YUC210402060083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18783.22 | 18783.22
YUC210402060084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74055.92 | 74055.92
YUC210402060085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19314.97 | 76144.66
YUC210402060086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56829.69 | 56829.69
YUC210402060087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50094.77 | 50094.77
YUC210402058287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 599131.75
YUC210402058292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684762.88 | 868363.1
YUC210402058601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36665.84 | 36665.84
YUC210402058612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25549.34 | 25549.34
YUC210402060088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114717.14 | 114717.14
YUC210402060089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69003.42 | 69003.42
YUC210402060090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115934.55 | 115934.55
YUC210402060091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2029.57 | 2029.57
YUC210402060092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14834.05 | 14834.05
YUC210402060093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73713.85 | 73713.85
YUC210402060094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27607.84 | 27607.84
YUC210402060095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17020.74 | 17020.74
YUC210402060096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30039.36 | 30039.36
YUC210402060097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14800.29 | 14800.29
YUC210402060098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16118.17 | 57403.48
YUC210402060099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41285.31 | 57403.48
YUC210402060100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21668.09 | 21668.09
YUC210402060101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55990.65 | 55990.65
YUC210402060102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27137.34 | 27137.34
YUC210402060103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37188.59 | 37188.59
YUC210402060104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31871.3 | 38971.3
YUC210402060105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7100 | 7100
YUC210402060106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7853.12 | 7853.12
YUC210402060107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8488.65 | 8488.65
YUC210402052624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1559961.97 | 1559961.97
YUC210402055970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1005385.55 | 1057539.46
YUC210402022841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225671.14 | 268104.93
YUC210402021862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129701.72 | 156289.39
YUC210402051296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 930605.73 | 930707.99
YUC210402051443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1603052.8 | 690919.25
YUC210402045710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234313.3 | 234313.3
YUC210402017619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321904.35 | 392674.14
YUC210402017131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108395.65 | 111143.02
YUC210402016436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128734.47 | 144524.2
YUC210402016999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8871.96 | 7563.39
YUC210402017027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121610.31 | 121505.2
YUC210402007041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19335.48 | 19335.48
YUC210402007054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143987.6 | 143987.6
YUC210402007088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 475247.75 | 475247.75
YUC210402013140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369731.21 | 369731.21
YUC210402013150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96377.46 | 96377.46
YUC210402006832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6445.69 | 6445.69
YUC210402012732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96892.42 | 96892.42
YUC210402013240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6558.34 | 6558.34
YUC210402012476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113675.36 | 113675.36
YUC210402012924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326982.24 | 1326982.24
YUC210402012960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7698.46 | 7698.46
YUC210402038726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC200401844996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80065.96 | 80065.96
YUC210201929616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1684558.66 | 1681779.09
YUC210201931264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3490.85 | 11951.22
YUC210201931266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35075.81 | 77414.21
YUC210201931268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9991.87 | 12038.13
YUC210201931269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117092.42 | 119148.84
YUC210201929662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489307.52 | 488603.22
YUC210201929748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237095.49 | 236543.8
YUC210201929763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210201930498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108579.75 | 134222.71
YUC210201929094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57286.98 | 56836.96
YUC210201929797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.92
YUC210201930518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87592.35 | 97589.93
YUC210201932202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3624.98 | 4758.46
YUC210201932217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171327.94 | 173915.77
YUC210201927482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 99447.87
YUC210201927484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100695.04 | 104439.3
YUC210201927488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82836.53 | 90834.93
YUC210201927490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 96420.17
YUC210201927492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 96418.07
YUC210201930543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120105.25 | 123071.28
YUC210201930548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107993.59 | 117926.79
YUC210201929206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199120.2 | 198950.4
YUC210201929843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2887905.87 | 2886238.78
YUC210201931495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47082.74 | 50292.29
YUC210201932267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64751.73 | 74462.8
YUC210201929232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685306.64 | 684722.1
YUC210201929871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806380.87 | 804792.53
YUC210201931503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107198.04 | 107240.1
YUC210201931673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103917.31 | 105842.68
YUC210201932347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63916.74 | 65294.14
YUC210201932355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103488.67 | 106004.56
YUC210201933032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99060 | 98000
YUC210201933033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297180 | 294000
YUC210201933052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256096.87 | 255947.6
YUC210201930821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98060.1 | 101507.12
YUC210201933063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096591.74 | 1095455.72
YUC210201930839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125915.03 | 127979.93
YUC210201931768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115718.71 | 118366.43
YUC210201931781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75776.66 | 81299.19
YUC210201930111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663847.83 | 663700.05
YUC210201926999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93286.82 | 94308.18
YUC210201919089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161290.82 | 165638.35
YUC210201922471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176721.27 | 180601.47
YUC210201932628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102820.17 | 103233.31
YUC210201929584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.82 | 78847.93
YUC210201931255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95346.35 | 97314.75
YUC210201931261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124311.19 | 127104.99
YUC210201930107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165961.98 | 165925.01
YUC210201933030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99060 | 98000
YUC210201933045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72196.08 | 71955.47
YUC210201927141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39580.92 | 38149.37
YUC210201927147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70554.49 | 71787.89
YUC210201928539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210201928557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424929.15 | 423208.87
YUC210201932186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171327.94 | 172100.79
YUC210201933080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322943.93 | 1320689.6
YUC210201929372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161733.76 | 1161475.09
YUC210201931571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58298.14 | 62571.13
YUC210201931575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49001.95 | 51444.06
YUC210201931580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124025.08 | 126305.06
YUC210201931585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135157.83 | 137010.4
YUC210201931586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66405.02 | 67912.07
YUC210201927223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40707.47 | 41375.64
YUC210201927234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38698.51 | 38859.11
YUC210201931597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103917.31 | 107059.62
YUC210201927250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54645.19 | 52836.36
YUC210201919886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128149.85 | 177168.55
YUC210201928722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210201929602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.82 | 78847.93
YUC210201929641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2189008.96 | 2187538.93
YUC210201931814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122881.89 | 122881.89
YUC210201931839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6267.56 | 6459.03
YUC210201929733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210201931847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122881.89 | 126163.26
YUC210201929895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317692.71 | 316431.95
YUC210201931199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908944.19 | 1901257.9
YUC210201926982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60151.88 | 60520.98
YUC210201925480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267685.48 | 268485.92
YUC210201925486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40460.65 | 40530.22
YUC210201930871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98060.1 | 101507.12
YUC210201925518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46008.24 | 46057.84
YUC210201930894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114468.88 | 117871.72
YUC210201916869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750942.02 | 749656.02
YUC210201915214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69866.1 | 69617.45
YUC210201917794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104778.28 | 105918.42
YUC210201915466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130824.68 | 126046.97
YUC210201918714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937690.36 | 936924.81
YUC210201915267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121926.86 | 126046.97
YUC210201913814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11021.42 | 11050.03
YUC210201914620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49967.3 | 50195.52
YUC210201916107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13622.1 | 13652.35
YUC210201914740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11291.86 | 11311.05
YUC210201916251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5196.97 | 5203.58
YUC210201914815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107534.29 | 107562.76
YUC210201917262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164429.66 | 168026.06
YUC210201916605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186555.01 | 186555.01
YUC210201915171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139732.2 | 139234.9
YUC210201941484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115545.88 | 170757.48
YUC210201941486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75258.9 | 98267.19
YUC210201936574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979577.88 | 978854.86
YUC210201936597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78543.16 | 78543.16
YUC210201936605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 170206.32
YUC210201936610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 170206.32
YUC210201936649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247591.11 | 247591.11
YUC210201936179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.87 | 95871.08
YUC210201936187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.87 | 95871.08
YUC210201935144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178459.55 | 180843.17
YUC210201935356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166040.8 | 166717.45
YUC210201942154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15156.2 | 43156.2
YUC210201936393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238692.06 | 238692.06
YUC210201936395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397820.1 | 397820.1
YUC210201936538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083612.31 | 1081117.48
YUC210201936552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196499.31 | 1195868.98
YUC210201936562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202416.83 | 1201297.45
YUC210201936632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471258.96 | 471258.96
YUC210201936634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82530.37 | 82530.37
YUC210201936656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247591.11 | 247591.11
YUC210201942837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 287902 | 287902
YUC210201936122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1518626.14 | 1517119.8
YUC210201936211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620641.64 | 619425.37
YUC210201936235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500584.07 | 1494936.3
YUC210201938685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
YUC210201940483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6691.53 | 115584.08
YUC210302001370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21664.62 | 21664.62
YUC210302004697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109759.3 | 109759.3
YUC210302004884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30710.13 | 30710.13
YUC210302005024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5561.93 | 5561.93
YUC210302005191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22039.93 | 22039.93
YUC210302005196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35609.08 | 35609.08
YUC210201929542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210201929402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580866.86 | 580737.54
YUC210302002414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2325945.96 | 2325945.96
YUC210302004656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27857.01 | 27857.01
YUC210302004672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19102.36 | 19102.36
YUC210302004717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7932.52 | 7932.52
YUC210302005182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.28 | 32392.28
YUC210302005229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61703.51 | 61703.51
YUC210301960892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 117057.31
YUC210301965000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111923.33 | 114568.55
YUC210301969923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113774.3 | 114329.63
YUC210301963607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188792.52 | 192408.31
YUC210301963613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107918.83 | 109197.49
YUC210301966248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172379.57 | 175473.64
YUC210301969531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66095.79 | 66962.51
YUC210301966262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11518.9 | 11878.92
YUC210301969564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46632.39 | 51229.67
YUC210301965130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5812.44 | 5812.44
YUC210301966304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4941.41 | 6136.86
YUC210301964615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54117.38 | 68803.59
YUC210301964616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5819.38 | 13652.36
YUC210301965438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113521.74 | 115349.53
YUC210301966326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100939.5 | 107105.22
YUC210301962763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89340.51 | 146575.2
YUC210301964630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52899.7 | 54529.64
YUC210301968816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3406.84 | 7470.32
YUC210301963394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4890.35 | 5133.03
YUC210301960737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165046.49 | 173769.89
YUC210301960907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 112739.53
YUC210301960918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72269.14 | 72269.14
YUC210301960928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69231.03 | 69231.03
YUC210301966944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101415.2 | 102263.94
YUC210301968853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111907.21 | 116666.56
YUC210301969772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109453.67 | 110086.46
YUC210301963452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84985.83 | 84641.77
YUC210301964863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111923.33 | 115218.24
YUC210301962892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7775.99 | 8037.45
YUC210301966593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178459.55 | 180843.17
YUC210301963048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118220 | 125984.79
YUC210301969723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109453.67 | 110016.45
YUC210301965502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54735.17 | 54735.17
YUC210301966953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57959.67 | 59191.62
YUC210301968435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108779.75 | 110439.61
YUC210301962227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42180.8 | 44190.08
YUC210301964341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105258.13 | 107453.58
YUC210301961227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215099.84 | 215099.84
YUC210301963171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116395.07 | 117228.35
YUC210301968488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102285.99 | 104122.67
YUC210301965168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47953.69 | 49542.58
YUC210301968547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123362.98 | 124441.03
YUC210301968551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75632.51 | 91029.96
YUC210301961375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55425.23 | 56675.79
YUC210301965215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96404 | 96550.72
YUC210301968601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123362.98 | 124574.74
YUC210301960967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 113131.76
YUC210301964574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43269.76 | 44041.73
YUC210301965286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104915.07 | 122618.47
YUC210301965317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170852.85 | 173064.49
YUC210301965333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104915.07 | 113359.64
YUC210301961043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130925.43 | 140886.08
YUC210301965360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63202.57 | 106869.99
YUC210301964800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 98157.56
YUC210301963005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34987.56 | 35141.89
YUC210301964233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131596.73 | 137696.58
YUC210301964836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 108167.96
YUC210301964840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173718.15 | 174503.07
YUC210402012184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 263727.35 | 263727.35
YUC210402012184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113026.01 | 113026.01
YUC210402012191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 574171.8 | 574171.8
YUC210402012191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246073.63 | 246073.63
YUC210402012197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2134476.09 | 2134476.09
YUC210402012197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914775.47 | 914775.47
YUC210402012198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 169883.49 | 169883.49
YUC210402012198 | ESTATAL | 2021 |  |  | GIC JAPAY | 332672.42 | 332672.42
YUC210402012198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 415000 | 415000
YUC210402012199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 316472.82 | 316472.82
YUC210402012199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135631.21 | 135631.21
YUC210402012200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 537766.56 | 537766.56
YUC210402012200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 358511.04 | 358511.04
YUC210402012203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 53061.72 | 53061.72
YUC210402012203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412391.99 | 412391.99
YUC210402012205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318697.86 | 318697.86
YUC210402012205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136584.79 | 136584.79
YUC210301954142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58500 | 81224.28
YUC210301954179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82600 | 82600
YUC210301954183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165200
YUC210301954308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158800 | 178467.71
YUC210302002820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31570.35 | 31570.35
YUC210302001720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47853.93 | 47853.93
YUC210302001257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50221.49 | 50221.49
YUC210302001731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35244.84 | 35244.84
YUC210302003256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46369.64 | 46369.64
YUC210302003269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13802.28 | 13802.28
YUC210302002595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27832.19 | 27832.19
YUC210302001314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70537.06 | 70537.06
YUC210302001353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25785.84 | 25785.84
YUC210302001374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96260.13 | 96260.13
YUC210302002968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87519.01 | 87519.01
YUC210302003341 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 683067.51 | 683067.51
YUC210302003341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1593824.2 | 1593824.2
YUC210302003342 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 1137239.88 | 1137239.88
YUC210302003342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2653559.73 | 2653559.73
YUC210302003351 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 204920.25 | 204920.25
YUC210302003351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 478147.25 | 478147.25
YUC210301953922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 166230.23
YUC210302004172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142000.21 | 142000.21
YUC210302004176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23082.45 | 23082.45
YUC210301954158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 18049.84
YUC210301954169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247800 | 247800
YUC210301954203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165200 | 165200
YUC210302001003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11090.35 | 11090.35
YUC210302001687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3311526.54 | 3311526.54
YUC210302003607 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 136423.98 | 136423.98
YUC210302003607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318322.61 | 318322.61
YUC210301990330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85997.76 | 85997.76
YUC210301991454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162730.31 | 162730.31
YUC210301991466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153178.04 | 153178.04
YUC210301983985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389169.85 | 389169.85
YUC210301988559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175406.29 | 90166.03
YUC210301989863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509750.86 | 509750.86
YUC210301990506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343099.76 | 343099.76
YUC210301990510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600424.59 | 600424.59
YUC210301990542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254314.29 | 254314.29
YUC210301990546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301990548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593400 | 593400
YUC210301990571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301991083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149688.89 | 149688.89
YUC210301991085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74844.44 | 74844.44
YUC210301991089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599780.45 | 2599780.45
YUC210301991488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448981.48 | 1448981.48
YUC210301989986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301990008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85997.76 | 85997.76
YUC210301990013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301990015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301987103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84958.48 | 84958.48
YUC210301991896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1364485.4 | 1364485.4
YUC210301989156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577822.96 | 577822.96
YUC210301991444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167161.23 | 1167161.23
YUC210301987033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424792.39 | 424792.39
YUC210301990514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85774.94 | 85774.94
YUC210301990516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257324.82 | 257324.82
YUC210301990517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171549.88 | 171549.88
YUC210301990520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257324.82 | 257324.82
YUC210301990521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171549.88 | 171549.88
YUC210301990538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301990540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339085.71 | 339085.71
YUC210301992338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54880.38 | 54880.38
YUC210301991037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498000 | 1498000
YUC210301992350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54880.38 | 54880.38
YUC210301992368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274401.92 | 274401.92
YUC210301989560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418445.77 | 461485.57
YUC210301991053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299600 | 299600
YUC210301991057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149800 | 149800
YUC210301991064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1123500 | 1123500
YUC210301991067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74900 | 74900
YUC210301992377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713444.99 | 713444.99
YUC210301991071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149800 | 149800
YUC210301991073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197511.11 | 1197511.11
YUC210301991078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299377.78 | 299377.78
YUC210301986734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972448.07 | 962771.91
YUC210301988896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239799.16 | 239703.28
YUC210301989825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84958.48 | 84958.48
YUC210301989829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862025.98 | 1862025.98
YUC210301990191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171995.51 | 171995.51
YUC210301989974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429988.78 | 429988.78
YUC210301974223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455618.77 | 455618.77
YUC210301971031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150848.69 | 158215.87
YUC210301974258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197362.56 | 197362.56
YUC210301979877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210301979904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227800 | 227800
YUC210301979576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140487.74 | 140487.74
YUC210301982329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 395247.96 | 393887.16
YUC210301979595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133139.61 | 133139.61
YUC210301978974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104506.26 | 1104506.26
YUC210301979857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227800 | 227800
YUC210301979038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 715388.08 | 715388.08
YUC210301979054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202006.89 | 202006.89
YUC210301979060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932300.08 | 932300.08
YUC210301974307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840195.89 | 840195.89
YUC210301974326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956184.17 | 956184.17
YUC210301974423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2718907.77 | 2718907.77
YUC210301974434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2310059.37 | 2310059.37
YUC210302003597 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 113686.64 | 113686.64
YUC210302003597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 265268.84 | 265268.84
YUC210302001739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65225.36 | 65225.36
YUC210302002933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39799.08 | 39799.08
YUC210302002936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20898.9 | 20898.9
YUC210302002946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40954.3 | 40954.3
YUC210302002949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46758.05 | 46758.05
YUC210402006901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 620352.84 | 620352.84
YUC210402006902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 87635.82 | 87635.82
YUC210402006909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 793408.56 | 793408.56
YUC210402006915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 163109.3 | 163109.3
YUC210402006917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1403545.12 | 1403545.12
YUC210402006918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 244663.94 | 244663.94
YUC210402006921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476045.14 | 476045.14
YUC210402006925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238022.57 | 238022.57
YUC210402006928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35986.08 | 35986.08
YUC210402006930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35986.08 | 35986.08
YUC210402006931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1073299.21 | 1073299.21
YUC210402006932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35789 | 35789
YUC210402006935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.68 | 247780.69
YUC210402006937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.12 | 165187.12
YUC210402006944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 391712.08 | 391712.08
YUC210302003908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 110917.09 | 110917.09
YUC210302003927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165812.02 | 165812.02
YUC210402006947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.56 | 82593.56
YUC210402006951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.12 | 165187.12
YUC210402006959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158798.57 | 158798.57
YUC210402006963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1270302.44 | 1596879.63
YUC210402006965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158798.57 | 158798.57
YUC210402006967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 714545.13 | 898244.8
YUC210402006970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238197.85 | 238197.86
YUC210402006971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412975.33 | 522044.79
YUC210402006974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158659.69 | 158659.7
YUC210402006978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396996.41 | 476395.7
YUC210402006981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 951958.16 | 951958.16
YUC210402006982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82595.07 | 104408.96
YUC210402006985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235027.25 | 235027.26
YUC210402006988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 548396.91 | 626739.33
YUC210402006990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78342.42 | 78342.43
YUC210402006993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82595.07 | 104408.96
YUC210302001242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70763.17 | 70763.17
YUC210302004027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66021.42 | 66021.42
YUC210402007005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19490.25 | 19490.25
YUC210402007016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6483.29 | 6483.29
YUC210302001265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 178632.03 | 178632.03
YUC210302004068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46692.6 | 46692.6
YUC210402007019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396958.6 | 396958.6
YUC210402007021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38980.5 | 38980.5
YUC210402007022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6483.29 | 6483.29
YUC210402007027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107999.47 | 107999.47
YUC210402007029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6496.75 | 6496.75
YUC210402007031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32416.45 | 32416.45
YUC210402007034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.86 | 12891.86
YUC210402007035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215998.95 | 215998.95
YUC210402007040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35999.82 | 35999.82
YUC210402007042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476350.32 | 556958.64
YUC210302001317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30395.33 | 30395.33
YUC210302001360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25564.56 | 25564.56
YUC210402007045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6483.29 | 6483.29
YUC210402007049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179585.89 | 179585.89
YUC210402007051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 555742.04 | 683771.55
YUC210402007052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317566.88 | 371305.75
YUC210402007055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396958.6 | 464132.19
YUC210402007057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25978.52 | 25978.52
YUC210402007060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58451.67 | 58451.67
YUC210402007062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35999.82 | 35999.82
YUC210402007064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215888.78 | 215888.78
YUC210402007066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143925.85 | 143925.85
YUC210402008665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 495022.65 | 495022.65
YUC210302001367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163568.91 | 163568.91
YUC210302003257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13094.16 | 13094.16
YUC210302003260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50848.65 | 50848.65
YUC210302004187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19535.93 | 19535.93
YUC210302004190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 90187.8 | 90187.8
YUC210402007067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12966.58 | 12966.58
YUC210402007068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35980.86 | 35980.86
YUC210402007069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6496.75 | 6496.75
YUC210402007070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35980.86 | 40681.51
YUC210402007072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179904.28 | 219980.51
YUC210402007075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38943.9 | 38943.9
YUC210402007076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35980.86 | 35980.86
YUC210402007077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.63 | 6494.63
YUC210402007078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25962.6 | 25962.6
YUC210402008666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33278.27 | 33278.27
YUC210402008672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82482.36 | 82482.36
YUC210402009035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35977.34 | 35977.34
YUC210402009039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6473.85 | 6473.85
YUC210302003312 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 227373.29 | 227373.29
YUC210302003312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 530537.67 | 530537.67
YUC210302003332 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 136423.98 | 136423.98
YUC210302003332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318322.61 | 318322.61
YUC210302003360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45907.72 | 45907.72
YUC210402009094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79358.78 | 79358.78
YUC210402008433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 574171.8 | 574171.8
YUC210402008433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 246073.63 | 246073.63
YUC210302001014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59796.41 | 59796.41
YUC210302001235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66979.12 | 66979.12
YUC210302004192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13146.22 | 13146.22
YUC210302001377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38036.6 | 38036.6
YUC210402012105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8939707.06 | 8939707.06
YUC210402012105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3831303.02 | 3831303.02
YUC210402012112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71961.71 | 81363.01
YUC210402012113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 318697.86 | 318697.86
YUC210402012113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136584.79 | 136584.79
YUC210402012114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210302001746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28524.41 | 28524.41
YUC210402008510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402008519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402012119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1002163.88 | 1002163.88
YUC210402012119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 429498.81 | 429498.81
YUC210402012088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6800221.5 | 6800221.5
YUC210402012088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2914380.64 | 2914380.64
YUC210402013819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65337.42 | 65337.42
YUC210402013843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107745.51 | 111216.84
YUC210302003873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23329.76 | 23329.76
YUC210302002811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 100000
YUC210402013151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161869.9 | 1073851.89
YUC210402013890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115061.06 | 116141.61
YUC210402013894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114507.08 | 117978.43
YUC210402011742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79282 | 102828.14
YUC210402013578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118829.74 | 119913.64
YUC210402013608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111274.37 | 116578.63
YUC210301966272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66370.75 | 68848.98
YUC210301960922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 106434.45
YUC210301996577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115060.37 | 157274.44
YUC210301961021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56695.92 | 58061.09
YUC210302004579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142859.63 | 142859.63
YUC210302004583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32459.09 | 32459.09
YUC210302004586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46121.97 | 46121.97
YUC210302004587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41205.76 | 82411.52
YUC210302004616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18271.96 | 18271.96
YUC210302004619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36810.76 | 36810.76
YUC210302004673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56688.12 | 56688.12
YUC210302004684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45458.67 | 45458.67
YUC210302004686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3468.16 | 3468.16
YUC210302004690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69363.04 | 69363.04
YUC210302004702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95414.99 | 95414.99
YUC210302004723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164545.68 | 164545.68
YUC210302004729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173456.84 | 173456.84
YUC210302004752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7039.46 | 7039.46
YUC210302004764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32392.1 | 32392.1
YUC210302004765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27824.49 | 27824.49
YUC210302004770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8279.15 | 8279.15
YUC210302004773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18443.95 | 18443.95
YUC210302004809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42755.83 | 42755.83
YUC210302004868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73908.11 | 73908.11
YUC210302004877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173403.28 | 173403.28
YUC210302004892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33006.3 | 33006.3
YUC210302004900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16260.58 | 16260.58
YUC210302004912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16038.98 | 16038.98
YUC210302004651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 791120 | 791120
YUC210302002960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31602.85 | 31602.85
YUC210302005015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9809.11 | 9809.11
YUC210302005017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45854.32 | 45854.32
YUC210302005036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56703.89 | 56703.89
YUC210302005048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20768.28 | 20768.28
YUC210302005068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.69 | 13228.69
YUC210302005079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17859.78 | 17859.78
YUC210302005253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74882.54 | 74882.54
YUC210402006784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156174.37 | 156174.37
YUC210402006785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156174.37 | 156174.37
YUC210402006786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.57
YUC210402006790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158564 | 164634.38
YUC210402006793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.57
YUC210402006794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317128.01 | 329152.42
YUC210402006797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35927.35 | 35927.35
YUC210402006802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402012164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1546078.91 | 1546078.91
YUC210402012164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171786.54 | 171786.54
YUC210402012167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1062326.18 | 1062326.18
YUC210402012167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 455282.65 | 455282.65
YUC210402013002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105881.69 | 109614.57
YUC210402013020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9145.31 | 9145.31
YUC210402006809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158779.26 | 158779.26
YUC210402006811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158779.26 | 158779.26
YUC210402006812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35927.35 | 35927.35
YUC210402006819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19484.85 | 19484.85
YUC210402006820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35927.35 | 35927.35
YUC210402006821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158779.26 | 158779.26
YUC210402006822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71854.71 | 71854.72
YUC210402006823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.38 | 12891.38
YUC210402006825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6445.69 | 6445.69
YUC210402006826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107782.06 | 107782.06
YUC210402006827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12891.38 | 12891.38
YUC210402006828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19337.07 | 76499.53
YUC210402006831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19484.85 | 19484.85
YUC210402012173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 134441.66 | 134441.66
YUC210402012173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89627.78 | 89627.78
YUC210402012180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4490386.5 | 4490386.5
YUC210402012180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1924451.36 | 1924451.36
YUC210402012660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95642 | 95642
YUC210402012661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61886 | 61886
YUC210402013480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123465.34 | 123465.34
YUC210302005140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56538.59 | 56538.59
YUC210302005176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65921.25 | 65921.25
YUC210402006834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.95 | 6494.95
YUC210402006835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.95 | 6494.95
YUC210402006836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8812.12 | 8812.12
YUC210402006840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4406.06 | 4406.06
YUC210402006841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165190.13 | 208817.92
YUC210402006852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247785.2 | 284351.79
YUC210402012664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202536 | 202536
YUC210402012665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39382 | 39382
YUC210402012670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95642 | 95642
YUC210402012672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84390 | 84390
YUC210402012675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45008 | 45008
YUC210402013062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97972.96 | 189817.41
YUC210302005203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71145.18 | 71145.18
YUC210302005208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21033.58 | 21033.58
YUC210302005209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52969.08 | 52969.08
YUC210302005211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45135.97 | 45135.97
YUC210302005217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199887.7 | 199887.7
YUC210302005222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32749.61 | 32749.61
YUC210402006863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82242.64 | 82242.64
YUC210402006864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247745.98 | 247745.98
YUC210402006865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 991140.8 | 1252907.49
YUC210402012700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90045.79 | 98219.98
YUC210302005245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45291.67 | 45291.67
YUC210302005249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44717.61 | 44717.61
YUC210402006881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165018.49 | 165018.49
YUC210402006882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 907601.72 | 907601.72
YUC210402006898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88136.33 | 88136.33
YUC210402012359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39382 | 39382
YUC210302004573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10003.05 | 10003.05
YUC210302004575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54299.84 | 54299.84
YUC210302004589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27114.87 | 27114.87
YUC210402012388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 108061.08
YUC210402012390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 106872.1
YUC210402012761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131599.4 | 217953.05
YUC210402013227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40694.11 | 44885.36
YUC210302004662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65068.44 | 65068.44
YUC210402012392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46962.32 | 50695.78
YUC210402012785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73477.43 | 76359.55
YUC210402012788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3245.47 | 4085.09
YUC210302004664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29608.59 | 29608.59
YUC210302004693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169768.66 | 169768.66
YUC210302004698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48670.82 | 48670.82
YUC210402012428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116090.8 | 122139.63
YUC210402012435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109798.52 | 111848.77
YUC210402012807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168780 | 168780
YUC210402013280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 108364.15
YUC210302004710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8023.48 | 8023.48
YUC210302004719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64983.94 | 64983.94
YUC210302004734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17787.7 | 17787.7
YUC210302004745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22129.37 | 22129.37
YUC210402012445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8065.19 | 8065.19
YUC210402012460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135024 | 135024
YUC210402012462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258796 | 258796
YUC210402012463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270048 | 270048
YUC210402012464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219414 | 219414
YUC210402013290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112855.61 | 113049.53
YUC210302004783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35690.76 | 35690.76
YUC210402012468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230666 | 230666
YUC210402012469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101268 | 101268
YUC210402012472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225040 | 225040
YUC210402012474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95642 | 95642
YUC210402012854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13413.05 | 18621.51
YUC210402012856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115791.5 | 131574.82
YUC210402012857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43055.24 | 52301.77
YUC210402012865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174058 | 181954.72
YUC210402013309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12831.36 | 13088.96
YUC210402012508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120986.69 | 122442.92
YUC210402012890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97757.87 | 100998.94
YUC210402012896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6871.64 | 6912.17
YUC210402012897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13033.16 | 18069.4
YUC210302004843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37979.15 | 37979.15
YUC210302004862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19195.23 | 19195.23
YUC210402012903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7909.58 | 8083.9
YUC210402012908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94891.86 | 100912.15
YUC210402012911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133691.81 | 137272.81
YUC210402012913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4319.14 | 4319.14
YUC210402006729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 96704.64
YUC210402006732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.94 | 247780.94
YUC210402006733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 90972.43
YUC210402006734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167729.21 | 377788.57
YUC210402012925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50138.27 | 51525.7
YUC210402013390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46347.6 | 46347.6
YUC210402013394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114539.46 | 115617.76
YUC210402006737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.94 | 247780.94
YUC210402006739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210402006741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.66
YUC210402006742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.66
YUC210402006747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247300.9 | 289578.29
YUC210402006750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247780.94 | 247780.94
YUC210402006752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 247300.9 | 289540.66
YUC210402006753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412168.17 | 513240.88
YUC210402006756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210302005005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31243.46 | 31243.46
YUC210302005007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59013.27 | 59013.27
YUC210302005035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27786.8 | 27786.8
YUC210402006760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468523.11 | 468523.11
YUC210402006761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234261.56 | 234261.57
YUC210402006763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312348.74 | 312348.74
YUC210402006765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659469.07 | 697381.46
YUC210402006769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317558.52 | 317558.52
YUC210402006770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75826.33 | 75826.33
YUC210402006771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468523.11 | 468523.11
YUC210402006772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 164867.27 | 205325.59
YUC210402006775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37913.16 | 37913.16
YUC210402006778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 103201.6
YUC210402006781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6494.95 | 6494.95
YUC210402006782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210402006783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238168.89 | 238168.89
YUC210402012594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136405.07 | 140573.02
YUC210402012598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73808.71 | 74456.1
YUC210402012600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51351.12 | 52986
YUC210402012989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116129.12 | 117838.3
YUC210402012994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7254.06 | 7693.72
YUC210402012999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122074.05 | 124207.87
YUC210302005049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40966.32 | 40966.32
YUC210302005053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105308.52 | 105308.52
YUC210302005062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36691.22 | 36691.22
YUC210302005070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38913.58 | 38913.58
YUC210402043658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036521.07 | 1036809.52
YUC210402043669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268059.86 | 267686.64
YUC210402043673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268059.85 | 267686.64
YUC210402044737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306649.74 | 306649.74
YUC210402028909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138053.32 | 161987.25
YUC210402043683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365400 | 365034.6
YUC210402043698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423610 | 1422186.4
YUC210402043714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955037.26 | 1955037.26
YUC210402043717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880578.49 | 880578.49
YUC210402038481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574925.39 | 574925.39
YUC210402044418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706175.41 | 705354.29
YUC210402044428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620948 | 620948
YUC210402028943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207079.97 | 242980.86
YUC210402028948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138053.32 | 161987.25
YUC210402025094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877015.04 | 884290.07
YUC210402025105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43913.91 | 43913.91
YUC210402043730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455555.68 | 454306.88
YUC210402028177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79882.69 | 79289.52
YUC210402028969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138053.32 | 161987.25
YUC210402033002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000.3 | 1199839.78
YUC210402043768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557100.34 | 556226.16
YUC210402028588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280229.2 | 280229.2
YUC210402028991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87802.21 | 87716.74
YUC210402028997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105275.07 | 105172.58
YUC210402033026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063999.99 | 1062941.55
YUC210402043779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80432 | 80062.1
YUC210402043783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785504.72 | 827286.93
YUC210402043793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024976.35 | 978654.73
YUC210402044137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339751.19 | 339751.19
YUC210402028233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442754.31 | 441564.35
YUC210402029011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43866.51 | 43823.81
YUC210402029026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120690.27 | 120572.78
YUC210402033033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1056822.91 | 1054853.11
YUC210402043340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1277250.58 | 1277250.58
YUC210402043351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8395.4 | 8395.4
YUC210402043809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787870.98 | 790158.98
YUC210402044166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577143.81 | 577143.81
YUC210402044885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
YUC210402028259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302958.97 | 302958.97
YUC210402029034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35965.67 | 35930.66
YUC210402029045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121007.78 | 120889.98
YUC210402029055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44299.69 | 44494.92
YUC210402041808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417276.73 | 417276.73
YUC210402033728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492558.79 | 491775.47
YUC210402033743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458024.4 | 458024.4
YUC210402033744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3162975.6 | 3162975.6
YUC210402044199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684980 | 684980
YUC210402028275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454451.07 | 454451.07
YUC210402029057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39376.77 | 39550.3
YUC210402029067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88334.59 | 88723.89
YUC210402041828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149596.65 | 149596.65
YUC210402043861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23116.2 | 23079.92
YUC210402044209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192435.56 | 192228.27
YUC210402044561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259531.42 | 259531.42
YUC210402029080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88387.55 | 88777.08
YUC210402029092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359294.72 | 355281.18
YUC210402041862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227591.96 | 1227591.96
YUC210402044591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184821 | 214344
YUC210402044942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76908.79 | 77923.74
YUC210402028711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87392.09 | 87392.09
YUC210402028732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190414.08 | 190414.08
YUC210402035864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650420.65 | 643109.73
YUC210402044618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728988.39 | 728988.39
YUC210402043457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350251.67 | 350251.67
YUC210402044987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409783.23 | 409783.23
YUC210402028768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235777.73 | 235777.73
YUC210402028776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55220.12 | 55220.12
YUC210402029166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375264.36 | 374324.22
YUC210402033196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37700 | 37700
YUC210402043495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700503.33 | 700503.33
YUC210402044670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929000 | 929000
YUC210402033214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417376.99 | 416691.6
YUC210402042355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386155.32 | 385279.32
YUC210402042364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96538.83 | 96319.83
YUC210402044709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80998.71 | 80998.71
YUC210402045070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331136.85 | 329647.74
YUC210402041997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619652.25 | 619652.25
YUC210402042492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611026.08 | 611026.08
YUC210402044021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46205.25 | 53586
YUC210402041232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357303.65 | 357303.65
YUC210402036751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665163.19 | 663927.46
YUC210402043278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80743.63 | 80743.63
YUC210402043292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80743.63 | 80743.63
YUC210402043300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16790.8 | 16790.8
YUC210402043309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403718.13 | 403718.13
YUC210402041306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22143.3 | 22101.38
YUC210402043318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25186.2 | 25186.2
YUC210402038815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63374.83 | 63374.83
YUC210402037532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21621.93 | 21623.39
YUC210402039099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65317 | 65317
YUC210402039102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261267.98 | 261267.98
YUC210402040855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1168067.7 | 1167659.16
YUC210402041261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231948.71 | 231948.71
YUC210402041269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987217.47 | 987217.47
YUC210402039120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038114.11 | 1038114.11
YUC210402039127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832437.29 | 832437.29
YUC210402041720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282416.35 | 281534.58
YUC210402041731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188277.5 | 187689.72
YUC210402042937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402041290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234363.33 | 234363.33
YUC210402041292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22143.3 | 22101.38
YUC210402033944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95456.93 | 95167.71
YUC210402038870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190124.5 | 190124.5
YUC210402034965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 875350.33 | 874485.48
YUC210402042961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402035971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575932.04 | 1575932.04
YUC210402035145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845444 | 850000.27
YUC210402038877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65317 | 65317
YUC210402037587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174066.07 | 173066.17
YUC210402037606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462711.84 | 462467
YUC210402042996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402043005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54570.1 | 54570.1
YUC210402033980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322404.4 | 322115.17
YUC210402037617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1289941 | 1249900
YUC210402033997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282690.78 | 282401.55
YUC210402034013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83487.56 | 83198.34
YUC210402040675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430052.06 | 429528.46
YUC210402043054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78934.61 | 78934.6
YUC210402034028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190318.48 | 191029.25
YUC210402034040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133770.38 | 133481.15
YUC210402040697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1773751.2 | 1773751.2
YUC210402040700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1271400 | 1271400
YUC210402040703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2431823.95 | 2431823.95
YUC210402040706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845856.05 | 845856.05
YUC210402037670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343588.33 | 343358.12
YUC210402034050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61547.64 | 61258.43
YUC210402034060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116278.6 | 115989.37
YUC210402040728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359789 | 358622.64
YUC210402040739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564850.88 | 564850.88
YUC210402035282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285405.41 | 285405.41
YUC210402035640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549426.45
YUC210402036568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1835756.98 | 1799998.68
YUC210402037701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221268.82 | 220966.63
YUC210402043100 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | REMANENTE | 4205.21 | 0
YUC210402043100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910294.98 | 913641.71
YUC210402034070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69631.7 | 69342.47
YUC210402034079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82257.77 | 81968.54
YUC210402038629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402038645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402038652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402042760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120739.97 | 120739.97
YUC210402043130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195892.98 | 195470.14
YUC210402043133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157869.25 | 157869.21
YUC210402040799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2896655.11 | 2895411.84
YUC210402035353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836.4 | 180836.4
YUC210402041573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381487.18 | 381487.18
YUC210402041576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344041.64 | 343622.76
YUC210402043158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473607.69 | 473607.52
YUC210402035370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285405.42 | 285405.42
YUC210402041584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227243.9 | 227243.9
YUC210402041587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86010.41 | 85905.69
YUC210402041594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86010.41 | 85905.69
YUC210402041597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367358.02 | 367358.02
YUC210402041601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319566.72 | 319566.72
YUC210402041604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86010.41 | 85905.69
YUC210402042806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188265.55 | 187729.43
YUC210402042811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265899.75 | 265142.49
YUC210402043175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1502340.02 | 1500915.64
YUC210402043182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552542.3 | 552542.3
YUC210402043195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16790.8 | 16790.8
YUC210402041141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115185.49 | 115185.49
YUC210402036184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223922.82 | 224447.29
YUC210402036189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520853.83 | 521885.28
YUC210402041314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478999.47 | 478999.47
YUC210402035400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560594.66 | 551722.8
YUC210402035401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836.4 | 180836.4
YUC210402041606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258828.03 | 258828.03
YUC210402041616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356565.71 | 356565.71
YUC210402041622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270646.26 | 270646.26
YUC210402041625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110467.86 | 110467.86
YUC210402042821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307993.17 | 307993.17
YUC210402042822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255857.37 | 255464.28
YUC210402042833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170571.59 | 170309.52
YUC210402041161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115185.49 | 115185.49
YUC210402041163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410714.96 | 410078.11
YUC210402041174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577100.72 | 577100.72
YUC210402041181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36470.12 | 36428.2
YUC210402038738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190124.5 | 190124.5
YUC210402040481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646228.94 | 1645005.06
YUC210402035406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374820.08 | 374820.08
YUC210402035415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132588.76 | 151482.25
YUC210402035422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93705.02 | 93705.02
YUC210402039029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772631.89 | 772547.21
YUC210402041636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449351.52 | 448271.51
YUC210402043229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484461.76 | 484461.76
YUC210402043238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33581.6 | 33581.6
YUC210402041188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115185.49 | 115185.49
YUC210402041199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36470.12 | 36428.2
YUC210402036231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169306.2 | 169306.17
YUC210402035429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468525.09 | 468525.09
YUC210402035440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298812.36 | 1297606.29
YUC210402036733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231732.72 | 231732.72
YUC210402043257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161487.25 | 161487.25
YUC210402041222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173937.2 | 173390.59
YUC210402034904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374324.09 | 374324.09
YUC210402028002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464869.85 | 464869.85
YUC210402031424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010100 | 1010100
YUC210402031429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883405.55 | 883405.55
YUC210402029634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 359897
YUC210402031436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785600 | 1785600
YUC210402031442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2232000 | 2232000
YUC210402031451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222729.95 | 1216000
YUC210402032607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267000 | 267000
YUC210402032609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712000 | 712000
YUC210402032611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1779064.44 | 1779064.44
YUC210402032613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245345.08 | 1245345.08
YUC210402032615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1779064.45 | 1779064.45
YUC210402032616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985600 | 985600
YUC210402032619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980100 | 980100
YUC210402032620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891000 | 891000
YUC210402032621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445500 | 445500
YUC210402032622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623700 | 623700
YUC210402034564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180518.67 | 179933.51
YUC210402021024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269311.4 | 269311.4
YUC210402028044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251407.63 | 251407.63
YUC210402028053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173856.51 | 173856.81
YUC210402029297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669347 | 1669865.88
YUC210402029303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292760 | 1291849.09
YUC210402029692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 518779.04
YUC210402031865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52837.37 | 86318.95
YUC210402031870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546000.01 | 546000.01
YUC210402031881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144419.93 | 140616.35
YUC210402032240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654783.18 | 653234.24
YUC210402034590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180518.67 | 179933.51
YUC210402025046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3376595.44 | 3376595.44
YUC210402027688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1009595.89 | 1110033.69
YUC210402028110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151497.16 | 151117.56
YUC210402031920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688450.5 | 688450.5
YUC210402021760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411321.52 | 411321.52
YUC210402027057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2010600 | 2007741.1
YUC210402034651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90259.33 | 89674.16
YUC210402034657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265519.12 | 265519.12
YUC210402021825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205660.76 | 205660.76
YUC210402027104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315663.34 | 1313549.32
YUC210402031996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347562.63 | 337850.52
YUC210402021843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257075.95 | 257292.13
YUC210402032008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383607.94 | 382799.07
YUC210402032017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841263.9 | 838920.36
YUC210402034340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186057.23 | 186057.23
YUC210402026774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3762329.06 | 3762329.06
YUC210402029745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 179948.5
YUC210402032031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543066.63 | 541822.57
YUC210402024465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 736763.48 | 735483.47
YUC210402026798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276602.93 | 1276602.93
YUC210402032054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451561.57 | 421242.24
YUC210402032071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65801.19 | 92355.15
YUC210402026843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2077400 | 2073114.46
YUC210402026849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541121 | 1539667.77
YUC210402031702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994852.26 | 993588.28
YUC210402031703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212276.44 | 211788.84
YUC210402031705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268365.29 | 267748.85
YUC210402031714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435870.64 | 1435049.2
YUC210402032109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134908 | 134908
YUC210402021269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318549.21 | 541959.59
YUC210402021289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945289.88 | 999802.12
YUC210402026861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121987.09 | 121987.09
YUC210402029587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231706.91 | 231462.07
YUC210402029596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 359897
YUC210402031756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005219.34 | 1002949.92
YUC210402026899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322625.09 | 321544.8
YUC210402026904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409347.06 | 408727.12
YUC210402027589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654312.12 | 656633.64
YUC210402027593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
YUC210402031391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475873.16 | 475873.16
YUC210402038166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741960 | 741960
YUC210402039245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247506.72 | 374506.87
YUC210402039255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319395.36 | 319395.36
YUC210402039618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823273.48 | 823273.48
YUC210402039944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479307.14 | 479307.14
YUC210402030358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349295.51 | 349028.75
YUC210402027257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205090.88 | 203972.51
YUC210402030380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69805.75
YUC210402038244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741960 | 741960
YUC210402039289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143958.29 | 143227.85
YUC210402039996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234629.1 | 234125.42
YUC210402020920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728162.21 | 727439.99
YUC210402038261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424722.09 | 429474.9
YUC210402027304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8109108.01 | 8056224.89
YUC210402030428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28798.68 | 28798.68
YUC210402037903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535432.75 | 535074
YUC210402033719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565843.67 | 564943.81
YUC210402030055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419154.62 | 418834.5
YUC210402030060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743829.36 | 742546.67
YUC210402030448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69805.75
YUC210402030456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57763.7 | 57763.7
YUC210402030895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59148.96 | 59013.09
YUC210402027355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 982948.5 | 982948.5
YUC210402027358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472600.01 | 470443.37
YUC210402030091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524074.92 | 522755.66
YUC210402037945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366572.37 | 366234.24
YUC210402026206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872151.65 | 870772.07
YUC210402026457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419818.5 | 419818.5
YUC210402026463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363842.7 | 363842.7
YUC210402030117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1605435.07 | 1604817.41
YUC210402030490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139718.21 | 139611.5
YUC210402030500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28881.85 | 28881.85
YUC210402037964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42945.72 | 42906.1
YUC210402037980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701176.28 | 700699.33
YUC210402037984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563040.16 | 562657.17
YUC210402026481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335447 | 1329101.66
YUC210402026487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272080.93 | 265735.59
YUC210402027419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407423.88 | 406383.65
YUC210402030140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327160.39 | 327160.39
YUC210402040143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287480.39 | 287110.39
YUC210402025146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631063.2 | 629475.62
YUC210402030551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69805.75
YUC210402037264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586075.3 | 586075.3
YUC210402039787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310012.93 | 310012.93
YUC210402025178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305019.84 | 305019.84
YUC210402025181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351883.85 | 351883.85
YUC210402027457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869436.31 | 869516.31
YUC210402027469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263627.21 | 263617.05
YUC210402030581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139718.21 | 139611.5
YUC210402030997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932215.21 | 930947.9
YUC210402025185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33082 | 33082
YUC210402031032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351756.81 | 1346925.29
YUC210402037317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109370.5 | 109370.5
YUC210402023686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447993.35 | 447993.35
YUC210402030233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486835.57 | 486835.57
YUC210402030236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3272078.85 | 3269595.72
YUC210402030243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479031.69 | 479031.69
YUC210402030629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69859.1 | 69807
YUC210402031053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217531.59 | 221000.59
YUC210402031064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1677300.14 | 1676033.69
YUC210402037336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576742.34 | 576742.34
YUC210402026583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406594.66 | 414747.55
YUC210402030253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783961.16 | 783961.16
YUC210402030255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269915.48 | 1269320.46
YUC210402030265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220910.85 | 220910.85
YUC210402030641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478646.3 | 478646.3
YUC210402031079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209265.8 | 1208714.73
YUC210402031091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534842.86 | 1533607.51
YUC210402039165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2369455.9 | 2369007.49
YUC210402039176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147046.17 | 318657.82
YUC210402039882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82831.91 | 95871.09
YUC210402030272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 138000
YUC210402030283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184078.05 | 183531.54
YUC210402030285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171448.97 | 171448.97
YUC210402030290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61359.37 | 61359.37
YUC210402030295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122718.7 | 122718.7
YUC210402030307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30496.77 | 30496.77
YUC210402043657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260477.35 | 258471.78
YUC210301978327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103917.31 | 105359.03
YUC210402028977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204463.45 | 204264.41
YUC210301980170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210402029466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430368.21 | 430368.21
YUC210402057183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61436.84 | 61436.84
YUC210402057176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89288.6 | 89288.6
YUC210402042363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413747.19 | 412832.03
YUC210402048696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118336.86 | 108942.22
YUC210402051062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796320 | 796320
YUC210402032617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523200 | 1523200
YUC210302003323 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 113844.58 | 113844.58
YUC210302003323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 265637.37 | 265637.37
YUC210302005239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54931.81 | 54931.81
YUC210402006749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82433.63 | 82433.63
YUC210402006800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78087.19 | 78087.19
YUC210301960844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151294.68 | 152087.07
YUC210402059235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239162.43 | 239162.43
YUC210402048413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96454.16 | 107256.73
YUC210402048425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224243.43 | 224243.43
YUC210301991082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673600 | 673600
YUC210301991481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240002.99 | 240002.99
YUC210402028242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159765.39 | 159765.39
YUC210302002972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94410.93 | 94410.93
YUC210302004098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22380.2 | 22380.2
YUC210402006776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 546610.3 | 546610.3
YUC210402007059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238175.16 | 240882.96
YUC210301962895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49463.53 | 49978.6
YUC210301965322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113521.74 | 117882.03
YUC210402059632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39114.33 | 39114.33
YUC210301992372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384162.69 | 384162.69
YUC210402028640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98923.76 | 98923.76
YUC210402029667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 179948.5
YUC210402035442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150697 | 150697.01
YUC210201927480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95770.96 | 97653.54
YUC210301969887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109453.67 | 110016.45
YUC210402056881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22686.13 | 22686.13
YUC210402030300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18965.11 | 18965.11
YUC200301758223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2996571.96 | 3138059.55
YUC210402030293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209379.19 | 209379.19
YUC210402031893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754325.49 | 733247
YUC210201914435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60492.68 | 60588.05
YUC210201916881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596980.44 | 595702.18
YUC210402012554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164429.66 | 168709.24
YUC210201931566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8299.52 | 9274.43
YUC210201931610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47373.33 | 47373.33
YUC210201936389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39782.01 | 38924.66
YUC210302003264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69210.99 | 69210.99
YUC210302004184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 134140.27 | 134140.27
YUC210302005058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9339.24 | 9339.24
YUC210402006814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79389.63 | 79389.63
YUC210402013881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114507.08 | 117512.51
YUC210301953926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476400 | 503095.22
YUC210402041611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398961.48 | 398961.48
YUC210402057153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22643.4 | 22643.4
YUC210402057154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79343.93 | 79343.93
YUC210402057156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32455.91 | 32455.91
YUC210402057157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60724.67 | 60724.67
YUC210402057158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34218.34 | 34218.34
YUC210402057159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6988.62 | 6988.62
YUC210402057160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29743.91 | 29743.91
YUC210402057161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72256.53 | 72256.53
YUC210402057162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6789.43 | 6789.43
YUC210402057163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68376.39 | 68376.39
YUC210402057164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81673.66 | 81673.66
YUC210402057165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44203.91 | 44203.91
YUC210402057167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34535.67 | 34535.67
YUC210402006829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12989.9 | 12989.92
YUC210402008515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82593.65 | 82593.65
YUC210201932627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52219.73 | 52692.58
YUC210402057168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20344.9 | 20344.9
YUC210402057169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22686.13 | 22686.13
YUC210402057170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15131.72 | 15131.72
YUC210402057171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13375.74 | 13375.74
YUC210402057172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26349.11 | 26349.11
YUC210402057173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11736.09 | 11736.09
YUC210402057174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21494.46 | 21494.46
YUC210402057175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70732.37 | 70732.37
YUC210402057177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27966.64 | 27966.64
YUC210402057178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145225.67 | 145225.67
YUC210402057179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53519.76 | 53519.76
YUC210402057180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16240.6 | 16240.6
YUC210402057181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87842.18 | 87842.18
YUC210402057182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172887.53 | 172887.53
YUC210402033098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663177.01 | 663177.01
YUC210402029564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 359897
YUC210201931260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95346.35 | 95429.63
YUC210201931512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113364.82 | 116796.93
YUC210201931548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120434.91 | 134418.77
YUC210402012895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55133.7 | 77127.59
YUC210201936660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247591.11 | 247591.11
YUC210402038912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261267.98 | 261267.98
YUC210402039308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110441.54 | 1477324.42
YUC210402045008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498161.57
YUC210301986187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424792.39 | 424792.39
YUC210301960738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112181.63 | 118060.38
YUC210402039824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141717.1 | 141717.1
YUC210301968606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64722.27 | 65340.38
YUC210402035414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836.4 | 180836.4
YUC210301964741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64295.8 | 66507.37
YUC210402037572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100118.99 | 3098418.88
YUC210301968566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5814.3 | 12278.81
YUC210301970132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666883.49 | 666880
YUC210402035447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150697 | 150697.01
YUC210402037931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110634.41 | 110483.31
YUC210402038801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63374.83 | 63374.83
YUC210402038861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126749.66 | 126749.66
YUC210301963488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498415.88 | 2498415.88
YUC210402042801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237266.88 | 237266.88
YUC210301973190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64487.67 | 65528.78
YUC210402012190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 824099.19 | 824099.19
YUC210402012190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96990.77 | 96990.77
YUC210301964852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97756.98 | 102192.33
YUC210301980039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210201916303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81434.24 | 83523.76
YUC210302003306 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja (GIC) | 298678.42 | 298678.42
YUC210302003306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 463645.26 | 463645.26
YUC210402006780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37913.16 | 37913.16
YUC210301979093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458915.84 | 458915.84
YUC210402038120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192435.56 | 192228.27
YUC210402014548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834514.37 | 835094.54
YUC210402046887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699102.07 | 699102.07
YUC210301962771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60062.96 | 66297.14
YUC210301991061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149800 | 149800
YUC210402046446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94972.03 | 81976.74
YUC210402046822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786489.83 | 786489.83
YUC210301964353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105258.13 | 107729.58
YUC210402046457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164044.52 | 136425.35
YUC210402046849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111240.29 | 111240.29
YUC210301968585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38391.07 | 42068.63
YUC210402047687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286000 | 286000
YUC210402048050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199957.66
YUC210402045885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2174040.84 | 2174040.84
YUC210402048072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676580.89 | 564032.96
YUC210402046509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026993.25 | 1026993.25
YUC210402047724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2046873.14 | 2046873.14
YUC210402048097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79983.08
YUC210301974188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990284.67 | 990284.67
YUC210402034905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150256.42 | 152326.31
YUC210402051397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409976.73 | 188146.09
YUC210402048134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79983.08
YUC210402059621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26748.59 | 26748.59
YUC210301989890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84958.48 | 84958.48
YUC210301990535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 762942.86 | 762942.86
YUC210301991079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748444.44 | 748444.44
YUC210402047772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034382.32 | 2034382.32
YUC210402048146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79983.08
YUC210402041401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255625.65 | 255625.65
YUC210402044512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280743.77 | 323659.09
YUC210402044506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86510.48 | 86510.48
YUC210301992356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274401.92 | 274401.92
YUC210402047574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1927533.62 | 1926302.99
YUC210302003259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70000 | 82583.93
YUC210302004705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36089.9 | 36089.9
YUC210302004728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18113.85 | 18113.85
YUC210302005031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13696.04 | 13696.04
YUC210402034583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90259.33 | 89674.16
YUC210402046029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1038903.01 | 1038903.01
YUC210402047841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336763.58 | 355900.47
YUC210402013581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115560.42 | 121057.1
YUC210301989999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85997.76 | 85997.76
YUC210402012447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101942.08 | 104552.24
YUC210402012760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99761.39 | 145684.03
YUC210201927190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85458.73 | 85575.19
YUC210301991043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674100 | 674100
YUC210402050041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278419.43 | 278419.43
YUC210201929619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158063.66 | 157695.9
YUC210201931270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12780.32 | 14201.52
YUC210201927024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101744.61 | 103318.76
YUC210301991458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1062845.96 | 1062845.96
YUC210201916730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98132.22 | 97999.26
YUC210201916819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297653.89 | 297354.03
YUC210402047562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 837171.1 | 837171.1
YUC210402012809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416324 | 416324
YUC210201933055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40461.88 | 40951.62
YUC210201929151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921867.94 | 921863.34
YUC210201931588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111991.85 | 115714.96
YUC210201931844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94895.04 | 96157.16
YUC210402046740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1874088.46 | 1874088.46
YUC210402050093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264152.41 | 998094.61
YUC210201936627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235629.48 | 235629.48
YUC210402053958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75473.94 | 75473.94
YUC210402056203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4270002 | 4218087.4
YUC210402056203 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja | 5432398 | 5366296.6
YUC210402059516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37663.59 | 37663.59
YUC210402059519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42113.52 | 42113.52
YUC210201916673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155714.92 | 155714.92
YUC210201916699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443881.53 | 442980.89
YUC210402052777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60621.6 | 60621.6
YUC210402056225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3491840 | 3317934.08
YUC210402056225 | ESTATAL | 2021 |  |  | Generación Interna de Caja | 5237760 | 4976901.12
YUC210402059536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18101.88 | 18101.88
YUC210402059548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22749.54 | 22749.54
YUC210402059556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49541.98 | 49541.98
YUC210201928202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104988.49 | 105993.75
YUC210402048706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
YUC210402059581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68047.87 | 68047.87
YUC210201931577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22639.98 | 25596.08
YUC210201935410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118452.14 | 121513.89
YUC210402052844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 157279.76 | 157279.76
YUC210402052845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2360.6 | 2360.6
YUC210402048728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
YUC210402048729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 98949.28
YUC210402048748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177505.29 | 217884.42
YUC210402049115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702000 | 702000
YUC210402059627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170386.11 | 170386.11
YUC210402059642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5303.93 | 5303.93
YUC210402059649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70767.09 | 70767.09
YUC210301979894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210201936164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.89 | 95871.08
YUC210201936197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96112.87 | 95871.08
YUC210201936611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170206.32 | 170206.32
YUC210402048755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118336.86 | 163413.32
YUC210402059669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 144970.4 | 144970.4
YUC210402059673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14939.94 | 14939.94
YUC210402059677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20338.38 | 20338.38
YUC210301983639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136657.89 | 136657.89
YUC210201929754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79031.83 | 78847.93
YUC210402048777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59168.43 | 54471.1
YUC210402058059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264372.36 | 264372.36
YUC210301991044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374500 | 374500
YUC210402048822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293169.6 | 293169.6
YUC210402048824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416388.79 | 416388.79
YUC210402048632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450714.87 | 450714.87
YUC210201926870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51699.56 | 51911.57
YUC210402059765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35603.01 | 35603.01
YUC210301991075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224533.33 | 224533.33
YUC210301968742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9219.11 | 14547.32
YUC210402048826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559917.86 | 559917.86
YUC210402048832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999837.81 | 999837.81
YUC210402048841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55746.63 | 55746.63
YUC210402048844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57260.74 | 57260.74
YUC210402048846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506049.7 | 429000
YUC210402045340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349983.48 | 349983.48
YUC210201932022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45680.68 | 50774.95
YUC210201931560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41836.57 | 42327.77
YUC210301961228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74558.54 | 74558.54
YUC210301968497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112561.26 | 116549
YUC210301980095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210301967496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4297620.82 | 4297620.82
YUC210402038223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384871.12 | 384456.52
YUC210402053904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 385050.4 | 385050.4
YUC210402059487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22418.33 | 22418.33
YUC210402012784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67222.9 | 70005.49
YUC210402012905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49534.18 | 53427.95
YUC210402013275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106467.05 | 107853.02
YUC210402059530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9509.58 | 9509.58
YUC210402059586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10567.55 | 10567.55
YUC210402050417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
YUC210402047275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99153.85 | 99153.85
YUC210402056866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79343.93 | 79343.93
YUC210402056867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19308.64 | 19308.64
YUC210402031948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756209.08 | 756209.08
YUC210402059618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7234.76 | 7234.76
YUC210402059637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8715.59 | 8715.59
YUC210402059646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75453.39 | 75453.39
YUC210402059654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15633.96 | 15633.96
YUC210402059658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14577.67 | 14577.67
YUC210402059661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5979.85 | 5979.85
YUC210402059666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2423.84 | 2423.84
YUC210402059680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7650.15 | 7650.15
YUC210402059684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10078.78 | 10078.78
YUC210402037624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92493.57 | 92492.11
YUC210402047312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99153.85 | 99153.85
YUC210402059729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8853.69 | 8853.69
YUC210402050523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130754.52 | 128789.93
YUC210402047330 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 1493.74 | 1893.88
YUC210402047330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10462.6 | 10462.6
YUC210402047405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547322.75 | 547322.75
YUC210402052771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50853.82 | 50853.82
YUC210402047057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400883.85 | 400883.85
YUC210402050613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175640.4 | 173001.6
YUC210402048363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3487087.41 | 3487087.41
YUC210402047140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286345.89 | 286345.89
YUC210402050650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834523.65 | 821997.88
YUC210402050307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92500 | 360000
YUC210402058236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509182.46 | 509182.46
YUC210302001362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28677.52 | 28677.52
YUC210402050699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587024.22 | 578209.79
YUC210402047180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262163.28 | 262163.28
YUC210402032618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448000 | 448000
YUC210302004608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91142.29 | 91142.29
YUC210402006837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4406.06 | 4406.06
YUC210402049236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352735 | 352735
YUC210402050365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122504.55 | 122504.55
YUC210402037934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798593.02 | 798358.93
YUC210402037951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825973.36 | 825731.24
YUC210301963610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107918.83 | 109197.49
YUC210402041614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260385.03 | 260385.03
YUC210402038675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140642.16 | 140642.16
YUC210402044196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96217.78 | 96114.13
YUC210402041957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530769.9 | 530769.9
YUC210402042634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96547.1 | 96547.1
YUC210301961230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147203.42 | 147203.42
YUC210402044623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278700 | 278700
YUC210402041207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436328.68 | 436328.68
YUC210301962767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108893.26 | 109224.46
YUC210301965490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106938.72 | 109260.66
YUC210402042779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30553.76 | 30466.74
YUC210402042827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 426428.98 | 425773.81
YUC210301963025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2658.78 | 4907.35
YUC210301965253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117767.72 | 212181.06
YUC210402043409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2919429.89 | 2919429.89
YUC210402043662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268059.86 | 267686.64
YUC210402044689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242996.13 | 242996.13
YUC210402023809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786477 | 786085.7
YUC210402043753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376568 | 376568
YUC210402046466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174097.32 | 204028.13
YUC210402047118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458152.97 | 458152.97
YUC210301974439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2766011.61 | 2766011.61
YUC210301986090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934543.26 | 934543.26
YUC210402048089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 39991.54
YUC210301979544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832255.5 | 832255.5
YUC210402051044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557424 | 557424
YUC210402025233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448217.75 | 448217.75
YUC210402048353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176620.21 | 176620.21
YUC210301980115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151866.67 | 151866.67
YUC210402029073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88406.09 | 88795.7
YUC210402026903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 534334.99 | 533525.75
YUC210402031056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851361.44 | 849851.31
YUC210402057155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19308.64 | 19308.64
YUC210201917826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170043.81 | 175995.1
YUC210302003272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141511.02 | 141511.02
YUC210402006767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 702784.67 | 702784.67
YUC210402006976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1348607.39 | 1348607.39
YUC210402007074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6496.63 | 6496.63
YUC210402031431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767402.85 | 1767402.85
YUC200401832141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307602.56 | 307602.56
YUC210302003879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6091.09 | 6091.09
YUC210302004161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16759.52 | 16759.52
YUC210402006824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107782.06 | 107782.06
YUC210402007020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19459.02 | 19459.02
YUC210402012630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113270.01 | 115647.56
YUC210302003936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36577.79 | 36577.79
YUC210302004652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26541.07 | 26541.07
YUC210402006754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329734.53 | 409679
YUC210402006788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156174.37 | 156174.37
YUC210402006942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165187.12 | 165187.12
YUC210201916237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76532.66 | 76654.57
YUC210402012496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114276.4 | 118633.25
YUC210201936390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119346.03 | 119346.03
YUC210402013572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113846.38 | 116146.01
YUC210201927454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100695.04 | 101345.13
YUC210201929564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237095.49 | 236543.8
YUC210402039277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3788609.87 | 3788609.87
YUC210402039321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 751046.77 | 750220.72
YUC210201936781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210210.47 | 210210.47
YUC210402013605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62497.93 | 66103.93
YUC210201936608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85103.16 | 85103.16
YUC210402041275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113763.35 | 113560.68

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC17170401044960 | Metros | 1 | 1
YUC17170401045101 | Metros | 1 | 1
YUC17170401046014 | Metros | 1 | 1
YUC17180101076250 | Metros | 1 | 1
YUC17170401045941 | Metros | 1 | 1
YUC17170401045134 | Metros | 1 | 1
YUC190101510696 | Piezas | 63 | 45
YUC190401595597 | Metros Cuadrados | 364.26 | 364.26
YUC200201707627 | Piezas | 65 | 58
YUC200201709626 | Lote | 1 | 1
YUC200301788503 | Lote | 1 | 1
YUC200301788425 | Lote | 1 | 1
YUC200301790677 | Lote | 1 | 1
YUC200301790686 | Lote | 1 | 1
YUC200301788381 | Lote | 1 | 1
YUC200301788446 | Lote | 1 | 1
YUC200301788678 | Lote | 1 | 1
YUC200301788516 | Lote | 1 | 1
YUC200301788559 | Lote | 1 | 1
YUC200301788587 | Lote | 1 | 1
YUC200301788637 | Lote | 1 | 1
YUC200301788661 | Lote | 1 | 1
YUC200301790698 | Lote | 1 | 1
YUC200301790724 | Lote | 1 | 1
YUC200301788195 | Lote | 1 | 1
YUC210101888938 | Piezas | 22 | 22
YUC210101888943 | Piezas | 199 | 161
YUC210101888946 | Piezas | 136 | 128
YUC210101888964 | Piezas | 55 | 54
YUC210101888969 | Piezas | 3201 | 3046
YUC210101887625 | Metros Cuadrados | 349.5 | 349.5
YUC210101887630 | Metros Cuadrados | 240 | 240
YUC210101887650 | Lote | 1 | 1
YUC210101887650 | Metros Cuadrados | 570 | 570
YUC210101887670 | Lote | 1 | 1
YUC210101887670 | Metros Cuadrados | 336 | 336
YUC210101887331 | Lote | 1 | 1
YUC210101887331 | Metros Cuadrados | 126 | 126
YUC210101887338 | Lote | 1 | 1
YUC210101887338 | Metros Cuadrados | 203 | 203
YUC210101887120 | Metros Cuadrados | 550 | 550
YUC210101887126 | Lote | 1 | 1
YUC210101887126 | Metros Cuadrados | 186 | 186
YUC210101887135 | Lote | 1 | 1
YUC210101887135 | Metros Cuadrados | 434 | 434
YUC210101887175 | Lote | 1 | 1
YUC210101887175 | Metros Cuadrados | 247 | 247
YUC210101887186 | Lote | 1 | 1
YUC210101887186 | Metros Cuadrados | 381 | 381
YUC210101887205 | Metros Cuadrados | 481.25 | 481.25
YUC210101887785 | Lote | 1 | 1
YUC210101887824 | Lote | 1 | 1
YUC210101887343 | Lote | 1 | 1
YUC210101887343 | Metros Cuadrados | 176 | 176
YUC210101887351 | Lote | 1 | 1
YUC210101887351 | Metros Cuadrados | 368.73 | 368.73
YUC210101887224 | Lote | 1 | 1
YUC210101887224 | Metros Cuadrados | 177 | 177
YUC210101887648 | Lote | 1 | 1
YUC210101887648 | Metros Cuadrados | 109 | 109
YUC210101888825 | Piezas | 50 | 45
YUC210101888831 | Piezas | 6 | 6
YUC210101888934 | Piezas | 281 | 281
YUC210101888935 | Piezas | 16 | 17
YUC210101888936 | Piezas | 41 | 41
YUC210101888939 | Piezas | 18 | 18
YUC210101888941 | Piezas | 19 | 19
YUC210101888951 | Metros | 14340 | 14340
YUC210101888967 | Piezas | 61 | 61
YUC210101888972 | Piezas | 7 | 7
YUC210101887147 | Lote | 1 | 1
YUC210101887147 | Metros Cuadrados | 264 | 264
YUC210101887157 | Lote | 1 | 1
YUC210101887157 | Metros Cuadrados | 231 | 231
YUC210101886633 | Metros Cuadrados | 9190.96 | 9190.96
YUC210101887168 | Lote | 1 | 1
YUC210101887168 | Metros Cuadrados | 227 | 227
YUC210101887755 | Lote | 1 | 1
YUC200401874180 | Lote | 1 | 1
YUC210101884922 | Metros Cuadrados | 8500 | 8500
YUC200401875573 | Lote | 1 | 1
YUC200401879614 | Lote | 1 | 1
YUC200401879614 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401875696 | Lote | 1 | 1
YUC200401875696 | Metros Cuadrados | 233 | 233
YUC210101887801 | Lote | 1 | 1
YUC210101888931 | Piezas | 580 | 50
YUC210101889085 | Piezas | 1 | 1
YUC200401875199 | Lote | 1 | 1
YUC200401875199 | Metros Cuadrados | 140 | 140
YUC200401874564 | Lote | 1 | 1
YUC200401874564 | Metros Cuadrados | 208 | 208
YUC200401874565 | Lote | 1 | 1
YUC200401874565 | Metros Cuadrados | 256 | 256
YUC200401874566 | Metros Cuadrados | 355 | 355
YUC200401874567 | Lote | 1 | 1
YUC200401874567 | Metros Cuadrados | 117.47 | 117.47
YUC200401874568 | Lote | 1 | 1
YUC200401874568 | Metros Cuadrados | 587 | 587
YUC200401874569 | Lote | 1 | 1
YUC200401874569 | Metros Cuadrados | 478 | 478
YUC200401874570 | Lote | 1 | 1
YUC200401874570 | Metros Cuadrados | 266 | 266
YUC200401874571 | Lote | 1 | 1
YUC200401874571 | Metros Cuadrados | 125 | 125
YUC200401875508 | Lote | 1 | 1
YUC200401875772 | Lote | 1 | 1
YUC200401875772 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC200401879237 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200401879271 | Lote | 1 | 1
YUC200401879271 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC200401875059 | Lote | 1 | 1
YUC200401875059 | Metros Cuadrados | 296 | 296
YUC200401879277 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401879283 | Lote | 1 | 1
YUC200401879283 | Metros Cuadrados | 289 | 289
YUC200401875087 | Lote | 1 | 1
YUC200401875087 | Metros Cuadrados | 160 | 160
YUC200401875090 | Lote | 1 | 1
YUC200401875090 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC200401879370 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Lote | 1 | 1
YUC200401875204 | Metros Cuadrados | 106 | 106
YUC200401875206 | Lote | 1 | 1
YUC200401875206 | Metros Cuadrados | 206.9 | 206.9
YUC200401875208 | Lote | 1 | 1
YUC200401875208 | Metros Cuadrados | 430 | 430
YUC200401879462 | Lote | 1 | 1
YUC200401879462 | Metros Cuadrados | 203.07 | 203.07
YUC200401875260 | Lote | 1 | 1
YUC200401879636 | Lote | 1 | 1
YUC200401879636 | Metros Cuadrados | 356.5 | 356.5
YUC200401875349 | Lote | 1 | 1
YUC200401875359 | Lote | 1 | 1
YUC200401879664 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC200401875407 | Lote | 1 | 1
YUC200401875424 | Lote | 1 | 1
YUC200401875488 | Lote | 1 | 1
YUC200401875535 | Lote | 1 | 1
YUC200401875552 | Lote | 1 | 1
YUC200401879474 | Lote | 1 | 1
YUC200401879474 | Metros Cuadrados | 195 | 195
YUC200401879498 | Lote | 1 | 1
YUC200401879498 | Metros Cuadrados | 229.5 | 229.5
YUC200401879572 | Lote | 1 | 1
YUC200401879572 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC200401879588 | Lote | 1 | 1
YUC200401879588 | Metros Cuadrados | 247.5 | 247.5
YUC200401879605 | Lote | 1 | 1
YUC200401879605 | Metros Cuadrados | 210.25 | 210.25
YUC200401874417 | Lote | 1 | 1
YUC200401874429 | Lote | 1 | 1
YUC200401874429 | Metros Cuadrados | 171 | 171
YUC200401874441 | Lote | 1 | 1
YUC200401874441 | Metros Cuadrados | 300 | 300
YUC200401874450 | Lote | 1 | 1
YUC200401874450 | Metros Cuadrados | 405 | 405
YUC200401875089 | Lote | 1 | 1
YUC200401875089 | Metros Cuadrados | 180 | 180
YUC200401874578 | Lote | 1 | 1
YUC200401874578 | Metros Cuadrados | 426 | 426
YUC200401874582 | Lote | 1 | 1
YUC200401874582 | Metros Cuadrados | 322 | 322
YUC200401875201 | Lote | 1 | 1
YUC200401875201 | Metros Cuadrados | 157 | 157
YUC200401875207 | Lote | 1 | 1
YUC200401875207 | Metros Cuadrados | 286 | 286
YUC200401875209 | Metros Cuadrados | 356 | 356
YUC200401875210 | Lote | 1 | 1
YUC200401875210 | Metros Cuadrados | 328 | 328
YUC200401875234 | Lote | 1 | 1
YUC200401879275 | Lote | 1 | 1
YUC200401879275 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC200401875340 | Lote | 1 | 1
YUC210201942853 | Piezas | 5 | 5
YUC210201930371 | Metros lineales | 132 | 132
YUC210201931271 | Metros Cuadrados | 42 | 42.46
YUC210201931272 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931273 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932037 | Metros Cuadrados | 16 | 13.86
YUC210201914483 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932749 | Metros Cuadrados | 33 | 32.97
YUC210201924896 | Metros Cuadrados | 18 | 18.49
YUC210201932140 | Metros Cuadrados | 35 | 34.78
YUC210201932157 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201930531 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932791 | Metros Cuadrados | 30 | 29.78
YUC210201927478 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927481 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927483 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927485 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927486 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927487 | Metros Cuadrados | 24 | 24.4
YUC210201927489 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927491 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927493 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932237 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931493 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932261 | Metros Cuadrados | 29 | 32.34
YUC210201932274 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931532 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932340 | Metros Cuadrados | 14 | 13.53
YUC210201932361 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201918908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930788 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930805 | Metros Cuadrados | 21.05 | 21.05
YUC210201932382 | Metros Cuadrados | 34 | 34.32
YUC210201928734 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201928741 | Metros Cuadrados | 26.24 | 26.24
YUC210201930824 | Metros Cuadrados | 19.22 | 19.22
YUC210201921578 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210201919048 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931788 | Metros Cuadrados | 44 | 43.6
YUC210201931794 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927005 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922433 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201930311 | Metros Cuadrados | 520.85 | 520.85
YUC210201930313 | Metros Cuadrados | 913.25 | 913.25
YUC210201930316 | Metros Cuadrados | 1211.2 | 1211.22
YUC210201934235 | Metros lineales | 2170 | 2170
YUC210201930320 | Metros Cuadrados | 2573.7 | 2573.74
YUC210201930322 | Metros Cuadrados | 2681.3 | 2681.37
YUC210201930326 | Metros Cuadrados | 531.12 | 531.12
YUC210201930327 | Metros Cuadrados | 731.02 | 731.02
YUC210201930329 | Metros Cuadrados | 885.97 | 885.97
YUC210201930332 | Metros Cuadrados | 993.02 | 993.02
YUC210201930333 | Metros Cuadrados | 1272.3 | 1272.36
YUC210201934275 | Metros Cuadrados | 1468 | 1468
YUC210201930352 | Metros Cuadrados | 592.65 | 592.65
YUC210201931251 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931252 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931258 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932028 | Metros Cuadrados | 13 | 13.46
YUC210201934304 | Metros Cuadrados | 777 | 777
YUC210201934259 | Metros lineales | 2279 | 2278.73
YUC210201934289 | Metros Cuadrados | 340 | 340.32
YUC210201934315 | Metros Cuadrados | 695 | 694.91
YUC210201931508 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931001 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931558 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931570 | Metros Cuadrados | 28.93 | 28.93
YUC210201934732 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201931581 | Metros Cuadrados | 35 | 34.66
YUC210201931583 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932349 | Metros Cuadrados | 20 | 22.79
YUC210201934384 | Metros lineales | 1334 | 1334
YUC210201934753 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934765 | Metros Cuadrados | 28.22 | 19.15
YUC210201931600 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932455 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201918863 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931620 | Metros Cuadrados | 26 | 25.92
YUC210201931625 | Metros Cuadrados | 20 | 19.95
YUC210201932482 | Metros Cuadrados | 28 | 28.38
YUC210201930303 | Metros Cuadrados | 1313.8 | 1313.81
YUC210201931045 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931654 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934839 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931735 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931089 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934867 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930485 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931107 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931120 | Metros Cuadrados | 32.71 | 32.71
YUC210201931822 | Metros Cuadrados | 33 | 32.92
YUC210201931824 | Metros Cuadrados | 37 | 36.68
YUC210201931830 | Metros Cuadrados | 32 | 31.61
YUC210201932670 | Metros Cuadrados | 17 | 16.53
YUC210201932683 | Metros Cuadrados | 19 | 19.07
YUC210201934906 | Metros Cuadrados | 37.14 | 37.14
YUC210201931849 | Metros Cuadrados | 8 | 7.55
YUC210201934926 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201934955 | Metros Cuadrados | 32.65 | 32.65
YUC210201930762 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201926957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930793 | Metros Cuadrados | 24.62 | 24.62
YUC210201931202 | Metros Cuadrados | 30.85 | 30.85
YUC210201927017 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201930866 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201930873 | Metros Cuadrados | 22.5 | 22.5
YUC210201930884 | Metros Cuadrados | 31 | 31.3
YUC210201930887 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930902 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930903 | Metros Cuadrados | 25 | 25.25
YUC210201919859 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915959 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201923009 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201919929 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919960 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919972 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922306 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210201916044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919995 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922407 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201918697 | Metros Cuadrados | 34 | 34.16
YUC210201914716 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916313 | Metros cuadrados de construcción | 23 | 22.62
YUC210201920289 | Metros cuadrados de construcción | 712 | 712
YUC210201914796 | Metros cuadrados de construcción | 35 | 34.73
YUC210201921871 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210201922639 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201922643 | Metros Cuadrados | 27 | 27.19
YUC210201914837 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916448 | Metros cuadrados de construcción | 26 | 25.58
YUC210201920393 | Otros | 1 | 1
YUC210201916517 | Metros cuadrados de construcción | 28 | 28.36
YUC210201916566 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201918882 | Metros lineales | 128 | 128
YUC210201919780 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201919804 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915897 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915949 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201913777 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916008 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916077 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922373 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210201916475 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916481 | Metros cuadrados de construcción | 27 | 27
YUC210201915035 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916493 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30.24
YUC210201916521 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201917308 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201936594 | Piezas | 2 | 2
YUC210201936602 | Piezas | 1 | 1
YUC210201935855 | Metros Cuadrados | 1457.6 | 1457.6
YUC210201935870 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935878 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935879 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935123 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935237 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935263 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201938675 | Equipamiento | 1 | 1
YUC210201938687 | Metros Cuadrados | 255 | 255
YUC210201942839 | Piezas | 56 | 56
YUC210201942840 | Piezas | 16 | 16
YUC210201942855 | Piezas | 1 | 1
YUC210201942857 | Piezas | 13 | 13
YUC210201935379 | Metros Cuadrados | 24.48 | 24.48
YUC210201935609 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201939244 | Metros Cuadrados | 49850.09 | 40705.03
YUC210201935157 | Metros Cuadrados | 28 | 27.9
YUC210201940694 | Toma(s) | 112 | 112
YUC210201935182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935875 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935917 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935923 | Metros Cuadrados | 17.16 | 17.16
YUC210201940803 | Metros Cuadrados | 8867 | 8867
YUC210201935327 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201939844 | Lote | 1 | 1
YUC210201935364 | Metros Cuadrados | 22 | 21.53
YUC210201943079 | Piezas | 580 | 67
YUC210201937499 | Otros | 1 | 1
YUC210201938674 | Celdas solares | 570 | 570
YUC210402017252 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402017254 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210402017255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017602 | Metros Cuadrados | 273 | 273
YUC210402017606 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017608 | Metros lineales | 372 | 372
YUC210402017609 | Metros Cuadrados | 20 | 20.31
YUC210402017611 | Metros Cuadrados | 34 | 34.29
YUC210402017612 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017615 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210402017617 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017620 | Metros Cuadrados | 22 | 22.3
YUC210402017259 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017274 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210402017621 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017624 | Metros lineales | 358 | 358
YUC210402017629 | Metros lineales | 375 | 375
YUC210402017633 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017637 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017639 | Metros lineales | 117 | 117
YUC210402017279 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402017282 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017287 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017291 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210402017292 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402017297 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210402017644 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017651 | Metros lineales | 316 | 316
YUC210402017657 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017660 | Metros Cuadrados | 18 | 17.7
YUC210402017662 | Metros Cuadrados | 1470 | 1470
YUC210302004582 | Lote | 1 | 2
YUC210302004612 | Lote | 1 | 2
YUC210402017305 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402017314 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210402017317 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017321 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402017670 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017671 | Metros Cuadrados | 1637 | 1636.7
YUC210402017679 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402017681 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017685 | Metros Cuadrados | 742 | 742
YUC210402017686 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017690 | Metros Cuadrados | 131 | 131
YUC210302004748 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402017323 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402017333 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210402017336 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017691 | Metros Cuadrados | 540 | 540
YUC210402017694 | Metros Cuadrados | 1675 | 1674.57
YUC210402017695 | Metros Cuadrados | 512 | 512
YUC210402017697 | Piezas | 4 | 4
YUC210402017700 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC210402017703 | Piezas | 4 | 4
YUC210402017705 | Metros Cuadrados | 2844 | 2844
YUC210402017346 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210402017349 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017352 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402017354 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004228 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302002374 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002406 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301960898 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301965007 | Metros Cuadrados | 14 | 14.4
YUC210301966666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963198 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963205 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969400 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210302002415 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210301963604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966711 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954453 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301963255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963258 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963264 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963618 | Metros Cuadrados | 26 | 25.67
YUC210301963619 | Metros Cuadrados | 45 | 45.39
YUC210301963621 | Metros Cuadrados | 30 | 30.4
YUC210301963624 | Metros Cuadrados | 35 | 34.75
YUC210301967319 | Metros Cuadrados | 2569 | 2569
YUC210301954470 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954472 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301961604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961610 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961611 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301963286 | Metros Cuadrados | 39 | 39.17
YUC210301963287 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963291 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954537 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954539 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954541 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954548 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210301961615 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961616 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961620 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961630 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301961636 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964402 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966288 | Metros Cuadrados | 42 | 42
YUC210301966294 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301961640 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961648 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961657 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964523 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965293 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965297 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966301 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301966310 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969648 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964617 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965301 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965302 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962760 | Metros Cuadrados | 25 | 25.15
YUC210301963377 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301964640 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301964647 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966447 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966460 | Metros Cuadrados | 32.7 | 32.7
YUC210301962764 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962766 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963390 | Metros Cuadrados | 17 | 17.34
YUC210301966497 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210301966513 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968832 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968840 | Metros Cuadrados | 14 | 13.7
YUC210301969754 | Piezas | 14 | 14
YUC210301960740 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301960741 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960742 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301960916 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963407 | Metros Cuadrados | 37 | 37.05
YUC210301963409 | Metros Cuadrados | 46 | 46.04
YUC210301966941 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301963449 | Metros Cuadrados | 18.66 | 18.66
YUC210301966055 | Metros Cuadrados | 1212 | 1212
YUC210301966539 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966551 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210301968875 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969796 | Piezas | 4 | 4
YUC210301961247 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963453 | Metros Cuadrados | 25.8 | 25.8
YUC210301963474 | Metros Cuadrados | 29.45 | 29.45
YUC210301964867 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966569 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961265 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301961275 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962887 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301962888 | Metros Cuadrados | 21 | 21.09
YUC210301963485 | Metros Cuadrados | 30.3 | 30.3
YUC210301963492 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210301966602 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969839 | Piezas | 10 | 10
YUC210301960837 | Metros Cuadrados | 41 | 41
YUC210301962897 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962898 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962900 | Metros Cuadrados | 19 | 19.27
YUC210301962901 | Metros Cuadrados | 17 | 16.72
YUC210301962903 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963044 | Metros Cuadrados | 25 | 24.6
YUC210301963045 | Metros Cuadrados | 21 | 21.33
YUC210301963046 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963049 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964976 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301964977 | Metros Cuadrados | 24 | 24.25
YUC210301964989 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966618 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210301965477 | Metros Cuadrados | 31 | 30.9
YUC210301961157 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963041 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964857 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964862 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965513 | Metros Cuadrados | 51 | 51.35
YUC210301966950 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966995 | Metros Cuadrados | 27.68 | 27.68
YUC210301968784 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963931 | Metros Cuadrados | 12 | 12.35
YUC210301965534 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963950 | Metros Cuadrados | 22 | 21.6
YUC210301964326 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964329 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964331 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301964336 | Metros Cuadrados | 32 | 32.46
YUC210301964921 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301964925 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301964926 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964927 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965543 | Metros Cuadrados | 31 | 31.25
YUC210301965574 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968448 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968456 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962257 | Piezas | 12 | 12
YUC210301963164 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301963165 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301965148 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965156 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301968476 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301962260 | Metros Cuadrados | 18 | 18.49
YUC210301963167 | Cuarto(s) | 1 | 0.55
YUC210301963168 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963174 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963176 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301963182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963183 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210301963184 | Cuarto(s) | 1 | 0.66
YUC210301963185 | Metros Cuadrados | 24 | 24.49
YUC210301963187 | Metros Cuadrados | 28 | 27.55
YUC210301963188 | Metros Cuadrados | 15 | 14.98
YUC210301963189 | Metros Cuadrados | 18 | 17.62
YUC210301963190 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968505 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963191 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301965161 | Metros Cuadrados | 27 | 26.8
YUC210301965180 | Metros Cuadrados | 36 | 35.95
YUC210301961341 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964492 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964497 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965186 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965199 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965202 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966334 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966340 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301961380 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961384 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964502 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964509 | Metros Cuadrados | 35 | 34.94
YUC210301965216 | Metros Cuadrados | 22 | 21.53
YUC210301965220 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965225 | Metros Cuadrados | 6 | 5.75
YUC210301964537 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965233 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965251 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968589 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968591 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961433 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962754 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962757 | Metros Cuadrados | 11 | 10.65
YUC210301962772 | Metros Cuadrados | 25 | 24.5
YUC210301965267 | Metros Cuadrados | 52 | 52.15
YUC210301965269 | Metros Cuadrados | 47 | 47.37
YUC210301965271 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301968621 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301960989 | Metros Cuadrados | 29 | 29.45
YUC210301960993 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961000 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961437 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964582 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964590 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965282 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965284 | Metros Cuadrados | 29 | 28.95
YUC210301965304 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301965308 | Metros Cuadrados | 17 | 17.3
YUC210301968638 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961006 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961020 | Metros Cuadrados | 22 | 22.4
YUC210301961026 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962455 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301962927 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962928 | Metros Cuadrados | 17 | 17.42
YUC210301962929 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301962930 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964738 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301966474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966478 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966481 | Metros Cuadrados | 38.15 | 38.15
YUC210301966488 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301961030 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962459 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301962462 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301962465 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301962468 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC210301965349 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968692 | Metros Cuadrados | 35 | 35.15
YUC210301962493 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301964225 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964792 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964795 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965368 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965373 | Metros Cuadrados | 34 | 34.4
YUC210301965375 | Metros Cuadrados | 12.65 | 12.65
YUC210301965381 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965388 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969601 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962514 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210301964810 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964817 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964829 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965395 | Metros Cuadrados | 38 | 38.3
YUC210301965409 | Metros Cuadrados | 27.3 | 27.3
YUC210301969625 | Piezas | 26 | 26
YUC210301964841 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964847 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965415 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965468 | Metros Cuadrados | 26 | 26.3
YUC210301965471 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016359 | Metros Cuadrados | 43 | 42.68
YUC210402016365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016899 | Metros Cuadrados | 13 | 12.51
YUC210301953854 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953858 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301953863 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953871 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301953873 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953877 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210301953887 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954720 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210301954734 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954748 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402015781 | Piezas | 11 | 11
YUC210302004657 | Lote | 1 | 2
YUC210402016538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953889 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953897 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953899 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953915 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301953917 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953936 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953938 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301953946 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954775 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954781 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954783 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954796 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302002382 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210402016369 | Metros Cuadrados | 11 | 11
YUC210402016370 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016546 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301953950 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953975 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954822 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954830 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954834 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402015835 | Metros Cuadrados | 94 | 93.55
YUC210402015838 | Metros Cuadrados | 228 | 227.9
YUC210302002392 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210402016379 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210402016381 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402016382 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016383 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301953999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954001 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954009 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954017 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954029 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402015858 | Metros Cuadrados | 174 | 173.5
YUC210402015863 | Piezas | 11 | 11
YUC210402015867 | Metros lineales | 2593 | 2593
YUC210402015868 | Piezas | 12 | 12
YUC210301951176 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951188 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951190 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951192 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951196 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951199 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951201 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951202 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951204 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301951208 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951210 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951211 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402016915 | Metros Cuadrados | 15 | 14.74
YUC210301954039 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954057 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954059 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954085 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402015879 | Piezas | 12 | 12
YUC210301951213 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951215 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301951217 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301951219 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301951231 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954095 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954103 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954111 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402017102 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210402017105 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017108 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210402015895 | Metros lineales | 2611 | 2610.63
YUC210402016421 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016593 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402016596 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954152 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402017114 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954162 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954165 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954167 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959409 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959410 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959411 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402016262 | Metros Cuadrados | 9 | 9
YUC210402016424 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016426 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210402016604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016948 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954185 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954187 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954189 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017122 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301954193 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954195 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954197 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402017126 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954210 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954220 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954224 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402016432 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016437 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210402016438 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016439 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016440 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402016441 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016618 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954237 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954239 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954244 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954246 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954248 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954259 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954261 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954265 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954268 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954269 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954275 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016442 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016443 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016444 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016446 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016447 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210402016448 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016449 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016450 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402016451 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402016452 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402016629 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301954279 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954281 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954285 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954287 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954289 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954297 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954301 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954303 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954305 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954307 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954314 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954316 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016292 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016453 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402016454 | Metros Cuadrados | 29 | 28.98
YUC210402016455 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016456 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016457 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016458 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016630 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016984 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016986 | Metros Cuadrados | 27 | 26.52
YUC210301954320 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210301954326 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954334 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954336 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954344 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954346 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954348 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954352 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954354 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954356 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954358 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016992 | Metros Cuadrados | 26 | 26.23
YUC210402016994 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016998 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954368 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954376 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954380 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954392 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210301954402 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954412 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402016478 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402016479 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016484 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016656 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017004 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017005 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017006 | Cuarto(s) | 4 | 1
YUC210402017007 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017008 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402017009 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017010 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402017014 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954429 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954533 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301954550 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954554 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954564 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402016488 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016492 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210402016495 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402016499 | Metros Cuadrados | 32 | 32
YUC210402016661 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402016663 | Metros Cuadrados | 44 | 44
YUC210301953727 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301953733 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953735 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402017020 | Metros Cuadrados | 18 | 18.14
YUC210402017021 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953761 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954570 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954576 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954580 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954592 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954614 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402016504 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402016505 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016512 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016667 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016672 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953767 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953769 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953775 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402017031 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301953785 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953787 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402017034 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210402017038 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301954638 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954652 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954654 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954659 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402016515 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210402016519 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016525 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301953825 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953827 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953841 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953845 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301953847 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953850 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301953852 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954675 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954677 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954687 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954689 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954295 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954318 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954322 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954328 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954332 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954338 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210301954342 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210302001075 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001702 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003921 | Lote | 1 | 1
YUC210301954362 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954364 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954366 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301954372 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210301954378 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954388 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954394 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954396 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210302001723 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001726 | Lote | 1 | 2
YUC210302002053 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002063 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003940 | Lote | 1 | 2
YUC210301954404 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954406 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210301954417 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC210301954425 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302001736 | Lote | 1 | 2
YUC210302002578 | Lote | 2 | 3
YUC210301954447 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954459 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954461 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954465 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302003254 | Lote | 1 | 1
YUC210302003258 | Lote | 1 | 2
YUC210301953709 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004004 | Lote | 1 | 2
YUC210301953713 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953719 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954525 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301954531 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954535 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302001261 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001269 | Lote | 1 | 2
YUC210302004017 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301953737 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953743 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301953751 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301953757 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954545 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210301954556 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301954560 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210301954562 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954566 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954568 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954574 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301954584 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210302001308 | Lote | 1 | 3
YUC210302002941 | Lote | 1 | 1
YUC210301953771 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953773 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301953779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953789 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953791 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953793 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953795 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953797 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210302004046 | Metros Cuadrados | 205.32 | 205.32
YUC210301953799 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953801 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004057 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301954590 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954622 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210302003316 | Lote | 1 | 2
YUC210301953823 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301953829 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953831 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301953833 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301953835 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953837 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953843 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953848 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953856 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301953865 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301954634 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210301954650 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953869 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953875 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953881 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301953893 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301953907 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301953909 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210302004138 | Lote | 1 | 3
YUC210301954679 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954683 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954698 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954703 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301953919 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210302004163 | Lote | 1 | 2
YUC210301953953 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210301954714 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954742 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954752 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301959335 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959336 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959338 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959343 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301959346 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301953965 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301953979 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953985 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953996 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954769 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954777 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954786 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954790 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954802 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954808 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954814 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959350 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301959351 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301959354 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301959361 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301959365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959369 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959370 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959372 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954013 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954042 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954049 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954816 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954820 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954838 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959376 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959378 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301959382 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301959385 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210301959387 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301959390 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301959392 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301951158 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951168 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301951178 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301951180 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951184 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951186 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302005646 | Lote | 1 | 1
YUC210301954087 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951194 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951197 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301951206 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301951223 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301951225 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301951227 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301951229 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301954099 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210302003573 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210301954146 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954150 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954154 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210301954156 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954160 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954171 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301954173 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301954177 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954181 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954191 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003581 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302003591 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003867 | Lote | 2 | 2
YUC210302003869 | Lote | 1 | 2
YUC210302003885 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210301954199 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954201 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954205 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301954212 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954213 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954225 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954228 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954230 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954232 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954235 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210302001025 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002020 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302003907 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210301954250 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210301954251 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210301954253 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954255 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954257 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301954263 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954271 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210301954291 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301954293 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986386 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987450 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987461 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301987463 | Metros Cuadrados | 37 | 37
YUC210301989207 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989216 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301989722 | Metros Cuadrados | 623 | 623
YUC210301989723 | Piezas | 12 | 12
YUC210301987479 | Metros Cuadrados | 30 | 30
YUC210301987483 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301987486 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301987488 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301987490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987491 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC210301987492 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301987494 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989228 | Metros Cuadrados | 11 | 11
YUC210301989742 | Piezas | 6 | 6
YUC210301989756 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210301985504 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986448 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988550 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988552 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988567 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989762 | Piezas | 8 | 8
YUC210301989771 | Metros Cuadrados | 3867 | 3867
YUC210301989774 | Piezas | 12 | 12
YUC210301986559 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987540 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988573 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210301988584 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989786 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989802 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301993641 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210301987571 | Metros Cuadrados | 40 | 40.35
YUC210301988606 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989846 | Metros Cuadrados | 27 | 26.5
YUC210301986824 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986837 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987628 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210301986545 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986866 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987642 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988654 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301988656 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989319 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989913 | Metros Cuadrados | 37 | 36.76
YUC210301986873 | Metros Cuadrados | 11 | 11
YUC210301986887 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988670 | Metros Cuadrados | 42.33 | 42.33
YUC210301988681 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210301989353 | Piezas | 6 | 6
YUC210301989361 | Metros lineales | 162 | 162
YUC210301986943 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301988687 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988948 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301989371 | Metros Cuadrados | 246 | 246
YUC210301989375 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301985889 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986953 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301986972 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301989032 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989046 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989398 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989406 | Metros Cuadrados | 179 | 179
YUC210301990039 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990043 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990046 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990048 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301990050 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301990056 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986982 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988342 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210301988348 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988350 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988403 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988405 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988409 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989057 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989059 | Metros Cuadrados | 50.39 | 50.39
YUC210301989074 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301985934 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988413 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988417 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301989087 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC210301989626 | Metros Cuadrados | 701 | 701
YUC210301989633 | Metros lineales | 100 | 100
YUC210301989636 | Piezas | 8 | 8
YUC210301990223 | Metros Cuadrados | 31 | 30.8
YUC210301988437 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989112 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301989118 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301989641 | Piezas | 8 | 8
YUC210301989643 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989647 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989649 | Metros Cuadrados | 590.6 | 590.6
YUC210301989657 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989658 | Metros Cuadrados | 484 | 484
YUC210301990251 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990262 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990267 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987934 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987935 | Metros Cuadrados | 13 | 13.05
YUC210301987936 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987941 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987948 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301989128 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989140 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301989145 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989665 | Piezas | 14 | 14
YUC210301989672 | Piezas | 8 | 8
YUC210301989675 | Metros Cuadrados | 464 | 464
YUC210301989685 | Piezas | 20 | 20
YUC210301990274 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301989151 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210301989157 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989690 | Metros Cuadrados | 1348 | 1348
YUC210301989693 | Piezas | 12 | 12
YUC210301989701 | Metros Cuadrados | 1426 | 1426
YUC210301989708 | Piezas | 10 | 10
YUC210301986364 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301986401 | Metros Cuadrados | 43 | 43
YUC210301986406 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988375 | Metros Cuadrados | 20 | 20.23
YUC210301988376 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210301988377 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301988379 | Metros Cuadrados | 24 | 23.5
YUC210301988382 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988383 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301988387 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988388 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988389 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210301988391 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988392 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988393 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988394 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301988396 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986475 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210301988400 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210301988401 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989410 | Piezas | 6 | 6
YUC210301985963 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986494 | Metros Cuadrados | 37 | 37
YUC210301988711 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988728 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989420 | Metros lineales | 285 | 285
YUC210301989425 | Metros lineales | 76 | 76
YUC210301986502 | Metros Cuadrados | 37 | 37
YUC210301986518 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988730 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988740 | Metros Cuadrados | 21 | 20.5
YUC210301988745 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989442 | Metros lineales | 100 | 100
YUC210301989455 | Metros lineales | 190 | 190
YUC210301989456 | Metros Cuadrados | 3035 | 3035
YUC210301986594 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988760 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301988765 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989465 | Metros lineales | 270 | 270
YUC210301989476 | Metros lineales | 428 | 428
YUC210301989485 | Metros Cuadrados | 1415 | 1415
YUC210301989505 | Metros lineales | 125 | 125
YUC210301989512 | Metros Cuadrados | 638 | 638
YUC210301989526 | Metros Cuadrados | 292 | 292
YUC210301989530 | Metros lineales | 150 | 150
YUC210301989534 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301989545 | Metros Cuadrados | 364 | 364
YUC210301989550 | Piezas | 8 | 8
YUC210301985463 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301985464 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC210301988030 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986143 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986698 | Metros Cuadrados | 32 | 32
YUC210301986705 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986708 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986712 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989809 | Piezas | 6 | 6
YUC210301989812 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986735 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988176 | Metros Cuadrados | 32 | 31.92
YUC210301989828 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301989840 | Metros Cuadrados | 266 | 266
YUC210301986181 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301986184 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301986190 | Metros Cuadrados | 23 | 23
YUC210301986193 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986195 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301986196 | Metros Cuadrados | 8 | 8
YUC210301986742 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986749 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986750 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988190 | Metros Cuadrados | 35 | 35.42
YUC210301988943 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989920 | Metros Cuadrados | 51 | 51
YUC210301989922 | Metros Cuadrados | 643 | 643
YUC210301989940 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301990210 | Metros Cuadrados | 28 | 27.5
YUC210301985597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986198 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986201 | Metros Cuadrados | 6 | 6
YUC210301986203 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986204 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986207 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986213 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986217 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986220 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986777 | Piezas | 6 | 6
YUC210301987427 | Metros Cuadrados | 27.4 | 27.4
YUC210301988219 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988225 | Metros Cuadrados | 47 | 46.53
YUC210301988231 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988233 | Metros Cuadrados | 32 | 31.5
YUC210301988945 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210301988946 | Metros Cuadrados | 8 | 8
YUC210301988971 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210301988977 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301986224 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986791 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301987445 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210301988236 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988986 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988996 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988997 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301990034 | Metros Cuadrados | 130 | 130
YUC210301986250 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986911 | Metros Cuadrados | 17 | 17
YUC210301987525 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988351 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210301989014 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986268 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986272 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986280 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986283 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986284 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986989 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301986991 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC210301987603 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210301988355 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988357 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988358 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988361 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301988366 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301988369 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301988372 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989178 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301989234 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210301990096 | Metros lineales | 172 | 172
YUC210301980443 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980017 | Piezas | 1 | 1
YUC210301971974 | Metros Cuadrados | 651 | 651
YUC210301980088 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980157 | Piezas | 1 | 1
YUC210301983320 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210301979007 | Metros Cuadrados | 12585 | 12585
YUC210301973447 | Piezas | 42 | 42
YUC210301973258 | Piezas | 12 | 12
YUC210301980125 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980472 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980497 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980541 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980562 | Piezas | 1 | 1
YUC210301980615 | Piezas | 1 | 1
YUC210301973158 | Metros lineales | 265 | 265
YUC210301974514 | Piezas | 1 | 2
YUC210301980627 | Piezas | 1 | 1
YUC210301973172 | Metros Cuadrados | 897 | 897
YUC210301973173 | Metros lineales | 120 | 120
YUC210301973207 | Metros Cuadrados | 117 | 117
YUC210301973218 | Metros lineales | 82 | 82
YUC210402011225 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302002805 | Lote | 1 | 2
YUC210302003604 | Lote | 1 | 1
YUC210302003614 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003623 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402009329 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009332 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402010667 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302001750 | Lote | 1 | 2
YUC210402007521 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007522 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007523 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007524 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007525 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007526 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007527 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007528 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007529 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007530 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007532 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007533 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007534 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007535 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007536 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007537 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007538 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007539 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007540 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007542 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007544 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007545 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007546 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007547 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007548 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007549 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007550 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007551 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007552 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007553 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007554 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007555 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007556 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007557 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007558 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402007559 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007560 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007562 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007563 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007564 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007566 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402007567 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007568 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210302002930 | Lote | 1 | 1
YUC210302003800 | Metros Cuadrados | 112 | 112
YUC210402006903 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006904 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402006905 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006906 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006907 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006908 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006910 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006911 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006912 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006913 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006914 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006916 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006919 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006920 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006922 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402007569 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007570 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007571 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007572 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007573 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402007574 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007575 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007576 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007577 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007578 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007579 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007580 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007582 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007583 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007584 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007585 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007586 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007587 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007588 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007589 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007591 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007592 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302001001 | Metros Cuadrados | 410.64 | 410.64
YUC210402006923 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006924 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006926 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006927 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006929 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006933 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006934 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006936 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006938 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006939 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006940 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006941 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006943 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006945 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006946 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402008535 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007593 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007594 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007595 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007596 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007598 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007599 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007600 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007601 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007602 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007604 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007606 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007607 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007608 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007609 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007610 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402007611 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007613 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007614 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007615 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007616 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210302003892 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302003902 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006948 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006949 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006950 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006952 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006953 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006954 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006955 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006956 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006958 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006960 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210402006961 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006962 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402006964 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006966 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006968 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006969 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007618 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007620 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007621 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402007623 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007624 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007625 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007627 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007628 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007629 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007632 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007633 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007634 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007637 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007638 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210302003964 | Lote | 1 | 2
YUC210302003968 | Lote | 1 | 5
YUC210302004005 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006972 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006973 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006975 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006977 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006979 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006980 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006983 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006984 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006986 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006987 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006989 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006991 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC210402006992 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006994 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007641 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007642 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007644 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007645 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007646 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007648 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007650 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007651 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007652 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007654 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007655 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007656 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007657 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007658 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007659 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007660 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007661 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007662 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007663 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302002044 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004019 | Lote | 1 | 2
YUC210302004034 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302004065 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006995 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006996 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006997 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006998 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402006999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007000 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007001 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210402007002 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007003 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007004 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402007006 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007007 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007008 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007009 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007010 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007011 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007012 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007013 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007014 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007015 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007017 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007018 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007664 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007665 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007666 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007667 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007668 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007669 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007670 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007671 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007672 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007673 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007674 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007675 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007676 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007677 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007679 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007681 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007682 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007683 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007684 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007685 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007686 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007687 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210302001252 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302001263 | Lote | 1 | 2
YUC210302004090 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004102 | Lote | 1 | 2
YUC210402007023 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007025 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007026 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007028 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007030 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007032 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007033 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007036 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007037 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007038 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007039 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007688 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007690 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007691 | Estufa(s) | 9 | 9
YUC210402007692 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007693 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007695 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007696 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007697 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007698 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007700 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007701 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007702 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007703 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007704 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402007705 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402007706 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402007709 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC210402007710 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007043 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007046 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007047 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007048 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007050 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007053 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007056 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007058 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402007061 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007063 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007065 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402008664 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007711 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402007712 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007713 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007715 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007716 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007717 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402007718 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007719 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007720 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007722 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007723 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007724 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007726 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007727 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007729 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003289 | Lote | 1 | 1
YUC210302004217 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402007071 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007073 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007081 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007082 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007083 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007084 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007085 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007086 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007087 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007089 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007090 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402008668 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402008669 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402008671 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402008680 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402008681 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402008682 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402008687 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402009024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009025 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009026 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009027 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009028 | Estufa(s) | 6500 | 1
YUC210402009029 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402009030 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009031 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402009032 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402009033 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402009034 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009037 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009038 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009042 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009043 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302002380 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402007092 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007093 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007094 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007095 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007096 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007097 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007098 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007099 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007100 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007101 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007102 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009044 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009045 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009047 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009048 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009049 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009050 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402009051 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009053 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402009054 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009055 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402009056 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402009058 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009060 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009061 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009062 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402009063 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009064 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009065 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402009066 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009067 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011143 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009069 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402011175 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210302002602 | Lote | 1 | 1
YUC210302003469 | Metros Cuadrados | 480 | 480
YUC210402009093 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402011182 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402020834 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC210402011850 | Piezas | 1 | 1
YUC210402011856 | Piezas | 1 | 1
YUC210402007462 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007463 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007464 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007465 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007466 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007467 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007468 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007469 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007470 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402007471 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007472 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007473 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007475 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007476 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007477 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007478 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007479 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007480 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007481 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007483 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007484 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007485 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007488 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007489 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402007491 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007492 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007493 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007494 | Sanitario(s) | 15 | 15
YUC210402007495 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007496 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007497 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402007498 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007499 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007501 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007502 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007503 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007504 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007505 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007507 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007508 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007509 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402011945 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011946 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402011952 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402011959 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007510 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007511 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007512 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007513 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007514 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007515 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007516 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007517 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007519 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007520 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402011974 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402013696 | Metros Cuadrados | 3352 | 3352
YUC210402008434 | Sanitario(s) | 16 | 16
YUC210402011990 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210302001063 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210402012095 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402012100 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402012103 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012104 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402016764 | Metros Cuadrados | 45 | 45
YUC210402016769 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008506 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012118 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402012133 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012136 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402016799 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402016800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016801 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016802 | Metros Cuadrados | 21 | 21
YUC210302002026 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302002034 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402008523 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402008524 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402008526 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008527 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402008529 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012081 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012090 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402012093 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402013094 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402013095 | Metros Cuadrados | 29 | 28.5
YUC210402013099 | Metros Cuadrados | 29 | 29.48
YUC210402013101 | Metros lineales | 122 | 122
YUC210402013103 | Metros lineales | 110 | 110
YUC210402013105 | Metros lineales | 293 | 293
YUC210402013833 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013835 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013845 | Metros Cuadrados | 15 | 15.1
YUC210402013134 | Metros Cuadrados | 341 | 341
YUC210402013135 | Metros Cuadrados | 328 | 327.52
YUC210402013136 | Metros Cuadrados | 328 | 327.57
YUC210402013137 | Metros Cuadrados | 822 | 822.11
YUC210402013138 | Metros Cuadrados | 366 | 366
YUC210402013141 | Metros Cuadrados | 500 | 500
YUC210402013142 | Metros Cuadrados | 855 | 855
YUC210402013143 | Metros Cuadrados | 387 | 387
YUC210402013144 | Metros Cuadrados | 749 | 749
YUC210402013145 | Metros Cuadrados | 365 | 365
YUC210402013146 | Metros Cuadrados | 296 | 296
YUC210402013152 | Metros Cuadrados | 297 | 297.42
YUC210402013154 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074.02
YUC210402013513 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013893 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013901 | Piezas | 10 | 10
YUC210402013536 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013923 | Piezas | 12 | 12
YUC210402011736 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402011737 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007347 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007349 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007351 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007352 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007353 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007355 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007356 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007359 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007361 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007362 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007364 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007366 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210302003423 | Metros Cuadrados | 730 | 730
YUC210402013544 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210402013549 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013551 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013553 | Metros Cuadrados | 42 | 42
YUC210402015038 | Metros Cuadrados | 6613 | 6613
YUC210402011762 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007368 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007369 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007372 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007376 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007377 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007379 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007382 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007383 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007384 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007385 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007386 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007387 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007388 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007389 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003570 | Lote | 1 | 1
YUC210302003572 | Lote | 1 | 2
YUC210302003610 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402011050 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402011058 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402013569 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402013573 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013574 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013576 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402013577 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402013579 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013588 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402011775 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402011778 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402011792 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402011797 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402007390 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007391 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402007392 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007393 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007394 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007395 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007396 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007397 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007398 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007399 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007400 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007401 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007402 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007403 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007404 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007406 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210402007407 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007408 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007410 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007412 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007413 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302003805 | Lote | 18 | 18
YUC210402011886 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402011894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011896 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007414 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007415 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007416 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007417 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007418 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007419 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007420 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007421 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007422 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007423 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007424 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007425 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007426 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007428 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007429 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007430 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007431 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007432 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007433 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007434 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007435 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402007436 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007437 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007487 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402011902 | Piezas | 1 | 1
YUC210402011915 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007438 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007439 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007440 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007441 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007442 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402007443 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007445 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007446 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402007447 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402007448 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007449 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007450 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007452 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402007453 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007454 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210402007456 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007457 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007459 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007460 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007461 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210302004144 | Lote | 1 | 1
YUC210302004203 | Lote | 2 | 3
YUC210402011925 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301964637 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965231 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004607 | Lote | 1 | 2
YUC210302004667 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004668 | Lote | 1 | 1
YUC210302004681 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004694 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004733 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004755 | Lote | 1 | 1
YUC210302004780 | Lote | 1 | 1
YUC210302004805 | Lote | 1 | 2
YUC210302004851 | Lote | 1 | 1
YUC210302004875 | Lote | 1 | 1
YUC210302004890 | Lote | 1 | 1
YUC210302005040 | Lote | 1 | 1
YUC210302003906 | Lote | 1 | 2
YUC210302004224 | Lote | 1 | 2
YUC210301989646 | Metros Cuadrados | 160.8 | 160.8
YUC210301989954 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210301996343 | Metros Cuadrados | 28.44 | 28.44
YUC210402006787 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006789 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006791 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006792 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006795 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006796 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006799 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006801 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006803 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006804 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006805 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006806 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006807 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012153 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402013021 | Metros Cuadrados | 44 | 44
YUC210402013471 | Metros Cuadrados | 1447 | 1447
YUC210402006810 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006813 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006815 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006817 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006818 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006830 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402012644 | Metros Cuadrados | 3528 | 3527.9
YUC210402012645 | Metros Cuadrados | 6974 | 6974.27
YUC210402012646 | Metros Cuadrados | 2844 | 2844
YUC210402012648 | Metros Cuadrados | 4529 | 4529
YUC210402012656 | Metros Cuadrados | 5536 | 5536
YUC210402012657 | Metros Cuadrados | 2455 | 2455
YUC210402012658 | Metros Cuadrados | 2909 | 2909
YUC210402012659 | Metros Cuadrados | 2396.2 | 2396.2
YUC210402013023 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013030 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013040 | Pozo(s) | 25 | 25
YUC210402013044 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013046 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210402013472 | Metros Cuadrados | 2740 | 2740
YUC210402013477 | Metros Cuadrados | 603 | 603
YUC210402013481 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
YUC210402013482 | Metros Cuadrados | 510 | 510
YUC210402013484 | Metros Cuadrados | 1543 | 1543
YUC210402006833 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006838 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006839 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006842 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006843 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006844 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402006846 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006847 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006848 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006849 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006850 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006851 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006853 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006854 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006855 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006856 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012288 | Computadoras | 188 | 137
YUC210402012669 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012673 | Metros Cuadrados | 7628 | 7627.5
YUC210402012677 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402012679 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012683 | Pozo(s) | 4 | 3
YUC210402012684 | Pozo(s) | 9 | 9
YUC210402013048 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013058 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013066 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402006857 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006858 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006859 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006860 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006861 | Sanitario(s) | 18 | 18
YUC210402006862 | Sanitario(s) | 63 | 63
YUC210402006866 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006867 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006868 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006869 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006870 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006871 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006872 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006873 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006874 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006875 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402006876 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006877 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006878 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006879 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006880 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012687 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012690 | Metros Cuadrados | 2780 | 2780
YUC210402012691 | Metros Cuadrados | 2376 | 2376
YUC210402012692 | Metros Cuadrados | 3156 | 3156
YUC210402012699 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012704 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402012710 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402013072 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402013074 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402006883 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006884 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006885 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006886 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006887 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006888 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006889 | Sanitario(s) | 16 | 16
YUC210402006890 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006891 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402006892 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006893 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006895 | Cuarto(s) | 17 | 17
YUC210402006896 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006897 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006899 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006900 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402012713 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402012719 | Pozo(s) | 10 | 10
YUC210402012720 | Pozo(s) | 11 | 11
YUC210402012726 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402014436 | Metros Cuadrados | 593 | 593
YUC210402012733 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012734 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012736 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402012738 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012741 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402012742 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012751 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402012753 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402013190 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004578 | Lote | 1 | 2
YUC210402012381 | Metros Cuadrados | 701 | 701
YUC210402012387 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012765 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210302004635 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004646 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210302004654 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402012787 | Metros Cuadrados | 30 | 30.07
YUC210402012790 | Metros Cuadrados | 14 | 13.51
YUC210402013237 | Metros Cuadrados | 16 | 16.26
YUC210402013238 | Metros Cuadrados | 14 | 13.83
YUC210402013252 | Metros Cuadrados | 18 | 18.25
YUC210402013257 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004679 | Lote | 1 | 1
YUC210302004706 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC210302004707 | Lote | 1 | 2
YUC210402012429 | Metros Cuadrados | 38 | 38
YUC210402012431 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402012439 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012808 | Metros Cuadrados | 23 | 22.73
YUC210402012810 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210402013267 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013269 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013277 | Metros Cuadrados | 19 | 18.92
YUC210402013281 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004741 | Lote | 1 | 2
YUC210402012441 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210402012442 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012453 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402012853 | Metros Cuadrados | 37 | 37.13
YUC210402014553 | Metros Cuadrados | 346 | 346.41
YUC210402014557 | Metros Cuadrados | 950 | 950
YUC210402014561 | Piezas | 4 | 4
YUC210402014564 | Piezas | 5 | 5
YUC210402012858 | Metros Cuadrados | 21 | 20.7
YUC210402012867 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013306 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013312 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013313 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013315 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402014576 | Piezas | 20 | 20
YUC210402014589 | Piezas | 26 | 26
YUC210402014591 | Piezas | 41 | 41
YUC210402012494 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402012495 | Metros Cuadrados | 34 | 34.15
YUC210402012501 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012883 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012892 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210402012893 | Metros Cuadrados | 14 | 13.7
YUC210402012894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012901 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004882 | Lote | 1 | 1
YUC210402012533 | Metros Cuadrados | 981 | 980.52
YUC210402012915 | Metros Cuadrados | 18 | 17.56
YUC210402012916 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402012920 | Metros Cuadrados | 21 | 20.6
YUC210402012921 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012922 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012923 | Piezas | 1 | 1
YUC210402013360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013368 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013371 | Metros Cuadrados | 27 | 26.79
YUC210302004894 | Lote | 1 | 1
YUC210302004897 | Lote | 1 | 1
YUC210302004905 | Lote | 1 | 1
YUC210402006720 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006721 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006722 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006723 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402006724 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006725 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006726 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006727 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006728 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006730 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006731 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402006735 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006736 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402012926 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012927 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012928 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012929 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012930 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012931 | Metros Cuadrados | 35 | 35.26
YUC210402012932 | Metros Cuadrados | 39 | 39.16
YUC210402012933 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402013389 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013391 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013395 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013397 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006738 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006740 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006743 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006744 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006745 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402006746 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006748 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006751 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006755 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006757 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006759 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012580 | Metros lineales | 370 | 370
YUC210402012957 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012958 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012959 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012965 | Metros Cuadrados | 38 | 37.83
YUC210402013409 | Metros Cuadrados | 29 | 28.5
YUC210402014294 | Metros Cuadrados | 774 | 774
YUC210302003291 | Lote | 1 | 1
YUC210302004241 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC210402006762 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006764 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006766 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402006768 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006773 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006774 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006777 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012603 | Metros lineales | 116 | 116
YUC210402012606 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012996 | Metros Cuadrados | 25 | 25.49
YUC210402042024 | Metros Cuadrados | 63 | 63
YUC210402042402 | Metros Cuadrados | 1016.7 | 1016.7
YUC210402033489 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402042530 | Metros Cuadrados | 769 | 769
YUC210402025068 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402025072 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402025077 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402025082 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 81
YUC210402025088 | Metros cuadrados de construcción | 161 | 161
YUC210402025098 | Metros Cuadrados | 666 | 665.5
YUC210402042094 | Piezas | 1 | 1
YUC210402028968 | Metros Cuadrados | 531 | 531
YUC210402044481 | Metros Cuadrados | 145.16 | 145.16
YUC210402023067 | Metros lineales | 150 | 150
YUC210402033578 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402033587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402025841 | Metros Cuadrados | 350 | 350
YUC210402023080 | Metros lineales | 190 | 190
YUC210402023093 | Metros lineales | 35 | 35
YUC210402023142 | Metros lineales | 479 | 479
YUC210402033773 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402023148 | Metros lineales | 307 | 307
YUC210402023154 | Metros lineales | 200 | 200
YUC210402023157 | Metros lineales | 305 | 305
YUC210402023163 | Metros lineales | 46 | 46
YUC210402023171 | Metros lineales | 426 | 426
YUC210402025125 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402025128 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402033787 | Metros Cuadrados | 121 | 121
YUC210402025131 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402025132 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402025134 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402041901 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
YUC210402029219 | Piezas | 1 | 1
YUC210402042354 | Metros Cuadrados | 214 | 214
YUC210402038788 | Piezas | 2 | 2
YUC210402043338 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402041715 | Metros Cuadrados | 28.88 | 28.88
YUC210402041718 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44
YUC210402041297 | Metros Cuadrados | 30.4 | 30.4
YUC210402039136 | Piezas | 2 | 2
YUC210402037602 | Metros Cuadrados | 3295.5 | 3295
YUC210402037621 | Metros lineales | 138 | 138
YUC210402040695 | Metros cuadrados de construcción | 633.73 | 633.73
YUC210402037641 | Metros Cuadrados | 6479 | 6479
YUC210402037651 | Metros lineales | 285 | 285
YUC210402034030 | Metros Cuadrados | 7611.6 | 7611.6
YUC210402037667 | Metros Cuadrados | 2439 | 2439
YUC210402040726 | Metros Cuadrados | 967.21 | 967.21
YUC210402040741 | Metros Cuadrados | 636 | 636
YUC210402038665 | Piezas | 3 | 3
YUC210402037025 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402036168 | Metros Cuadrados | 57 | 57
YUC210402040828 | Metros Cuadrados | 3022 | 3022
YUC210402022776 | Metros lineales | 244 | 244
YUC210402039010 | Metros Cuadrados | 2009.2 | 2009.2
YUC210402022810 | Metros Cuadrados | 110 | 110
YUC210402038731 | Metros Cuadrados | 700 | 700
YUC210402022826 | Metros lineales | 192 | 192
YUC210402039048 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402033652 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402034510 | Metros Cuadrados | 201 | 172
YUC210402022931 | Metros lineales | 80 | 80
YUC210402021003 | Metros lineales | 122.1 | 122.1
YUC210402021004 | Metros lineales | 111 | 111
YUC210402021005 | Metros lineales | 66 | 66
YUC210402021006 | Metros lineales | 244 | 244
YUC210402021008 | Metros lineales | 152 | 152
YUC210402021010 | Metros lineales | 431 | 431
YUC210402021011 | Metros Cuadrados | 319 | 319
YUC210402021012 | Metros Cuadrados | 205.6 | 205.6
YUC210402021378 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402021014 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC210402022997 | Metros lineales | 525 | 525
YUC210402025023 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402021723 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402025060 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402025063 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402028081 | Piezas | 11 | 11
YUC210402021750 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402028120 | Metros Cuadrados | 2121 | 2121
YUC210402034289 | Metros Cuadrados | 1818.7 | 1818.7
YUC210402034292 | Metros Cuadrados | 4556.6 | 4556.6
YUC210402034297 | Metros Cuadrados | 1189.4 | 1189.4
YUC210402021831 | Pozo(s) | 14 | 14
YUC210402034342 | Metros Cuadrados | 1092 | 1092
YUC210402021200 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
YUC210402021641 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402021651 | Pozo(s) | 12 | 12
YUC210402021235 | Metros Cuadrados | 2373 | 2373
YUC210402021666 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402034398 | Metros Cuadrados | 293 | 293
YUC210402021682 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402021701 | Pozo(s) | 14 | 14
YUC210402032096 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402032100 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402031724 | Piezas | 3 | 3
YUC210402031725 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402031726 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402031727 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402031729 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402033628 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402034486 | Metros Cuadrados | 1866 | 1866
YUC210402021333 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
YUC210402022915 | Kilómetro lineal | 130 | 130
YUC210402026901 | Metros Cuadrados | 452 | 452
YUC210402039918 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402030744 | Metros cuadrados de construcción | 815 | 815
YUC210402039242 | Toma(s) | 4 | 4
YUC210402039251 | Metros Cuadrados | 8549 | 8549
YUC210402039940 | Metros Cuadrados | 4473 | 4473
YUC210402025349 | Metros Cuadrados | 320 | 320
YUC210402030770 | Metros cuadrados de construcción | 1470 | 1470
YUC210402039968 | Metros lineales | 70 | 70
YUC210402039982 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402037086 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402037102 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402037115 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039312 | Toma(s) | 122 | 122
YUC210402027310 | Metros Cuadrados | 195 | 195
YUC210402037907 | Metros Cuadrados | 607 | 607
YUC210402039338 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402030894 | Metros Cuadrados | 2087 | 2087
YUC210402037924 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402039701 | Metros lineales | 165 | 165
YUC210402037960 | Metros Cuadrados | 720 | 720
YUC210402039390 | Metros Cuadrados | 1880.8 | 1880.8
YUC210402039703 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402039706 | Metros Cuadrados | 4674.6 | 4674.6
YUC210402039722 | Metros Cuadrados | 2337.3 | 2337.3
YUC210402030107 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402030501 | Metros Cuadrados | 4029.8 | 4029.8
YUC210402037215 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402039731 | Metros Cuadrados | 6516 | 6516
YUC210402039732 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402030536 | Planta(s) | 1 | 1
YUC210402037238 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210402038006 | Piezas | 4 | 4
YUC210402038009 | Piezas | 5 | 5
YUC210402038010 | Piezas | 3 | 3
YUC210402039430 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
YUC210402039754 | Metros lineales | 136 | 136
YUC210402039755 | Metros Cuadrados | 26.85 | 26.85
YUC210402039766 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402025535 | Metros Cuadrados | 895.7 | 895.7
YUC210402026271 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402039451 | Piezas | 3 | 3
YUC210402039777 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039792 | Metros Cuadrados | 5188 | 5187.8
YUC210402023984 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
YUC210402025180 | Metros cuadrados de construcción | 61 | 61
YUC210402039479 | Metros lineales | 205 | 205
YUC210402039800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039810 | Metros Cuadrados | 35.35 | 35.35
YUC210402039519 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402039833 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039533 | Metros Cuadrados | 2660 | 2660
YUC210402039853 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039856 | Metros lineales | 260 | 375
YUC210402039865 | Pozo(s) | 4 | 6
YUC210402039172 | Metros Cuadrados | 760 | 760
YUC210402039876 | Metros Cuadrados | 4263 | 4263
YUC210402039900 | Metros lineales | 575 | 575
YUC210402056006 | Lote | 2 | 2
YUC210402051355 | Metros Cuadrados | 709.7 | 709.7
YUC210402060066 | Lote | 2 | 2
YUC210402056079 | Lote | 1 | 1
YUC210402059811 | Lote | 1 | 1
YUC210402059813 | Lote | 1 | 1
YUC210402059814 | Lote | 1 | 1
YUC210402059178 | Lote | 1 | 1
YUC210402059199 | Lote | 2 | 2
YUC210402059885 | Lote | 1 | 1
YUC210402056805 | Lote | 1 | 1
YUC210402059573 | Lote | 2 | 2
YUC210402059709 | Lote | 1 | 1
YUC210402059718 | Lote | 1 | 1
YUC210402059750 | Lote | 1 | 1
YUC210402059793 | Lote | 1 | 1
YUC210402059844 | Lote | 1 | 1
YUC210402059845 | Lote | 2 | 2
YUC210402060174 | Lote | 1 | 1
YUC210402060197 | Lote | 1 | 1
YUC210402060198 | Lote | 1 | 1
YUC210402060201 | Lote | 2 | 2
YUC210402060231 | Lote | 1 | 1
YUC210402060259 | Lote | 1 | 1
YUC210402060273 | Lote | 1 | 1
YUC210402060286 | Lote | 1 | 1
YUC210402058265 | Lote | 1 | 1
YUC210402058338 | Lote | 1 | 1
YUC210402058360 | Lote | 1 | 1
YUC210402058463 | Lote | 2 | 2
YUC210402047631 | Metros Cuadrados | 3117 | 3117
YUC210402046425 | Cuarto(s) | 40 | 40
YUC210402046435 | Metros lineales | 4868.85 | 4868.85
YUC210402056862 | Lote | 1 | 1
YUC210402045792 | Piezas | 14 | 14
YUC210402046453 | Metros lineales | 328.8 | 328.8
YUC210402046460 | Metros lineales | 328.8 | 328.8
YUC210402046467 | Metros lineales | 164.4 | 164.4
YUC210402051714 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402059911 | Lote | 1 | 1
YUC210402059912 | Lote | 1 | 1
YUC210402059913 | Lote | 1 | 1
YUC210402059914 | Lote | 1 | 1
YUC210402051378 | Metros Cuadrados | 1171.25 | 1171.25
YUC210402051752 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402048118 | Metros Cuadrados | 3 | 60
YUC210402059636 | Lote | 1 | 1
YUC210402059868 | Lote | 1 | 1
YUC210402060227 | Lote | 1 | 1
YUC210402060228 | Lote | 2 | 2
YUC210402051420 | Metros Cuadrados | 2571.64 | 535.5
YUC210402049928 | Metros lineales | 2112 | 2112
YUC210402046228 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402046258 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402046044 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402059151 | Lote | 1 | 1
YUC210402059777 | Lote | 1 | 1
YUC210402059842 | Lote | 1 | 1
YUC210402056825 | Lote | 1 | 1
YUC210402060200 | Lote | 1 | 1
YUC210402060203 | Lote | 2 | 2
YUC210402060204 | Lote | 1 | 1
YUC210402060223 | Lote | 2 | 2
YUC210402060225 | Lote | 1 | 1
YUC210402060238 | Lote | 1 | 1
YUC210402060240 | Lote | 2 | 2
YUC210402060242 | Lote | 1 | 1
YUC210402060244 | Lote | 1 | 1
YUC210402060245 | Lote | 1 | 1
YUC210402060249 | Lote | 1 | 1
YUC210402060251 | Lote | 1 | 1
YUC210402060255 | Lote | 1 | 1
YUC210402060258 | Lote | 1 | 1
YUC210402060269 | Lote | 1 | 1
YUC210402060271 | Lote | 1 | 1
YUC210402060274 | Lote | 1 | 1
YUC210402060278 | Lote | 1 | 1
YUC210402060282 | Lote | 1 | 1
YUC210402060287 | Lote | 1 | 1
YUC210402052653 | Metros Cuadrados | 1709 | 1709
YUC210402052667 | Metros Cuadrados | 1395 | 1395
YUC210402052671 | Kilómetro | 0.92 | 0.92
YUC210402059459 | Lote | 1 | 1
YUC210402059500 | Lote | 1 | 1
YUC210402048699 | Otros | 1 | 1
YUC210402045459 | Metros Cuadrados | 671 | 671
YUC210402049588 | Metros lineales | 1882 | 1882
YUC210402048703 | Otros | 1 | 1
YUC210402048705 | Otros | 1 | 1
YUC210402048709 | Otros | 1 | 1
YUC210402048711 | Otros | 1 | 1
YUC210402048713 | Otros | 1 | 1
YUC210402059611 | Lote | 1 | 1
YUC210402059619 | Lote | 3 | 3
YUC210402057913 | Metros Cuadrados | 86.49 | 86.49
YUC210402059653 | Lote | 3 | 3
YUC210402045240 | Metros lineales | 1324 | 1324
YUC210402059689 | Lote | 1 | 1
YUC210402059691 | Lote | 1 | 1
YUC210402059695 | Lote | 1 | 1
YUC210402059698 | Lote | 1 | 1
YUC210402059701 | Lote | 1 | 1
YUC210402059703 | Lote | 1 | 1
YUC210402045262 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402045266 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
YUC210402058084 | Lote | 1 | 1
YUC210402059712 | Lote | 1 | 1
YUC210402059715 | Lote | 1 | 1
YUC210402059717 | Lote | 1 | 1
YUC210402059719 | Lote | 1 | 1
YUC210402059722 | Lote | 1 | 1
YUC210402059725 | Lote | 1 | 1
YUC210402059727 | Lote | 1 | 1
YUC210402059730 | Lote | 1 | 1
YUC210402059732 | Lote | 1 | 1
YUC210402059733 | Lote | 1 | 1
YUC210402059734 | Lote | 2 | 2
YUC210402059739 | Lote | 1 | 1
YUC210402059740 | Lote | 1 | 1
YUC210402059745 | Lote | 1 | 1
YUC210402059746 | Lote | 1 | 1
YUC210402059747 | Lote | 1 | 1
YUC210402059749 | Lote | 1 | 1
YUC210402059751 | Lote | 1 | 1
YUC210402059754 | Lote | 1 | 1
YUC210402059755 | Lote | 2 | 2
YUC210402059756 | Lote | 1 | 1
YUC210402059760 | Lote | 1 | 1
YUC210402059761 | Lote | 1 | 1
YUC210402059762 | Lote | 1 | 1
YUC210402059763 | Lote | 1 | 1
YUC210402059766 | Lote | 1 | 1
YUC210402059775 | Lote | 1 | 1
YUC210402059776 | Lote | 1 | 1
YUC210402059778 | Lote | 1 | 1
YUC210402059782 | Lote | 1 | 1
YUC210402059783 | Lote | 1 | 1
YUC210402059787 | Lote | 1 | 1
YUC210402058223 | Lote | 1 | 1
YUC210402059788 | Lote | 1 | 1
YUC210402059789 | Lote | 1 | 1
YUC210402059790 | Lote | 1 | 1
YUC210402059791 | Lote | 1 | 1
YUC210402059794 | Lote | 1 | 1
YUC210402059796 | Lote | 1 | 1
YUC210402059797 | Lote | 1 | 1
YUC210402059798 | Lote | 1 | 1
YUC210402059800 | Lote | 1 | 1
YUC210402059801 | Lote | 1 | 1
YUC210402059806 | Lote | 1 | 1
YUC210402059807 | Lote | 1 | 1
YUC210402059808 | Lote | 1 | 1
YUC210402059810 | Lote | 1 | 1
YUC210402059812 | Lote | 1 | 1
YUC210402059815 | Lote | 1 | 1
YUC210402059817 | Lote | 1 | 1
YUC210402059818 | Lote | 1 | 1
YUC210402059819 | Lote | 1 | 1
YUC210402059824 | Lote | 1 | 1
YUC210402059825 | Lote | 1 | 1
YUC210402059826 | Lote | 1 | 1
YUC210402059827 | Lote | 1 | 1
YUC210402059831 | Lote | 2 | 2
YUC210402059833 | Lote | 2 | 2
YUC210402059834 | Lote | 1 | 1
YUC210402059835 | Lote | 1 | 1
YUC210402059839 | Lote | 1 | 1
YUC210402059840 | Lote | 1 | 1
YUC210402059841 | Lote | 1 | 1
YUC210402059846 | Lote | 1 | 1
YUC210402059847 | Lote | 1 | 1
YUC210402059848 | Lote | 1 | 1
YUC210402059849 | Lote | 1 | 1
YUC210402059855 | Lote | 1 | 1
YUC210402059857 | Lote | 1 | 1
YUC210402059862 | Lote | 1 | 1
YUC210402059863 | Lote | 1 | 1
YUC210402059869 | Lote | 1 | 1
YUC210402045369 | Metros Cuadrados | 2148 | 2148
YUC210402058300 | Lote | 1 | 1
YUC210402058322 | Lote | 1 | 1
YUC210402059160 | Lote | 1 | 1
YUC210402059875 | Lote | 1 | 1
YUC210402059876 | Lote | 1 | 1
YUC210402059877 | Lote | 1 | 1
YUC210402059880 | Lote | 1 | 1
YUC210402059881 | Lote | 1 | 1
YUC210402059882 | Lote | 1 | 1
YUC210402059883 | Lote | 1 | 1
YUC210402059884 | Lote | 1 | 1
YUC210402059886 | Lote | 2 | 2
YUC210402059887 | Lote | 1 | 1
YUC210402059889 | Lote | 1 | 1
YUC210402059890 | Lote | 1 | 1
YUC210402059891 | Lote | 1 | 1
YUC210402059893 | Lote | 1 | 1
YUC210402059894 | Lote | 1 | 1
YUC210402059897 | Lote | 1 | 1
YUC210402059899 | Lote | 1 | 1
YUC210402059902 | Lote | 1 | 1
YUC210402059903 | Lote | 1 | 1
YUC210402045390 | Piezas | 1 | 1
YUC210402056557 | Lote | 2 | 2
YUC210402059216 | Lote | 1 | 1
YUC210402059237 | Lote | 1 | 1
YUC210402059904 | Lote | 1 | 1
YUC210402059916 | Lote | 1 | 1
YUC210402059922 | Lote | 1 | 1
YUC210402059924 | Lote | 1 | 1
YUC210402059927 | Lote | 1 | 1
YUC210402059929 | Lote | 1 | 1
YUC210402059930 | Lote | 1 | 1
YUC210402059933 | Lote | 1 | 1
YUC210402059954 | Lote | 1 | 1
YUC210402059957 | Lote | 1 | 1
YUC210402059958 | Lote | 1 | 1
YUC210402059959 | Lote | 1 | 1
YUC210402059960 | Lote | 1 | 1
YUC210402059961 | Lote | 1 | 1
YUC210402059962 | Lote | 1 | 1
YUC210402059974 | Lote | 1 | 1
YUC210402059975 | Lote | 1 | 1
YUC210402059976 | Lote | 1 | 1
YUC210402058461 | Lote | 1 | 1
YUC210402059261 | Lote | 1 | 1
YUC210402059978 | Lote | 1 | 1
YUC210402059979 | Lote | 1 | 1
YUC210402059980 | Lote | 1 | 1
YUC210402059981 | Lote | 1 | 1
YUC210402059982 | Lote | 1 | 1
YUC210402059983 | Lote | 1 | 1
YUC210402059984 | Lote | 1 | 1
YUC210402059985 | Lote | 1 | 1
YUC210402059986 | Lote | 1 | 1
YUC210402059989 | Lote | 1 | 1
YUC210402059993 | Lote | 1 | 1
YUC210402059995 | Lote | 1 | 1
YUC210402059996 | Lote | 1 | 1
YUC210402059997 | Lote | 1 | 1
YUC210402060000 | Lote | 2 | 2
YUC210402060003 | Lote | 1 | 1
YUC210402060004 | Lote | 1 | 1
YUC210402060005 | Lote | 1 | 1
YUC210402045635 | Metros Cuadrados | 569.88 | 569.88
YUC210402058490 | Lote | 1 | 1
YUC210402058499 | Lote | 1 | 1
YUC210402060009 | Lote | 1 | 1
YUC210402060062 | Lote | 1 | 1
YUC210402060064 | Lote | 1 | 1
YUC210402060065 | Lote | 1 | 1
YUC210402060067 | Lote | 1 | 1
YUC210402060068 | Lote | 1 | 1
YUC210402060161 | Lote | 1 | 1
YUC210402060163 | Lote | 1 | 1
YUC210402060165 | Lote | 1 | 1
YUC210402060166 | Lote | 1 | 1
YUC210402060168 | Lote | 1 | 1
YUC210402060169 | Lote | 1 | 1
YUC210402060172 | Lote | 1 | 1
YUC210402060175 | Lote | 2 | 2
YUC210402060181 | Lote | 1 | 1
YUC210402060183 | Lote | 1 | 1
YUC210402060185 | Lote | 1 | 1
YUC210402060189 | Lote | 1 | 1
YUC210402060192 | Lote | 2 | 2
YUC210402056035 | Lote | 2 | 2
YUC210402056769 | Lote | 1 | 1
YUC210402058376 | Lote | 1 | 1
YUC210402059453 | Lote | 1 | 1
YUC210402059471 | Lote | 1 | 1
YUC210402059492 | Lote | 2 | 2
YUC210402060108 | Lote | 1 | 1
YUC210402060109 | Lote | 1 | 1
YUC210402060110 | Lote | 2 | 2
YUC210402060111 | Lote | 1 | 1
YUC210402060112 | Lote | 1 | 1
YUC210402060113 | Lote | 1 | 1
YUC210402060114 | Lote | 1 | 1
YUC210402060115 | Lote | 1 | 1
YUC210402060116 | Lote | 1 | 1
YUC210402060117 | Lote | 1 | 1
YUC210402060118 | Lote | 2 | 2
YUC210402060119 | Lote | 1 | 1
YUC210402060120 | Lote | 1 | 1
YUC210402060121 | Lote | 1 | 1
YUC210402060122 | Lote | 1 | 1
YUC210402060123 | Lote | 1 | 1
YUC210402060124 | Lote | 1 | 1
YUC210402060125 | Lote | 1 | 1
YUC210402060126 | Lote | 1 | 1
YUC210402060127 | Lote | 1 | 1
YUC210402050745 | Metros lineales | 234 | 234
YUC210402052648 | Metros Cuadrados | 1577 | 1577
YUC210402056062 | Lote | 1 | 1
YUC210402058399 | Lote | 1 | 1
YUC210402058409 | Lote | 1 | 1
YUC210402058429 | Lote | 1 | 1
YUC210402058437 | Lote | 1 | 1
YUC210402060128 | Lote | 1 | 1
YUC210402060129 | Lote | 1 | 1
YUC210402060130 | Lote | 1 | 1
YUC210402060131 | Lote | 1 | 1
YUC210402060132 | Lote | 1 | 1
YUC210402060133 | Lote | 1 | 1
YUC210402060134 | Lote | 2 | 2
YUC210402060135 | Lote | 1 | 1
YUC210402060136 | Lote | 1 | 1
YUC210402060137 | Lote | 1 | 1
YUC210402060138 | Lote | 1 | 1
YUC210402060139 | Lote | 1 | 1
YUC210402060140 | Lote | 1 | 1
YUC210402060141 | Lote | 1 | 1
YUC210402060142 | Lote | 1 | 1
YUC210402060143 | Lote | 1 | 1
YUC210402060144 | Lote | 1 | 1
YUC210402060145 | Lote | 1 | 1
YUC210402060146 | Lote | 1 | 1
YUC210402060147 | Lote | 1 | 1
YUC210402056775 | Lote | 3 | 3
YUC210402056835 | Lote | 3 | 3
YUC210402058473 | Lote | 1 | 1
YUC210402060148 | Lote | 1 | 1
YUC210402060149 | Lote | 1 | 1
YUC210402060150 | Lote | 1 | 1
YUC210402060151 | Lote | 1 | 1
YUC210402060152 | Lote | 1 | 1
YUC210402060153 | Lote | 1 | 1
YUC210402060154 | Lote | 1 | 1
YUC210402060155 | Lote | 1 | 1
YUC210402060156 | Lote | 1 | 1
YUC210402060157 | Lote | 1 | 1
YUC210402060158 | Lote | 1 | 1
YUC210402060159 | Lote | 1 | 1
YUC210402060160 | Lote | 1 | 1
YUC210402060164 | Lote | 1 | 1
YUC210402060167 | Lote | 1 | 1
YUC210402060170 | Lote | 1 | 1
YUC210402060171 | Lote | 1 | 1
YUC210402060173 | Lote | 1 | 1
YUC210402060176 | Lote | 1 | 1
YUC210402050431 | Piezas | 5 | 5
YUC210402059645 | Lote | 2 | 2
YUC210402060177 | Lote | 1 | 1
YUC210402060178 | Lote | 1 | 1
YUC210402060179 | Lote | 1 | 1
YUC210402060180 | Lote | 1 | 1
YUC210402060182 | Lote | 1 | 1
YUC210402060184 | Lote | 1 | 1
YUC210402060187 | Lote | 1 | 1
YUC210402060188 | Lote | 1 | 1
YUC210402060190 | Lote | 1 | 1
YUC210402060191 | Lote | 1 | 1
YUC210402060193 | Lote | 1 | 1
YUC210402060194 | Lote | 1 | 1
YUC210402060195 | Lote | 1 | 1
YUC210402060196 | Lote | 1 | 1
YUC210402060199 | Lote | 1 | 1
YUC210402060221 | Lote | 1 | 1
YUC210402060222 | Lote | 1 | 1
YUC210402060224 | Lote | 1 | 1
YUC210402060226 | Lote | 1 | 1
YUC210402059672 | Lote | 2 | 2
YUC210402059685 | Lote | 1 | 1
YUC210402059710 | Lote | 1 | 1
YUC210402059711 | Lote | 1 | 1
YUC210402060230 | Lote | 1 | 1
YUC210402060233 | Lote | 1 | 1
YUC210402060234 | Lote | 1 | 1
YUC210402060236 | Lote | 1 | 1
YUC210402060246 | Lote | 1 | 1
YUC210402060247 | Lote | 1 | 1
YUC210402060248 | Lote | 1 | 1
YUC210402060250 | Lote | 1 | 1
YUC210402060253 | Lote | 1 | 1
YUC210402060256 | Lote | 1 | 1
YUC210402060257 | Lote | 1 | 1
YUC210402060260 | Lote | 1 | 1
YUC210402060261 | Lote | 1 | 1
YUC210402060263 | Lote | 1 | 1
YUC210402060264 | Lote | 2 | 2
YUC210402045748 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402059716 | Lote | 1 | 1
YUC210402059720 | Lote | 1 | 1
YUC210402059724 | Lote | 1 | 1
YUC210402059726 | Lote | 1 | 1
YUC210402059728 | Lote | 1 | 1
YUC210402059735 | Lote | 1 | 1
YUC210402059736 | Lote | 1 | 1
YUC210402059737 | Lote | 1 | 1
YUC210402059738 | Lote | 1 | 1
YUC210402059741 | Lote | 1 | 1
YUC210402059743 | Lote | 1 | 1
YUC210402059744 | Lote | 1 | 1
YUC210402059748 | Lote | 1 | 1
YUC210402059752 | Lote | 2 | 2
YUC210402059753 | Lote | 1 | 1
YUC210402060267 | Lote | 1 | 1
YUC210402060280 | Lote | 1 | 1
YUC210402060283 | Lote | 1 | 1
YUC210402060288 | Lote | 1 | 1
YUC210402060289 | Lote | 1 | 1
YUC210402059757 | Lote | 1 | 1
YUC210402059758 | Lote | 1 | 1
YUC210402059759 | Lote | 1 | 1
YUC210402059764 | Lote | 1 | 1
YUC210402059769 | Lote | 1 | 1
YUC210402059772 | Lote | 1 | 1
YUC210402059773 | Lote | 1 | 1
YUC210402059779 | Lote | 1 | 1
YUC210402059780 | Lote | 1 | 1
YUC210402059781 | Lote | 1 | 1
YUC210402059784 | Lote | 1 | 1
YUC210402059785 | Lote | 1 | 1
YUC210402059786 | Lote | 1 | 1
YUC210402059792 | Lote | 1 | 1
YUC210402059795 | Lote | 1 | 1
YUC210402059799 | Lote | 1 | 1
YUC210402059802 | Lote | 1 | 1
YUC210402059803 | Lote | 1 | 1
YUC210402050512 | Metros lineales | 272 | 272
YUC210402055432 | Lote | 2 | 2
YUC210402059804 | Lote | 1 | 1
YUC210402059805 | Lote | 1 | 1
YUC210402059809 | Lote | 1 | 1
YUC210402059816 | Lote | 1 | 1
YUC210402059820 | Lote | 1 | 1
YUC210402059821 | Lote | 1 | 1
YUC210402059822 | Lote | 2 | 2
YUC210402059823 | Lote | 1 | 1
YUC210402059828 | Lote | 2 | 2
YUC210402059829 | Lote | 1 | 1
YUC210402059830 | Lote | 1 | 1
YUC210402059832 | Lote | 1 | 1
YUC210402059836 | Lote | 1 | 1
YUC210402059837 | Lote | 1 | 1
YUC210402059838 | Lote | 1 | 1
YUC210402059843 | Lote | 1 | 1
YUC210402059850 | Lote | 1 | 1
YUC210402059851 | Lote | 1 | 1
YUC210402059852 | Lote | 1 | 1
YUC210402057926 | Lote | 1 | 1
YUC210402059853 | Lote | 1 | 1
YUC210402059854 | Lote | 1 | 1
YUC210402059856 | Lote | 1 | 1
YUC210402059858 | Lote | 1 | 1
YUC210402059859 | Lote | 1 | 1
YUC210402059860 | Lote | 1 | 1
YUC210402059861 | Lote | 1 | 1
YUC210402059864 | Lote | 1 | 1
YUC210402059865 | Lote | 1 | 1
YUC210402059866 | Lote | 1 | 1
YUC210402059867 | Lote | 1 | 1
YUC210402059870 | Lote | 1 | 1
YUC210402059872 | Lote | 1 | 1
YUC210402059873 | Lote | 1 | 1
YUC210402059878 | Lote | 1 | 1
YUC210402059879 | Lote | 1 | 1
YUC210402059888 | Lote | 1 | 1
YUC210402059892 | Lote | 1 | 1
YUC210402050563 | Metros lineales | 1624 | 1624
YUC210402056450 | Lote | 1 | 1
YUC210402056455 | Lote | 1 | 1
YUC210402059143 | Lote | 1 | 1
YUC210402059147 | Lote | 1 | 1
YUC210402059895 | Lote | 1 | 1
YUC210402059896 | Lote | 1 | 1
YUC210402059898 | Lote | 1 | 1
YUC210402059900 | Lote | 1 | 1
YUC210402059901 | Lote | 1 | 1
YUC210402059905 | Lote | 1 | 1
YUC210402059906 | Lote | 1 | 1
YUC210402059907 | Lote | 1 | 1
YUC210402059908 | Lote | 2 | 2
YUC210402059909 | Lote | 1 | 1
YUC210402059910 | Lote | 1 | 1
YUC210402059915 | Lote | 2 | 2
YUC210402059917 | Lote | 1 | 1
YUC210402059918 | Lote | 1 | 1
YUC210402059925 | Lote | 1 | 1
YUC210402059926 | Lote | 1 | 1
YUC210402059928 | Lote | 1 | 1
YUC210402047454 | Metros lineales | 1970 | 1970
YUC210402050577 | Metros lineales | 5184 | 5184
YUC210402048324 | Metros lineales | 152 | 152
YUC210402059181 | Lote | 1 | 1
YUC210402059931 | Lote | 1 | 1
YUC210402059932 | Lote | 1 | 1
YUC210402059934 | Lote | 1 | 1
YUC210402059955 | Lote | 1 | 1
YUC210402059956 | Lote | 1 | 1
YUC210402059965 | Lote | 1 | 1
YUC210402059966 | Lote | 1 | 1
YUC210402059967 | Lote | 1 | 1
YUC210402059968 | Lote | 1 | 1
YUC210402059970 | Lote | 1 | 1
YUC210402059971 | Lote | 1 | 1
YUC210402059972 | Lote | 1 | 1
YUC210402059977 | Lote | 1 | 1
YUC210402059987 | Lote | 1 | 1
YUC210402059990 | Lote | 1 | 1
YUC210402059991 | Lote | 1 | 1
YUC210402059992 | Lote | 1 | 1
YUC210402050246 | Metros lineales | 4452 | 4452
YUC210402059242 | Lote | 1 | 1
YUC210402059247 | Lote | 1 | 1
YUC210402059994 | Lote | 1 | 1
YUC210402059998 | Lote | 1 | 1
YUC210402059999 | Lote | 1 | 1
YUC210402060001 | Lote | 1 | 1
YUC210402060002 | Lote | 1 | 1
YUC210402060006 | Lote | 1 | 1
YUC210402060007 | Lote | 1 | 1
YUC210402060008 | Lote | 1 | 1
YUC210402060010 | Lote | 1 | 1
YUC210402060011 | Lote | 1 | 1
YUC210402060012 | Lote | 1 | 1
YUC210402060013 | Lote | 1 | 1
YUC210402060014 | Lote | 1 | 1
YUC210402060015 | Lote | 1 | 1
YUC210402060016 | Lote | 1 | 1
YUC210402060017 | Lote | 1 | 1
YUC210402060018 | Lote | 1 | 1
YUC210402060019 | Lote | 1 | 1
YUC210402060020 | Lote | 1 | 1
YUC210402060021 | Lote | 1 | 1
YUC210402053831 | Metros Cuadrados | 2574 | 2574
YUC210402059278 | Lote | 1 | 1
YUC210402060022 | Lote | 1 | 1
YUC210402060023 | Lote | 1 | 1
YUC210402060024 | Lote | 1 | 1
YUC210402060025 | Lote | 1 | 1
YUC210402060026 | Lote | 1 | 1
YUC210402060027 | Lote | 1 | 1
YUC210402060028 | Lote | 1 | 1
YUC210402060029 | Lote | 1 | 1
YUC210402060030 | Lote | 1 | 1
YUC210402060031 | Lote | 1 | 1
YUC210402060032 | Lote | 1 | 1
YUC210402060033 | Lote | 1 | 1
YUC210402060034 | Lote | 1 | 1
YUC210402060036 | Lote | 1 | 1
YUC210402060037 | Lote | 1 | 1
YUC210402060038 | Lote | 1 | 1
YUC210402060039 | Lote | 1 | 1
YUC210402060040 | Lote | 1 | 1
YUC210402060041 | Lote | 1 | 1
YUC210402050660 | Piezas | 40 | 40
YUC210402060042 | Lote | 1 | 1
YUC210402060043 | Lote | 1 | 1
YUC210402060044 | Lote | 1 | 1
YUC210402060045 | Lote | 1 | 1
YUC210402060046 | Lote | 1 | 1
YUC210402060047 | Lote | 1 | 1
YUC210402060048 | Lote | 1 | 1
YUC210402060049 | Lote | 1 | 1
YUC210402060050 | Lote | 1 | 1
YUC210402060051 | Lote | 1 | 1
YUC210402060052 | Lote | 1 | 1
YUC210402060053 | Lote | 1 | 1
YUC210402060054 | Lote | 1 | 1
YUC210402060055 | Lote | 1 | 1
YUC210402060056 | Lote | 1 | 1
YUC210402060057 | Lote | 1 | 1
YUC210402060058 | Lote | 1 | 1
YUC210402060059 | Lote | 1 | 1
YUC210402060060 | Lote | 1 | 1
YUC210402060061 | Lote | 1 | 1
YUC210402053103 | Lote | 1 | 1
YUC210402058523 | Lote | 1 | 1
YUC210402058594 | Lote | 1 | 1
YUC210402060063 | Lote | 1 | 1
YUC210402060069 | Lote | 1 | 1
YUC210402060070 | Lote | 1 | 1
YUC210402060071 | Lote | 1 | 1
YUC210402060072 | Lote | 1 | 1
YUC210402060073 | Lote | 1 | 1
YUC210402060074 | Lote | 1 | 1
YUC210402060075 | Lote | 1 | 1
YUC210402060076 | Lote | 1 | 1
YUC210402060077 | Lote | 1 | 1
YUC210402060078 | Lote | 1 | 1
YUC210402060079 | Lote | 1 | 1
YUC210402060080 | Lote | 1 | 1
YUC210402060081 | Lote | 1 | 1
YUC210402060082 | Lote | 1 | 1
YUC210402060083 | Lote | 1 | 1
YUC210402060084 | Lote | 1 | 1
YUC210402060085 | Lote | 2 | 2
YUC210402060086 | Lote | 1 | 1
YUC210402060087 | Lote | 1 | 1
YUC210402058287 | Lote | 1 | 1
YUC210402058292 | Lote | 1 | 1
YUC210402058601 | Lote | 1 | 1
YUC210402058612 | Lote | 1 | 1
YUC210402060088 | Lote | 1 | 1
YUC210402060089 | Lote | 1 | 1
YUC210402060090 | Lote | 1 | 1
YUC210402060091 | Lote | 1 | 1
YUC210402060092 | Lote | 1 | 1
YUC210402060093 | Lote | 1 | 1
YUC210402060094 | Lote | 1 | 1
YUC210402060095 | Lote | 1 | 1
YUC210402060096 | Lote | 1 | 1
YUC210402060097 | Lote | 1 | 1
YUC210402060098 | Lote | 2 | 2
YUC210402060099 | Lote | 2 | 2
YUC210402060100 | Lote | 1 | 1
YUC210402060101 | Lote | 1 | 1
YUC210402060102 | Lote | 1 | 1
YUC210402060103 | Lote | 1 | 1
YUC210402060104 | Lote | 2 | 2
YUC210402060105 | Lote | 1 | 1
YUC210402060106 | Lote | 1 | 1
YUC210402060107 | Lote | 1 | 1
YUC210402052624 | Metros Cuadrados | 2752 | 2752
YUC210402055970 | Lote | 2 | 2
YUC210402022841 | Metros lineales | 310 | 310
YUC210402021862 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402051296 | Metros Cuadrados | 1550.8 | 1550.8
YUC210402051443 | Metros Cuadrados | 2671.39 | 1151.25
YUC210402045710 | Metros Cuadrados | 317.49 | 317.49
YUC210402017619 | Metros lineales | 178 | 178
YUC210402017131 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016436 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402016999 | Metros Cuadrados | 28 | 27.71
YUC210402017027 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007041 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007054 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007088 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402013140 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
YUC210402013150 | Metros Cuadrados | 133.96 | 133.96
YUC210402006832 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402012732 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402013240 | Metros Cuadrados | 17 | 16.58
YUC210402012476 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012924 | Piezas | 1 | 1
YUC210402012960 | Metros Cuadrados | 28 | 28.49
YUC210402038726 | Piezas | 2 | 2
YUC200401844996 | Otros | 294 | 294
YUC210201929616 | Metros cuadrados de construcción | 2675 | 2675
YUC210201931264 | Metros Cuadrados | 12 | 12.07
YUC210201931266 | Metros Cuadrados | 12 | 12.07
YUC210201931268 | Metros Cuadrados | 38 | 37.69
YUC210201931269 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929662 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210201929748 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201929763 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201930498 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929094 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210201929797 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201930518 | Metros Cuadrados | 36 | 35.7
YUC210201932202 | Metros Cuadrados | 17 | 17.39
YUC210201932217 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927482 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927484 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927488 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927492 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930543 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930548 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929206 | Metros Cuadrados | 88.98 | 88.98
YUC210201929843 | Metros cuadrados de construcción | 5436 | 5436
YUC210201931495 | Metros Cuadrados | 21.13 | 21.13
YUC210201932267 | Metros Cuadrados | 28 | 27.51
YUC210201929232 | Metros Cuadrados | 306.24 | 306.24
YUC210201929871 | Metros cuadrados de construcción | 1510.6 | 1510.6
YUC210201931503 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931673 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201932347 | Metros Cuadrados | 26 | 26.47
YUC210201932355 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201933032 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201933033 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201933052 | Metros cuadrados de construcción | 124.93 | 125
YUC210201930821 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201933063 | Metros cuadrados de construcción | 534.92 | 535
YUC210201930839 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931768 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931781 | Metros Cuadrados | 48 | 48.34
YUC210201930111 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210201926999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201919089 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201922471 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210201932628 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929584 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201931255 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931261 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201930107 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201933030 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201933045 | Metros cuadrados de construcción | 19.74 | 19.74
YUC210201927141 | Metros Cuadrados | 22.23 | 22.23
YUC210201927147 | Metros Cuadrados | 44.69 | 44.69
YUC210201928539 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201928557 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210201932186 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201933080 | Metros cuadrados de construcción | 645.34 | 645
YUC210201929372 | Sanitario(s) | 14 | 14
YUC210201931571 | Metros Cuadrados | 32 | 32.18
YUC210201931575 | Metros Cuadrados | 25 | 25.2
YUC210201931580 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931585 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931586 | Metros Cuadrados | 39 | 38.62
YUC210201927223 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210201927234 | Metros Cuadrados | 21.52 | 21.52
YUC210201931597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927250 | Metros Cuadrados | 30.79 | 30.79
YUC210201919886 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201928722 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201929602 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201929641 | Metros cuadrados de construcción | 4118 | 4118
YUC210201931814 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931839 | Metros Cuadrados | 28 | 28.33
YUC210201929733 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201931847 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929895 | Metros cuadrados de construcción | 460.8 | 460.8
YUC210201931199 | Metros cuadrados de construcción | 592 | 592
YUC210201926982 | Metros Cuadrados | 33.82 | 33.82
YUC210201925480 | Metros Cuadrados | 147 | 147
YUC210201925486 | Metros Cuadrados | 22.23 | 22.23
YUC210201930871 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201925518 | Metros Cuadrados | 25.33 | 25.33
YUC210201930894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916869 | Metros Cuadrados | 996 | 996
YUC210201915214 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201917794 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201915466 | Metros cuadrados de construcción | 72 | 72
YUC210201918714 | Metros Cuadrados | 5747 | 5747
YUC210201915267 | Metros cuadrados de construcción | 63 | 63
YUC210201913814 | Metros Cuadrados | 29.77 | 29.77
YUC210201914620 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32.33
YUC210201916107 | Metros cuadrados de construcción | 44 | 44.38
YUC210201914740 | Metros cuadrados de construcción | 31 | 31.18
YUC210201916251 | Metros cuadrados de construcción | 17 | 16.94
YUC210201914815 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201917262 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201916605 | Metros lineales | 200 | 200
YUC210201915171 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201941484 | Lote | 1 | 2
YUC210201941486 | Lote | 1 | 2
YUC210201936574 | Metros cuadrados de construcción | 312 | 312
YUC210201936597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201936605 | Piezas | 2 | 2
YUC210201936610 | Piezas | 2 | 2
YUC210201936649 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201936179 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936187 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201935144 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201935356 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201942154 | Lote | 1 | 2
YUC210201936393 | Piezas | 18 | 18
YUC210201936395 | Piezas | 30 | 30
YUC210201936538 | Metros lineales | 260 | 260
YUC210201936552 | Metros Cuadrados | 572 | 572
YUC210201936562 | Metros Cuadrados | 602 | 602
YUC210201936632 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210201936634 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936656 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210201942837 | Piezas | 20 | 20
YUC210201936122 | Metros Cuadrados | 477 | 477
YUC210201936211 | Piezas | 39 | 39
YUC210201936235 | Metros Cuadrados | 480 | 480
YUC210201938685 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC210201940483 | Lote | 1 | 2
YUC210302001370 | Lote | 1 | 1
YUC210302004697 | Lote | 1 | 1
YUC210302004884 | Lote | 1 | 1
YUC210302005024 | Lote | 1 | 1
YUC210302005191 | Lote | 1 | 1
YUC210302005196 | Lote | 1 | 1
YUC210201929542 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201929402 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210302002414 | Metros Cuadrados | 5138.02 | 5138.02
YUC210302004656 | Lote | 1 | 1
YUC210302004672 | Lote | 1 | 1
YUC210302004717 | Lote | 1 | 1
YUC210302005182 | Lote | 1 | 1
YUC210302005229 | Lote | 1 | 1
YUC210301960892 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965000 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969923 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963607 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963613 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966248 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969531 | Metros Cuadrados | 33 | 33
YUC210301966262 | Metros Cuadrados | 32.13 | 32.13
YUC210301969564 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301965130 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301966304 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC210301964615 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210301964616 | Metros Cuadrados | 19 | 18.9
YUC210301965438 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966326 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962763 | Metros Cuadrados | 34 | 34.1
YUC210301964630 | Metros Cuadrados | 29 | 29.37
YUC210301968816 | Metros Cuadrados | 12 | 11.55
YUC210301963394 | Metros Cuadrados | 18 | 17.82
YUC210301960737 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960907 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960918 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301960928 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC210301966944 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968853 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969772 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963452 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301964863 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962892 | Metros Cuadrados | 28 | 27.95
YUC210301966593 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
YUC210301969723 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965502 | Metros Cuadrados | 22 | 21.75
YUC210301966953 | Metros Cuadrados | 30.4 | 30.4
YUC210301968435 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301962227 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210301964341 | Metros Cuadrados | 1 | 1
YUC210301961227 | Metros Cuadrados | 510 | 510
YUC210301963171 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968488 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965168 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301968547 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968551 | Metros Cuadrados | 34 | 34
YUC210301961375 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210301965215 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301968601 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960967 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964574 | Metros Cuadrados | 18 | 17.63
YUC210301965286 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965317 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965333 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301961043 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965360 | Metros Cuadrados | 32.85 | 32.85
YUC210301964800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301963005 | Metros Cuadrados | 16 | 15.8
YUC210301964233 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964836 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301964840 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012184 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402012191 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402012197 | Sanitario(s) | 41 | 41
YUC210402012198 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012199 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402012200 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC210402012203 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402012205 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301954142 | Estufa(s) | 9 | 9
YUC210301954179 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301954183 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301954308 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210302002820 | Lote | 1 | 1
YUC210302001720 | Lote | 1 | 1
YUC210302001257 | Lote | 1 | 1
YUC210302001731 | Lote | 1 | 1
YUC210302003256 | Lote | 1 | 1
YUC210302003269 | Lote | 1 | 1
YUC210302002595 | Lote | 1 | 1
YUC210302001314 | Lote | 1 | 1
YUC210302001353 | Lote | 1 | 1
YUC210302001374 | Lote | 1 | 1
YUC210302002968 | Lote | 1 | 1
YUC210302003341 | Sanitario(s) | 30 | 30
YUC210302003342 | Sanitario(s) | 51 | 51
YUC210302003351 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210301953922 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210302004172 | Lote | 1 | 1
YUC210302004176 | Lote | 1 | 1
YUC210301954158 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210301954169 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301954203 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210302001003 | Lote | 1 | 1
YUC210302001687 | Metros Cuadrados | 5800.38 | 5800.38
YUC210302003607 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301990330 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301991454 | Metros Cuadrados | 85.69 | 85.69
YUC210301991466 | Metros Cuadrados | 80.66 | 80.66
YUC210301983985 | Metros cuadrados de construcción | 141.89 | 141.89
YUC210301988559 | Metros Cuadrados | 45 | 45.15
YUC210301989863 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210301990506 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301990510 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210301990542 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301990546 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301990548 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210301990571 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301991083 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301991085 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301991089 | Metros Cuadrados | 690 | 690
YUC210301991488 | Metros Cuadrados | 763 | 763
YUC210301989986 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990008 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301990013 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990015 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301987103 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301991896 | Metros Cuadrados | 1591 | 1591
YUC210301989156 | Metros lineales | 380 | 380
YUC210301991444 | Metros Cuadrados | 614.6 | 614.6
YUC210301987033 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301990514 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301990516 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301990517 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990520 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210301990521 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301990538 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301990540 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210301992338 | Metros Cuadrados | 24 | 24
YUC210301991037 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210301992350 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
YUC210301992368 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 118
YUC210301989560 | Metros Cuadrados | 757 | 756.55
YUC210301991053 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301991057 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301991064 | Cuarto(s) | 15 | 15
YUC210301991067 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301992377 | Metros cuadrados de construcción | 306.8 | 306.8
YUC210301991071 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301991073 | Cuarto(s) | 16 | 16
YUC210301991078 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210301986734 | Sanitario(s) | 13 | 13
YUC210301988896 | Metros Cuadrados | 630 | 630
YUC210301989825 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301989829 | Metros Cuadrados | 1141.2 | 1141.2
YUC210301990191 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210301989974 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301974223 | Metros Cuadrados | 748 | 748
YUC210301971031 | Metros lineales | 280 | 280
YUC210301974258 | Metros Cuadrados | 639 | 639
YUC210301979877 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301979904 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301979576 | Metros Cuadrados | 74 | 74
YUC210301982329 | Metros cuadrados de construcción | 172.3 | 172.3
YUC210301979595 | Metros Cuadrados | 70 | 70
YUC210301978974 | Metros Cuadrados | 582 | 582
YUC210301979857 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301979038 | Metros Cuadrados | 377 | 377
YUC210301979054 | Metros Cuadrados | 106 | 106
YUC210301979060 | Metros Cuadrados | 491 | 491
YUC210301974307 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
YUC210301974326 | Metros Cuadrados | 1484 | 1484
YUC210301974423 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745
YUC210301974434 | Metros Cuadrados | 293.95 | 293.95
YUC210302003597 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210302001739 | Lote | 1 | 1
YUC210302002933 | Lote | 1 | 1
YUC210302002936 | Lote | 1 | 1
YUC210302002946 | Lote | 1 | 1
YUC210302002949 | Lote | 1 | 1
YUC210402006901 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402006902 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006909 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402006915 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006917 | Sanitario(s) | 17 | 17
YUC210402006918 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006921 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006925 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006928 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006930 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006931 | Sanitario(s) | 13 | 13
YUC210402006932 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006935 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006937 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006944 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210302003908 | Lote | 1 | 1
YUC210302003927 | Lote | 1 | 1
YUC210402006947 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006951 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006959 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006963 | Cuarto(s) | 16 | 16
YUC210402006965 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006967 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402006970 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006971 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006974 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006978 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402006981 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC210402006982 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006985 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006988 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402006990 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006993 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210302001242 | Lote | 1 | 1
YUC210302004027 | Lote | 1 | 1
YUC210402007005 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402007016 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302001265 | Lote | 1 | 1
YUC210302004068 | Lote | 1 | 1
YUC210402007019 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007021 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007022 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007027 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007029 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007031 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC210402007034 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007035 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007040 | Cuarto(s) | 1 | 0.01
YUC210402007042 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210302001317 | Lote | 1 | 1
YUC210302001360 | Lote | 1 | 1
YUC210402007045 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007049 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007051 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007052 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402007055 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007057 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402007060 | Estufa(s) | 9 | 9
YUC210402007062 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007064 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402007066 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402008665 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210302001367 | Lote | 1 | 1
YUC210302003257 | Lote | 1 | 1
YUC210302003260 | Lote | 1 | 1
YUC210302004187 | Lote | 1 | 1
YUC210302004190 | Lote | 1 | 1
YUC210402007067 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402007068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007069 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007070 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007072 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402007075 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC210402007076 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402007077 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402007078 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC210402008666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008672 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402009035 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402009039 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210302003312 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC210302003332 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210302003360 | Lote | 1 | 1
YUC210402009094 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402008433 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210302001014 | Lote | 1 | 1
YUC210302001235 | Lote | 1 | 1
YUC210302004192 | Lote | 2 | 2
YUC210302001377 | Lote | 1 | 1
YUC210402012105 | Sanitario(s) | 170 | 170
YUC210402012112 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402012113 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC210402012114 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302001746 | Lote | 1 | 1
YUC210402008510 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402008519 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012119 | Sanitario(s) | 19 | 19
YUC210402012088 | Sanitario(s) | 128 | 128
YUC210402013819 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402013843 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003873 | Lote | 2 | 2
YUC210302002811 | Lote | 1 | 1
YUC210402013151 | Metros Cuadrados | 2361 | 2360.5
YUC210402013890 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013894 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402011742 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013578 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013608 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301966272 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC210301960922 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301996577 | Piezas | 2 | 2
YUC210301961021 | Metros Cuadrados | 25 | 25.4
YUC210302004579 | Lote | 1 | 1
YUC210302004583 | Lote | 1 | 1
YUC210302004586 | Lote | 1 | 1
YUC210302004587 | Lote | 1 | 2
YUC210302004616 | Lote | 1 | 1
YUC210302004619 | Lote | 1 | 1
YUC210302004673 | Lote | 1 | 1
YUC210302004684 | Lote | 1 | 1
YUC210302004686 | Lote | 1 | 1
YUC210302004690 | Lote | 1 | 1
YUC210302004702 | Lote | 1 | 1
YUC210302004723 | Lote | 1 | 1
YUC210302004729 | Lote | 1 | 1
YUC210302004752 | Lote | 1 | 1
YUC210302004764 | Lote | 1 | 1
YUC210302004765 | Lote | 1 | 1
YUC210302004770 | Lote | 1 | 1
YUC210302004773 | Lote | 1 | 1
YUC210302004809 | Lote | 1 | 1
YUC210302004868 | Lote | 1 | 1
YUC210302004877 | Lote | 1 | 1
YUC210302004892 | Lote | 1 | 1
YUC210302004900 | Lote | 1 | 1
YUC210302004912 | Lote | 1 | 1
YUC210302004651 | Equipamiento | 1 | 1
YUC210302002960 | Lote | 1 | 1
YUC210302005015 | Lote | 1 | 1
YUC210302005017 | Lote | 1 | 1
YUC210302005036 | Lote | 1 | 1
YUC210302005048 | Lote | 1 | 1
YUC210302005068 | Lote | 1 | 1
YUC210302005079 | Lote | 1 | 1
YUC210302005253 | Lote | 1 | 1
YUC210402006784 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006785 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006786 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006790 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006793 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006794 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006797 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006798 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006802 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006808 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012164 | Sanitario(s) | 23 | 23
YUC210402012167 | Sanitario(s) | 20 | 20
YUC210402013002 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013020 | Metros Cuadrados | 39 | 39
YUC210402006809 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006811 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006812 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006816 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006819 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402006820 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006821 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006822 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006823 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006825 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006826 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006827 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006828 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402006831 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402012173 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402012180 | Sanitario(s) | 86 | 86
YUC210402012660 | Estufa(s) | 17 | 17
YUC210402012661 | Estufa(s) | 11 | 11
YUC210402013480 | Metros Cuadrados | 333 | 333
YUC210302005140 | Lote | 1 | 1
YUC210302005176 | Lote | 1 | 1
YUC210402006834 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006835 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006836 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402006840 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006841 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006845 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006852 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402012664 | Estufa(s) | 36 | 36
YUC210402012665 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210402012670 | Estufa(s) | 17 | 17
YUC210402012672 | Estufa(s) | 15 | 15
YUC210402012675 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC210402013062 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210302005203 | Lote | 1 | 1
YUC210302005208 | Lote | 1 | 1
YUC210302005209 | Lote | 1 | 1
YUC210302005211 | Lote | 1 | 1
YUC210302005217 | Lote | 1 | 1
YUC210302005222 | Lote | 1 | 1
YUC210402006863 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006864 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006865 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC210402012700 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210302005245 | Lote | 1 | 1
YUC210302005249 | Lote | 1 | 1
YUC210402006881 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006882 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402006898 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012359 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC210302004573 | Lote | 1 | 1
YUC210302004575 | Lote | 1 | 1
YUC210302004589 | Lote | 1 | 1
YUC210402012388 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012390 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012761 | Pozo(s) | 9 | 9
YUC210402013227 | Metros Cuadrados | 18 | 17.64
YUC210302004662 | Lote | 1 | 1
YUC210402012392 | Metros Cuadrados | 19 | 19
YUC210402012785 | Metros Cuadrados | 38 | 37.73
YUC210402012788 | Metros Cuadrados | 11 | 11.39
YUC210302004664 | Lote | 1 | 1
YUC210302004693 | Lote | 1 | 1
YUC210302004698 | Lote | 1 | 1
YUC210402012428 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012435 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012807 | Estufa(s) | 30 | 30
YUC210402013280 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004710 | Lote | 1 | 1
YUC210302004719 | Lote | 1 | 1
YUC210302004734 | Lote | 1 | 1
YUC210302004745 | Lote | 1 | 1
YUC210402012445 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC210402012460 | Estufa(s) | 24 | 24
YUC210402012462 | Estufa(s) | 46 | 46
YUC210402012463 | Piezas | 48 | 48
YUC210402012464 | Estufa(s) | 39 | 39
YUC210402013290 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302004783 | Lote | 1 | 1
YUC210402012468 | Estufa(s) | 41 | 41
YUC210402012469 | Estufa(s) | 18 | 18
YUC210402012472 | Piezas | 40 | 40
YUC210402012474 | Estufa(s) | 17 | 17
YUC210402012854 | Metros Cuadrados | 33 | 33.39
YUC210402012856 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012857 | Metros Cuadrados | 24 | 23.63
YUC210402012865 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013309 | Metros Cuadrados | 15.45 | 15.45
YUC210402012508 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012890 | Metros Cuadrados | 42 | 42.07
YUC210402012896 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC210402012897 | Metros Cuadrados | 4 | 3.52
YUC210302004843 | Lote | 1 | 1
YUC210302004862 | Lote | 1 | 1
YUC210402012903 | Metros Cuadrados | 28 | 28.44
YUC210402012908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012911 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012913 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC210402006729 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006732 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006733 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006734 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402012925 | Metros Cuadrados | 23 | 23.44
YUC210402013390 | Metros Cuadrados | 18 | 17.64
YUC210402013394 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006737 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006739 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006741 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006742 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006747 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006750 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006752 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402006753 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402006756 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006758 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302005005 | Lote | 1 | 1
YUC210302005007 | Lote | 1 | 1
YUC210302005035 | Lote | 1 | 1
YUC210402006760 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006761 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402006763 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006765 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402006769 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402006770 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006771 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402006772 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402006775 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006778 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006781 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402006782 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402006783 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402012594 | Metros lineales | 220 | 220
YUC210402012598 | Metros lineales | 96 | 96
YUC210402012600 | Metros lineales | 66 | 66
YUC210402012989 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012994 | Metros Cuadrados | 23 | 22.55
YUC210402012999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302005049 | Lote | 1 | 1
YUC210302005053 | Lote | 1 | 1
YUC210302005062 | Lote | 1 | 1
YUC210302005070 | Lote | 1 | 1
YUC210402043658 | Metros Cuadrados | 1885.1 | 1885.1
YUC210402043669 | Piezas | 1 | 1
YUC210402043673 | Piezas | 1 | 1
YUC210402044737 | Metros lineales | 85 | 85
YUC210402028909 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402043683 | Metros Cuadrados | 630 | 630
YUC210402043698 | Metros Cuadrados | 2454.5 | 2454.5
YUC210402043714 | Sanitario(s) | 23 | 23
YUC210402043717 | Metros Cuadrados | 393 | 393
YUC210402038481 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402044418 | Metros Cuadrados | 618 | 618
YUC210402044428 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
YUC210402028943 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402028948 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402025094 | Metros Cuadrados | 1241 | 1240.5
YUC210402025105 | Metros lineales | 55 | 55
YUC210402043730 | Metros lineales | 498 | 498
YUC210402028177 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402028969 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402033002 | Cuarto(s) | 18 | 18
YUC210402043768 | Metros Cuadrados | 723 | 723
YUC210402028588 | Pozo(s) | 9 | 10
YUC210402028991 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402028997 | Metros Cuadrados | 48.08 | 48.08
YUC210402033026 | Cuarto(s) | 16 | 16
YUC210402043779 | Metros lineales | 84 | 84
YUC210402043783 | Metros lineales | 496 | 496
YUC210402043793 | Metros lineales | 1028 | 1028
YUC210402044137 | Metros Cuadrados | 173.96 | 173.96
YUC210402028233 | Metros Cuadrados | 84 | 84
YUC210402029011 | Metros Cuadrados | 20.03 | 20.03
YUC210402029026 | Metros Cuadrados | 55 | 55
YUC210402033033 | Metros Cuadrados | 2330 | 2330
YUC210402043340 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC210402043351 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402043809 | Metros lineales | 830 | 830
YUC210402044166 | Metros Cuadrados | 295.51 | 295.51
YUC210402044885 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
YUC210402028259 | Metros Cuadrados | 1199.3 | 1199.3
YUC210402029034 | Metros Cuadrados | 14 | 14
YUC210402029045 | Metros Cuadrados | 55 | 55
YUC210402029055 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402041808 | Piezas | 1 | 1
YUC210402033728 | Metros Cuadrados | 317 | 317
YUC210402033743 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402033744 | Cuarto(s) | 36 | 36
YUC210402044199 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
YUC210402028275 | Metros Cuadrados | 1799 | 1799
YUC210402029057 | Metros Cuadrados | 17.85 | 17.85
YUC210402029067 | Metros Cuadrados | 40.03 | 40.03
YUC210402041828 | Piezas | 1 | 1
YUC210402043861 | Metros Cuadrados | 30 | 30
YUC210402044209 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402044561 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402029080 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402029092 | Metros Cuadrados | 160 | 160
YUC210402041862 | Metros Cuadrados | 2205 | 2205
YUC210402044591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
YUC210402044942 | Pozo(s) | 12 | 12
YUC210402028711 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402028732 | Pozo(s) | 7 | 7
YUC210402035864 | Metros Cuadrados | 158 | 158
YUC210402044618 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210402043457 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402044987 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402028768 | Pozo(s) | 10 | 10
YUC210402028776 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402029166 | Metros lineales | 470 | 470
YUC210402033196 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402043495 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC210402044670 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402033214 | Metros cuadrados de construcción | 895 | 895
YUC210402042355 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402042364 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402044709 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402045070 | Metros lineales | 110 | 110
YUC210402041997 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
YUC210402042492 | Metros lineales | 582 | 582
YUC210402044021 | Metros Cuadrados | 25 | 25
YUC210402041232 | Metros Cuadrados | 750 | 750
YUC210402036751 | Metros Cuadrados | 1282.1 | 1282.1
YUC210402043278 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402043292 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402043300 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402043309 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210402041306 | Piezas | 1 | 1
YUC210402043318 | Metros Cuadrados | 60 | 60
YUC210402038815 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402037532 | Metros Cuadrados | 52.99 | 52.99
YUC210402039099 | Piezas | 1 | 1
YUC210402039102 | Piezas | 4 | 4
YUC210402040855 | Piezas | 26 | 26
YUC210402041261 | Metros Cuadrados | 336.75 | 336.75
YUC210402041269 | Metros Cuadrados | 2073 | 2073
YUC210402039120 | Metros cuadrados de construcción | 94 | 94
YUC210402039127 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402041720 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402041731 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402042937 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041290 | Metros Cuadrados | 491 | 491
YUC210402041292 | Piezas | 1 | 1
YUC210402033944 | Metros Cuadrados | 47.7 | 47.7
YUC210402038870 | Piezas | 3 | 3
YUC210402034965 | Metros Cuadrados | 408 | 408
YUC210402042961 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402035971 | Metros Cuadrados | 2765 | 2765
YUC210402035145 | Metros Cuadrados | 1741.2 | 1741.2
YUC210402038877 | Piezas | 1 | 1
YUC210402037587 | Metros Cuadrados | 396.3 | 396.3
YUC210402037606 | Metros Cuadrados | 905 | 905
YUC210402042996 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402043005 | Metros Cuadrados | 130 | 130
YUC210402033980 | Metros Cuadrados | 161.1 | 161.1
YUC210402037617 | Metros Cuadrados | 2845 | 2845
YUC210402033997 | Metros Cuadrados | 141.26 | 141.26
YUC210402034013 | Metros Cuadrados | 41.72 | 41.72
YUC210402040675 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402043054 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402034028 | Metros Cuadrados | 95.1 | 95.1
YUC210402034040 | Metros Cuadrados | 66.84 | 66.84
YUC210402040697 | Metros cuadrados de construcción | 909.27 | 909.27
YUC210402040700 | Metros cuadrados de construcción | 650 | 650
YUC210402040703 | Metros cuadrados de construcción | 1246.4 | 1246.4
YUC210402040706 | Metros cuadrados de construcción | 433.55 | 433.55
YUC210402037670 | Metros Cuadrados | 754 | 754
YUC210402034050 | Metros Cuadrados | 30.75 | 30.75
YUC210402034060 | Metros Cuadrados | 58.1 | 58.1
YUC210402040728 | Metros Cuadrados | 168 | 168
YUC210402040739 | Metros Cuadrados | 891 | 891
YUC210402035282 | Piezas | 3 | 3
YUC210402035640 | Piezas | 1 | 1
YUC210402036568 | Metros Cuadrados | 1089 | 1089
YUC210402037701 | Kilómetro lineal | 72 | 72
YUC210402043100 | Metros lineales | 305 | 305
YUC210402034070 | Metros Cuadrados | 34.79 | 34.79
YUC210402034079 | Metros Cuadrados | 41 | 41
YUC210402038629 | Piezas | 2 | 2
YUC210402038645 | Piezas | 2 | 2
YUC210402038652 | Piezas | 2 | 2
YUC210402042760 | Metros Cuadrados | 302.92 | 302.92
YUC210402043130 | Piezas | 24 | 24
YUC210402043133 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402040799 | Metros Cuadrados | 6006 | 6006
YUC210402035353 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402041573 | Metros Cuadrados | 810 | 810
YUC210402041576 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402043158 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402035370 | Piezas | 3 | 3
YUC210402041584 | Metros Cuadrados | 483 | 483
YUC210402041587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041594 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041597 | Metros Cuadrados | 780 | 780
YUC210402041601 | Metros Cuadrados | 675 | 675
YUC210402041604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402042806 | Metros Cuadrados | 100.93 | 100.93
YUC210402042811 | Metros Cuadrados | 143 | 143
YUC210402043175 | Metros Cuadrados | 2992 | 2992
YUC210402043182 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402043195 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402041141 | Piezas | 1 | 1
YUC210402036184 | Metros Cuadrados | 512 | 512
YUC210402036189 | Metros Cuadrados | 455 | 455
YUC210402041314 | Metros Cuadrados | 1003 | 1003
YUC210402035400 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
YUC210402035401 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402041606 | Metros Cuadrados | 547 | 547
YUC210402041616 | Metros Cuadrados | 726 | 726
YUC210402041622 | Metros Cuadrados | 551 | 551
YUC210402041625 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC210402042821 | Metros Cuadrados | 772.71 | 772.71
YUC210402042822 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402042833 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402041161 | Piezas | 1 | 1
YUC210402041163 | Piezas | 8 | 8
YUC210402041174 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402041181 | Piezas | 1 | 1
YUC210402038738 | Piezas | 3 | 3
YUC210402040481 | Cuarto(s) | 40 | 40
YUC210402035406 | Piezas | 4 | 4
YUC210402035415 | Metros Cuadrados | 450 | 240
YUC210402035422 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039029 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
YUC210402041636 | Metros Cuadrados | 448 | 475.96
YUC210402043229 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC210402043238 | Metros Cuadrados | 80 | 80
YUC210402041188 | Piezas | 1 | 1
YUC210402041199 | Piezas | 1 | 1
YUC210402036231 | Metros Cuadrados | 120.49 | 120.49
YUC210402035429 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402035440 | Metros cuadrados de construcción | 579 | 579
YUC210402036733 | Metros Cuadrados | 446.68 | 446.68
YUC210402043257 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210402041222 | Piezas | 8 | 8
YUC210402034904 | Metros Cuadrados | 701 | 701
YUC210402028002 | Pozo(s) | 18 | 18
YUC210402031424 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402031429 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402029634 | Kilómetro lineal | 50 | 50
YUC210402031436 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210402031442 | Cuarto(s) | 25 | 25
YUC210402031451 | Metros Cuadrados | 2910 | 2910
YUC210402032607 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402032609 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402032611 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210402032613 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC210402032615 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC210402032616 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402032619 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC210402032620 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402032621 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402032622 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402034564 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
YUC210402021024 | Metros cuadrados de construcción | 590 | 590
YUC210402028044 | Pozo(s) | 9 | 9
YUC210402028053 | Pozo(s) | 7 | 7
YUC210402029297 | Metros Cuadrados | 794 | 794
YUC210402029303 | Metros Cuadrados | 1710 | 1710
YUC210402029692 | Kilómetro lineal | 50 | 50
YUC210402031865 | Metros Cuadrados | 186 | 186
YUC210402031870 | Piezas | 14 | 14
YUC210402031881 | Metros Cuadrados | 303 | 303
YUC210402032240 | Metros Cuadrados | 1372 | 1372
YUC210402034590 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
YUC210402025046 | Metros Cuadrados | 6806 | 6806
YUC210402027688 | Metros Cuadrados | 1666 | 1904
YUC210402028110 | Metros Cuadrados | 599.72 | 599.72
YUC210402031920 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
YUC210402021760 | Metros Cuadrados | 189 | 189
YUC210402027057 | Metros Cuadrados | 4468.2 | 4468.2
YUC210402034651 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
YUC210402034657 | Metros Cuadrados | 408 | 408
YUC210402021825 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC210402027104 | Kilómetro lineal | 886 | 886
YUC210402031996 | Metros Cuadrados | 728 | 728
YUC210402021843 | Metros Cuadrados | 118.96 | 119.28
YUC210402032008 | Metros Cuadrados | 804 | 804
YUC210402032017 | Metros Cuadrados | 1762.1 | 1762.1
YUC210402034340 | Metros Cuadrados | 349 | 349
YUC210402026774 | Metros cuadrados de construcción | 7583.5 | 7583.5
YUC210402029745 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402032031 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138
YUC210402024465 | Metros cuadrados de construcción | 852 | 832
YUC210402026798 | Metros lineales | 1006 | 1006
YUC210402032054 | Metros cuadrados de construcción | 622 | 622
YUC210402032071 | Metros cuadrados de construcción | 62 | 62
YUC210402026843 | Metros lineales | 1372 | 1372
YUC210402026849 | Metros lineales | 1060 | 1060
YUC210402031702 | Metros lineales | 137 | 137
YUC210402031703 | Metros Cuadrados | 108.18 | 108.18
YUC210402031705 | Metros Cuadrados | 136.76 | 136.76
YUC210402031714 | Metros cuadrados de construcción | 245.48 | 245.48
YUC210402032109 | SERVICIO(S) | 1 | 1
YUC210402021269 | Metros Cuadrados | 1245 | 1245
YUC210402021289 | Metros Cuadrados | 1138 | 1138.15
YUC210402026861 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402029587 | Metros Cuadrados | 555.44 | 555.44
YUC210402029596 | Kilómetro lineal | 50 | 50
YUC210402031756 | Metros Cuadrados | 5250 | 1460
YUC210402026899 | Metros Cuadrados | 586.1 | 586.1
YUC210402026904 | Metros Cuadrados | 793 | 793
YUC210402027589 | Metros Cuadrados | 1284 | 1284
YUC210402027593 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402031391 | Metros Cuadrados | 1074 | 1074
YUC210402038166 | Metros Cuadrados | 270 | 270
YUC210402039245 | Piezas | 4 | 4
YUC210402039255 | Piezas | 8 | 8
YUC210402039618 | Metros lineales | 42 | 42
YUC210402039944 | Piezas | 1 | 1
YUC210402030358 | Metros lineales | 125 | 125
YUC210402027257 | Metros lineales | 264.2 | 264.2
YUC210402030380 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402038244 | Metros Cuadrados | 270 | 270
YUC210402039289 | Metros Cuadrados | 206 | 206
YUC210402039996 | Metros Cuadrados | 534.15 | 534.15
YUC210402020920 | Metros cuadrados de construcción | 206 | 206
YUC210402038261 | Metros Cuadrados | 170 | 170
YUC210402027304 | Metros Cuadrados | 13485 | 13485
YUC210402030428 | Piezas | 1 | 1
YUC210402037903 | Metros Cuadrados | 1175 | 1175
YUC210402033719 | Metros Cuadrados | 365 | 365
YUC210402030055 | Metros lineales | 150 | 150
YUC210402030060 | Metros Cuadrados | 1271 | 1271
YUC210402030448 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402030456 | Piezas | 2 | 2
YUC210402030895 | Metros Cuadrados | 31.82 | 31.82
YUC210402027355 | Metros Cuadrados | 2412 | 2412
YUC210402027358 | Toma(s) | 254 | 254
YUC210402030091 | Metros Cuadrados | 895.5 | 895.5
YUC210402037945 | Metros Cuadrados | 430.2 | 430.2
YUC210402026206 | Metros Cuadrados | 2175 | 2175
YUC210402026457 | Metros cuadrados de construcción | 1125 | 1125
YUC210402026463 | Metros cuadrados de construcción | 975 | 975
YUC210402030117 | Metros Cuadrados | 2610.6 | 2610.6
YUC210402030490 | Metros lineales | 50 | 50
YUC210402030500 | Piezas | 1 | 1
YUC210402037964 | Metros Cuadrados | 50.4 | 50.4
YUC210402037980 | Metros Cuadrados | 1429.6 | 1429.6
YUC210402037984 | Metros Cuadrados | 1148 | 1148
YUC210402026481 | Metros Cuadrados | 2670.2 | 2670.2
YUC210402026487 | Metros Cuadrados | 544 | 544
YUC210402027419 | Piezas | 34 | 34
YUC210402030140 | Metros Cuadrados | 532 | 532
YUC210402040143 | Metros Cuadrados | 654.48 | 654.48
YUC210402025146 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
YUC210402030551 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402037264 | Metros Cuadrados | 344.85 | 344.85
YUC210402039787 | Metros lineales | 24 | 24
YUC210402025178 | Metros cuadrados de construcción | 840 | 840
YUC210402025181 | Metros cuadrados de construcción | 1185 | 1185
YUC210402027457 | Piezas | 73 | 73
YUC210402027469 | Piezas | 22 | 22
YUC210402030581 | Metros lineales | 50 | 50
YUC210402030997 | Metros Cuadrados | 1902 | 1902
YUC210402025185 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402031032 | Metros Cuadrados | 2025 | 2025
YUC210402037317 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
YUC210402023686 | Metros Cuadrados | 179.25 | 179.25
YUC210402030233 | Metros Cuadrados | 791.65 | 791.65
YUC210402030236 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
YUC210402030243 | Metros Cuadrados | 778.96 | 778.96
YUC210402030629 | Metros lineales | 25 | 25
YUC210402031053 | Metros Cuadrados | 448 | 448
YUC210402031064 | Metros Cuadrados | 2875 | 2875
YUC210402037336 | Metros cuadrados de construcción | 209.85 | 209.85
YUC210402026583 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402030253 | Metros Cuadrados | 1274.8 | 1274.8
YUC210402030255 | Metros Cuadrados | 3174 | 3174
YUC210402030265 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402030641 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402031079 | Metros Cuadrados | 1999 | 1999
YUC210402031091 | Metros Cuadrados | 2666.25 | 2666.25
YUC210402039165 | Metros cuadrados de construcción | 394.79 | 394.79
YUC210402039176 | Pozo(s) | 2 | 3
YUC210402039882 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402030272 | Piezas | 1 | 1
YUC210402030283 | Pozo(s) | 3 | 3
YUC210402030285 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210402030290 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402030295 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402030307 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402043657 | Metros Cuadrados | 375 | 375
YUC210301978327 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402028977 | Metros Cuadrados | 93 | 93
YUC210301980170 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402029466 | Metros Cuadrados | 688.57 | 688.57
YUC210402057183 | Lote | 1 | 1
YUC210402057176 | Lote | 1 | 1
YUC210402042363 | Metros Cuadrados | 108 | 108
YUC210402048696 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402051062 | Piezas | 50 | 59
YUC210402032617 | Cuarto(s) | 17 | 17
YUC210302003323 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210302005239 | Lote | 1 | 1
YUC210402006749 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402006800 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301960844 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402059235 | Lote | 1 | 1
YUC210402048413 | Metros Cuadrados | 37.84 | 37.84
YUC210402048425 | Metros Cuadrados | 87.97 | 87.97
YUC210301991082 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210301991481 | Metros Cuadrados | 126.38 | 126.38
YUC210402028242 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210302002972 | Lote | 1 | 1
YUC210302004098 | Lote | 1 | 1
YUC210402006776 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC210402007059 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301962895 | Metros Cuadrados | 31 | 31.28
YUC210301965322 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402059632 | Lote | 1 | 1
YUC210301992372 | Metros cuadrados de construcción | 165.2 | 165.2
YUC210402028640 | Pozo(s) | 4 | 4
YUC210402029667 | Kilómetro lineal | 25 | 25
YUC210402035442 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210201927480 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301969887 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402056881 | Lote | 1 | 1
YUC210402030300 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC200301758223 | Metros Cuadrados | 5606 | 5877.9
YUC210402030293 | Pozo(s) | 8 | 8
YUC210402031893 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
YUC210201914435 | Metros cuadrados de construcción | 33 | 33.06
YUC210201916881 | Metros Cuadrados | 820 | 820
YUC210402012554 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931566 | Metros Cuadrados | 29 | 28.83
YUC210201931610 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201936389 | Piezas | 3 | 3
YUC210302003264 | Lote | 1 | 1
YUC210302004184 | Lote | 1 | 1
YUC210302005058 | Lote | 1 | 1
YUC210402006814 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402013881 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301953926 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC210402041611 | Metros Cuadrados | 843 | 843
YUC210402057153 | Lote | 1 | 1
YUC210402057154 | Lote | 1 | 1
YUC210402057156 | Lote | 1 | 1
YUC210402057157 | Lote | 1 | 1
YUC210402057158 | Lote | 1 | 1
YUC210402057159 | Lote | 1 | 1
YUC210402057160 | Lote | 1 | 1
YUC210402057161 | Lote | 1 | 1
YUC210402057162 | Lote | 1 | 1
YUC210402057163 | Lote | 1 | 1
YUC210402057164 | Lote | 1 | 1
YUC210402057165 | Lote | 1 | 1
YUC210402057167 | Lote | 1 | 1
YUC210402006829 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC210402008515 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201932627 | Metros Cuadrados | 19 | 19.35
YUC210402057168 | Lote | 1 | 1
YUC210402057169 | Lote | 1 | 1
YUC210402057170 | Lote | 1 | 1
YUC210402057171 | Lote | 1 | 1
YUC210402057172 | Lote | 1 | 1
YUC210402057173 | Lote | 1 | 1
YUC210402057174 | Lote | 1 | 1
YUC210402057175 | Lote | 1 | 1
YUC210402057177 | Lote | 1 | 1
YUC210402057178 | Lote | 1 | 1
YUC210402057179 | Lote | 1 | 1
YUC210402057180 | Lote | 1 | 1
YUC210402057181 | Lote | 1 | 1
YUC210402057182 | Lote | 1 | 1
YUC210402033098 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC210402029564 | Metros lineales | 50 | 50
YUC210201931260 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931512 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931548 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012895 | Cuarto(s) | 26 | 25.51
YUC210201936660 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402038912 | Piezas | 4 | 4
YUC210402039308 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
YUC210402045008 | Metros Cuadrados | 365.2 | 365.2
YUC210301986187 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC210301960738 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402039824 | Metros lineales | 10 | 10
YUC210301968606 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC210402035414 | Pozo(s) | 6 | 6
YUC210301964741 | Metros Cuadrados | 30 | 29.54
YUC210402037572 | Metros Cuadrados | 7089 | 7089
YUC210301968566 | Metros Cuadrados | 18 | 18
YUC210301970132 | Metros cuadrados de construcción | 1280 | 1280
YUC210402035447 | Pozo(s) | 5 | 5
YUC210402037931 | Kilómetro lineal | 36 | 36
YUC210402038801 | Piezas | 1 | 1
YUC210402038861 | Piezas | 2 | 2
YUC210301963488 | Metros Cuadrados | 573 | 573
YUC210402042801 | Metros Cuadrados | 595.27 | 595.27
YUC210301973190 | Metros lineales | 75 | 75
YUC210402012190 | Sanitario(s) | 13 | 13
YUC210301964852 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301980039 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210201916303 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 44.84
YUC210302003306 | Toma(s) | 26 | 26
YUC210402006780 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301979093 | Metros Cuadrados | 242 | 242
YUC210402038120 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402014548 | Metros Cuadrados | 1296 | 1295.5
YUC210402046887 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210301962771 | Metros Cuadrados | 28 | 27.74
YUC210301991061 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402046446 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402046822 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210301964353 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402046457 | Cancha(s) | 2 | 2
YUC210402046849 | Metros lineales | 141 | 141
YUC210301968585 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210402047687 | PROYECTO(S) | 1 | 1
YUC210402048050 | Metros Cuadrados | 101.08 | 101.08
YUC210402045885 | Metros Cuadrados | 3567 | 3567
YUC210402048072 | Piezas | 30 | 30
YUC210402046509 | Cuarto(s) | 13 | 13
YUC210402047724 | Metros Cuadrados | 4020 | 4020
YUC210402048097 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210301974188 | Piezas | 8 | 8
YUC210402034905 | Metros Cuadrados | 285 | 285
YUC210402051397 | Metros Cuadrados | 2349.64 | 313.5
YUC210402048134 | Metros Cuadrados | 2 | 40
YUC210402059621 | Lote | 1 | 1
YUC210301989890 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210301990535 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC210301991079 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC210402047772 | Metros Cuadrados | 1352.7 | 1352.7
YUC210402048146 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402041401 | Metros Cuadrados | 535 | 535
YUC210402044512 | Metros Cuadrados | 151.9 | 151.9
YUC210402044506 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210301992356 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 118
YUC210402047574 | Metros Cuadrados | 3780 | 3780
YUC210302003259 | Lote | 1 | 2
YUC210302004705 | Lote | 1 | 1
YUC210302004728 | Lote | 1 | 1
YUC210302005031 | Lote | 1 | 1
YUC210402034583 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
YUC210402046029 | Metros Cuadrados | 1494 | 1494
YUC210402047841 | Metros Cuadrados | 657 | 657
YUC210402013581 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301989999 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402012447 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402012760 | Pozo(s) | 12 | 12
YUC210201927190 | Metros Cuadrados | 46.16 | 46.16
YUC210301991043 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402050041 | Pozo(s) | 25 | 25
YUC210201929619 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201931270 | Metros Cuadrados | 38 | 38.22
YUC210201927024 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301991458 | Metros Cuadrados | 559.67 | 559.67
YUC210201916730 | Metros lineales | 130 | 130
YUC210201916819 | Metros Cuadrados | 516 | 516
YUC210402047562 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646
YUC210402012809 | Estufa(s) | 74 | 74
YUC210201933055 | Metros cuadrados de construcción | 19.74 | 20
YUC210201929151 | Metros Cuadrados | 415 | 415
YUC210201931588 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201931844 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402046740 | Metros lineales | 507 | 507
YUC210402050093 | Metros Cuadrados | 462 | 1799
YUC210201936627 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402053958 | Lote | 1 | 1
YUC210402056203 | Piezas | 12800 | 12800
YUC210402059516 | Lote | 1 | 1
YUC210402059519 | Lote | 1 | 1
YUC210201916673 | Metros lineales | 170 | 170
YUC210201916699 | Metros lineales | 420 | 420
YUC210402052777 | Piezas | 3 | 3
YUC210402056225 | Piezas | 12800 | 12800
YUC210402059536 | Lote | 1 | 1
YUC210402059548 | Lote | 1 | 1
YUC210402059556 | Lote | 1 | 1
YUC210201928202 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402048706 | Otros | 1 | 1
YUC210402059581 | Lote | 1 | 1
YUC210201931577 | Metros Cuadrados | 9.1 | 9.1
YUC210201935410 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402052844 | Piezas | 10 | 10
YUC210402052845 | Piezas | 1 | 1
YUC210402048728 | Otros | 1 | 1
YUC210402048729 | Otros | 1 | 1
YUC210402048748 | Pozo(s) | 3 | 4
YUC210402049115 | Metros Cuadrados | 1305 | 1305
YUC210402059627 | Lote | 1 | 1
YUC210402059642 | Lote | 1 | 1
YUC210402059649 | Lote | 1 | 1
YUC210301979894 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210201936164 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936197 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210201936611 | Piezas | 2 | 2
YUC210402048755 | Pozo(s) | 2 | 3
YUC210402059669 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402059673 | Lote | 1 | 1
YUC210402059677 | Lote | 1 | 1
YUC210301983639 | Metros cuadrados de construcción | 51.88 | 51.88
YUC210201929754 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC210402048777 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402058059 | Lote | 1 | 1
YUC210301991044 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210402048822 | Metros Cuadrados | 446 | 446
YUC210402048824 | Toma(s) | 41 | 41
YUC210402048632 | Metros Cuadrados | 600 | 600
YUC210201926870 | Metros Cuadrados | 28.53 | 28.53
YUC210402059765 | Lote | 1 | 1
YUC210301991075 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210301968742 | Metros Cuadrados | 31 | 31.28
YUC210402048826 | Pozo(s) | 7 | 7
YUC210402048832 | Metros Cuadrados | 1535.5 | 1535.5
YUC210402048841 | Metros Cuadrados | 21.87 | 21.87
YUC210402048844 | Metros Cuadrados | 22.46 | 22.46
YUC210402048846 | Metros Cuadrados | 729 | 617.61
YUC210402045340 | SERVICIO(S) | 1 | 1
YUC210201932022 | Tanque(s) | 1 | 1
YUC210201931560 | Metros Cuadrados | 15 | 15.11
YUC210301961228 | Piezas | 2 | 2
YUC210301968497 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301980095 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210301967496 | Sanitario(s) | 50 | 50
YUC210402038223 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC210402053904 | Lote | 1 | 1
YUC210402059487 | Lote | 1 | 1
YUC210402012784 | Metros Cuadrados | 28 | 28
YUC210402012905 | Metros Cuadrados | 32 | 31.88
YUC210402013275 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402059530 | Lote | 1 | 1
YUC210402059586 | Lote | 1 | 1
YUC210402050417 | Pozo(s) | 14 | 14
YUC210402047275 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402056866 | Lote | 1 | 1
YUC210402056867 | Lote | 1 | 1
YUC210402031948 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC210402059618 | Lote | 1 | 1
YUC210402059637 | Lote | 1 | 1
YUC210402059646 | Lote | 1 | 1
YUC210402059654 | Lote | 1 | 1
YUC210402059658 | Lote | 1 | 1
YUC210402059661 | Lote | 1 | 1
YUC210402059666 | Lote | 1 | 1
YUC210402059680 | Lote | 1 | 1
YUC210402059684 | Lote | 1 | 1
YUC210402037624 | Metros Cuadrados | 226.66 | 226.66
YUC210402047312 | Pozo(s) | 2 | 2
YUC210402059729 | Lote | 1 | 1
YUC210402050523 | Metros Cuadrados | 268 | 268
YUC210402047330 | Pozo(s) | 1 | 1
YUC210402047405 | Piezas | 1 | 1
YUC210402052771 | Piezas | 5 | 5
YUC210402047057 | Metros cuadrados de construcción | 147 | 147
YUC210402050613 | Metros Cuadrados | 360 | 360
YUC210402048363 | Metros Cuadrados | 5564.5 | 5564.5
YUC210402047140 | Metros cuadrados de construcción | 105 | 105
YUC210402050650 | Metros Cuadrados | 1710.5 | 1710.5
YUC210402050307 | Pozo(s) | 2 | 8
YUC210402058236 | Lote | 1 | 1
YUC210302001362 | Lote | 1 | 1
YUC210402050699 | Metros Cuadrados | 1203.2 | 1203.2
YUC210402047180 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402032618 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210302004608 | Lote | 1 | 1
YUC210402006837 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402049236 | Metros Cuadrados | 407 | 407
YUC210402050365 | Pozo(s) | 100 | 100
YUC210402037934 | Metros Cuadrados | 1627.5 | 1627.5
YUC210402037951 | Metros Cuadrados | 1683.3 | 1683.3
YUC210301963610 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041614 | Aula | 530 | 530
YUC210402038675 | Piezas | 2 | 2
YUC210402044196 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402041957 | Metros Cuadrados | 1019.3 | 1019.3
YUC210402042634 | Metros Cuadrados | 230 | 230
YUC210301961230 | Metros Cuadrados | 350 | 350
YUC210402044623 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402041207 | Metros cuadrados de construcción | 916 | 916
YUC210301962767 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210301965490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402042779 | Metros Cuadrados | 16.38 | 16.38
YUC210402042827 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC210301963025 | Metros Cuadrados | 10 | 10.4
YUC210301965253 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210402043409 | Cuarto(s) | 32 | 32
YUC210402043662 | Piezas | 1 | 1
YUC210402044689 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402023809 | Metros cuadrados de construcción | 1544 | 1543
YUC210402043753 | Metros lineales | 509.55 | 509.55
YUC210402046466 | Cancha(s) | 1 | 1
YUC210402047118 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 168
YUC210301974439 | Metros Cuadrados | 213 | 213
YUC210301986090 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC210402048089 | Metros Cuadrados | 20 | 20
YUC210301979544 | Metros Cuadrados | 438 | 438
YUC210402051044 | Piezas | 35 | 41
YUC210402025233 | Metros Cuadrados | 1019 | 1020
YUC210402048353 | Metros Cuadrados | 69.29 | 69.29
YUC210301980115 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402029073 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC210402026903 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
YUC210402031056 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
YUC210402057155 | Lote | 1 | 1
YUC210201917826 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003272 | Lote | 1 | 1
YUC210402006767 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC210402006976 | Cuarto(s) | 17 | 17
YUC210402007074 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC210402031431 | Cuarto(s) | 20 | 20
YUC200401832141 | Vivienda | 4 | 4
YUC210302003879 | Lote | 1 | 1
YUC210302004161 | Lote | 1 | 1
YUC210402006824 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC210402007020 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC210402012630 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210302003936 | Lote | 1 | 1
YUC210302004652 | Lote | 1 | 1
YUC210402006754 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC210402006788 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC210402006942 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC210201916237 | Metros cuadrados de construcción | 49 | 49.28
YUC210402012496 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201936390 | Piezas | 9 | 9
YUC210402013572 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201927454 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC210201929564 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC210402039277 | Metros lineales | 760 | 760
YUC210402039321 | Metros Cuadrados | 814 | 814
YUC210201936781 | Metros Cuadrados | 80.83 | 80.83
YUC210402013605 | Metros Cuadrados | 28.93 | 28.93
YUC210201936608 | Piezas | 1 | 1
YUC210402041275 | Piezas | 5 | 5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC17170401044960 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 18 S/N Fracc. Torre Díaz entre C. 31 C. 33 | -89.6217 | 20.9678
YUC17170401045101 | Yucatán | Panabá | Panabá | CONOCIDO | -88.2706 | 21.2964
YUC17170401046014 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57 Num. 824 x 130 y 132 Col. Xoclan Canto . | -89.6217 | 20.9678
YUC17180101076250 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 37 S/N | -89.5339 | 20.3953
YUC17170401045941 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45 Num. 412 x 25D Y 28 Col. El Roble Merida | -89.6217 | 20.9678
YUC17170401045134 | Yucatán | Maní | Maní | C. 22 S/N | -89.3903 | 20.3864
YUC190101510696 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México | -89.7011 | 20.9565
YUC190101510696 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 45.5 Periferico poniente, Mérida, Yuc., México | -89.7011 | 20.9564
YUC190401595597 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | CALLE 14 PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 3, BENEFICIARIO DE REFERENCIA 4 LUIS POOT TUZ | -88.0076 | 20.9373
YUC200201707627 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61, Centro, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6265 | 20.9679
YUC200201709626 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Valladolid, Yuc., México | -88.2022 | 20.6896
YUC200301788503 | Yucatán | Tecoh | Lepán | Lepán, Yuc., México | -89.4978 | 20.7117
YUC200301788425 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 2, Umán, Yuc., México | -89.7348 | 20.8735
YUC200301790677 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Bokobá, Yuc., México | -89.1794 | 21.0071
YUC200301790686 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México | -89.6172 | 20.9322
YUC200301788381 | Yucatán | Baca | Baca | Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México | -89.3972 | 21.1098
YUC200301788446 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México | -89.4456 | 20.9797
YUC200301788678 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 33, Centro, Progreso, Yuc., México | -89.6628 | 21.2822
YUC200301788516 | Yucatán | Suma | Suma | Calle 17, Suma, Yuc., México | -89.1474 | 21.0863
YUC200301788559 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | Pencuyut, Yuc., México | -89.2907 | 20.2952
YUC200301788587 | Yucatán | Temozón | Santa Rita | Calle 10 14, Temozón, 97740 Temozón, Yuc., México | -88.201 | 20.8002
YUC200301788637 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | Ticopó, Yuc., México | -89.4394 | 20.8892
YUC200301788661 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 56 413, Mulchechén II, 97373 Kanasín, Yuc., México | -89.5776 | 20.9241
YUC200301790698 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 24, Muxupip, Yuc., México | -89.3272 | 21.0436
YUC200301790724 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.7931 | 21.2067
YUC200301788195 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | X-Bec, Yuc., México | -88.8247 | 21.2483
YUC210101888938 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.9571
YUC210101888943 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6233 | 20.9678
YUC210101888946 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 501, Centro, 97000 Ejido del Centro, Yuc., México | -89.6233 | 20.9678
YUC210101888964 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.962
YUC210101888969 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.962
YUC210101887625 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México | -89.6596 | 21.0087
YUC210101887630 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | Unnamed Road, Yucatán, México | -89.148 | 20.0778
YUC210101887650 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | Calle 21 38, Kanxoc, Yuc., México | -88.0937 | 20.6141
YUC210101887670 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Calle 11 52, Tikuch, Yuc., México | -88.115 | 20.7024
YUC210101887331 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | Unnamed Road, Ebtún, Yuc., México | -88.2583 | 20.6644
YUC210101887338 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México | -88.2 | 20.6725
YUC210101887120 | Yucatán | Baca | Baca | Calle 30, Baca, Yuc., México | -89.406 | 21.1092
YUC210101887126 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | Calle 19 173, Tixcacal, Yuc., México | -89.7139 | 20.9444
YUC210101887135 | Yucatán | Mérida | Mérida | 32 636, Cto Colonias, 97270 Mérida, Yuc., México | -89.6451 | 20.9399
YUC210101887175 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 56 314, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.6251 | 20.914
YUC210101887186 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México | -88.1556 | 21.5957
YUC210101887205 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | Calle 20 876, Telchac, Yuc., México | -89.2721 | 21.1913
YUC210101887785 | Yucatán | Izamal | Izamal | Calle 31 3855, Sin Nombre de Col 1, 97540 Izamal, Yuc., México | -89.0416 | 20.9375
YUC210101887824 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC210101887343 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | Unnamed Road, Tahmuy, Yuc., México | -88.1415 | 20.7589
YUC210101887351 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | calle 6 x1 y 1a s/n, Tixhualactún, Yuc., México | -88.1441 | 20.6448
YUC210101887224 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | Dzitnup, Yuc., México | -88.2442 | 20.6492
YUC210101887648 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | Parque de Tixhualactun, Unnamed Road, Tixhualactún, Yuc., México | -88.1442 | 20.6444
YUC210101888825 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9609
YUC210101888831 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7004 | 20.9571
YUC210101888934 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7 | 20.9621
YUC210101888935 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 20.9621
YUC210101888936 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9621
YUC210101888939 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 20.9622
YUC210101888941 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7003 | 20.962
YUC210101888951 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6234 | 20.9677
YUC210101888967 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.9619
YUC210101888972 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9619
YUC210101887147 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 LB, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5683 | 21.0017
YUC210101887157 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 314, Las Magnolias, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6562 | 21.0193
YUC210101886633 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 78 4, Boulevard Turístico Malecón, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6624 | 21.2873
YUC210101887168 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 102 150, Nueva Mulsay I, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6497 | 20.9581
YUC210101887755 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Calle 21 1191, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -90.0019 | 20.584
YUC200401874180 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | Unnamed Road, Yucatán, México | -88.83 | 20.4506
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 41 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.699 | 21.0012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 84 & Calle 41, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7001 | 21.0014
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 51, 97314 Yuc., México | -89.711 | 21.0008
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 55 & Calle 82, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 20.9974
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 96 & Calle 51¿, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7094 | 21.0001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 57 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7039 | 20.9977
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 94 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7075 | 21.0021
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 20 & Calle 23, Dzityá, Yuc., México | -89.6792 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 41, Komchén, Yuc., México | -89.6609 | 21.0988
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 26 & Calle 31, Komchén, Yuc., México | -89.6605 | 21.1035
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 33 & Calle 34, Komchén, Yuc., México | -89.6664 | 21.1033
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 28 & Calle 29, Komchén, Yuc., México | -89.6616 | 21.1049
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 94-A & C. 49, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7086 | 21.0009
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 39-A, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6964 | 21.0023
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 86 & C. 39, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7013 | 21.0025
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 31 & Calle 74, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6936 | 21.0059
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29¿ 679e, Caucel, 97314 Caucel, Yuc., México | -89.6968 | 21.0058
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 37 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7071 | 21.004
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 49 & Calle 80, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6982 | 20.9992
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 59 & C. 94, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7083 | 20.9979
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 92 & Calle 43, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.706 | 21.0019
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 23 & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6804 | 21.048
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 26 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6823 | 21.0514
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 21 & Calle 24, Dzityá, Yuc., México | -89.6813 | 21.05
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 16 & Calle 19, Dzityá, Yuc., México | -89.6767 | 21.0512
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 26, Komchén, Yuc., México | -89.6606 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 37 & Calle 32, Komchén, Yuc., México | -89.6641 | 21.101
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida |  | Calle 23 & Calle 10, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6994 | 21.012
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7114 | 21.0177
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7104 | 21.0116
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 23 & Calle 24, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7102 | 21.0146
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 45 & Calle 88, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7032 | 21.001
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 88 & C. 47, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7033 | 21.0005
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 18 & Calle 27, Dzityá, Yuc., México | -89.6776 | 21.0469
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 19-A & Calle 22, Dzityá, Yuc., México | -89.6802 | 21.0506
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 & Calle 27, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6979 | 21.0073
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 19 & Calle 14, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7018 | 21.0169
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 24 13, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7113 | 21.0193
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 & Calle 26, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7119 | 21.0179
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 20 & Calle 23, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7069 | 21.0143
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 16 & Calle 21, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7036 | 21.0155
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 12 & C. 29, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7007 | 21.0087
YUC210101884922 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 10 & Calle 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6999 | 21.0105
YUC200401875573 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 19, Ticul, Yuc., México | -89.5388 | 20.3998
YUC200401879614 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 9, Umán, Yuc., México | -89.7537 | 20.891
YUC200401875696 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 351A, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.674 | 20.9214
YUC210101887801 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC210101888931 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.6999 | 20.9619
YUC210101889085 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7005 | 20.962
YUC200401875199 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 27, Tunkás, Yuc., México | -88.7484 | 20.905
YUC200401874564 | Yucatán | Tinum | Tinum | Calle 21, Tinum, Yuc., México | -88.391 | 20.7673
YUC200401874565 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.4515 | 20.8114
YUC200401874566 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | Calle 5, Yucatán, México | -88.9398 | 20.6705
YUC200401874567 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 20, Timucuy, Yuc., México | -89.5133 | 20.8107
YUC200401874568 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 25 144A, Kinchil, 97360 Kinchil, Yuc., México | -89.9598 | 20.9121
YUC200401874569 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 53-B 354, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6497 | 21.0312
YUC200401874570 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 5-I 418, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6803 | 20.9815
YUC200401874571 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 92, hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México | -89.6576 | 20.8799
YUC200401875508 | Yucatán | Temax | Temax | Calle 26, Temax, Yuc., México | -88.9378 | 21.1466
YUC200401875772 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 8-A, Tekom, Yuc., México | -88.2648 | 20.5985
YUC200401879237 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5629 | 20.9414
YUC200401879271 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Unnamed Road, Itzinté, Yuc., México | -87.8513 | 21.0375
YUC200401875059 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México | -89.6541 | 20.8903
YUC200401879277 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Calle 23-A, Timucuy, Yuc., México | -89.5142 | 20.8105
YUC200401879283 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | Calle 14, Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2608 | 21.3424
YUC200401875087 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.3294 | 20.5351
YUC200401875090 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | Calle 10, Tixcacalcupul, Yuc., México | -88.2684 | 20.5402
YUC200401879370 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México | -89.1056 | 20.2348
YUC200401875204 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC200401875206 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC200401875208 | Yucatán | Umán | Oxholón | Oxholón, Yuc., México | -89.8078 | 20.8753
YUC200401879462 | Yucatán | Tecoh | Lepán | Unnamed Road, Lepán, Yuc., México | -89.4959 | 20.7125
YUC200401875260 | Yucatán | Ticul | Pustunich | México 188, Pustunich, Yuc., México | -89.5081 | 20.3668
YUC200401879636 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | Chunchucmil, Yuc., México | -90.2139 | 20.6431
YUC200401875349 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Calle 10 108, Río Lagartos, Yuc., México | -88.1578 | 21.5966
YUC200401875359 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Cosgaya, Yuc., México | -89.7063 | 21.0979
YUC200401879664 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 20.9617
YUC200401875407 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 82¿ 329, San Aroldo, 97370 Mérida, Yuc., México | -89.5966 | 20.9278
YUC200401875424 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 30, Acanceh, Yuc., México | -89.4595 | 20.8108
YUC200401875488 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Calle 21, Santa Elena, Yuc., México | -89.6454 | 20.3284
YUC200401875535 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | Calle 20, Kimbilá, Yuc., México | -89.1256 | 20.9341
YUC200401875552 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | Calle 16, Tepakán, Yuc., México | -89.0388 | 21.05
YUC200401879474 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 10, Pisté, Yuc., México | -88.5886 | 20.7002
YUC200401879498 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | San Francisco el Grande, Yuc., México | -88.4729 | 20.7014
YUC200401879572 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | Unnamed Road, Yucatán, México | -87.7855 | 20.9918
YUC200401879588 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.5944 | 21.2949
YUC200401879605 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 11, Temozón, Yuc., México | -88.2017 | 20.804
YUC200401874417 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | Pencuyut, Yuc., México | -89.2907 | 20.2952
YUC200401874429 | Yucatán | Chemax | Cocoyol | Cocoyol, Yuc., México | -87.7503 | 20.7914
YUC200401874441 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47, San Ramón Nte, Mérida, Yuc., México | -89.6082 | 21.0227
YUC200401874450 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 25, Ticul, Yuc., México | -89.5384 | 20.3967
YUC200401875089 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 20, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.3294 | 20.5351
YUC200401874578 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46¿ 8228, Fraccionamiento Villa Magna Del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6124 | 20.9259
YUC200401874582 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 254, San Marcos Nocoh I, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.6721 | 20.9264
YUC200401875201 | Yucatán | Umán | Dzibikak | Dzibikak, Yuc., México | -89.7931 | 20.902
YUC200401875207 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | Yaxcopoil, Yuc., México | -89.7227 | 20.7463
YUC200401875209 | Yucatán | Umán | Oxcum | Oxcum, Yuc., México | -89.7618 | 20.9461
YUC200401875210 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 17, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7517 | 20.8843
YUC200401875234 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | Xohuayán, Yuc., México | -89.3822 | 20.1872
YUC200401879275 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 14, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.4491 | 20.8141
YUC200401875340 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 29, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.794 | 21.1979
YUC210201942853 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201930371 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6658 | 20.8255
YUC210201931271 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6679 | 20.9227
YUC210201931272 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-B 198 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 987 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L | -89.6145 | 20.9101
YUC210201931273 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 284 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 683 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA UBICADA SOBRE L | -89.6179 | 20.9098
YUC210201932037 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 25 X 10 Y 12 | -89.7002 | 21.011
YUC210201914483 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7143 | 21.0154
YUC210201932749 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 793 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 Y | -89.6696 | 21.106
YUC210201924896 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBRTO LARA YA LARA A 100 MTS LA NORTE SOBRE LA CALLE 4A | -89.6948 | 21.0101
YUC210201932140 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 90 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7156 | 21.0205
YUC210201932157 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA A 85 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 Y 88 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.703 | 21.0138
YUC210201930531 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.654 | 20.9207
YUC210201932791 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 | -89.6619 | 21.1001
YUC210201927478 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6539 | 20.9201
YUC210201927481 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6545 | 20.9201
YUC210201927483 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6543 | 20.9201
YUC210201927485 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA | -89.6533 | 20.9131
YUC210201927486 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C | -89.6539 | 20.9201
YUC210201927487 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 611 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 UBICADA SOBRE LA C | -89.6539 | 20.9201
YUC210201927489 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6545 | 20.9201
YUC210201927491 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA | -89.6535 | 20.9209
YUC210201927493 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6543 | 20.9201
YUC210201932237 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA CAUCEL A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 670 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2 | -89.7092 | 21.0106
YUC210201931493 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A 208 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL NORTE DEL PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADO SOBRE L | -89.6256 | 20.9149
YUC210201932261 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 285 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 700 MTS AL SUR SOBRE LA CALL | -89.7093 | 21.0103
YUC210201932274 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 270 MTS AL PONIENTE SO | -89.7023 | 21.0186
YUC210201931532 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB | -89.642 | 20.9284
YUC210201932340 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 600 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.699 | 21.0198
YUC210201932361 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 90 MTS AL SUR SOBRE LA CAL | -89.7099 | 21.0163
YUC210201918908 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33. | -89.6563 | 21.1032
YUC210201930788 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6536 | 20.9208
YUC210201930805 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6558 | 21.1033
YUC210201932382 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 441 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 33 | -89.6619 | 21.1001
YUC210201928734 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 83 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, CALLE 81 SE UBICA A UNA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO A MANO DERECHA DE AHI DOBLAR A IZQUIERDA EN LA CALLE 83 CAMINAN | -88.1536 | 21.1249
YUC210201928741 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30. | -89.6625 | 21.1024
YUC210201930824 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6646 | 21.1043
YUC210201921578 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 A INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 371 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 23 Y 25. | -89.6612 | 20.8249
YUC210201919048 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35. | -89.6614 | 21.098
YUC210201919068 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 43 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 592 MTS AL SUR DE LA CLINICA DEL IMSS UMF 16 UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 31 Y 35. | -89.6614 | 21.098
YUC210201931788 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.711 | 21.0117
YUC210201931794 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7082 | 21.0183
YUC210201927005 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M | -89.6156 | 20.8895
YUC210201922433 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHOLUL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 40 MT AL NORTE SOBRE | -89.5668 | 21.0445
YUC210201930311 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 348 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 SEGUIR S | -89.7009 | 21.0226
YUC210201930313 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO A 515 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 LLEGAR A | -89.6974 | 21.0205
YUC210201930316 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO A 123 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 SEGUIR 600 MTS A | -89.563 | 21.0383
YUC210201934235 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS AL | -89.6481 | 20.8931
YUC210201930320 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UADY A 968 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO | -89.6543 | 21.0472
YUC210201930322 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS A 880 MTS AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANU | -89.6548 | 21.0487
YUC210201930326 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 26-A INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 24 X 23 A 218 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.7128 | 21.015
YUC210201930327 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 956 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7077 | 21.0252
YUC210201930329 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ A 278 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7135 | 21.015
YUC210201930332 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA A 271 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 SEGUIR 224 AL ORIENTE | -89.7139 | 21.017
YUC210201930333 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO A 171 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 SEGUIR 689 MTSL | -89.698 | 21.0222
YUC210201934275 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 250 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 22 Y 720 MTS AL PONIENTE | -89.5654 | 21.0406
YUC210201930352 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA AL SUR SOBRE LA VIA LATERAL DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA | -89.6556 | 21.0466
YUC210201931251 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7172 | 21.0209
YUC210201931252 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7172 | 21.0209
YUC210201931258 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.7164 | 21.0196
YUC210201932028 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 25 INTERIOR 12 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12 | -89.7002 | 21.011
YUC210201934304 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA A 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 B | -89.6816 | 20.9183
YUC210201934259 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA DZUNUNCAN A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 Y 600 MTS A | -89.6481 | 20.893
YUC210201934289 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A 552 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 9 | -89.6564 | 20.9098
YUC210201934315 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE 50 X 177 Y 175 A 100 MTS AL | -89.6204 | 20.9029
YUC210201931508 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR | -89.6466 | 20.9172
YUC210201931538 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 821 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA SOB | -89.642 | 20.9284
YUC210201931001 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 30 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39 | -89.6619 | 21.1004
YUC210201931558 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1 | -89.6557 | 20.9029
YUC210201931570 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 98 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y AL NORTE 46 MTS SOBRE LA CA | -89.6605 | 21.1039
YUC210201934732 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6538 | 20.9205
YUC210201931581 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA C | -89.6412 | 20.9088
YUC210201931583 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 102 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR AL NORTE 31 MTS SOBRE | -89.6604 | 21.1038
YUC210201931587 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 137 634 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GASPAR ANTONIO XIU UBICADA SOBRE L | -89.6434 | 20.925
YUC210201932349 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 235 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.7165 | 21.0196
YUC210201934384 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.5645 | 21.0422
YUC210201934753 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6538 | 20.9205
YUC210201934765 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6539 | 20.9205
YUC210201931600 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 326 INTERIOR 0 COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 90 | -89.6684 | 20.9197
YUC210201932455 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6724 | 21.1037
YUC210201934779 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135-A Y CALLE 137-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4 | -89.6529 | 20.9271
YUC210201918863 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 523 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 31 Y 33. | -89.6563 | 21.1032
YUC210201931620 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 160 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 | -89.7147 | 21.021
YUC210201931625 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 735 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.7084 | 21.0093
YUC210201932482 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A COSGAYA Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 872 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6724 | 21.1037
YUC210201930303 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 26 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON A 652 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 SE | -89.5829 | 21.1013
YUC210201931045 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , CALLE 32 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA A 358 MTS AL SUR SOBE LA CALLE 30 SEGUIR POR LA CALLE 39 | -89.6619 | 21.1004
YUC210201931654 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOB | -89.6576 | 21.1084
YUC210201934839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A 862 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 137-A Y CALLE 135-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE VIERNES SANTO A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 4 | -89.6529 | 20.927
YUC210201931735 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37 236 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A | -89.6661 | 20.9238
YUC210201930474 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A | -89.6965 | 21.0068
YUC210201931089 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.6609 | 21.1089
YUC210201934867 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6542 | 20.9206
YUC210201930485 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LARA Y LARA A 250 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4A | -89.6966 | 21.0068
YUC210201931107 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.6609 | 21.1089
YUC210201931120 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 565 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.6609 | 21.1089
YUC210201931822 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.7126 | 21.0119
YUC210201931824 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 200 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.7126 | 21.0119
YUC210201931830 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7151 | 21.0216
YUC210201932670 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3 | -89.6625 | 21.1011
YUC210201932683 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 297 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 X 3 | -89.6625 | 21.1011
YUC210201934906 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6557 | 20.9105
YUC210201931849 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.7023 | 21.0186
YUC210201934926 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMLIANO ZAPATA SUR I Y II A 500 MTS AL PONIENTE | -89.6541 | 20.9206
YUC210201934955 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-C 430 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 280 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6557 | 20.9105
YUC210201930762 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6558 | 21.1033
YUC210201926957 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 203 508 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR A 1200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 460 MTS A O | -89.6195 | 20.8869
YUC210201930793 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 593 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6558 | 21.1033
YUC210201931202 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32-A INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 219 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEG | -89.6651 | 21.106
YUC210201927017 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M | -89.6192 | 20.8934
YUC210201930866 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6646 | 21.1043
YUC210201930873 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 680 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 SEGUIR 150 MTS | -89.6704 | 21.1038
YUC210201930884 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 394 B INTERIOR B COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USUS MULTIPLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I | -89.654 | 20.9122
YUC210201930887 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1080 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6512 | 21.1042
YUC210201930902 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE KOMCHEN A 1010 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.6517 | 21.1042
YUC210201930903 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 139-A 326 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-A Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE VIERNES SANTO A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 139A | -89.6485 | 20.9248
YUC210201919859 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X | -89.6219 | 20.8985
YUC210201915959 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.7049 | 21.0199
YUC210201923009 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17-B Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 545 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 180 MTS AL NORTE SOB | -89.5816 | 21.0982
YUC210201919929 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1 | -89.6179 | 20.889
YUC210201919960 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44D 532 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.92 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 1 | -89.6179 | 20.889
YUC210201919972 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 558 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 199 Y CALLE 201, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.68 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175 | -89.6211 | 20.8894
YUC210201922306 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 294 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61 UBICADOS SOBRE LA CA | -89.657 | 20.8246
YUC210201916044 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 500 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A | -89.6936 | 21.0133
YUC210201919995 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 528 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.60 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17 | -89.6194 | 20.8908
YUC210201922407 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA CHOLUL A 400 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 1000 MTS AL ORIENTE | -89.5472 | 21.0352
YUC210201918697 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104. | -89.7108 | 21.0096
YUC210201914716 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7145 | 21.0222
YUC210201916313 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL A 960 MTS AL NORTE SOHRE LA CALLE 20 Y 25 MTS AL PONIENTE | -89.7073 | 21.0252
YUC210201920289 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE NUEVE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA SIGUIENTE DIRECCION CALLE 9 ENTRE 24 Y 26 CERCA DE LA SALIDA CARRETERA SINANCHESA | -89.1864 | 21.2334
YUC210201914796 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR | -89.7145 | 21.0222
YUC210201921871 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 89 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.13 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON Y ALCALA UBICADA SO | -89.6552 | 21.0474
YUC210201922639 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-C Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PARQUE DE LA COMISARIA CHOLUL A 500 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 40 MTS AL NO | -89.5526 | 21.0412
YUC210201922643 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 201 533 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR III, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL SUR DE LA ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA CUXTAL UBICADA | -89.622 | 20.8893
YUC210201914837 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE A 990 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL | -89.7059 | 21.0258
YUC210201916448 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 ESQ. Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 90 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 1000MTS AL NORTE SOB | -89.7073 | 21.0252
YUC210201920393 | Yucatán | Tekit | Tekit | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.3331 | 20.5335
YUC210201916517 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUETICO DE MERIDA A 190 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y 470 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.7091 | 21.0107
YUC210201916566 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL A 230 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 380 MTS AL NO | -89.7158 | 21.0233
YUC210201918882 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 25 | -89.5658 | 21.0407
YUC210201919780 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 540 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.45 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 175 | -89.6202 | 20.8912
YUC210201919804 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 516 0 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.63 KM AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X 17 | -89.6189 | 20.8906
YUC210201915897 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN | -89.694 | 21.0106
YUC210201915949 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7078 | 21.008
YUC210201913777 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.704 | 21.0188
YUC210201916008 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 375 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.7049 | 21.0199
YUC210201916077 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.7089 | 21.0191
YUC210201922373 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.5543 | 21.0426
YUC210201916475 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7071 | 21.0071
YUC210201916481 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7071 | 21.0071
YUC210201915035 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21-B 37 0 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4A Y 70 MTS AL ORIEN | -89.694 | 21.0106
YUC210201916493 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 29-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 130 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7071 | 21.0071
YUC210201916521 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 312 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 168 MTS AL SUR DEL POLIFUNCIONAL SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 149 | -89.6366 | 20.9125
YUC210201917308 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 29A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS AL SUR DEL INSTITUTO TIERRA MAGICA UBICADA EN LA CALLE 31 X 102 Y 104. | -89.7109 | 21.0096
YUC210201936594 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 18 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 20 SE REALIZARÁN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 DRENAJES EN LA ZAP 3108900010322. | -89.5277 | 20.4006
YUC210201936602 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 13 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 40, CALLE 11 SE REALIZARÁ UN DRENAJE EN LA ZAP 310890001013A. | -89.5489 | 20.4045
YUC210201935855 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , CALLE 39 EN FRENTE DE LA IGLESIA EN EL CENTRO | -89.3456 | 20.1953
YUC210201935870 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR | -89.7084 | 21.0235
YUC210201935878 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7006 | 21.0131
YUC210201935879 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 650 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 50 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7006 | 21.0131
YUC210201935908 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL A COMISARIA KOMCHEN A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 33 100 MTS AL SUR SOBRE | -89.6667 | 21.1025
YUC210201935123 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A | -89.6404 | 20.9073
YUC210201935237 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92-A 479 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CDI A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92 50 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6532 | 20.9093
YUC210201935263 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 BIS 497 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA PLANTA DE CFE A 145 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 92A 50 AL ORIENTE SOBRE LA C | -89.6579 | 20.8946
YUC210201938675 | Yucatán | Mérida | Mérida | Campus Ciencias Sociales, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210201938687 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50 S/N, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210201942839 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201942840 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201942855 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201942857 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201935379 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160 | -89.675 | 20.9071
YUC210201935609 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL A 400 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 100 MTS A | -89.5806 | 21.0957
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23¿ 181, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 21.0093
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6083 | 21.0218
YUC210201939244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 28 & Calle 23, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6404 | 21.0102
YUC210201935157 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A | -89.6404 | 20.9073
YUC210201940694 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | 97353 Texán de Palomeque, Yuc., México | -89.8301 | 20.9334
YUC210201935182 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-A 308 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS AL PO | -89.6546 | 20.9157
YUC210201935875 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 775 MTS AL NORTE SOBR | -89.7084 | 21.0235
YUC210201935917 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-A 1063 0 INTERIOR 0 COLONIA PLANTEL MEXICO, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 122-A Y CALLE 124, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 210 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR NUEVO AMANECER UBICADO SOBRE LA CALLE 124 X | -89.6678 | 20.9571
YUC210201935923 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32-A INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN A 330 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 260 MTS AL NORT | -89.6646 | 21.1067
YUC210201940803 | Yucatán | Progreso | Progreso | 97323, Indeco 101 Yucalpetén, Yucalpetén, 97323 Progreso, Yuc., México | -89.7036 | 21.2785
YUC210201935327 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4 | -89.6737 | 20.9205
YUC210201939844 | Yucatán | Progreso | Progreso | Calle 96 152, Feliciano Canul Reyes, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6718 | 21.2809
YUC210201935364 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75 344 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 890 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 30 Y 160 | -89.675 | 20.9071
YUC210201943079 | Yucatán | Mérida | Mérida | Unnamed Road, Mérida, Yuc., México | -89.7002 | 20.9618
YUC210201937499 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.9888 | 20.8721
YUC210201938674 | Yucatán | Mérida | Mérida | Inn, Anillo Periférico Norte tablaje 13615, Chuburna de Hidalgo, 97119 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210402017252 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO SOBRE LA CALLE 12 X 19 | -89.6252 | 20.8178
YUC210402017254 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL ALACRANES DE MOLAS UBICADO EN CALLE 12 X 19 AVANZA | -89.6252 | 20.8178
YUC210402017255 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 MTS AL | -89.6342 | 20.809
YUC210402017602 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X | -89.7324 | 20.9723
YUC210402017606 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 19B X 20 AVANZAR 85 MTS AL SUR SO | -89.6494 | 20.8638
YUC210402017608 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN UBICADOS | -89.6572 | 20.8638
YUC210402017609 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X | -89.6504 | 20.8822
YUC210402017611 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X | -89.6505 | 20.8821
YUC210402017612 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 | -89.6506 | 20.8808
YUC210402017615 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 | -89.6505 | 20.8808
YUC210402017617 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 86 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALL | -89.6531 | 20.883
YUC210402017620 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE | -89.5783 | 20.8632
YUC210402017259 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 133 | -89.6342 | 20.809
YUC210402017274 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1 | -89.6804 | 20.9505
YUC210402017621 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 | -89.5762 | 20.8706
YUC210402017624 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN CALLE 11 X 8 Y 10 A | -89.5198 | 21.0207
YUC210402017629 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 565 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.5736 | 20.8664
YUC210402017633 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADAS EN LA CALLE 15 X 15 D | -89.5762 | 20.8706
YUC210402017637 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100 | -89.5796 | 20.8777
YUC210402017639 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 50-E INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 KM AL NORTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA UBICADA SOBRE LA | -89.6277 | 20.8792
YUC210402017279 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1 | -89.6804 | 20.9505
YUC210402017282 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 174 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138 Y CALLE 138-B1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81A X 1 | -89.6804 | 20.9505
YUC210402017287 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.641 | 21.1377
YUC210402017291 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.641 | 21.1377
YUC210402017292 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 150 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.641 | 21.1377
YUC210402017297 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PONIENTE | -89.6443 | 21.14
YUC210402017644 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN LA CALLE 15 X 15 DIAG AVANZAR 100 | -89.5795 | 20.8778
YUC210402017651 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALL | -89.6105 | 20.8403
YUC210402017657 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE QUE SE UBICA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL ORIENT | -89.5782 | 20.8643
YUC210402017660 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 AVANZAR 100 MTS AL | -89.5792 | 20.8612
YUC210402017662 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 215 Y CALLE 217, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.54 KM AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBICAD | -89.629 | 20.8813
YUC210302004582 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 B entre 104b y 106, 97314 Caucel, Yuc., México | -89.7145 | 21.0094
YUC210302004612 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | C. 11 1052, 97620 Buctzotz, Yuc., México | -88.7936 | 21.2065
YUC210402017305 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR A 290 MTS AL | -89.6443 | 21.14
YUC210402017314 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU | -89.641 | 21.1377
YUC210402017317 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 140 MTS AL SU | -89.641 | 21.1377
YUC210402017321 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PONIEN | -89.643 | 21.1383
YUC210402017670 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 385 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.484 | 20.9617
YUC210402017671 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS AL NORTE DEL LABORATORIO CONTROL BIOLOGICO PARA AEDES CONACYT DE LA UADY UBI | -89.6258 | 20.8707
YUC210402017679 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 520 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.4809 | 20.9611
YUC210402017681 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 370 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 23 X 22 AVANZAR 340 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.4838 | 20.9622
YUC210402017685 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6149 | 21.1324
YUC210402017686 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 610 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN CALLE 19 X 20 AVANZAR 610 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.4831 | 20.9602
YUC210402017690 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 16-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR 245 M | -89.6522 | 20.8632
YUC210302004748 | Yucatán | Halachó | Kancabchén | Domicilio Conocido, Kankabchén, Yuc., México | -90.1382 | 20.5257
YUC210402017323 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 100 MTS AL PO | -89.6429 | 21.1382
YUC210402017333 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE | -89.6426 | 21.1385
YUC210402017336 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICAD EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZARA 90 MTS AL ORIENTE | -89.6406 | 21.1389
YUC210402017691 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 355 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 17 AVANZAR A 181 MTS A | -89.7174 | 20.9453
YUC210402017694 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 15 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 660 MTS DE LA HACIENDA CHICHI SUAREZ UBICADO EN LA CALLE 14 X 33 Y 37 AVANZAR | -89.5554 | 21.0053
YUC210402017695 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLO UBICADA EN CALLE | -89.5991 | 20.8842
YUC210402017697 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 620 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 19B X 20 AVANZAR AL SUR SOB | -89.6546 | 20.8609
YUC210402017700 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 133 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA SOBRE LA C | -89.7266 | 21.1223
YUC210402017703 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19-A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 75 MTS DE LA ESCUELA MANUEL BERZUNZA UBICADA EN LA CALLE 19 X 22A AVANZAR 75 MTS AL | -89.6547 | 20.8661
YUC210402017705 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 688 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZ | -89.6505 | 20.8231
YUC210402017346 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.641 | 21.1387
YUC210402017349 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.643 | 21.1391
YUC210402017352 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.6405 | 21.1375
YUC210402017354 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 30 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.6421 | 21.1386
YUC210302004228 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 125 745, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.542 | 20.9882
YUC210302002374 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 214, San Antonio Xluch III, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6513 | 20.899
YUC210302002406 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE139 734, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5417 | 20.9842
YUC210301960898 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49. | -89.5978 | 20.8843
YUC210301965007 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.691 | 21.1489
YUC210301966666 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE | -89.6352 | 21.1174
YUC210301963198 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12 | -89.7072 | 21.0983
YUC210301963205 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12 | -89.7076 | 21.0983
YUC210301969400 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 513 0 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COL. CENTRO DESPLAZARS | -89.633 | 20.9675
YUC210302002415 | Yucatán | Mérida | Mérida | 25 Bosque SN, Vergel Ill, 97173 Mérida, Yuc., México | -89.5804 | 20.9504
YUC210301963604 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 AL MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 19B | -89.6905 | 21.1519
YUC210301966711 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 140 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.4818 | 20.962
YUC210301954453 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , PROYECTO UBICADO EN ZONA SUR EN CONTRA ESQUINA | -88.9291 | 21.2723
YUC210301963255 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLES 20 | -89.4992 | 21.0338
YUC210301963258 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA A 30 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6351 | 21.1181
YUC210301963264 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 240 MTS AL SUR SOBRE L | -89.6353 | 21.1162
YUC210301963618 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6129 | 21.1328
YUC210301963619 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA 370 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6169 | 21.1326
YUC210301963621 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 280 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.614 | 21.1302
YUC210301963624 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 50 MTS AL SUR | -89.5738 | 21.0951
YUC210301967319 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM MUNICIPIO DE CONKAL SOBRE LA CALLE 18 ENFRENTE DEL PARQUE DEL CENTRO | -89.497 | 21.0494
YUC210301954470 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0699 | 21.151
YUC210301954472 | Yucatán | Motul | Kancabal | PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KANCABAL SE LOCALIZA A 91.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2621 | 21.1097
YUC210301961604 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2 | -89.6182 | 21.1328
YUC210301961610 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 375 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 2 | -89.6182 | 21.1328
YUC210301961611 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6126 | 21.1357
YUC210301963286 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 490 MTS AL NORTE | -89.5221 | 21.0316
YUC210301963287 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SACNICTE A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE S | -89.5835 | 21.1422
YUC210301963291 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 480 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.5778 | 21.0919
YUC210301954537 | Yucatán | Motul | Kancabal | AVENIDA CAMINO A KANCABAL PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A KANCABAL | -89.2597 | 21.111
YUC210301954539 | Yucatán | Motul | Sacapuc | PUEBLO SACAPUC, 97436 SACAPUC, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SACAPUC SE LOCALIZA A 40.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.3562 | 21.1659
YUC210301954541 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TANYA SE LOCALIZA A 46.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2477 | 21.1097
YUC210301954548 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 28 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.3173 | 21.1328
YUC210301961615 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 616 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6126 | 21.1357
YUC210301961616 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI | -89.6144 | 21.1295
YUC210301961620 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 23 A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 745 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DI | -89.6144 | 21.1295
YUC210301961630 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 732 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17A X 14 | -89.5738 | 21.0911
YUC210301961636 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 | -89.5732 | 21.1013
YUC210301964402 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SUYTUNCHEN A 30 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 18 70 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.7322 | 21.0998
YUC210301966288 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7283 | 21.1231
YUC210301966294 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 76 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7283 | 21.1231
YUC210301961640 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 385 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X | -89.5732 | 21.1013
YUC210301961648 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14 | -89.5692 | 21.0912
YUC210301961657 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADO SOBRE LA CALLE 17A X 14 | -89.5692 | 21.0912
YUC210301964523 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.5678 | 20.9644
YUC210301965293 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 354 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7179 | 21.0773
YUC210301965297 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.7056 | 21.0965
YUC210301966301 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7293 | 21.1243
YUC210301966310 | Yucatán | Mérida | Kikteil | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 219 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y | -89.6911 | 21.1299
YUC210301969648 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 330 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88-B Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88 B X 16 | -89.6529 | 20.9121
YUC210301964617 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO SOBRE LA CALLE 19A X 2 | -89.631 | 20.8207
YUC210301965301 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS | -89.7057 | 21.0996
YUC210301965302 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X | -89.718 | 21.0811
YUC210301962760 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79 D 598 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA UBICADA SOBRE LA C | -89.6519 | 20.9523
YUC210301963377 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6129 | 21.1324
YUC210301964640 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 202 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y | -89.6192 | 20.7919
YUC210301964647 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 372 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y BRECHA 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 417 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 | -89.6288 | 20.9023
YUC210301966447 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109 670 A INTERIOR A COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y 8 | -89.6407 | 20.9395
YUC210301966460 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109 670 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-I Y CALLE 64-J, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MELITON SALAZAR A 280 AL SUR SOBRE LA CALLE 64I Y | -89.6407 | 20.9394
YUC210301962764 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 512 A INTERIOR 0 CIUDAD MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6356 | 20.9679
YUC210301962766 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALL | -89.6356 | 20.9679
YUC210301963390 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6129 | 21.1324
YUC210301966497 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111 348 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 340 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X | -89.6096 | 20.9405
YUC210301966513 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 297 0 INTERIOR 0 COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 138 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO SOBRE LA CALLE 113 X 34 Y | -89.6069 | 20.9388
YUC210301968832 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X | -89.6829 | 20.9513
YUC210301968840 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADA EN CALLE 187C X 60 Y 62 A AVANZAR | -89.6381 | 20.8976
YUC210301969754 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60 A DESPLAZA | -89.6365 | 20.8953
YUC210301960740 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42-A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 42 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 | -89.5978 | 20.8834
YUC210301960741 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 173 MTS. AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.6516 | 20.8665
YUC210301960742 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 174 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.6516 | 20.8665
YUC210301960916 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. | -89.6192 | 20.7923
YUC210301963407 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L | -89.614 | 21.1365
YUC210301963409 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6128 | 21.1332
YUC210301966941 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 136-B 1252 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81 | -89.6783 | 20.9468
YUC210301963449 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14. | -89.7048 | 21.1
YUC210301966055 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO A 430 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 | -89.6574 | 20.8635
YUC210301966539 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY | -89.6126 | 20.9394
YUC210301966541 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 815 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEL BATE A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 129 Y 40 AL SUR | -89.6369 | 20.9272
YUC210301966551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 709 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 111 Y CALLE 111-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 126 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE LA | -89.6176 | 20.9376
YUC210301968875 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 13-A 518 INTERIOR A COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS LOLHA UBICADO EN CALLE 15 X 16 Y 18 COLONIA AMALIA SOLORZ | -89.5677 | 20.9658
YUC210301969796 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-D1 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 60A AVANZAR 410 M | -89.6384 | 20.8959
YUC210301961247 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 A 315 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MASA UBICADA SOBRE | -89.6738 | 20.9638
YUC210301963453 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1 | -89.6887 | 21.152
YUC210301963474 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 190 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 1 | -89.6887 | 21.152
YUC210301964867 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 325 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.691 | 21.1512
YUC210301966569 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 A 301 D INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS TICTAC UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 28 Y 71. | -89.6019 | 20.9501
YUC210301961265 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 ESQ Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 800 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA EN LA CALLE 19A X 20 Y 22. | -89.6302 | 20.8116
YUC210301961275 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 110 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y | -89.558 | 20.8825
YUC210301962887 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 Y 67 | -89.659 | 20.9525
YUC210301962888 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-I 919 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO SOBRE LA CALLE 114 | -89.659 | 20.9525
YUC210301963485 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.6904 | 21.1523
YUC210301963492 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.6904 | 21.1523
YUC210301966602 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE | -89.6174 | 20.9365
YUC210301969839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-E INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 293 MT | -89.6377 | 20.8946
YUC210301960837 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CAL | -89.5794 | 20.8677
YUC210301962897 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO | -89.5748 | 20.8686
YUC210301962898 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE | -89.5991 | 20.8827
YUC210301962900 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE | -89.5991 | 20.8827
YUC210301962901 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 55 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 180 MTS AL PONIENTE SOB RE | -89.5991 | 20.8827
YUC210301962903 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 185 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18. | -89.7321 | 21.0992
YUC210301963044 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S | -89.584 | 21.1406
YUC210301963045 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR S | -89.584 | 21.1406
YUC210301963046 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, A OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SACNICTE A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y 80 MTS AL SUR SO | -89.584 | 21.1406
YUC210301963049 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.5547 | 21.0021
YUC210301964976 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE PERIFERICO LIC MANUEL BERZUNZA ZONA ORIENTE DE LA CD A LA ALTURA DEL KM. 180 SOBRE CAL | -89.5557 | 20.9875
YUC210301964977 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6903 | 21.1488
YUC210301964989 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6903 | 21.1488
YUC210301966618 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE | -89.6352 | 21.1174
YUC210301965477 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE | -89.7268 | 21.1267
YUC210301961157 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN DIEGO TIXCACAL SOBRE LA CALLE 21 X 22. | -89.7137 | 20.9434
YUC210301963041 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 2 | -89.7315 | 21.1042
YUC210301964857 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.69 | 21.1502
YUC210301964862 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 309 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.69 | 21.1502
YUC210301965513 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.7291 | 21.1232
YUC210301966950 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL | -89.7027 | 21.0971
YUC210301966995 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 195 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.5747 | 21.0957
YUC210301968784 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA D LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X 1 | -89.6829 | 20.9513
YUC210301963931 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 23-A INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 23A | -89.6143 | 21.1297
YUC210301965534 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 15-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL | -89.7283 | 21.123
YUC210301965538 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SIERRA PAPACAL A 180 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.7296 | 21.1238
YUC210301963950 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.574 | 21.0913
YUC210301964326 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.7164 | 21.079
YUC210301964329 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.7164 | 21.0789
YUC210301964331 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 300 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 | -89.7148 | 21.0779
YUC210301964336 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 | -89.7175 | 21.0842
YUC210301964921 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M | -89.5531 | 21.0008
YUC210301964925 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISO I. MADERO A 70 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 16 Y 48 M | -89.5531 | 21.0008
YUC210301964926 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17 | -89.5531 | 20.9981
YUC210301964927 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ UBICADA EN CALLE 18 X 37 Y 39 DIRIGIRSE AL ORIENTE 17 | -89.5531 | 20.9981
YUC210301965543 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 12 X 15 B Y 17 AVANZAR SOBRE LA CALLE 1 | -89.7289 | 21.1233
YUC210301965574 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADAS EN CALLE 12 X 15 A | -89.7283 | 21.1231
YUC210301968448 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 168 MTS AL OR | -89.5943 | 20.9653
YUC210301968456 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A | -89.5831 | 20.9756
YUC210301962257 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 502 MTS DE LA ESCUELA MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADA EN CALLE 17 X 18 Y 14 AVANZAR AL P | -89.5799 | 21.0996
YUC210301963164 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 155 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7032 | 21.0979
YUC210301963165 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7027 | 21.0977
YUC210301965148 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 493 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7167 | 21.0774
YUC210301965156 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 33 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y , CALLE 28 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 506 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7165 | 21.0772
YUC210301968476 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 8. AVANZAR 160 MTS A | -89.5831 | 20.9756
YUC210301962260 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 35 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 120 MTS AL SUR SOBR | -89.7152 | 20.9425
YUC210301963167 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 164 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10. | -89.7047 | 21.0988
YUC210301963168 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 213 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10. | -89.7053 | 21.0989
YUC210301963174 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7048 | 21.0981
YUC210301963176 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 96 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.706 | 21.0981
YUC210301963182 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7018 | 21.0978
YUC210301963183 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7018 | 21.0978
YUC210301963184 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7028 | 21.0976
YUC210301963185 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1378
YUC210301963187 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 175 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1378
YUC210301963188 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 ESQ. Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1383
YUC210301963189 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 | -89.6418 | 21.1383
YUC210301963190 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAMANCHE A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6406 | 21.1386
YUC210301968505 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 17 Y 19. DIRIGIRSE | -89.4824 | 21.0306
YUC210301963191 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 260 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12 | -89.7077 | 21.0983
YUC210301965161 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL NORTE | -89.7088 | 21.1002
YUC210301965180 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 SEGUIR AL S | -89.7024 | 21.0968
YUC210301961341 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 163 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.7139 | 20.9427
YUC210301964492 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C | -89.5825 | 20.8687
YUC210301964497 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 833 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA C | -89.5825 | 20.8687
YUC210301965186 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 202 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 83 MT | -89.7023 | 21.0969
YUC210301965199 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 41 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7167 | 21.0805
YUC210301965202 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT | -89.7032 | 21.0971
YUC210301966334 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7173 | 21.0844
YUC210301966340 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7173 | 21.0844
YUC210301961380 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 161 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y | -89.7152 | 20.9426
YUC210301961384 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 19 B INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 94 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 19B | -89.6913 | 21.1527
YUC210301964502 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 442 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 185 Y CALLE 187, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 905 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CA | -89.6344 | 20.8998
YUC210301964509 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 25 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 223 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.5803 | 20.8623
YUC210301965216 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7176 | 21.0783
YUC210301965220 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT | -89.7035 | 21.0972
YUC210301965225 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.1
YUC210301964537 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 512 B INTERIOR 0 0 COLONIA AMALIA SOLORZANO, 97175 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 195 MTS AL ORIENTE DEL PREESCOLAR MI REINO INFANTIL UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.5678 | 20.9644
YUC210301965233 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.1
YUC210301965251 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DEL LA COMSARIA DE NOCAC UBICADO EN CALLE 32 X 29 Y 31 | -89.7187 | 21.0805
YUC210301965255 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 35 Y 37. | -89.6566 | 21.1013
YUC210301968589 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 372 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46B | -89.6159 | 20.937
YUC210301968591 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4815 | 21.0336
YUC210301961433 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 177 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14. | -89.7063 | 21.1
YUC210301962754 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA | -89.6604 | 20.9702
YUC210301962757 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 202 I INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 410 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICA | -89.6604 | 20.9702
YUC210301962772 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE | -89.6577 | 20.9514
YUC210301965267 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7162 | 21.0777
YUC210301965269 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7162 | 21.0777
YUC210301965271 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31 A 137 MTS AL P | -89.7181 | 21.0811
YUC210301968621 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42-A 767 INTERIOR A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA 5 COLONIAS UBICADO EN CALLE 115 X 56 Y 46 A AVANZAR 400 MT | -89.611 | 20.9349
YUC210301960989 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6614 | 20.8685
YUC210301960993 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 741 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6614 | 20.8686
YUC210301961000 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6596 | 20.866
YUC210301961437 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 16 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 Y 14. | -89.7048 | 21.1
YUC210301962908 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUYTUNCHEN, 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20A. | -89.7312 | 21.1014
YUC210301964582 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 51 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5581 | 20.8832
YUC210301964590 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5582 | 20.8821
YUC210301965282 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 29 X 28 Y 30 HACIA EL PONIE | -89.7181 | 21.0811
YUC210301965284 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR A 118 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 | -89.7047 | 21.0992
YUC210301965304 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGI | -89.7298 | 21.1258
YUC210301965308 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 182 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 Y 27 MTS | -89.7057 | 21.0996
YUC210301968638 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4794 | 21.0333
YUC210301961006 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 636 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6596 | 20.866
YUC210301961020 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6589 | 20.8661
YUC210301961026 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 | -89.6589 | 20.8661
YUC210301962455 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6127 | 21.1364
YUC210301962927 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI | -89.5981 | 20.8837
YUC210301962928 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 330 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 72 MTS AL PONI | -89.598 | 20.8837
YUC210301962929 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 | -89.5976 | 20.8902
YUC210301962930 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 | -89.5975 | 20.8902
YUC210301964738 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , CALLE 83-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 607 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA UB | -89.6505 | 20.8822
YUC210301966474 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 518 -B- INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 Y 64H | -89.6382 | 20.9413
YUC210301966478 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 518 INTERIOR B COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-G Y CALLE 64-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN CALLE 105 X 64H | -89.6383 | 20.9413
YUC210301966481 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64-A BIS 580 INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 99 Y CALLE 99-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PANTEON FLORIDO A 390 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 99 Y 20 MTS AL S | -89.635 | 20.9456
YUC210301966488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-B 507 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL SUR DEL MODULO DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO SOBRE LA CALLE | -89.6016 | 20.9488
YUC210301961030 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X | -89.6562 | 20.8672
YUC210301962459 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 311 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6141 | 21.131
YUC210301962462 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.689 | 21.152
YUC210301962465 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6894 | 21.1521
YUC210301962468 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 243 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6167 | 21.1326
YUC210301965349 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.727 | 21.1216
YUC210301968692 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O | -89.6213 | 20.8887
YUC210301962493 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6127 | 21.1341
YUC210301964225 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISRIA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 22 | -89.7286 | 20.9747
YUC210301964792 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1487
YUC210301964795 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 777 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 270 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 Y S | -89.7115 | 21.0078
YUC210301965368 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 22-A INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBI ADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE 570 MTS AL PONI | -89.7102 | 21.0991
YUC210301965373 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15B Y 17 DIRIGIRS | -89.7268 | 21.1228
YUC210301965375 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 90 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.0993
YUC210301965381 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 240 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 17 Y 21. | -89.7026 | 21.0968
YUC210301965388 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE 17 | -89.7083 | 21.0965
YUC210301969601 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN CALLE 23 X 4 Y 4A AVANZAR SOBRE LA | -89.6972 | 21.0094
YUC210301962514 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 221 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.614 | 21.1303
YUC210301964810 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 229 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6904 | 21.1514
YUC210301964817 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6906 | 21.1496
YUC210301964829 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 439 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6906 | 21.1496
YUC210301965395 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 | -89.7268 | 21.1228
YUC210301965409 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 77 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10. | -89.7056 | 21.1002
YUC210301969625 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 217 M | -89.695 | 21.0185
YUC210301964841 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 228 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6903 | 21.1515
YUC210301964847 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1505
YUC210301965415 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 50 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10. | -89.7048 | 21.0996
YUC210301965468 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 | -89.7045 | 21.0963
YUC210301965471 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 12 X 15A Y 17 AVANZAR SO | -89.7306 | 21.1264
YUC210402016359 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 40 MTS SOBRE LA | -89.4995 | 21.0345
YUC210402016365 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 65 MTS AL PONIENT | -89.4995 | 21.0345
YUC210402016899 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO | -89.5757 | 21.0926
YUC210301953854 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 16 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE HOLCA | -88.927 | 20.7588
YUC210301953858 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0366 | 21.0487
YUC210301953863 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 27 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 27 ENTRE 32 Y 34 AL NORTE DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN | -88.7522 | 20.9051
YUC210301953871 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 38, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7512 | 20.8924
YUC210301953873 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 34 ENTRE 37 Y 39 AL SUR DE LA ZONA CERCA DE LA IGLESIA TUNKÁS TUNKÁS YUCATÁN | -88.7527 | 20.8995
YUC210301953877 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7543 | 20.905
YUC210301953887 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 ENTRE 13 Y 15 CENTRO SAHCABÁ HOCABÁ YUCATÁN | -89.1807 | 20.7922
YUC210301954720 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 EL MUNICIPO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9348 | 21.1534
YUC210301954734 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37-A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9372 | 21.1465
YUC210301954748 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 26 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ E | -88.9319 | 21.2814
YUC210402015781 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 52-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL PARQUE ZAZILHA LA CUEVA UBICADO EN CALLE 121A X 52A | -89.6241 | 20.9313
YUC210302004657 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | C. 19 17, Cansahcab, Yuc., México | -89.089 | 21.1567
YUC210402016538 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. DIRIGIRSE 208 MT | -89.6163 | 20.7891
YUC210301953889 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE | -89.0296 | 20.7937
YUC210301953897 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y CALLE SIN NUMERO ATRAS LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SAN | -89.2138 | 20.7739
YUC210301953899 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | -89.2127 | 20.7702
YUC210301953915 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 13 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 11 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9901 | 20.8721
YUC210301953917 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 15 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 10-A Y CALLE 12, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 10A Y 12 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL | -88.9894 | 20.8703
YUC210301953936 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 27 CAMINO A SAN JOSE ORIENTE ZONA ORIENTE | -89.1899 | 20.8618
YUC210301953938 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 39.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2572 | 20.8732
YUC210301953946 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 25 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 25-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 25A ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO | -89.1008 | 21.0082
YUC210301954775 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE UN TEMPLO | -89.0343 | 21.2495
YUC210301954781 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 17 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 93.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9229 | 21.2818
YUC210301954783 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 33 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -89.3171 | 21.1318
YUC210301954796 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -89.0336 | 21.2427
YUC210302002382 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 23 436, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.695 | 21.009
YUC210402016369 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 55B Y 59 AVANZAR AL ORI | -89.5714 | 20.9695
YUC210402016370 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR 132 MTS AL PONIEN | -89.5 | 21.0342
YUC210402016546 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22.A 245 MTS AL NORTE SOBR | -89.6192 | 20.7932
YUC210301953950 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 15 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 12, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE TECAL DE VENEGAS SE LOCALIZA A 79.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9432 | 21.0174
YUC210301953957 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 23 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO | -89.1078 | 21.01
YUC210301953975 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 15 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.11 | 21.0145
YUC210301954822 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 22 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CALLE PRINCIPAL A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO | -88.9291 | 21.2853
YUC210301954830 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 16 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 L PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 16 ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SINANCHE | -89.1825 | 21.2244
YUC210301954834 | Yucatán | Motul | San José Hili | PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.355 | 21.1309
YUC210402015835 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6724 | 20.9667
YUC210402015838 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LAS CALLES AL NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 FRACCIONAM | -89.6783 | 20.9617
YUC210302002392 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 120 64, Fraccionamiento Las Américas, 97302 Mérida, Yuc., México | -89.6638 | 21.0683
YUC210402016379 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6425 | 20.8942
YUC210402016381 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-B 223 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74-A Y CALLE 76, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE A 80 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6425 | 20.8942
YUC210402016382 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21 A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR 35 | -89.4991 | 21.034
YUC210402016383 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 247 MTS HAC | -89.7261 | 20.972
YUC210301953999 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 10 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE HUHI SE LOCALIZA A 61.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1572 | 20.7309
YUC210301954001 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 27 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 27 X 16 Y 20 ATRAS LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0396 | 21.0462
YUC210301954009 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 12 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 11 LA LOCALIDAD DE CITILCUM SE LOCALIZA A 58 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.12 | 20.9505
YUC210301954017 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 46 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0297 | 20.9402
YUC210301954024 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 28 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 28-A EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0162 | 20.9465
YUC210301954029 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO TIENE REFERENCIAS DE CALLES | -88.7792 | 20.8124
YUC210402015858 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 421 MTS DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 20 A | -89.6778 | 20.9677
YUC210402015863 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 92 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6724 | 20.9668
YUC210402015867 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 DIAGONAL Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN | -89.6726 | 20.9668
YUC210402015868 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADA EN LA CALLE 22 X 57A DONDE SE | -89.6783 | 20.9617
YUC210301951176 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 POR 23 EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | -89.8949 | 20.6447
YUC210301951188 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 11 A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 11 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE | -89.8886 | 21.0316
YUC210301951190 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.8949 | 20.6445
YUC210301951192 | Yucatán | Samahil | Samahil | PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE SN X 18 Y 16 ATRAS LA CALLE SN DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL | -89.8872 | 20.8898
YUC210301951196 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 29 POR 24 | -89.9364 | 20.9573
YUC210301951199 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.8905 | 20.8831
YUC210301951201 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 20 PUERTO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA | -89.9006 | 20.651
YUC210301951202 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 30 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , CALLE 32 C HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE DE LA P | -89.8727 | 21.0352
YUC210301951204 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.8879 | 20.8887
YUC210301951208 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 43 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 A Y CALLE 34, CALLE 45 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE | -89.8833 | 21.0091
YUC210301951210 | Yucatán | Samahil | San Antonio Tedzidz | CALLE S/N PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA LOCALIDAD DE TEDZIZD | -89.9752 | 20.835
YUC210301951211 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 26 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -89.9046 | 20.6508
YUC210402016915 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA EN CALLE 20 X 27. AVANZAR 214 MTS AL ORIENTE SO | -89.5757 | 21.0926
YUC210301954039 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 23 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS DE LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS | -88.7461 | 20.9085
YUC210301954057 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 25 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 32 Y 34 ATRAS DE LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE TUNKAS EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS | -88.7521 | 20.9062
YUC210301954059 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 22 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE KANTUNIL SE LOCALIZA A 64.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0362 | 20.794
YUC210301954085 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 31 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.5726 | 20.9307
YUC210402015879 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 430 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6778 | 20.9677
YUC210301951213 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D | -89.9454 | 20.9131
YUC210301951215 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 23 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -89.8965 | 20.6446
YUC210301951217 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 21 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 30 Y 28 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | -89.938 | 20.9632
YUC210301951219 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 18 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D | -89.9454 | 20.9178
YUC210301951231 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 25 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PALACIO AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.8864 | 20.8826
YUC210301954095 | Yucatán | Abalá | Sihunchén | PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA IGLESIA PRINCIPAL | -89.6826 | 20.6941
YUC210301954103 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 15 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5747 | 20.927
YUC210301954111 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 26 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 26 ENTRE 21 Y 25 ZONA PONIENTE Y CENTRO. | -89.5175 | 20.8108
YUC210402017102 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 251 INTERIOR 0 COLONIA SAN JUAN GRANDE, 97145 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 30 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 41 X 10 Y 14 AVAN | -89.5863 | 20.9883
YUC210402017105 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6613 | 20.8685
YUC210402017108 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 6 511 INTERIOR 0 COLONIA LAZARO CARDENAS, 97157 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 545 MTS DE LA ESCUELA ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 39 | -89.5924 | 20.9657
YUC210402015895 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57-A Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL DIAZ MAZA UBICADA EN CALLE 41 X 16 Y 28 DEL F | -89.6782 | 20.964
YUC210402016421 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 AVANZAR 162 MTS A | -89.7286 | 20.9746
YUC210402016593 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 245 MTS AL NORTE SOB | -89.6192 | 20.7932
YUC210402016596 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZA | -89.6212 | 20.792
YUC210301954152 | Yucatán | Umán | Bolón | INTERIOR SN PUEBLO BOLON, 97397 TEKIK DE REGIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BOLOM DEL MUNICIPIO DE UMAN | -89.8326 | 20.8438
YUC210402017114 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 729 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6613 | 20.8685
YUC210301954162 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 5 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6798 | 20.6439
YUC210301954165 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 27, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 26 POR 27 Y 31 | -89.5177 | 20.808
YUC210301954167 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65-C Y CALLE 53, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5585 | 20.9607
YUC210301959409 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 32 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33-A, CALLE 30 EL MUNICIPIO DE MAXCANU SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS AL SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0129 | 20.5836
YUC210301959410 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | CALLE 13 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE KOCHOL SE LOCALIZA A 17.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1586 | 20.6189
YUC210301959411 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAHUILA SE LOCALIZA A 22.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1712 | 20.665
YUC210402016262 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30 1501 INTERIOR 0 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 97166 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FIDEL VELAZQUEZ UBICADO EN CALLE 34 X 59 AVANZAR 75 MTS SOBRE | -89.5714 | 20.9695
YUC210402016424 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21.AVANZAR 162 | -89.7286 | 20.9746
YUC210402016426 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 19 Y 21 AVANZAR 95 M | -89.7291 | 20.9749
YUC210402016604 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 2 | -89.6212 | 20.792
YUC210402016948 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 | -89.5741 | 21.1009
YUC210301954185 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | CALLE 17 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE MOCOCHA SE LOCALIZA A 26.7 KILOMETROSD E LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.4523 | 21.1088
YUC210301954187 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9-A Y CALLE 24, CALLE 24-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 9A POR 24 Y 24A | -89.7521 | 20.8881
YUC210301954189 | Yucatán | Abalá | Temozón | PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON NUMERO DE CALLES NI REFERENCIAS SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEMOZON | -89.6535 | 20.6897
YUC210402017122 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 205 INTERIOR D COLONIA FRANCISCO I MADERO, 97240 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA FRANCISO I MADERO UBICADO EN CALLE 28 X 33 AVANZAR 200 | -89.6596 | 20.9703
YUC210301954193 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | CALLE CONOCIDO PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.4745 | 20.8418
YUC210301954195 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 27-A, CALLE 27-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 14 POR 27A Y 27B | -89.7435 | 20.8754
YUC210301954197 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.5917 | 20.6963
YUC210402017126 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6588 | 20.8679
YUC210301954210 | Yucatán | Mocochá | Tekat | PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON REFERENCIAS DOMICILIO CONOCIDO | -89.4749 | 21.0965
YUC210301954220 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 19, CALLE 21-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 28 POR 19 Y 21A | -89.424 | 21.0638
YUC210301954224 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 21-A PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.3791 | 20.8472
YUC210402016432 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON | -89.6172 | 21.1328
YUC210402016437 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE 22 X 21. 450 MTS HACIA EL PONIENTE. SOBR | -89.618 | 21.1327
YUC210402016438 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 | -89.6599 | 21.0117
YUC210402016439 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6591 | 21.0069
YUC210402016440 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29 447 INTERIOR 0 COLONIA AMAPOLA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 DIAG Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE AMAPOLA UBICADO EN CALLE 46 X 27 D Y 27 A AVANZAR 140 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6591 | 21.0069
YUC210402016441 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 112 765 0 INTERIOR 0 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-F Y CALLE 69 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN CALLE 112 X 67D | -89.6553 | 20.9544
YUC210402016618 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 218 MTS AL | -89.6169 | 20.7895
YUC210301954237 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 12 Y 18 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH | -89.4505 | 20.8079
YUC210301954239 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15, CALLE 15-A LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA CALLE 16 POR 15 Y 15A | -89.45 | 20.8177
YUC210301954244 | Yucatán | Umán | Taníl | CALLE CAMINO A TANIL PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y , PROYECTO UBICADO SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A TANIL ENTRE LA CALLE 71 A LA VUELTA DE LA HACIENDA TANIL Y A UNA ESQUINA DE LA HACIENDA SAYA | -89.7107 | 20.8899
YUC210301954246 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE 16 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE LEPAN | -89.4994 | 20.7125
YUC210301954248 | Yucatán | Acanceh | Canicab | PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.4316 | 20.8575
YUC210301954259 | Yucatán | Acanceh | Tepich Carrillo | PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.4977 | 20.8735
YUC210301954261 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 17 POR 20 Y 22 | -89.4826 | 21.1551
YUC210301954265 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.4743 | 20.7377
YUC210301954268 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20B Y CALLE 22, PROYECTO EN ZONA NORTE DE UMAN | -89.7499 | 20.894
YUC210301954269 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN EL MUNICIPIO DE TIMUCY EN LA CALLE 48 POR 47 Y | -89.5597 | 20.8169
YUC210301954275 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 34 Y 28 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH. | -89.4723 | 20.753
YUC210402016442 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 86 MTS AL SUR SO | -89.6152 | 21.1312
YUC210402016443 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL JARDIN DE NIÑOS UTANAA PAAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 28 AVANZAR 198 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6155 | 21.1326
YUC210402016444 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-B 365 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 21-B DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 | -89.6599 | 21.0117
YUC210402016446 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 37-C 845 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LOS BALCONES DEL FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL UBICADO EN CAL | -89.7176 | 21.0067
YUC210402016447 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-E 754 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 92, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA UBICADO EN CALLE 96 X 31, CIUDAD CAUCEL, AVA | -89.7051 | 21.0058
YUC210402016448 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 113 189 INTERIOR D COLONIA CANTO, 97189 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHAN PEON UBICADA EN CALLE 113 34 Y 36 AVANZAR 130 MTS AL PONIE | -89.6082 | 20.9398
YUC210402016449 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 233-A INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-E Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA FACULTAD DE MEDICINA Y VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 235 Y 263 AV | -89.6274 | 20.8706
YUC210402016450 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 221 Y CALLE 219, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UADY. UBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 263 AVANZAR | -89.6321 | 20.8799
YUC210402016451 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 20 Y 20A. | -89.629 | 21.0737
YUC210402016452 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3-B Y CALLE 5, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 C Y 24.AVANZAR 87 MTS AL NORTE S | -89.6362 | 21.035
YUC210402016629 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 225 MTS | -89.6168 | 20.7892
YUC210301954279 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 23 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26-A, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 24 Y 26A ATRAS LA CALLE 25 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.4004 | 21.1071
YUC210301954281 | Yucatán | Cuzamá | Nohchakán | PUEBLO NOHCHACAN, 97577 NOHCHAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION ESTA AL CENTRO DE LA POBLACION | -89.3347 | 20.7458
YUC210301954285 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26 J CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , PROYECTO EN CONTRAESQUINA EN LA ZONA NORPONIENTE DE UMAN | -89.763 | 20.8938
YUC210301954287 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 4 LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON SE LOCLIZA A 35.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.7559 | 21.0435
YUC210301954289 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 23 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.3939 | 21.1067
YUC210301954297 | Yucatán | Umán | Bolón | PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOLON SE LOCALIZA A 39.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.8332 | 20.8453
YUC210301954301 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 33 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE UMAN A 8 ESQUINAS DEL HOSPITAL GENERAL 46 | -89.7525 | 20.8725
YUC210301954303 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 10 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.3901 | 21.1066
YUC210301954305 | Yucatán | Baca | Tixkuncheil | CALLE 20 PUEBLO TIXKUNCHEIL, 97452 TIXKUNCHEIL, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL | -89.3996 | 21.0781
YUC210301954307 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, CALLE 30 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 21 POR 26 Y 30 | -89.5211 | 20.8123
YUC210301954314 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR A 4 ESQUINAS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE YAXCOPIL | -89.725 | 20.7437
YUC210301954316 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 19 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL | -89.5143 | 21.0758
YUC210402016292 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22. AVANZAR | -89.4984 | 21.034
YUC210402016453 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE FUTBOL XCUMPICH UBICADO SOBRE LA CALLE 24 X 5A Y 5C.AVANZAR 308 MTS AL NORTE | -89.6374 | 21.0367
YUC210402016454 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 66 M | -89.7124 | 20.9428
YUC210402016455 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 59 MT | -89.7139 | 20.9441
YUC210402016456 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 55 MT | -89.7133 | 20.9444
YUC210402016457 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 71 MT | -89.7149 | 20.9452
YUC210402016458 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 65 MTS A | -89.7136 | 20.9427
YUC210402016630 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60 534 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-C Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60 A COL GUADALUPAN | -89.6374 | 20.8964
YUC210402016984 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 | -89.5741 | 21.1009
YUC210402016986 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL NORTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 15 | -89.5741 | 21.1009
YUC210301954320 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 16 PUEBLO OXCUM, 97397 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 9 Y 11 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE UCU EN LA LOCALIDAD DE OXCUM | -89.7614 | 20.9462
YUC210301954326 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 22 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 24 DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL | -89.5207 | 21.0785
YUC210301954334 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 17 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL PALACIO | -89.2856 | 20.7403
YUC210301954336 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 21A PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA PONIENTE SOBRE LA AV. PRINCIPAL CAMINO A CONKAL | -89.4257 | 21.0634
YUC210301954344 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUNETRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4791 | 21.1546
YUC210301954346 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 34, CALLE 36 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE SEYE EN LA CALLE 31 POR 34 Y 36 | -89.3758 | 20.8393
YUC210301954348 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 21 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4856 | 21.1528
YUC210301954352 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | INTERIOR SN PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE CONSTRUIRÁ EN LA ENTRADA DEL PUEBLO QUE COLINDA CON LA CARRETERA HACIA TECOH | -89.5022 | 20.7699
YUC210301954354 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 15 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 10 Y 8 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6802 | 20.6494
YUC210301954356 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 27 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.4812 | 21.1482
YUC210301954358 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.3703 | 20.7589
YUC210402016992 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV | -89.5684 | 21.1017
YUC210402016994 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 846 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 14 Y 18 AV | -89.5684 | 21.1017
YUC210402016998 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 308 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA COOX MEYAJ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 27. AVANZA | -89.5786 | 21.09
YUC210301954368 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | CALLE 16 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 LA ACCION SE ENUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN CENTRO RELIGIOSO | -89.4496 | 21.1101
YUC210301954376 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 17 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 15 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 17 | -89.4723 | 20.7529
YUC210301954380 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 16 Y 18 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL | -89.4795 | 21.1548
YUC210301954392 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 21 PUEBLO C, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL | -89.4825 | 21.1526
YUC210301954402 | Yucatán | Mocochá | Toó | PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA CONOCIDA DOMICILIO CONOCIDO | -89.4517 | 21.1437
YUC210301954412 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 68 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 77, CALLE 66 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.58 | 20.9133
YUC210402016478 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. AVANZAR 390 MT | -89.619 | 20.7936
YUC210402016479 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 122 INTERIOR B COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE CHUBURNA UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 217 MTS AL OR | -89.629 | 21.007
YUC210402016484 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SOSA NOVELO UBICADA EN CALLE 23 X 18A Y 20, AVANZAR 394 MTS AL | -89.6192 | 20.7937
YUC210402016656 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18-A INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 39 X 16 Y 18B. AVANZAR A 89 MTS A | -89.5515 | 20.9964
YUC210402017004 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL | -89.5795 | 20.8709
YUC210402017005 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 17 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 437 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA EN CAL | -89.5795 | 20.8709
YUC210402017006 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 249 MTS AL NORTE DEL CASCO DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA E | -89.5768 | 20.868
YUC210402017007 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV | -89.6383 | 20.9254
YUC210402017008 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE | -89.6518 | 20.8816
YUC210402017009 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 83-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 157 MTS AL NORTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE | -89.6518 | 20.8816
YUC210402017010 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 74 851 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 133 Y CALLE 135, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN CALLE 131 X 70 Y 72 AV | -89.6382 | 20.9254
YUC210402017014 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 21 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X | -89.481 | 21.0335
YUC210301954429 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 66 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 68 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5899 | 20.9266
YUC210301954533 | Yucatán | Motul | Dzununcán | PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE AVENIDA MEX - 178 Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DE LA AV. PRINCIPAL MEX 178 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL | -89.2558 | 21.1001
YUC210301954550 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 SE UBICA EN LA CALLE 26 ENTRE LAS CALLES 31 Y 33 A UNA ESQUINA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NIKI DEL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.3161 | 21.133
YUC210301954554 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 24 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 11 Y 13 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.2286 | 20.9891
YUC210301954564 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 26 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 24 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.188 | 21.2235
YUC210402016488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA | -89.6376 | 20.952
YUC210402016490 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE | -89.6236 | 20.7942
YUC210402016492 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA | -89.6376 | 20.952
YUC210402016495 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 76 601 INTERIOR A COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 91, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SUPERACION CARLOS CASTILLO PERAZA UBICADO EN CALLE 93 X 68 Y 70 AVANZA | -89.6376 | 20.952
YUC210402016499 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR | -89.6242 | 20.9501
YUC210402016661 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA | -89.589 | 20.9526
YUC210402016663 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA | -89.589 | 20.9526
YUC210301953727 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 33 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33 SN ENTRE 8 Y 10 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.0294 | 20.7893
YUC210301953733 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 21 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 21 LA LOCALIDAD DE IZAMAL SE ENCUENTRA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.023 | 20.941
YUC210301953735 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 125 POR 21 Y 23 | -88.9434 | 21.0126
YUC210402017020 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 324 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN CALLE 10 X 9 Y 11. | -89.5209 | 21.0304
YUC210402017021 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 227 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 203 MT | -89.4843 | 20.9613
YUC210301953761 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 31 POR 14 Y 16 | -89.1016 | 21.0058
YUC210301954570 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 23 Y 21 ATRAS LA CALLE 36 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.2367 | 20.9837
YUC210301954576 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9366 | 21.1504
YUC210301954580 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 27, CALLE 29 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 27 Y 29 CON LA CALLE 18 ATRAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX. | -88.9324 | 21.1548
YUC210301954592 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 29 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 16 Y 18 ATRAS LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB EN LA LOCALIDAD DE CANSAH | -89.1007 | 21.1513
YUC210301954614 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 12 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.221 | 20.9835
YUC210402016504 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 630 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL CAMPITO DE LA 56 UBICADO EN CALLE 56 X 87 Y 89 COLONIA CENTRO AVANZAR | -89.6242 | 20.9501
YUC210402016505 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. A 552 MTS AL PONIENTE | -89.6236 | 20.7942
YUC210402016512 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 500 INTERIOR H COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ELIGIO ANCONA UBICADA EN CALLE 59 X 78 Y 80 COLONIA CENTRO AVANZAR 85 | -89.6362 | 20.9702
YUC210402016667 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 348 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA | -89.589 | 20.9526
YUC210402016672 | Yucatán | Mérida | Cheumán | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 18 X 25. AVANZAR 130 MTS AL PONIE | -89.7065 | 21.0632
YUC210301953767 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 SN ENTRE 22 Y 24 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.037 | 20.7963
YUC210301953769 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SAHNACAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2111 | 20.7718
YUC210301953775 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 16 POR 13 Y 15 | -89.0385 | 21.0532
YUC210402017031 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M | -89.4843 | 20.9607
YUC210301953785 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9919 | 20.8682
YUC210301953787 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 19 POR 10 Y 8 | -89.0334 | 21.0499
YUC210402017034 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 276 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 23 Y 25. AVANZAR 276 M | -89.4843 | 20.9607
YUC210402017038 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 574 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 426 MTS | -89.4845 | 20.9613
YUC210301954638 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 15 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB SE LOCALIZA A 63.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1056 | 21.1609
YUC210301954652 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 27 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1846 | 21.2215
YUC210301954654 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -88.9289 | 21.2723
YUC210301954659 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 27 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2717 | 21.1976
YUC210402016515 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43 255 INTERIOR 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA MAYAPAN UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 1 | -89.5903 | 20.9769
YUC210402016519 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A AVANZAR 132 MTS A | -89.6178 | 20.7889
YUC210402016525 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NOVELO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20 AVANZAR 76 MTS | -89.6194 | 20.789
YUC210301953825 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 41 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN LA CALLE 41 POR 12 Y 147 | -89.0367 | 21.0399
YUC210301953827 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 25 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 2 X 42 Y 44 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0276 | 20.9388
YUC210301953841 | Yucatán | Sudzal | Nuevo Tzalam | PUEBLO TZALAM, 97677 NUEVO TZALAM, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA COMISARIA DE NUEVO TZALAM SUDZAL YUCATÁN ES DOMICILIO CONOCIDO | -88.8779 | 20.8205
YUC210301953845 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 8 EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2112 | 20.7717
YUC210301953847 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 26 Y 28 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0167 | 20.9315
YUC210301953850 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE LOCALIZA A 52.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2139 | 20.7686
YUC210301953852 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9911 | 20.8734
YUC210301954675 | Yucatán | Dzoncauich | Chacmay | AVENIDA TEMAX - DZONCAUICH PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , PORYECTO SOBRE CARRETERA TEMAX DZONCAUICH EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.8945 | 21.0521
YUC210301954677 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6A ENTRE LA CALLE 23 Y 25 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZIBIDZALTUN | -89.0325 | 21.2461
YUC210301954687 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 13 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 53.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2624 | 21.2068
YUC210301954689 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6-A PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6A ENTRE 23 Y 25 EN LA LOCALIDAD DE DZIZDANTUN EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE HOMONIMO | -89.0325 | 21.2459
YUC210301954295 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 10 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE BACA | -89.3903 | 21.1069
YUC210301954318 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 20 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL | -89.2859 | 20.7343
YUC210301954322 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 30-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 30A POR 3 Y 5 | -89.7618 | 20.8893
YUC210301954328 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.2894 | 20.7439
YUC210301954332 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 23 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, PROYECTO ZONA CENTRO A DOS ESQUINAS DEL PARQUE | -89.4183 | 21.061
YUC210301954338 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 30A PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 OXCUM, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30A ENTRE 15 Y 17 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALES | -88.9346 | 21.2827
YUC210301954342 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 37, CALLE 39 LA ACCION SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE SEYE EN LA CALLE 36 POR 37 Y 39 | -89.3762 | 20.8327
YUC210302001075 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 POR 10 | -89.5213 | 21.0739
YUC210302001702 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 30, Cielo alto, 97376 Yuc., México | -89.5912 | 20.912
YUC210302003921 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16 311, Villas Mérida, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.6749 | 20.9264
YUC210301954362 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 5-A PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 5A X 20 Y 26 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE HOMUN EN LA LOCALIDAD DE HOMUN | -89.2828 | 20.7494
YUC210301954364 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , NO EXISTE REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO | -89.5963 | 20.6917
YUC210301954366 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 29 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 20 Y 18 ATRAS LA CALLE SN DEL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL | -89.4814 | 21.1471
YUC210301954372 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 31, CALLE 31-A LA ACCION SE CONSTRUIRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 32 POR 31 Y 31A | -89.4767 | 20.7418
YUC210301954378 | Yucatán | Mocochá | Toó | CALLE CONOCIDO PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA | -89.4517 | 21.1435
YUC210301954388 | Yucatán | Timucuy | Sihonal | INTERIOR SN PUEBLO SIHONAL, 97377 SIHONAL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SIHONAL MUNICIPIO DE TIMUCUY | -89.5207 | 20.8498
YUC210301954394 | Yucatán | Mocochá | Tekat | PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , SIN REFERENCIA IDENTIFICADA DOMICILIO CONOCIDO | -89.4749 | 21.0965
YUC210301954396 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 35 | -89.4739 | 20.7376
YUC210302001723 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 53¿ 438, Francisco Villa Oriente, 97178 Mérida, Yuc., México | -89.5643 | 20.9595
YUC210302001726 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 38 312A, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6224 | 21.0389
YUC210302002053 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 78 830, San Haroldo (San Jose Tzal), 97370 Mérida, Yuc., México | -89.5962 | 20.9277
YUC210302002063 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 46¿¿ 885, Fraccionamiento Jardines del Sur, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6144 | 20.9231
YUC210302003940 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 81 F 703, Obrera, 97284 Mérida, Yuc., México | -89.6462 | 20.9464
YUC210301954404 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 11 Y 13 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE KANASIN EN LA LOCALIDAD DE KANASIN | -89.5682 | 20.9224
YUC210301954406 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE 16 PUEBLO LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE 16 | -89.4995 | 20.7124
YUC210301954417 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5612 | 20.9321
YUC210301954425 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5673 | 20.9271
YUC210302001736 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 11 574A, Maya, 97134 Mérida, Yuc., México | -89.5799 | 21.0154
YUC210302002578 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 8 371, Díaz Ordaz, 97130 Mérida, Yuc., México | -89.5929 | 21.0051
YUC210301954447 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 18 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9288 | 21.2743
YUC210301954459 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 24 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 EL MUNICIPIO DE DZONCAHUICH SE LOCALIZA A 86.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.8931 | 21.1324
YUC210301954461 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 23 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN CENTRO RELIGIOSO | -89.0985 | 21.1552
YUC210301954465 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, PROYECTO CERCA DE CONTRA ESQUINA EN LA ZONA ORIENTE DE DZONCAUICH | -88.8855 | 21.1259
YUC210302003254 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 31 3855, Sin Nombre de Col 1, 97540 Izamal, Yuc., México | -89.0416 | 20.9374
YUC210302003258 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | C. 21 1718, 97307 Cosgaya, Yuc., México | -89.7048 | 21.0966
YUC210301953709 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 11 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 11 ENTRE 22 Y 24 NORTE DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.036 | 20.803
YUC210302004004 | Yucatán | Mérida | Mérida | Por 56 y 54, C. 53-B, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6499 | 21.0317
YUC210301953713 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 31 POR 20 Y 22 | -89.2565 | 20.8661
YUC210301953719 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 10 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE HOCABA EN LA LOCALIDAD DE HOCABA | -89.2401 | 20.8215
YUC210301954525 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , CALLE 24 LA LOCALIDAD DE KINI SE LOCALIZA A 45.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.3157 | 21.1301
YUC210301954531 | Yucatán | Motul | Kancabal | PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO SE IDENTIFICA REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO | -89.2597 | 21.111
YUC210301954535 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 27 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE MOTUL SE LOCALIZA A 44 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2706 | 21.0956
YUC210302001261 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | DOMICILIO CONOCIDO | -89.2857 | 20.7395
YUC210302001269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63 POR 122-A Y 124 | -89.6245 | 20.967
YUC210302004017 | Yucatán | Umán | Oxcum | W6VQ+84 Oxcum, Yuc., México | -89.7622 | 20.9433
YUC210301953737 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 24 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 17 Y 29 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE HOCABA EN LA LOCALIDAD DE HOCABA | -89.2483 | 20.8182
YUC210301953743 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24 | -89.1069 | 21.0167
YUC210301953751 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9911 | 20.8734
YUC210301953757 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKANTO EN LA CALLE 19 POR 18 Y 20 | -89.1042 | 21.0125
YUC210301954545 | Yucatán | Motul | Ucí | CALLE 18 PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE UCI SE LOCALIZA A 46.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2691 | 21.1248
YUC210301954556 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 9 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 7 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA A 62.8 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1823 | 21.2329
YUC210301954560 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.2479 | 21.1102
YUC210301954562 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NOR ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.9327 | 21.1543
YUC210301954566 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 13 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 18 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.224 | 20.9882
YUC210301954568 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , NO DE IDENTIFICA REFERENCIA ALGUNA DOMICILIO CONOCIDO | -89.2478 | 21.1102
YUC210301954574 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SURORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.9392 | 21.1481
YUC210301954584 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 18 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 16 DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA LOCALIDAD DE CACALC | -89.226 | 20.9805
YUC210302001308 | Yucatán | Mérida | Caucel | CAUCEL | -89.6245 | 20.967
YUC210302002941 | Yucatán | Peto | Xoy | Xoy, Yuc., México | -88.9711 | 20.123
YUC210301953771 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 26, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TEKANTO EN LA CALLE 31 POR 26 Y 28 | -89.1092 | 21.0055
YUC210301953773 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 19-A PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 19A X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 17 DEL MUNICIPIO DE HUHI EN LA LOCALIDAD DE HUHI | -89.1553 | 20.7244
YUC210301953779 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 21 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6-A, CALLE 21 SN ENTRE 6A Y 8 SE ENCUENTRE EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.0279 | 20.7949
YUC210301953789 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 27 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0134 | 20.9351
YUC210301953791 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 41, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0379 | 21.0406
YUC210301953793 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN CALLE 25 POR 12 Y 14 | -89.0369 | 21.0472
YUC210301953795 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 29 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 SN ENTRE 30 Y 32 SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO KANTUNIL KANTUNIL YUCATÁN | -89.0434 | 20.7948
YUC210301953797 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 ENTRE 11 Y 13 AL LADO SUR DEL MUNICIPIO SANAHCAT SANAHCAT YUCATÁN | -89.2124 | 20.773
YUC210302004046 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 23 x 44, Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.6595 | 21.0106
YUC210301953799 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7512 | 20.8924
YUC210301953801 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.037 | 21.0487
YUC210302004057 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | C. 17¿ 7, 97307 Sierra Papacal, Yuc., México | -89.7276 | 21.1222
YUC210301954590 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 28, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 37 ENTRE LAS CALLE 28 Y LA CALLE 30 CON LA CALLE 39 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX, DEL MUNICIPIO DE | -88.9394 | 21.148
YUC210301954622 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 25 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 47.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2313 | 20.9811
YUC210302003316 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | C. 16 59, Chicxulub, 97330 Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.6059 | 21.2922
YUC210301953823 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE TUNKAS SE LOCALIZA A 97.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.7543 | 20.9049
YUC210301953829 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PALACIO PRINCIPAL Y A UNA CUADRA AL ESTE | -88.7794 | 20.8126
YUC210301953831 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 18 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 SN ENTRE LA CALLE 17 Y 15 SANAHCAT SANAHCAT YUCATÁN | -89.2168 | 20.7706
YUC210301953833 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 40-A Y CALLE 42, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0235 | 20.9392
YUC210301953835 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 28, CALLE 41 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS EN LA CALLE 34 POR 28 Y 41 | -88.7524 | 20.8961
YUC210301953837 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 23 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 28 Y 30 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0179 | 20.9379
YUC210301953843 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 39 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 37 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 39 X 52Y 54 ATRAS LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.0337 | 20.929
YUC210301953848 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 30 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 9 ATRAS LA CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL | -89.02 | 20.9467
YUC210301953856 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 14 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 10-A EL MUNICIPIO D SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9908 | 20.8701
YUC210301953865 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 41, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TEPAKAN SE LOCALIZA A 80.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0379 | 21.0407
YUC210301954634 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 20 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL MUNICIOIO DE CACALCHEN SE LOCALIZA A 41.7 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2273 | 20.9802
YUC210301954650 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE SINANCHE SE LOCALIZA 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.1902 | 21.2256
YUC210301953869 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 34 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL | -89.045 | 20.7994
YUC210301953875 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 10 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 10 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 10 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL | -89.0307 | 20.7913
YUC210301953881 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 21 DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA LOCALIDAD DE KANTUNIL | -89.0372 | 20.7963
YUC210301953893 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 5 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 3 EL MUNICIPIO DE SUDZAL SE LOCALIZA A 75.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9872 | 20.8762
YUC210301953907 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | -89.2159 | 20.7662
YUC210301953909 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 11 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 2-A Y CALLE 4, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 24 Y 23 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL | -88.9841 | 20.8716
YUC210302004138 | Yucatán | Mérida | Mérida | por calle 1B y calle 1, Carr. Mérida - Progreso, Loma Bonita, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6257 | 21.0234
YUC210301954679 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 10 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO SE LOCALIZA A 63.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.264 | 21.2006
YUC210301954683 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 20 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, PROYECTO EN ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.8911 | 21.1319
YUC210301954698 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 38 PUERTO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 40 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A 79.9 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9449 | 21.1534
YUC210301954703 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.8855 | 21.1251
YUC210301953919 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 ENTRE 14 Y 16 ZONA CENTRO HOCTÚN HOCTÚN YUCATÁN | -89.1972 | 20.8626
YUC210302004163 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16 426, San Marcos Nocoh II, El Roble Agrícola, 97296 Mérida, Yuc., México | -89.6749 | 20.921
YUC210301953953 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , ZONA NORORIENTE | -89.1014 | 20.8617
YUC210301954714 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 37-A PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEMAX SE LOCALIZA A80 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9506 | 21.149
YUC210301954742 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 3 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -89.0352 | 21.257
YUC210301954752 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 12 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 13 Y 15 ATRAS LA CALLE 12A DEL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALE | -88.9233 | 21.2828
YUC210301959335 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 25 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0794 | 20.4733
YUC210301959336 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -90.1623 | 20.5468
YUC210301959338 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 21 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 LA ACCION SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO | -90.1641 | 20.5462
YUC210301959343 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21-A LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0795 | 20.4751
YUC210301959346 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 22 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 33, CALLE 20-A EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0851 | 20.4713
YUC210301953965 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS SE LOCALIZA A 76.5 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9529 | 21.0157
YUC210301953979 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 9 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 9 ENTRE 28 Y 30 ZONA NORPONIENTE | -89.1637 | 20.7316
YUC210301953985 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 24 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 26 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0428 | 21.0524
YUC210301953996 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 10 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 12 DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0346 | 21.0516
YUC210301954769 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30, CALLE 13 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9344 | 21.2845
YUC210301954777 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 24 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 26-C EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 5 Y 7 ATRAS LA CALLE 26C DEL MUNICIPIO DE MOT | -89.2771 | 21.1106
YUC210301954786 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 33 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 35 EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ SE LOCALIZA A 94.3 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.929 | 21.2723
YUC210301954790 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 33 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 33 X 40 Y 42 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE MO | -89.2931 | 21.092
YUC210301954802 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12-A EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH SE LOCALIZA A 87 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.8855 | 21.1258
YUC210301954808 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 25 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.0461 | 21.2436
YUC210301954814 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0443 | 21.2466
YUC210301959350 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 18 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 13-A Y CALLE 13-B, CALLE 20 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0797 | 20.4831
YUC210301959351 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILPMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0847 | 20.4811
YUC210301959354 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 11 PUEBLO CUCHOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCION SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -90.0941 | 20.4342
YUC210301959361 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0873 | 20.4814
YUC210301959365 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 24 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0868 | 20.4747
YUC210301959369 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 15 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 15-A EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0783 | 20.4819
YUC210301959370 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | CALLE 28 PUEBLO DZBZIBACHI, 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL | -90.1255 | 20.5701
YUC210301959372 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 6 PUEBLO CUCHOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 4 LA ACCION SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA A CAMPECHE | -90.0958 | 20.4309
YUC210301954013 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 41 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 41 X 12 Y 14 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO DE TEPAKAN EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | -89.0368 | 21.0398
YUC210301954042 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE IZAMAL SE LOCALIZA A 67.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.0337 | 20.9281
YUC210301954049 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 18 PUEBLO HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 16 EL LA LOCALIDAD DE HOLCA SE LOCALIZA A 78.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.9287 | 20.7529
YUC210301954816 | Yucatán | Motul | Dzununcán | PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN MUNICIPIO DE MOTUL | -89.2558 | 21.1007
YUC210301954820 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 21 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCION SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -89.0194 | 21.2545
YUC210301954838 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 28 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 28 ENTRE 29 Y 31 A CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL ENB LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TEMAX | -88.9381 | 21.1531
YUC210301959376 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 17 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO | -90.1619 | 20.5474
YUC210301959378 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 19 LA LOCALIDAD DE HALACHO SE LOCALIZA A 86.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0785 | 20.4802
YUC210301959382 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 20 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU SE LOCALIZA A 12.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE HALACHO | -90.1638 | 20.5494
YUC210301959385 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 18 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15 A, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE HALACHO SE LOCALIZA A 82.6 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -90.0802 | 20.4818
YUC210301959387 | Yucatán | Maxcanú | San Rafael | CALLE 21 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1598 | 20.7038
YUC210301959390 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | PUEBLO COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), 97804 COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCXLIDAD DE COAHUILA SANTA TERESA COAULILA SE LOCALIZA A 19.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1712 | 20.665
YUC210301959392 | Yucatán | Maxcanú | San Rafael | CALLE 14 PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL SE LOCALIZA A 21.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | -90.1597 | 20.7031
YUC210301951158 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 QUINTANA ROO, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA Y A 3 CUADRAS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.9478 | 20.9146
YUC210301951168 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO KINCHIL, 97360 QUINTANA ROO, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL A 7 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.9565 | 20.9122
YUC210301951178 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.9013 | 20.6486
YUC210301951180 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 21 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 23 CHOCHOLÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 26 KILÓMETROS AL S | -89.8254 | 20.7502
YUC210301951182 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PERIFERICO Y CARRETERA CAMPECHE MERIDA | -89.9062 | 20.6481
YUC210301951184 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN EN EL MUNICIPIO DE TETÍZ | -89.9688 | 20.9766
YUC210301951186 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO | -89.8933 | 20.651
YUC210302005646 | Yucatán | Mérida | Mérida | Por 44A y 44D, C. 21 C, Pedregales de Lindavista, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.6595 | 21.0107
YUC210301954087 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE CAMINO TIMUCUY - SAN ANTONIO TEHUITZ Y , CALLE CERRADA LOCALIZADA EN ZONA CENTRO Y ORIENTE SOBRE LA AV. AMINO TIMUCUY SAN ANTONIO TEHUITZ | -89.5301 | 20.8694
YUC210301951194 | Yucatán | Samahil | Kuchel | RANCHERIA KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A TRAS DEL CAMPO | -89.897 | 20.8486
YUC210301951197 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 28 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, CALLE 30 HUNUCMÁ ES UNA POBLACIÓN DE MÉXICO EN EL ESTADO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADA EN EL NORPONIENTE D | -89.8779 | 21.0095
YUC210301951206 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 EN LA LOCALIDAD DE TETÍZ EN EL MUNICIPIO DE TETÍZ | -89.94 | 20.9636
YUC210301951223 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 23 DEL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | -89.935 | 20.9604
YUC210301951225 | Yucatán | Samahil | Kuchel | PUEBLO KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.8994 | 20.8501
YUC210301951227 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE KINCHIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA D | -89.9563 | 20.9135
YUC210301951229 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 19 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 SE UBICA A 2 CUADRAS DEL PALACIO | -89.8875 | 20.8851
YUC210301954099 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 46 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 ENTRE 47 Y 49 ZONA CENTRO TEKIK DE REGIL TIMUCUY YUCATÁN | -89.5585 | 20.8169
YUC210302003573 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 18 157, 97302 Chablekal, Yuc., México | -89.5753 | 21.0996
YUC210301954146 | Yucatán | Abalá | Temozón | CALLE CONOCIDO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -89.6544 | 20.6901
YUC210301954150 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11-A PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11A X 9 Y 11 ATRAS LA CALLE 14 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6844 | 20.6475
YUC210301954154 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE CONOCIDO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -89.5933 | 20.6937
YUC210301954156 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 27 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25-A EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5578 | 20.9306
YUC210301954160 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 75 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, CALLE 77 EL MUNICIPIO DE KANASIN SE LOCALIZA A 5.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5814 | 20.9085
YUC210301954171 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 12, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE OXCUM MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 11 POR 12 Y 14 | -89.7622 | 20.9462
YUC210301954173 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 9 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE ABALA | -89.6827 | 20.6463
YUC210301954177 | Yucatán | Kanasín | San Antonio Tehuitz | PUEBLO SAN ANTONIO TEHUITZ, 97376 SAN ANTONIO TEHUITZ, KANASÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAAN ANTONIO TEHUITZ SE LOCALIZA A 17 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.5214 | 20.9009
YUC210301954181 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26-G INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26-G Y CALLE 9-A, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 26G POR 9A Y 28 | -89.7601 | 20.8908
YUC210301954191 | Yucatán | Mocochá | Tekat | PUEBLO TEKAT, 97456 TEKAT, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TEKAT SE LOCALIZA A 23.4 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.475 | 21.0965
YUC210302003581 | Yucatán | Muna | Muna | C. 40 84, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.7234 | 20.486
YUC210302003591 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | 3GWP+QQ Xul, Yuc., México | -89.4631 | 20.0969
YUC210302003867 | Yucatán | Umán | Umán | C. 42 1316, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México | -89.6929 | 20.9146
YUC210302003869 | Yucatán | Dzan | Dzan | C. 20 148, Dzán, 97854 Dzán, Yuc., México | -89.4707 | 20.3805
YUC210302003885 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | Unnamed Road, Yuc., México | -88.1122 | 20.9168
YUC210301954199 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 25 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MAERIDA YUCATAN | -89.3765 | 20.8441
YUC210301954201 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 34-A INTERIOR SN PUEBLO CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 34-A Y CALLE 5, CALLE 5-B LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UMAN EN LA CALLE 34A POR 5 Y 5B | -89.7636 | 20.8888
YUC210301954205 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 29 X 22 Y 24 ATRAS LA CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH | -89.4556 | 20.8089
YUC210301954212 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 15 POR 20 Y 22 | -89.4198 | 21.0661
YUC210301954213 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 31 PUEBLO SEYÉ, 97570 SEYÉ, SEYÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE SEYE SE LOCALIZA A 32.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.3699 | 20.8383
YUC210301954225 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 16 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 17, CALLE PRIVADA 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE PRIVADA 17 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD D | -89.4503 | 20.8173
YUC210301954228 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21 | -89.4135 | 21.0628
YUC210301954230 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB A 37.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.505 | 20.7711
YUC210301954232 | Yucatán | Mocochá | Toó | PUEBLO TOO, 97455 TOÓ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA CON REFERENCIAS DOMICILIO CONOCIDO | -89.4517 | 21.1438
YUC210301954235 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PALACIO | -89.4031 | 21.1095
YUC210302001025 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | TICOPÓ | -89.4535 | 20.8125
YUC210302002020 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 7 337-269, 97376 Yuc., México | -89.5708 | 20.9098
YUC210302003907 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 37 LB, Tixkokob, 97470 Tixkokob, Yuc., México | -89.392 | 20.9905
YUC210301954250 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 12 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 ESQUINAS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.3151 | 20.7442
YUC210301954251 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 23 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD E MERIDA YUCATAN | -89.4761 | 20.7471
YUC210301954253 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 17 POR 14 Y 16 | -89.4783 | 21.1484
YUC210301954255 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.474 | 20.8439
YUC210301954257 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26 G CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE BRECHA 9 Y CALLE 28, PROYECTO UBICADO A UNA ESQUINA DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA PARA DZIBIKAK ZONA PONIENTE | -89.7606 | 20.8906
YUC210301954263 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 35 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 X 28 Y 30 ATRAS LA CALLE 37 DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH | -89.4739 | 20.7376
YUC210301954271 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 23 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.3152 | 20.7373
YUC210301954291 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 6 Y 4 ATRAS LA CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE UCU EN LA LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON | -89.7557 | 21.0436
YUC210301954293 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 33 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR EN FRENTE DE UNA GLORIETA | -89.7418 | 20.8721
YUC210301986386 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 103 475 INTERIOR A COLONIA DOLORES OTERO, 97270 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 54-A Y CALLE 56, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA DE LA DOLORES OTERO UBICADO EN CALLE 103 X 54A Y 5 | -89.6257 | 20.9417
YUC210301987450 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34. AVANZAR 177 MTS SOBRE | -89.715 | 21.0216
YUC210301987461 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48-B 333 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS I UBICADO EN CALLE 159 X 48B AVANZAR 50 MTS AL SUR | -89.6197 | 20.913
YUC210301987463 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195 542 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 315 MTS AL ORIENTE DEL LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE CUXTA | -89.6203 | 20.8911
YUC210301989207 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 60 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.641 | 21.1387
YUC210301989216 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 150 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.6431 | 21.1392
YUC210301989722 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR | -89.5632 | 21.0375
YUC210301989723 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 93, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN | -89.6548 | 21.0454
YUC210301987479 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE | -89.6449 | 20.911
YUC210301987483 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 314 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 65 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN CALLE | -89.6449 | 20.911
YUC210301987486 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 68 | -89.6505 | 20.8997
YUC210301987488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 177 X 86 Y 88 DE LA C | -89.6504 | 20.8997
YUC210301987490 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 668 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 77 X 86 Y 88 | -89.6504 | 20.8997
YUC210301987491 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8 | -89.6542 | 20.9035
YUC210301987492 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 634 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 8 | -89.6543 | 20.9035
YUC210301987494 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 602 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 X 86 Y 88 AVANZAR 580 | -89.6543 | 20.9035
YUC210301989228 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PON | -89.6444 | 21.14
YUC210301989742 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 AVANZAR 950 MTS AL PONIEN | -89.5656 | 21.0407
YUC210301989756 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 927 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE CRISTO UBICADA EN CALLE 86 X 171 | -89.6564 | 20.9098
YUC210301985504 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 89 M | -89.4993 | 21.0341
YUC210301986448 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON | -89.6219 | 20.7931
YUC210301988550 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL | -89.6384 | 20.9208
YUC210301988552 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 281 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 16 | -89.6608 | 20.8209
YUC210301988567 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 350 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL SOBRE LA CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 243 MTS SOBR | -89.6522 | 20.8602
YUC210301989762 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 560 MTS AL PONIENT | -89.5631 | 21.042
YUC210301989771 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 598 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES MONTE DE SION | -89.6565 | 20.9082
YUC210301989774 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA | -89.565 | 21.0357
YUC210301986559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 357 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92-A Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 9 | -89.6583 | 20.8953
YUC210301987540 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 581 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 A | -89.7146 | 21.0212
YUC210301988573 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 129 565 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 131 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN C | -89.6341 | 20.9269
YUC210301988584 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 567 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 75 X 86 Y 9 | -89.6444 | 20.9602
YUC210301988587 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN | -89.6596 | 20.861
YUC210301989786 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740 | -89.5672 | 21.0346
YUC210301989802 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 322 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DELA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES D | -89.6715 | 20.9121
YUC210301993641 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA SE LE CONOCE COMO DOMICILIO CONOCIDO. | -88.8177 | 20.8011
YUC210301987571 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 358 MTS AL SUR DEL PARQUE KANAN KAS UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 108B Y 110 AVANZAR 191 MTS | -89.714 | 21.0102
YUC210301988606 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAG INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 678 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADA EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVAN | -89.6596 | 20.861
YUC210301989846 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE | -89.5792 | 21.1028
YUC210301986824 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-B1 120 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 62 AVANZAR 120 MTS AL NOR | -89.6378 | 20.8973
YUC210301986837 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA | -89.6133 | 20.9103
YUC210301987628 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV | -89.6964 | 21.022
YUC210301986545 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 88 509 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-DIAG Y CALLE 189, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 220 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y 193 AVANZAR | -89.6539 | 20.892
YUC210301986866 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 172 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA | -89.6133 | 20.9103
YUC210301987642 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV | -89.6964 | 21.022
YUC210301988654 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 304 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA OTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL NORTE DE PARQUE EL FAISAN Y EL VENADO UBICADO EN CALLE 34A X 41 Y | -89.5785 | 20.9846
YUC210301988656 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 72 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN CALLE 25 X 20 Y 22 AVANZAR 72 M | -89.6532 | 20.8621
YUC210301989319 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 397 INTERIOR B COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S | -89.6785 | 20.9193
YUC210301989913 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 AVANZAR 100 MTS AL PONI | -89.5804 | 21.099
YUC210301986873 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A 160 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SA | -89.613 | 20.9108
YUC210301986887 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-C 229 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 46 X 163 DE LA COLONIA SAN JOS | -89.6155 | 20.9096
YUC210301988670 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 | -89.6607 | 20.8668
YUC210301988681 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 | -89.6607 | 20.8668
YUC210301989353 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 26 X 23 A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CAL | -89.7126 | 21.0152
YUC210301989361 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MIRIAM SALDIVAR RICALDE UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 31 | -89.6575 | 21.1083
YUC210301986943 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-B 302 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 21B X 12 Y 14 DE LA COLONIA S | -89.5904 | 20.9522
YUC210301988687 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 187 MTS AL SUR DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN CALLE 13 X 46 Y 48 AVANZA | -89.6488 | 21.0188
YUC210301988948 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A | -89.6284 | 20.8166
YUC210301989371 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 26-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 AL SUR Y CALLE 26 AL ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 90 | -89.7126 | 21.0149
YUC210301989375 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.6997 | 21.0224
YUC210301985889 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44D X 23 Y 44 | -89.6614 | 21.0112
YUC210301986953 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE OBRE | -89.6067 | 20.9384
YUC210301986972 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 152 INTERIOR 0 COLONIA MARIA LUISA, 97199 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE MARIA LUISA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE SOBRE | -89.6067 | 20.9384
YUC210301989032 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL | -89.634 | 20.8104
YUC210301989046 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 128 MTS AL | -89.634 | 20.8104
YUC210301989398 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7008 | 21.0226
YUC210301989406 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.7005 | 21.0225
YUC210301990039 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR | -89.6879 | 21.0524
YUC210301990043 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBR | -89.6879 | 21.0524
YUC210301990046 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZITYA UBICADA EN CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.6879 | 21.0524
YUC210301990048 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M | -89.6534 | 20.7526
YUC210301990050 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M | -89.6534 | 20.7526
YUC210301990056 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 A Y 20 AVANZAR A 40 M | -89.6534 | 20.7526
YUC210301986982 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO UBICADO ENN CALLE 64H X 103 Y 105 DE LA COLONIA MEL | -89.6393 | 20.9413
YUC210301988342 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 41 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 330 MTS AL SUR DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHABLEKAL UBICADO SOBRE LA CALLE 28 X 35 Y | -89.6612 | 21.0987
YUC210301988348 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 | -89.6973 | 20.9745
YUC210301988350 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 181 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 21 AVANZAR 46 | -89.6973 | 20.9745
YUC210301988403 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.6638 | 20.8183
YUC210301988405 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y | -89.652 | 20.821
YUC210301988409 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 388 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y | -89.652 | 20.821
YUC210301989057 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 267 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA | -89.6294 | 20.8181
YUC210301989059 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79 190 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-A Y CALLE 138-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE 81A X 138A Y 138 A | -89.6814 | 20.951
YUC210301989074 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 AVA | -89.6286 | 20.8185
YUC210301985934 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21.AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7321 | 20.9718
YUC210301988413 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 578 MTS AL SUR DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO EN CALLE 14 X 23 Y 25 AV | -89.6528 | 20.8183
YUC210301988417 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 15-B INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 790 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X | -89.6593 | 20.8313
YUC210301989087 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 209 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 67 M | -89.6337 | 20.8141
YUC210301989626 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 469 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA SUR UBICADA EN CALL | -89.6158 | 20.9033
YUC210301989633 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 INTERIOR SN COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y , CALLE 69 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 114 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 58 X 63 Y 163. SEGUIR 114 | -89.6364 | 20.9059
YUC210301989636 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 99 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 30 X 31 Y 33 | -89.6614 | 21.1022
YUC210301990223 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1 | -89.5795 | 20.8667
YUC210301988437 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 173 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 23 X 1 | -89.6607 | 20.822
YUC210301989112 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 300 MTS AL | -89.6444 | 21.14
YUC210301989118 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR300 MTS AL PONIENTE | -89.6444 | 21.14
YUC210301989641 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 10 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE KOMCHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 31 Y 37. S | -89.6581 | 21.1026
YUC210301989643 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO SOBRE LA CA | -89.6553 | 20.8937
YUC210301989647 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICACA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A | -89.6816 | 20.9183
YUC210301989649 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26-A Y CALLE 26-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 197 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 57 UBICADA EN CALLE 26B X 45 Y 47 A | -89.6816 | 20.9183
YUC210301989657 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR | -89.7135 | 21.015
YUC210301989658 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADAS DEN CALLE 23 X 26 Y 24 AVANZAR | -89.7134 | 21.015
YUC210301990251 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE | -89.4843 | 20.9608
YUC210301990262 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 500 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN CALLE 21 X 22 AVANZAR 500 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.4843 | 20.9608
YUC210301990267 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 460 MTS DE LA ESCUELA LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 AVANZAR 460 MTS AL SUR SOBRE | -89.484 | 20.9609
YUC210301987934 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.7075 | 21.019
YUC210301987935 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 266 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.7075 | 21.0189
YUC210301987936 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA | -89.7159 | 21.0231
YUC210301987941 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34 AVA | -89.7159 | 21.0231
YUC210301987948 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AV | -89.7054 | 21.0156
YUC210301989128 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 215 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 71 M | -89.6337 | 20.8141
YUC210301989140 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR AVANZAR 290 M | -89.6429 | 21.1396
YUC210301989145 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 148 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 SOBRE LA CALLE 23 X 22A AVANZAR 148 MT | -89.6338 | 20.8166
YUC210301989665 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA EN CALLE 27 ANIL | -89.6529 | 21.0481
YUC210301989672 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 A 400 MTS AL ORIENTE SOBRE LA C | -89.698 | 21.023
YUC210301989675 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 400 MTS AL ORIENTE SOBR | -89.6979 | 21.023
YUC210301989685 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19A Y 21 AVANZAR 1170 MTS AL NORTE SO | -89.7065 | 21.0267
YUC210301990274 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA ONCAN UBICADO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 525 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.4833 | 20.9612
YUC210301989151 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADO EN CALLE 20 X 23 AVANZAR 290 MTS AL PO | -89.6429 | 21.1396
YUC210301989157 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 100 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR | -89.633 | 20.8156
YUC210301989690 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 38, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.21 KM AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS DE LA UADY UBICADA SOBRE LA CALLE 2 | -89.6529 | 21.0481
YUC210301989693 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , CALLE 17A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADAO EN LA CALLE 19 X 20 AVANZAR 100 MTS AL PONI | -89.5828 | 21.1013
YUC210301989701 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 INTERIOR SN COLONIA LOS TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 465 MTS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE CONTROL DE ANIMALES DEL AYUN | -89.6548 | 21.0454
YUC210301989708 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LA ESCUELA JOSEFINA RAMOS DEL RIO UBICADA EN LA CALLE 20 X 25 Y 27 AVANZAR 100 MTS AL SUR | -89.5632 | 21.0376
YUC210301986364 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-C 428 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN CALLE 161 X | -89.6556 | 20.9105
YUC210301986401 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL | -89.594 | 20.9482
YUC210301986406 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 301 INTERIOR 0 COLONIA MORELOS ORIENTE, 97174 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CUCHILLA MORELOS ORIENTE UBICADO EN CALLE 20 X 79 Y 81 AVANZAR POR CALL | -89.594 | 20.9482
YUC210301988375 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR | -89.5216 | 21.0253
YUC210301988376 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL | -89.6354 | 20.9206
YUC210301988377 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 564 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 120 MTS AL | -89.6354 | 20.9206
YUC210301988379 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 156 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN UBICADO SOBRE LA CALLE 10 X 11 Y 13 AVANZAR | -89.5216 | 21.0253
YUC210301988382 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153 | -89.4844 | 20.9655
YUC210301988383 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN CALLE 20 X 21. AVANZAR153 | -89.4844 | 20.9655
YUC210301988387 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20 | -89.6624 | 20.8238
YUC210301988388 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 21-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 218 MTS DE LA PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 | -89.6624 | 20.8238
YUC210301988389 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6607 | 20.8218
YUC210301988391 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6607 | 20.8218
YUC210301988392 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.663 | 20.8196
YUC210301988393 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.663 | 20.8196
YUC210301988394 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20-A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 183 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.663 | 20.8196
YUC210301988396 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 | -89.6516 | 20.8235
YUC210301986475 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 22. AVANZAR 345 MTS AL PON | -89.6219 | 20.7931
YUC210301988400 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 672 MTS AL ORIENTE DEL PLANTEL COBAY SAN JOSE TZAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 | -89.6516 | 20.8235
YUC210301988401 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 791 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALL | -89.6638 | 20.8183
YUC210301989410 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE S | -89.7072 | 21.0251
YUC210301985963 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 24 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 26 X 21 AVANZAR 248 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7321 | 20.9718
YUC210301986494 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JOS | -89.6415 | 20.9071
YUC210301988711 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y | -89.6331 | 20.9015
YUC210301988728 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A | -89.6284 | 20.8166
YUC210301989420 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR SN COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 179 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA CALLE 14 X | -89.6503 | 21.1033
YUC210301989425 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 530 MTS AL | -89.7024 | 21.0238
YUC210301986502 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 169-A 366 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EL TRIANGULO DE LA 60 SUR UBICADO EN CALLE 163 X 60 DE LA COLONIA SAN JO | -89.6414 | 20.907
YUC210301986518 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 325 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UBICADA EN CALLE 185 X 96A | -89.6544 | 20.8952
YUC210301988730 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 389 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE Y CANCHAS LA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLE 68 X 187 DIAG Y | -89.6336 | 20.9012
YUC210301988740 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6236 | 20.9142
YUC210301988745 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6236 | 20.9141
YUC210301989442 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18 X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.7107 | 21.0253
YUC210301989455 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 25 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBIC | -89.6564 | 20.8199
YUC210301989456 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-A Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 1160 MTS AL N | -89.7054 | 21.0252
YUC210301986594 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 193-A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 193 X86A Y 88 AVANZAR 140 MTS AL SUR | -89.6541 | 20.8873
YUC210301988760 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 302 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6236 | 20.9142
YUC210301988765 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 348 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN CALLE 171 X 64 Y 66 AVANZAR 135 M | -89.6274 | 20.9028
YUC210301989465 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBRE | -89.709 | 21.0254
YUC210301989476 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 661 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL Y BEISBOL DE SAN JOSE TZAL UBI | -89.6529 | 20.817
YUC210301989485 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 28-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN LA CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZA | -89.5644 | 21.0355
YUC210301989505 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1 | -89.6506 | 20.8875
YUC210301989512 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO UBICADA EN CALLE 7 POR 49 DIAG AVANZAR 740 | -89.5672 | 21.0345
YUC210301989526 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 9 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 AVANZAR 1000 MTS AL NORTE SOBR | -89.7078 | 21.0252
YUC210301989530 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191-A Y CALLE 193, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO SOBRE LA CALLE 86A X 191A Y 1 | -89.6506 | 20.8875
YUC210301989534 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6974 | 21.0205
YUC210301989545 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 590 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6974 | 21.0205
YUC210301989550 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO | -89.6984 | 21.015
YUC210301985463 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64J X 1114 AVANZAR 190 MTS AL PONI | -89.6607 | 20.952
YUC210301985464 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67-J 951 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114 Y CALLE 116, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA NUEVA MULSAY UBICADO EN CALLE 64 J X 114 AVANZAR 190 MTS | -89.6608 | 20.952
YUC210301988030 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN CALLE 17A X 14 Y 1 | -89.5727 | 21.0952
YUC210301988044 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 525 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 17 | -89.5732 | 21.102
YUC210301986143 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20AVANZAR 118 MTS AL SUR | -89.6138 | 21.1313
YUC210301986698 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86-A 516 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 191, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN CALLE 88 X 191 Y191A AVANZAR 60 MTS AL NORTE SO | -89.6527 | 20.8906
YUC210301986705 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S | -89.6772 | 20.9118
YUC210301986708 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 420 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 59 X 28 Y 30 AVANZAR 300 MTS AL SUR S | -89.6772 | 20.9117
YUC210301986712 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 840 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 114-A Y CALLE 114, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SO | -89.6589 | 20.9654
YUC210301989809 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C | -89.6539 | 20.9204
YUC210301989812 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-B 290 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 24 X 59 Y 61 DE JARDINES DE | -89.6703 | 20.9128
YUC210301986735 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI | -89.6155 | 20.7891
YUC210301988176 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.58 | 21.1031
YUC210301989828 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 300 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 139 Y CALLE 139-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 145 MTS DEL PARQUE VIERNES SANTO UBICADO EN LA CALLE 139 X 94A AV | -89.6498 | 20.9257
YUC210301989840 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 597 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA CAPILLA UBICADO EN C | -89.6539 | 20.9204
YUC210301986181 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN 44 D X 23 Y 44 E DE | -89.6614 | 21.0112
YUC210301986184 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21-C 430 INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-D Y CALLE 44-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LINDAVISTA II UBICADO EN CALLE 44 D X 23 Y 44 | -89.6614 | 21.0112
YUC210301986190 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21.AVANZAR 396 MTS SOBRE LA CAL | -89.6175 | 21.1327
YUC210301986193 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 403 MTS SOBRE LA CA | -89.6175 | 21.1327
YUC210301986195 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 576 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PADRES SALESIANOS UBICADO EN LALLE 74 X 147 Y 149 AVANZAR 115 MTS AL | -89.6384 | 20.9208
YUC210301986196 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.6282 | 20.9144
YUC210301986742 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6604 | 20.9638
YUC210301986749 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NOVELO UBICADO EN CALLE 23 X 18 Y 18A. AVANZAR 265 MTS AL ORI | -89.6155 | 20.7891
YUC210301986750 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 920 INTERIOR 0 COLONIA LA REJA, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE XOCLAN PORTILLO UBICADO EN CALLE 61 X 32 Y 34 AVANZAR 250 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6604 | 20.9638
YUC210301988190 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 11-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 ESQ Y , CALLE 20 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL PONIENTE DE LA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.58 | 21.1031
YUC210301988943 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153 309 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CALLE 64 X 153 Y 153B | -89.6248 | 20.9145
YUC210301989920 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA KOMCHEN UBICADA EN CALLE 31 X 28 Y 30 AVANZAR 360 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.6704 | 21.1094
YUC210301989922 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 283 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 48 X 179 Y | -89.6182 | 20.9033
YUC210301989940 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 208 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHAS DE USOS MULTIPLES PLAN DE AYALA UBICADAS EN CALL | -89.619 | 20.9028
YUC210301990210 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN CALLE 20 X 1 | -89.5795 | 20.8667
YUC210301985597 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 22.AVANZAR 109 | -89.4997 | 21.0344
YUC210301986198 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 157 286 INTERIOR 0 COLONIA BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 215 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 157 | -89.6292 | 20.9115
YUC210301986201 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153-A 265 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSE TECOH A 90 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.6282 | 20.9144
YUC210301986203 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 155-1 250 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 115 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6276 | 20.9128
YUC210301986204 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 153-B 264 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 58-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 19 | -89.6283 | 20.9123
YUC210301986207 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 155-B 208 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO BRISAS DE SAN JOSÉ, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL DEL SUR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58 Y 70 | -89.6258 | 20.9117
YUC210301986213 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 35 832 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE LA HERRADURA UBICADO EN CALLE 39 X 106 Y 108 AVANZAR 300 MTS AL | -89.7158 | 21.0077
YUC210301986217 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 664 INTERIOR 0 COLONIA BENITO JUÁREZ OTE, 97178 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-B Y CALLE 25-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 200 MTS DEL PARQUE BENITO JUAREZ UBICADO EN CALLE 10A POR 25C Y AV. QUETZALC | -89.5694 | 20.9586
YUC210301986220 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 31 E Y 94 AVANZAR AL PO | -89.6471 | 20.9491
YUC210301986777 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 26 X 23 AVANZAR 145 MTS AL NORTE S | -89.7139 | 21.0169
YUC210301987427 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE Y , CALLE 19-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 310 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO | -89.5928 | 20.7917
YUC210301988219 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 19-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 28 CERRADA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 42 MTS AL PONIENTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 19 X 26 Y | -89.5831 | 21.0972
YUC210301988225 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 419 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20A | -89.581 | 21.0989
YUC210301988231 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28 | -89.5828 | 21.1011
YUC210301988233 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 19 X 26 Y 28 | -89.5828 | 21.101
YUC210301988945 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 467 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN CALLE 19A X 20 Y 22 A | -89.6284 | 20.8166
YUC210301988946 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C | -89.6179 | 20.8887
YUC210301988971 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 199 511 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-C Y CALLE 44-D, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 6965 MTS AL ORIENTE DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA RESERVA ECOLOGICA DE C | -89.6179 | 20.8887
YUC210301988977 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 195-A 472 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 760 MTS | -89.6156 | 20.8887
YUC210301986224 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81-B 564 INTERIOR 0 COLONIA OBRERA, 97267 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUEL PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE 97A X 81E Y 94 AVANZAR 79 MTS | -89.6471 | 20.9491
YUC210301986791 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-A 152 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADAS EN CALLA 68 X 187A Y 187B AVAN | -89.642 | 20.8986
YUC210301987445 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 34.SAVANZAAR 177 MTS AL N | -89.715 | 21.0216
YUC210301988236 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 6 INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 843 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN CALLE 17 X 14 Y 18 | -89.569 | 21.0915
YUC210301988986 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 567 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 201 Y CALLE 203, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAR 1250 MTS A | -89.6207 | 20.8878
YUC210301988996 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 203 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44-E Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO UBICADO EN CALLE 50 X 183 Y 185 AVANZAF 1250 MTS | -89.6201 | 20.8873
YUC210301988997 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO EN CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 135 MTS | -89.6307 | 20.8116
YUC210301990034 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44 LADO NORTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X | -89.6158 | 20.9033
YUC210301986250 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADO SOBRE LA CALLE 5A X 20 DIAG Y 24.AVANZAR 41 MTS AL PON | -89.6362 | 21.0339
YUC210301986911 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 14 Y 16. AVANZAR | -89.5547 | 21.0016
YUC210301987525 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 265 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO SOBRE LA CALLE 14 X 11 Y 1 | -89.6987 | 21.0225
YUC210301988351 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 271 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN C | -89.6092 | 20.8418
YUC210301989014 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 29 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADO SOBRE LA CALLE 22 X 24 Y 27 AVANZAR 1 | -89.6307 | 20.8116
YUC210301986268 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 215 M | -89.7166 | 20.9457
YUC210301986272 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 135 MTS | -89.7133 | 20.9436
YUC210301986280 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20.AVANZAR 65 MTS AL OR | -89.7139 | 20.9431
YUC210301986283 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT | -89.7147 | 20.9452
YUC210301986284 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. AVANZAR 45 MT | -89.7147 | 20.9452
YUC210301986989 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 105 522 INTERIOR 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 64-H Y CALLE 64-I, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO Y PARQUE DE DE LA COLONIA MELITOS SALAZAR UBICADO E | -89.6393 | 20.9414
YUC210301986991 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 13-A INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA UBICADO EN CALLE 25 X 14 Y 16. AVANZAR 189 MTS AL ORIEN | -89.6996 | 21.0207
YUC210301987603 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 8 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 498 MTS AL ORIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO EDUCACION ESPECIAL UBICADO EN LA CALLE 14 X 11 Y 13 AV | -89.6964 | 21.022
YUC210301988355 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 | -89.6536 | 20.9014
YUC210301988357 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 615 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A1, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL PONIENTE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 177 | -89.6536 | 20.9015
YUC210301988358 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177 | -89.6557 | 20.9035
YUC210301988360 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 100 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 179-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 680 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADAS EN CALLE 177 | -89.6557 | 20.9036
YUC210301988361 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE | -89.6492 | 20.8977
YUC210301988366 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 183 653 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN CALLE | -89.6491 | 20.8977
YUC210301988369 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA | -89.6532 | 20.8998
YUC210301988372 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 92 631 INTERIOR A COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179-A Y CALLE 179-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICA | -89.6532 | 20.8998
YUC210301989178 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADA EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 100 MTS AL PONIENTE | -89.6425 | 21.1385
YUC210301989234 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TAMANCHE UBICADAS EN CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 350 MTS AL PO | -89.6443 | 21.14
YUC210301990096 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y CALLE 29, CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 591 MTS AL PONIENTE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE DZUNU | -89.6595 | 20.8609
YUC210301980443 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 AVANZAR SOBRE LA CALLE 2 | -89.6182 | 20.811
YUC210301980017 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 DIRIGIRSE | -89.5828 | 21.0914
YUC210301971974 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-E INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187 F Y 189 AVANZAR 110 MTS | -89.6394 | 20.8951
YUC210301980088 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE HUNXECTAMAN UBICDA EN CALLE 20 X 23 Y 21 DIRIGIRSE AL NORTE 322 | -89.5592 | 20.8859
YUC210301980157 | Yucatán | Mérida | El Ramonal | CALLE CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 EL RAMONAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE 2.4 KI | -89.6064 | 20.8062
YUC210301983320 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161-A INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6104 | 20.9114
YUC210301979007 | Yucatán | Mérida | Dzibilchaltún | CALLE 19 CARRETERA DZIBILCHALTUN-CHABLEKAL INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 DE CHABLEKAL Y CALLE 20 DE DZIBILCHALTUN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA ENTRE EL PARADOR | -89.5884 | 21.098
YUC210301973447 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLA NUEVA UBICADA EN CALLE 84 | -89.6565 | 20.9082
YUC210301973258 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-C Y , CALLE 195 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHALE PEN PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187E Y 189. AVANZAR 100 MTS | -89.6432 | 20.8907
YUC210301980125 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 31 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE SALUD DE KOMCHEN UBICADO EN CALLE 31 X 20 Y 22 DESPLAZARSE AL ORIENTE SOBRE LA | -89.6487 | 21.1052
YUC210301980472 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP UBICADO EN CALLE 18 X | -89.6098 | 20.8365
YUC210301980497 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 26 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR | -89.6702 | 20.8266
YUC210301980541 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DESPLAZARSE | -89.6634 | 20.8168
YUC210301980562 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN JOSE TZAL UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DIRIGIRSE A | -89.666 | 20.8171
YUC210301980615 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 12 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR SOBRE LA C | -89.7053 | 21.0962
YUC210301973158 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO SOBRE L A CALLE 26 X 23 DIRIGIRSE AL SUR S | -89.714 | 21.0152
YUC210301974514 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA DZUNUNCAN UBICADO EN CALLE 23 X 20A Y 20 | -89.6547 | 20.8634
YUC210301980627 | Yucatán | Mérida | Santa Isabel | CALLE 253 INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 SANTA ISABEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA UBICADA EN CALLE 253 CARRETERA DZUNUNCANXMA | -89.6376 | 20.8593
YUC210301973172 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 Y CALLE 187-D2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 187C X 60 Y 62A AVANZAR SOBRE | -89.6365 | 20.8954
YUC210301973173 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60-A INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-D2 Y CALLE 187-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 246 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6382 | 20.8953
YUC210301973207 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN CALLE 129 X 84 Y 86 AVANZAR | -89.6436 | 20.9271
YUC210301973218 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 16-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y 19A. AVANZ | -89.7022 | 21.0238
YUC210402011225 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 25 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL CERCA DE UNA IGLESIA | -89.2803 | 21.0975
YUC210302002805 | Yucatán | Mérida | Komchén | C. 32 109A, 97302 Komchén, Yuc., México | -89.6649 | 21.102
YUC210302003604 | Yucatán | Conkal | Conkal | C. 10, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5122 | 21.0696
YUC210302003614 | Yucatán | Teabo | Teabo | C. 26 198, Teabo, 97910 Teabo, Yuc., México | -89.279 | 20.4027
YUC210302003623 | Yucatán | Tekit | Tekit | C. 44 472, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.342 | 20.5395
YUC210402009329 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 30 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTECENTRO DE YOTHOLIN EN LA CALLE 30 X 17A | -89.4557 | 20.3317
YUC210402009332 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 30 PUEBLO YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTECENTRO DE YOTHOLIN EN LA CALLE 30 X 17A | -89.4557 | 20.3318
YUC210402010667 | Yucatán | Peto | Justicia Social | CALLE 25 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, JUSTICIA SOCIAL SE ENCUENTRA A 22.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO | -88.8601 | 19.9302
YUC210302001750 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 23 213, Col. México, México Oriente, 97100 Mérida, Yuc., México | -89.6048 | 21.0008
YUC210402007521 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 76, CALLE 37 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2969 | 20.2149
YUC210402007522 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UNA CAPILLA Y CALLE PRINCIPAL | -89.4675 | 20.2272
YUC210402007523 | Yucatán | Oxkutzcab | Dolores Otero | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES OTERO, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMI | -89.4282 | 20.285
YUC210402007524 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 24 A TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALT | -89.2729 | 20.2045
YUC210402007525 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUL AL SUR DE OXKUTZCAB Y CERCA DE UN PARQUE Y UNA IGLESIA | -89.4623 | 20.1023
YUC210402007526 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 22 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2752 | 20.1967
YUC210402007527 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 55 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRTERA A TICUL | -89.4322 | 20.3046
YUC210402007528 | Yucatán | Oxkutzcab | Dolores Otero | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES OTERO, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA LOCALIDAD DE DOLORES OTERO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMI | -89.4278 | 20.2843
YUC210402007529 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 57 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 SACALUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 55 ESTÁ UBICADO EN LA ZONA SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN A 120 KILÓMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO. | -89.2913 | 20.2034
YUC210402007530 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, CALLE 37 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.404 | 20.3009
YUC210402007532 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 62, CALLE 59 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4301 | 20.3028
YUC210402007533 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , SACALUM ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 18 KM AL ESTE DE MUNA Y 18 KM AL NOR | -89.5877 | 20.4879
YUC210402007534 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y | -89.2793 | 20.2
YUC210402007535 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 67 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A XUL | -89.4165 | 20.2888
YUC210402007536 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 34 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 SACALUM ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 18 KM AL ESTE DE MUNA | -89.5947 | 20.4972
YUC210402007537 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A MEDI CUADRA DE UN | -89.4035 | 20.3148
YUC210402007538 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 13 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 11 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. LA A | -89.7113 | 20.4918
YUC210402007539 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 32, CALLE 34 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 32 Y | -89.2793 | 20.2
YUC210402007540 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 45 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS HACIA EL NORTE DEL MUNICIPIO | -89.4116 | 20.3089
YUC210402007541 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IGLESIA PRI | -89.1477 | 20.077
YUC210402007542 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA | -89.4031 | 20.3019
YUC210402007544 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 53, CALLE 32 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO AA DOS CUADRAS DEUN PARQUE | -89.4044 | 20.2965
YUC210402007545 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 30 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. LA A | -89.7168 | 20.488
YUC210402007546 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 20 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IGLESIA PRI | -89.1477 | 20.0774
YUC210402007547 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 50 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 52 LA VIVIENDA ESTA AL SUR DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -89.4204 | 20.2981
YUC210402007548 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 12 A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 A Y CALLE 31, CALLE 14 MUNA ES UNA PEQUEÑA CIUDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO UBICADA A 64 KILÓMETROS AL SUR DE LA CAPITAL MÉRIDA. | -89.7051 | 20.4793
YUC210402007549 | Yucatán | Tekax | Becanchén | PUEBLO BECANCHEN, 97984 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BECANCHÉN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -89.2185 | 19.8743
YUC210402007550 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO EN EL BARRIO ARCADIO SANTOYO SOBRE LA CALLE 37 EN LA MERA ESQUINA | -89.4212 | 20.3163
YUC210402007551 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE 18 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , TIPIKAL ES EL NOMBRE DE UNA LOCALIDAD Y DE UN PEQUEÑO YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO MAYA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MANÍ AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO 8 | -89.3378 | 20.4093
YUC210402007552 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97984 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA NUEVO AL ORIENTE DE TEKAX CERCA DE LA FRONTERA CON CAMPECHE | -89.5772 | 19.8912
YUC210402007553 | Yucatán | Tekax | Becanchén | PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN SE ENCUENTRA A 37 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE UBICA HACIA UNA CUADRA AL NORTE DE LA IG | -89.219 | 19.8768
YUC210402007554 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 23 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 25 MANÍ ES UNA CIUDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. SE SITÚA A 100 KM EN EL SUR SUDESTE DE MÉR | -89.3927 | 20.3894
YUC210402007555 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 25 MANÍ ES UNA CIUDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. ES LA CABECERA DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. SE SITÚA A 100 KM EN EL SUR SUDESTE DE MÉR | -89.3917 | 20.3863
YUC210402007556 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.1893 | 20.2957
YUC210402007557 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 26 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT | -89.365 | 20.4739
YUC210402007558 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 POR 35 Y 37 | -89.4215 | 20.3168
YUC210402007559 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 27 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERAT | -89.3633 | 20.4761
YUC210402007560 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 32 EL DOMICILIO SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 11 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.274 | 20.2051
YUC210402007562 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, MAMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UNO DE LOS 106 DE QUE ESTÁ INTEGRADA LA ENTIDAD FEDERATIVA. LA | -89.372 | 20.4802
YUC210402007563 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 37 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A XAYA A UN COSTADO DE LA S | -89.2771 | 20.2087
YUC210402007564 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y , DZAN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXIMADAMENTE A 42 KILÓMETR | -89.4768 | 20.3943
YUC210402007566 | Yucatán | Oxkutzcab | Huntochac | PUEBLO HUNTOCHAC, 97880 HUNTOCHAC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC SE ENCUENTRA A 62 KILÓMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A DOS CUADRAS Y MEDIAS AL SUROESTE DE LA I | -89.5018 | 19.804
YUC210402007567 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 55 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 57 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 55 POR 14 Y 16 A UNOS METROS DE LA TIENDA HNS | -89.2701 | 20.1938
YUC210402007568 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 33 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 35 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y | -89.3047 | 20.4287
YUC210302002930 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | C. 21 412, 97307 Yuc., México | -89.6896 | 21.1523
YUC210302003800 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 185 & C. 90¿, San Antonio Xluch III, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6559 | 20.8965
YUC210402006903 | Yucatán | Valladolid | Xocén | PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL SUR YENDO A LA SALIDA DEL MUNICIPIO EN LA MERA ESQUINA | -88.1642 | 20.5961
YUC210402006904 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA DISTANCIA DE TEMOZÓN A MÉRIDA ES DE 166 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROX | -88.2038 | 20.8031
YUC210402006905 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 16 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA CUCHILLA A ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.0044 | 20.5939
YUC210402006906 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 14 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 17 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19 KANCABDZONOT YAXCABÁ YUCATÁN | -88.7063 | 20.5082
YUC210402006907 | Yucatán | Temozón | Temozón | INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A X UCH | -88.1948 | 20.801
YUC210402006908 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 10 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , CALLE 8 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROESTE DE L | -88.3124 | 20.7136
YUC210402006910 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 18 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 ENTRE 19 Y 21LIBRE UNIÓN YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8083 | 20.7086
YUC210402006911 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD CASI AL FINAL DE LA CABECERA ES CALLE NUEVA | -89.0027 | 20.5899
YUC210402006912 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18 POR 15 Y 17 | -88.8235 | 20.5531
YUC210402006913 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.414 | 20.3577
YUC210402006914 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8321 | 20.4517
YUC210402006916 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 18 PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 KANXOC ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID. SE ENCUENTRA EN EL ORIENTE DEL ESTA | -88.1008 | 20.6178
YUC210402006919 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZINUP SE ENCUENTRA A 22 KILOMETROS DE DISTANCIA HACIA EL OESTE DEL LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION ESTA A UNA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA | -88.2456 | 20.6477
YUC210402006920 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 12 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE ENTRE 19 TIXCACALTUYUB YAXCABÁ YUCATÁN | -88.912 | 20.4926
YUC210402006922 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.2681 | 20.6018
YUC210402007569 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -89.0037 | 20.205
YUC210402007570 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 53 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.2783 | 20.1994
YUC210402007571 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36 | -88.9245 | 20.14
YUC210402007572 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 20 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E | -89.018 | 20.1686
YUC210402007573 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.2768 | 20.2014
YUC210402007574 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 7 POR 32 Y 36 | -88.9244 | 20.14
YUC210402007575 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL ESTADO Y APROXI | -89.015 | 20.1668
YUC210402007576 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21 | -88.9102 | 20.1312
YUC210402007577 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 20 CHACSINKIN ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL SUR DEL E | -89.0154 | 20.1764
YUC210402007578 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 63 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 65 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO ES LA ULTIMA CALLE | -89.2832 | 20.1955
YUC210402007579 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CI | -89.3518 | 20.267
YUC210402007580 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 12 POR 19 Y 21 | -88.9103 | 20.1312
YUC210402007582 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD | -89.3372 | 20.267
YUC210402007583 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 47 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -89.2809 | 20.2042
YUC210402007584 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31, CALLE 33 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 16 POR 31 Y 33 | -88.9158 | 20.1238
YUC210402007585 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 2 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA CIUD | -89.3377 | 20.2647
YUC210402007586 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE 44 POR 47 Y 49 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA | -89.2836 | 20.2045
YUC210402007587 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 31, CALLE 33 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 16 POR 31 Y 33 | -88.9159 | 20.1236
YUC210402007588 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 39 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 37 POR 44 Y 46 EN EL NORTECENTRO DE LA LOCALI | -89.281 | 20.21
YUC210402007589 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 20 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE | -89.3483 | 20.2567
YUC210402007591 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 59, CALLE 61 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 28 POR 59 Y 61 | -88.9195 | 20.1106
YUC210402007592 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 18 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 20 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 X 41 | -89.0446 | 20.0671
YUC210302001001 | Yucatán | Mérida | Mérida | 96 POR 59 Y 67 | -89.6245 | 20.967
YUC210402006923 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALL 25 ENTRE 14 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8198 | 20.5472
YUC210402006924 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 18 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8239 | 20.5517
YUC210402006926 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -88.6741 | 20.5399
YUC210402006927 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EBTÚN LO PUEDES ENCONTRAR A 6.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA EN DIRECCION ESTE DEL PALACIO | -88.2609 | 20.6652
YUC210402006929 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 25 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.19 | 20.6998
YUC210402006933 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC MUNICIPION DE VALLADOLID EN LA CALLE 23 POR 16 Y 18 | -88.0994 | 20.6181
YUC210402006934 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA DISTANCIA DE UAYMA A MÉRIDA ES DE 175 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMEN | -88.3148 | 20.7168
YUC210402006936 | Yucatán | Chemax | Pabalam | PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -87.828 | 20.7367
YUC210402006938 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO KANXOC, 97785 KANXOC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 24 POR 21 Y 23 | -88.0958 | 20.6128
YUC210402006939 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 22 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -87.6704 | 20.8592
YUC210402006940 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -88.2624 | 20.6676
YUC210402006941 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 5, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 12 POR 5 Y 7 | -88.2387 | 20.737
YUC210402006943 | Yucatán | Valladolid | Ebtún | PUEBLO EBTUN, 97795 EBTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL CENTRO | -88.2625 | 20.6676
YUC210402006945 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 25 EL MUNUCIPIO DE VALLADOLID SE LOCALIZA A 158 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.1959 | 20.7009
YUC210402006946 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 12 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -87.6663 | 20.86
YUC210402008535 | Yucatán | Oxkutzcab | Luis Donaldo Colosio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 97880 LUIS DONALDO COLOSIO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACC | -89.4575 | 20.2523
YUC210402007593 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 52 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 54 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNCIPIO A MEDIA CUADRA DE UN PARQUE | -89.2895 | 20.2028
YUC210402007594 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 59, CALLE 61 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 28 POR 59 Y 61 | -88.9195 | 20.1106
YUC210402007595 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT | -89.1575 | 20.3388
YUC210402007596 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, DOMICILIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKÁX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 54 ENTRE 33 Y 35 A UNA ESQUINA DE | -89.2857 | 20.2137
YUC210402007598 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 18 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28 A, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE TEABO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE TEA | -89.2837 | 20.3964
YUC210402007599 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8 | -88.9094 | 20.1247
YUC210402007600 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 16 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 14 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KI | -89.6408 | 20.3267
YUC210402007601 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 23 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE SACALUM ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA | -89.5956 | 20.4982
YUC210402007602 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , YAXHACHÉN ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO | -89.5671 | 20.0549
YUC210402007604 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 66, CALLE 51 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.2954 | 20.2097
YUC210402007606 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 4, CALLE 8 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 29 POR 4 Y 8 | -88.9092 | 20.1247
YUC210402007607 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 32 POR 3 Y 5 | -88.9246 | 20.1427
YUC210402007608 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 49 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 47 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO AL SUR DEL YU | -88.9166 | 20.1159
YUC210402007609 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A AKIL | -89.299 | 20.2106
YUC210402007610 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO , 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 EL DOMICILIO SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA | -89.2898 | 20.2137
YUC210402007611 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 32 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 3, CALLE 5 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 32 POR 3 Y 5 | -88.9246 | 20.1426
YUC210402007613 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 47 VIVIENDA UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE UNA IGLESIA | -89.2837 | 20.2055
YUC210402007614 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 54, CALLE 54-B LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 21B POR 54 Y 54B | -88.9366 | 20.1298
YUC210402007615 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 59 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 A Y CALLE 28 B, CALLE 61 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR | -88.9209 | 20.1107
YUC210402007616 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT AL NORTE DE TEKAX Y A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -89.2907 | 20.2895
YUC210302003892 | Yucatán | Teya | Teya | C. 25 285, 97524 Teya, Yuc., México | -89.0674 | 21.0487
YUC210302003902 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | 8JJ2+6C Poop, Yuc., México | -88.3989 | 20.3306
YUC210402006948 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.2742 | 20.5378
YUC210402006949 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO SE ENCUENTRA A 6.1 KILOMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA L | -88.155 | 20.7231
YUC210402006950 | Yucatán | Chemax | X-Can | PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ES UN FRACCIONAMIENTO NUEVO NO TIENE NUMERACIÒN DE CALLE | -87.6699 | 20.8666
YUC210402006952 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 11 POR 14 Y 16 | -88.1139 | 20.7025
YUC210402006953 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.2647 | 20.536
YUC210402006954 | Yucatán | Chemax | X-Can | PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS ANTES DE SALIR DE LA LOCALIDAD AL SUR | -87.6728 | 20.8476
YUC210402006955 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 35 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 37 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 35 X 26 Y 2 | -88.5297 | 20.8372
YUC210402006956 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 25 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -87.6675 | 20.857
YUC210402006957 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TIXHUALACTÚN ESTÁ SITUADO A 7.9 KILÓMETROS AL NOROESTE DE VALLADOLID LA ACCION ESTA UBICADA A DOS CUADRAS Y MEDIAS AL SUR DEL PALACIO MU | -88.1452 | 20.6401
YUC210402006958 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO | -88.3132 | 20.7193
YUC210402006960 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 LA DISTANCIA DE UAYMA A MÉRIDA ES DE 175 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS CIUDADES ES DE APROXIMADAMEN | -88.3147 | 20.7168
YUC210402006961 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID E LA CALLE 30 POR 45 Y 47 | -88.1945 | 20.6865
YUC210402006962 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 18 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE YAXCABDZONOT SE LOCALIZA A 13.4 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA YUCATAN | -88.7096 | 20.5081
YUC210402006964 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 20, CALLE 18 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID EN LA CALLE 15 POR 20 Y 18 | -88.1897 | 20.7048
YUC210402006966 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.452 | 20.4789
YUC210402006968 | Yucatán | Valladolid | Xocén | CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XOCEN EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 5 POR 6 Y 8 A UNA CUADRA HACIA EL E | -88.1645 | 20.5987
YUC210402006969 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 18 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION SE LOCALIZA A 17.9 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.8084 | 20.7087
YUC210402007618 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 54, CALLE 54-B LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA CALLE 21B POR 54 Y 54B | -88.9366 | 20.1298
YUC210402007620 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 13 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 15 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y | -88.9279 | 20.1356
YUC210402007621 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA AL SUR DE TEKAX Y A 1 CUADRA DE LA COMISARIA | -89.2515 | 20.151
YUC210402007623 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 35 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 37 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y | -88.9128 | 20.1212
YUC210402007624 | Yucatán | Peto | Tobxilá | PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ SE UBICA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DE | -88.9179 | 19.8548
YUC210402007625 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 46 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 48 VIVIENDA UBICADA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.3483 | 20.1963
YUC210402007627 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 36 VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD A 7 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.3423 | 20.1924
YUC210402007628 | Yucatán | Peto | Tobxilá | CALLEJON DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -88.9174 | 19.8544
YUC210402007629 | Yucatán | Peto | Tobxilá | PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TOBXILÁ SE ENCUENTRA A 30 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE PETO LA ACCIÓN QUE SE REALIZARÁ SE UBICA FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL DE | -88.9179 | 19.8547
YUC210402007632 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.3477 | 20.1949
YUC210402007633 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL | -89.33 | 20.2001
YUC210402007634 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39 VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL PARQUE | -89.3452 | 20.1951
YUC210402007637 | Yucatán | Tekax | José López Portillo | PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 97986 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO AL SURESTE DE TEKAX CARRETERA BENCANCHEN TZUCACAB | -89.1873 | 19.934
YUC210402007638 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN AL | -89.3301 | 20.2
YUC210302003964 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20¿ 324, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México | -89.6358 | 21.0327
YUC210302003968 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 216, San Antonio Xluch III, 97290 Mérida, Yuc., México | -89.6514 | 20.899
YUC210302004005 | Yucatán | Umán | Umán | C. 50 447, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México | -89.699 | 20.9161
YUC210402006972 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 2, CALLE 10 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 7 POR 2 Y 10 | -88.0375 | 20.789
YUC210402006973 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 14 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 25, CALLE 16 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 141 X 29 | -88.5252 | 20.8382
YUC210402006975 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 17 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN SE LOCALIZA A 11.3 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.8322 | 20.4517
YUC210402006977 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 23 LA ACCION ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 18 POR 21 Y 23 | -88.7095 | 20.5077
YUC210402006979 | Yucatán | Chankom | Tzukmuc | PUEBLO TZUKMUC, 97758 TZUKMUC, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TZUKMUC DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.456 | 20.591
YUC210402006980 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 19 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB SE LOCALIDAD A 11.9 DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.9119 | 20.4926
YUC210402006983 | Yucatán | Kaua | Dzeal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE Y , DZEAL ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE KAUA EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -88.432 | 20.5663
YUC210402006984 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE 12 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 19 POR 10 Y 12 | -88.805 | 20.7078
YUC210402006986 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 11A PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA 2 CUADRAS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.2933 | 20.6413
YUC210402006987 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 18 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -88.8237 | 20.5516
YUC210402006989 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2375 | 20.7338
YUC210402006991 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7-A, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 9 Y 7 ATRAS CALLE SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9379 | 20.6639
YUC210402006992 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO HOMÓNIMO DEL ESTADO MEXICANO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN | -88.6312 | 20.8694
YUC210402006994 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2372 | 20.7338
YUC210402007641 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE KANCAB Y TEKAX | -89.3283 | 20.2001
YUC210402007642 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 KANCAB, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS | -89.3412 | 20.2675
YUC210402007644 | Yucatán | Tekax | Ayim Dos | PUEBLO AYIM, 97986 AYIM DOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE AYIM AL SUR DE TEKAX ENTRE LAS CARRETERAS DE TEKAX TZUCACAB Y SUDZAL CHICO NOHALAL COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DE S | -89.1719 | 19.7793
YUC210402007645 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 41 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 43 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL | -88.9229 | 20.1205
YUC210402007646 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 29 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO A 10 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.9291 | 20.1292
YUC210402007648 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 43 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 38, CALLE 40 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 43 POR 38 Y 40 | -89.345 | 20.1924
YUC210402007650 | Yucatán | Peto | Tobxilá | PUEBLO TOBXILA, 97937 TOBXILÁ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -88.9177 | 19.855
YUC210402007651 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL Y | -88.9154 | 20.1236
YUC210402007652 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 33 POR 46 Y 48 | -89.3485 | 20.1968
YUC210402007654 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 57, CALLE 30 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL SUR DEL MUNICIPIO | -88.9195 | 20.1118
YUC210402007655 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 20 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 PETO ES UNA VILLA MEXICANA PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN, UBICADA A 180 KM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO, AL SUR DEL | -88.9165 | 20.1301
YUC210402007656 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZ | -89.3486 | 20.1967
YUC210402007657 | Yucatán | Peto | Peto | INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY | -88.9367 | 20.1294
YUC210402007658 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 48 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 50 VIVIENDA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO | -88.9296 | 20.1356
YUC210402007659 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KANCAB, 97977 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 46, CALLE 48 LA LOCALIDAD DE KANCAB SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE 33 POR 46 | -89.3485 | 20.1968
YUC210402007660 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y CALLE 10 A TRES CALLES DE LA CAPILLA FÁTIMA Y A DOS CUADRAS DEL REST | -88.9127 | 20.1207
YUC210402007661 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 43 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 45 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2754 | 20.2027
YUC210402007662 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 50 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 52 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE XOY | -88.9325 | 20.1342
YUC210402007663 | Yucatán | Tekax | Mac-Yan (San Isidro Mac-Yan) | PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE ENCUENTRA A 43.20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREG | -89.4201 | 19.8325
YUC210302002044 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45 358, El Roble Agrícola I, 97255 Mérida, Yuc., México | -89.6747 | 20.9199
YUC210302004019 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50-B 353, Plan de Ayala Sur, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.621 | 20.9062
YUC210302004034 | Yucatán | Umán | Umán | C. 28 LB, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7555 | 20.8775
YUC210302004065 | Yucatán | Mérida | Dzityá | C. vigésima primera 20, 97302 Dzityá, Yuc., México | -89.6791 | 21.0492
YUC210402006995 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 17 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO HOMÓNIMO DEL ESTADO MEXICANO ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN | -88.628 | 20.8678
YUC210402006996 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 25, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 POR 20 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0814 | 20.467
YUC210402006997 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 29 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE YAXCABA SE LOCALIZA A 109 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -88.8257 | 20.5459
YUC210402006998 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X 17 Y 19 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9353 | 20.657
YUC210402006999 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE ENCUENTRA A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL PALA | -88.1425 | 20.7583
YUC210402007000 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 SOTUTA ES UNA CIUDAD DEL CENTRO DE YUCATÁN MÉXICO Y CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE SOTUTA. LOCALIZADA A 75 KILÓMETROS AL SUR ORIENT | -89.0054 | 20.6003
YUC210402007001 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9363 | 20.664
YUC210402007002 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE POOP ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE UBICA EN DOMICILIO CO | -88.4003 | 20.3299
YUC210402007003 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.1563 | 20.7229
YUC210402007004 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9389 | 20.651
YUC210402007006 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11 A, CALLE 14 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA Z | -88.2023 | 20.8062
YUC210402007007 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0828 | 20.4607
YUC210402007008 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YAXUNAH SE LOCALIZA A 18.8 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE YAXCABA | -88.6752 | 20.5413
YUC210402007009 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 8 SIN CRUZAMIENTOS | -87.9316 | 20.649
YUC210402007010 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS HACIA EL NORTE DEL PALA | -88.1106 | 20.7044
YUC210402007011 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 19 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2018 | 20.7995
YUC210402007012 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11 EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0799 | 20.4755
YUC210402007013 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI | -88.1951 | 20.8007
YUC210402007014 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNUCIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2374 | 20.7338
YUC210402007015 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 8 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9305 | 20.6539
YUC210402007017 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE UBICA EN | -88.4157 | 20.357
YUC210402007018 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 10 POR 9 Y 11 | -88.2372 | 20.7336
YUC210402007664 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A TAHDZIU | -88.9255 | 20.1417
YUC210402007665 | Yucatán | Tekax | Mac-Yan (San Isidro Mac-Yan) | PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE ENCUENTRA A 43.20 KILÓMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA AC | -89.4201 | 19.8324
YUC210402007666 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 36 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 38 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2784 | 20.2052
YUC210402007667 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 MANUEL CEPEDA PERAZA, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 AKIL ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETR | -89.3411 | 20.2674
YUC210402007668 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 69 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 71 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA YAXCOPOIL | -88.9176 | 20.1058
YUC210402007669 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO SE ENCUENTRA A 45.9 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTRADA PRINCIPAL DE | -89.5777 | 19.8918
YUC210402007670 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2796 | 20.2108
YUC210402007671 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 41 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 43 LA VIVIENDA SE UBICA A 6 CUADRAS DEL CENTRO HACIA AL SUR | -88.9227 | 20.1206
YUC210402007672 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, CALLE 33 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.914 | 20.1232
YUC210402007673 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 56 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 54 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2863 | 20.2147
YUC210402007674 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA CHIKINDZONOT | -88.9106 | 20.1281
YUC210402007675 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | PUEBLO YALCOBA NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO SE ENCUENTRA A 45.9 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA ACCIÓN SE REALIZARÁ A LA ENTRADA PRINCIPAL DE | -89.5777 | 19.8919
YUC210402007676 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 59 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTURA PROMEDI | -89.2965 | 20.2043
YUC210402007677 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 56 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 56 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 56 POR 58 Y | -89.2874 | 20.2147
YUC210402007679 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 72 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.299 | 20.2112
YUC210402007681 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 14 EL DOMICILIO SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA HACIA CHIKINDZONOT | -88.9102 | 20.1312
YUC210402007682 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 56 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 56 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 56 POR 58 Y | -89.2874 | 20.2148
YUC210402007683 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 76 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2993 | 20.2113
YUC210402007684 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 POR 47 Y | -89.2982 | 20.212
YUC210402007685 | Yucatán | Tekax | San Marcos | PUEBLO SAN MARCOS, 97975 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SAN MARCOS ES PARTE DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTÁ SITUADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN YU EN MÉXICO. LAS COORDENADAS DEL SATÉLITE DE SAN MA | -89.3252 | 20.1962
YUC210402007686 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 40 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 42 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE UNA CAPILLA Y DOS CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA LA LOCALI | -88.9276 | 20.1321
YUC210402007687 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 47, CALLE 49 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 POR 47 Y | -89.2982 | 20.2119
YUC210302001252 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 14 POR 19 | -89.317 | 20.7415
YUC210302001263 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 POR 3 | -89.6245 | 20.967
YUC210302004090 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | C. 20 337, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2636 | 21.3409
YUC210302004102 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 33 x 20 y, C. 20, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.63 | 21.0039
YUC210402007023 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | INTERIOR SN PUEBLO TAHMUY, 97793 TAHMUY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TAHMUY SE ENCONTRA A 9.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL S | -88.1425 | 20.7583
YUC210402007024 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 CRUZAMIENTOS SIN NUMERO DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX CERCA DE LA CALLE CAMINO BOLMAY | -87.9365 | 20.6477
YUC210402007025 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA LLEGANDO DE LA CARRETERA CHANKOMCHIKINDZONOT EN LA CURVA | -88.4514 | 20.4794
YUC210402007026 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | PUEBLO TESOCO, 97793 TESOCO, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TESOCO ESTÁ SITUADO A 6.1 KILÓMETROS AL SUDESTE DE VALLADOLID LA ACCION SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA HACIA EL ESTE DEL PALACIO MUNUCIPAL | -88.1564 | 20.7229
YUC210402007028 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 14 X 13 DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9283 | 20.6619
YUC210402007030 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 11 A TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA Z | -88.2024 | 20.8062
YUC210402007032 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | PUEBLO TICÚCH, 97793 TIKUCH, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIKUCH SE ENCUENTRA A 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE VALLADOLID | -88.1104 | 20.7043
YUC210402007033 | Yucatán | Chemax | Chemax | PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO NO TIENE CALLE SIN EMBARGO SE UBICA EN LA CALLE PARALELA A LA CALLE 5 DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.937 | 20.6654
YUC210402007036 | Yucatán | Chankom | Nicte-Há | PUEBLO NICTE-HA, 97758 NICTE-HÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE NICTEHA DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5908 | 20.5966
YUC210402007037 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 19 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2019 | 20.7994
YUC210402007038 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE BRECHA 7 Y CALLE 11, CALLE 8 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE PRINCIPAL FRENTE AL CENTRO DE SALUD | -88.2629 | 20.6031
YUC210402007039 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 CRZAMIENTOS SN DEL MUNICIPIO CHEMAX DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9282 | 20.6583
YUC210402007688 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 50 Y | -89.2847 | 20.2113
YUC210402007690 | Yucatán | Tekax | San Felipe Segundo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FELIPE SEGUNDO, 97987 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN FELIPE SEGUNDO ESTÁ SITUADO A 47.2 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL M | -89.4714 | 19.8131
YUC210402007691 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 50, CALLE 52 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 50 Y | -89.2848 | 20.2113
YUC210402007692 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 46, CALLE 48 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 46 Y | -89.2823 | 20.2102
YUC210402007693 | Yucatán | Tekax | Kinil | CALLE 26 PUEBLO KINIL, 97973 SAN FELIPE SEGUNDO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 24 KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.13 | -89.1338 | 20.3227
YUC210402007695 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 28B Y CALLE 30, CALLE 53 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA HACIA YAXCOPOIL | -88.9246 | 20.1153
YUC210402007696 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA PRINCIPAL A CHIKINDZONOT | -88.9205 | 20.1313
YUC210402007697 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 46, CALLE 48 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO DE OBREGÓN EN LA CALLE 37 POR 46 | -89.2825 | 20.2104
YUC210402007698 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CANEK SE ENCUENTRA A 4.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNICIPIO | -89.3288 | 20.1998
YUC210402007700 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 42, CALLE 44 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 42 Y | -89.2856 | 20.1989
YUC210402007701 | Yucatán | Tekax | Benito Juárez | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97970 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE BENITO JUÁREZ ESTÁ SITUADO A 38.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN D | -89.4982 | 19.9163
YUC210402007702 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 40 DOMICILIO UBICADO AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA A LA LOCALIDAD DE XOY | -88.9262 | 20.1341
YUC210402007703 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 49 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 42, CALLE 44 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 42 Y | -89.2855 | 20.1989
YUC210402007704 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 35 PUEBLO TEABO, 97910 BENITO JUÁREZ, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28 A, CALLE 33 SE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 20 19 Y 20 26 DE LATITUD NORTE Y LOS MERIDIANOS 89 11 Y 89 20 DE LONGITUD OESTE. LIMITA AL NORTE | -89.2836 | 20.3966
YUC210402007705 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y | -89.2733 | 20.1995
YUC210402007706 | Yucatán | Oxkutzcab | X-Kobenhaltún | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOBENHALTUN, 97884 X-KOBENHALTÚN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE X COBENHALTÚN SE LOCALIZA AL PONIENTE DE OXKUTZCAB ENTRE LAS LOCALIDADES DE XUL Y SAN MANUEL. | -89.5226 | 20.0804
YUC210402007709 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 POR 22 Y | -89.2734 | 20.1995
YUC210402007710 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 34 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 36 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.4021 | 20.3153
YUC210402007043 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA TEPICH VALLADOLID | -88.266 | 20.5963
YUC210402007044 | Yucatán | Chemax | Chemax | PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA DISTANCIA ENTRE CHEMAX A MÉRIDA ES 189 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 90 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 2 HORAS Y 17 MINUTOS Y | -87.9481 | 20.6539
YUC210402007046 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 1 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 3 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.2625 | 20.608
YUC210402007047 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ, 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA VIVIENDA SE ENCUENT | -88.4154 | 20.357
YUC210402007048 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | RANCHERIA EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA PRINCIPAL | -88.431 | 20.3186
YUC210402007050 | Yucatán | Chankom | Xanlá | PUEBLO XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XALÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.4939 | 20.5177
YUC210402007053 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 21 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -88.2665 | 20.5964
YUC210402007056 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.431 | 20.3184
YUC210402007058 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , INTERIOR PUEBLO SAN FRANCISCO CP. 97766 SAN FRANCISCO CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y CALLE SN , | -88.3446 | 20.6518
YUC210402007061 | Yucatán | Cuncunul | X-Akabchén | PUEBLO XACABCHEN, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , , INTERIOR PUEBLO XACABCHEN, CP. 97766 XAKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , CALLE SN , | -88.5219 | 20.5112
YUC210402007063 | Yucatán | Chankom | Xkatún | PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOOPXCALAKDZONOT EN LA LOCALIDAD DE XCATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5434 | 20.6325
YUC210402007065 | Yucatán | Cuncunul | X-Akabchén | PUEBLO X-AKABCHEN, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAKABCHÈN SE ENCUENTRA UBICADA A 27.5 KULOMETROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA HACIA EL EST | -88.5219 | 20.5112
YUC210402008664 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 19 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DIRIGIÉNDOSE AL PONIENTE. | -89.3238 | 20.7409
YUC210402007711 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 48 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 48 A EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD | -89.4123 | 20.3161
YUC210402007712 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 34, CALLE 38 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 POR 34 Y | -89.2766 | 20.2082
YUC210402007713 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 26 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 A Y CALLE 41, CALLE 28 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALID | -89.397 | 20.305
YUC210402007715 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 25 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.4051 | 20.3215
YUC210402007716 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 34, CALLE 38 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 POR 34 Y | -89.2766 | 20.2084
YUC210402007717 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 42 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 44 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD | -89.4187 | 20.2905
YUC210402007718 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 54 EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.417 | 20.3108
YUC210402007719 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 62 A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 62 B EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALID | -89.425 | 20.3108
YUC210402007720 | Yucatán | Tekax | Ticum | CALLE 6 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 8 TICUM ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 X 5. | -89.218 | 20.1493
YUC210402007722 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 34 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 32 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2756 | 20.2081
YUC210402007723 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 46 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203; TIENE UNA ALTU | -89.2795 | 20.2108
YUC210402007724 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 32 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 34 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN.8203 TIENE UNA ALTUR | -89.2781 | 20.2013
YUC210402007726 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 70 Y | -89.298 | 20.2094
YUC210402007727 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 51 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 70, CALLE 72 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 51 POR 70 Y | -89.298 | 20.2094
YUC210402007729 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 INTERIOR SN PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 48, CALLE 50 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 48 Y | -89.2879 | 20.2002
YUC210302003289 | Yucatán | Umán |  | Bolón, Yuc., México | -89.8314 | 20.8493
YUC210302004217 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 100 660, 97295 Yuc., México | -89.6647 | 20.8969
YUC210402007071 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 11-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 14 Y 16 ATRAS LA CALLE 11A DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA | -88.4181 | 20.6201
YUC210402007073 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 15 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA LOCALIDAD DE KAUA | -88.4131 | 20.6189
YUC210402007081 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 21 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE CAMINO A X-CUYUM EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 24 ATRAS LACARRETERA A XCUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALI | -89.4998 | 21.0499
YUC210402007082 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 27-A LA EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO SE LOCALIZA A 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2583 | 21.3402
YUC210402007083 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 34 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO CERCA DE LA COSTA EN LA ZONA PONIENTE | -89.2716 | 21.3421
YUC210402007084 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 34 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 36 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 ENTRE 21 Y 23 CON LA CALLE 36 ATRAS EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUERTO | -89.2716 | 21.3421
YUC210402007085 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 27 ENTRE 16 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN EN EL MUNICIPIO HOMONIMO | -89.0411 | 21.2424
YUC210402007086 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 9 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 7 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 9 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 7 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA | -89.0365 | 21.2544
YUC210402007087 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 4 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , CALLE 6-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 4 X 13 Y CALLE SIN NUMERO ATRAS LA CALLE 6A DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD | -89.0311 | 21.2561
YUC210402007089 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN DEL MUNICIPIO HOMONIMO | -89.0419 | 21.2396
YUC210402007090 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6 PRIVADA PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, CALLE 8 EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CALLE 6 PRIVADA ENTRE LAS CALLES 6 Y 27 CON LA CALLE 8 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL M | -89.0334 | 21.243
YUC210402008668 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14 A, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -89.6842 | 20.6479
YUC210402008669 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL MUNICIPIO DE SANAHCAT SE ENCUENTRA A 49 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA | -89.2151 | 20.7699
YUC210402008671 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 21 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.9512 | 21.0146
YUC210402008680 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 18 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE LA AV. PRINCIPAL | -89.181 | 20.7962
YUC210402008681 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UN LADO DE LA AV. PRINCIPAL QUE UNE LA LOCALIDAD DEL LADO ORIENTE A LA VUELTA DE LA IGLESIA Y DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO. | -89.5964 | 20.6919
YUC210402008682 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 75 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97374 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 B Y CALLE 74, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE KANASIN A 10 ESQUINAS DEL PERIFÉRICO DE MERIDA | -89.5936 | 20.9205
YUC210402008687 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 12 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 14 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 12 ENTRE 23 Y 25 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DE L | -89.0218 | 21.2525
YUC210402009024 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 45, PROYECTO UBICADO EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE KANASIN CALLE SIN NUMERO ENTRE 45 Y 47. | -89.5495 | 20.9764
YUC210402009025 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 19 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE SINANCHE EN LA CALLE 19 X 26 Y 28 CERCA DE UNA IGLESIA | -89.1886 | 21.2256
YUC210402009026 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, DOMICILIO UBICADO A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL KANASIN SOBRE LA CALLE 22 | -89.559 | 20.9326
YUC210402009027 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 15 Y 17 CERCA DE UNA IGLESIA | -89.1177 | 21.2357
YUC210402009028 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE PRINCIPAL DE KANASÍN | -89.5581 | 20.9327
YUC210402009029 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 22 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR Y CENTRO DE YOBAIN EN LA CALLE 22 X 19 Y LA CALLE 21 X 22 Y 24 | -89.1175 | 21.2293
YUC210402009030 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, ESTÁ UBICADO A DOS CUADRAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE KANASIN | -89.5539 | 20.9304
YUC210402009031 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 14 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 14 X 19 Y 17 | -89.1135 | 21.2349
YUC210402009032 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 24 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE Y ESTE DE YOBAIN EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 | -89.1188 | 21.233
YUC210402009033 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 29 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA | -89.4833 | 20.7431
YUC210402009034 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 29 CIUDAD YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, PROYECTO UBICADO AL SUR DE YOBAIN EN LA CALLE 29 X 10 Y 12 | -89.1114 | 21.2294
YUC210402009037 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 46 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 61, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 46 X 61 Y 63 | -89.4188 | 20.2947
YUC210402009038 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 66 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA OESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 66 X 47 Y 49 | -89.429 | 20.3097
YUC210402009042 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 46 CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 61, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUROESTE DE OXKUTZKAB EN LA CALLE 46 X 66 Y 61 | -89.4187 | 20.2947
YUC210402009043 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XKANCHAKAN Y A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.5025 | 20.6225
YUC210302002380 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 14 772, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7023 | 21.013
YUC210402007092 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 2 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 2-A EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 2 X 21 Y 21A ATRAS LA CALLE 2A DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE | -89.0297 | 21.2492
YUC210402007093 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 6 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 8 X 15 Y 17 ATRAS LA CALLE 6 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZIDZA | -89.0344 | 21.251
YUC210402007094 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 23 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 23 ENTRE 10 Y 12 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA DEL | -89.0214 | 21.2528
YUC210402007095 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 17 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ | -89.0367 | 21.25
YUC210402007096 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 18 ENTRE 31 Y 27 TENIENDO EN LAS ESPALDAS LA CALLE 22 EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE DZIDZAN | -89.0419 | 21.2395
YUC210402007097 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 11 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 11 AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -89.0387 | 21.2538
YUC210402007098 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DEL PUEBLO | -89.0421 | 21.257
YUC210402007099 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LAS CALLES 16 Y 18 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO | -89.0408 | 21.2424
YUC210402007100 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6 PRIVADA PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 27, CALLE 8 EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE 6PRIVADA ENTRE LAS CALLES 6 Y 27 CON LA CALLE 22 A SUS ESPALDAS EN LA CABECERA DEL MUNI | -89.0334 | 21.2429
YUC210402007101 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA AL NORTE A DOS CUADRAS DE LA SALIDA PRINCIPAL DEL PUEBLO | -89.0492 | 21.2582
YUC210402007102 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 23 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -89.2468 | 21.3438
YUC210402009044 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47, PROYECTO EN LA ZONA OESTE DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 66 X 46 Y 49 | -89.4292 | 20.3096
YUC210402009045 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CIUDAD OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 56, PROYECTO UBICADO AL NORTE DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 X 56 Y 58 | -89.4186 | 20.3139
YUC210402009047 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , ESTÁ UNICADO A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XCANCHAKÁN Y A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.5024 | 20.6226
YUC210402009048 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | CALLE 10 PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA NORTE DE XUL OXKUTZCAB EN LA CALLE 10 X 7 Y 5 | -89.4604 | 20.1051
YUC210402009049 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 CIUDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, PROYECTO UBICADO AL NOROESTE DE LA TEKAX EN LA CALLE 39 X 62 Y 64 | -89.2913 | 20.2128
YUC210402009050 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, UBICADO A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA EMMANUEL Y SOBRE LA AVENIDA QUE DA A LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA | -89.1723 | 20.8322
YUC210402009051 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA SALIDA A LA CARRETERA SUR DE XAYA TEKAX | -89.1881 | 20.2925
YUC210402009053 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 12 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, ESTÁ UBICADO A 3 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE XOCCHEL | -89.1793 | 20.8325
YUC210402009054 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 | -89.3306 | 20.5328
YUC210402009055 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN L ZONA CENTRO DE TEKIT EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 | -89.3305 | 20.5337
YUC210402009056 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 20 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA JUAN BAUTISTA | -89.1835 | 20.8328
YUC210402009058 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 16 CIUDAD TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE DE TEKIT EN LA CALLE 16 X 27 | -89.3264 | 20.534
YUC210402009060 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA XOCCHEL | -89.1812 | 20.8367
YUC210402009061 | Yucatán | Tekax | Mesatunich | PUEBLO MESATUNICH, 97987 MESATUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CARRETERA 31 Y , PROYECTO UBICADO EN LA CARRETERA NUMERO 31 DE LOCALIDAD DE MESATUNICH EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | -89.419 | 19.8125
YUC210402009062 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 23 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, ESTÁ UBICADO ENTRE EL MERCADO MUNICIPAL Y CONIC IGLESIA EMMANUEL | -89.1793 | 20.8316
YUC210402009063 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 14 CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTROESTE LA TIXMEHUAC EN LA CALLE 14 X 21 Y 23 | -89.1054 | 20.2357
YUC210402009064 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 24 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE KINÍ EN LA CALLE 24 X 35 Y 37 | -89.3144 | 21.1291
YUC210402009065 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, ESTÁ UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA | -89.1817 | 20.8341
YUC210402009066 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 14 CIUDAD CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE MINI SUPER USA | -89.0979 | 21.1573
YUC210402009067 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 43 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE MOTUL EN LA CALLE 42 X 20 Y 22 | -89.2799 | 21.0837
YUC210402011143 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, PROYECTO UBICADO EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD COMO REFERENCIA EN LA ESQUINA HAY UNA TIENDA LLAMADA CASA | -89.275 | 21.0919
YUC210402009068 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA CALLE 17 ESTÁ UBICADA ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN JUAN BAUTISTA Y LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA DE XOCCHEL. Y A DOS CUADRAS DE LA PAN | -89.1865 | 20.8348
YUC210402009069 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 43 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE MOTUL EN LA CALLE 43 X 20 Y 22 | -89.28 | 21.0837
YUC210402011175 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 21 CIUDAD CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, PROYECTO UBICADO EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD | -89.0944 | 21.1558
YUC210302002602 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 7A 1 317, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.6002 | 21.0426
YUC210302003469 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 47A 75, San Francisco, 97783 Valladolid, Yuc., México | -88.1854 | 20.6813
YUC210402009093 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 PUERTO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO SE LOCALIZA A 68.8 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2583 | 21.3402
YUC210402011182 | Yucatán | Cansahcab | San Antonio Xiat | PUEBLO SAN ANTONIO XIAT, 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ATRÁS DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO XIAT GEOREFERENCIAS210750.5N 890936.4W21.130694 89.160111 | -89.16 | 21.1307
YUC210402020834 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 A X 85 AVANZAR 63 MTS AL ORIENTE SOBRE | -89.6789 | 20.9481
YUC210402011850 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 84A, CALLE 165 SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO AGUILAR | -89.6458 | 20.9111
YUC210402011856 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 30 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 A MEDIA CUADRA DEL PARQUE SAN ROMAN | -89.5377 | 20.3936
YUC210402007462 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 27 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE UNA IGLESIA Y DEL CENTRO | -89.283 | 20.405
YUC210402007463 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20 | -89.1074 | 20.2395
YUC210402007464 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TEKIT XYAXIC AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -89.3261 | 20.5326
YUC210402007465 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 POR 18 Y 20 | -89.1075 | 20.2394
YUC210402007466 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 25 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA JUNTO A UNA IGLESIA Y A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.33 | 20.5346
YUC210402007467 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24 | -89.1107 | 20.2336
YUC210402007468 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 32A, CALLE 31 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO Y A LA VUELTA DE UNA CAPILLA | -89.3369 | 20.5333
YUC210402007469 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 38 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.3381 | 20.5384
YUC210402007470 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.3305 | 20.5336
YUC210402007471 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 27 POR 22 Y 24 | -89.1107 | 20.2339
YUC210402007472 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 17 EL DOMICILIO ESTA UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DE LA SALIDA A MUNA | -89.5506 | 20.4019
YUC210402007473 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLE | -89.0844 | 20.2958
YUC210402007474 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA CASA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA | -89.5311 | 20.4043
YUC210402007475 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.3306 | 20.5377
YUC210402007476 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBCA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA SALIDA A CHAPAB | -89.528 | 20.4113
YUC210402007477 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LA ACCIÓN SE LOCALIZÁ A MEDIA CUADRA EN DIRECCIÓN DEL OESTE DE LA IGLESI | -89.0844 | 20.2958
YUC210402007478 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 38 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.3387 | 20.537
YUC210402007479 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 9B INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL DOMICILIO SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 2 ESQUINAS DE LA SALIDA A CHAPAB | -89.5282 | 20.4099
YUC210402007480 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 40 LA VIVIENDA SE UBICA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y A 4 CUADRAS DEL PARQUE | -89.5454 | 20.3961
YUC210402007481 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 TEKIT ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 65 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.339 | 20.5403
YUC210402007483 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.5342 | 20.3918
YUC210402007484 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE CAMINO A KINI PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SU | -89.2761 | 20.3974
YUC210402007485 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUDRAS DEL CENTRO | -89.1039 | 20.2346
YUC210402007488 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.1087 | 20.238
YUC210402007489 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA ENTIDAD CERCA DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.0848 | 20.2974
YUC210402007491 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | PUEBLO KIMBILA, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA XAYA KINIL | -89.157 | 20.3386
YUC210402007492 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 47 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0516 | 20.0646
YUC210402007493 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40 | -89.0521 | 20.0837
YUC210402007494 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 20 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 TEABO, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KILÓMETR | -89.644 | 20.3249
YUC210402007495 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 39 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0543 | 20.0696
YUC210402007496 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 36, CALLE 40 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 POR 36 Y 40 | -89.0521 | 20.0836
YUC210402007497 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 17 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 SANTA ELENA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 15 KIL | -89.6402 | 20.331
YUC210402007498 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO , 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0505 | 20.062
YUC210402007499 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 40, CALLE 42 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 15 POR 40 Y 42 | -89.0532 | 20.082
YUC210402007501 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 30 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE UNL PARQUE PRINCIPAL Y A UNA CUADRA DE LA CARRETERA TZUCACAB | -89.0489 | 20.0729
YUC210402007502 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 42 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 9 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 42 ES UNA CALLE CERRADA | -89.0536 | 20.0834
YUC210402007503 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 42 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 44 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA TEKAX TZUCACAB | -89.0558 | 20.0738
YUC210402007504 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZI A LADO DE TZUCACAB HACIA AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 Y LA VIVIENDA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -89.0456 | 20.0913
YUC210402007505 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 40, CALLE 42 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 15 POR 40 Y 42 | -89.0532 | 20.0821
YUC210402007507 | Yucatán | Oxkutzcab | San Francisco Yaaxhom | PUEBLO SAN FRANCISCO YAAXHOM, 00000 SAN FRANCISCO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YAAXHOM UBICADO AL ORIENTE DE OXKUTZCAB SOBRE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA | -89.4703 | 20.2485
YUC210402007508 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19 | -89.0468 | 20.0796
YUC210402007509 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 21 PUEBLO SACALUM, 97845 SANTA ELENA, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 25 SACALUM ESTÁ UBICADO EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Y COLINDA AL NORTE CON TECOH Y ABALÁ AL SUR CON TICUL AL OR | -89.5979 | 20.4994
YUC210402011945 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 PUEBLO TELCHAC PUERTO, 97407 TELCHAC PUERTO, TELCHAC PUERTO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27A EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 ENTRE LA CALLE 8 Y LA CALLE 10 CON LA CALLE 27A DETRAS EN LA LOCALIDAD DE | -89.2582 | 21.3402
YUC210402011946 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 11 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 11 POR 22 Y 24 CONTRARIO A LA CALLE 9 A UNOS METROS DEL RESTAURANTE SHELOMY A | -88.9294 | 21.2859
YUC210402011952 | Yucatán | Motul | Kaxatah | PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE 33 Y UNA CALLE SIN NUMERO A TRES CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL AL CENTROOESTE DE LA LOCALI | -89.2563 | 21.0913
YUC210402011959 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA ACCIÓN SE EN ENCUENTRA EN LA DESVIACIÓN DEL KM 176 DE LA CARRETERA CANSAHCABTEMAX EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA SOBRE UNA CALLE D | -89.0702 | 21.1522
YUC210402007510 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 POR 17 Y 19 | -89.0468 | 20.0797
YUC210402007511 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 38 POR 45 Y 47 | -89.0552 | 20.066
YUC210402007512 | Yucatán | Tekax | Yalcobá Nuevo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YALCOBÁ NUEVO, 97970 YALCOBÁ NUEVO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ NUEVO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILI | -89.5779 | 19.8908
YUC210402007513 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 38 INTERIOR SN PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 45, CALLE 47 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 38 POR 45 Y 47 | -89.0551 | 20.0662
YUC210402007514 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhom Antiguo | PUEBLO YAAXHOM, 97883 YAXHOM ANTIGUO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN YAAXHOM ANTIGUO LOCALIDAD UBICADA ENTRE POTOIT Y EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUTZCAB | -89.481 | 20.2379
YUC210402007515 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | INTERIOR SN PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE DZÍ SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE TZUCACAB LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 28 | -89.0451 | 20.0887
YUC210402007516 | Yucatán | Oxkutzcab | Potoit | PUEBLO POTOIT, 97880 POTOIT, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE POTOIT JUNTO A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL ORIENTE DE OXKUZTCAB | -89.4863 | 20.2348
YUC210402007517 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL KM 45 DE LA CARRETERA TEKAX TIXMEHUAC EN LA COMISARÍA DE TIXCUYTUN A POCOS METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA, DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DE LAS | -89.2044 | 20.2096
YUC210402007519 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | PUEBLO LUIS DONALDO COLOSIO, 97883 LUIS DONALDO COLOSIO, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE AVENIDA LINDA L Y , UBICADA EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL LADO IZQUIERDO | -89.5671 | 20.0518
YUC210402007520 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y CALLE 28, LA LOCALIDAD DE DZÍ SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE TZUCACAB LA ACCIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 28 | -89.0451 | 20.0886
YUC210402011974 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 27 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A CONTRA ESQUINA DE LA JOYERIA MAR Y MAR Y A DOS CUADRAS DE PIZZERIA DOMINGOS DEL M | -88.9336 | 21.2776
YUC210402013696 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE CAMINO AL CEMENTERIO INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CAMINO CAMINO A MOLAS Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 1620 MTS AL SURPONIENTE DEL LOCAL DDE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 20 | -89.6326 | 20.7949
YUC210402008434 | Yucatán | Motul | Dzununcán | PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2558 | 21.1003
YUC210402011990 | Yucatán | Peto | Justicia Social | CALLE 23 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 POR 18 Y 20 A UNOS METROS DE LA TIENDA LA ROSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE | -88.8619 | 19.9317
YUC210302001063 | Yucatán | Ticul | Yotholín | 28 POR 29 | -89.5344 | 20.3983
YUC210402012095 | Yucatán | Tizimín | X-Makulán | PUEBLO X-MAKULÁN, 97703 X-MAKULÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XMAKULAN SE UBICA EN EL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN COLINDANDO CON LA LOCALIDAD DZONOT AKE LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE AL CAMPO Y LA IGLE | -87.9537 | 21.2966
YUC210402012100 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | CALLE CONOCIDO PUEBLO X-BOHOM, 97759 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA A MEDIA CUADRA DE UN ÁREA VERDE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.4748 | 20.5578
YUC210402012103 | Yucatán | Oxkutzcab | San Antonio Yaaxhom | CALLE SAN ANTONIO YAAXHOM RANCHERIA SAN ANTONIO YAAXHOM, 97887 SAN ANTONIO YAAXHOM, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAYIL-EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA, LA ACCIÓN ESTARÁ EN LA RANCHERIA DE SAN ANTONIO YA | -89.4804 | 20.2496
YUC210402012104 | Yucatán | Buctzotz | Santo Domingo | PUEBLO SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CURVA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA FUENTE DE VIDA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | -88.6678 | 21.1438
YUC210402016764 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 20 INTERIOR SN COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 79 MTS AL SUR POR LA CALLE 20 DEL PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN CALLE 20 X 21A | -89.6793 | 21.0485
YUC210402016769 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 48 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 16 DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CA | -89.5894 | 20.7874
YUC210402008506 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 14 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12A BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS | -88.7922 | 21.1991
YUC210402012118 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | CALLE 45 PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA AL NORTE Y EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN UBICADA AL ORIENTE DE TEKAX A POCOS METROS DE LA IG | -89.2034 | 20.211
YUC210402012133 | Yucatán | Tekax | San Marcelino | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARCELINO, 97973 SAN MARCELINO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , Y MEDIA DE LA CAPITAL DEL ESTADO SAN MARCELINO EMERGE DE LA SELVA TRAS CRUZAR LAS COMUNIDADES DE CANEK Y KANCAB EN LAS QUE SE DE | -89.3574 | 20.1819
YUC210402012136 | Yucatán | Tekax | San Luis | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUIS, 97977 SAN LUIS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN LUIS ESTÁ SITUADO A 30.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN | -89.3382 | 20.1802
YUC210402016799 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 2534 MTS AL SUR DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133 X 54 Y 56 AVANZAR 61 M | -89.6293 | 20.9217
YUC210402016800 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 56 883 INTERIOR A COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ UBICADA EN CALLE 133X 54 Y 56 AVANZAR 71 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.6293 | 20.9217
YUC210402016801 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV | -89.5942 | 20.9315
YUC210402016802 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 SUR 99 INTERIOR B COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47-B Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA TIENDA DE LLANTAS FIRESTONE UBICADA EN CALLE 16 SUR X 49 Y 47B AV | -89.5942 | 20.9315
YUC210302002026 | Yucatán | Kantunil | Holcá | C. 17 196A, Kantunil, 97670 Kantunil, Yuc., México | -89.0333 | 20.7985
YUC210302002034 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | C. 28 252, Sotuta, 97690 Sotuta, Yuc., México | -89.0109 | 20.6039
YUC210402008523 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 30 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EL SITI | -88.3118 | 21.0006
YUC210402008524 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MANUEL CEPEDA PERAZA ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA F | -89.2523 | 20.1516
YUC210402008526 | Yucatán | Espita | Espita | PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA EL SITIO DONDE HOY SE ENCUENTRA EL PO | -88.3075 | 20.9916
YUC210402008527 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 43 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. LA ACCIÓN SE ENCUENT | -89.291 | 20.2116
YUC210402008529 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 18 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 SOTUTA ESTÁ LOCALIZADO AL CENTRO SUR DE YUCATÁN FORMA PARTE DE LA DENOMINADA REGIÓN 5 CENTROSUR TIENE UNA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE 613. | -89.0053 | 20.595
YUC210402012081 | Yucatán | Oxkutzcab | Crucero Tabí | CALLE CRUCERO TABI PUEBLO TABI, 97887 CRUCERO TABÍ, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAYIL-EMILIANO ZAPATA Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TABI JUNTO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAAXHOM AL ORIENTE DE OX | -89.4928 | 20.2456
YUC210402012090 | Yucatán | Tizimín | Santa Clara Dzibalkú | PUEBLO SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU MUNICIPIO DE TIZIMIN PERTENECIENTES AL ESTADO | -88.0659 | 21.3722
YUC210402012093 | Yucatán | Valladolid | Xocén | CALLE CONOCIDO PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD A LA SALIDA DE CHICHIMILÁ A LA VUELTA DE LA CALLE | -88.1643 | 20.5962
YUC210402013094 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6127 | 21.1356
YUC210402013095 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6127 | 21.1356
YUC210402013099 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6141 | 21.1315
YUC210402013101 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 24 | -89.6227 | 20.7935
YUC210402013103 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y | -89.7327 | 21.125
YUC210402013105 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 185 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.573 | 21.1019
YUC210402013833 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 77C | -89.6869 | 20.9504
YUC210402013835 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 444 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DEL PARQUE DEL FRACC. TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X 77 Y 7 | -89.6869 | 20.9504
YUC210402013845 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-A 272 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO EN CALLE 64 X 187F Y 189 AVANZAR 72 | -89.6446 | 20.8932
YUC210402013134 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 15 MTS DE LA ESCUELA MIGUEL JORGE UBICADA EN CALLE 10 POR 21 | -89.704 | 21.0964
YUC210402013135 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 370 MTS A PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 200 M | -89.709 | 21.1003
YUC210402013136 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 195 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 | -89.707 | 21.098
YUC210402013137 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 440 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.7288 | 21.1266
YUC210402013138 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 225 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6897 | 21.1502
YUC210402013141 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 179 Y CALLE 181, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION INTEGRAL A 130 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 181 | -89.6344 | 20.9017
YUC210402013142 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 14-A INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 130 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 SEGUIR SOBRE LA CALLE 16 AL S | -89.6286 | 20.8135
YUC210402013143 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA A 125 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6414 | 21.1383
YUC210402013144 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 12 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DE PUENTE DEL PERIFERICO MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COMISAR | -89.5574 | 20.9969
YUC210402013145 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 INTERIOR 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CRUCE DEL PUENTE DEL PERIFERICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y ENTRADA A LA COM | -89.5591 | 20.9969
YUC210402013146 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 138-B INTERIOR 0 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE OPICHEN A 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 130 SE | -89.6815 | 20.9508
YUC210402013152 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 DIAGONAL Y CALLE 187 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EL LA PARTE LATERAL DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICAD | -89.6351 | 20.9021
YUC210402013154 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA COSGAYA A 225 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 75 MTS AL NORTE SOBR | -89.703 | 21.0985
YUC210402013513 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 215 A INTERIOR 0 COLONIA MIRAFLORES, 97179 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 337 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BAJA CALIFORNIA UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 | -89.5944 | 20.9532
YUC210402013893 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 350 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLIA | -89.6494 | 21.0196
YUC210402013901 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ERMILO ABREU GOMEZ UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23 H | -89.5578 | 20.8819
YUC210402013536 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 113 311 0 INTERIOR 0 COLONIA SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 134 MTS AL SUR DEL COBAY PLANTEL SANTA ROSA UBICADO SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE MAY | -89.6126 | 20.9394
YUC210402013923 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 529 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SO | -89.5757 | 20.869
YUC210402011736 | Yucatán | Dzoncauich | Chacmay | PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO CUENTA NO REFERENCIAS. DOMICILIO CONOCIDO | -88.8926 | 21.0522
YUC210402011737 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 18 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 EL MUNICIPIO DE TEKANTO SE LOCALIZA A 65 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DENTRO DEL ESTADO DE YUCATÁN | -89.1037 | 21.013
YUC210402007347 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 66 INTERIOR SN CIUDAD , 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE OXKUTZCAB CASI EN LA ESQUINA. | -89.4315 | 20.3031
YUC210402007349 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 30 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 DZÁN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 30 | -89.4739 | 20.3939
YUC210402007351 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 52 INTERIOR SN PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 AKIL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41, PORYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE OXKUTZCAB FRENTE A UNA IGLESIA. | -89.4169 | 20.3107
YUC210402007352 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 15 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y APROXI | -89.2978 | 20.4386
YUC210402007353 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29 | -89.0159 | 20.1681
YUC210402007355 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 36 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y | -89.3051 | 20.4309
YUC210402007356 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 16 POR 27 Y 29 | -89.0159 | 20.1681
YUC210402007359 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN EN LA CALLE 26 POR 13 Y 15 | -89.4716 | 20.3922
YUC210402007360 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 26 CHUMAYEL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS QUE CONSTITUYEN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL ESTE DEL ESTADO Y | -89.2988 | 20.4306
YUC210402007361 | Yucatán | Chapab | Citincabchén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CITINCABCHEN, 97858 CITINCABCHÉN, CHAPAB YUCATÁN ENTRE Y , CITINCABCHÉN ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPAB EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA | -89.538 | 20.5184
YUC210402007362 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE DZÁN EN LA CALLE 26 POR 13 Y 15 | -89.4716 | 20.3922
YUC210402007364 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 POR 19 Y 21 | -89.3658 | 20.4804
YUC210402007365 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 24 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 26 CHAPAB ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE A 63 KILÓMETROS AL SURESTE | -89.4567 | 20.4565
YUC210402007366 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 21 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 CHAPAB ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 63 KILÓMETROS AL SURESTE D | -89.4589 | 20.4612
YUC210302003423 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | 97880 Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4151 | 20.3031
YUC210402013544 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 28-A 584 0 INTERIOR 0 COLONIA AZCORRA, 97177 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 71-A Y CALLE 71-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO UBICADA SOBRE | -89.6043 | 20.9529
YUC210402013549 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A | -89.604 | 20.9472
YUC210402013551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A | -89.604 | 20.9472
YUC210402013553 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 413 0 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE SOLIS, 97180 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 296 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO UBICADO SOBRE LA CALLE 81A | -89.604 | 20.9472
YUC210402015038 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE ENTRONQUE CARRETERA MERIDA-PROGRESO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA TAMACHE XCUNYA INICIA EN EL KM 261 DE LA | -89.6414 | 21.1395
YUC210402011762 | Yucatán | Kinchil | Tamchén | PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO ENTRE LA CARRETERA KINCHIL SOBRE LA MISMA CALLE DE LA ESCUELA CONAFE SECUNDARIA COMUNITARIA EN EL CENTRONORTE DE LOCALIDAD DE TAMCHÉN DEL MUNICIPI | -89.9294 | 20.8758
YUC210402007368 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 19, CALLE 21 LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 POR 19 Y 21 | -89.3658 | 20.4805
YUC210402007369 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE Y , XBOX ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA. | -89.0035 | 20.2037
YUC210402007372 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26 | -89.3626 | 20.4821
YUC210402007376 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 15 POR 24 Y 26 | -89.3629 | 20.4822
YUC210402007377 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20 | -89.3616 | 20.4738
YUC210402007379 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 20, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 POR 20 | -89.3616 | 20.4738
YUC210402007382 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 33 POR 20 Y 22 | -89.39 | 20.3804
YUC210402007383 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 33 POR 20 Y 22 | -89.3901 | 20.3804
YUC210402007384 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 EL DOMICILIO SE UBICA ATRAS DE UNA CAPILLA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO. | -89.4741 | 20.388
YUC210402007385 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 23, CALLE 25 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 36 POR 23 Y 25 | -89.3992 | 20.391
YUC210402007386 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 27 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓM | -89.017 | 20.1689
YUC210402007387 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 36 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 23, CALLE 25 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 36 POR 23 Y 25 | -89.3992 | 20.3911
YUC210402007388 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.4713 | 20.3916
YUC210402007389 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 35 POR 16 | -89.383 | 20.385
YUC210302003570 | Yucatán | Ucú | Ucú | X7Q7+65 Mérida, Yuc., México | -89.737 | 20.988
YUC210302003572 | Yucatán | Umán | Umán | C. 53 166K, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7316 | 20.889
YUC210302003610 | Yucatán | Tekax | Kancab | C. 42 666, 97977 Kancab, Yuc., México | -89.3462 | 20.1992
YUC210402011050 | Yucatán | Motul | Kambul | CALLE MESATUNICH - KABUL PUEBLO KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE MOTUL - SUMA Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALDAD A UN LADO DE A IGLESIA EN LA PUERTA HAY ARBOLES DE PLATANO | -89.2035 | 21.0954
YUC210402011058 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 16 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, PROYECTO UBICADO EN EL CETRO DIRIGIENDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2746 | 21.0993
YUC210402013569 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 155 MTS AL SUR SOBRE | -89.6353 | 21.1169
YUC210402013573 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.4823 | 20.962
YUC210402013574 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE ONCAN A 425 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 135 MTS AL ORIENTE SOBRE L | -89.4819 | 20.962
YUC210402013576 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 380 MTS AL SUR PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LOREN ZO DE ZAVALA UBICADO EN CALLE 21 X 22 | -89.4849 | 20.9628
YUC210402013577 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 20 VILLA CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE CONKAL TENIENDO A 15 KILOMETROS DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN Y EN LA ZONA S | -89.5199 | 21.0699
YUC210402013579 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL | -89.6061 | 20.9755
YUC210402013588 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 19 VILLA X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE XCUYUM MISMA QUE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 5 KILÓMETROS DEL PARQUE CE | -89.4957 | 21.0512
YUC210402011775 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , A UNA CUADRA DE CENOTE LA TORTUGA Y A DOS CALLES DE LA CARRETERA TIXCOCOB SOTUTA | -89.155 | 20.7212
YUC210402011778 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 19 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 PROYECTO UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 CALLE POSTERIOR 17 A UNA CALLE DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA EN | -88.9243 | 21.2808
YUC210402011792 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 19 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, SE UBICA A LA SALIDA DEL RANCHO LORENZO BAXACTUN Y A CUADRA Y MEDIA DE LA TORTILLERÍA EL MANANTIAL | -89.391 | 21.1096
YUC210402011797 | Yucatán | Motul | Kaxatah | PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN EL CENTRO DE KAXATAH A UNOS METROS DE EL PARQUE INFANTIL Y ABARROTES EL PUEBLITO EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.2529 | 21.0921
YUC210402007390 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 12 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME | -89.0146 | 20.169
YUC210402007391 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO , 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A UNA CAPILLA | -89.4681 | 20.3855
YUC210402007392 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 16, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MANÍ EN LA CALLE 35 POR 16 | -89.383 | 20.385
YUC210402007393 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 11, CALLE 16 A CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO, CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 K | -89.0153 | 20.1793
YUC210402007394 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 28 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA Y DZAN ES 93 KILÓMETROS POR CARRETERA. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 1 HORA Y 11 MINUTOS Y PASA A | -89.4738 | 20.394
YUC210402007395 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D | -89.3444 | 20.4077
YUC210402007396 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 20 CHACSINKÍN ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 10 KILÓME | -89.0154 | 20.1752
YUC210402007397 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA VIVIENDA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL CENTRO | -89.4635 | 20.3906
YUC210402007398 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TIPIKAL SE ENCUENTRA A 5.4 KILÓMETROS AL SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE MANÍ LA ACCIÓN DE REALIZARÁ A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL D | -89.3444 | 20.4077
YUC210402007399 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLEJON 26 A, CALLE 37 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA | -89.3507 | 20.2639
YUC210402007400 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCA DE LA SALIDA A MANI | -89.3691 | 20.4709
YUC210402007401 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 POR 18 Y 20 | -89.2138 | 20.4688
YUC210402007402 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 55 MI | -89.3695 | 20.4753
YUC210402007403 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 12 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKI | -89.3412 | 20.2671
YUC210402007404 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO , 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 23 LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAM | -89.3628 | 20.4793
YUC210402007406 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 POR 18 Y 20 | -89.2139 | 20.4688
YUC210402007407 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA DISTANCIA ENTRE MÉRIDA A MAMA ES 76 KILÓMETROS POR CARRETERA INCLUYENDO 3 KILÓMETROS EN AUTOPISTAS. POR CARRETERA TOMA APROXIMADAMENTE 55 MI | -89.3708 | 20.4826
YUC210402007408 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 25 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 27 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKIL | -89.3392 | 20.264
YUC210402007410 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 36 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 38 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK | -89.355 | 20.2682
YUC210402007412 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO Y A LA VUELTA DE UNA CAPILLA | -89.341 | 20.4077
YUC210402007413 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22 | -89.2161 | 20.4631
YUC210302003805 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Itzáes 490, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 20.9716
YUC210402011886 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 21 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN DE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA CLÍNICA DE HOMÚN Y DEL CENOTE PETZCAN A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE CENOTES HUMUN Y DE L | -89.2892 | 20.7384
YUC210402011894 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 17 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL JARDÍN CAMPO CIELO A UNA ESQUINA DELANTE DE COYOTES PIZZA Y A TRES ESQUINAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.4202 | 21.0651
YUC210402011896 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 23 PUEBLO SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 X 2 Y 6 ATRAS DE LA CALLE 25 A UNOS METROS DE LA H | -89.0258 | 21.2498
YUC210402007414 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 15 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AKIL. SE | -89.3569 | 20.2731
YUC210402007415 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 28 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3903 | 20.3914
YUC210402007416 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 20, CALLE 22 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 35 POR 20 Y 22 | -89.2161 | 20.4632
YUC210402007417 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 20 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK | -89.3473 | 20.259
YUC210402007418 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 23 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE AKIL ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD HOMÓNIMA DE AK | -89.3485 | 20.2662
YUC210402007419 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 POR 28 Y 30 EN LA ZONA NORTE A UNOS METROS DE EL MELIPONARIO LAS MARIPOSAS EN LA | -89.3919 | 20.3957
YUC210402007420 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 POR 33 Y 35 | -89.2166 | 20.4636
YUC210402007421 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.3897 | 20.3846
YUC210402007422 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 POR 33 Y 35 | -89.2166 | 20.4636
YUC210402007423 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 34 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36 | -89.0541 | 20.0657
YUC210402007424 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA | -89.3909 | 20.3867
YUC210402007425 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 16 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO. | -89.2113 | 20.4637
YUC210402007426 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11 | -88.9425 | 20.2051
YUC210402007428 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 36 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 38 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 36 | -89.0543 | 20.0694
YUC210402007429 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -89.2135 | 20.4741
YUC210402007430 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 9, CALLE 11 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 6 POR 9 Y 11 | -88.9426 | 20.205
YUC210402007431 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO A CONTRA ESQUINA DE UN TEMPLO SOBRE LA CALLE 16 | -89.2121 | 20.4665
YUC210402007432 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 23 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 A, CALLE 21 A TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 | -89.0428 | 20.0755
YUC210402007433 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 31 | -89.2785 | 20.3995
YUC210402007434 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22A, CALLE 21 EL DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -89.2164 | 20.4706
YUC210402007435 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 19 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 20, CALLE 21 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 19 | -89.0467 | 20.079
YUC210402007436 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 34 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 36 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 34 | -89.0509 | 20.0828
YUC210402007437 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97844 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA A 3 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 27 CERCA DE UNA CAPILLA | -89.7148 | 20.4833
YUC210402007487 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 27 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 29 TEABO ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 70 KILÓMETROS AL SURESTE DE LA | -89.2807 | 20.4025
YUC210402011902 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84A Y CALLE 86, CALLE 165 SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN FRANCO AGUILAR | -89.6458 | 20.9111
YUC210402011915 | Yucatán | Motul | Kambul | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA MESATUNICHKAMBUL CON CRUZAMIENTO EN EL KILÓMETRO 178 DE LA CARRETA MOTUL SUMA. SITUADO A POCOS METRO | -89.2033 | 21.0953
YUC210402007438 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29-A, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 29A Y 30 | -89.2785 | 20.3994
YUC210402007439 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 44 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 TZUCACAB ES UNA LOCALIDAD CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN YUCATÁN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 44 | -89.057 | 20.0733
YUC210402007440 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 33, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 33 Y 31 | -89.2807 | 20.3983
YUC210402007441 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL CENTRO | -89.7088 | 20.487
YUC210402007442 | Yucatán | Tixmehuac | Xcohil | CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO XCOHIL, 97950 XCOHIL, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XCOHIL ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN EL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -89.0369 | 20.2943
YUC210402007443 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -89.7154 | 20.4892
YUC210402007445 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 33, CALLE 31 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 32 Y 31 | -89.2807 | 20.3983
YUC210402007446 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 12 ANTES DE LLEGAR A LA CUCHILLA | -89.7072 | 20.4803
YUC210402007447 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 12 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 14 EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.1047 | 20.2345
YUC210402007448 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 16 A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA | -89.7071 | 20.4845
YUC210402007449 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL DOMICILIO SE UBICA AL CENTRO DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -89.5912 | 20.4933
YUC210402007450 | Yucatán | Teabo | Teabo | INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y CALLE 29-A, LA ACCIÓN SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN CALLE SIN NÚMERO POR 29A | -89.2717 | 20.3992
YUC210402007452 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 19 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ES UNO DE LOS 106 MUNICIPIOS DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN. SU CABECERA MUNICIPAL ES LA LOCALIDAD H | -89.1084 | 20.2373
YUC210402007453 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y BOULEVARD 25, CALLE 36 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 6 CUADRAS DEL CENTRO | -89.5952 | 20.4976
YUC210402007454 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , KIMBILÁ ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO COMISARÍA DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA | -89.0847 | 20.2973
YUC210402007456 | Yucatán | Teabo | Teabo | INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE Y CALLE 29-A, LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE SIN NÚMERO POR 29A | -89.2717 | 20.3991
YUC210402007457 | Yucatán | Sacalum | Plan Chac | PUEBLO PLAN CHAC, 00000 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.6236 | 20.4531
YUC210402007459 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.6435 | 20.3317
YUC210402007460 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.2803 | 20.3971
YUC210402007461 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE DOMICILIO OONOCIDO PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , CHICÁN ES UNA PEQUEÑA LOCALIDAD DE MENOS DE MIL HABITANTES EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA ACCIÓN SE ENCUENT | -89.1575 | 20.3387
YUC210302004144 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | C. 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México | -88.1556 | 21.5956
YUC210302004203 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 73¿ 911, Jardines de Nueva Mulsay ÌII, Jardines de Nueva Mulsay III, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6587 | 20.9568
YUC210402011925 | Yucatán | Motul | Tanyá | PUEBLO TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA A7 KAXATA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE TANYÁ EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.2485 | 21.1093
YUC210301964637 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 362 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 373 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 171 X 64 Y 6 | -89.6284 | 20.9022
YUC210301965231 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN CALLE 11 X 10 | -89.7046 | 21.1
YUC210302004607 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | C. 26 812, 97904 Chumayel, Yuc., México | -89.2991 | 20.4313
YUC210302004667 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | C. 33 130, Baltazar Ceballos, 97350 Hunucmá, Yuc., México | -89.8674 | 21.0122
YUC210302004668 | Yucatán | Umán | Umán | C. 19 102, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7485 | 20.8826
YUC210302004681 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | C. 16 328, Kopomá, 97818 Kopomá, Yuc., México | -89.8947 | 20.6554
YUC210302004694 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | C. 13 19, Sanahcat, 97587 Sanahcat, Yuc., México | -89.2086 | 20.7724
YUC210302004733 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | C. 53-C 533, Campestre Flamboyanes, 97324 Flamboyanes, Yuc., México | -89.6594 | 21.21
YUC210302004755 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | C. 47, Tekik de Regil, Yuc., México | -89.5608 | 20.8175
YUC210302004780 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calz. de Los Frailes 230A, Sisal, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2087 | 20.6868
YUC210302004805 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 43 42, Centro, 97780 Valladolid, Yuc., México | -88.2023 | 20.6886
YUC210302004851 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 35, Mulchechén II, Kanasín, Yuc., México | -89.5749 | 20.9292
YUC210302004875 | Yucatán | Umán | Ticimul | Ticimul, Yuc., México | -89.6828 | 20.8803
YUC210302004890 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50 419A, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.614 | 20.9775
YUC210302005040 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57 412, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5794 | 20.9689
YUC210302003906 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19 101E, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6332 | 21.0132
YUC210302004224 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 25 292, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México | -89.6278 | 21.0417
YUC210301989646 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-A Y CALLE 187 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS AL SUR DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DEL SUR UBICADO EN CALLE 185 X | -89.6553 | 20.8937
YUC210301989954 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 48 X 179 Y 181. | -89.6158 | 20.9033
YUC210301996343 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 136-B 1252 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 334 MTS AL SUR DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X 81 | -89.6783 | 20.9468
YUC210402006787 | Yucatán | Buctzotz | Santo Domingo | PUEBLO SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.6659 | 21.1426
YUC210402006789 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 13 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.309 | 21.0201
YUC210402006791 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 POR 30 RUMBO AL CEMENTERIO | -88.1813 | 21.0212
YUC210402006792 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CALLE 21 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 DE LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO MUNICIPIO DE TIZIMIN PERTEENCIENTES A | -87.8749 | 21.401
YUC210402006795 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CUCHILLA AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.3015 | 21.0232
YUC210402006796 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 10 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33A, CALLE 12 LA ACCIÒN ESTÀ A MEDIA CUADRA DE UNA IGLESIA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -88.3006 | 21.0062
YUC210402006799 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE | -88.307 | 21.005
YUC210402006801 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 27 EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL | -88.1817 | 21.0173
YUC210402006803 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE SITUA SOBRE LA CALLE | -88.3032 | 21.0129
YUC210402006804 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 21 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 21 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 19 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.5996 | 20.9639
YUC210402006805 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 37 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 39 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL ALTILLO EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD | -88.3056 | 21.0024
YUC210402006806 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.5046 | 21.4074
YUC210402006807 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22 A, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA C | -88.302 | 21.0209
YUC210402012153 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 48, CALLE 50 LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 59 POR 48 Y 50 | -89.2879 | 20.2002
YUC210402013021 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA | -89.6257 | 20.9228
YUC210402013471 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA A 55 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 SEGUIR 43 MTS AL ORIENTE | -89.6312 | 20.8131
YUC210402006810 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 7 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20, CALLE 5 ESPITA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE | -88.3004 | 21.0201
YUC210402006813 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 30 Y 32 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.6113 | 20.9702
YUC210402006815 | Yucatán | Tizimín | X-Makulán | PUEBLO X-MAKULAN, 97700 X-MAKULÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XMAKULÁN SE ENCONTRA A 27.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL PALACIO | -87.953 | 21.2967
YUC210402006817 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 4 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 6 X 19 Y 21 ATRAS LA CALLE 4 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.5992 | 20.9642
YUC210402006818 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 11 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.601 | 20.9682
YUC210402006830 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 20 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 ENTRE 17 Y 19 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3039 | 21.0143
YUC210402012644 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO A 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y A 250 MTS A | -89.7127 | 20.9456
YUC210402012645 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 70 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 Y 270 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.5522 | 20.9972
YUC210402012646 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAGONAL Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 259 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 88 MTS AL ORIEN | -89.5756 | 20.8685
YUC210402012648 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ A 580 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.5538 | 21.0032
YUC210402012656 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31 DIAGONAL, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA A 135 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 28 | -89.7175 | 21.0789
YUC210402012657 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA NOC AC A 110 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 | -89.7168 | 21.0804
YUC210402012658 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15-B COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO A 25 MTS AL ORIENTE | -89.7285 | 21.1228
YUC210402012659 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL FRENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA | -89.7045 | 21.0965
YUC210402013023 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 334 0 INTERIOR 0 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR | -89.6012 | 20.9329
YUC210402013030 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 400 MTS AL NO | -89.5827 | 20.868
YUC210402013040 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4-A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SANTA MARIA CHI A 450 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 27 Y 85 M | -89.5641 | 21.0032
YUC210402013044 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 38 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 260 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.5945 | 20.8907
YUC210402013046 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 40 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 115 M | -89.5967 | 20.8902
YUC210402013472 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 238 MTS SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE DEL PARQUE DE MOLAS UBICADO EN CALLE 14 X 21 | -89.6242 | 20.816
YUC210402013477 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 161 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 181 Y CALLE 183, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 128 MTS AL SUR DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL UBICADO EN PERIFERI | -89.6348 | 20.9014
YUC210402013481 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA A 450 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 350 MTS AL N | -89.6342 | 21.0796
YUC210402013482 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 136 INTERIOR 0 COLONIA EL PORVENIR, 97226 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41-B Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA PORVENIR A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 136 | -89.6672 | 21.001
YUC210402013484 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL SUR SOBR | -89.7156 | 20.9416
YUC210402006833 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 7 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 20, CALLE 7 ENTRE 20 A Y 20 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3001 | 21.0199
YUC210402006838 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 15 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 11 CARRETERA CALOTMUL-YOKDZONOT EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 X 6 Y 8 ATRAS LA CALLE 11 CARRETERA CALOTMULYOKDZONOT DE | -88.1139 | 20.9729
YUC210402006839 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | CALLE 3 PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 3 X 2 Y 6 DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE TAHCABO | -88.0827 | 21.0553
YUC210402006842 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 18 POR 27 | -89.0806 | 20.4675
YUC210402006843 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 3 INTERIOR SN RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 5 LA LOCALIDAD DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LA VIVIENDA SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UNA CAPILLA | -88.2379 | 20.739
YUC210402006844 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 POR 17 Y 19 | -88.8257 | 20.5519
YUC210402006846 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 16 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26, CALLE 16 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 26PUEBLO TAHDZIBICHEN CP. 97927 TAHDZIBICHÉN YAXCABÁ YUCATÁN | -88.8298 | 20.4469
YUC210402006847 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 10 INTERIOR SN RANCHERIA POPOLA, 97790 POPOLÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA CAPILLA EN EL LOCALIDAD DE POPOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VALLADOLID A | -88.2373 | 20.7338
YUC210402006848 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 11 | -89.0799 | 20.4756
YUC210402006849 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCION SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 POR 27 Y 29 | -88.8266 | 20.5464
YUC210402006850 | Yucatán | Temozón | Hunukú | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , HUNUKÚ ES UNA LOCALIDAD URBANA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCTAN. DICHA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIO | -88.0966 | 20.8543
YUC210402006851 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | RANCHERIA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE LA IGLESIA PRINCIPAL LOCALIDAD DE VALLADOLID AL ORIENTE DEL ESTADO. | -88.1444 | 20.6433
YUC210402006853 | Yucatán | Yaxcabá | Tiholop | AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA - CHIKINDZONOT PUEBLO TIHOLOP, 97926 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL - TIHOLOP Y CALLE 15, AVENIDA SAN PEDRO YAXCABA CHIKINDZONOTTIHOLOP YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL | -88.6886 | 20.3317
YUC210402006854 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 10 POR 11 A UNOS METROS DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA DE CHOLUL DE LA LOCALIDAD DE CHOLU | -89.1541 | 20.4424
YUC210402006855 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE CHICHEN ITZA | -88.6777 | 20.5431
YUC210402006856 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID UBICADO AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN | -88.1926 | 20.6794
YUC210402012288 | Yucatán | Mérida | Mérida | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.6245 | 20.967
YUC210402012669 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 18 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y , CALLE 13 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6126 | 21.1357
YUC210402012673 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE CARRETERA A XCUNYA INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CARRETERA A DZIBILCHALTUN Y CALLE CALLE AL CEMENTERIO DE XCUNYA, LA OBRA A REALIZARSE INICIA EN LA CARRETERA 261 PROGRESOMERID | -89.6205 | 21.1236
YUC210402012677 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAC-NICTÉ, 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS CANCHAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAC NICTE | -89.5841 | 21.1415
YUC210402012679 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 79 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 474 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 7 | -89.679 | 20.9512
YUC210402012683 | Yucatán | Mérida | Dzibilchaltún | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZIBILCHALTUN, 97302 DZIBILCHALTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 120 MTS AL ORIENTES SOBRE LA CALLE 19 | -89.5985 | 21.0984
YUC210402012684 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 331 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 19 A X 20 Y 22. | -89.6318 | 20.8192
YUC210402013048 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SITPACH A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 8 | -89.519 | 21.0324
YUC210402013058 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 136-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA PUERTA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA HACIENDA OPICHEN | -89.679 | 20.948
YUC210402013066 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 145 M | -89.7165 | 20.9454
YUC210402006857 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHOLUL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 NO EXISTE UNA CALLE EN ESPECIFICO PER SE ENCUENTRA DEL LADO DEL PARQUE PRINCIPAL HACIA EL ESTE | -87.929 | 20.6551
YUC210402006858 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 47 INTERIOR SN CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 49 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DE LA ESTACION DE TREN. | -88.2051 | 20.6852
YUC210402006859 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNOS METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE NENELÁ EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | -89.0199 | 20.3493
YUC210402006860 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 22, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 23 POR 22 Y 24 | -87.9386 | 20.6547
YUC210402006861 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 A Y CALLE 10, CALLE 9 A TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA | -88.2012 | 20.8063
YUC210402006862 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 25 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 27 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 25 X 12 Y 10 ATRAS LA CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE XCAN | -87.666 | 20.8571
YUC210402006866 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DEL HOSPITAL MUNICIPAL. | -88.7119 | 20.5097
YUC210402006867 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 21 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2018 | 20.7984
YUC210402006868 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA VIVIENDA SE UBICA ATRAS DE UN CAMPO Y A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -88.8135 | 20.7072
YUC210402006869 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 14 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 14 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 TIXCACALTUYUB YAXCABÁ YUCATÁN | -88.9146 | 20.4891
YUC210402006870 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE UNA CAPILLA Y A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -88.8323 | 20.4518
YUC210402006871 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 15 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL LOCALIDAD | -88.4195 | 20.619
YUC210402006872 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 12 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 DIAGONAL Y , CALLE 12 ENTRE CALLE 21 DIAGONAL YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN. LADO ORIENTE | -88.8203 | 20.5505
YUC210402006873 | Yucatán | Yaxcabá | Tiholop | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 SIN CRUZAMIENTOS A TRES CUADRAS DEL PARQUE LA Y LA IGLESIA PRINCIPAL | -88.688 | 20.329
YUC210402006874 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA PRINCIPAL. | -88.9166 | 20.4921
YUC210402006875 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 25 CIUDAD YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 YAXCABÁ YAXCABÁ YUCATÁN | -88.824 | 20.5475
YUC210402006876 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | BOULEVARD 27 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL CON RUMBO HACIA EL SUR | -89.0102 | 20.5934
YUC210402006877 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15 A, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI | -88.1952 | 20.8011
YUC210402006878 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 19 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -88.6293 | 20.8682
YUC210402006879 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 30 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA CALLE 25 POR 27 Y 30 | -88.2225 | 20.6285
YUC210402006880 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA VIVIENDA SE UBICA A LA SALIDA DEL MUNICIPIO CERCA DE CARRETERA A CANTAMAYEC. | -89.0088 | 20.5867
YUC210402012687 | Yucatán | Mérida | Petac | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 27 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE LA ALEGRIA UBICADO SOBRE LA CALLE 21 X 20A Y 2 | -89.6593 | 20.7702
YUC210402012690 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE A 200 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.5572 | 20.882
YUC210402012691 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL REDEDOR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XCUNYA | -89.6138 | 21.1323
YUC210402012692 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMIDARIA A 120 METROS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 CARRETERA A TAMANCHE | -89.6149 | 21.1324
YUC210402012699 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 7 B INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 341 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SO | -89.5989 | 21.0406
YUC210402012704 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 425 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA UBICADA SOBRE LA CALLE 38 X 24 Y 27. | -89.624 | 21.043
YUC210402012710 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 DIAG Y CALLE 136 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADA SOBRE LA CALLE 138 | -89.6789 | 20.9484
YUC210402013072 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 88 INTERIOR 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 81 Y CALLE 83, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 260 MTS AL NORTE SO | -89.6543 | 20.8829
YUC210402013074 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHICHI SUAREZ A 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 14 | -89.5554 | 20.9952
YUC210402006883 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 21 POR 12 Y 17 | -88.2676 | 20.5965
YUC210402006884 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 24 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÒN AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.6321 | 20.8721
YUC210402006885 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UNA CUCHILLA SIN NUMEROS DE CALLE SALIDA A CANTAMAYEC | -89.0096 | 20.5864
YUC210402006886 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , ACCIÓN REALIZADA AL NORTE DEL PUEBLO YAXUNAH YAXCABÁ YUCATÁN. | -88.6761 | 20.5435
YUC210402006887 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 6 CUADRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL | -89.0019 | 20.5907
YUC210402006888 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 16 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 18 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. | -88.2729 | 20.5337
YUC210402006889 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 12 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 12 X 12 Y 14 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIMI | -88.211 | 20.6312
YUC210402006890 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 35 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 37 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 POR 26 Y 28 EN EL SUR DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA | -89.0142 | 20.589
YUC210402006891 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA A 5 CUADRAS DEL CENTRO RUMBO AL SUR DEL MUNICIPIO | -88.2668 | 20.5976
YUC210402006892 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON MUNICIPIO DE TEMOZON EN LA CALLE 7 POR 6 Y 8 | -88.1975 | 20.8063
YUC210402006893 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE | -88.3168 | 20.7189
YUC210402006894 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 20 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 20 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23 VALLADOLID VALLADOLID YUCATÁN | -88.1911 | 20.7002
YUC210402006895 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 14 LA VIVIENDA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA PRINCIPAL. | -88.202 | 20.8069
YUC210402006896 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 27 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 3 CUADRAS DEL CENTRO | -89.0082 | 20.6013
YUC210402006897 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 30 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25, CALLE 30 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X23A Y 25 ATRAS LA CALLE 30DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DE CHICHIM | -88.2255 | 20.6287
YUC210402006899 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32VALLADOLID VALLADOLID YUCATÁN | -88.1962 | 20.7009
YUC210402006900 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 23 UAYMA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO DE UAYMA. ESTÁ UBICADA A UNOS 15 KILÓMETROS AL NOROE | -88.3141 | 20.7145
YUC210402012713 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 19 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA SODZIL NORTE, 97115 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 A Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 313 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO SOBRE LA CALLE 38 X | -89.6224 | 21.0442
YUC210402012719 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 580 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11 | -89.5211 | 21.0268
YUC210402012720 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5 INTERIOR 0 COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 C Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 186 MTS AL NORTE DEL INSTITUTO SAN PATRICIO UBICADO SOBRE LA CALLE 20B X 5C Y 5D. | -89.6332 | 21.0328
YUC210402012726 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 3 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO MEDINA BOLIO U | -89.6534 | 20.7526
YUC210402014436 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136-B Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPLADAS DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA OPICHEN UBICADO EN CALLE | -89.6791 | 20.949
YUC210402012733 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81 A INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 B Y CALLE 136 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 167 MTS AL ORIENTE DE LA HACIENDA SAN JUAN OPICHEN UBICADO SOBRE LA CALLE 138 X | -89.679 | 20.9484
YUC210402012734 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA CAOMISARIA A 78 MTS AL PORIENTE SOBR LA CALLE 21 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.5568 | 21.0393
YUC210402012736 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALL | -89.5967 | 21.0386
YUC210402012738 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21-B INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 860 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.549 | 21.0434
YUC210402012741 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6897 | 21.1524
YUC210402012742 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 80 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 580 MTS AL NOR | -89.5752 | 21.1012
YUC210402012751 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6906 | 21.1481
YUC210402012753 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA | -89.6138 | 21.1326
YUC210402013190 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 175 364 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 386 MTS AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE TECOH UBICADO SOBRE LA CALLE 64 X 169 | -89.6285 | 20.9023
YUC210302004578 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 27¿ Esquina, Amapola, 97219 Mérida, Yuc., México | -89.6603 | 21.0081
YUC210402012381 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO DE RECICLAJE UBICADO EN LA CARRETERA MERIDACHALMUCH | -89.6985 | 20.9711
YUC210402012387 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 888 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 110-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LOS DISCAPACITADOS A 312 MTS AL PONINETE SOBRE LA CALLE 39 | -89.7198 | 21.0064
YUC210402012765 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 DIAGONAL INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 50 MTS AL SUR SOBR LA CALLE 20 | -89.6138 | 21.1327
YUC210302004635 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 93 531, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6328 | 20.948
YUC210302004646 | Yucatán | Telchac Puerto | Telchac Puerto | C. 29 1294, Telchac, 97407 Telchac Puerto, Yuc., México | -89.2598 | 21.3394
YUC210302004654 | Yucatán | Celestún | Celestún | C. 11 1412, Felipe Carrillo Puerto, 97367 Celestún, Yuc., México | -90.39 | 20.8589
YUC210402012787 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6969 | 20.9696
YUC210402012790 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL | -89.7122 | 20.942
YUC210402013237 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6347 | 20.9002
YUC210402013238 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 407 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 851 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6347 | 20.9002
YUC210402013252 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 35 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALL | -89.5804 | 20.8614
YUC210402013257 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 13 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18 Y 18A. | -89.6179 | 20.7896
YUC210302004679 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | J2PX+G4 San Bernardo, Yuc., México | -89.9522 | 20.6364
YUC210302004706 | Yucatán | Umán | Umán | C. 51A 701, Piedra de Agua, 97392 Umán, Yuc., México | -89.694 | 20.9022
YUC210302004707 | Yucatán | Chemax | Chemax | C. 21 91, Chemax, 97770 Chemax, Yuc., México | -87.9364 | 20.6557
YUC210402012429 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 401 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21. | -89.4832 | 20.9618
YUC210402012431 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-B Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 245 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.7082 | 21.0075
YUC210402012439 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5908 | 20.7855
YUC210402012808 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 176 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 17 Y 21. | -89.6141 | 21.1309
YUC210402012810 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 81 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 X 21 Y 27. | -89.6151 | 21.1309
YUC210402013267 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-M 625 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 426 MTS DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ UBICADO | -89.6721 | 20.8902
YUC210402013269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 L 606 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 291 MTS AL SUR DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ | -89.6713 | 20.8902
YUC210402013277 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6908 | 21.1503
YUC210402013281 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 93 533 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQIE DEL FRACCIONAMIENTO PASEOS DE OPICHEN A 45 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6908 | 20.9443
YUC210302004741 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 40 164, Sta Lucía, 97782 Valladolid, Yuc., México | -88.2021 | 20.7003
YUC210402012441 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5908 | 20.7855
YUC210402012442 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 853 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA MANUEL MERCADER MARTINEZ A 500 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 59 5 | -89.7209 | 21.0009
YUC210402012453 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 105 H INTERIOR 0 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 231 MTS AL ORIENTE DEL CEMENTERIO CHUBURNA UBICADO SOBRE LA CALLE 27 X 20A | -89.6305 | 21.0082
YUC210402012853 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL | -89.6795 | 20.9502
YUC210402014553 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-B INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-B Y CALLE 5-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B DI | -89.6335 | 21.032
YUC210402014557 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 20-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA XCUMPICH UBICADA EN CALLE 20C X 5A Y 5B D | -89.6354 | 21.0334
YUC210402014561 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20 | -89.5969 | 21.0656
YUC210402014564 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 20 Y 20A | -89.5961 | 21.0655
YUC210402012858 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA | -89.6773 | 20.9481
YUC210402012867 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON A 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.628 | 21.0779
YUC210402013306 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-A 425 INTERIOR 0 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE, 97219 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38-A Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE UBICADA EN CALLE 21A X 27A Y 31 A | -89.6563 | 21.0064
YUC210402013312 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 157 INTERIOR 0 0 COLONIA PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONMIENTO PINZON UBIA 218 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 36 Y A 17 MTS AL | -89.6391 | 21.0275
YUC210402013313 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39-B 298 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2-B Y CALLE 4, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MAYAPAN A 58 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 Y 90 MTS AL | -89.5888 | 20.9792
YUC210402013315 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 346 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 71 MTS AL OTE SOBRE LA CALLE 3 | -89.5671 | 20.9719
YUC210402014576 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL UBICADA EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 2050 MTS AL NO | -89.7155 | 20.946
YUC210402014589 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 16 Y 14 HACIA EL O | -89.5538 | 21.0031
YUC210402014591 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑES UBICADA EN CALLE 14 X 37 Y 39. A 72 MTS AL SUR SOBRE L | -89.5522 | 20.9972
YUC210402012494 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAG Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE | -89.6576 | 20.8659
YUC210402012495 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 429 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X | -89.6576 | 20.8659
YUC210402012501 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-A 253 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 458 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 64 | -89.644 | 20.8938
YUC210402012883 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 223 INTERIOR 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UADY A 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 50 Y 120 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 223 | -89.6251 | 20.8774
YUC210402012892 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12 | -89.6581 | 20.9834
YUC210402012893 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 235 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN, 97238 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 120 Y CALLE 122, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL PONIENTE DEL COLEGIO ESPAÑOL MEXICANO UBICADO SOBRE LA CALLE 12 | -89.6581 | 20.9834
YUC210402012894 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.5992 | 20.8962
YUC210402012901 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.5723 | 20.8716
YUC210302004882 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 55 204, Centro, 97970 Tekax, Yuc., México | -89.288 | 20.2025
YUC210402012533 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 785 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE CHICHISUAREZ UBICADO EN LA CALLE 35 X 12 Y | -89.5589 | 21.0037
YUC210402012915 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3 | -89.5781 | 20.8645
YUC210402012916 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3 | -89.5781 | 20.8646
YUC210402012920 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT | -89.5221 | 21.0317
YUC210402012921 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 414 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAN JOSE TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 164 METROS AL SUR SOBRE LA CALLE 1 | -89.6347 | 20.9013
YUC210402012922 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 11 49 A INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 11 NO. 46 H X 8 Y 10 | -89.521 | 21.0273
YUC210402012923 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 20 91 A INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCÁN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 19 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MANUEL BERZUNZA A 50 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6536 | 20.8664
YUC210402013360 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN MATIAS COSGAYA A 219 MTS AL ORIENTE SOBRE CALLE 17 SEGUIR 85 MT | -89.7022 | 21.0968
YUC210402013368 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7178 | 21.0778
YUC210402013371 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29-A Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 61 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7168 | 21.0803
YUC210302004894 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 72 362, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6329 | 20.9585
YUC210302004897 | Yucatán | Umán | Umán | C. 21 108, Los Arcos, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7491 | 20.881
YUC210302004905 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 14 & C. 21, 97577 Cuzamá, Yuc., México | -89.3168 | 20.7384
YUC210402006720 | Yucatán | Tizimín | La Sierra | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA SIERRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN SITUADO EN EL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN. EL BENEFICIARIO SE UBICA CERCA DE LA IG | -87.7192 | 21.1989
YUC210402006721 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | PUEBLO PANABA, 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA IGLESIA A UNA CUADRA DE ESTA | -88.5045 | 21.4085
YUC210402006722 | Yucatán | Tizimín | Chenkekén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHENKEKÉN, 97706 CHENKEKÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN | -88.0575 | 21.3037
YUC210402006723 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Aké | PUEBLO DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE CERCA DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | -87.9355 | 21.2361
YUC210402006724 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CALLE 30 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPI | -87.8773 | 21.3991
YUC210402006725 | Yucatán | Tizimín | Santa Clara Dzibalkú | PUEBLO SANTA CLARA DZIBALKÚ, 97706 SANTA CLARA DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL NORTE DE TIZIMIN Y CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOCHE | -88.0683 | 21.3715
YUC210402006726 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Tigre | PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | -87.9102 | 21.247
YUC210402006727 | Yucatán | Tizimín | Xkalax de Dzibalkú | PUEBLO XKALAX DE DZIBALKÚ, 97706 XKALAX DE DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE UBICA A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -87.9735 | 21.3923
YUC210402006728 | Yucatán | Tizimín | Xkalax de Dzibalkú | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XKALAX DE DZIBALKÚ, 97706 XKALAX DE DZIBALKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XKALAX DE DZIBALKU MUNICIPIO DE TIZIMIN | -87.9751 | 21.3932
YUC210402006730 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 27 PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA UBICADO A AL NORTE DE VALLADOLID | -88.1736 | 21.0162
YUC210402006731 | Yucatán | Tizimín | Kalax Yokdzonot | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 KALAX YOKDZONOT, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE KALAX YOKDZONOT MUNICIPIO DE TIZIMIN. EN LA LOCALIDA | -87.8883 | 21.3283
YUC210402006735 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 85 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 46 B, CALLE 46 A LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO SOBRE LA CALLE 85 POR 46 B Y 46 A DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIP | -88.1538 | 21.1236
YUC210402006736 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 36 | -88.804 | 21.1984
YUC210402012926 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT | -89.5221 | 21.0317
YUC210402012927 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 45 TABLAJE 35169 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 100 MTS AL NORTE S | -89.5978 | 20.8874
YUC210402012928 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 10 91 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 66 MTS AL PONIENTE | -89.7051 | 21.0979
YUC210402012929 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 TABLAJE 35148 35148 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 69 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 AL LLEGAR A L | -89.7175 | 21.0799
YUC210402012930 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 18 107 INTERIOR 0 COLONIA DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA A 168 MTS AL ORIENE SOBRE LA CALLE 19A | -89.6781 | 21.0503
YUC210402012931 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 | -89.5112 | 21.0255
YUC210402012932 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SITPACH A 1000 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 | -89.5112 | 21.0255
YUC210402012933 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.6358 | 21.1193
YUC210402013389 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 11 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 445 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO SOBRE LA CALLE 11 X 10. | -89.7089 | 21.1011
YUC210402013391 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 12 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 288 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 10 X 21 Y 17. | -89.706 | 21.0973
YUC210402013395 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON | -89.6915 | 21.1497
YUC210402013397 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON | -89.6915 | 21.1497
YUC210402006738 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 61, CALLE 61 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 61 Y 61 A | -88.1476 | 21.1368
YUC210402006740 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 67 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 54 A, CALLE 62 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 67 POR 54 A Y 62 | -88.1625 | 21.1365
YUC210402006743 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 37 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27 | -88.7907 | 21.1933
YUC210402006744 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 61 A INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 A Y CALLE 32, CALLE 59 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 61 A POR 32 Y 59 | -88.1403 | 21.1347
YUC210402006745 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA | -88.6029 | 20.9692
YUC210402006746 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 10 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 8 A LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 DE LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. | -88.2663 | 21.293
YUC210402006748 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 74 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 21, CALLE 19 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 74 POR 21 Y 19 | -88.1638 | 21.1592
YUC210402006751 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 B INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 B Y CALLE 75, CALLE 77 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 50 B POR 75 Y 77 | -88.1582 | 21.1295
YUC210402006755 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 29 Y 31 | -88.1581 | 21.1559
YUC210402006757 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Box | PUEBLO DZONOT BOX, 97706 DZONOT BOX, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -87.9091 | 21.3241
YUC210402006759 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 14 A INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 14 A POR 31 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOZT | -88.7936 | 21.1963
YUC210402012580 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 23 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 DIAGONAL Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO RASSO A 201 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 2 | -89.6572 | 20.8638
YUC210402012957 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.6358 | 21.1193
YUC210402012958 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE BRECHA 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7017 | 21.0978
YUC210402012959 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , CALLE 6 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 322 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7017 | 21.0978
YUC210402012965 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 75 MTS AL PO | -89.6358 | 21.1188
YUC210402013409 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 10 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 450 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 | -89.7269 | 21.1274
YUC210402014294 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ UBICADO EN CALLE 20 X 25 Y 25A AVANZAR 30 MTS AL NORTE SOBRE LA C | -89.5905 | 20.7872
YUC210302003291 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 29, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -90.0061 | 20.5784
YUC210302004241 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 129 659, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.643 | 20.9289
YUC210402006762 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUNTRA SOBRE LA CALLE 15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN. | -88.3151 | 21.1603
YUC210402006764 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 35 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 35 POR 33 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7907 | 21.1942
YUC210402006766 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | CALLE 21 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 23 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO | -87.875 | 21.4009
YUC210402006768 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO , 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , SE ENCUENRA EN LA CALE 5 POR 24 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7951 | 21.2103
YUC210402006773 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 22 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENEC | -88.3123 | 21.1622
YUC210402006774 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 17 POR 6 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7845 | 21.2025
YUC210402006777 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 9 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y , CALLE 11 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.2995 | 21.0193
YUC210402006779 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 23 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN | -88.3209 | 21.156
YUC210402012603 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 60 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 1 | -89.7069 | 21.0975
YUC210402012606 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 K 573 A INTERIOR 0 0 COLONIA MELITON SALAZAR, 97269 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 109 Y CALLE 109 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 372 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA E | -89.6423 | 20.9391
YUC210402012996 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6888 | 21.1514
YUC210402042024 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 21-A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, ESTAUBICADA A 50 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL 20 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL Y 60 METROS DEL LA IGLESIA. | -88.2176 | 20.6317
YUC210402042402 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 43 CERCA DEL DISTRIBUIDOR VIAL LA AVENIDA RICARDO PALMERIN Y DUNOSUSA | -89.2828 | 20.2078
YUC210402033489 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 485 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTAFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN | -89.6583 | 20.9531
YUC210402042530 | Yucatán | Tekax | Cruz Nok Tunich | CALLE 63 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 CRUZ NOK TUNICH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 65 CERCA DE LA CASITA DE LOS CACTUS TEKAX. | -89.2821 | 20.1931
YUC210402025068 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 8 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA L | -88.9427 | 20.207
YUC210402025072 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 15 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.943 | 20.2014
YUC210402025077 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 21 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9449 | 20.1973
YUC210402025082 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE SALIDA A TIMUL, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE M | -88.9448 | 20.21
YUC210402025088 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9465 | 20.2031
YUC210402025098 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 7 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOM | -88.9458 | 20.2069
YUC210402042094 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 57 COLONIA JARDINES DE STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y , CALLE 59 CERCA DEL MODELORAMA TEKAX LA CICLOPISTA Y MINI SUPER AMELIA | -89.2708 | 20.1908
YUC210402028968 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 25 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 22, CALLE 20 SE ENCUENTRA A 40 MTRS DEL PARQUE PRINCIPAL 20 MTRS DEL PALACIO MUNICIPAL A 60 MTS DEL LA IGLESIA Y SOBRE LA CARRETERRA FE | -88.2178 | 20.631
YUC210402044481 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 43 CERCA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR | -89.3051 | 20.22
YUC210402023067 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 4 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 11 X 4 AVANZAR 212 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 4 HASTA EL LUGAR | -89.5132 | 21.0277
YUC210402033578 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A 701 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 67-I Y CALLE 77-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 486 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA EN | -89.6583 | 20.9531
YUC210402033587 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 820 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 120 MTS DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN CALLE 39A X 106 Y 10 | -89.7159 | 21.0039
YUC210402025841 | Yucatán | Chichimilá | Nuevo X-Habín | CALLE CONOCIDO PUEBLO NUEVO X-HABIN, 97760 NUEVO X-HABÍN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE LA CARRETERA PRINCIPAL TEPICH CARRILLO PUERTO. ENFRETE DE LA ESCUELA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y LA IGLES | -88.2672 | 20.4466
YUC210402023080 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 73 INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 264 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73B X 134 AVANZAR 18 | -89.6755 | 20.9555
YUC210402023093 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 73 PRIVADA INTERIOR 0 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y , CALLE 73-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 490 MTS DEL PARQUE XOCLAN SUSULA I UBICADO EN CALLE 73 X 134A AVANZAR 186 M | -89.6732 | 20.9551
YUC210402023142 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 Y 44 AVA | -89.5977 | 20.8828
YUC210402033773 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 138-A DIAG 1374 VIV 11 INTERIOR 11 VIV FRACCIONAMIENTO DIAMANTE PASEOS DE OPICHEN, 97312 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE A 690 MTS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS B | -89.6863 | 20.9346
YUC210402023148 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 16 Y 14 AVANZAR 49 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7118 | 20.9455
YUC210402023154 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | CALLE 19 B INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCUYTÚN, 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 AL ORIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 216 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA TIXCUYTUN UBICADO EN CALLE 20 X 21 AVANZAR 21 | -89.5681 | 21.0662
YUC210402023157 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 27 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 AL PONIENTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 692 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 549 MTS | -89.6176 | 21.1282
YUC210402023163 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 52 A INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 227 AL NORTE Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1570 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERINARIA UBICADA EN CALLE 50 X235 Y 253 AVAN | -89.6295 | 20.8761
YUC210402023171 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 50 E INTERIOR 0 0 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 219 Y CALLE 221, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1310 MTS AL NORTE DE LA FACULTAD DE VETERIANARIA UBIBICADA EN CALLE 50 X 253 Y 235 | -89.6267 | 20.8787
YUC210402025125 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 14 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9458 | 20.2023
YUC210402025128 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 9A PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9477 | 20.2047
YUC210402033787 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 54 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 58 MTS AL NORTE DEL PARQUE LOS CANTARITOS ZAZIL HA UBICADO EN CALLE 121 A X 52 | -89.6246 | 20.932
YUC210402025131 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7A, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOM | -88.9438 | 20.2063
YUC210402025132 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.9408 | 20.2066
YUC210402025134 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TO | -88.9443 | 20.198
YUC210402041901 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL RANCHO SAN BERNABE | -89.2541 | 20.1411
YUC210402029219 | Yucatán | Dzitás | Yaxché | HACIENDA YAXCHE, 97666 YAXCHÉ, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA HACIENDA DE YAXCHE SE UBICA A 125 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE UBICA EN EL CEN | -88.5478 | 20.7294
YUC210402042354 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 63 COLONIA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 65 CERCA DE LA CASETA LA UNION Y RESTAURANTE EL HUINIK DE LA ERMITA | -89.2903 | 20.1991
YUC210402038788 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LUGAR DE REUNIÓNES DOÑA CES | -89.2524 | 20.1528
YUC210402043338 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE XAYA | -89.189 | 20.2962
YUC210402041715 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE TXMEHUAC RUMBOR AL SUR, APROXIMADAMENTE 150 METROS SE LOCALIZA LA OBRA. | -89.0204 | 20.3482
YUC210402041718 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 12 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 15 EN EL CRUZAMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE MAYAPANCANTAMAYECCALLE 9 CON LA CALLE 12 HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 12 HASTA LLEGAR AL LU | -89.1552 | 20.4407
YUC210402041297 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 RUMBO A LA LOCALIDAD DE NENELA, HASTA LLEGAR A LA CALLE 27, A LA I | -89.0809 | 20.4659
YUC210402039136 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 32 CERCA DE TALLER DE MOTOS ANGEL | -89.2782 | 20.1985
YUC210402037602 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | CALLE DOCE PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE DZITNUP SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUROESTE POR CARR.COSTERA DE GOLFOMÉRIDA AVANZAS 2.4 KM GIRAS A LA | -88.2448 | 20.6459
YUC210402037621 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | CALLE DOCE PUEBLO DZITNUP, 97795 DZITNUP, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUROESTE POR CARRETERA VALLADOLID MÉRIDA AVANZAS 2.4 KM DESPUÉS GIRA A LA IZ | -88.2445 | 20.6459
YUC210402040695 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11A VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 14, CALLE 16 EL BENEFICIARIO SE LLAMA CARLOS CIAU CIAU CASA AZUL CON BLANCO. | -88.2044 | 20.8054
YUC210402037641 | Yucatán | Valladolid | Xocén | PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN AL SUR POR CALLE 57 CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO AVANZAS 5.0 KM GIRA A LA IZQUIERDA 2.3 KM Y CONTINUA | -88.1639 | 20.599
YUC210402037651 | Yucatán | Valladolid | Xocén | PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATAN AL SUR POR CALLE 57 CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO AVANZAS 5.0 KM GIRA A LA IZQUIERDA 2.3 KM Y CONTINUA | -88.1639 | 20.5989
YUC210402034030 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 31 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 46, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA EL PON | -89.2899 | 21.0935
YUC210402037667 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTIOCHO PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTICINCO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUNTRA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 28 ENTRE 21 Y 25 CALLE 27 ENTRE 26 Y 2 | -89.1895 | 21.2236
YUC210402040726 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 22 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL TRABAJO SE REALIZARA EN 2 TRAMOS DENTRO DE ESTE AGEB SOBRE LA MISMA CALLE 22 N LOS TRAMOS 23 X 25 Y 13 X 15 | -88.3148 | 21.1561
YUC210402040741 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 23 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, ESTA CALLE ESTA EN EL CRUZAMIENTO DE LAS CALLES 28 Y 30 ESQUINA CON EL CEMENTERIO ANTIGUO. | -88.3195 | 21.156
YUC210402038665 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 32 CERCA DEL ESTABLO Y CIBER MARCK | -89.2775 | 20.1998
YUC210402037025 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189B 211 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 74 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 272 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADA EN CALLE 74 X 189 Y 189 B | -89.642 | 20.8945
YUC210402036168 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | CALLE DE LA LUZ PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 97883 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH-BEH Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SALIENDO DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SURESTE POR CALLE 69 HACIA 69 29 M G | -89.4674 | 20.2272
YUC210402040828 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 24 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 26 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 AVANZAR EN DIAGONAL SIENDO ESA LA CALLE 20A HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DOBLAR A | -89.7521 | 20.8763
YUC210402022776 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 31-A INTERIOR 0 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-A Y , CALLE 33 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 990 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 19 X 20 Y 20 A AVANZAR 990 MTS | -89.5808 | 21.0877
YUC210402039010 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE CALLE 8 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25, AL ORIENTE DE LA PLAZA DE TOROS ESTA CALLE CORRE DE NORTE A SUR Y UNA PERPENDICULAR SOBRE LA CALLE 21. | -88.3081 | 21.1555
YUC210402022810 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 16 A INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 118 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 20 X 23 Y 25 AVANZAR 118 MTS | -89.6521 | 20.8635
YUC210402038731 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 14 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN LA CALLE 14 ENFRENTE SE ENCUENTRA LA TIENDA CAROLINA. | -88.8886 | 21.1293
YUC210402022826 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 88 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO AVANZAR 88 MTS AL NORTE SOBRE | -89.6549 | 20.8682
YUC210402039048 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 27 POR 28 Y 30 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 POR 28 Y 30 Y CALLE 27 POR 28 Y 30, LIMITA AL NORESTE CON EL MUNICIPIO DE MOTUL AL SUR CON CACALCHÉN AL ORIENTE TAMBIÉN CON MOTUL Y AL PONI | -89.3314 | 21.0432
YUC210402033652 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 300 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.31 MTS AL SUR DEL PARQUE JARDINES DEL ROBLE UBICADO EN CALLE 20 X 59 | -89.6687 | 20.9116
YUC210402034510 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE VENTI CINCO CIUDAD INDUSTRIAL OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CALLE CINCUENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 36 M GIRA A LA DERE | -89.413 | 20.3216
YUC210402022931 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-B DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA, 97206 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 44-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. | -89.6588 | 21.0114
YUC210402021003 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 465 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 8 | -89.6539 | 20.913
YUC210402021004 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60 A INTERIOR 0 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 D2 Y CALLE 187 E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN CALLE 191 X 60 Y 60A DE | -89.6383 | 20.8951
YUC210402021005 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 B INTERIOR 0 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195 A Y CALLE 199, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 690 MTS DE LA ZONA DE BODEGAS FERRAEZ UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR S | -89.6171 | 20.8886
YUC210402021006 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 17 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 D Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CUITLAUAC UBICADO EN CALLE 19 16 X 18 Y 20 AVANZAR 223 MTS | -89.7119 | 20.9455
YUC210402021008 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.190 MTS DEL PARQUE CAUCEL UBICADO EN CALLE 18A X 19A Y 21 DE LA COMISARIA AVANZAR 1.04 KM AL | -89.709 | 21.0254
YUC210402021010 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 A INTERIOR 0 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 A Y CALLE 55, CALLE 44 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 49 X 42 | -89.5977 | 20.8828
YUC210402021011 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y CALLE 21 B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 316 MTS DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADO EN CALLE 26 X 23 AVANZAR 154 MT | -89.714 | 21.0169
YUC210402021012 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 11 INTERIOR 0 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1.16 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA EN CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR AL NOR | -89.6996 | 21.0224
YUC210402021378 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 172 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE COSGAYA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 172 MTS | -89.7044 | 21.0964
YUC210402021014 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-1 Y CALLE 171, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 88 B DE | -89.6564 | 20.9098
YUC210402022997 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN IGNACIO TESIP, 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 275 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 21 | -89.6117 | 20.8375
YUC210402025023 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 INTERIOR 27945 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DES | -88.9457 | 20.1984
YUC210402021723 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 314 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 4 | -89.7154 | 20.9423
YUC210402025060 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE NUEVE, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA S | -88.9408 | 20.2039
YUC210402025063 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 4 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.9409 | 20.2041
YUC210402028081 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 18 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA VALLADOLIDMÉX | -89.1813 | 20.7934
YUC210402021750 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 25 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 377 MTS AL SUR DE CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 21 X 22 Y22A AVANZAR 377 MTS AL SUR SOBRE L | -89.6324 | 20.8133
YUC210402028120 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | CALLE 19 PUERTO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 X 8 Y 6 Y CALLE 19 X 6 Y 9, CALLE 14 X 17 Y 21 SE UBICAN FRENTE LA SECUNDARIA TECNICA 28 Y FRENTE AL HOTEL RIO LAGARTOS. | -88.1556 | 21.596
YUC210402034289 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PAQRUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBUCADO EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 | -89.2832 | 21.0902
YUC210402034292 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA SUR SO | -89.2848 | 21.0903
YUC210402034297 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR HACIA EL PON | -89.2876 | 21.0963
YUC210402021831 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 10 INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 239 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 21 X 14 AVANZAR AL ORIENTE 239 MTSA SOBRE LA CALLE 21 HAST | -89.6242 | 20.816
YUC210402034342 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA C50 35 MGIRA A LA DE | -89.4108 | 20.3019
YUC210402021200 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 DIAGONAL INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41 COMPLEMENTO, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 95 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HEERRERA CASTILLO UBICAD | -89.6724 | 20.9668
YUC210402021641 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 554 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 CARR. YAXCHESIERRA PAPACAL X 10 Y 12 | -89.7086 | 21.1003
YUC210402021651 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 15 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 282 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR 200 MTS AL ORIENTE S | -89.7029 | 21.0985
YUC210402021235 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PASEOS DE LAS CARMELITAS UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12 DIAGONAL ES EL LUGAR | -89.6702 | 20.9706
YUC210402021666 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 232 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR AL PONIENTE 232 MT | -89.707 | 21.0981
YUC210402034398 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y TRES COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CALLE CUARENTA Y DOS, PARA LLEGAR AL LUGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OOXKUTZCAB DIRIGETE AL OESTE POR CALLE 53 HAC | -89.4113 | 20.3
YUC210402021682 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 14A INTERIOR 0 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAA 600 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 40 UBICADA EN CALLE 23 X 22A AVANZAR 600 MTS AL ORIENTE | -89.6286 | 20.8135
YUC210402021701 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 173 INTERIOR 0 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 180 MTS DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 50A X 175 Y 177 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA A | -89.6162 | 20.9033
YUC210402032096 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 24 X 21 Y 23 CALLE 21 X 18 Y 16, CALLE 26 X 20, CALLE 19 X 2 | -89.5883 | 20.4985
YUC210402032100 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN CIUDAD SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE TREINTA Y SIETE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 39 X 28 Y 30 Y CALLE 33 X 26 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIP | -89.5922 | 20.4883
YUC210402031724 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE TREINTA INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE TREINTA Y DOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 30X23Y25 CALLE 19X26 Y CALLE 25X18Y20 DE LA LOCALIDAD Y MUNI | -89.5923 | 20.4973
YUC210402031725 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE TREINTA Y UNO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE TREINTA Y TRES LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 31 X 26 Y 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM Y | -89.5906 | 20.4929
YUC210402031726 | Yucatán | Sacalum | Plan Chac | CALLE DIEZ INTERIOR SN PUEBLO PLAN CHAC, 97845 PLAN CHAC, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE SIETE Y , CALLE DOCE LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 10 X 7 DE LA COMISARIA DE PLAN CHAC DEL MUNICIPIO DE SACALUM YUCATAN SE LE HACE MENCION | -89.626 | 20.456
YUC210402031727 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE SEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 4 X 9 Y 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL MUNICIPIO D | -89.6071 | 20.5376
YUC210402031729 | Yucatán | Sacalum | Yunkú | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO YUNKU, 97848 YUNKÚ, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE YUNKU MUNICIPIO DE SACALUM YUCATAN, LE COMENTO QUE LAS CALLES NO TIENE NUMERO, PERO SE REALIZARON 2 CU | -89.6037 | 20.5789
YUC210402033628 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51-A 809 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 104 Y CALLE 106, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE BALCONES CD CAUCEL UBICADO EN CALLE 51A X 102 Y 106 FRA | -89.7156 | 21.0013
YUC210402034486 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y CUATRO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y TRES Y CALLE CUARENTA Y CINCO, CALLE CUARENTA Y UNO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGENTE AL OESTE POR CALLE | -89.4141 | 20.3109
YUC210402021333 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 52 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO ZACILHA, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 121 Y CALLE 121-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA AL NORTE DEL PARQUE LA CUEVA 1 UBICADO EN CALLE 121A X 52 A Y 54 | -89.6241 | 20.9313
YUC210402022915 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE 23 X 22 Y 24 AVANZAR 232 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA | -89.4842 | 20.9612
YUC210402026901 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL VALLADOLID CARRILLO PUERTO.CERCA DE CLINICA DE SADER Y TAMBIEN DEL CAMPO | -88.2118 | 20.631
YUC210402039918 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y TRES, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35 | -88.2158 | 20.6969
YUC210402030744 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CUATRO Y CALLE CUARENTE Y DOS, CALLE CINCUENTA Y SIETE PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE OXKUTZCAB DIRÍGETE AL OESTE POR C | -89.4167 | 20.2963
YUC210402039242 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD C. 17 X 26 Y 28 C. C C 21 X 24 Y 26 C. 19 X 24 Y 26 | -88.9525 | 21.0165
YUC210402039251 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97783 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 KM GIRA A LA DERECHA CON DIR | -88.181 | 20.6911
YUC210402039940 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTE Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97785 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SETENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 M | -88.2227 | 20.6999
YUC210402025349 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | CALLE CENTRO PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN CENTRO ENTRE LA COMISARIA MIUNICIPAL COMISARIA EJIDAD Y TAMBIEN PARQUE PRINCIPAL E IGLESIA. | -88.0869 | 20.3836
YUC210402030770 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE SESENTA Y DOS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO A Y CALLE CUARENTA Y TRES, CALLE SESENTA Y DOS A SALIENDO DEL CENTRO SOBRE LA CALLE 50 AVANZA 4 CUADRAS Y DOBLA CON DIRECCIO | -89.423 | 20.3114
YUC210402039968 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SETENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 M | -88.2203 | 20.6993
YUC210402039982 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y TRES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y SEIS Y CALLE SESENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 400 | -88.2201 | 20.6993
YUC210402037086 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE | -89.6439 | 20.8928
YUC210402037102 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-C 265 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 572 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE | -89.6439 | 20.8928
YUC210402037115 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189-C 279 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 612 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PE | -89.6444 | 20.8926
YUC210402039312 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y BRECHA DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID POR LA CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN AVANZAS 2.2 KM HASTA LLEGAR SOBRE LA | -88.1809 | 20.6912
YUC210402027310 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 21-A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 19 SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA SECUNDARIA O MEJOR CONOCIDO PARQUE LA SECUNDARIA. DE IGUAL MANERA A 100 METROS DE LA ESPAL | -88.2145 | 20.6311
YUC210402037907 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CALLE 7 POR 10 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE LOCHE | -88.1462 | 21.3891
YUC210402039338 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE DOCE COLONIA MILITAR, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE DIEZ, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID YUCATÁN DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 K | -88.181 | 20.6912
YUC210402030894 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 20 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 22 A UNA CALLE DEL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ASOCIACIÓN CIVIL OASIS DE SAN JUAN DE DIOS Y A 100 MTS AL SUR SE ENCUENTRA LA CASA DE CAMPO | -89.5184 | 21.0824
YUC210402037924 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE CALLE 4 POR 5 Y 7 CALLE 4 X 1 SN | -88.5049 | 21.4098
YUC210402039701 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTE Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A | -88.1943 | 20.6932
YUC210402037960 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE 5 HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 10 SE UBICA EN ESQUINA FRENTE A LA EXHACIENDA HENEQUENERA Y A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LEPAN | -89.4978 | 20.7128
YUC210402039390 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA MILITAR, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE DIEZ, CALLE DIEZ A PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 VALLADOLIDCANCUN 2.2 KM GIRA A L | -88.182 | 20.6843
YUC210402039703 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A | -88.1943 | 20.6933
YUC210402039706 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y DOS COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTA Y UNO, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR C 40 500 M GIRA A LA DE | -88.1957 | 20.6934
YUC210402039722 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA COLONIA FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI SIETE Y CALLE TREINTA Y UNO, PARA LLEGAR DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 500 GIRA A LA DERECHA CON DIRECCION A C33, GIRA A LA DER | -88.1953 | 20.6958
YUC210402030107 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 A, CALLE 27 A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS LLEGANDO AL ENTRONQUE DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE GIRAR A LA IZQUIE | -88.1525 | 21.1594
YUC210402030501 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 23 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL | -89.2874 | 21.0994
YUC210402037215 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA LEANDRO VALLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 140 MTS AL | -89.5783 | 20.8632
YUC210402039731 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y TRES CIUDAD INDUSTRIAL SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 | -88.198 | 20.6885
YUC210402039732 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 313 INTERIOR 0 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125 | -89.5782 | 20.9879
YUC210402030536 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE U | -88.5346 | 20.8438
YUC210402037238 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 83 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 | -89.6505 | 20.8821
YUC210402038006 | Yucatán | Tekom | Chibilub | INTERIOR PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA PERO ESTAN DISTRIBUIDOS EN LA ENTRADA DEL POBLADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y EL PARQUE. | -88.3934 | 20.4386
YUC210402038009 | Yucatán | Tekom | Tekom | INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN EL POBLADO DE TEKOM | -88.2617 | 20.6052
YUC210402038010 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE TEKOM | -88.266 | 20.6004
YUC210402039430 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM | -88.1816 | 20.6971
YUC210402039754 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y TRES COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 82 M GIRA | -88.1981 | 20.6885
YUC210402039755 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 313 INTERIOR 0 COLONIA VICENTE GUERRERO, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 145 MTAS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO UBICADDO EN CALLE 29 X 38 Y 40 AVANZAR 125 M | -89.5782 | 20.9879
YUC210402039766 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y TRE COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI CUATRO Y CALLE TREINTA Y OCHO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL CENTRO DE VALLADOLID YUCATAN DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 82 M GIRA A | -88.198 | 20.6885
YUC210402025535 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE LOCALIZA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PARA LLEGAR AL POBLADO SE PUEDE IR POR CARRETERA FEDERAL CANCUN CON | -88.5265 | 20.8396
YUC210402026271 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE CALLE 22 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 17 Y CALLE CALLE 20, SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO A 400 MTS DE CALLE PRINCIPAL. ENTRE LA TIENDA NOVELO | -88.2179 | 20.6369
YUC210402039451 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 30 COLONIA SANTA JULIA, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30A A UNOS METROS DE LA IGLESIA EVANGÉLICASOLDADOS DE LA CRUZ DE CRISTO CASA DE BLOQUES SIN PINTAR | -89.4749 | 20.7537
YUC210402039777 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 121 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHEN-ITZA, 97170 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE CHICHEN ITZA UBICADO EN AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ CALLE 19 X 24 | -89.5806 | 20.9628
YUC210402039792 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE | -88.2153 | 20.6874
YUC210402023984 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE DZITAS SE UNICA A 130 KM DE LA CAPITAL DE MERIDAYUC. PASANDO POR PISTE ASIENDO UN DESVIO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO | -88.5276 | 20.8403
YUC210402025180 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 21 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA VALLADOLIDMÉXICO | -89.2443 | 20.8163
YUC210402039479 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM | -88.1817 | 20.6971
YUC210402039800 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA | -89.6156 | 21.1324
YUC210402039810 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE CARRETERA A TAMANCHE, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA XCUNYA UBICADO EN ALLE 21 X 18 Y 20 AVA | -89.6156 | 21.1324
YUC210402039519 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE OCHO COLONIA FLOR CAMPESTRE, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTI TRES Y CALLE VEINTI CINCO, CALLE OCHO A PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 2.0 KM | -88.1812 | 20.6986
YUC210402039833 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12 263 INTERIOR 0 0 COLONIA LEANDRO VALLE, 97143 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE ANTONIA JIMENEZ TRAVA UBICADO EN CALLE 27A DEL FRACC. ANTONIA | -89.567 | 20.9923
YUC210402039533 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE TREINTA Y CINCO COLONIA SANTA ANA, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE VEINTI SEIS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE POR CALLE 41 800 M GIRA A LA | -88.1943 | 20.6933
YUC210402039853 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47-B 542 INTERIOR 0 0 COLONIA MAYAPAN, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 520 MTS DEL PARQUE MAYAPAN I UBICADO EN CALLE 39 X 2 Y 4 AVANZAR AL SUR 440 MTS SOBRE | -89.5902 | 20.9737
YUC210402039856 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 4 | -88.2152 | 20.6874
YUC210402039865 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CUARENTA Y CINCO COLONIA SISAL, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y CUATRO A Y CALLE SESENTA, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL NORTE C40 CONTINUA POR CALLE 31GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCIÓN A CALLE 4 | -88.215 | 20.6874
YUC210402039172 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 15 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL | -89.3461 | 20.2681
YUC210402039876 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE VEINTI SIETE, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35 | -88.215 | 20.6977
YUC210402039900 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE CINCUENTA Y SEIS D COLONIA FLAMBOYANES, 97784 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y TRES Y CALLE VEINTI SIETE, PARA LLEGAR SALIENDO DE CENTRO DE VALLADOLID DIRIGETE AL NORTE POR CALLE 40 HACIA CALLE 35 | -88.215 | 20.6977
YUC210402056006 | Yucatán | Mérida | Mérida | XOCLAN SANTOS | -89.6245 | 20.967
YUC210402051355 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 39 CERCA DE KOOX HANAL SUSHI E ITOSSPORT | -89.2798 | 20.2091
YUC210402060066 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 39 810, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7147 | 21.0048
YUC210402056079 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 48 TIZIMIN | -88.152 | 21.1433
YUC210402059811 | Yucatán | Chemax | Santa Cruz | Santa Cruz, Yuc., México | -87.7481 | 20.85
YUC210402059813 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | 97362 Kinchil, Yuc., México | -89.9477 | 20.917
YUC210402059814 | Yucatán | Valladolid | Yalcón | Yalcón, Yuc., México | -88.1581 | 20.6794
YUC210402059178 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 129 661, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6424 | 20.9289
YUC210402059199 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 61, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6206 | 20.9671
YUC210402059885 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | Xohuayán, Yuc., México | -89.3822 | 20.1872
YUC210402056805 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | HUNUCMA | -89.8771 | 21.0162
YUC210402059573 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 80, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6629 | 21.2816
YUC210402059709 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Salones de clase, Chobenché, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | -89.3032 | 20.2124
YUC210402059718 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Unnamed Road, The Coloradas, Yuc., México | -87.991 | 21.6088
YUC210402059750 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Santa Elena, Yuc., México | -89.6441 | 20.3278
YUC210402059793 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 56, San Carlos, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2115 | 20.6966
YUC210402059844 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 91, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6275 | 20.9473
YUC210402059845 | Yucatán | Chemax | Chemax | C. 18, 97770 Chemax, Yuc., México | -87.9352 | 20.6539
YUC210402060174 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | C. 88 88, 97315 hacienda Santa cruz palomeque, Yuc., México | -89.6543 | 20.8798
YUC210402060197 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | 97822 Oxtapacab, Yuc., México | -89.5042 | 20.7711
YUC210402060198 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.604 | 21.293
YUC210402060201 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060231 | Yucatán | Valladolid | Nohsuytún | CX9C+4G Xuilub, Yuc., México | -88.0287 | 20.4178
YUC210402060259 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 48 1979, Centro, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., Mexico | -89.2862 | 20.2034
YUC210402060273 | Yucatán | Celestún | Celestún | 97367, Benito Juárez, 97367 Celestún, Yuc., México | -90.3948 | 20.8663
YUC210402060286 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | C. 21 568, 97560 Hocabá, Yuc., México | -89.2494 | 20.8159
YUC210402058265 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29 TIZIMIN | -88.152 | 21.1433
YUC210402058338 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 VALLADOLID | -88.201 | 20.6897
YUC210402058360 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 TEMOZON | -88.2012 | 20.8037
YUC210402058463 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 25, García Ginerés, Mérida, Yuc., México | -89.6367 | 20.9866
YUC210402047631 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCUENTA Y SEIS Y CALLE CINCUENTA Y CINCO, CALLE CINCUENTA Y OCHO SALIENDO DE CENTRO DE LA CIUDAD DE OXKUTCAB SOBRE LA 54 AVANZAS TRES | -89.4225 | 20.3021
YUC210402046425 | Yucatán | Chemax | San Pedro Chemax | CALLE 7 PUEBLO SAN PEDRO CHEMAX, 97774 SAN PEDRO CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7 CASA DE MADERA Y TEC | -87.7889 | 20.9446
YUC210402046435 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 21 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 18, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 21 SOBRE LA MISMA CALLE ESTA LA ESCUELA PRI | -87.6689 | 20.8589
YUC210402056862 | Yucatán | Conkal | Conkal | 97347 Yuc., México | -89.5073 | 21.099
YUC210402045792 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3455 | 20.1955
YUC210402046453 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 SOBRE ESA CALLE SE ENCUENTRA UNA TIENDA D | -87.9396 | 20.6535
YUC210402046460 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESQUINA S EN | -87.9381 | 20.6545
YUC210402046467 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 25, SE ENCUENTRA UBICADO ENE EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN SOBRE LA CALLE 16 SOBRE LA MISMA CALLE SE UBICA | -87.9343 | 20.6536
YUC210402051714 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 23, CALLE 25 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN ELO MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE ESTA LA ESCUELA EMILIO ABREU GOMEZ | -87.9464 | 20.655
YUC210402059911 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5127 | 20.5678
YUC210402059912 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5127 | 20.5678
YUC210402059913 | Yucatán | Tekax | Huntochac | 97976 Tekax, Yuc., México | -89.2764 | 20.2119
YUC210402059914 | Yucatán | Chankom | Ticimul | 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5127 | 20.5678
YUC210402051378 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 36 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 38 CERCA DE TORTILLERIA SANDRA Y TENDEJON JEMIMA | -89.2789 | 20.2041
YUC210402051752 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 21, SE ENCUNETRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX ENFRENTE HAY UNA CASA AMARILLA DE MATERIAL DE BLOCK UNICA EN LA CALLE 8 X 21 | -87.929 | 20.6554
YUC210402048118 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 8 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 10 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 23 Y | -89.0287 | 20.7922
YUC210402059636 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 21, Centro, Kanasín, Yuc., Mexico | -89.5547 | 20.9235
YUC210402059868 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 51, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6216 | 20.973
YUC210402060227 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 MERIDA | -89.6245 | 20.967
YUC210402060228 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | 97316 Yaxnic, Yuc., México | -89.6191 | 20.7912
YUC210402051420 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 20 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 22 CERCA DE TORTILLERIA LOS 2 HERMANOS | -89.2711 | 20.2003
YUC210402049928 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y DOS, CALLE VEINTIUNO EL PROYECTO SE EJECURA EN LAS SIG. DIRECCIONES CALLE 23X36Y34 23X34Y32, 23X32Y30, | -89.0499 | 20.077
YUC210402046228 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MNICIPIO DE SAMAHIL SOBRE LA CALLE 27 X 22 ENFRENTE HAY UNA CERVECERIA MODELORAMA | -89.8899 | 20.8816
YUC210402046258 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL HAY UN MODELORAMA SOBRE LA 27 X 22 | -89.8901 | 20.8816
YUC210402046044 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 22 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19, CALLE 21 TIENDA DOÑA FIDE SOBRE LA 21 A 50 MTROS | -89.8896 | 20.8844
YUC210402059151 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32-A UMAN | -89.7483 | 20.8819
YUC210402059777 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | W7G8+6J Xim-Há, Yucatan, México | -87.7334 | 20.9256
YUC210402059842 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 64¿, Melitón Salazar, Mérida, Yuc., México | -89.6387 | 20.9415
YUC210402056825 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 34 138, Centro, 97800 | -90.0006 | 20.5851
YUC210402060200 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 158, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5422 | 20.9905
YUC210402060203 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060204 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060223 | Yucatán | Chemax | Chemax | Chemax, Yuc., México | -87.936 | 20.6564
YUC210402060225 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Valladolid, Yuc., México | -88.2022 | 20.6896
YUC210402060238 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 49 2020, San Juan, 97783 Valladolid, Yuc., México | -88.2016 | 20.6847
YUC210402060240 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | Chocholá, Yuc., México | -89.8298 | 20.7504
YUC210402060242 | Yucatán | Valladolid | Tahmuy | Tahmuy, Yuc., México | -88.1417 | 20.7592
YUC210402060244 | Yucatán | Temozón | Temozón | Temozón, yucatan | -88.2012 | 20.8037
YUC210402060245 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | C. 16, 97530 Tepakán, Yuc., Mexico | -89.0388 | 21.05
YUC210402060249 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | C. 35, Tunkás, Yuc., Mexico | -88.7545 | 20.9009
YUC210402060251 | Yucatán | Abalá | Cacao | Unnamed Road,, 97826 Cacao, Yuc., Mexico | -89.7464 | 20.6934
YUC210402060255 | Yucatán | Peto | Peto | C. 10, 97930 Peto, Yuc., Mexico | -88.9098 | 20.1291
YUC210402060258 | Yucatán | Muna | San José Tipceh | Ticul - Muna 38, Sacalum, Yuc., México | -89.6723 | 20.4625
YUC210402060269 | Yucatán | Mérida | Mérida | 97246, C. 25 193, Mulsay I, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6743 | 20.9709
YUC210402060271 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CAMPESTRE FLAMBOYANES | -89.6636 | 21.2826
YUC210402060274 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | C. 30 170A, Centro, 97350 Centro, Yuc., México | -89.8751 | 21.0214
YUC210402060278 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | JMP4+P4 Ochil, Yuc., México | -89.3446 | 20.6368
YUC210402060282 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | XQQJ+7W Cacalchén, Yuc., México | -89.2177 | 20.9882
YUC210402060287 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | C. No 21 99A, Cacalchén, 97460 Cacalchén, Yuc., México | -89.2257 | 20.9827
YUC210402052653 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19 Diag. 340, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6263 | 21.0488
YUC210402052653 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 40 202, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6249 | 21.0489
YUC210402052667 | Yucatán | Mérida | Mérida | Puente Carretera Progreso, Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza, Sin Nombre de Col 27, Mérida, Yuc., México | -89.6299 | 21.0485
YUC210402052667 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 53, Hacienda Sodzil Nte., 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6238 | 21.0491
YUC210402052671 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Unnamed Road, The Coloradas, Yuc., México | -87.9947 | 21.6076
YUC210402052671 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | J244+PF The Coloradas, Yuc., México | -87.9938 | 21.6068
YUC210402052671 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | HRHR+GX Río Lagartos, Yuc., México | -88.1576 | 21.5788
YUC210402059459 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | 97312 Tixcacal, Yuc., México | -89.7133 | 20.943
YUC210402059500 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402048699 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402045459 | Yucatán | Chemax | X-Catzín (Catzín) | PUEBLO X-CATZÍN (CATZÍN), 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA ENFRENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACION INI | -87.8664 | 20.7167
YUC210402049588 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y TRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE TREINTA Y CINCO SE EJECUTARA EN LAS SIG CALLES 33X34Y32 33X32Y30,32X35Y33, 32X | -89.0517 | 20.0714
YUC210402048703 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048705 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048709 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048711 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048713 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402059611 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059619 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402057913 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | C. 32 684, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6888 | 20.9517
YUC210402059653 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 80 472G, Centro, 97000 Centro, Yuc., Mexico | -89.6347 | 20.9753
YUC210402045240 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA IGLESIA CATO | -87.9241 | 20.8234
YUC210402059689 | Yucatán | Mérida | Cholul | Cholul, Yuc., México | -89.5551 | 21.0412
YUC210402059691 | Yucatán | Temozón | Dzalbay | Dzalbay, Yuc., México | -88.0528 | 20.8342
YUC210402059695 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México | -88.182 | 20.6851
YUC210402059698 | Yucatán | Chemax | Chemax | F4WJ+MJ Ixil, Q.R., México | -87.8684 | 20.4967
YUC210402059701 | Yucatán | Akil | Akil | C. 23, 97990 Akil, Yuc., México | -89.343 | 20.2655
YUC210402059703 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | X-Calakoop, Yuc., México | -88.5263 | 20.6509
YUC210402045262 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN DETRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD | -87.9233 | 20.8231
YUC210402045266 | Yucatán | Chemax | Kuxeb | PUEBLO KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUETRA LA COMISARI | -87.8704 | 20.8572
YUC210402058084 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 | -89.6245 | 20.967
YUC210402059712 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | XOHUAYAN, YUCATAN | -89.4188 | 20.3019
YUC210402059715 | Yucatán | Tixcacalcupul | X-Tohbil | 8P3J+F7 Mahas, Yuc., México | -88.2693 | 20.3037
YUC210402059717 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 25, Ticul, Yuc., México | -89.5384 | 20.3967
YUC210402059719 | Yucatán | Tizimín | Santa Rosa y Anexas | 8763+VW Cenote Azul, Yuc., México | -87.7452 | 21.3122
YUC210402059722 | Yucatán | Panabá | San Francisco | SAN FRANCISCO, PANABA | -88.2712 | 21.2969
YUC210402059725 | Yucatán | Tekom | Tekom | Tekom, Yuc., México | -88.2642 | 20.6028
YUC210402059727 | Yucatán | Tizimín | San Andrés | San Andrés, Yuc., México | -87.6917 | 20.985
YUC210402059730 | Yucatán | Espita | Nacuché | Nacuché, Yuc., México | -88.2966 | 20.9236
YUC210402059732 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 47-B, La Huayita, Tizimín, Yuc., México | -88.1395 | 21.147
YUC210402059733 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 81, Adolfo López Mateos, Tizimín, Yuc., México | -88.1568 | 21.1265
YUC210402059734 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059739 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Tamanché, Yuc., México | -89.6417 | 21.1392
YUC210402059740 | Yucatán | Ticul | Pustunich | Pustunich, Yuc., México | -89.5119 | 20.3681
YUC210402059745 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 83 464, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6154 | 20.951
YUC210402059746 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 107, Dolores Otero, Mérida, Yuc., México | -89.6232 | 20.9392
YUC210402059747 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059749 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059751 | Yucatán | Umán | Umán | Kinchil - Umán 108, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7493 | 20.882
YUC210402059754 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10¿, Vergel II, 97173 Mérida, Yuc., México | -89.5861 | 20.9537
YUC210402059755 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | 97307 Cosgaya, Yuc., México | -89.7063 | 21.0979
YUC210402059756 | Yucatán | Mérida | Mérida | Azcorra, Mérida, Yuc., México | -89.6028 | 20.9517
YUC210402059760 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059761 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059762 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 93 328, Morelos Oriente, 97174 Mérida, Yuc., México | -89.5961 | 20.9427
YUC210402059763 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 40 477, Los Pinos, 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5781 | 21.0036
YUC210402059766 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | Tixkokob, Yuc., México | -89.3938 | 21.0032
YUC210402059775 | Yucatán | Tizimín | Kikil | 97705 Kikil, Yuc., México | -88.1678 | 21.1908
YUC210402059776 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | Dzitox, Yuc., México | -88.0858 | 20.3833
YUC210402059778 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | Dzidzibachí, Yuc., México | -90.1264 | 20.5703
YUC210402059782 | Yucatán | Maxcanú | Paraíso | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059783 | Yucatán | Kaua | Dzeal | Dzeal, Yuc., México | -88.4317 | 20.5653
YUC210402059787 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | Tixkokob, Yuc., México | -89.3938 | 21.0032
YUC210402058223 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50 | -89.6245 | 20.967
YUC210402059788 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Tohopkú, Yuc., México | -88.4639 | 20.6541
YUC210402059789 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Yaxkukul, Yuc., México | -89.4192 | 21.0624
YUC210402059790 | Yucatán | Chemax | Kantó | P232+XR Xalaú, Yuc., México | -87.9979 | 20.7049
YUC210402059791 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Tizimín, Yuc., México | -88.1496 | 21.1455
YUC210402059794 | Yucatán | Temozón | Dzalbay | Dzalbay, Yuc., México | -88.0528 | 20.8342
YUC210402059796 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot Presentado | Unnamed Road, Yuc., Mexico | -87.8602 | 20.938
YUC210402059797 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | 97805 Chunchucmil, Yuc., México | -90.2139 | 20.6431
YUC210402059798 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Mocochá, Yuc., México | -89.4522 | 21.1059
YUC210402059800 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Yaxkukul, Yuc., México | -89.4192 | 21.0624
YUC210402059801 | Yucatán | Temozón | Ekbalam | EKBALAM, YUCATAN | -88.2012 | 20.8037
YUC210402059806 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | 97353 Texán de Palomeque, Yuc., México | -89.8301 | 20.9334
YUC210402059807 | Yucatán | Temozón | X-Uch | X-Uch, Yuc., México | -88.1363 | 20.8046
YUC210402059808 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | 97804 Kochol, Yuc., México | -90.1594 | 20.62
YUC210402059810 | Yucatán | Valladolid | Chan Yokdzonot | QR99+97 Yohalal Tres, Yucatan, México | -88.1818 | 20.7685
YUC210402059812 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | Calcehtok, Yuc., México | -89.9128 | 20.5667
YUC210402059815 | Yucatán | Celestún | Celestún | Celestún, Yuc., México | -90.3972 | 20.8593
YUC210402059817 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | Tesoco, Yuc., México | -88.1542 | 20.7217
YUC210402059818 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | C. 21 417, Chichimilá, 97760 Chichimilá, Yuc., México | -88.2175 | 20.6318
YUC210402059819 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 12, San Francisco, Valladolid, Yuc., México | -88.182 | 20.6851
YUC210402059824 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | Xalaú, Yuc., México | -88.0066 | 20.6787
YUC210402059825 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Tohopkú, Yuc., México | -88.4639 | 20.6541
YUC210402059826 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 63-A, Sta Rosa de Lima, 97704 Tizimín, Yuc., México | -88.1636 | 21.1382
YUC210402059827 | Yucatán | Chemax | X-Catzín (Catzín) | X-Catzín, Yuc., México | -87.8661 | 20.7169
YUC210402059831 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 18, Militar, 97782 Valladolid, Yuc., México | -88.1864 | 20.6922
YUC210402059833 | Yucatán | Espita | Espita | C. 27 200, 97730 Espita, Yuc., México | -88.3058 | 21.0091
YUC210402059834 | Yucatán | Chankom | Ticimul | HCXW+7R Ticimul, Yuc., México | -88.5529 | 20.5982
YUC210402059835 | Yucatán | Espita | Espita | Espita, Yuc., México | -88.3061 | 21.0089
YUC210402059839 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 66, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6281 | 20.9628
YUC210402059840 | Yucatán | Chemax | X-Can | X-can, Yuc., México | -87.6685 | 20.859
YUC210402059841 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 59, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6275 | 20.9694
YUC210402059846 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 49, San Francisco, Valladolid, Yuc., México | -88.1852 | 20.6795
YUC210402059847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67 406, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6089 | 20.9597
YUC210402059848 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 17 141, Jardines de Miraflores, 97168 Mérida, Yuc., México | -89.5993 | 20.9623
YUC210402059849 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Tetiz, Yuc., México | -89.9345 | 20.9627
YUC210402059855 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 42 499D, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6112 | 20.9659
YUC210402059857 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 82, Maya, 97158 Mérida, Yuc., México | -89.5981 | 20.9723
YUC210402059862 | Yucatán | Ucú | Ucú | Ucú, Yuc., México | -89.7442 | 21.0311
YUC210402059863 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 4-A, Kanasín, Yuc., México | -89.5509 | 20.9502
YUC210402059869 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10, Lázaro Cárdenas, Mérida, Yuc., México | -89.5942 | 20.9693
YUC210402045369 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 16 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, CALLE 17 SE ENCUNTRA EN EL MUNICIPIO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL ENFRENTE QUEDA UNA TIENDA DE ROPA LLAMADA PINIS SOBRE LA CALLE 16 | -89.8865 | 20.8857
YUC210402058300 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 37, 97864 Ticul, Yuc., México | -89.5331 | 20.3853
YUC210402058322 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 29 331 PROGRESO | -89.6636 | 21.2826
YUC210402059160 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC210402059875 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México | -89.632 | 21.0114
YUC210402059876 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 Diag., Jardines del Nte., 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5663 | 21.0179
YUC210402059877 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6155 | 20.9604
YUC210402059880 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | C. 14, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.4491 | 20.8141
YUC210402059881 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | C. 20, 97824 Telchaquillo, Yuc., México | -89.4638 | 20.6465
YUC210402059882 | Yucatán | Tecoh | Mahzucil | C. 30 105, Centro, 97820 Tecoh, Yuc., México | -89.4748 | 20.7421
YUC210402059883 | Yucatán | Acanceh | Tepich Carrillo | VGG3+M2 Tepich Carrillo, Yuc., México | -89.4975 | 20.8766
YUC210402059884 | Yucatán | Tizimín | Sucopó | 97706 Sucopó, Yuc., México | -88.048 | 21.1611
YUC210402059886 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Buctzotz, Yuc., México | -88.7942 | 21.2022
YUC210402059887 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6626 | 21.2832
YUC210402059889 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | Campestre Flamboyanes, Flamboyanes, Yuc., México | -89.6593 | 21.2111
YUC210402059890 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 81, Adolfo López Mateos, Tizimín, Yuc., México | -88.1568 | 21.1265
YUC210402059891 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Tzucacab, Yuc., México | -89.0496 | 20.0716
YUC210402059893 | Yucatán | Espita | Xuilub | XMPW+8C Espita, Yuc., México | -88.304 | 20.9858
YUC210402059894 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Tizimín, Yuc., México | -88.1496 | 21.1455
YUC210402059897 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | Pocoboch, Yuc., México | -88.1142 | 20.9731
YUC210402059899 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 78, Sta Rita, Tizimín, Yuc., México | -88.167 | 21.155
YUC210402059902 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 44 535, Reparto Granjas, 97198 Mérida, Yuc., México | -89.5875 | 20.9367
YUC210402059903 | Yucatán | Peto | Temozón | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402045390 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 20 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 23, CALLE 25 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL SOBRE LA CALLE 20 JUSTAMENTE ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.8887 | 20.8832
YUC210402056557 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata, Yuc., Mexico | -89.4678 | 20.2272
YUC210402059216 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 107 | -89.6245 | 20.967
YUC210402059237 | Yucatán | Seyé | Seyé | SEYE | -89.3723 | 20.837
YUC210402059904 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Tzucacab, Yuc., México | -89.0496 | 20.0716
YUC210402059916 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | 97973 Pencuyut, Yuc., México | -89.2907 | 20.2952
YUC210402059922 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059924 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059927 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 19, Centro, Kanasín, Yuc., México | -89.5559 | 20.9347
YUC210402059929 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 65-C, Villas de Oriente, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5434 | 20.9638
YUC210402059930 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 26, Tixkokob, Yuc., México | -89.3975 | 20.9974
YUC210402059933 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 73, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5788 | 20.9188
YUC210402059954 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 CAUCEL | -89.6245 | 20.967
YUC210402059957 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 41-A, Francisco de Montejo II, 97203 Mérida, Yuc., México | -89.6467 | 21.0403
YUC210402059958 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Benito Juarez, Avenida Aviación 809, Nueva Sambulá, 97250 Mérida, Yuc., México | -89.6534 | 20.9465
YUC210402059959 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6261 | 20.9669
YUC210402059960 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Unnamed Road, 97317 Yuc., México | -89.6532 | 20.7487
YUC210402059961 | Yucatán | Mérida | Komchén | C. 32, 97302 Komchén, Yuc., México | -89.6637 | 21.1
YUC210402059962 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | 97308 Xcunyá, Yuc., México | -89.6131 | 21.1328
YUC210402059974 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | San Antonio Chum, Yuc., Mexico | -89.8592 | 20.8767
YUC210402059975 | Yucatán | Umán | Dzibikak | Dzibikak, Yuc., México | -89.7931 | 20.902
YUC210402059976 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 29, Fernando Novelo, Valladolid, Yuc., México | -88.1916 | 20.6967
YUC210402058461 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57¿, Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5856 | 20.9657
YUC210402059261 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 DIAGONAL | -89.6245 | 20.967
YUC210402059978 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059979 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | 97794 Yalcobá, Yuc., México | -88.038 | 20.7915
YUC210402059980 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | Xalaú, Yuc., México | -88.0066 | 20.6787
YUC210402059981 | Yucatán | Chemax | Chemax | Chemax, Yuc., México | -87.936 | 20.6564
YUC210402059982 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Oxkutzcab, Yuc., México | -89.4186 | 20.3011
YUC210402059983 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | X-Calakoop, Yuc., México | -88.5263 | 20.6509
YUC210402059984 | Yucatán | Chankom | Xanlá | C. 30 160, 97758 Chankom, Yuc., México | -88.5126 | 20.5686
YUC210402059985 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | C. 50 107, Centro, 97880 Centro, Yuc., México | -89.4191 | 20.3022
YUC210402059986 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | 97926 Canakom, Yuc., México | -88.7628 | 20.4411
YUC210402059989 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.2717 | 21.0996
YUC210402059993 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | 97822 Oxtapacab, Yuc., México | -89.5042 | 20.7711
YUC210402059995 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.28 | 21.0982
YUC210402059996 | Yucatán | Umán | Umán | Umán, Yuc., México | -89.7481 | 20.8878
YUC210402059997 | Yucatán | Umán | Xtepén | Xtepén, Yuc., México | -89.7415 | 20.8238
YUC210402060000 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | 97312 Chalmuch, Yuc., México | -89.7278 | 20.9731
YUC210402060003 | Yucatán | Peto | Temozón | Temozón, Yucatán, México | -88.918 | 20.0686
YUC210402060004 | Yucatán | Peto | Yaxcopil | Yaxcopil, Yuc., México | -88.95 | 20.0167
YUC210402060005 | Yucatán | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo, Yuc., México | -89.5167 | 21.1358
YUC210402045635 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 39 CERCA DE MATERIALES CHAN Y LA IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3461 | 20.195
YUC210402058490 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yuc., México | -89.632 | 21.0114
YUC210402058499 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 41, San Francisco, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | -89.295 | 20.2136
YUC210402060009 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 87 370, Nueva Kukulcán, 97195 Mérida, Yuc., México | -89.587 | 20.9391
YUC210402060062 | Yucatán | Baca | Baca | C. 21, Baca, Yuc., México | -89.3996 | 21.1086
YUC210402060064 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 98 511, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6482 | 20.9672
YUC210402060065 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6057 | 20.9671
YUC210402060067 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Dzidzantún, Yuc., México | -89.0422 | 21.2482
YUC210402060068 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Tikuch, Yuc., México | -88.1114 | 20.701
YUC210402060161 | Yucatán | Umán | Poxilá | Poxilá, Yuc., México | -89.8031 | 20.8178
YUC210402060163 | Yucatán | Umán | Umán | Umán, Yuc., México | -89.7481 | 20.8878
YUC210402060165 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060166 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6057 | 20.9671
YUC210402060168 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060169 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060172 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | 97564 Sahcabá, Yuc., México | -89.1814 | 20.7911
YUC210402060175 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | C. 14, Xocchel, 97566 Xocchel, Yuc., México | -89.1804 | 20.8341
YUC210402060181 | Yucatán | Progreso | Progreso | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402060183 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060185 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Santa Cruz Palomeque Etapa II, Mérida, Yuc., México | -89.6737 | 20.8935
YUC210402060189 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060192 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Cuzamá, Yuc., México | -89.3163 | 20.742
YUC210402056035 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 14, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5524 | 20.9357
YUC210402056769 | Yucatán | Progreso | Progreso | progreso | -89.6636 | 21.2826
YUC210402058376 | Yucatán | Acanceh | Sacchich | SACCHICH | -89.4535 | 20.8125
YUC210402059453 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63 782, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.7126 | 20.9973
YUC210402059471 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan, Mexico | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059492 | Yucatán | Mérida | Mérida | Esq. 92, C. 67¿, Mulsay, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.645 | 20.9624
YUC210402060108 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | C. 23 1439, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México | -89.0998 | 20.2329
YUC210402060109 | Yucatán | Maní | Maní | Maní, Yuc., México | -89.3918 | 20.3931
YUC210402060110 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402060111 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 45 YUCATÁN | -88.9241 | 20.119
YUC210402060112 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 45 YUCATÁN | -88.9241 | 20.119
YUC210402060113 | Yucatán | Tekax | Kancab | 97977 Kancab, Yuc., México | -89.3452 | 20.1941
YUC210402060114 | Yucatán | Ticul | Ticul | Ticul, Yuc., México | -89.5366 | 20.3978
YUC210402060115 | Yucatán | Ticul | Pustunich | Pustunich, Yuc., México | -89.5119 | 20.3681
YUC210402060116 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | Conkal, Yuc., México | -89.5195 | 21.075
YUC210402060117 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 96, Cd Caucel, Mérida, Yuc., México | -89.71 | 20.9983
YUC210402060118 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060119 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060120 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060121 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | 97316 Yaxnic, Yuc., México | -89.6191 | 20.7912
YUC210402060122 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402060123 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2839 | 21.0956
YUC210402060124 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3 C CENTRO | -89.6245 | 20.967
YUC210402060125 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | KANASIN | -89.5581 | 20.9346
YUC210402060126 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441
YUC210402060127 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 YUCATÁN | -89.6217 | 20.9678
YUC210402050745 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y CALLE TREINTS Y SIETE, CALLE TREINTA Y CUATRO EL PROYECTO SE PRETENDE EJECUTAR EN LAS SIG DIRECCIONESÑ CALL | -89.0514 | 20.0699
YUC210402052648 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 364, El Roble Agrícola, 97255 Mérida, Yuc., México | -89.6766 | 20.9048
YUC210402052648 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 1235, Sin Nombre de Col 23, 97295 Mérida, Yuc., México | -89.676 | 20.9035
YUC210402056062 | Yucatán | Halachó | Halachó | HALACHO | -90.0821 | 20.4778
YUC210402058399 | Yucatán | Tahdziú | Timul | C. 13 114, Tahdziú, 97945 Tahdziú, Yuc., México | -88.9439 | 20.2036
YUC210402058409 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 65 100, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6485 | 20.9665
YUC210402058429 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 104 | -89.6245 | 20.967
YUC210402058437 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 CAUCEL | -89.6245 | 20.967
YUC210402060128 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Timucuy, Yuc., México | -89.5102 | 20.8113
YUC210402060129 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402060130 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | 97969 Catmís, Yuc., México | -88.9494 | 19.9569
YUC210402060131 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | 97356 Sisal, Yuc., México | -90.0245 | 21.1668
YUC210402060132 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | 97353 Texán de Palomeque, Yuc., México | -89.8301 | 20.9334
YUC210402060133 | Yucatán | Hunucmá | Hunkanab | HUNKANAB | -89.8771 | 21.0162
YUC210402060134 | Yucatán | Ucú | Ucú | UCU | -89.7464 | 21.0317
YUC210402060135 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | C. 22, Tetiz, 97364 Tetiz, Yuc., Mexico | -89.9341 | 20.9608
YUC210402060136 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | C. 17 487, 97360 Kinchil, Yuc., Mexico | -89.9471 | 20.918
YUC210402060137 | Yucatán | Ucú | Ucú | C. 21 764, Ucú, 97357 Ucú, Yuc., Mexico | -89.7457 | 21.0318
YUC210402060138 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | Cuch Holoch, Yuc., Mexico | -90.098 | 20.4351
YUC210402060139 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 25, Yucatán, Mexico | -89.9989 | 20.5808
YUC210402060140 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | Unnamed Road, 97804 Kochol, Yuc., Mexico | -90.159 | 20.6201
YUC210402060141 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -90.1594 | 20.62
YUC210402060142 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | C. 23, 97816 Chocholá, Yuc., Mexico | -89.8308 | 20.7495
YUC210402060143 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | C. 35, Telchac, Yuc., Mexico | -89.2719 | 21.1918
YUC210402060144 | Yucatán | Motul | San Pedro Chacabal | Calle 28 305, Centro, 97430 Centro, Yuc., Mexico | -89.2844 | 21.0954
YUC210402060145 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | C. 17 246, Sinanché, 97420 Sinanché, Yuc., Mexico | -89.1859 | 21.2264
YUC210402060146 | Yucatán | Motul | Kaxatah | 97444 Kaxatah, Yucatan, Mexico | -89.2538 | 21.0922
YUC210402060147 | Yucatán | Temax | Temax | C. 40, Temax, Yuc., Mexico | -88.9474 | 21.1469
YUC210402056775 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 143 314, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6479 | 20.9222
YUC210402056835 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 25 espita | -88.3068 | 21.0111
YUC210402058473 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 96 97314 | -89.6245 | 20.967
YUC210402060148 | Yucatán | Peto | Yaxcopil | Yaxcopil, Yuc., Mexico | -88.95 | 20.0167
YUC210402060149 | Yucatán | Peto | Peto | C. 21, Peto, Yuc., Mexico | -88.9222 | 20.1313
YUC210402060150 | Yucatán | Tekax | Kantemó | 97982 Kantemó, Yuc., Mexico | -89.3083 | 20
YUC210402060151 | Yucatán | Peto | Dzonotchel | Dzonotchel, Yuc., Mexico | -88.7611 | 20.1089
YUC210402060152 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | C. 30 108, Tzucacab Centro, 97960 Tzucacab, Yuc., Mexico | -89.05 | 20.0711
YUC210402060153 | Yucatán | Tekax | Xaya | 97974 Xaya, Yucatan, Mexico | -89.1861 | 20.2977
YUC210402060154 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | 7WW8+88 Kimbilá, Yuc., Mexico | -89.0842 | 20.2959
YUC210402060155 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | C. 48, Santoyo, Oxkutzcab, Yuc., Mexico | -89.4139 | 20.3129
YUC210402060156 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | Yaxhachén, Yuc., Mexico | -89.565 | 20.055
YUC210402060157 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | Sabacché, Yuc., Mexico | -89.0275 | 20.3153
YUC210402060158 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 YUCATÁN | -89.3 | 20.2154
YUC210402060159 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 YUCATÁN | -89.2874 | 20.2022
YUC210402060160 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 YUCATÁN | -89.2803 | 20.2092
YUC210402060164 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 11, García Ginerés, Mérida, Yuc., México | -89.6358 | 20.9928
YUC210402060167 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 108, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc., México | -89.6516 | 20.9767
YUC210402060170 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.28 | 21.0982
YUC210402060171 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Tunkás, Yuc., México | -88.7513 | 20.901
YUC210402060173 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060176 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402050431 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTIDOS INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y CALLE TREINTA Y UNO, CALLE VEINTE EL PROYECTO S EJECUTAR EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 23AX22Y20 29X22Y20, 22 | -89.0462 | 20.0726
YUC210402059645 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 61 614B, Parque Santiago, Centro, 97000 Mérida, Yuc., Mexico | -89.6364 | 20.9694
YUC210402060177 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10-A, Ricardo Flores Magón, Mérida, Yuc., México | -89.5836 | 20.9575
YUC210402060178 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida | -89.6245 | 20.967
YUC210402060179 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 29-B, San Pablo Oriente, 97176 Mérida, Yuc., México | -89.5695 | 20.953
YUC210402060180 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6248 | 20.9671
YUC210402060182 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Hunucmá, Yuc., México | -89.8772 | 21.0163
YUC210402060184 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060187 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 19, Jardines del Nte., Mérida, Yuc., México | -89.5711 | 21.0166
YUC210402060188 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Dzoyaxché, 97316 Yuc., México | -89.591 | 20.7878
YUC210402060190 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | 8GC4+Q9 Chikindzonot, Yuc., México | -88.494 | 20.3219
YUC210402060191 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060193 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | C. 28, Yocchenkax, Tekax de Álvaro Obregón, Yuc., México | -89.2767 | 20.1988
YUC210402060194 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060195 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 104, Bojórquez, Mérida, Yuc., México | -89.6499 | 20.9766
YUC210402060196 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | 97964 Noh-Bec, Yuc., México | -89.0425 | 19.8703
YUC210402060199 | Yucatán | Mérida | Susulá | Sin Nombre No. 7 b3, 97313 Susulá, Yuc., México | -89.6966 | 20.9726
YUC210402060221 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | QFCW+G2 Oxtapacab, Yuc., México | -89.5049 | 20.7713
YUC210402060222 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402060224 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 66 552, Mulchechén, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5876 | 20.9253
YUC210402060226 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059672 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 103 481, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México | -89.6192 | 20.942
YUC210402059685 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21-A 82, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.6971 | 21.013
YUC210402059710 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Valladolid, Yuc., México | -88.2022 | 20.6896
YUC210402059711 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 TEKAX | -89.2884 | 20.2035
YUC210402060230 | Yucatán | Suma | Suma | Suma, Yuc., México | -89.1492 | 21.0886
YUC210402060233 | Yucatán | Celestún | Celestún | Celestún, Yuc., México | -90.3972 | 20.8593
YUC210402060234 | Yucatán | Chichimilá | San Pedro | 9Q2M+PW San Pedro, Yuc., México | -88.2152 | 20.3519
YUC210402060236 | Yucatán | Seyé | Seyé | Seyé, Yuc., México | -89.3748 | 20.8363
YUC210402060246 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 32 299F, Centro, 97540 Izamal, Yuc., Mexico | -89.0202 | 20.9325
YUC210402060247 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yucatan | -89.6245 | 20.967
YUC210402060248 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 13 153, Yaxché, 97540 Izamal, Yuc., Mexico | -89.0172 | 20.9438
YUC210402060250 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | C. 29 281, Centro, 97430 Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.2776 | 21.0948
YUC210402060253 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | C. 14, San Juan, Motul de Carrillo Puerto, Yuc., Mexico | -89.2734 | 21.0941
YUC210402060256 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | MR6J+J4 Kochol, Yuc., México | -90.1697 | 20.6615
YUC210402060257 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 48 OXKUTZCAB | -89.4188 | 20.3019
YUC210402060260 | Yucatán | Akil | San Diego | C. 19 66, Centro, 97990 Akil, Yuc., Mexico | -89.3469 | 20.2675
YUC210402060261 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | 54H6+GP Tixhualatún, Yuc., México | -88.8881 | 20.1788
YUC210402060263 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 77¿ 639, Ampliación Tixcacal Opichen, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6957 | 20.9489
YUC210402060264 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 29 385, Héctor Victoria, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5634 | 20.9273
YUC210402045748 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3452 | 20.196
YUC210402059716 | Yucatán | Dzan | Dzan | C. 20 1421, Dzán, 97854 Dzán, Yuc., México | -89.4715 | 20.3806
YUC210402059720 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | POCOB0CH, YUCATAN | -88.177 | 21.0193
YUC210402059724 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | SAN FELIPE, YUCATAN | -88.2321 | 21.5676
YUC210402059726 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | COLONIA YUCATAN, TIZIMIN | -88.152 | 21.1433
YUC210402059728 | Yucatán | Tizimín | Popolnáh | 97716 Popolnáh, Yuc., México | -87.564 | 20.9937
YUC210402059735 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | C. 23 218, 97745 Calotmul, Yuc., México | -88.1797 | 21.0201
YUC210402059736 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 39, La Huayita, Tizimín, Yuc., México | -88.139 | 21.1483
YUC210402059737 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | 25P2+Q2 Tixcancal, Yuc., México | -87.8499 | 21.0369
YUC210402059738 | Yucatán | Ticul | Ticul | Ticul, Yuc., México | -89.5366 | 20.3978
YUC210402059741 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059743 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | Mocochá, Yuc., México | -89.4522 | 21.1059
YUC210402059744 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 523, Emiliano Zapata Sur III, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6491 | 20.9116
YUC210402059748 | Yucatán | Ticul | Yotholín | Yotholín, Yuc., México | -89.455 | 20.3264
YUC210402059752 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 165 284, El Renacimiento, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.643 | 20.9118
YUC210402059753 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 52 897, Zazil-Há, 97298 Mérida, Yuc., México | -89.6233 | 20.9294
YUC210402060267 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 19 322, Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5672 | 20.929
YUC210402060280 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | C. 23 106, Centro, 97560 Centro, Yuc., México | -89.2474 | 20.8149
YUC210402060283 | Yucatán | Izamal | Izamal | C. 49 134, José María Chan, 97540 Izamal, Yuc., México | -89.0176 | 20.9214
YUC210402060288 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | C. 21 876, 97535 Tekal de Venegas, Yuc., México | -88.9483 | 21.014
YUC210402060289 | Yucatán | Homún | Homún | C. 19 68, Homún, 97580 Homún, Yuc., México | -89.2818 | 20.7379
YUC210402059757 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 52 555, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.62 | 20.9587
YUC210402059758 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Hunucmá, Yuc., México | -89.8772 | 21.0163
YUC210402059759 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 37, Xoclán López Portillo, Mérida, Yuc., México | -89.6588 | 20.967
YUC210402059764 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 6, Felipe Carrillo Puerto, Mérida, Yuc., México | -89.5968 | 21.0005
YUC210402059769 | Yucatán | Opichén | Opichén | Opichén, Yuc., México | -89.8574 | 20.5501
YUC210402059772 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 63-A, Sta Rosa de Lima, 97704 Tizimín, Yuc., México | -88.1636 | 21.1382
YUC210402059773 | Yucatán | Panabá | Panabá | C. 20, 97610 Panabá, Yuc., México | -88.2714 | 21.2959
YUC210402059779 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | Dzitnup, Yuc., México | -88.2448 | 20.647
YUC210402059780 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 36, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5668 | 20.941
YUC210402059781 | Yucatán | Valladolid | Xocén | Xocén, Yuc., México | -88.1634 | 20.599
YUC210402059784 | Yucatán | Kanasín | Teya | WFHR+6M Teya, Yuc., México | -89.5084 | 20.9281
YUC210402059785 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 66, Flamboyanes II, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2176 | 20.7008
YUC210402059786 | Yucatán | Chemax | Mucel | Mucel, Yuc., México | -87.8386 | 20.8944
YUC210402059792 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | Sinanché, Yuc., México | -89.1851 | 21.2255
YUC210402059795 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Motul de Carrillo Puerto, Yuc., México | -89.28 | 21.0982
YUC210402059799 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot | YOKDZONOT, TEMOZON | -88.2012 | 20.8037
YUC210402059802 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | Maxcanú, Yuc., México | -90.0047 | 20.5871
YUC210402059803 | Yucatán | Chemax | Kuxeb | Kuxeb, Yuc., México | -87.8681 | 20.8583
YUC210402050512 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA ERMITA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y , CALLE 61 CERCA DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ BARRERA | -89.2899 | 20.2014
YUC210402055432 | Yucatán | Progreso | Progreso | Boulevard Libramiento Progreso-Chicxulub | -89.6636 | 21.2826
YUC210402059804 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 40, San Juan, Valladolid, Yuc., México | -88.2006 | 20.6798
YUC210402059805 | Yucatán | Temozón | X'Tut | V28M+6H X'Tut, Yuc., México | -87.966 | 20.8655
YUC210402059809 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | Pixoy, Yuc., México | -88.2625 | 20.7147
YUC210402059816 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 14¿ 155, Chuburna de Hidalgo, Hidalgo de Chuburná, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6267 | 21.0064
YUC210402059820 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | Poop, Yuc., México | -88.401 | 20.3306
YUC210402059821 | Yucatán | Halachó | San Mateo | San Mateo, Yuc., México | -90.2128 | 20.59
YUC210402059822 | Yucatán | Chemax | X-Can | X-can, Yuc., México | -87.6685 | 20.859
YUC210402059823 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | C. 13, 97655 Quintana Roo, Yuc., México | -88.6293 | 20.8729
YUC210402059828 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | Tikuch, Yuc., México | -88.1114 | 20.701
YUC210402059829 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | San José, Yuc., México | -88.4139 | 20.355
YUC210402059830 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Hunucmá, Yuc., México | -89.8772 | 21.0163
YUC210402059832 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50 419, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.614 | 20.9773
YUC210402059836 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | 97927 Tixcacaltuyub, Yuc., México | -88.9167 | 20.4928
YUC210402059837 | Yucatán | Chemax | X-Can | X-can, Yuc., México | -87.6685 | 20.859
YUC210402059838 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | 97926 Canakom, Yuc., México | -88.7628 | 20.4411
YUC210402059843 | Yucatán | Temozón | Temozón | Temozón, Yuc., México | -88.1999 | 20.8012
YUC210402059850 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 69, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.624 | 20.9623
YUC210402059851 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 42, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6115 | 20.9655
YUC210402059852 | Yucatán | Halachó | Halachó | Halachó, Yuc., México | -90.0793 | 20.4798
YUC210402057926 | Yucatán | Mérida | Mérida | Entre 41 y 43, C. 50 415, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.614 | 20.9776
YUC210402059853 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 137 A, Valle Dorado, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.6305 | 20.9214
YUC210402059854 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 56, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6206 | 20.9671
YUC210402059856 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Kopomá, Yuc., México | -89.9002 | 20.6476
YUC210402059858 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 111¿ 679, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México | -89.6181 | 20.937
YUC210402059859 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14, Chuminópolis, Mérida, Yuc., México | -89.5986 | 20.9723
YUC210402059860 | Yucatán | Abalá | Abalá | Abalá, Yuc., México | -89.6806 | 20.6469
YUC210402059861 | Yucatán | Mérida | Sitpach | C. 11, Sitpach, Yuc., México | -89.5185 | 21.0265
YUC210402059864 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 44, Los Pinos, Mérida, Yuc., México | -89.5802 | 21.0011
YUC210402059865 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6249 | 20.9771
YUC210402059866 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402059867 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 158, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5422 | 20.9905
YUC210402059870 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | Sabacché, Yuc., México | -89.0275 | 20.3153
YUC210402059872 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 158 Diagonal, Los Héroes, 97309 Yuc., México | -89.5431 | 20.9881
YUC210402059873 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 21 Diag., Residencial del Nte, Mérida, Yuc., México | -89.6543 | 21.0034
YUC210402059878 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63 Diag., Azcorra, Mérida, Yuc., México | -89.5993 | 20.9512
YUC210402059879 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6155 | 20.9604
YUC210402059888 | Yucatán | Peto | Peto | Peto, Yuc., México | -88.9228 | 20.1263
YUC210402059892 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | C. 32, San José Nahbalam, Tizimín, Yuc., México | -88.1399 | 21.141
YUC210402050563 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y SIETE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE TREINTA Y CINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES CALLE 33X30Y2833X28Y2 | -89.0477 | 20.0689
YUC210402056450 | Yucatán | Peto | Peto | Km. 5 carretera Santa Rosa, Yuc., México | -88.9154 | 20.0941
YUC210402056455 | Yucatán | Umán | Umán | uman | -89.7483 | 20.8819
YUC210402059143 | Yucatán | Tekax | Xaya | 97974 Xaya, Yucatan, Mexico | -89.1861 | 20.2977
YUC210402059147 | Yucatán | Umán | Umán | C. 13 89D, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7431 | 20.886
YUC210402059895 | Yucatán | Tizimín | Cenote Azul | 97713 Cenote Azul, Yuc., México | -87.7189 | 21.2764
YUC210402059896 | Yucatán | Tizimín | San Luis Tzuctuk | Tizimín, Yuc., México | -88.1496 | 21.1455
YUC210402059898 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | San Felipe, Yuc., México | -88.2331 | 21.5666
YUC210402059900 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 407, Sol Campestre, 97113 Mérida, Yuc., México | -89.5988 | 21.0252
YUC210402059901 | Yucatán | Tekax | Huntochac | 97976 Tekax, Yuc., México | -89.2764 | 20.2119
YUC210402059905 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 59, Fidel Velázquez Segunda Etapa, Mérida, Yuc., México | -89.572 | 20.9692
YUC210402059906 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | C. 15, Cuzamá, Yuc., México | -89.3211 | 20.7424
YUC210402059907 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | Timucuy, Yuc., México | -89.5102 | 20.8113
YUC210402059908 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441
YUC210402059909 | Yucatán | Peto | Progresito | Progresito, Yuc., México | -88.8497 | 20.0889
YUC210402059910 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | HG66+QF X-Bohom, Yuc., México | -88.4888 | 20.5619
YUC210402059915 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 47¿ 261, Jacinto Canek, 97227 Mérida, Yuc., México | -89.6568 | 20.9908
YUC210402059917 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 5 465, Residencial Pensiones III, 97217 Mérida, Yuc., México | -89.6531 | 21.0004
YUC210402059918 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | C. 23 51, Tixmehuac, 97950 Tixmehuac, Yuc., México | -89.1092 | 20.2359
YUC210402059925 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059926 | Yucatán | Acanceh | Sacchich | 97383 San Antonio Sac Chich, Yuc., México | -89.4389 | 20.8325
YUC210402059928 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 17A, Centro, Kanasín, Yuc., México | -89.548 | 20.9323
YUC210402047454 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 23 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UBICADO LA | -87.6675 | 20.8583
YUC210402050577 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 60 COLONIA ST MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y , CALLE 62 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAX Y QUINTA SOCORRO | -89.2612 | 20.1918
YUC210402048324 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | CALLE DIEZ INTERIOR SN PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE CINCO Y CALLE TRES, CALLE OCHO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE 10 X 5 DE LA LOCALIDAD DE CATMIS DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB | -88.9493 | 19.957
YUC210402059181 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 54¿ 558 a, Mercedes Barrera, 97277 Mérida, Yuc., México | -89.6256 | 20.9367
YUC210402059931 | Yucatán | Homún | Homún | C. 36, Homún, Yuc., México | -89.2969 | 20.7447
YUC210402059932 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | C. 18, Tixpéhual, 97386 Tixpéhual, Yuc., México | -89.4408 | 20.9748
YUC210402059934 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Kanasín, Yuc., México | -89.5639 | 20.9441
YUC210402059955 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6057 | 20.9671
YUC210402059956 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 63, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6261 | 20.9669
YUC210402059965 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 18, Chablekal, Yuc., México | -89.5758 | 21.096
YUC210402059966 | Yucatán | Mérida | Komchén | C. 22, 97302 Komchén, Yuc., México | -89.6578 | 21.1048
YUC210402059967 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | 97307 Sierra Papacal, Yuc., México | -89.7298 | 21.1248
YUC210402059968 | Yucatán | Umán | Bolón | C. 20, Bolón, Yuc., México | -89.8316 | 20.8501
YUC210402059970 | Yucatán | Umán | Dzibikak | Dzibikak, Yuc., México | -89.7931 | 20.902
YUC210402059971 | Yucatán | Umán | Bolón | C. 19, Bolón, Yuc., México | -89.8337 | 20.852
YUC210402059972 | Yucatán | Umán | Ticimul | Ticimul, Yuc., México | -89.6828 | 20.8803
YUC210402059977 | Yucatán | Temozón | X-Uch | X-Uch, Yuc., México | -88.1363 | 20.8046
YUC210402059987 | Yucatán | Peto | Xoy | Xoy, Yuc., México | -88.9711 | 20.123
YUC210402059990 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059991 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Dzidzantún, Yuc., México | -89.0422 | 21.2482
YUC210402059992 | Yucatán | Umán | Umán | Umán, Yuc., México | -89.7481 | 20.8878
YUC210402050246 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTICINCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES 23X30Y2823X28Y26,23X26Y22,28X31Y29,28X29Y27 | -89.0491 | 20.0768
YUC210402059242 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | TIMUCUY | -89.5135 | 20.8105
YUC210402059247 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Tzucacab, Yuc., México | -89.0496 | 20.0716
YUC210402059994 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059998 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 15 509, Maya, 97134 Mérida, Yuc., México | -89.5746 | 21.0183
YUC210402059999 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 17 & C. 18, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6299 | 21.0153
YUC210402060001 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 16, Las Brisas, Mérida, Yuc., México | -89.5865 | 20.9872
YUC210402060002 | Yucatán | Peto | Justicia Social | Justicia Soc, Yuc., México | -88.8594 | 19.9308
YUC210402060006 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 46, Granjas, Reparto Granjas, Kanasín, Yuc., México | -89.5834 | 20.9321
YUC210402060007 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 23 153, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5589 | 20.9342
YUC210402060008 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 26, Sta Ana, Valladolid, Yuc., México | -88.1918 | 20.6908
YUC210402060010 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Hoctún, Yuc., México | -89.2015 | 20.8683
YUC210402060011 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64-A YUCATÁN | -89.6217 | 20.9678
YUC210402060012 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 32 YUCATÁN | -89.5388 | 20.3877
YUC210402060013 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 25 YUCATÁN | -89.532 | 20.3975
YUC210402060014 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 YUCATÁN | -89.2847 | 20.4027
YUC210402060015 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 YUCATÁN | -89.6327 | 20.9985
YUC210402060016 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 YUCATÁN | -89.6406 | 20.9575
YUC210402060017 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 55 YUCATÁN | -89.6168 | 20.9697
YUC210402060018 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A YUCATÁN | -89.5737 | 21.0974
YUC210402060019 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 YUCATÁN | -89.6444 | 21.0096
YUC210402060020 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 14 YUCATÁN | -89.7022 | 21.0132
YUC210402060021 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31-D YUCATÁN | -89.5933 | 20.991
YUC210402053831 | Yucatán | Mérida | Mérida | POR CIRCUITO COLONIAS, C. 52, Miguel Hidalgo, 97220 Mérida, Yuc., México | -89.6487 | 20.9898
YUC210402059278 | Yucatán | Mérida | Mérida | Por 39 y 36, C. 41 490, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6862 | 20.9693
YUC210402060022 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 YUCATÁN | -89.5536 | 21.0003
YUC210402060023 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-A YUCATÁN | -89.6039 | 20.9526
YUC210402060024 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 YUCATÁN | -89.5794 | 20.8653
YUC210402060025 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | CALLE CONOCIDO YUCATÁN | -90.1703 | 20.6647
YUC210402060026 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.6056 | 20.5378
YUC210402060027 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 YUCATÁN | -89.7144 | 20.4878
YUC210402060028 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 YUCATÁN | -89.5396 | 20.4031
YUC210402060029 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 25 YUCATÁN | -89.3926 | 20.3876
YUC210402060030 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 14 YUCATÁN | -89.5238 | 20.3981
YUC210402060031 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060032 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 YUCATÁN | -89.6469 | 20.9724
YUC210402060033 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 YUCATÁN | -89.628 | 20.9572
YUC210402060034 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26-A YUCATÁN | -89.2829 | 21.1088
YUC210402060036 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 YUCATÁN | -89.6947 | 20.9494
YUC210402060037 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 60C YUCATÁN | -89.6626 | 21.2084
YUC210402060038 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 23 YUCATÁN | -89.5089 | 20.8111
YUC210402060039 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 36-A YUCATÁN | -88.9273 | 20.1206
YUC210402060040 | Yucatán | Tzucacab | Catmís | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -88.9494 | 19.9569
YUC210402060041 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.8357 | 20.9346
YUC210402050660 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE TREINTA Y NUEVE INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y SIETE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS SIG DIRECCIONES CALLE39X24Y2641X24Y2 | -89.0487 | 20.0681
YUC210402060042 | Yucatán | Hunucmá | Hunkanab | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.8569 | 20.9639
YUC210402060043 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 3B YUCATÁN | -90.3984 | 20.8618
YUC210402060044 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 17 YUCATÁN | -89.9456 | 20.9195
YUC210402060045 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26 YUCATÁN | -89.869 | 21.0211
YUC210402060046 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 YUCATÁN | -89.2151 | 20.7732
YUC210402060047 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.3422 | 20.6361
YUC210402060048 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 26 YUCATÁN | -89.2502 | 20.8167
YUC210402060049 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 19 YUCATÁN | -89.282 | 20.738
YUC210402060050 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 YUCATÁN | -89.0378 | 21.0397
YUC210402060051 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 32 YUCATÁN | -89.0202 | 20.9329
YUC210402060052 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 13 YUCATÁN | -89.02 | 20.9442
YUC210402060053 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 35 YUCATÁN | -88.7465 | 20.9019
YUC210402060054 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 35 YUCATÁN | -89.2719 | 21.1918
YUC210402060055 | Yucatán | Motul | San Pedro Chacabal | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.1917 | 21.1347
YUC210402060056 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 20 DIAGONAL YUCATÁN | -89.185 | 21.2289
YUC210402060057 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 40 YUCATÁN | -88.9473 | 21.1513
YUC210402060058 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE NINGUNO YUCATÁN | -89.5653 | 20.0514
YUC210402060059 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 YUCATÁN | -89.3 | 20.2154
YUC210402060060 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 YUCATÁN | -89.2874 | 20.2022
YUC210402060061 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 YUCATÁN | -89.2803 | 20.2092
YUC210402053103 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 16 POR 11 Y 13 YUCATÁN | -89.2151 | 20.7732
YUC210402058523 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 49¿, Francisco de Montejo, 97203 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210402058594 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 130 170, Nueva Yucalpetén, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6898 | 21.2794
YUC210402060063 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 25, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7023 | 21.0123
YUC210402060069 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | TECOH | -89.4743 | 20.7417
YUC210402060070 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20¿ 99, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Boulevares de Chuburna, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6321 | 21.0131
YUC210402060071 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 18 224, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México | -89.5264 | 20.3913
YUC210402060072 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 32 234, Ticul, 97860 Ticul, Yuc., México | -89.5388 | 20.3873
YUC210402060073 | Yucatán | Muna | Muna | C. 23 111, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.71 | 20.485
YUC210402060074 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 25 200, 97860 Ticul, Yuc., México | -89.5317 | 20.3975
YUC210402060075 | Yucatán | Teabo | Teabo | C. 32 45, Teabo, 97910 Teabo, Yuc., México | -89.2875 | 20.4119
YUC210402060076 | Yucatán | Teabo | Teabo | C. 32 634, 97910 Teabo, Yuc., México | -89.2842 | 20.4031
YUC210402060077 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 41 202, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6729 | 20.9667
YUC210402060078 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 82 547A, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6405 | 20.957
YUC210402060079 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 55, Barrio de Santiago, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6308 | 20.9725
YUC210402060080 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 17-A, Chablekal, Yuc., México | -89.5838 | 21.1005
YUC210402060081 | Yucatán | Mérida | Molas | C. 22, 97315 Molas, Yuc., México | -89.6318 | 20.8178
YUC210402060082 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 86-A, Itzaes, 97068 Mérida, Yuc., México | -89.6414 | 20.9793
YUC210402060083 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6846 | 20.9675
YUC210402060084 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 185, Plan de Ayala II, Mérida, Yuc., México | -89.6191 | 20.8979
YUC210402060085 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 98 519A, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6482 | 20.9671
YUC210402060086 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 YUCATÁN | -89.648 | 20.9694
YUC210402060087 | Yucatán | Mérida | Caucel | C. 14 742, Caucel, 97300 Caucel, Yuc., México | -89.7016 | 21.0181
YUC210402058287 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 35, San Nicolás Nte, Mérida, Yuc., México | -89.5879 | 20.9911
YUC210402058292 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27 POR 2 UMAN | -89.7483 | 20.8819
YUC210402058601 | Yucatán | Progreso | Chelem | C. 23 808, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México | -89.7381 | 21.268
YUC210402058612 | Yucatán | Umán | Umán | C. 35 153, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7513 | 20.8711
YUC210402060088 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 59-a, Caucel, Yuc., México | -89.6898 | 21.006
YUC210402060089 | Yucatán | Mérida | Sitpach | C. 10, Sitpach, Yuc., México | -89.5214 | 21.0282
YUC210402060090 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 31¿, Miguel Alemán, Mérida, Yuc., México | -89.5992 | 20.9858
YUC210402060091 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 33, Emiliano Zapata Oriente, Mérida, Yuc., México | -89.576 | 20.9869
YUC210402060092 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 71, Azcorra, Mérida, Yuc., México | -89.6039 | 20.9541
YUC210402060093 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | C. 20 876, Tahmek, 97490 Tahmek, Yuc., México | -89.255 | 20.8688
YUC210402060094 | Yucatán | Valladolid | Xuilub | Xuilub, Yuc., México | -88.0299 | 20.4183
YUC210402060095 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | calle 15 entre 22 y 24, carretera, Mérida - Timucuy, 97315 San Pedro Chimay, Yuc., México | -89.582 | 20.8691
YUC210402060096 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | C. 26 269, Yucatán, México | -90.1265 | 20.5713
YUC210402060097 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | J2PX+M5 San Bernardo, Yuc., México | -89.9521 | 20.6367
YUC210402060098 | Yucatán | Peto | Peto | C. 28 2636, Peto, 97930 Peto, Yuc., México | -88.9221 | 20.1176
YUC210402060099 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 YUCATÁN | -88.9223 | 20.1186
YUC210402060100 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | G9QW+R6 San Antonio Sodzil, Yuc., México | -89.6044 | 20.5396
YUC210402060101 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | C. 20 118, Mayapán, 97908 Mayapán, Yuc., México | -89.2154 | 20.4625
YUC210402060102 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | C. 30 376, Chumayel, 97904 Chumayel, Yuc., México | -89.3011 | 20.438
YUC210402060103 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | C. 19 33, 97960 Tzucacab, Yuc., México | -89.0526 | 20.0809
YUC210402060104 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | C. 14 340, Tahdziú, 97945 Tahdziú, Yuc., México | -88.9448 | 20.204
YUC210402060105 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 YUCATÁN | -88.9447 | 20.2041
YUC210402060106 | Yucatán | Muna | Muna | C. 40 199Q, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.7227 | 20.4881
YUC210402060107 | Yucatán | Ticul | Ticul | Ticul, Yuc., México | -89.5366 | 20.3978
YUC210402052624 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 140 431, El Porvenir, 97226 Mérida, Yuc., México | -89.6698 | 21.0003
YUC210402052624 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 140 546, El Porvenir, 97217 Mérida, Yuc., México | -89.672 | 20.9969
YUC210402055970 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46, Santa Rosa, Mérida, Yuc., México | -89.6152 | 20.9443
YUC210402022841 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 23 X 21 Y 23 AVANZAR AL SUR 407 MTS SOBRE LA CAL | -89.5581 | 20.88
YUC210402021862 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DIAGONAL INTERIOR 0 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 450 MTS DE LA ESCUELA ROMULO ROZO AVANZAR 173 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 CON | -89.6569 | 20.8641
YUC210402051296 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 39 CERCA DE MANDADITOS COCOM Y POLLERIA LETY | -89.2901 | 20.2139
YUC210402051443 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 63 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 65 CERCA DE BETTERWAREROSARIOUICAB | -89.2843 | 20.1962
YUC210402045710 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE ABARROTES DON ISIDRO EL LABRADOR Y IGLESIA CATÓLICA CRISTO REY DE KANCAB | -89.3464 | 20.1956
YUC210402017619 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 16 INTERIOR SN COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA UBICADO EN CALLE 17 X 10 Y 12 AVANZAR | -89.7069 | 21.0975
YUC210402017131 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 772 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN CALLE 86 X 19 AVANZ | -89.6588 | 20.8679
YUC210402016436 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 22 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRADE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21. AVANZAR 368 MTS HACIA EL PON | -89.6172 | 21.1329
YUC210402016999 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A INTERIOR SN COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 137 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA SOBRE | -89.5755 | 21.0975
YUC210402017027 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO EN CALLE 22 X 23 Y 25 AVANZAR 94 MTS AL PO | -89.4849 | 20.9635
YUC210402007041 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 2 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, TEMOZÓN ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA ORI | -88.195 | 20.8011
YUC210402007054 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 15 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 14 Y 16 ATRAS LA CALLE 13 DEL MUNICIPIO CUNCUNUL DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL | -88.2997 | 20.6379
YUC210402007088 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 26 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 26 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN EN LA LOCALIDAD DE DZ | -89.048 | 21.2457
YUC210402013140 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6912 | 21.1494
YUC210402013150 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 481 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6907 | 21.1481
YUC210402006832 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22A CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 22 A ENTRE 5 Y 7 LOCALIDAD ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3018 | 21.0209
YUC210402012732 | Yucatán | Mérida | Petac | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA PETAC, 97315 PETAC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 B Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 17 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUIZ PATRON UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 2 | -89.6589 | 20.7702
YUC210402013240 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 250 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23 | -89.5576 | 20.8843
YUC210402012476 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ UBICADO SOBRE LA CALLE 2 | -89.6681 | 20.7898
YUC210402012924 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 21 100 B INTERIOR 0 COLONIA MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 22 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE MOLAS | -89.6316 | 20.8164
YUC210402012960 | Yucatán | Mérida | Santa María Yaxché | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARIA YAXCHE, 97304 SANTA MARÍA YAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SANTAA MARIA YAXCHE A 100 MTS AL SUR SOBR | -89.6352 | 21.1173
YUC210402038726 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53A COLONIA SANTA MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8A Y CALLE 8, CALLE 56 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAX | -89.2642 | 20.1922
YUC200401844996 | Yucatán | Tekax | Sudzal Chico | RANCHERIA SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE TEKAX. LOCALIZADO EN UNA ALTURA DE 62 METROS LA OBRA ES U.R. SUDZAL CHICO POZO 3 LA UNICA FOR | -89.0866 | 19.7259
YUC210201929616 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 52 FRACCIONAMIENTO ACIM II, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 52 BAJANDO EL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL MÉRIDAUMÁN AGARRAR LA ENTRADA AL FACCIONAMIENTO ACIM, AVANZAR SOBRE LA CALLE 19 HASTA EL FINAL | -89.711 | 20.9212
YUC210201931264 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 307 INTERIOR 0 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOB | -89.6712 | 20.9123
YUC210201931266 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-C 307 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-B Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA QUINTA MAYA A 75 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63B 70 MTS AL SUR SOBR | -89.6712 | 20.9123
YUC210201931268 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A | -89.6664 | 20.9234
YUC210201931269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 2-A 239 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 150 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 2A | -89.6663 | 20.9235
YUC210201929662 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN EL AGEB 3109000010041 | -89.5183 | 20.8094
YUC210201929748 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39 COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 58, CALLE 37-A DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL EN LA CALLE 45A CAMINAR UNA CUADRA DOBLANDO A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 60 CAMINANDO TRES CUADRA | -88.1569 | 21.1494
YUC210201929763 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 71 COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54-B, CALLE 75 DE LA GASOLINERA EN LA 48 CAMINAR TRES CUADRAS A MANO DERECHA EN LA CALLE 73 Y DE AHÍ AVANZAR UNA CUADRA MAS EN LA CALL | -88.1586 | 21.1319
YUC210201930498 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.6539 | 20.9207
YUC210201929094 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | CALLE 1 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , EL PROYECTO QUE SE REALIZARA ESTA UBICADO EN LA CALLE 1 X 6 DE LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB EN UN DOMICILIO CONOCIDO. | -89.5314 | 20.8677
YUC210201929797 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, CALLE 50-C DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CAMINAR UNA CUADRA A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE 81 Y DE AHÍ DOBLAR A MANO DEREC | -88.1622 | 21.1277
YUC210201930518 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.6539 | 20.9207
YUC210201932202 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7086 | 21.0144
YUC210201932217 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE CARRETERA A HUNUCMA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 240 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.7165 | 21.0196
YUC210201927482 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6543 | 20.9201
YUC210201927484 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 728 MTS AL SUR DEL COMEDOR COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA | -89.6533 | 20.9131
YUC210201927488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 655 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6545 | 20.9201
YUC210201927490 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 151-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE LA | -89.6535 | 20.9209
YUC210201927492 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 645 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 SE UBICADA SOBRE L | -89.6543 | 20.9201
YUC210201930543 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.654 | 20.9207
YUC210201930548 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y 500 MTS AL PONIENTE | -89.654 | 20.9207
YUC210201929206 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 28 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL AGEB 3109000010037 | -89.5195 | 20.8103
YUC210201929843 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 38 FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 21, DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN LLEGAR HASTA EL CENTRO Y LLEVAR LA CALLE 21 HASTA LLEGAR CASI A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TEBEC DOBLA | -89.7347 | 20.8843
YUC210201931495 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159 310 0 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 80-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 617 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZC | -89.6432 | 20.9152
YUC210201932267 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 70 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 550 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE | -89.7058 | 21.0107
YUC210201929232 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL AGEB 3109000010041 | -89.5142 | 20.8087
YUC210201929871 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 COLONIA SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 DEL POLIFUNCIONAL AGARRAR LA CARRETERA RUMBO A OXHOLÓN Y EN LA PRIMERA CALLE QUE ES LA 28 AHÍ INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE HASTA | -89.7553 | 20.8783
YUC210201931503 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86 377 F INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCO | -89.6466 | 20.9172
YUC210201931673 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y | -89.714 | 21.0172
YUC210201932347 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7094 | 21.0145
YUC210201932355 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PLANTEL DE LA COMISARIA CAUCEL A 260 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.716 | 21.0194
YUC210201933032 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CALLE DEL MUNICIPIO DE TEKOM INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 25X12Y10 Y CALLE 25X12Y10, CALLE 25X12Y10 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | -88.2658 | 20.6052
YUC210201933033 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CARRETERA TEKOM XUXCAB INTERIOR 25 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15X14Y12 Y CALLE 17X23Y21, CALLE 8AX21Y19 SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE TEKOM YUCATAN. | -88.2654 | 20.5966
YUC210201933052 | Yucatán | Tekom | Chibilub | CALLE CALLES DE CHIBILUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA TEKOM-XUXCAB Y CALLE CARRETERA TEKOM-XUXCAB, CALLE CALLE DENTRO DE CHIBILUB LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA LOC | -88.3956 | 20.4374
YUC210201930821 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6536 | 20.9208
YUC210201933063 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 8X3AL9 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 3X8Y10 Y CALLE 14X3Y25, CALLE 14X7Y11 SE ENCUENTRAN EN LA LOCLIDAD DE TEKOM YUCATAN. | -88.2671 | 20.6044
YUC210201930839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6545 | 20.9204
YUC210201931768 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.711 | 21.0117
YUC210201931781 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ A 350 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 Y 40 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.711 | 21.0117
YUC210201930111 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN DIFRENTES DIRECCIONES DEL AGEN 3109000010037 | -89.5194 | 20.812
YUC210201926999 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44 521 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193-A Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 745 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 830 M | -89.6156 | 20.8895
YUC210201919089 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 35 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 140 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 33 X 28 Y 30. | -89.6625 | 21.1023
YUC210201922471 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 330 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.5572 | 21.0429
YUC210201932628 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 | -89.6698 | 21.1014
YUC210201929584 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 70 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 37-A, CALLE 70-A DEL CAMPO DE SOFTBALL DE LA AVIACIÓN CAMINAR UNA CUADRA EN LA CALLE 70 CERCA DE LA CASA DE LA CRISTIANDAD | -88.163 | 21.1523
YUC210201931255 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.7165 | 21.0196
YUC210201931261 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA | -89.716 | 21.0188
YUC210201930107 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | CALLE 4 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB EN DIFERENTES DOMICILIOS CONOCIDOS. | -89.5324 | 20.8683
YUC210201933030 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CALLE FRACCIONAMIENTO IVEY INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1X5Y7 Y CALLE 1X5Y7, CALLE 1X5Y7 SE ENCUENTRA UNICADA EN EL FRACCIONAMIENTO IVEY DEL MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN. | -88.2632 | 20.6098
YUC210201933045 | Yucatán | Tekom | Pocbichén | CALLE PRINCIPAL PUEBLO POCBICHEN, 97769 POCBICHÉN, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE POCBICHEN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE POCBICHEN FRENTE A LA CANCHE DE USOS MULTIPLES | -88.4822 | 20.4623
YUC210201927141 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48-A Y , CALLE 30 SE UBICA A DOS CUADRAS ADELANTE DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA TIZIMÍN EN LA CALLE 48A DE AHI DAR VUELTA MANO DERECHA PARA LLEGAR A | -88.1418 | 21.1602
YUC210201927147 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54-B COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71 Y CALLE 75, CALLE 54-D SE UBICA A SIETE CUADRAS DE LA GASOLINERA DE PEMEX DE LA CALLE 48 A MANO DERECHA Y DE AHI DAR VUELTA A MANO IZQUIERD | -88.1633 | 21.1322
YUC210201928539 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 30 COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49-C Y CALLE 51, CALLE 32 SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JOSÉ NABALAM EN LA CALLE 30 CERCA DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ | -88.1385 | 21.139
YUC210201928557 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 61 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 22, CALLE 51 SE UBICA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA A MANO IZQUIERDA | -88.1356 | 21.1349
YUC210201932186 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21-A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 880 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 100 MTS AL SUR SOBR LA CALLE | -89.7144 | 21.0177
YUC210201933080 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE CARRETERA VALLADOLID-CARRILLO PUERTO INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10X13Y15 Y CALLE CARRETERA VALLADOLID-CARRILLO PUERTO X 15Y17, CALLE 8AX19Y21 SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD | -88.2651 | 20.601
YUC210201929372 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 48 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL. | -89.5596 | 20.8188
YUC210201931571 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S | -89.6406 | 20.9125
YUC210201931575 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 163-A 298 A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA | -89.6445 | 20.9125
YUC210201931580 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB | -89.6693 | 21.1037
YUC210201931585 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR | -89.6708 | 21.1035
YUC210201931586 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 171-A 358 0 INTERIOR 0 COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y CALLE 84-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 418 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA UBICADA SOBRE LA CA | -89.6412 | 20.9088
YUC210201927223 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 49 COLONIA KOMICHEN, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA CERCA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N. 14 | -88.1234 | 21.1482
YUC210201927234 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 63 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 59 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DE LA PARROQUIA DE LOS TRES SANTOS REYES EN LA CALLE 50 CERCA DE DENTAL Y NUTRICIÓN MEDICARE | -88.1543 | 21.138
YUC210201931597 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 278 c INTERIOR 0 C COLONIA SAN MARCOS NOCOH, 97256 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH A 180 MTS AL NORTE SOBRE A CALLE 39 | -89.6725 | 20.9279
YUC210201927250 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 21 COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 23 SE UBICA DETRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO | -88.1643 | 21.1592
YUC210201919886 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 539 0 INTERIOR 0 COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 446 MTS AL SUR DEL PARQUE PLAN DE AYALA SUR II UBICADO SOBRE LA CALLE 50A X | -89.6219 | 20.8985
YUC210201928722 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y , SE UBICA DETRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK AVANZAR EN LA CALLE 85 A TRES CUADRAS HASTA LLEGAR AL PERIFERICO DONDE SE ENCUENTRA EL | -88.164 | 21.1255
YUC210201929602 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 37-A COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 66, CALLE 37 SE UBICA A DOS CUADRAS DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 66 A MANO DERECHA Y DE AHI DAR VUELTA EN LA CALLE 37A A MANO DER | -88.161 | 21.1512
YUC210201929641 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11-A Y CALLE 11, CALLE 30 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN CERCA DE LA GASOLINERA SEGUIR EN LÍNEA RECTA HASTA LLEGAR A LA AVENIDA DE LA CALLE 11 DOBLAR A | -89.7562 | 20.8842
YUC210201931814 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 280 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 200 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.711 | 21.0117
YUC210201931839 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7151 | 21.0217
YUC210201929733 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 64 COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, CALLE 66 DEL ZOOLOGICO MUNICIPAL CAMINAR DOS CUADRAS EN LA CALLE 64 A MANO IZQUIERDA CERCA DEL CEMENTERIO GENERAL | -88.1625 | 21.1464
YUC210201931847 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7146 | 21.0215
YUC210201929895 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 14 COLONIA SANTA BÁRBARA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35-A Y CALLE 37, CALLE 16 DE LA CENTRO DE UMÁN LLEVAR LA CALLE 20 TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 DOBLAR A MANO IZQUIERDA PASANDO EN LA PUERTA DEL I | -89.7434 | 20.8703
YUC210201931199 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 21 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 DE LA CALLE PRINCIPAL DE YOTHOLIN AVANZAR HASTA LA CALLE 21 Y DE AHÍ LLEGAR HASTA LA CALLE 30 A PARTIR DE AHÍ COMIENZA LA ESCUELA | -89.4563 | 20.329
YUC210201926982 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 38 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 69, CALLE 36 DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE EN LA CALLE 38 SEGUIR DERECHO AVANZANDO TRES CUADRAS HASTA LLEGAR AL BENEFICIARIO | -88.1446 | 21.1312
YUC210201925480 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 32 COLONIA SANTA CRUZ, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 59, CALLE 30 UBICA CERCA DEL KINDER REMIGIO AGUILAR SOSA EN LA CALLE 32 | -88.141 | 21.1373
YUC210201925486 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 78 Y , CALLE 25 SE UBICA A TRES CUADRAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CALLE 29 DANDO VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA LLEGAR AL BENEFICIARIO | -88.1656 | 21.1582
YUC210201930871 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-1 PRIVADA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y , CALLE 151-B LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II A 200 MTS A | -89.6545 | 20.9204
YUC210201925518 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 86 COLONIA SANTA RITA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , CALLE 84 SE UBICA CERCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN EN LA CALLE 29 | -88.1728 | 21.1572
YUC210201930894 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96-A 316 A INTERIOR A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 145 Y CALLE 147, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEC 59 A 165 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 90 | -89.6535 | 20.9229
YUC210201916869 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | CALLE 22 HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 13, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE UBICA A 57KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22X13Y15 Y CALLE 26 | -89.4652 | 20.6487
YUC210201915214 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTICUATRO PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, LA UBICACION D ELA OBRA ESTA EN LA CALLE 24 ENTRE 13 Y 11. | -89.1863 | 21.229
YUC210201917794 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 4 A INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 516 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NUM. 41 UBICADA EN LA CALLE 23 X | -89.6934 | 21.0136
YUC210201915466 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 20 ENTRE 23 Y 25 CALLE 18 ENTRE 27 Y CALLE | -89.1852 | 21.2232
YUC210201918714 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE SIETE, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE 20 ENTRE 9 Y 7 SALIDA PARA SAN CRISANTO | -89.1849 | 21.2332
YUC210201915267 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE DIECINUEVE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, LA UBICACION DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 Y 20 CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL CALLE 24 ENTRE 11 Y 13 Y | -89.1844 | 21.2264
YUC210201913814 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.7039 | 21.0188
YUC210201914620 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMISARIA CAUCEL A 200 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 | -89.7143 | 21.0154
YUC210201916107 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 270 MTS AL PONIEBNTES OBRE LA CALLE 21 285 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.7089 | 21.0191
YUC210201914740 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 995 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 335 MTS AL NORTE SOBR | -89.7145 | 21.0222
YUC210201916251 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7078 | 21.0082
YUC210201914815 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA A 100 MTS LA SUR SOBRE LA CALLE 4A Y 55 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6962 | 21.0083
YUC210201917262 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 2 A 290 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 A Y CALLE 35, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA 838 MTS SUR DEL PARQUE CRESCENCIO REJON UBICADO SOBRE LA CALLE 24A X 25 Y 29 | -89.6662 | 20.9251
YUC210201916605 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA OBRA SE UBICA EN LA HACIENDA DE LEPAN DEL MUNICIPO DE TECOH YUCATAN | -89.4996 | 20.7121
YUC210201915171 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE VEINTE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE 20 ENTRE 25 Y 27 Y LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25. | -89.1853 | 21.2218
YUC210201941484 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 73 LB, Xelpac Cuauhtémoc, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5749 | 20.9381
YUC210201941486 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México | -89.6131 | 20.9412
YUC210201936574 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 9-A COLONIA DE LOS ELECTRICISTAS, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30-A Y CALLE 30, CALLE 9 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 9A Y D | -89.541 | 20.4079
YUC210201936597 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 14 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 18 DIAG., A CINCO CUADRAS DEL CAMPO DEL BARRIO DE SAN RAFAEL | -89.3264 | 20.5297
YUC210201936605 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 30 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 28 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA ZAP 3108900010159. | -89.5395 | 20.4044
YUC210201936610 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 32 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DRENAJES EN LA LOCALIDAD DE PUSTINICH | -89.5149 | 20.3697
YUC210201936649 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL BARRIO DE LA MEJORADA | -89.3307 | 20.5376
YUC210201936179 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 COLONIA SANTIAGO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 Y DOBLAR A MANO DERECHA CASI LLEGANDO A LA CALLE 24 SE ENCUENTRA LA VIVIENDA. | -89.7515 | 20.8805
YUC210201936187 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27-F COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 8, DEL CENTRO DE UMÁN AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 27F Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA | -89.7362 | 20.8809
YUC210201935144 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 352 0 INTERIOR 0 COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 758 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE LA CALLE 84A | -89.6404 | 20.9073
YUC210201935356 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43 350 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 118 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 4 | -89.6738 | 20.9205
YUC210201942154 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 10, Díaz Ordaz, Mérida, Yuc., Mexico | -89.5946 | 21.005
YUC210201936393 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3319 | 20.5324
YUC210201936395 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 30 A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3344 | 20.5381
YUC210201936538 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 23 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26-A, CALLE 25 DE LA ENTRADA PRINCIPAL A YOTHOLIN AVANZAR SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 AHÍ SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DEL | -89.4549 | 20.3269
YUC210201936552 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 14-A COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 17, CALLE 16 DE LA CALLE PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 16 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LA CALLE 17 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR U | -89.5254 | 20.4043
YUC210201936562 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 26 EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 28 LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH. | -89.5122 | 20.3683
YUC210201936632 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 32A PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 34 EN LA MISMA CUADRA DEL PARQUE DEL BARRIO DE SAN JUAN | -89.3374 | 20.5334
YUC210201936634 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 11 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BÉISBOL MUNICIPAL EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN | -89.3376 | 20.5424
YUC210201936656 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 18A A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL. | -89.3298 | 20.5319
YUC210201942837 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201936122 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 22 EXHACIENDA BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 17 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN. | -89.8324 | 20.854
YUC210201936211 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 4 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 2 SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE 39 LUMINARIAS EN LA ZAP 31101000010348 EN DIVERSOS PUNTOS. | -89.7355 | 20.8789
YUC210201936235 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 21 COLONIA SAN ENRIQUE, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 19 DE LA CALLE PRINCIPAL DE TICUL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LA CALLE 40, DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZANDO UNA CUADRA Y DOBLAR DE NUEV | -89.5466 | 20.3972
YUC210201938685 | Yucatán | Mérida | Mérida | Campus Ciencias Sociales, Gran San Pedro Cholul, Cholul, 97305 Mérida, Yuc. | -89.6245 | 20.967
YUC210201940483 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 129 579, San Antonio Xluch I, 97290 Mérida, Yuc., México | -89.6352 | 20.927
YUC210302001370 | Yucatán | Kantunil | Holcá | HOLCA | -89.0365 | 20.7964
YUC210302004697 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | 4VXP+F9 Tizimín, Yuc., México | -88.114 | 21.1487
YUC210302004884 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 21 & C. 16, 97470 Tixkokob, Yuc., México | -89.3924 | 21.0024
YUC210302005024 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 47 Diag. & C. 20, Las Brisas, 97144 Mérida, Yuc., México | -89.588 | 20.9828
YUC210302005191 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10 641, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México | -89.5838 | 20.9602
YUC210302005196 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 46-B 725, Cinco Colonias, 97280 Mérida, Yuc., México | -89.6166 | 20.936
YUC210201929542 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 27 SE UBICA A CUATRO CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICTOR CERVERA PACHECO EN LA CALLE 29 | -88.1606 | 21.1566
YUC210201929402 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY YUCATAN DEL AGEB 3109000010041 | -89.5114 | 20.8106
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 75 1119, Cinturón Verde, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6761 | 20.9527
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 33, Sta Maria Chuburná, Mérida, Yuc., México | -89.5661 | 20.9998
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 8 460, Montebello, 97113 Mérida, Yuc., México | -89.593 | 21.0265
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32¿, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6078 | 21.0185
YUC210302002414 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 136 988, Xoclán Susulá, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.675 | 20.9576
YUC210302004656 | Yucatán | Tecoh | Pixyá | 97823 Pixyá, Yuc., México | -89.4142 | 20.6419
YUC210302004672 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 69, Centro, Kanasín, Yuc., México | -89.5517 | 20.9576
YUC210302004717 | Yucatán | Umán | Umán | Av. Internacional 1670, Itzincab, 97392 Umán, Yuc., México | -89.7126 | 20.9108
YUC210302005182 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 127-B 2061, Serapio Rendón, 97285 Mérida, Yuc., México | -89.6152 | 20.9291
YUC210302005229 | Yucatán | Mérida | Mérida | Cto Colonias 17, Sambulá, 97259 Mérida, Yuc., México | -89.647 | 20.959
YUC210301960892 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 198 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21. | -89.4839 | 20.9646
YUC210301965000 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 385 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.691 | 21.1489
YUC210301969923 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 155-A 312 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN CALLE 161 X 88A Y 90 AVA | -89.6537 | 20.9183
YUC210301963607 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-B1 111 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 511 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y | -89.6374 | 20.8976
YUC210301963613 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-B1 85 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 608 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y | -89.6363 | 20.8977
YUC210301966248 | Yucatán | Mérida | Kikteil | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 336 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 X 19 Y | -89.6909 | 21.129
YUC210301969531 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 19 Y 19A AVANZAR 203 MTS AL | -89.7071 | 21.0191
YUC210301966262 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1 | -89.6889 | 21.152
YUC210301969564 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES CAUCEL UBICADO EN CALLE 21 X 34 AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ORIENTE | -89.712 | 21.0207
YUC210301965130 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 13 INTERIOR 0 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MANTIAS COSGAYA A 348 MTS AL PONIENTRE SOBRE LA CALLE 17 AL NOR | -89.7088 | 21.1002
YUC210301966304 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16-DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 259 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA SOBR | -89.7293 | 21.1243
YUC210301964615 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5582 | 20.8821
YUC210301964616 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 217 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5582 | 20.8821
YUC210301965438 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 10 Y 20 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.7046 | 21.0964
YUC210301966326 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 476 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y 31. | -89.7173 | 21.0844
YUC210301962763 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78 512 A INTERIOR 0 COLONIA MÉRIDA CENTRO, 97000 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 65, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 575 MTS AL ORIENTE PARQUE ZOOLOGICO DEL CENTENARIO UBICADO SOBRE LA CALLE 59 X 84 | -89.6356 | 20.9679
YUC210301964630 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179 406 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL A 140 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 187 | -89.634 | 20.9016
YUC210301968816 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 B1 123 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA LA GUADALUPANA A 120 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 60 Y | -89.6381 | 20.8976
YUC210301963394 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 13 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA XCUNYA A 370 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 120 MTS AL PONIENTE SOBRE L | -89.6139 | 21.1365
YUC210301960737 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 51 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 230 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 | -89.5984 | 20.8843
YUC210301960907 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 23 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 237 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20. | -89.6189 | 20.792
YUC210301960918 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 488 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49. | -89.597 | 20.882
YUC210301960928 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 44 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 49, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 362 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 42 X 45 Y 49. | -89.5985 | 20.8862
YUC210301966944 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 6 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 170 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 Y 10 MTS AL | -89.7027 | 21.0972
YUC210301968853 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-B 212 0 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 138-B DIAG Y CALLE 140, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM UBICADA SOBRE LA CALLE 75 X | -89.6829 | 20.9513
YUC210301969772 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-B 293 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE | -89.6532 | 20.9158
YUC210301963452 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44-A Y , SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA GASOLINERA DE LA CALLE 79 A MANO IZQUIERDA Y DE AHÍ DAR VUELTA A MANO DERECHA EN LA CALLE 44 HASTA LLEGAR | -88.1492 | 21.1252
YUC210301964863 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 286 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6909 | 21.1514
YUC210301962892 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO | -89.5748 | 20.8686
YUC210301966593 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-B 377 0 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-B Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 129 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA SOBRE | -89.6174 | 20.9365
YUC210301963048 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 INTERIOR 0 0 COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA CHICHISUAREZ A 360 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.5547 | 21.0022
YUC210301969723 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 167 345 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 86 Y CALLE 88B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 88B X 161 | -89.6519 | 20.9122
YUC210301965502 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 ESQ. Y CALLE 17 A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 200 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.7265 | 21.1223
YUC210301966953 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 150 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 Y 150 MTS | -89.7063 | 21.0997
YUC210301968435 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 490 0 INTERIOR 0 COLONIA ESPERANZA, 97169 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE SONORA UBICADA EN CALLE 61 X 12 Y 14 AVANZAR 188 MTS AL O | -89.5943 | 20.9653
YUC210301962227 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 270 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA CHABLEKAL UBICADO EN CALLE 20 X 19 AVANZAR 96 MTS A | -89.5791 | 21.0979
YUC210301964341 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 30 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CARRETERA CARRETERA A COSGAYA, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA NOC AC A 190 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 30 | -89.7176 | 21.0827
YUC210301961227 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE SIETE HACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, SE UBICA A ESQUINA Y MEDIA DELCENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.7559 | 21.0437
YUC210301963171 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 8 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 262 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 4 X 10. | -89.7036 | 21.0983
YUC210301968488 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47 301 0 INTERIOR SN COLONIA AVILA CAMACHO, 97159 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA UBICADA EN CALLE 41 X 4 Y 6. AVANZAR 160 MTS A | -89.5831 | 20.9756
YUC210301965168 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 29 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , CALLE 32 DIAG LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 5 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.717 | 21.0809
YUC210301968547 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 143 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4815 | 21.0336
YUC210301968551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A | -89.6152 | 20.9372
YUC210301961375 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 24 INTERIOR 0 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 338 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X | -89.7166 | 20.945
YUC210301965215 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN MATIAS COSGAYA A 133 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 AL SUR 84 MT | -89.7033 | 21.0971
YUC210301968601 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16-A Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 171 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA UBICADA SOBRE LA CALLE 18 | -89.4794 | 21.0333
YUC210301960967 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 384 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.485 | 20.9631
YUC210301964574 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA ESCUELA MULTIGRADO CONAFE UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 23. | -89.5578 | 20.8811
YUC210301965286 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA COSGAYA A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 12 Y 30 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.7056 | 21.0965
YUC210301965317 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAG Y CALLE 33, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 300 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA SOBRE LA CALLE 28 X 29 Y | -89.7177 | 21.078
YUC210301965333 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 10-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 90 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.727 | 21.1215
YUC210301961043 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 21 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 175 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA SOBRE LA CALLE 24 X | -89.6562 | 20.8672
YUC210301965360 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA COSGAYA, 97303 COSGAYA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 153 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 17 X 10 Y 12. | -89.7053 | 21.097
YUC210301964800 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 567 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1487
YUC210301963005 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 53 INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA HACIENDA DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 300 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 42 Y 90 MTS AL | -89.5981 | 20.8837
YUC210301964233 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 250 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 280 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.7303 | 20.9767
YUC210301964836 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 447 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6913 | 21.1499
YUC210301964840 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 405 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6909 | 21.1503
YUC210402012184 | Yucatán | Chemax | San José Chahuay | PUEBLO SAN JOSE CHAHUAY, 97770 SAN JOSÉ CHAHUAY, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 15.1KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.8376 | 20.7551
YUC210402012191 | Yucatán | Umán | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DEUMÁN | -89.684 | 20.8816
YUC210402012197 | Yucatán | Tizimín | Kabichén | PUEBLO KABICHEN, 97710 KABICHÉN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE KABICHEN ESTA SITUADAEN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍNEN EL ESTADODE YUCATÁN ESTÁ A 20 METROS DEALTITUD | -87.9575 | 21.149
YUC210402012198 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , ESTA UBICADO EN LA REGION ORIENTE DEL ESTADO | -88.2941 | 20.6426
YUC210402012199 | Yucatán | Chemax | Tulín | PUEBLO TULIN, 97770 TULÍN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 7.5 KILÓMETROS DECHEMAX | -88.0088 | 20.6591
YUC210402012200 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA | -88.8952 | 21.3914
YUC210402012203 | Yucatán | Tzucacab | Tigre Grande | PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A UNA ALTURA MEDIANA ALTURA DE 70 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR EN LA LOCALIDAD TZUCACAB | -89.0419 | 19.71
YUC210402012205 | Yucatán | Chemax | Pabalam | PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , PABALAM SE ENCUENTRA A 14.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.8286 | 20.7373
YUC210301954142 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO OXCUM, 97393 SUBINCANCAB, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12 LA ACCION SE ENCUNTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CENTRO | -89.7631 | 20.9476
YUC210301954179 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 31, CALLE 16 LA ACCION SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -89.45 | 20.8075
YUC210301954183 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 17A PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA EN UNA ZONA EN CONSTRUCCION AL NORTE DE LA CIUDAD | -89.4514 | 20.8188
YUC210301954308 | Yucatán | Umán | Dzibikak | PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD E DZIBIKAK SE LOCALIZA A 31.2 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.7913 | 20.9015
YUC210302002820 | Yucatán | Mérida | Dzityá | C. 18 92, 97302 Dzityá, Yuc., México | -89.6771 | 21.0528
YUC210302001720 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | C. 17 92, 97307 Sierra Papacal, Yuc., México | -89.7253 | 21.1221
YUC210302001257 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 A POR 100 Y 102 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001731 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | Carr Temozón - Chablekal Sn, Temozón Nte, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.5955 | 21.0639
YUC210302003256 | Yucatán | Mérida | Dzityá | C. 11 4501, 97302 Dzityá, Yuc., México | -89.6759 | 21.0554
YUC210302003269 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 14 ¿ 285, Santa Gertrudis Copo, 97300 Mérida, Yuc., México | -89.5963 | 21.0384
YUC210302002595 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | Por 20A y 17C, Carr. Mérida - Progreso S/N, 97308 Xcanatún, Yuc., México | -89.629 | 21.0796
YUC210302001314 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 POR 34 Y 36 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001353 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 18 KIMBILA | -89.0197 | 20.933
YUC210302001374 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | SAHCABA | -89.2451 | 20.8162
YUC210302002968 | Yucatán | Peto | Yaxcopil | 338R+HM Yaxcopoil, Yuc., México | -88.9084 | 20.0665
YUC210302003341 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | Chumbec, Yuc., México | -88.8136 | 20.8003
YUC210302003342 | Yucatán | Motul | Kancabal | 97443 Kancabal, Yuc., México | -89.2592 | 21.1102
YUC210302003351 | Yucatán | Chichimilá | Chan Pich | Chichimilá, Yuc., México | -88.2167 | 20.6319
YUC210301953922 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 ATRAS LA CALLE 15 DEL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK | -89.2559 | 20.8784
YUC210302004172 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 115, Castilla Cámara, Mérida, Yuc., México | -89.6341 | 20.9362
YUC210302004176 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-J 112, Santa Cruz, 97295 Mérida, Yuc., México | -89.6706 | 20.8913
YUC210301954158 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 TIMUCUY, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 LA ACCION SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE UCU LOCALIDAD DE YAXCHE DE PEON | -89.7555 | 21.0436
YUC210301954169 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 29 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL SUR DE LA LOCALIDAD. | -89.4565 | 20.809
YUC210301954203 | Yucatán | Acanceh | Tepich Carrillo | CALLE CONOCIDO PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.4965 | 20.8783
YUC210302001003 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 18 HUHI | -89.1622 | 20.725
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 28 183, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6403 | 21.0089
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida |  | Ampliación Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc., México | -89.6878 | 20.9768
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | Francisco I. Madero, Mérida, Yuc., México | -89.6569 | 20.9697
YUC210302001687 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 36 500A, San Ramón Nte, 97117 Mérida, Yuc., México | -89.6087 | 21.0246
YUC210302003607 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | Hunxectaman, Yuc., México | -89.739 | 20.906
YUC210301990330 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 TERRENO EN CONSTRUCCION CASA DE PAJA | -87.9271 | 20.6523
YUC210301991454 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 20 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA EN CONSTRUCCION EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA | -87.6693 | 20.8677
YUC210301991466 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 29 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UNA CASA DE | -87.6771 | 20.8503
YUC210301983985 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE VARIAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 20X1Y17 20X15 15X20Y2420X15Y13 25X18 | -89.7452 | 21.0347
YUC210301988559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 177 720 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 376 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III UBICAD | -89.653 | 20.9029
YUC210301989863 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA COLOR AZUL CON TECHO DE CARTON CON A | -87.9356 | 20.6508
YUC210301990506 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE CARTON A L | -87.9408 | 20.6583
YUC210301990510 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE MADERA Y DE PAJA ALADO SE ENCUENTRA UNA | -87.9368 | 20.6567
YUC210301990542 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 30 CASA DE DE MATERIAL DE BLOCK COLOR BLANCO | -87.9425 | 20.6546
YUC210301990546 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TE | -87.9381 | 20.6517
YUC210301990548 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MATERIAL DE BLOCK SIN COLOR PUERT | -87.9296 | 20.6535
YUC210301990571 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 5 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, SE ENCUENTRA UBIACDO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 5 CASA DE MADERA Y CON TECHUMBRE DE CARTON | -87.9365 | 20.6653
YUC210301991083 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX CASA DE MADERA Y TECHO DE CARTON Y A UNA ESQUINA SE ENCUENT | -87.9335 | 20.6513
YUC210301991085 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MADERA Y TECHO DE CARTON , ENFRENTE DE U | -87.9308 | 20.6655
YUC210301991089 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -87.7332 | 20.9259
YUC210301991488 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 18 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA LA FAR | -87.6688 | 20.857
YUC210301989986 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 A CASA DE BLOCK PUERTA DE MADERA EN LA ESQUINA | -87.9347 | 20.6597
YUC210301990008 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 29 A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 A CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON ALA | -87.9416 | 20.6504
YUC210301990013 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 8 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 10 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR MOST | -87.9312 | 20.6512
YUC210301990015 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 21 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA | -87.9299 | 20.6537
YUC210301987103 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 32 CASA DE PAJA REJAS DE MADERA ENFRENTE SE ENCUENT | -87.945 | 20.6536
YUC210301991896 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 46 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CARRETERA MERIDA OXKUTZCAB, A UNA CUADRA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3469 | 20.5412
YUC210301989156 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 37 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 39 CERCA DE ABARROTES SOTO | -89.2761 | 20.2076
YUC210301991444 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 15 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE | -87.6679 | 20.8634
YUC210301987033 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 9, CALLE 22 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 7 CASA COLOR AZUL DE MATERIAL BLOCK CON | -87.9367 | 20.6639
YUC210301990514 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 9 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 B, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 9 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR BLANCO EN | -87.9371 | 20.6635
YUC210301990516 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 CASA DE PAJA ENFRENTE DE UNA CASA DE DOS | -87.9412 | 20.6514
YUC210301990517 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR VERDE A TRES CUA | -87.934 | 20.6469
YUC210301990520 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE PIEDRA EN FRENTE SE ENCUENTRA UNA | -87.9298 | 20.6536
YUC210301990521 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK EN LA PUERTA SE ENCUENTRAN MA | -87.9381 | 20.6657
YUC210301990538 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 CASA DE MADERA Y PAJA ENFRENTE DE LA TI | -87.9364 | 20.6545
YUC210301990540 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 9 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 B, SE ENCUENTRA UBICIADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 9 CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON ALADO | -87.9375 | 20.6635
YUC210301992338 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y , CALLE 11 A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 50 DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3423 | 20.5404
YUC210301991037 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 26 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA BLAN | -87.94 | 20.6617
YUC210301992350 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 35 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 33 A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3385 | 20.5285
YUC210301992368 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 20 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS PRINCIPE XIU DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3289 | 20.5365
YUC210301989560 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 750 MTS AL ORIENTE SO | -89.6983 | 21.015
YUC210301991053 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 34, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 32 CASA DE MATERIAL DE BLOCK EN LA PUERTA HA | -87.9444 | 20.6562
YUC210301991057 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE PAJA ADELANTE CASA DE MATERIAL EN CONSTR | -87.9428 | 20.6514
YUC210301991064 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE BLOCK COLOR AZUL PUERTAS DE MAD | -87.9302 | 20.6586
YUC210301991067 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 5, SE ENCUENTRA UNBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE MADERA CON TECHO DE CARTON, A UNA | -87.9241 | 20.6627
YUC210301992377 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 25 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DEL BARRIO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.34 | 20.5338
YUC210301991071 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 A Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE LAMINAS | -87.9381 | 20.6658
YUC210301991073 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TECHO DE CA | -87.9396 | 20.6593
YUC210301991078 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 29 B PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 A Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 B CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UNA | -87.9366 | 20.6621
YUC210301986734 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE VALLADOLID YUCATÁN MÉXICO POR EL SURESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 49 2.9 KM CONTINUA POR CARRETERA VALLADOLID 3 | -88.147 | 20.6453
YUC210301988896 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 12 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LACALIDAD DE OPICHEN EN LA CALLE 12 POR 23 Y 25 | -89.8524 | 20.548
YUC210301989825 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 29, SE ENCUNETRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 22 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUESRTAS Y | -87.9384 | 20.6502
YUC210301989829 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 43 CERCA DE TACOS DSONIA Y KOOX HANAL SUSHI | -89.2825 | 20.2077
YUC210301990191 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MATERIAL DE BLOCK COLOR AZUL TECHO DE PAJ | -87.9347 | 20.6471
YUC210301989974 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE PAJA Y MADERA EN LA PUERTA HAY UNA PALME | -87.9415 | 20.6598
YUC210301974223 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | CALLE CALLE 35 PUEBLO DZBZIBACHI, 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 22, CALLE 37 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 35 X 28 Y 32 Y CALLE 32 X 33 Y 35 DE LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI | -90.1247 | 20.5719
YUC210301971031 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 64 INTERIOR SN COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 346 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187E Y | -89.641 | 20.8928
YUC210301974258 | Yucatán | Halachó | Sihó | CALLE 17 PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 17 X 20 Y 22 RUMBO A LAS GRANJAS DE BACHOCO. | -90.1656 | 20.4894
YUC210301979877 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 11 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 11 CASA DE MADERA Y PAJA EN LAESQUINA SE ENCUENTRA U | -87.9376 | 20.6621
YUC210301979904 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA DE PAJA SOBRE ESA MISMA CALLE SE ENC | -87.9367 | 20.6501
YUC210301979576 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 14, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 VIVIENDA EN CONSTRUCCION ENFRENTE SE ENCU | -87.9349 | 20.6464
YUC210301982329 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | CALLE 20 PUEBLO CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 19 EL PROYECTO SE RALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHEN EN LAS SIG DIRECCIONES21 X 1821 X 12 Y 1418 X 1920 X | -89.9127 | 20.5672
YUC210301979595 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 34 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 32, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 CASA EN CONSTRUCCION EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA E | -87.9465 | 20.6539
YUC210301978974 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 CASA DE BLOCK LA PRIMERA PIEZA ALADO HAY UNA CASA | -87.9375 | 20.654
YUC210301979857 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 30 CASA DE PAJA CON REJA DE MADERA ENFRENTE | -87.9421 | 20.6578
YUC210301979038 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 15 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 15 CASA DE BOCK CON TECHO DE CARTON E | -87.9346 | 20.6582
YUC210301979054 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 25 CASA DE BLOCK COLOR AMARILLA CON PUERTAS BLANCAS | -87.9434 | 20.6541
YUC210301979060 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 22 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 27 CASA DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA EN LA ESQUINA SE ENCUENT | -87.9383 | 20.6519
YUC210301974307 | Yucatán | Halachó | Sihó | CALLE 23 PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 25 CALE 23 X 18 Y 24 RUMBO A TANCUCHE FRENTE AL TEMPLO EVANGELISTA | -90.1647 | 20.486
YUC210301974326 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 15 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 20, CALLE 15 LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 X 17 Y 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU. | -90.1633 | 20.5502
YUC210301974423 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE 20 X 19 Y 21 EN HALACHO YUCATAN | -90.0819 | 20.4777
YUC210301974434 | Yucatán | Halachó | Sihó | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SIHO, 97835 SIHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA CANCHA DE BASQUET BOL EN LA LOCALIDAD DE SIHO. | -90.1638 | 20.4866
YUC210302003597 | Yucatán | Sudzal | Nuevo Tzalam | Sudzal, Yuc., México | -88.9889 | 20.8706
YUC210302001739 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 34 253-3, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6189 | 21.0311
YUC210302002933 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | Tixhualatún, Yuc., México | -88.8878 | 20.179
YUC210302002936 | Yucatán | Mérida | Tamanché | C. 20 20, Tamanche, 97308 Tamanché, Yuc., México | -89.6415 | 21.1388
YUC210302002946 | Yucatán | Peto | Papacal | Papacal, Yuc., México | -88.8167 | 20.1531
YUC210302002949 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | 97964 Noh-Bec, Yuc., México | -89.0425 | 19.8703
YUC210402006901 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE TEKOM A UNA CUADRA DEL PARQUE Y LA IGLESIA PRINCIPAL | -88.2647 | 20.6041
YUC210402006902 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26 A, CALLE 28 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA CALLE 28 POR 26 A Y | -88.1947 | 20.7018
YUC210402006909 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATAN CERCA DE VALLADOLID LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LADO DE UNA CAPILLA | -88.4313 | 20.3164
YUC210402006915 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD ES UN FRACCIONAMIENTO SIN NUMERACION | -88.2629 | 20.6089
YUC210402006917 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLEJON 17 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 19, CALLE 19 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 17 X 15 Y 19 ATRAS LA CALLE DEL 19 MUNICIPIO CHIKINDZONOT DE LOCALIDAD | -88.4892 | 20.3366
YUC210402006918 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 12 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UN TEMPLO SOBRE LA CALLE 12 | -88.2661 | 20.604
YUC210402006921 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 13 POR 16 Y 14 EN LA ZONA CENTRO A DOS CALLES DEL CENTRO | -88.2721 | 20.5367
YUC210402006925 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 7 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA DISTANCIA DE MÉRIDA A TIXCACALCUPUL ES DE 169 KM. EL TIEMPO ESTIMADO DE LA RUTA DE VIAJE ENTRE LAS DOS | -88.2677 | 20.5388
YUC210402006928 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL. | -88.2742 | 20.5378
YUC210402006930 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 5 CUADRAS DEL CENTRO. | -88.2646 | 20.536
YUC210402006931 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 20 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD DE | -88.4866 | 20.3311
YUC210402006932 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 15 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -88.3132 | 20.7193
YUC210402006935 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 18 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 X 37 Y 39 ATRAS LA CALLE 18 DEL MUNICIPIO DE DZITAS LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5292 | 20.8361
YUC210402006937 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 34 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 36 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 30 X 21 Y 23 ATRAS LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5304 | 20.8436
YUC210402006944 | Yucatán | Cuncunul | X-Akabchén | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CUNCUNUL, 97766 X-AKABCHÉN, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAKABCHÉN ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATAN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOM | -88.5219 | 20.5112
YUC210302003908 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 49 564f, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6351 | 20.9766
YUC210302003927 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 67¿ 818, Nueva Mulsay I, 97249 Mérida, Yuc., México | -89.6512 | 20.9579
YUC210402006947 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y , EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 POR 18 DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5305 | 20.8338
YUC210402006951 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 X1 3 Y 15 ATRAS CALLE SN DEL MUNICIPIO DZITAS DE LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5246 | 20.8437
YUC210402006959 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 15 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 15 X 26 Y24 | -88.528 | 20.8434
YUC210402006963 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE UN TEMPLO AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.2196 | 20.6333
YUC210402006965 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 24 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 22 X 41 Y 43 | -88.5304 | 20.8342
YUC210402006967 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS SOBRE LA CARRETERA PRNCIPAL | -88.2129 | 20.6385
YUC210402006970 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 21 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 19 DZITÁS ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO. LA ACCION SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 14 | -88.525 | 20.8408
YUC210402006971 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5507 | 20.5966
YUC210402006974 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.4776 | 20.3889
YUC210402006978 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , XOCEMPICH ES UNA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN EL ESTADO DE YUCATÁN LOCALIZADO EN EL SURESTE DE MÉXICO. LA ACCION SE ENCUENTRA | -88.5729 | 20.7718
YUC210402006981 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 19A, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.487 | 20.3349
YUC210402006982 | Yucatán | Chankom | Xanlá | PUEBLO XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XANLÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.495 | 20.5169
YUC210402006985 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 12 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11 A, CALLE 14 KAUA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO, UBICADA APROXIMADAMENTE 16 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA | -88.4166 | 20.6205
YUC210402006988 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 7 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 KAUA ES UNA LOCALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO UBICADA APROXIMADAMENTE 16 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CIUDA | -88.4136 | 20.6238
YUC210402006990 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -88.3447 | 20.6514
YUC210402006993 | Yucatán | Chankom | X-Cocail | PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5648 | 20.5724
YUC210302001242 | Yucatán | Mérida | Mérida | AVENIDA MADERO POR 28 Y 32 | -89.6245 | 20.967
YUC210302004027 | Yucatán | Muna | Muna | C. 31 184, Muna, 97840 Muna, Yuc., México | -89.7104 | 20.4802
YUC210402007005 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 21 LA VIVIENDA SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.628 | 20.8674
YUC210402007016 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCAH SE LOCALIZA A 13 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATANJ | -88.4506 | 20.4788
YUC210302001265 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 POR 47 Y 49 A | -89.6245 | 20.967
YUC210302004068 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 79¿ 595, Sambulá, 97259 Mérida, Yuc., México | -89.6509 | 20.9544
YUC210402007019 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 35 DE LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5118 | 20.5675
YUC210402007021 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 23 LA VIVIENDA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL Y EN FRENTE DE UNA CAPILLA | -88.6317 | 20.8682
YUC210402007022 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD POR ELPARQUE | -88.5521 | 20.5968
YUC210402007027 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 19 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCION SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.6278 | 20.8672
YUC210402007029 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA VIVIENDA SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA TUNKAS QUINTANARRO | -88.6355 | 20.8716
YUC210402007031 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XBOHOM SE LOCALIZA A 4.1 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CANKOM | -88.4762 | 20.5588
YUC210402007034 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARRETERA TEPICH VALLADOLID | -88.2625 | 20.6086
YUC210402007035 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA AL ESTE DE LA LOCALIDAD | -88.6317 | 20.8698
YUC210402007040 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL | -88.6355 | 20.8717
YUC210402007042 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5505 | 20.5973
YUC210302001317 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 90 POR 90 -A Y 65 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001360 | Yucatán | Kantunil | Holcá | HOLCA | -89.0365 | 20.7964
YUC210402007045 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOD SE LOCALIZA A 24.7 KILOMETROS DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5718 | 20.4394
YUC210402007049 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 6 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 8 A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD | -88.2627 | 20.6031
YUC210402007051 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | PUEBLO X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO ENFRENTE DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE X BOHOM DEL MUNICPIO DE CHANKOM | -88.4757 | 20.5585
YUC210402007052 | Yucatán | Chankom | X-Cocail | PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE X COCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5642 | 20.5724
YUC210402007055 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO XCOPTEIL, 97759 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 28 POR 30 A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5831 | 20.5132
YUC210402007057 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 14 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN LA CALLE 15 POR 16 Y 14 | -88.2999 | 20.6379
YUC210402007060 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | PUEBLO SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL LA ACCION SE ENCUENTRA DEL LADO | -88.3437 | 20.6519
YUC210402007062 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 22 Y 18 ATRAS CALLE SN DEL MUNICIPIO DE DZITAS LA LOCALIDAD DE DZITAS | -88.5294 | 20.8353
YUC210402007064 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , CHANCHICHIMILÁ ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT ESTADO DE YUCATÁN EN MÉXICO. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN D | -88.4736 | 20.3897
YUC210402007066 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 18 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 23, CALLE 20 CHIKINDZONOT ES UNA LOCALIDAD DE YUCATÁN EN MÉXICO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO LA VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALL | -88.4854 | 20.3301
YUC210402008665 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 27 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, PROYECTO UBICADO EN ZONA CENTRO DIRIGIÉNDOSE AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -89.4698 | 20.7439
YUC210302001367 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 36 HOMUN | -89.2857 | 20.7395
YUC210302003257 | Yucatán | Mérida | Cheumán | Sin Nombre Núm. 3 563, 97315 San Antonio, Yuc., México | -89.5975 | 20.8867
YUC210302003260 | Yucatán | Mérida | Chablekal | C. 18 123, Chablekal, 97302 Chablekal, Yuc., México | -89.5749 | 21.1
YUC210302004187 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 17 98-C, Chuburná de Hidalgo, 97205 Mérida, Yuc., México | -89.6293 | 21.0148
YUC210302004190 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50, Francisco de Montejo, Mérida, Yuc., México | -89.6462 | 21.0317
YUC210402007067 | Yucatán | Chankom | Xkatún | PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA XCALAKOPXCALAKDZONOT A 100 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKATÚN DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | -88.5439 | 20.6317
YUC210402007068 | Yucatán | Chankom | Muchucuxcáh | RANCHERIA MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO Y DE UNA CAPILLA | -88.4507 | 20.4787
YUC210402007069 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 39, CALLE 40 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITAS EN EL MUNICIPIO DE DZITAS EN LA CALLE 22 POR 39 Y 40 | -88.5296 | 20.8353
YUC210402007070 | Yucatán | Chankom | Ticimul | RANCHERIA TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA | -88.552 | 20.5968
YUC210402007072 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | RANCHERIA X-BOHOM, 97758 X-BOHOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE AL CAMPO | -88.4762 | 20.5587
YUC210402007075 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | PUEBLO CHANCHIMILA, 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA DEL MUNICIPIO | -88.4769 | 20.3887
YUC210402007076 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA ESTA UBICADA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.5718 | 20.4391
YUC210402007077 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION ESTA EN LA LOCALIDAD DE KAUA MUNICIPIO DE KAUA EN LA DIRECCION CALLE 15 POR 6 Y 8 | -88.4132 | 20.6187
YUC210402007078 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 POR 20 EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | -88.4881 | 20.3292
YUC210402008666 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLEJON 20 PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , PROYECTO UBICADO EN CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE 20 DIRIGIÉNDOSE AL SUR DE LA LOCALIDAD | -89.8326 | 20.8442
YUC210402008672 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , PROYECTO UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD UNA ESQUINA AL NORTE DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE UNE A LAS DEMÁS LOCALIDADES | -89.104 | 20.8614
YUC210402009035 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA | -89.4811 | 20.7443
YUC210402009039 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, ESTÁ UBICADO A UNOS METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA CRISTO LA ROCA | -89.4807 | 20.7446
YUC210302003312 | Yucatán | Sudzal | Kancabchén de Valencia | Carr. Kancabchén de Valencia, Yucatán, México | -88.8458 | 20.7407
YUC210302003332 | Yucatán | Hunucmá | San Antonio Chel | 97353 San Antonio Chel, Yuc., México | -89.8142 | 20.9961
YUC210302003360 | Yucatán | Peto | Dzonotchel | Dzonotchel, Yuc., México | -88.7611 | 20.1089
YUC210402009094 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 30 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30-A EL MUNICIPIO DE TECOH SE LOCALIZA A 34.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.4749 | 20.7535
YUC210402008433 | Yucatán | Tekal de Venegas | San Felipe | PUEBLO SAN FELIPE, 97536 SAN FELIPE, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ SITUADO A 12.2 KILÓMETROS DE TEKAL DE VENEGAS QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE | -88.832 | 21.0162
YUC210302001014 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 18 PETO | -88.924 | 20.1259
YUC210302001235 | Yucatán | Mérida | Mérida | AVENIDA MÉRIDA 2000 POR AVENIDA MADERO | -89.6245 | 20.967
YUC210302004192 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 80 498A, Barrio de Santiago, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6358 | 20.9714
YUC210302001377 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | SAN ANTONIO CHUC | -88.7523 | 20.9023
YUC210402012105 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 18.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9223 | 20.8236
YUC210402012112 | Yucatán | Chankom | Xkatún | CALLE CONOCIDO PUEBLO XCATUN, 97759 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA LOCALIDAD DE XKATÚN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA VIVIENDA | -88.544 | 20.6317
YUC210402012113 | Yucatán | Chemax | Santa Cruz | PUEBLO SANTA CRUZ, 97774 SANTA CRUZ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 29.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.7488 | 20.8495
YUC210402012114 | Yucatán | Tizimín | Yaxchekú | PUEBLO YAXCHEKÚ, 97710 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , YAXCHEKÚ SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL | -87.9334 | 21.2072
YUC210302001746 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 73 132, Montes de Amé, 97115 Mérida, Yuc., México | -89.6161 | 21.0319
YUC210402008510 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 33 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 35 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MS | -88.7899 | 21.1942
YUC210402008519 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 B PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MSN | -88.7888 | 21.2092
YUC210402012119 | Yucatán | Chemax | Kantó | PUEBLO CHEMAX, 97776 KANTÓ, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 8.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.9996 | 20.7045
YUC210402012088 | Yucatán | Chemax | Mucel | PUEBLO MUCEL, 97774 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , MUCEL SE ENCUENTRA A 28.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX | -87.8391 | 20.8957
YUC210402013819 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75-D 729 2 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 7 | -89.6994 | 20.9505
YUC210402013843 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77-C 462 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 34, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN CALLE 32 X | -89.6872 | 20.9499
YUC210302003873 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 22 40, Sta Rosa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5551 | 20.9458
YUC210302002811 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | 3C73+FH Mérida, Yuc., México | -89.5961 | 21.0636
YUC210402013151 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 20 INTERIOR 0 0 COLONIA TEMOZÓN NORTE, 97302 TEMOZÓN NORTE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN EL COSTADO ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE | -89.5962 | 21.0645
YUC210402013890 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 350 0 INTERIOR 0 COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ UBICADA EN CALLE 46 X 11 Y 13 DE LA COLI | -89.6494 | 21.0196
YUC210402013894 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75-B 653 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN CALLE 42 X 77 | -89.6968 | 20.9518
YUC210402011742 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 PUEBLO , 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE UN TEMPLO | -88.3053 | 21.0146
YUC210402013578 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 35 337 INTERIOR 0 COLONIA MELCHOR OCAMPO, 97165 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA A 119 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 35 | -89.5655 | 20.9761
YUC210402013608 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-B 1160 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 93 MTS AL NORTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA SOBRE LA CALLE 138 X | -89.6793 | 20.9498
YUC210301966272 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 8 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 16 Y 1 | -89.6889 | 21.152
YUC210301960922 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 233 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA SOBRE LA CALLE 23 X 18A Y 20 | -89.6206 | 20.7899
YUC210301996577 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 33 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, CALLE 35 CERCA DE DULCE EMPORIO Y MODELORAMA PELOCHAS | -89.2839 | 20.2133
YUC210301961021 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , CALLE 19 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 571 MTS AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 104 ROMULO ROZA UBICADA EN LA CALLE 24 X 19 | -89.6589 | 20.8661
YUC210302004579 | Yucatán | Mérida | Mérida | Otro Sin Referencia 696, Emilio Portes Gil, 97167 Mérida, Yuc., México | -89.5881 | 20.9611
YUC210302004583 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 65 434, entre 50 y 48, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6165 | 20.9634
YUC210302004586 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 125¿ 412, Zazil-Há, 97298 Mérida, Yuc., México | -89.6226 | 20.9293
YUC210302004587 | Yucatán | Progreso | Chelem | C. 23 976, Chelem, 97336 Chelem, Yuc., México | -89.7368 | 21.2678
YUC210302004616 | Yucatán | Conkal | Conkal | C. 24 131B, Conkal, 97345 Conkal, Yuc., México | -89.5231 | 21.0692
YUC210302004619 | Yucatán | Ixil | Ixil | C. 17 530, Ixil, 97343 Ixil, Yuc., México | -89.4827 | 21.155
YUC210302004673 | Yucatán | Umán | Umán | C. 12 159, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.742 | 20.8758
YUC210302004684 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 20, Francisco Villa, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5562 | 20.9604
YUC210302004686 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | 97800, C. 19 96, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -90 | 20.5848
YUC210302004690 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32 495, Centro, 97000 Centro, Yuc., México | -89.6054 | 20.9644
YUC210302004702 | Yucatán | Temozón | Temozón | RQ4V+72 Temozón, Yuc., México | -88.2075 | 20.8056
YUC210302004723 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 26 807, Fidel Velázquez Segunda Etapa, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5708 | 20.9684
YUC210302004729 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 115 522A, Castilla Cámara, 97278 Mérida, Yuc., México | -89.6321 | 20.9357
YUC210302004752 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av Miguel Hidalgo 216 Colonia, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc., México | -89.6399 | 20.9879
YUC210302004764 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 21 95, Centro, 97800 Maxcanú, Yuc., México | -89.9963 | 20.5833
YUC210302004765 | Yucatán | Seyé | Holactún | Seyé, Yuc., México | -89.3748 | 20.8363
YUC210302004770 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 133 691, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6475 | 20.9278
YUC210302004773 | Yucatán | Tixkokob | Ekmul | Tixkokob - Sotuta 51, Ekmul, Yuc., México | -89.35 | 20.9658
YUC210302004809 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 7 & C. 24, 97470 Tixkokob, Yuc., México | -89.3962 | 21.0094
YUC210302004868 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 19 130, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.562 | 20.9372
YUC210302004877 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 17A 120, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5506 | 20.933
YUC210302004892 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | C. 24 105D, Tecoh, 97820 Tecoh, Yuc., México | -89.471 | 20.7408
YUC210302004900 | Yucatán | Kanasín | San Antonio Tehuitz | WF69+79 Kanasín, Yuc., México | -89.5316 | 20.9107
YUC210302004912 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | C. 20, Timucuy, Yuc., México | -89.5133 | 20.8107
YUC210302004651 | Yucatán | Ticul | Ticul | C. 22 & C. 25, 97863 Ticul, Yuc., México | -89.531 | 20.3978
YUC210302002960 | Yucatán | Peto | X-Pechil | 24GC+M7 Kambul, Yucatan, México | -88.8793 | 20.0267
YUC210302005015 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 39, Melchor Ocampo, 97165 Mérida, Yuc., México | -89.5663 | 20.9746
YUC210302005017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 & Av. Aleman, Itzimná, 97100 Mérida, Yuc., México | -89.6071 | 20.9898
YUC210302005036 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81 Pte 2368, Unidad Morelos, 97190 Mérida, Yuc., México | -89.6002 | 20.9417
YUC210302005048 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 25 545, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5771 | 20.9733
YUC210302005068 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 45 519, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5808 | 20.9716
YUC210302005079 | Yucatán | Mérida | Mérida | ESQUINA CALLE 29, Calle 38 30, Jesús Carranza, 97109 Mérida, Yuc., México | -89.6064 | 20.9863
YUC210302005253 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 88 825, Emiliano Zapata Sur L, 97297 Mérida, Yuc., México | -89.6453 | 20.928
YUC210402006784 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 49 E INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 E Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 49 E POR 24 Y 26 | -88.1344 | 21.1446
YUC210402006785 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 62 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 33, CALLE 35 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 62 POR 33 Y 35 | -88.158 | 21.1538
YUC210402006786 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Aké | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DZONOT AKÉ, 97710 DZONOT AKÉ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , DZONOT AKÉ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCATÁN. LA ACCION SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO. | -87.936 | 21.2375
YUC210402006790 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 7 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL LOCALIDAD DE POCOBOCH | -88.1124 | 20.9753
YUC210402006793 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 60 B, CALLE 62 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN RN LA CALLE 57 POR 60 B Y 62 | -88.1627 | 21.1417
YUC210402006794 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA CALOTMULTAHCABO DIRECCIÓN HACIA NORTE | -88.0799 | 21.055
YUC210402006797 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 61 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 32, CALLE 36 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 61 POR 32 Y 36 | -88.1424 | 21.1363
YUC210402006798 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALE 27 POR 10 EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7883 | 21.1977
YUC210402006802 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 69 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 46 B, CALLE 48 LA ACCION ESTA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 69 POR 16 B Y 48 | -88.1533 | 21.1331
YUC210402006808 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54 C INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 54 C Y CALLE 69, CALLE 71 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 54 C POR 69 Y 71 | -88.1596 | 21.1329
YUC210402012164 | Yucatán | Motul | Ucí | PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE UCI ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | -89.269 | 21.1279
YUC210402012167 | Yucatán | Chemax | Hoteoch | PUEBLO HOTEOCH, 97770 HOTEOCH, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS ENDIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DECHEMAX | -87.8159 | 20.6953
YUC210402013002 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X | -89.6905 | 21.1518
YUC210402013020 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 435 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 253 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA SOBRE LA | -89.6257 | 20.9228
YUC210402006809 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 5 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 7 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.1445 | 21.3897
YUC210402006811 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 29 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 31 LA ACCION SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL ESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 29 | -88.2734 | 21.2956
YUC210402006812 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 44 POR 35 Y 37 | -88.1459 | 21.1516
YUC210402006816 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 25 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 A Y CALLE 12, CALLE 21 PANABÁ 8203 ES UN POBLADO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.268 | 21.2955
YUC210402006819 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 ENTRE 9 Y 11 LOCALIDAD TIXBACAB DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO. A DOS ESQUINAS DE LA IGLESIA | -88.5141 | 21.095
YUC210402006820 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 35 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 33 A PANABÁ 8203 ES UN POBLADO UBICADO EN EL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN ESPECÍFICAMENTE EN EL MUNICIPIO HOMÓNIMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ZO | -88.2734 | 21.2913
YUC210402006821 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 11 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 11 X 4 Y 6 ATRAS LA CALLE 9 DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO LOCALIDAD DE TIXBACAB | -88.5111 | 21.0934
YUC210402006822 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 15 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.611 | 20.9695
YUC210402006823 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 28 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 27, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 28 POR 27 Y 29 | -88.1816 | 21.017
YUC210402006825 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6, CALLE 8 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL EN LA CALLE 15 POR 6 Y 8 | -88.1139 | 20.973
YUC210402006826 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 14 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO EN LA CALLE 14 POR 9 Y 11 A 2 CALLES DE UN TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB | -88.514 | 21.0947
YUC210402006827 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE TAHCABO ESTÁ SITUADO A 10.7 KILÓMETROS DE CALOTMUL QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN ESTE. LA ACCION SE ENCUENTRA ENFRENTE | -88.0819 | 21.0561
YUC210402006828 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 CIUDAD ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 35 CALLE 22 POR 33 Y 35 LOCALIDAD ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA | -88.3069 | 21.0053
YUC210402006831 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 1 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 1, CALLE 9 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 4 POR 1 Y 9 | -88.597 | 20.9725
YUC210402012173 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | PUEBLO DZILAM DE BRAVO, 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZILAM DE BRAVO SEENCUENTRA EN LA REGIÓN DENOMINADALITORAL NORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNENTRE LA POBLACIÓN DE SANTA CLARA | -88.8927 | 21.3919
YUC210402012180 | Yucatán | Panabá | Loché | PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.5KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DELA LOCALIDAD DE PANABÁ | -88.1462 | 21.3883
YUC210402012660 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXCHE CASARES A 20 MTS. AL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.4988 | 21.034
YUC210402012661 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | CALLE 50 COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 231 Y CALLE 50-E, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE XMATKUIL UBICADO EN CALLE 50 X 251 Y 253 DE A 157 MTS AL SUR | -89.626 | 20.8739
YUC210402013480 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMISARIA XCANATUN A 345 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL NORT | -89.6332 | 21.076
YUC210302005140 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67 por 50, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6168 | 20.962
YUC210302005176 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 31, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6994 | 21.0047
YUC210402006834 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 25 CIUDAD PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y , CALLE 25 POR 12 A LOCALIDAD PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA | -88.2679 | 21.2954
YUC210402006835 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 12 CIUDAD PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 A Y CALLE 13, CALLE 12 POR 13 Y 13 A LOCALIDAD PANABA MUNICIPIO PANABA | -88.2652 | 21.3006
YUC210402006836 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 43 CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 46 ENTRE 56 Y 60 DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN | -88.1565 | 21.1474
YUC210402006840 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN | -88.1602 | 21.1577
YUC210402006841 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 29 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD | -88.2651 | 21.2988
YUC210402006845 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | CALLE 24 PUEBLO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 24 X 29 Y 31 ATRAS LA CALLE 22 DEL MUNICIPIO DE LOCALIDAD DE | -88.581 | 20.5104
YUC210402006852 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XKALAKDZONOT, 97758 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , EL DOMICILIO NO TIENE REFERENCIAS DE CALLES | -88.5688 | 20.4373
YUC210402012664 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA XCUNYÁ, 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA XCUNYA Y DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.6139 | 21.1324
YUC210402012665 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN A 92 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ UBICADO EN CALLE 20 X | -89.5902 | 20.7884
YUC210402012670 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SANTA MARÍA CHÍ, 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CAMPO DE LA COMIDARIA A 210 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CLLE 21 127 MTS AL SUR SOBRE | -89.4825 | 21.032
YUC210402012672 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 24 INTERIOR 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 280 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 19 Y 21. | -89.4838 | 20.964
YUC210402012675 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS DOMICILIOS DENTRO DE LA COMISARIA SAN ANTONIO TZACALA COMO | -89.6537 | 20.7514
YUC210402013062 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE CONOCIDA COMO CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA SUSULA A 100 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 Y | -89.6983 | 20.9727
YUC210302005203 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 3 Ote 209, Vicente Solís, 97001 Mérida, Yuc., México | -89.6035 | 20.9464
YUC210302005208 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 10-C, Ricardo Flores Magón, Mérida, Yuc., México | -89.5848 | 20.9583
YUC210302005209 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51 & Cto. Colonias, Manuel Ávila Camacho II, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.591 | 20.9714
YUC210302005211 | Yucatán | Mérida | Mérida | Esquina con Calle 54, C. 133, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.6278 | 20.9231
YUC210302005217 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 31 Diag., Polígono 108, 97143 Mérida, Yuc., México | -89.5757 | 20.991
YUC210302005222 | Yucatán | Mérida | Mérida | Merida-Uman 1099, Sin Nombre de Col 20, 97288 Mérida, Yuc., México | -89.6736 | 20.9323
YUC210402006863 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 13 LA VIVIENDA SE UBICA A LA VUELTA DE UN CAMPO AL ORIENTE DE YALCOBA. | -88.034 | 20.7899
YUC210402006864 | Yucatán | Kaua | Dzeal | PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE DZEAL. | -88.433 | 20.5649
YUC210402006865 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 34 INTERIOR SN PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA EN LA CALLE 34 POR 33 Y 29 A 200 METROS DEL CENTRO | -88.5144 | 20.5695
YUC210402012700 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3 INTERIOR 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 277 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA SOBRE L | -89.5945 | 21.0402
YUC210302005245 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 151 270, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc., México | -89.6323 | 20.9128
YUC210302005249 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 87, Cd Caucel, 97314 Mérida, Yuc., México | -89.6958 | 20.9882
YUC210402006881 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , EKPEDZ ES UNA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO. LA LOCALIDAD NO CUENTA CON DIRECCIONES POR LO | -88.4301 | 20.3178
YUC210402006882 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 10 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 12 LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTES AL ESTADO DE YUCATAN | -88.2691 | 20.536
YUC210402006898 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 11 POR | -88.2748 | 20.5379
YUC210402012359 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 20 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA DE LA COMISARIA A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7288 | 20.9733
YUC210302004573 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20 113, Antiguo Poblado De Chuburná De Hidalgo, Chuburná de Hidalgo, 97200 Mérida, Yuc., México | -89.6323 | 21.0132
YUC210302004575 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | C. 20 20, 97315 Dzununcán, Yuc., México | -89.6532 | 20.8669
YUC210302004589 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 49 516A, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5807 | 20.9708
YUC210402012388 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 A 729 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 328 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO VEGA UBICADA EN L | -89.7084 | 20.9943
YUC210402012390 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 602 F INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 319 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CAUCEL UBICADA SOBRE LA | -89.707 | 21.0042
YUC210402012761 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 25 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 530 MTS AL NORTE SOBRE | -89.5766 | 21.0961
YUC210402013227 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 181 389 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVO SAN JOSÉ TECOH, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 161 DIAG, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 1 KM AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GODOY UBICADA SOBRE LA | -89.6334 | 20.9011
YUC210302004662 | Yucatán | Halachó | Halachó | C. 33 583, La Soledad, 97830 Halachó, Yuc., México | -90.0799 | 20.4679
YUC210402012392 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 85 MTS AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 2 | -89.5794 | 20.8675
YUC210402012785 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARAIA 380 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6969 | 20.9696
YUC210402012788 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 14 INTERIOR 0 COLONIA TIXCACAL, 97312 TIXCACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA TIXCACAL OPICHEN A 60 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 150 MTS AL | -89.7122 | 20.942
YUC210302004664 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | 97824 X-Kanchakán, Yuc., México | -89.5014 | 20.6239
YUC210302004693 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | Calle 19 624, Tixpéhual, 97386 Tixpéhual, Yuc., México | -89.4418 | 20.9787
YUC210302004698 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | C. 2, Tixkokob, Yuc., México | -89.3786 | 20.996
YUC210402012428 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 777 VIV INTERIOR 90 VIV FRACCIONAMIENTO CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 100 Y CALLE 100-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 272 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 9 | -89.7106 | 21.0078
YUC210402012435 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 806 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, 97314 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 102 Y CALLE 104, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 723 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA UBICA | -89.7149 | 20.9971
YUC210402012807 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA CHALMUCH, 97312 CHALMUCH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 22 A 221 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN CA | -89.7285 | 20.9748
YUC210402013280 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 501 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6913 | 21.1494
YUC210302004710 | Yucatán | Mérida | Mérida | Esq. Calle 21, C. 30, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5695 | 20.9776
YUC210302004719 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | Tixkokob, Yuc., México | -89.3938 | 21.0032
YUC210302004734 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Acanceh, 97380 112 Calle 25, 97380 Acanceh, Yuc., México | -89.454 | 20.812
YUC210302004745 | Yucatán | Tecoh | Itzincab | Itzincab, Yuc., México | -89.5611 | 20.7528
YUC210402012445 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 295 MTS AL SUR DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5908 | 20.7855
YUC210402012460 | Yucatán | Mérida | Cheumán | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA CHEUMÁN, 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 107 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHEUMAN UBICADA SOBRE LA CALLE 1 | -89.7065 | 21.0666
YUC210402012462 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SEDE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA A 62 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.6544 | 20.8637
YUC210402012463 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA COMISARIA A 20 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.6541 | 20.7512
YUC210402012464 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 121 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DZIDZILCHE UBICADA SOBRE LA CA | -89.6902 | 21.1525
YUC210402013290 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75-C 725 FRACCIONAMIENTO TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA ANDRES QUINTANAROO A 170 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 42 Y 400 MTS AL | -89.6989 | 20.9511
YUC210302004783 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | C. 50 207, Sisal, 97784 Valladolid, Yuc., México | -88.2083 | 20.6867
YUC210402012468 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 22 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO UBICADA EN LA CALLE 19 X 14 Y 20 | -89.5904 | 20.7894
YUC210402012469 | Yucatán | Mérida | Kikteil | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA KIKTEIL, 97303 KIKTEIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 18 | -89.6926 | 21.1299
YUC210402012472 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | -89.5797 | 20.8655
YUC210402012474 | Yucatán | Mérida | Oncán | CALLE 29 INTERIOR 0 0 COLONIA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 18 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE A 50 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.4831 | 20.9639
YUC210402012854 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 138 INTERIOR 0 COLONIA HACIENDA OPICHEN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 81, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 709 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA CAL | -89.6795 | 20.9502
YUC210402012856 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69 DIAG 832 0 INTERIOR 0 COLONIA SAMBULA, 97250 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79 A Y CALLE 79 C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 356 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA SOBRE LA C | -89.6528 | 20.9552
YUC210402012857 | Yucatán | Mérida | Opichén | CALLE 81 1123 0 INTERIOR 0 COLONIA SUSULA XOCLAN, 97249 OPICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 136 Y CALLE 138, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 965 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA REFORMA AGRARIA UBICADA SOBRE LA | -89.6773 | 20.9481
YUC210402012865 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL LOCAL DE LA COMISARIA CHABLEKAL A 490 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.5778 | 21.0918
YUC210402013309 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 133 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO PINZON, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO PINZONES UBICADA EN CALLE49 C X 34 Y 40A 221 MTS AL | -89.6379 | 21.0241
YUC210402012508 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187 L 611 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 159 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL UBICADA S | -89.6714 | 20.8904
YUC210402012890 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 D 877 B INTERIOR 0 COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 108 Y CALLE 110, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 257 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICA | -89.6541 | 20.9571
YUC210402012896 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.5992 | 20.8962
YUC210402012897 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 DIAG Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 750 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.5724 | 20.8716
YUC210302004843 | Yucatán | Umán | Umán | C. 20-B 146, Umán, 97390 Umán, Yuc., México | -89.7485 | 20.8943
YUC210302004862 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | C. 20, 97824 Telchaquillo, Yuc., México | -89.4638 | 20.6465
YUC210402012903 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.5807 | 20.8659
YUC210402012908 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.5798 | 20.8703
YUC210402012911 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 18 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 300 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.5798 | 20.8704
YUC210402012913 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA 3 | -89.5781 | 20.8645
YUC210402006729 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 11 PUEBLO , 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA CUCHILLA SOBRE LA CALLE 11 A DOS CALLES DE LA IGLESIA LA SANTISIMA ASUNCIÓN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE POCOB | -88.1116 | 20.9734
YUC210402006732 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 10 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 12 SE UBICA SOBRE LA CALLE 10 JUSTO EN FRENTE DE LA IGLESIA | -88.1463 | 21.3876
YUC210402006733 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO , 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA CENTRO A UNA CALLE DE LA IGLESIA DE TAHCABO EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | -88.0814 | 21.0563
YUC210402006734 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 57 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 56, CALLE 60 LA ACCION SE LOCALIZA ENLA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 57 POR 56 Y 60 | -88.1586 | 21.1413
YUC210402012925 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 12 INTERIOR 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH A 400 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 Y 165 MTS AL PONIENT | -89.5221 | 21.0316
YUC210402013390 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PONIENTE SOBRE | -89.6916 | 21.1496
YUC210402013394 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 27 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA DZIDZILCHE A 325 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 Y 60 MTS AL PON | -89.6916 | 21.1496
YUC210402006737 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 4 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 6 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO | -88.5973 | 20.971
YUC210402006739 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 8 | -88.7858 | 21.207
YUC210402006741 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 22 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.6064 | 20.9659
YUC210402006742 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 26 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE PANABAMUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCATAN. | -88.274 | 21.2992
YUC210402006747 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 30 POR 23 | -88.1819 | 21.0207
YUC210402006750 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 31 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 33 LA ACCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 31 X 20 A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PANABA MUNICIPIO CON EL MISMO NOM | -88.2721 | 21.2937
YUC210402006752 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO CALOTMUL, 97745 CALOTMUL, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE 26 POR 19 | -88.1795 | 21.0222
YUC210402006753 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22 A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 24 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 22 A DE LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE SITUADO EN EL ESTADO DE YUCA | -88.3031 | 21.0217
YUC210402006756 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Tigre | PUEBLO DZONOT TIGRE, 97706 DZONOT TIGRE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL. | -87.9097 | 21.2468
YUC210402006758 | Yucatán | Tizimín | La Sierra | PUEBLO LA SIERRA, 97710 LA SIERRA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA SIERRA SE UBICA AL ORIENTE DE TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A LA VUELTA DEL PARQUE PRINCIPAL. | -87.7184 | 21.199
YUC210302005005 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 69 378, Morelos Oriente, 97174 Mérida, Yuc., México | -89.5952 | 20.9515
YUC210302005007 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 39 160, San Juan Grande, 97145 Mérida, Yuc., México | -89.5866 | 20.9892
YUC210302005035 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 50 900, Pacabtún, 97160 Mérida, Yuc., México | -89.5803 | 20.9668
YUC210402006760 | Yucatán | Tizimín | San José Conde | PUEBLO SAN JOSE CONDE, 97700 SAN JOSÉ CONDE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN JOSÉ ESTÁ SITUADO A 36.7 KILÓMETROS DE TIZIMÍN QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUDESTE. LA ACCION SE ENC | -87.6632 | 21.1637
YUC210402006761 | Yucatán | Tizimín | Luis Rosado Vega | PUEBLO LUIS ROSADO VEGA, 97715 LUIS ROSADO VEGA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LUIS ROSADO VEGA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN. | -87.6439 | 21.1834
YUC210402006763 | Yucatán | Tizimín | San Hipólito | RANCHERIA SAN HIPÓLITO, 97715 SAN HIPÓLITO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE UBICA AL FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL SAN HIPOLITO ES UNA RANCHERIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMIN. | -87.653 | 21.184
YUC210402006765 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 20 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20-A, CALLE 14 CALLE 20 CRUZAMIENTOS 14 Y 20A CENTRO | -88.299 | 21.0202
YUC210402006769 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 15 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE15 DE LA LOCALIDAD DE SUCILA MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE PERTENECIENTE AL ESTADO DE YUCA | -88.3113 | 21.1594
YUC210402006770 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 43 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 60, CALLE 45 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO TIZIMIN SE UBICA AL ORIENTE DE MERIDA. | -88.1572 | 21.1478
YUC210402006771 | Yucatán | Tizimín | Santa Elena | PUEBLO SANTA ELENA, 97715 SANTA ELENA, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA ELENA SE PUEDE ENCONTRAR A 51.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENTRA A LA VUELTA DE LA IGLESIA PR | -87.6739 | 21.1878
YUC210402006772 | Yucatán | Espita | Espita | BOULEVARD 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 35 X 24 Y 26 ATRAS LA CALLE 33 DEL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD DE ESPITA | -88.3093 | 21.0047
YUC210402006775 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 45 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, CALLE 47 LA VIVIENDA SE UBICA A DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN UBICADO AL ORIENTE DE MERIDA | -88.1645 | 21.1516
YUC210402006778 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 34 X 13 Y 17 ATRAS LA CALLE 32 DEL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD DE ESPITA | -88.3105 | 21.0191
YUC210402006781 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ SE UBICA AL ORIENTE DE LA CAPITAL SOBRE CARRETERA MERIDA TIZIMIN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA AL | -88.7881 | 21.1977
YUC210402006782 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COLONIA YUCATÁN, 97710 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , LA COLONIA YUCATÁN ES UN POBLADO UBICADO AL ORIENTE DE YUCATÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIMÍN. LA ACCION SE ENCUEN | -87.7217 | 21.2095
YUC210402006783 | Yucatán | Buctzotz | La Gran Lucha | PUEBLO LA GRAN LUCHA, 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CENTRO EN LA CUCHILLA SOBRE LA CARRETERA GRANO DE ORO EN LA LOCALIDAD LA GRAN LUCHA DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.5537 | 21.2072
YUC210402012594 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 6 INTERIOR 0 0 COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 AL SUR Y , CALLE 8 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN A 290 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 11 Y 660 MT | -89.5189 | 21.0206
YUC210402012598 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 9 INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A 340 MTS AL ORIE | -89.5926 | 21.0382
YUC210402012600 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 12-B INTERIOR 0 0 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7-B Y , CALLE 12-A LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS UXMAL A 40 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 14A Y 338 MTS AL | -89.5925 | 21.0393
YUC210402012989 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6888 | 21.1514
YUC210402012994 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 67 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6888 | 21.1514
YUC210402012999 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 302 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X | -89.6905 | 21.1518
YUC210302005049 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Leandro Valle, Calle 69 965, Azcorra, 97177 Mérida, Yuc., México | -89.5988 | 20.9536
YUC210302005053 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 40 543, Salvador Alvarado Oriente, 97166 Mérida, Yuc., México | -89.5752 | 20.9744
YUC210302005062 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20 320, Emiliano Zapata Oriente, 97144 Mérida, Yuc., México | -89.5743 | 20.9846
YUC210302005070 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 30¿ 565C, San José, 97189 Mérida, Yuc., México | -89.6099 | 20.9477
YUC210402043658 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | CALLE SIN NUMERO INTERIOR SN CIUDAD SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO CALLE SIN NUMERO ENTRANDO DE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TU | -88.7789 | 20.8137
YUC210402043669 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 39 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 39X28Y28A | -89.2831 | 20.3996
YUC210402043673 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 31 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA CALLE 31X22 | -89.2824 | 20.3997
YUC210402044737 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 17 INTERIOR SN CIUDAD SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 13 CALLE 17 ENTRE 14 Y 16 | -89.2146 | 20.7714
YUC210402028909 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X1Y3 Y CALLE 6X7Y9 | -88.6015 | 20.9726
YUC210402043683 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 22 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 22X25Y27 | -89.2834 | 20.3995
YUC210402043698 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 30X35Y37 CALLE 30X37Y39, CALLE 39AX32Y34 | -89.284 | 20.3979
YUC210402043714 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LOS SANITARIOS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | -88.6598 | 20.5051
YUC210402043717 | Yucatán | Tekax | Los Cascabeles | CARRETERA ESTATAL LIBRE 184 TRAMO MUNA - FELIPE CARRILLO PUERTO KILÓMETRO KILÓMETRO 2 + UNDEFINED COLONIA SABAC-HA, 97970 LOS CASCABELES, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL HOSPITAL GENERAL Y LA UNIDAD DEPORTIVA ENRI | -89.2633 | 20.1845
YUC210402038481 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE TRECE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y , ENTRANDO POR LA CALLE VEINTE ENTRA PRINCIPAL HUNUCMA TETIZ LLEGAS A LA CALLE 13 ESQUINA IMSS DOBLAS A MANO DERECHA MEDIA CUADRA | -89.9312 | 20.9674
YUC210402044418 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE | -88.473 | 20.7005
YUC210402044428 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE EN CUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL LA LOCALIDAD E SANTA MARIA DE AZNAR ESQUINA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CARRETERA UAYMA ESPITA | -88.3211 | 20.8264
YUC210402028943 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 11X4Y6 CALLE 15X2Y4 Y CALLE 19X2YFINAL | -88.6008 | 20.9677
YUC210402028948 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 27X4Y6 Y CALLE 6X25Y27 | -88.6005 | 20.9621
YUC210402025094 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. A UNA ALTURA PROMEDIO DE 32 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA | -88.9429 | 20.2028
YUC210402025105 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 23 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS EN LA ENTRADA DE QU | -88.6344 | 20.8643
YUC210402043730 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | -88.7621 | 20.442
YUC210402028177 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTICUATRO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRÉS Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTIDOS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PA | -89.3636 | 20.4781
YUC210402028969 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 27 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 27X32Y34 Y CALLE 15X34Y36 | -88.6135 | 20.967
YUC210402033002 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | CALLE CALLE CINCO INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CUATRO, CALLE SIETE LA OBRA SE REALIZA RA EN CALLE 5 X 6 Y 4 CALLE 9 X 1, CALLE 8 X 9, CALLE 3 X 2 X 4, CALLE 9 X 6, CA | -89.0277 | 20.3155
YUC210402043768 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTIOCHO INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTITRES A EL PROYECTO SE EJCUTARA EN LAS SIG. DIRECCIONES C.23X22Y26 C.23X22Y26, C.23X26Y | -89.0467 | 20.0763
YUC210402028588 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 AL ORIEN | -89.2719 | 21.0941
YUC210402028991 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 6 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 6X15Y17 Y CALLE 9X2Y4 | -88.5996 | 20.9681
YUC210402028997 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X18Y20 Y CALLE 18X9Y11 | -88.6052 | 20.9667
YUC210402033026 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE OCHO INTERIOR SN PUEBLO KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE DIEZ LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 8 X 3 Y 5 CALLE 10 X 3 Y 5 CALLE 12 X 9 CALLE 5 X 10 Y 12, CALLE 8 X 1 Y 3, CALL | -89.0833 | 20.2962
YUC210402043779 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH | -88.676 | 20.5407
YUC210402043783 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | -88.7624 | 20.4419
YUC210402043793 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 26 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLE 26X19Y23 CALLE 21X24Y26 CALLE 23X24Y26, CALLE 26X21Y23 | -88.7104 | 20.508
YUC210402044137 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SOBRE LA CALLE 20 A DOS CUADRAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | -88.3171 | 20.72
YUC210402028233 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE CENTRO PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 14, CALLE 12 LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE REALIZARAN EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 21 EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.4652 | 20.3867
YUC210402029011 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LA SIGUIENTE CALLE CALLE 8X17Y19 | -88.6046 | 20.9665
YUC210402029026 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 19X42Y44 Y CALLE 21X36Y38 | -88.6139 | 20.9662
YUC210402033033 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE CONOCIDA INTERIOR SN PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE Y , LA CALLE SE REALIZA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL MAPA DE UBICACION EN LE MENCIONO QUE EN LA COMUNIDAD DE CHICAN AUN NO SE CUENTA CON N | -89.1588 | 20.3402
YUC210402043340 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 17 SE UBICA EN EL ESTADO DE YU CATAN A EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SOBRE EL CENTRO ESTA LA BILIOTECA PUBLICA DE ALLI HACIA EL NORTE SON 200 MTRO | -88.3169 | 20.7186
YUC210402043351 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 27 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZAR HASTA LA CALLE 25 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE | -89.0269 | 20.7931
YUC210402043809 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH | -88.6759 | 20.5408
YUC210402044166 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA, SOBRE LA CALLE 18 A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA IGLESIA. | -88.3162 | 20.7147
YUC210402044885 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 24, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNIICIPIO DE UAYMA SOBRE LA CALLE 20 CUATRO CUADRAS PARA LLEGAR A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ | -88.317 | 20.7226
YUC210402028259 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE TREINTA COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y CALLE TREINTA Y TRES, CALLE VEINTIOCHO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL | -89.3675 | 20.4752
YUC210402029034 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 24 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 24X25Y27 | -88.6088 | 20.9657
YUC210402029045 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 29X12Y14 CALLE 19X2 Y CALLE 21X2YFINAL | -88.6005 | 20.9619
YUC210402029055 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 11X26Y28 | -88.6138 | 20.9662
YUC210402041808 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE MANUEL CEPEDA PERAZA E IGLESIA ADVENTISTA 2 | -89.2507 | 20.1519
YUC210402033728 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE VEINTE INTERIOR SN CIUDAD TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 X 25 Y 27 Y OTRAS CALLES QUE SE SEÑALAN EN EL MAPA DE | -89.1093 | 20.2341
YUC210402033743 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LLEGANDO AL POBLADO LA PRIMERA CUADRA A MANO IZQUIERDA. | -88.0873 | 20.8554
YUC210402033744 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 17 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 10, CALLE 12 ALADO DE SIX ARMANDOS | -88.2019 | 20.8004
YUC210402044199 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR UAYMA YUCATÁN. RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL | -88.3229 | 20.8274
YUC210402028275 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTICUATRO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINCINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTIDOS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PAL | -89.3639 | 20.4771
YUC210402029057 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 14X17Y19 | -88.6052 | 20.9669
YUC210402029067 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 23 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 23X20Y22 Y CALLE 22X29Y31 | -88.6057 | 20.9659
YUC210402041828 | Yucatán | Tekax | San Isidro Yaxché | PUEBLO SAN ISIDRO YAXCHE, 97983 SAN ISIDRO YAXCHÉ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ENCONTRAR A 39.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN A LA ENTRADA DE SAN ISIDRO YAXCHE | -89.4392 | 19.877
YUC210402043861 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE VEINTITRES INTERIOR SN VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTITRES A EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR EN LA CALLE 23X32Y34 DE LA LOCALIDAD | -89.051 | 20.0772
YUC210402044209 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 26 ESTA OBRA 1 DE 2 SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESTACION DEL TREN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN. | -88.7489 | 20.8969
YUC210402044561 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, CALLE 15 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA , EN LA ESQUINA DE LA 18A SE ENCUENTRA UN EXPENDIO DE CORONA EL PLAYON. | -88.3164 | 20.7207
YUC210402029080 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X6Y8 Y CALLE SNX17Y19 | -88.6001 | 20.9685
YUC210402029092 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE Y , LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE TIXBACAB YUCATAN | -88.5124 | 21.0946
YUC210402041862 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 17 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO AVANZAR HASTA LLEGAR ALA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.2148 | 20.4714
YUC210402044591 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 18 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20-A DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y DOBLAR A MANO DERECHA AVANZANDO HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 | -89.2135 | 20.4654
YUC210402044942 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE VARIAS VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 13X16Y18 2CALLE 15X16Y18 3CALLE 17X18Y20 (2)CALLE 20X17Y19 (3)CALLE 19X24Y26CALLE 21X12Y10 | -89.0417 | 21.2512
YUC210402028711 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 13 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 26 HACIA EL NOR | -89.2807 | 21.1076
YUC210402028732 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 19 COLONIA MARIO H CUEVAS, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HACIA EL NORTE 3 CALLES | -89.2865 | 21.1028
YUC210402035864 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | CALLE DOCE PUEBLO XUL, 97884 XUL, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE ONCE Y CALLE TRECE, SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SUR CALLE 444 OXKUTZCAB XUL YUCATAN HACIA CALLE 61 9.8 KM. | -89.4627 | 20.102
YUC210402044618 | Yucatán | Tekax | Kantemó | PUEBLO KANTEMO, 97975 KANTEMÓ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308333 LATITUD DEC 20.000000 LA LOCALIDAD SE EN | -89.3082 | 20.0006
YUC210402043457 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 13 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA ENFRENTE HAY UN EXPENDIO DE CERVEAS SIX | -88.3179 | 20.721
YUC210402044987 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 15, CALLE 17 CERCA DE CARNICERIA NIÑO DE ATOCHA | -88.1996 | 20.8006
YUC210402028768 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 21 COLONIA EDESIO CARRILLO, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 34A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 4 CA | -89.2898 | 21.1011
YUC210402028776 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 32 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DELA CIUDAD DE MOTUL EN CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PON | -89.2874 | 21.0992
YUC210402029166 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 31, CALLE 29 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA PASANDO POR IZAMAL Y TUNKAS EN LA ENTRADA DE Q | -88.6346 | 20.864
YUC210402033196 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.1061 | 21.0116
YUC210402043495 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 26 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19, CALLE 21 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A 200 METROS ENTRANDO AL MUNICIPIO EN LA SEGUNDA CUADRA A MANO IZQUIERDA 100 | -88.3209 | 20.7182
YUC210402044670 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 27 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UNA PEQUEÑA GLORIETA. | -88.3199 | 20.7138
YUC210402033214 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 31 Y 20 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y 20 Y CALLE 29 Y 31, CALLE 31 POR 18 Y 20CALLE 20 POR 29 Y 31 | -89.2283 | 20.9753
YUC210402042355 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 34, CALLE 15 CALLE 13 ENTRE 30 Y 34 | -89.1649 | 20.7308
YUC210402042364 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 8 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 6 CALLE 8 X 19 Y 21 | -89.1562 | 20.7233
YUC210402044709 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO | -89.214 | 20.148
YUC210402045070 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 INTERIOR SN CIUDAD SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 12 CALLE 14 ENTRE 19 Y 17 | -89.2139 | 20.7694
YUC210402041997 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 27 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 31, CALLE 29 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 24 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LA CALLE 27 Y | -89.2163 | 20.4664
YUC210402042492 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , CERCA DE RELOJERIA ARIHI | -89.2674 | 20.2007
YUC210402044021 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 13 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA, DE AHÍ AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLE | -89.2133 | 20.4735
YUC210402041232 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 41 CERCA DE FISCALIA INVESTIGADORA TEKAX | -89.2816 | 20.2089
YUC210402036751 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 23 INTERIOR SN CIUDAD TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 CALLE 23 ENTRE 16 Y 18 | -89.4401 | 20.9761
YUC210402043278 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA TIENDA DE ROPA MOD. CANEK | -89.3287 | 20.1991
YUC210402043292 | Yucatán | Tekax | Chacmultún | PUEBLO CHACMULTUN, 97977 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LAS RUINAS ARQUEOLOGICAS DE CHACMULTUN | -89.3437 | 20.1763
YUC210402043300 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 21 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 19 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR EN LA ESQUINA ENTRE LAS CALLES 12 Y 10 AHÍ SE REALIZARÁ UN PISO AVANZAR SIEMPRE SOBRE LA 21 | -89.0296 | 20.7957
YUC210402043309 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA DE PENCUYUT Y EL PARQUE DE PENCUYUT | -89.2895 | 20.292
YUC210402041306 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 12 COLONIA SANTA CRUZ, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27-A, CALLE 14 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR TODO DERECHO HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 DE AHÍ DOBLAR A MAN | -89.7419 | 20.8761
YUC210402043318 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 22 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE C/S DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 30 Y DOBLAR A MANO DERECHA LLEGANDO A LA CALLE 23 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y ENTR | -89.0363 | 20.7939
YUC210402038815 | Yucatán | Tekax | Tixcuytún | PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CATÓLICA DE TIXCUYTÚN | -89.2033 | 20.2093
YUC210402037532 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 14 Y 16CALLE 30 X 21CALLE 25 X 28 Y 30 | -89.5144 | 20.8101
YUC210402039099 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 36 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 38 CERCA DE TORTILLERIA SANDRA | -89.2789 | 20.2041
YUC210402039102 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 47 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 49 CERCA DE LA COCINA BAEZ | -89.2783 | 20.2019
YUC210402040855 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 34 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7579 | 20.883
YUC210402041261 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 15 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 6 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN, EN LA ESQUINA DE LA CALLE 13 SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO DE CE | -90.3986 | 20.8588
YUC210402041269 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 28 CERCA DE CERCA DE TENDEJON GADIEL Y TIENDA SIX | -89.2776 | 20.1949
YUC210402039120 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 17, CALLE 21 A UNA CUADRA DE LOS TERRENOS DE LA EXPOFERIA | -88.201 | 20.7992
YUC210402039127 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, CALLE 6 ENTRADA DE VALLADOLID TEMOZON | -88.2011 | 20.7945
YUC210402041720 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 20 RUMBO A LA LOCALIDAD DE NENELA SUR, HASTA LLEGAR A LOS CRUZAMIENTOS 27Y 29. | -89.0822 | 20.4663
YUC210402041731 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 9 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 16 SOBRE LA CALLE 9 CALLMAYAPAN.CANTAMAYEC, EN LOS CRZAMIENTOS CALLE 12 Y 14 | -89.1562 | 20.4428
YUC210402042937 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE ALFONSO CASO | -89.1498 | 20.0794
YUC210402041290 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 43 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 45 CERCA DE LA DICONSA | -89.2908 | 20.2095
YUC210402041292 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 12 COLONIA CEPEDA PERAZA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14-A Y CALLE 19, CALLE 14 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR HASTA LA CALLE 12 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HAS | -89.7409 | 20.8838
YUC210402033944 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 19 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 48 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO C 15 X 42 Y 46C 19 X 42 Y 46 | -88.9295 | 20.1325
YUC210402038870 | Yucatán | Tekax | Kancab | PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE COMISARÍA MUNICIPAL DE KANCAB | -89.3488 | 20.1985
YUC210402034965 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y UNO Y CALLE CUARENTA Y UNO, CALLE CUARENTA Y OCHO PARA LLEGAR AL PARQUE SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE | -89.4153 | 20.3117
YUC210402042961 | Yucatán | Tekax | Canek | PUEBLO CANEK, 97977 CANEK, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO DE CANEK | -89.3312 | 20.2006
YUC210402035971 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15-A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 16, CALLE 18 C. 15A X 16 Y 22 CALLE POSTERIOR AL DIF MUNICIPAL | -90.0003 | 20.5881
YUC210402035145 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO9 DE SOTUTA EN LA CALLE 20 X 31 Y 33 C 20 X 23 Y 25 Y C 27 X 18 Y 20 | -89.0085 | 20.5902
YUC210402038877 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 60 COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 62 CERCA DE ABARROTES SAN JUAN DE DIOS Y EL YUCA COCTELERIA Y MARISCOS | -89.288 | 20.2184
YUC210402037587 | Yucatán | Kaua | Dzeal | CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO XTZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE REALIZARA EN DIREFERENTES DE LA LOCALIDAD DE TZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA. | -88.4319 | 20.5674
YUC210402037606 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 21A PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE FINAL, EL PROYECTO SE REALIZARA E LA LOCALIDAD DE OPICHEN EN LA CALLE 21AX30YFINAL | -89.8572 | 20.5511
YUC210402042996 | Yucatán | Tekax | Kinil | CALLE 24 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 31 CERCA DEL SINDICATO | -89.133 | 20.3214
YUC210402043005 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 15 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LA CALLE 32 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLES 21 Y 23 SE REALIZARÁ UN PISO SOBRE LA CALLE 32 | -89.0393 | 20.8014
YUC210402033980 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 19 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCIONESC 11 X 24C 11 X 13 Y 15C 19 X 24 Y 15C 21 X 21C 28 X 15 Y 17 | -88.921 | 20.1331
YUC210402037617 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 21 INTERIOR SN COLONIA CNC, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE 78, CALLE 23 CALLE 29 RUMBO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICO DE TIZIMIN SEGUIR DERECHO 600 METROS RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRE | -88.1639 | 21.159
YUC210402033997 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 29 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 21 Y 23C 28 X 25 Y 27C 29 X 22 Y 24C 20 X 25 Y 25C 25 X | -88.9192 | 20.1266
YUC210402034013 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 37 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 14 X 29 Y 31C 37 X 22 Y 24 | -88.9205 | 20.1226
YUC210402040675 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 12 EXHACIENDA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 14 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 LLEGAR A LA CALLE 12 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 Y DOBLAR A LA I | -88.926 | 20.7533
YUC210402043054 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 47 CERCA DE TIENDA HERMANOS LOPEZ | -89.2935 | 20.2106
YUC210402034028 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 40 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 EL PROYECTO SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 41 X 36 Y 38C 40A X 41 Y 45C 40 X 37 Y 39C 40A X 41 Y 45 | -88.9286 | 20.1236
YUC210402034040 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 41 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 28, CALLE 30 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 41 X 37 Y 18C 43 X 6 Y 4C 41 X 28 Y 24 | -88.9219 | 20.1204
YUC210402040697 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 DULCE MATINA COBA CIAU ES LA BENEFICIARIA DE REFERENCIA ES CASA COLOR ROSADO CON JARDIN DE FLORES | -88.2036 | 20.7983
YUC210402040700 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 6A, CALLE 8 MARIA IRENE LORIA CANCHE ES LA BENEFICIARIA DE REFERENCIA CASA VERDE CON ARBOL DE UAYA EN LA PUERTA | -88.1981 | 20.8049
YUC210402040703 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , OSIEL CAHUM TUYUB BENEFICIARIO DE REFERENCIA VIVE A DOS CUADRAS DEL CENTRO DEL POBLADO SALIDA A NAHBALAM | -88.089 | 20.8529
YUC210402040706 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 16 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 15, CALLE 17 ROSA MARIA PECH POOL BENEFICIARIA DE REFERENCIA CASA ROJA CON REJAS NEGRAS. | -88.2059 | 20.8017
YUC210402037670 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 13 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 20 LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES CALLE 13X24Y22 Y EN LA CALLE 13X16Y18 | -89.8573 | 20.551
YUC210402034050 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 21 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCION C 21 DETRÁS DEL CAMPO | -88.905 | 20.1287
YUC210402034060 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 19 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46A Y CALLE 48, CALLE 50 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 19 X 46A Y 48C 19 X 44 Y 46 | -88.9311 | 20.1326
YUC210402040728 | Yucatán | Maní | Tipikal | PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI YUCATAN. | -89.3443 | 20.4066
YUC210402040739 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 10 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO CELESTUN, EN LA CALLE 23 SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNCIPAL. | -90.3998 | 20.8546
YUC210402035282 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 11, CALLE 13 SANITARIO 1 CALLE 28 X 11 Y 13 ENFRENTE DE LA CANCHA DE LAZARO CARDENAS SANITARIO 2 CALLE 11 X 28 Y 30, A LA VUELTA DE LA CANCHA DE L | -90.0102 | 20.5899
YUC210402035640 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 47 INTERIOR SN COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y , CALLE 32 LA OBRA SE SENCUENTRA DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO SOBRE LA CALLE 47 HASTA LLEGAR A LA 29 PERIFERICO CRUZAR Y SEGUIR SOBRE | -88.1325 | 21.155
YUC210402036568 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE CENTRO PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 19, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO | -89.4687 | 20.3882
YUC210402037701 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 22 Y 24CALLE 21 X 26 Y 30CALLE 21 X 20 Y | -89.5144 | 20.8101
YUC210402043100 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 26 INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE PRETENDE CONSTRUIR EEN EL CAMPO DEPORTIVO RUBEN CALDERON CECILIO UBICADO EN LA CALLE 26X21Y23 DE LA LOC | -89.021 | 20.1723
YUC210402034070 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31A CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 50 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONES C 46A X 31A Y 31BC 31A X 48 Y 50 | -88.9331 | 20.1293
YUC210402034079 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 22 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 55 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 51 Y 53C 22 X 51 Y 53 | -88.9171 | 20.1141
YUC210402038629 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 61 CERCA DE LA TLAPALERIA CASTILLO Y PIZZERIA SANCHEZ | -89.2855 | 20.199
YUC210402038645 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 38 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 40 CERCA DE FOOD FITNESS Y COMERCIAL RIMAR | -89.2817 | 20.2007
YUC210402038652 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA PADRE ETERNO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 61 CERCA DE CARNICERÍA EL KILO DEL SABOR Y PIZZERIA CHAPA | -89.2826 | 20.1975
YUC210402042760 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 23 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 8, CALLE 10A SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ESQUINA DE LA CALLE 10A SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO DE | -90.3997 | 20.8546
YUC210402043130 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CALLES 15X6Y2 | -88.5878 | 20.6999
YUC210402043133 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 43 CERCA DE TACOS DSONIA | -89.2804 | 20.2068
YUC210402040799 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 30 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 17, CALLE 32 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 18 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7562 | 20.8826
YUC210402035353 | Yucatán | Motul | Tanyá | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA TANYA, 97443 TANYÁ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN CALLE 26 POR 27 VANAZAR SOBRE LA 27 2.9 KILOMETROS HACIA EL ORIENTE SALIENDO DE LA CIUD | -89.2517 | 21.1111
YUC210402041573 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 58 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 60 CERCA DEL POLLO RICO | -89.2897 | 20.2108
YUC210402041576 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 21 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 19 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA 21 AVANZAR ENTRE LAS CALLES 34 Y 32 Y AHÍ SE ENCUENTRA EL PRIMER CUARTO LLEGANDO A LA CALLE 32 | -89.0443 | 20.7997
YUC210402043158 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE FRUTERIA AGASI | -89.2184 | 20.1509
YUC210402035370 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 26 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23, CALLE 25 SANITARIO 1 CALLE 26 X 23 Y 25 CERCA TENDEJON LA GUADALUPANA SANITARIO 2 CALLE 24 X 23 CERCA DEL MOLINO VICTORIA SANITARIO 3 CALLE 28 | -90.0098 | 20.5824
YUC210402041584 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 45 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, CALLE 47 CERCA DE LA TIENDA LA BENDICION Y TALLER DE REPARACIÓN DE MOTOS DOS SERPIENTES KUSTOM | -89.2943 | 20.2111
YUC210402041587 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 13 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 11 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR | -89.0327 | 20.8007
YUC210402041594 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 24 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 15 Y DO | -89.0369 | 20.8013
YUC210402041597 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 61 CERCA DE TERMINAL DE AUTOBUSES MAYAB GRUPO ADO | -89.2917 | 20.2024
YUC210402041601 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 30 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, CALLE 32 CERCA DEL ESTABLO Y CIBER MARCK | -89.2775 | 20.1998
YUC210402041604 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 10 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLES 23 Y 25 AH | -89.0292 | 20.7944
YUC210402042806 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 13 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 13X14Y16 CALLE 10X21Y23 CALLE 18X11Y13 CALLE 25X8Y10 | -89.1859 | 20.8331
YUC210402042811 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 21X2Y4 CALLE 21XFINAL CALLE 21X2Y4 CALLE 21XFINAL CALLE 23X4Y6 | -89.1818 | 20.8346
YUC210402043175 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | CALLE 9 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 12X13Y11 CALLE 9X14Y16 CALLE 16X7Y5 CALLE 11X16Y20 CALLE 18X11 | -88.5264 | 20.6514
YUC210402043182 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE DICONSA | -89.1875 | 20.2992
YUC210402043195 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 13 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 11 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLE | -89.0324 | 20.8006
YUC210402041141 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 62 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 64 CERCA DE ACERO OFERTAS Y MECANICO VACA | -89.2914 | 20.212
YUC210402036184 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | PUEBLO XOHUAYAN, 97883 XOHUAYÁN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE OXKUTZCAB POR CARRETERA AKILOXKUTZCAB CALLE 31 AVANZAS 23.8 KM GIRAS A LA CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO 30.7 KM | -89.3832 | 20.187
YUC210402036189 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE LINDA 1 PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL SURESTE POR CALLE 69 HACIA CALLE 44 59 M GIRA A LA DERECHA CON DIRECCION A CALLE | -89.5632 | 20.0513
YUC210402041314 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 66 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 68 CERCA DE LA TIENDA ZULEYCA | -89.2938 | 20.2115
YUC210402035400 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 19 LLEGAS AL PUEBLO POR LA CARRETERA CAN CUN EN EL KM 40 APROX. SE ENTRA POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 18 PARA DOBLAR A LA IZQUIE | -89.2527 | 20.8778
YUC210402035401 | Yucatán | Motul | Kopté | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KOPTE, 97444 KOPTÉ, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 5 CALLES HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.2328 | 21.0581
YUC210402041606 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL | -89.2783 | 20.1936
YUC210402041616 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 34 COLONIA CHUNCHUCUN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 36 CERCA DEL TENDEJON SAN MARTIN | -89.2768 | 20.206
YUC210402041622 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 55 CERCA DE TIENDA LA CONCHITA Y CEVICHES Y MICHELADAS EL JARANERO | -89.2778 | 20.1982
YUC210402041625 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 8A COLONIA JARDINES DE STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53A Y CALLE 53, CALLE 10 CERCA DEL CBTIS 193 | -89.2694 | 20.1939
YUC210402042821 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO TERMINANO EL PUENTE QUE COLINDA AL INICIO DEL MUNIC | -90.3845 | 20.8582
YUC210402042822 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 20 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 20X17Y19 CALLE 21X24Y26 CALLE 16X25Y27 | -89.1826 | 20.8345
YUC210402042833 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 23 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , LOS CUARTOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 21XSALIDA CALLE 23X21 | -89.1828 | 20.8345
YUC210402041161 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 41 CERCA DE SKAPARATE | -89.2814 | 20.2088
YUC210402041163 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 26 COLONIA SANTIAGO Y SANTA ELENA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 28 DE LA CALLE DEL PALACIO QUE ES LA 20 AGARRAR LA DIAGONAL QUE ES 20A Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 DE AHÍ DOBLAR A MA | -89.7537 | 20.8766
YUC210402041174 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE TRECE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y , ENTRAS POR LA CALLE 20 ENTRADA HUNUCMA TETIZ LLEGAS A LA ESQUINA IMSS DOBLAS A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA EN LA CUCHILLA | -89.9324 | 20.9671
YUC210402041181 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 11-A COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 9-A DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN PASANDO LA GASOLINERA DOBLAR POR LA CALLE 7 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 11A Y ENTRE L | -89.751 | 20.8868
YUC210402038738 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE FRUTERIA AGASI DE TICUM | -89.2185 | 20.1508
YUC210402040481 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. | -88.9506 | 21.0134
YUC210402035406 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 9, CALLE 11 C1 CALLE 28 X 9 Y 11 C2 13 Y 9 LIBRAMIENTO MAXCANUHALACHO, C3 CALLE 11 X 28 Y 30, C4 CALLE 17 X 32 | -90.0073 | 20.5882
YUC210402035415 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 SE LLEGA POR CARRETERA CAN CUN KM 40 ENTRANDO POR LA CALLE 19 AL LLEGAR A LA CALLE 20 DOLBLAR A LA DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA C | -89.2537 | 20.8746
YUC210402035422 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | CALLE 12 PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 7, CUARTO EN LA CALLE 12 X 7 SALIDA A CHUNCHUCMIL. Y SALIDA A COAHUILA | -90.1589 | 20.6199
YUC210402039029 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 27 POR 28 Y 30 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 30 POR 25 Y 27 Y , LA CALLE 27 SE ENCUENTRA AL OESTE A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNCIPAL Y LA CALLE 30 SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA TIE | -89.3318 | 21.0433
YUC210402041636 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | CALLE 21 INTERIOR SN CIUDAD BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20A, CALLE 19 CALLE 21 ENTRE 18 Y 20 A A UN COSTADO DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.1786 | 21.0074
YUC210402043229 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 38 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA KINGDOM CONNECTORS | -89.3445 | 20.1965
YUC210402043238 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 28 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 26 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CURVA QUE ES LA CALLE 19 A | -89.0408 | 20.7969
YUC210402041188 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL Y TIENDA SIX | -89.2774 | 20.1952
YUC210402041199 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 14 COLONIA CANDELARIA, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 12 DE LA CALLE DEL PALACIO DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 LLEGANDO HASTA LA CALLE 14 DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y ENTRE | -89.743 | 20.8819
YUC210402036231 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE TREINTA Y OCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE TREINTA Y SEIS VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPAB MAMA Y AVANZANDO HASTA QUE | -89.3706 | 20.4787
YUC210402035429 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 27 C1 CALLE 24 X 25 Y 27 C2 CALLE 27X24 C3 24 X 15 Y 17, C4 CALLE 26 X 23 Y 25, C5 CALLE 23 X 28 Y 28A | -90.0076 | 20.5832
YUC210402035440 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 8 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 10 DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 10 DOBLAR A LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 Y DOBLA | -89.0289 | 20.7932
YUC210402036733 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 | -89.4435 | 20.9768
YUC210402043257 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 31 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL DE KANCAB | -89.3494 | 20.1977
YUC210402041222 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 DEL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE 20 LLEGAR A LA ESQUINA Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7574 | 20.8825
YUC210402034904 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 22 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 20 CALLE 22 ENTRE 19 Y 17 LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA 22 | -89.4834 | 21.1547
YUC210402028002 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 33 COLONIA SANTIAGO CASTILLO, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 6, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 26 X 27 AVANZAR AL SUR TRES CALLES PASANDO FRENTE | -89.27 | 21.0909
YUC210402031424 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 16 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 7-A, CALLE 9 FRENTE ALA TIENDA DE DOÑA MARIA | -88.2054 | 20.8072
YUC210402031429 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 CASA DE PAJA ARBOL DE PICH GRANDE | -88.2028 | 20.8013
YUC210402029634 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52 B INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 52 A DEL CENTRO DE POBLACION SOBRE LA CALLE 51 CARRETERA FEDERAL 295 LLEGANDO A LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO GIR | -88.1521 | 21.1556
YUC210402031436 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 CASA DE DOÑA PASTORA CUPUL DZIB | -88.2001 | 20.8067
YUC210402031442 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 21 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 12, CALLE 14 CERCA DE LA ESCUELA SEGUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO | -88.2038 | 20.7987
YUC210402031451 | Yucatán | Tekom | Tekom | PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 CALLE QUE INICIA A DIRECCION DE LA CICLOPISTA ENTRADA DE TEKOM RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA | -88.2632 | 20.6065
YUC210402032607 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 14 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE 17 CERCA DEL LA TIENDA DIVINA PROVIDENCIA DE DON TITO | -88.2039 | 20.8016
YUC210402032609 | Yucatán | Temozón | X'Tut | PUEBLO XTUT, 97744 XTUT, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ESTA CERCA DEL CENTRO SRA. FIDELIA UCH BALAM NO EXISTE NOMENCLATURA EN EL POBLADO | -87.9665 | 20.8666
YUC210402032611 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ALADO DE CASA AZUL MATA DE HUAYA GRANDE VIVE LA BENEFICIARIA MARCELINA UCH CHI | -88.0896 | 20.8512
YUC210402032613 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | PUEBLO NAHBALAM, 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , NO EXISTE NOMENCLATURA EN EL POBLADO PERO LA BENEFICIARIA VIVE CERCA DE LA CAPILLA EL DIVINO REDENTOR. A DOS CUADRAS DEL PARQUE | -88.0076 | 20.939
YUC210402032615 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , ALADO DE CASA ROSADA DE DOÑA MAGDALENA EUAN CUPUL | -88.089 | 20.8548
YUC210402032616 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot Presentado | PUEBLO YOKDZONOT PRESENTADO, 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CENTRO EN LA PUERTA MATA GRANDE DE ALMENDRA | -87.8608 | 20.9396
YUC210402032619 | Yucatán | Temozón | Santa Rita | PUEBLO SANTA RITA, 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO DOMINGUEZ | -88.1464 | 20.8645
YUC210402032620 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | PUEBLO ACTUNCAH, 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LLEGANDO AL CENTRO DEL POBLADO NO EXISTE NOMENCLATURA | -88.1126 | 20.916
YUC210402032621 | Yucatán | Temozón | Ekbalam | PUEBLO EKBALAM, 97743 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA NO EXISTE NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD | -88.1448 | 20.8942
YUC210402032622 | Yucatán | Temozón | Dzalbay | PUEBLO DZALBAY, 97744 DZALBAY, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 MTS. ANTES DE LLEGAR ALA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE | -88.0527 | 20.834
YUC210402034564 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 38 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONES C 42 X 13 Y 15C 38 X 17 Y 19 | -88.9264 | 20.1328
YUC210402021024 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 19 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 POR 12 Y 14 AL NORESTE DEL MUNICIPIO | -89.2223 | 20.9835
YUC210402028044 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 37 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL SOBRE LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 26 | -89.2841 | 21.0887
YUC210402028053 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 19 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR HACIA EL NORTE 4 CAL | -89.2835 | 21.1021
YUC210402029297 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | CALLE 4 PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 4 SN ENTRE CALLE 5 A UN COSTADO DE LA IGLESA Y FRENTE A UNA CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO DE LA L | -89.3692 | 20.7581
YUC210402029303 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | RANCHERIA TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU | -88.4637 | 20.6537
YUC210402029692 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 49 D INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26 A, CALLE 51 DEL CENTRO DE LA CIUDAD AGARRANDO LA CALLE 51 LLEGAMOS A LA PARROQUIA DE GUADALUPE SEGUIMOS SOBRE LA CALLE | -88.1361 | 21.1377
YUC210402031865 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE TREINTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA, PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE C53 HACIA CALLE 50 60 METROS GIRA ALA DER | -89.4094 | 20.3095
YUC210402031870 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 12A, CALLE 4 1.C12 2.C14X93.C8X134.C15X145.C12X136.C13X12Y 12A7.C9X16Y148.C12AX139.C11X8Y610.C16X13A11.C13AX1612.C13X14Y1213.C9X14 | -88.2982 | 20.6408
YUC210402031881 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y TRES COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SESENTA Y CALLE SESENTA Y DOS, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 50 700 METROS | -89.4263 | 20.3045
YUC210402032240 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE TREINTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE TREINTA Y CUATRO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB DIRIGETE AL OES | -89.4069 | 20.301
YUC210402034590 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 20 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIG DIRECCIONESC 20 X 23 Y 25C 27 Y 24 | -88.917 | 20.1284
YUC210402025046 | Yucatán | Motul | Ucí | CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO UCI, 97440 UCÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 31, A PARTIR DEL PAQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO DE MOTUL CARRETERA MERIDA.TIZIMIN AVA | -89.2692 | 21.1242
YUC210402027688 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52 B, CALLE 29 CARRETERA FEDERAL 295 CARRETERA TIZIMINRIO LAGARTOS FRENTE AL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE SOBRE LA CALLE 27 GIRAR A | -88.1521 | 21.1594
YUC210402028110 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTITRES A COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTICINCO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL PALA | -89.366 | 20.4784
YUC210402031920 | Yucatán | Cuncunul | San Diego | INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO, 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , SE REALIZO CALLE QUE COLINDA CON LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA DEL PUEBLO DEL LADO DERECHO DESPUES DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -88.334 | 20.6394
YUC210402021760 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 ESTA OBRA 1 DE 8 SE LOCALIZA FRENTE A LA PIZZERIA FERNANDO UBICADA EN LA CALLE 18 POR CALLE 17 Y CALLE 19 EN LA LOCALID | -89.9461 | 20.9179
YUC210402027057 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 87 INTERIOR COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 A Y CALLE 50 C, CALLE 89 SALIDA TIZIMIN VALLADOLID LLEGANDO A LA CALLE 87 DONDE SE ENCUENTRA UBICADO Z GAS GIRAR A LA DERECHA HASTA | -88.1606 | 21.1235
YUC210402034651 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 37 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 41, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA SIG DIRECCION CALLE 37 POR 10 Y 41 | -88.9144 | 20.1185
YUC210402034657 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CINCUENTA Y UNO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR CALLE 51 HACIA 54 35 M GIRA A | -89.4051 | 20.299
YUC210402021825 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 23 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 ESTA OBRA 1 DE 4 SE UBUICA EN LA CALLE 23 POR CALLE 14 Y CALLE 16 A 180 M DE LA TIENDA SIX EL MILAGRO EN LA LOCALIDAD Y | -89.943 | 20.9149
YUC210402027104 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 C Y CALLE 52 A, CALLE 89 SALIDA TIZIMIN VALLADOLID LLEGANDO A Z GAS GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 87 HASTA LLEGAR A LA ESCUEL | -88.1606 | 21.1235
YUC210402031996 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y NUEVE COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, PARA LLEGAR DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA CALLE 50 66 MGIRA A LA DERECHA EN LA PRIMERA | -89.4056 | 20.3005
YUC210402021843 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 30 ESTA OBRA 1 DE 5 SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 28 POR CALLE 23 Y CALLE 25, A 170 M. DEL JARDIN DE NIÑOS CHAN XIPAL EN LA LO | -89.9563 | 20.9144
YUC210402032008 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab [Basurero Municipal] | CALLE CINCUENTA Y SEIS COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB [BASURERO MUNICIPAL], OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y NUEVE, CALLE CINCUENTA Y UNO PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRÍGE | -89.4213 | 20.3049
YUC210402032017 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE SESENTA A COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CINCO Y CALLE CUARENTA Y TRES, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE OXKUTZCAB DIRÍGETE AL OESTE POR CA | -89.423 | 20.309
YUC210402034340 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 CALLE 13 ENTRE 18 Y 20 ESTA A 4 CUADRAS DEL PALACIOI MUNICIPAL LLENDO SOBRE LA CALLE 18 EN DIRECCION NORTE | -89.481 | 21.1578
YUC210402026774 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 35 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, INICIANDO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR AL NORTE SOBRE LA CALLE 26 TRES CALLES HASTA LA CALLE 21 VIRAR A LA IZQUIERDA OESTE AVA | -89.315 | 21.1305
YUC210402029745 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 84 INTERIOR SN COLONIA LOS AGUACATES, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 51 B, CALLE 86 CARRETERA FEDERAL NUMERO 176 MERIDATIZIMIN UNA CUADRA DESPUES COLEGIO CONALEP GIRAR A LA DERECHA 1 CUADRA Y MEDI | -88.1711 | 21.1516
YUC210402032031 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE CUARENTA Y UNO COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y DOS Y CALLE CUARENTA Y CUATRO, CALLE TREINTA Y NUEVE PARA LLEGAR SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 | -89.412 | 20.3102
YUC210402024465 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 14 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 16 LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO SE UBICA A 118 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN. PASANDO POR IZAMAL SEGUIDO POR TUNKAS | -88.6282 | 20.8684
YUC210402026798 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 54 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 34, DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR 4 CALLES HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 34 | -89.2995 | 21.0848
YUC210402032054 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 8 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 15, CALLE 17 ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO Y RUMBO LA SECUNDARIA. | -88.2645 | 20.5994
YUC210402032071 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 10 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 7, CALLE 9 UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL CENTRO Y LA CANCHA DE USUS MULTIPLES | -88.2647 | 20.6037
YUC210402026843 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 65 INTERIOR COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 79 PERIFERICO SALIDA A VALLADOLID A UNOS METROS DE LA VILLA DE GUADALUPE MEJOR CONOCIDO COMO PELUSA GIRAR ALA IZQUIERDA LLEGAM | -88.1436 | 21.1271
YUC210402026849 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 44-A INTERIOR COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 87 Y CALLE 89, CALLE 44 PERIFERICO SALIDA A VALLADOLID GIRAR A LA IZQUIERDA SOBRE LA CICLOVIA QUE VA A LA SALINERA SOBRE LA LINEA DE LOS E | -88.1523 | 21.1209
YUC210402031702 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 16 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 DE LA CALLE 19 Y 20 SOBRE LA CALLA 20 HACIA EL NORTE HASTA ENCONTRAR LA 15 Y HACIA LA DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 16 Y | -89.0782 | 20.4723
YUC210402031703 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE VEINTICUATRO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, CALLE VEINTISEIS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 24X27Y29 CALLE 30X31Y33 CALLE 27X30Y32 CALLE 30X29Y31 CA | -89.5879 | 20.4944
YUC210402031705 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE VEINTIOCHO INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRES, CALLE TREINTA LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 28X21Y23CALLE 30X19Y26 CALLE 27X30Y32, CALLE 23X28,CALLE 25X18Y20 | -89.5906 | 20.4986
YUC210402031714 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 28A PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 35 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL SOBRE LA CALLE 28A SURESTE, HASTA LLEGAR A LA 33 Y 35 LOCAIZANDOSE A LA IZQUIERDA | -89.3017 | 20.4289
YUC210402032109 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.109 | 20.2357
YUC210402021269 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 A INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 A Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRAEN LA PARTE NORTE DEL PARQUE EL PAPA UBICADO EN CALLE 61 X 22 Y 20 A DEL FRA | -89.6784 | 20.9617
YUC210402021289 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 INTERIOR 0 0 FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 451 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO UBICADA EN CALLE 41 | -89.6777 | 20.9676
YUC210402026861 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 22 COLONIA SAN CARLOS, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 49, PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL DE MOTUL SOBRE LA CALLE 27 AVANZAR HACIA EL SUR 8 CALLES HSATA LA CALLE 43 VIRAR A LA IZQUIE | -89.2805 | 21.0831
YUC210402029587 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 30 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 31 UBICADOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 30 HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 Y 27 SE UBICA UNOS TRAMOS Y CONT | -89.302 | 20.4314
YUC210402029596 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 21 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVI, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 52, CALLE 23 SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL NORTE UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PARQUE RECRETIVO GIRAR A LA IZQUIE | -88.1481 | 21.1625
YUC210402031756 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 18 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 CALLE 18 ENTRE 21 Y 23 | -89.1616 | 20.7237
YUC210402026899 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE CINCO INTERIOR SN PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS, EL PROYECTO SE CONSTRUIRA EN LAS CALLES 5X4Y6 Y EN CALLLE 6X5Y3 DE LA LOCALIDA DE XBOX DEL MUNICIPIO DE CHACSINKIN ES UNA | -89.0031 | 20.2034
YUC210402026904 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE NUEVE PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE CATORCE, CALLE ONCE EL PROYECTO SE COSNTRUIRA EN LAS CALLES C.9X16Y14 C.9AX18Y16 SALIDA A LA LOCALIDA DE XBOX | -89.014 | 20.18
YUC210402027589 | Yucatán | Abalá | Peba | CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO PEBA, 97826 PEBA, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNA UMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA AVANZAR 10 | -89.6868 | 20.7193
YUC210402027593 | Yucatán | Abalá | Abalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.6809 | 20.6476
YUC210402031391 | Yucatán | Abalá | Sihunchén | CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNA UMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA | -89.6829 | 20.6944
YUC210402038166 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 16, CALLE 12 TECHO 1 CALLE 15 X 16 Y 12 FRENTE DEL KINDER TECHO 2 CALLE 16 X 15 Y 9, CERCA TALLER MOTOS, TECHO 3 CALLE 16 X 15 Y 9, ENFRENTE TALLE | -89.9958 | 20.5875
YUC210402039245 | Yucatán | Tekax | Kinil | CALLE 20 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 22 CERCA DE TIENDA COMUNITARIA DICONSA DE KINIL YUCATAN | -89.1312 | 20.3248
YUC210402039255 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53 COLONIA STA MARIA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , CALLE 55 CERCA DEL CBTIS | -89.2677 | 20.1939
YUC210402039618 | Yucatán | Celestún | Celestún | CARRETERA FEDERAL LIBRE 281 TRAMO MERIDA - CELESTU KILÓMETRO 62 KILÓMETRO 0 + UND PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN 8 KMS AN | -90.3747 | 20.8569
YUC210402039944 | Yucatán | Tekax | Sudzal Chico | PUEBLO SUDZAL CHICO, 97989 SUDZAL CHICO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ A 60 METROS DE ALTITUD A 57.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL CENTRO | -89.1019 | 19.7095
YUC210402030358 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 62 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 97707 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 63 Y CALLE 63 B, CALLE 64 DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA LA CALLE 51 RUMBO AL ZOOLOGICO LA REINA AL LLEGAR A LA GLORIETA DEL MAESTRO GIRAR | -88.1633 | 21.1409
YUC210402027257 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE TRECE INTERIOR SN PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE QUINCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA SALIDA A XBOX SOBRE LA CALLE 13X22Y24 Y EN CALLE 22X13Y11 DE LA | -89.0178 | 20.1766
YUC210402030380 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54 B INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 A Y CALLE 69 B, CALLE 54 D DEL CENTRO ED LA CIUDAD BUSCANDO LA CALLE 52 1 CUADRA GIRAR A LA DERECHA DEL RESTAURANT DELFINES SEGU | -88.1613 | 21.1353
YUC210402038244 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 27 TECHO 1 CALLE 24 X 27 Y 25 TECHO 2 CALLE 24 X 27 Y 29 TECHO 3 CALLE 25 X 24 Y 26, TECHO 4, CALLE 25 X 26 Y 28, TECHO 5, CALLE 25 X 26 | -90.0124 | 20.5816
YUC210402039289 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE 25 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LOS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X24Y26 | -89.3423 | 20.4067
YUC210402039996 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 6 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE SEALIZARA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN DIFERENTES DIRECCIONES DE BENEFICIARIOS EN EL AGEB 75 | -88.4128 | 20.6207
YUC210402020920 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 34 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, COLONIA SAN ANDRES | -89.2379 | 20.9809
YUC210402038261 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTICINCO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE VEINITRES A ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 25 VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB POR LA CARRETERA FEDERAL CHAPAB | -89.3662 | 20.478
YUC210402027304 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO AVANZAR 30 | -88.1513 | 21.1584
YUC210402030428 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | HACIENDA XOCEMPICH, 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , LA HACIENDA DE XOCEMPICH SE UBICA A 125 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE UBICA | -88.572 | 20.7706
YUC210402037903 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 21A PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE UBICACION CALLE 21AX28Y30 | -89.8574 | 20.551
YUC210402033719 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE DIECINUEVE INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISEIS Y CALLE DIECIOCHO, CALLE VEINTIUNO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 19 X 16 Y 18 Y OTRAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO D | -89.107 | 20.2374
YUC210402030055 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 17 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 46 A Y CALLE 48, CALLE 17 A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINRIOLAGARTOS LLEGANDO A LA CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALM | -88.1406 | 21.1612
YUC210402030060 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 21 Y 8 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 21 X 8 Y 10 CALLE 8 X 21 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN. | -89.2744 | 20.735
YUC210402030448 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 87 INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 A Y CALLE 50 B, CALLE 89 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINVALLADOLID LLEGANDO A Z GAS GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 87 RUMBO A LA | -88.1595 | 21.1233
YUC210402030456 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZIT | -88.5271 | 20.8408
YUC210402030895 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE DOMICILIO CONICIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL UNA COMISARIA DE LA LOCAL | -89.606 | 20.5385
YUC210402027355 | Yucatán | Abalá | Temozón | CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DE LA CARRETERA FEDERAL 261 MUNAUMAN SALIENDO DEL ENTRONQUE DE ABALA A | -89.6546 | 20.6847
YUC210402027358 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO AVANZAR 300 METRO | -88.1513 | 21.1587
YUC210402030091 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 X 23 Y 25 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN | -89.2894 | 20.7357
YUC210402037945 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 21 X 14 Y 16CALLE 20 X TELEBACHILLERATO Y FIN | -89.5144 | 20.8101
YUC210402026206 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | INTERIOR SN PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLOM | -88.9513 | 20.6581
YUC210402026457 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 6 B VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 6 B POR 25 Y 27 | -89.0346 | 21.2441
YUC210402026463 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 22 VILLA DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 22 POR 13 Y 11 AL NORTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO | -89.0454 | 21.2533
YUC210402030117 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE QUINCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE TREINTA, CALLE DIECISIETE VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTRO DE LA | -89.7145 | 20.4909
YUC210402030490 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 54 DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMIN IR SOBRE LA CALLE 52 6 CUADRAS HASTA LLEGAR A LA TORTILLERIA SAN JOSE DONDE S | -88.1551 | 21.136
YUC210402030500 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , LA LOCALIDAD DE DZITAS SE UBICA A 135 KM DE LA CAPITAL DE MERIDA YUCATAN.PASANDO POR LA CASETA DE PAGO DE PISTE CON DESVIO HACIA A DZITAS LA OBRA SE | -88.5204 | 20.8354
YUC210402037964 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 20 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23-A, CALLE 22 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 20 X 25 Y 23A | -89.5144 | 20.8101
YUC210402037980 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 17 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20A, CALLE 18A LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES C.17X22Y20A C.20AX17Y22 Y C.18AX19Y15 | -89.5131 | 20.8106
YUC210402037984 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 22 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES C.22X31Y33 Y C.30X25Y27 | -89.5131 | 20.8106
YUC210402026481 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 13 X 6 Y 8 CALLE 13 X 6 Y 4 CALLE 17 X 8 Y 10, CALLE 19 X 8 Y 10, CALLE 21 X 8 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE KAUA YUACAT | -88.4138 | 20.6204
YUC210402026487 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 9 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 9 X 16 Y 18 EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN EL AGEB 3104300010060 | -88.4197 | 20.6239
YUC210402027419 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PROYECTO DE 34 LUMINARIAS SE REALIZARA EN LA CALLE 20 X 18 Y 22 EN EL AGEB 3106900010103 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN. | -89.0062 | 20.5971
YUC210402030140 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTIOCHO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTITRES Y CALLE VEINTICINCO, CALLE VEINTISEIS VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENT | -89.7151 | 20.4853
YUC210402040143 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 13 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE KAUA EN DIFRENETES DIRECCIONES DEL AGEB 60. | -88.4159 | 20.6201
YUC210402025146 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA Y CARRETERA XOCCHEL, PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA AV FIDEL VELÁZQUEZ Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMERIDA | -89.1804 | 20.7974
YUC210402030551 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 26 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 C Y CALLE 49 D, CALLE 28 DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE NABALAM CON RUMBO AL PERIFERICO 1 CUADRA Y GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 2 | -88.136 | 21.1386
YUC210402037264 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 12 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN LA CALLE 12 A UN COSTADO DEL PARQUE DEPORTIVO. | -88.2351 | 21.56
YUC210402039787 | Yucatán | Tekax | Nueva Santa Cruz (Santa Cruz Cutzá) | PUEBLO NUEVA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CUTZÁ, 97983 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 40.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA SE ENCUEN | -89.3231 | 19.8398
YUC210402025178 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 16 EXHACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 16 POR 19 Y 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA A UNA CUADRA AL NORTE DE LA CALLE | -89.0231 | 21.2543
YUC210402025181 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | CALLE 18 EXHACIENDA SAN FRANCISCO MANZANILLA, 97506 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 18 DESDE LA 21 HASTA LA 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MANZANILLA | -89.0238 | 21.2528
YUC210402027457 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE REALIAZARA EN LA CALLE 18 20, 22 Y 24, Y EN LA CALLE 25, 23 Y 21 EN EL AGEB 3106900010122 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN | -89.007 | 20.5953
YUC210402027469 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 21 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 21 X 19 Y 23 DEL AGEB 3106900010118 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA YUCATAN. | -89.0094 | 20.597
YUC210402030581 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 24 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49 F, CALLE 26 CARRETERA ESTATAL 15 TIZIMINCOLONIA YUCATAN DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HÉROES SEGUIR 5 CUADRAS LLEGANDO A LA SEG | -88.1342 | 21.1468
YUC210402030997 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | CALLE 13 INTERIOR SN PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON EN LAS CALLES C13 X 10 Y 12 C 11 X 12 Y 10A C13 X 8 Y 10 C 5 X 10 Y 12 | -88.94 | 20.6653
YUC210402025185 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2282 | 20.9831
YUC210402031032 | Yucatán | Yaxcabá | Tahdzibichén | PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LOS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN | -88.8308 | 20.4493
YUC210402037317 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | CALLE 11 PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 4, CALLE 2 CALLE 11 X 4 SN DE LA CARRETERA MAXCANU SANTO DOMINGO LLEGAR A LA TOMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DOBLAR A LA DERECHA EN EL | -90.1129 | 20.6024
YUC210402023686 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 12 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, CALLE 17 TECHO 1 CALLE 12 X 15 Y 17 ENFRENTE DE TERRENO BALDIO. TECHO 2 CALLE 15 X 16 Y 9 CERCA DE LA TIENDA DE LA ESQUINA TECHO 15 X 16AY13 F | -89.9969 | 20.5872
YUC210402030233 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE CATORCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO A Y CALLE VEINTISIETE, CALLE DOCE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 AVANZAR SOBRE ESA CALLE CON DIRECCIÓN AL MU | -89.7065 | 20.4818
YUC210402030236 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 19 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , CALLE 19 X 22 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HOMUN DEL MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN | -89.2855 | 20.7391
YUC210402030243 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE TREINTA Y UNO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y CALLE VEINTIOCHO, CALLE VEINTINUEVE VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL C | -89.7149 | 20.481
YUC210402030629 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 37 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO JACINTO CANEK, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 37 B DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO IR SOBRE LA CALLE 36 2 CUADRAS Y GIRAR AL A IZQUIERDA 1 CUADRA LLEGA | -88.141 | 21.1505
YUC210402031053 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE 29 X 26 Y 28 Y EN EL AGEB 31069000118 DEL MUNICIPIO DE SOTUTA. | -89.0131 | 20.5927
YUC210402031064 | Yucatán | Yaxcabá | Tiholop | PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP | -88.6887 | 20.3313
YUC210402037336 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 18, CALLE 20 TECHO 1 CALLE 25 X 18 Y 20 TECHO 2 CALLE 22 X 25 Y 27 TECHO 3 CALLE 23 X 8 Y 14 TECHO 4 CALLE 6 X 23 Y 21 TECHO 5 CALLE 25 X 14 TECHO | -89.9998 | 20.5805
YUC210402026583 | Yucatán | Sudzal | Kancabchén de Valencia | RANCHERIA KAMCABCHEN, 97676 KANCABCHÉN DE VALENCIA, SUDZAL YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN UNA RANCHERIA. EN DIFERENTES PUNTOS DE LA RANCHERIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA. | -88.851 | 20.725
YUC210402030253 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTIDOS COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTICUATRO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTR | -89.7108 | 20.4864
YUC210402030255 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE CALLE QUINCE INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMEHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTE, CALLE DIECISIETE LA OBRA SE REALIZO EN CALLE 15 X 18 20 CALLE 20 X 19 Y 21 CALLE 24 X 21 Y 23 CALLE 16 | -89.1075 | 20.2395
YUC210402030265 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 40 COLONIA ROGELIO CHALE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE 6 CALL | -89.2981 | 21.0953
YUC210402030641 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 13 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 8 1.C 15 X 16 Y 142.C12X14 Y 123.C15X84. C11 X6 Y 45. C9 X6 | -88.2968 | 20.6392
YUC210402031079 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 26 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LAS CALLES A CONSTRUIR SE REALIZARAN EN LAS CALLES CALLE 26X19Y21 CALLE 26X21Y23 CALLE 23X24Y26 CALLE 21X24Y26 | -88.7097 | 20.5092
YUC210402031091 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | PUEBLO YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , LAS CALLES A CONSTRUIR SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH | -88.6762 | 20.5406
YUC210402039165 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 22 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL EXACTAMENTE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. | -89.3476 | 20.2671
YUC210402039176 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 17 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 15 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AKIL | -89.3463 | 20.2681
YUC210402039882 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 8 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 6 DEL PALACIO MUNICIPAL DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOBRE LA CALLE 21 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 8 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HAST | -89.7385 | 20.8763
YUC210402030272 | Yucatán | Muna | Muna | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.7134 | 20.484
YUC210402030283 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE TREINTA COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE VEINTIOCHO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTRO DE L | -89.7152 | 20.491
YUC210402030285 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 40 COLONIA SAN ROQUE, 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR HACIA EL PONIENTE 4 CALLES HASTA LLEGAR A | -89.293 | 21.0877
YUC210402030290 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE CATORCE, CALLE VEINTICINCO A DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 AVANZAR SOBRE ESA CALLE CON DIRECCIÓN A | -89.7071 | 20.4818
YUC210402030295 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE VEINTIDOS CIUDAD MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTICUATRO VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 RUMBO AL CENTR | -89.7107 | 20.4868
YUC210402030307 | Yucatán | Motul | Kancabal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABAL, 97443 KANCABAL, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA MERIDATIZIMIN LIBRAMIENTO MOTUL DESPUES DE PASAR LA ENTRADA A LA CIUDAD DE MOTUL POR LA ARRETERA TELCHAC PUEBLOMOTUL AVANZAR 50 | -89.2602 | 21.1126
YUC210402043657 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 26 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35, CALLE 28 CALLE 26 ENTRE 31 Y 35 | -88.7491 | 20.9021
YUC210301978327 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59-B 338 COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8-C, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA ROBLE AGRICOLA UBICADO EN CALLE 20 X 59 A Y 61 AVANZAR 97 METRO | -89.6729 | 20.9148
YUC210402028977 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LOS TECHOS SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES FINAL CALLE 18X1 CALLE 1 X 10Y12 CALLE 14X7Y9 | -88.6022 | 20.9723
YUC210301980170 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 23 TERRENO EN CONTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA | -87.9258 | 20.6512
YUC210402029466 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE CALLE 19 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 16, CALLE CALLE 17 A UNA CUADRA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.1477 | 21.0849
YUC210402057183 | Yucatán | Umán | Dzibikak | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -89.7942 | 20.9025
YUC210402057176 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6756 | 20.5408
YUC210402042363 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 19 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 26, CALLE 30 ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE DZAN YUCATÁN | -89.4737 | 20.3896
YUC210402048696 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26-A, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENENDEZ DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.335 | 20.5404
YUC210402051062 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 25 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 21 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB. | -89.4554 | 20.4587
YUC210402032617 | Yucatán | Temozón | Hunukú | PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL CAMINO AL BASURERO CERCA DE SIX EL TIGRE | -88.0885 | 20.8536
YUC210302003323 | Yucatán | Chichimilá | Chibilub | Chichimilá, Yuc., México | -88.2167 | 20.6319
YUC210302005239 | Yucatán | Mérida | Mérida | 145 S/N 54 y 56, San José Tecoh, 97299 Mérida, Yuc., México | -89.625 | 20.9154
YUC210402006749 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 12 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 33A, CALLE 14 LA ACCIÒN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE UNA IGLESIA | -88.3012 | 21.0066
YUC210402006800 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 72 INTERIOR SN PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 35, CALLE 37 LA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN EN LA CALLE 72 POR 35 Y 37 | -88.1639 | 21.1542
YUC210301960844 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 19 INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 160 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN PEDRO CHIMAY UBICADA SOBRE LA CALLE 20 X | -89.5805 | 20.865
YUC210402059235 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181, San Antonio Xluch III, Mérida, Yuc., México | -89.6515 | 20.8987
YUC210402048413 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 30 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 32 CALLE 30 ENTRE 7 Y 9 | -89.1639 | 20.7322
YUC210402048425 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 10 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 14 CALLE 10 ENTRE 9 Y 11 | -89.1577 | 20.7291
YUC210301991082 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE PAJA EN LA PUERTA HAY DOS PALMERAS A DOS | -87.9295 | 20.656
YUC210301991481 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 4 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 4 CASA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCUENTRA UN | -87.6715 | 20.8479
YUC210402028242 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE VEINTINUEVE COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIOCHO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE TREINTA Y UNO ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CHAPABA MAMA AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 CON DIRECCIÓN AL | -89.3662 | 20.4761
YUC210302002972 | Yucatán | Peto | Peto | C. 28 427, Peto, 97930 Peto, Yuc., México | -88.9169 | 20.1005
YUC210302004098 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 24 305B, Xcumpich, 97204 Mérida, Yuc., México | -89.6372 | 21.0321
YUC210402006776 | Yucatán | Tizimín | Santa Rosa Concepción | PUEBLO SANTA ROSA CONCEPCIÓN, 97712 SANTA ROSA CONCEPCIÓN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SANTA ROSA CONCEPCIÓN SE ENCUENTRA A 52.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN LA ACCION SE ENCUENTRA A LA VUELTA D | -87.6642 | 21.1509
YUC210402007059 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE DE CHANKOM | -88.5699 | 20.4386
YUC210301962895 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 DIAG INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 390 MTS AL ORIENTE SO | -89.5748 | 20.8686
YUC210301965322 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 16 INTERIOR 0 COLONIA SIERRA PAPACAL, 97302 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL A 350 AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 16 D | -89.7298 | 21.1258
YUC210402059632 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57, Centro, Mérida, Yuc., México | -89.6287 | 20.971
YUC210301992372 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 30 PUERTO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 28 A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3346 | 20.5368
YUC210402028640 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 10 COLONIA SAN JUAN, 97433 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, PARTIENDO DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA CALLE 27 HACIA EL ORIENTE 8 CA | -89.2692 | 21.0978
YUC210402029667 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 72 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 74 DE LA ESTACION DE LA POLICIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE 4 CUADRAS BUSCANDO EL PERIRIFERICO DE LA CALLE 29 LLEGANDO A | -88.1633 | 21.1548
YUC210402035442 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 3 KILOMETROS PASANDO LA ENT | -89.2541 | 21.0978
YUC210201927480 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 151-A INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 644 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE MARIA REINA DE LA PAZ UBICADO EN LA CA | -89.6545 | 20.9201
YUC210301969887 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-B 295 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN CALLE 161 X 88 B Y 90 DIRIGIRSE | -89.6533 | 20.9158
YUC210402056881 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 POR 8 YUCATÁN | -88.1822 | 20.6785
YUC210402030300 | Yucatán | Motul | Santa Cruz Pachón | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA SANTA CRUZ PACHÓN, 97433 SANTA CRUZ PACHÓN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARUQE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN CALLA 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 26 HAIA EL SUR 11 CALLES HASTA LLEGAR | -89.2821 | 21.0776
YUC200301758223 | Yucatán | Motul | Motul De Carrillo Puerto | CALLE 22A FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11A, DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 26 CUATRO CALLES LLEGA A LA 19 VIRA A LA DER | -89.2775 | 21.1071
YUC210402030293 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL EN LA CALLE 26 POR 27 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL | -89.2872 | 21.0904
YUC210402031893 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE SESENTA Y DOS A COLONIA OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y SIETE Y CALLE CUARENTA Y SIETE B, CALLE SESENTA Y DOS PARA LLEGAR AL LUGAR DIRÍGETE AL OESTE POR CALLE 53 HACIA 50 600 M GIRA | -89.4275 | 20.3094
YUC210201914435 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO A 245 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 Y 100 MTS AL ORIENTE SOB | -89.7039 | 21.0188
YUC210201916881 | Yucatán | Tecoh | Oxtapacab | CALLE OXTEPACAB HACIENDA OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE OXTEPACAB Y CALLE OXTEPACAB, CALLE OXTEPACAB LA LOCALIDAD DE OXTEPACAB SE UBICA A 31 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS | -89.5045 | 20.7705
YUC210402012554 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 23 INTERIOR 0 COLONIA SUSULÁ, 97314 SUSULÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 318 MTS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA SOBRE LA CALLE 21 X 18 Y 20. | -89.6977 | 20.973
YUC210201931566 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 78-A 261 0 INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 163 Y CALLE 163-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 705 MTS AL SUR DEL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO S | -89.6406 | 20.9125
YUC210201931610 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 28 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y , LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 670 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 113 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 26 Y | -89.7139 | 21.0172
YUC210201936389 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 30 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3346 | 20.5358
YUC210302003264 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | 49FH+6Q Santa María Yaxché, Yuc., México | -89.6205 | 21.1231
YUC210302004184 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 32 686, Tixcacal Opichen, Sin Nombre de Col 28, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6889 | 20.9513
YUC210302005058 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 #650, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc., México | -89.6132 | 20.9412
YUC210402006814 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 23 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , LA ACCIÒN SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23 | -88.2772 | 21.298
YUC210402013881 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 79-A 625 0 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN TIXCACAL OPICHEN, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN CALLE 77 | -89.6946 | 20.948
YUC210301953926 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 17 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 15 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LOCALIZA A 31.1 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | -89.2532 | 20.878
YUC210402041611 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53A COLONIA STA MARÍA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , CALLE 55 CERCA DE QUINTA LA CONSENTIDA TEKAXPARQUE INFANTIL | -89.2646 | 20.1923
YUC210402057153 | Yucatán | Yaxkukul | Kampocolché | CALLE 19 POR 24 YUCATÁN | -89.4222 | 21.0642
YUC210402057154 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 61 POR 26 YUCATÁN | -88.9176 | 20.1098
YUC210402057156 | Yucatán | Valladolid | Zodzilchén | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.1242 | 20.7469
YUC210402057157 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 72 POR 35 Y 37 YUCATÁN | -88.2237 | 20.6929
YUC210402057158 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 50 YUCATÁN | -88.2088 | 20.687
YUC210402057159 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 20 YUCATÁN | -88.0999 | 20.6156
YUC210402057160 | Yucatán | Valladolid | Tesoco | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.1542 | 20.7217
YUC210402057161 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CALLE 18 YUCATÁN | -88.1001 | 20.6164
YUC210402057162 | Yucatán | Valladolid | Nohsuytún | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.0961 | 20.4361
YUC210402057163 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 5 YUCATÁN | -88.0428 | 20.7892
YUC210402057164 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 12 POR 27 YUCATÁN | -88.2021 | 20.6908
YUC210402057165 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 POR 56 YUCATÁN | -88.2109 | 20.6989
YUC210402057167 | Yucatán | Valladolid | Yaax-Hal | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.0275 | 20.8303
YUC210402006829 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 13, CALLE 15 LA ACCION ESTA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 30 POR 13 Y 15 | -88.6107 | 20.9697
YUC210402008515 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 BUCTZOTZ 8203; ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ DEL ESTADO MEXICANO DE YUCATÁN SU ALTITUD PROMEDIO ES DE 7 MSN | -88.8004 | 21.2001
YUC210201932627 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 37 INTERIOR 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y , CALLE 31 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 778 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR UBICADA SOBRE LA CALLE 32 | -89.6698 | 21.1014
YUC210402057168 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 POR 56 YUCATÁN | -88.1947 | 20.6931
YUC210402057169 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 POR 8 YUCATÁN | -88.1822 | 20.6785
YUC210402057170 | Yucatán | Yaxcabá | San Diego | CALLE 20 POR 22 YUCATÁN | -88.7314 | 20.7108
YUC210402057171 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.7628 | 20.4411
YUC210402057172 | Yucatán | Yaxcabá | Xanlá | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6292 | 20.2558
YUC210402057173 | Yucatán | Yaxcabá | Santa Cecilia | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.8903 | 20.4286
YUC210402057174 | Yucatán | Yaxcabá | X-Pom | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.8675 | 20.3603
YUC210402057175 | Yucatán | Yaxcabá | San Diego | CALLE 22 YUCATÁN | -88.7314 | 20.7108
YUC210402057177 | Yucatán | Yaxcabá | San Diego | CALLE 21 POR 30 YUCATÁN | -88.7314 | 20.7108
YUC210402057178 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 20 YUCATÁN | -88.9167 | 20.4928
YUC210402057179 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6889 | 20.3314
YUC210402057180 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | DOMICILIO CONOCIDO YUCATÁN | -88.6756 | 20.5408
YUC210402057181 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | CALLE 18 POR 23 Y 25 YUCATÁN | -88.9167 | 20.4928
YUC210402057182 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 POR 26-C Y 11-A YUCATÁN | -89.7583 | 20.8868
YUC210402033098 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE VEINTE PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y , ENTRADA CALLE PRINCIPAL CARRETERA HUNUCMA TETIZ QUE ES LA CALLE 20 LLEGAS A LA TRECE LADO DERECHO DE LA CALLE ESTA IMSS EN CONTRAESQUINA ENCUENTRA | -89.9292 | 20.9685
YUC210402029564 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A Y CALLE 27 B, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS A 300 METROS DE LA ESCUELA MIGUEL BARRERA PALMERO GIRAR A LA | -88.1513 | 21.1587
YUC210201931260 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 32 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 10 MTS AL SUR SOBRE LA CA | -89.716 | 21.0189
YUC210201931512 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86 377 F INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 155 Y CALLE 157, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 400 MTS AL ORIENTE DE LA PRIMARIA ANA MARIA DE LOS ANGELES PIÑA AZCOR | -89.6466 | 20.9172
YUC210201931548 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 159-A 290 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLAS QUETZAL, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 544 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR MAYEL NICTE UBICADO EN LA CALLE 15 | -89.6531 | 20.9161
YUC210402012895 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37-F Y CALLE 37-H, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COMISARIA TAHDZIBICHEN A 1000 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.5992 | 20.8962
YUC210201936660 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 40 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, CALLE 44 A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 50. | -89.3412 | 20.5385
YUC210402038912 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 39 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 41 CERCA DE LA FISCALIA INVESTIGADORA | -89.2829 | 20.2093
YUC210402039308 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LOS CALLES SE REALIZARÁN EN LAS UBICACIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 25X20Y22 CALLE 25X22Y24 CALLE 25X24Y26 | -89.3918 | 20.3875
YUC210402045008 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LAS BANQUETAS SE REALIZARAN EN LAS CALLES CALLE 30X25Y27 Y CALLE 30X37Y39 | -89.2827 | 20.4001
YUC210301986187 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 17, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 19 CASA DE PAJA ALBARRADA DE PIEDRA Y REJA D | -87.9367 | 20.6568
YUC210301960738 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | CALLE 42 A INTERIOR 0 COLONIA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y , CALLE 40 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A 358 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 | -89.5978 | 20.8834
YUC210402039824 | Yucatán | Tekax | Pocoboch | PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308611 LATITUD DEC 19.900556 LA LOCALIDAD SE E | -89.3085 | 19.9017
YUC210301968606 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 372 INTERIOR 0 A COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46-A Y CALLE 46-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DIRIGIRSE 120 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.6159 | 20.937
YUC210402035414 | Yucatán | Motul | San José Hili | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN JOSÉ HILI, 97446 SAN JOSÉ HILI, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DE LA GLORIETA DEL POCITO UBICADA EN LA CALLE 27 P0R 48 EN LA CIUDAD DE MOTUL AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL PONIENTE PASANDO EL | -89.3581 | 21.1315
YUC210301964741 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 25 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 27 LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BARRERA VASQUEZ A 320 MTS AL PONIENTE SOBR | -89.6559 | 20.749
YUC210402037572 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 10 INTERIOR SN COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 10 A CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA CBTA 14 GIRAR A LA IZQUIERDA SO | -88.1243 | 21.151
YUC210301968566 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE | -89.6129 | 20.9354
YUC210301970132 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE VARIAS PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 22B X 29 Y 31 20B X 29 Y 31 Y 31 X 20B Y 20A | -89.7502 | 21.0248
YUC210402035447 | Yucatán | Motul | Kancabchén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KANCABCHEN, 97440 KANCABCHÉN, MOTUL YUCATÁN ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA 27 HACIA EL ORIENTE 5 CALLES HASTA LLEGAR A | -89.2372 | 21.062
YUC210402037931 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 22 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , CALLE 24 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 22 X 33 | -89.5143 | 20.8103
YUC210402038801 | Yucatán | Tekax | Xaya | PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL COMEDOR COMUNITARIO DE XAYA | -89.188 | 20.2972
YUC210402038861 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA ALFA Y LA OMEGA KINGDOM CONNECTORS Y CIBERWIFI GS | -89.2908 | 20.2953
YUC210301963488 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 18 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 18 ENFRENTE LA CASA EJ | -87.669 | 20.8582
YUC210402042801 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN EN LA ESQUINA DE LA CALLE 11 SE ENCUENTRA EL PARQUE DE CELESTUN | -90.3985 | 20.8604
YUC210301973190 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165-A INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN CALLE 90 X 1 | -89.6536 | 20.913
YUC210402012190 | Yucatán | Tzucacab | San Salvador Piste Akal | PUEBLO SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TUZUCACAB ESTA A 75 METROS DE ALTITUD | -89.1058 | 19.842
YUC210301964852 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 404 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6911 | 21.1505
YUC210301980039 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 CASA DE MADERA Y TECHUMBRE DE CARTON EN L | -87.9334 | 20.6496
YUC210201916303 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA A 230 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 | -89.7078 | 21.0082
YUC210302003306 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | Chemax, Yuc., México | -87.936 | 20.6564
YUC210402006780 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 27 INTERIOR SN CIUDAD TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 68 Y CALLE 70, CALLE 29 LA VIVIENDA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN CERCA DE UNA TIENDA SOBRE LA CALLE 27 | -88.1604 | 21.1577
YUC210301979093 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA DE BLOCK SIN COLOR ALADO SE ENCUENTR | -87.9356 | 20.6511
YUC210402038120 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 27 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 29 LA OBRA SE LOCALIZA A 60 M. DE LA POLLERIA EL MANA | -88.7528 | 20.9052
YUC210402014548 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5 INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 165 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA UBICADA SOBRE LA CALLE 5A X 20C Y | -89.638 | 21.0347
YUC210402046887 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 14, CALLE 12 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A LA VUELTA HAY UNA PIZZERIA LLAMADA LUIS Y ESTA PIZERIA ESTA SOBRE LA CALLE | -88.3139 | 20.7166
YUC210301962771 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 854 0 INTERIOR 0 COLONIA NUEVA SAMBULA, 97258 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 73 Y CALLE 75, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 725 MTS AL NORTE DEL CONALEP PLANTEL INDUSTRIAL MERIDA II UBICADO SOBRE LA CALLE | -89.6577 | 20.9514
YUC210301991061 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 27, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 29 CASA DE MATERIAL DE BLOCK REBOCADO PUERTA | -87.9341 | 20.6503
YUC210402046446 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 31 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 32-A Y CALLE 34, CALLE 33 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.338 | 20.5319
YUC210402046822 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 15, CALLE 17 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA ENFRENTE ESTA HAY UNA TORRE DE TELECOMUNICACIONES SOBRE LA CALLE 20. | -88.317 | 20.719
YUC210301964353 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 31 INTERIOR 0 COLONIA NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CARRETERA CARRETERA A CHEUMAN, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 72 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 28 Y 190 MTS AL | -89.7159 | 21.0785
YUC210402046457 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 40 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO DE BÉISBOL PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. Y A DOS CUADRAS DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE | -89.3386 | 20.5418
YUC210402046849 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 17-A COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE Y CALLE 46, CALLE 15-B DE LA ENTRADA SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 46 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA CALLE 17A DOBLAR NUEVAME | -89.5542 | 20.4
YUC210301968585 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 44-A 740 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 113 Y CALLE 115, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE CINCO COLONIAS A 180 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 115 Y 60 MTS AL NORTE | -89.6129 | 20.9354
YUC210402047687 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.7523 | 20.9023
YUC210402048050 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 22 EXHACIENDA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR ENTRE LOS CRUZAMI | -88.9308 | 20.7549
YUC210402045885 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 3 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE 10 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES MARCADAS EN EL PLANO. | -90.096 | 20.4358
YUC210402048072 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 22 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 22 X 13 Y SALIDA DE LA LOCALIDAD DE YAXCABA | -88.8275 | 20.5489
YUC210402046509 | Yucatán | Tekax | Becanchén | PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA | -89.2181 | 19.8754
YUC210402047724 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 21 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 34 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR SOBRE LA 34 A LA CALLE 19 Y | -89.5396 | 20.3997
YUC210402048097 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 9 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 7 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ LLEGAR HASTA LA CALLE NUEVE | -89.0333 | 20.8037
YUC210301974188 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE CALLE 15 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 17 Y CALLE CALLE 20, CALLE CALLE 22 ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 15 X 17 Y 22 DE LA POBLACION DE SANTA MARIA AC | -90.1633 | 20.5502
YUC210402034905 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 25 INTERIOR SN CIUDAD IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 27 CALLE 25 ENTRE 18 Y 16 | -89.4795 | 21.1497
YUC210402051397 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 68 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 70 CERCA DE FRUTAS Y VERDURAS LOS PALMAS Y TIENDA MADAI | -89.295 | 20.2112
YUC210402048134 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 6 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 21, CALLE 4 DE LA CALLE 21 QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 Y DOBLAR A MANO DERECHA ENTRE LAS CALLE 21 Y 25 SE REA | -89.027 | 20.7934
YUC210402059621 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 18 SIN NÚMERO POR 23 Y 25 COMISARÍA SAN ANTONIO TZACALÁ, Calle 23, 97317 Yuc., México | -89.6538 | 20.7492
YUC210301989890 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 16 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 16 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON PUERTA BLANCA Y VENTANAS D | -87.9305 | 20.6653
YUC210301990535 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 29 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 24 CASA DE BLOCK COLOR LILA CON PUERT | -87.9387 | 20.6577
YUC210301991079 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 29, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 28 CASA DE MADERA Y DE PAJA A DOS CUADRAS SE | -87.9416 | 20.6519
YUC210402047772 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 11 COLONIA TICUL, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18-B Y CALLE 22, CALLE 9-B DE LA CALLE 23 QUE ES LA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.5301 | 20.4086
YUC210402048146 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 32 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22-A, CALLE 33 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A | -89.0377 | 20.79
YUC210402041401 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 35 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 37 CERCA DEL CAMPO DE SAN IGNACIO | -89.2855 | 20.213
YUC210402044512 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | AMPLIACION 26 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 21 AVANZAR A LA CALLE 26 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LAS CALLES 19 Y 21 SE HARÁ UN TECHO, L | -89.2181 | 20.4696
YUC210402044506 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS | -88.316 | 20.7172
YUC210301992356 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 29 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 18 DIAGONAL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT | -89.3287 | 20.5317
YUC210402047574 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 29 COLONIA SAN ROMÁN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 38, CALLE 31 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 38 Y DOBLAR A MANO DERECHA HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 Y DOBL | -89.5426 | 20.3926
YUC210302003259 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | 4CV8+F4 Sac-Nicté, Yuc., México | -89.5847 | 21.1437
YUC210302004705 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | C. 56 77, Centro, 97370 Kanasín, Yuc., México | -89.5683 | 20.9456
YUC210302004728 | Yucatán | Tixkokob | Euán | Euan-Motul 550, Muxupip, Euán, Yuc., México | -89.3399 | 20.9983
YUC210302005031 | Yucatán | Mérida | Mérida | Cda. 14 308, San Nicolás Nte, 97147 Mérida, Yuc., México | -89.5917 | 20.9908
YUC210402034583 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 28 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 15 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 28 X 11 ESQUINA | -88.9211 | 20.1326
YUC210402046029 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 32, CALLE 34 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 32 X 34 Y CALLE 19 X 34 Y 34A, EN LA LOCALIDAD DE HALACHO. | -90.0865 | 20.4798
YUC210402047841 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 12-A COLONIA OBRERA, 97862 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13-C, CALLE 10 DE LA CALLE 23 QUE ES LA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE Y L | -89.5241 | 20.4055
YUC210402013581 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 43-A 419 INTERIOR 0 COLONIA INDUSTRIAL, 97150 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LAS CANCHAS DEL PARQUE DE LA COLONIA INDUSTRIAL A 155 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALL | -89.6062 | 20.9755
YUC210301989999 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 25 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 23, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 25 CASA DE MATERIAL DE BLOCK CON TRES ESCALON | -87.9446 | 20.654
YUC210402012447 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 360 MTS AL SUR DEL CASCO DE LA HACIENDA DZOYAXCHE UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 25. | -89.5906 | 20.7849
YUC210402012760 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 420 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y 20A AVANZAR 60 MTS AL PONIE | -89.5791 | 21.0979
YUC210201927190 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 51-A COLONIA SAN MARTÍN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 51 SE UBICA A TRES CUADRAS DEL ZOOLÓGICO MUNICIPAL EN LA CALLE 64 CERCA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO | -88.1636 | 21.1461
YUC210301991043 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX UBICADA SOBRE LA CALLE 18 CASA DE PAJA CON REJAS DE MADER | -87.9349 | 20.6592
YUC210402050041 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 5 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 8, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN QUEDA ENFRENTE DE LA PRIMARIA JOSE ANALOYA PREVE SOBRE LA CALLE 5 | -90.3972 | 20.8629
YUC210201929619 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVA ESPERANZA | -88.1707 | 21.1492
YUC210201931270 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 8 374 0 INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE SAN MARCOS A 80 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 150 MTS AL ORIENTE SOB | -89.6679 | 20.9227
YUC210201927024 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 191-A 496 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO INTERGRAL EDUCATIVO DEL SUR A 500 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 Y 290 M | -89.6192 | 20.8934
YUC210301991458 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 17 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 15, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCAN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 17 VIVIENDA EN CONSTRUCCION ALADO SE ENCU | -87.6657 | 20.8604
YUC210201916730 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA LOCALIDAD DE LEPAN SE ENCUETRA A 33 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -89.4954 | 20.7132
YUC210201916819 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | CALLE 13 HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO SE UBICA A 57KM DE LA CUIDAD DE MERIDA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 X 20 Y 22 COMO S | -89.4648 | 20.65
YUC210402047562 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 23 COLONIA SAN ENRIQUE, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 25 DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 44 Y ENTRE LA 44 Y 42 SE REHABILITARÁ LA CALLE. | -89.5504 | 20.3961
YUC210402012809 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 21 INTERIOR 0 COLONIA DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 70 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA EJIDAL DZUNUNCAN UBICADA EN CALLE 20 X 19 Y 21 | -89.6532 | 20.8652
YUC210201933055 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE FRACCIONAMIENTO IVEY INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10X1Y3 Y CALLE 10X1Y3, CALLE 10X1Y3 SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO IVEY DE ESTA LOCALIDAD DE TEKOM YUCATAN. | -88.2621 | 20.6079
YUC210201929151 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 49 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN VARIAS DIRECCIONES. | -89.5647 | 20.8169
YUC210201931588 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 ESQ Y CALLE 40, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 78 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR | -89.6708 | 21.1035
YUC210201931844 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 15 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 240 MTS AL NORTE SOBRE | -89.7146 | 21.0215
YUC210402046740 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 48-A COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15-A Y CALLE 17-A, CALLE 50 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 46 Y DOBLAR A MANO DERECHA SOBRE LA CALLE 46 Y DESPU | -89.5544 | 20.4014
YUC210402050093 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 37 INTERIOR SN CIUDAD TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE SIN NUMERO, CALLE 24 CALLE 39 ENTRE 20 Y SN | -89.3968 | 20.992
YUC210201936627 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 30 A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.3342 | 20.5371
YUC210402053958 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 26 VALLADOLID | -88.201 | 20.6897
YUC210402056203 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059516 | Yucatán | Progreso | Progreso | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402059519 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | Santa Elena, Yuc., México | -89.6441 | 20.3278
YUC210201916673 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | CALLE 22 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO HACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 22X13 Y 15 EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH | -89.4652 | 20.649
YUC210201916699 | Yucatán | Tecoh | Lepán | CALLE LEPAN HACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE LEPAN Y CALLE LEPAN, CALLE LEPAN LA LOCALIDAD DE LEPAN SE ENCUETRA A 33 KM DE LA CUIDAD DE MERIDA LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. | -89.5009 | 20.713
YUC210402052777 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402056225 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402059536 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Chicxulub Puerto, Yuc., México | -89.604 | 21.293
YUC210402059548 | Yucatán | Progreso | Progreso | Progreso, Yuc., México | -89.6652 | 21.2812
YUC210402059556 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 31, Centro, 97320 Progreso, Yuc., México | -89.6626 | 21.2832
YUC210201928202 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 34 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA A 1000 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 Y 65 MTS AL NORTE SOBRE LA CA | -89.7172 | 21.0209
YUC210402048706 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402059581 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210201931577 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 33 INTERIOR 0 0 COLONIA KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 31, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR A 98 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 32 SEGUIR SOB | -89.6693 | 21.1037
YUC210201935410 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59 305 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA II, 97296 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8-A Y CALLE 57-B, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL PARQUE DE LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA A 80 MTS AL SUR SOBRE L | -89.6708 | 20.9157
YUC210402052844 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402052845 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402048728 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048729 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2884 | 20.2035
YUC210402048748 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 38 LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3392 | 20.5344
YUC210402049115 | Yucatán | Cuncunul | Chebalam | INTERIOR SN RANCHERIA CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , COORDENADAS Y QUE LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA 203256.9N 882456.9 W | -88.4161 | 20.5487
YUC210402059627 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 33, Emiliano Zapata Oriente, Mérida, Yuc., México | -89.576 | 20.9869
YUC210402059642 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Q8QM+P8 Petac, Yuc., México | -89.6666 | 20.7893
YUC210402059649 | Yucatán | Mérida | Molas | Molas, Yuc., México | -89.6303 | 20.8169
YUC210301979894 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 21 CASA DE MADERA Y PAJA EN LA ESQUINA HAY UN | -87.9434 | 20.6567
YUC210201936164 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 27 EXHACIENDA BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 22 AVANZAR HASTA LA CALLE 27 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA A MEDIA CUADRA SE ENCUENTRA LA VIVIENDA. | -89.8333 | 20.8452
YUC210201936197 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 4 COLONIA SAN FELIPE, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y CALLE 37, CALLE 2 DE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 4 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA EL FINAL. AHÍ SE ENCUENTRA LA VIVIENDA. | -89.737 | 20.8694
YUC210201936611 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 21 EXHACIENDA YOTHOLIN, 97873 YOTHOLÍN, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26, CALLE 28 SE REALIZARÁ LA COSNTRUCCIÓN DE 2 DRENAJES EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLÍN | -89.4546 | 20.3286
YUC210402048755 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 33 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 35 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO 2, EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3334 | 20.5302
YUC210402059669 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 22 1136, Tekit, 97680 Tekit, Yuc., México | -89.3318 | 20.5286
YUC210402059673 | Yucatán | Mérida | Cholul | Cholul, Yuc., México | -89.5551 | 21.0412
YUC210402059677 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 27 257, Sta Maria Chuburná, 97138 Mérida, Yuc., México | -89.5678 | 21.0023
YUC210301983639 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE VARIAS EXHACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 6X5Y7 8X7 | -89.756 | 21.043
YUC210201929754 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54-C COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 69-B, CALLE 54-D SE UBICA CERCA DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA SANDOVAL | -88.1593 | 21.1341
YUC210402048777 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 13 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA MEJORADA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.331 | 20.5396
YUC210402058059 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50 POR 43 | -89.6245 | 20.967
YUC210301991044 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 20 B PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 9 A, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 20 B CASA DE MATERIA DE BLOCK COLOR AZUL C | -87.9362 | 20.6628
YUC210402048822 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 22 BARRIO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 15, CALLE 13A EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN | -90.0825 | 20.4784
YUC210402048824 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 BARRIO SAN JOSÉ, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34, CALLE 34A EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 X 34 A Y 34B EN LA LOCALIDAD DE HALACHO YUCATAN | -90.083 | 20.478
YUC210402048632 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 BARRIO SAN JOSÉ, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 34 A, CALLE 34 B LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 19 X 34 Y 34 A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | -90.0816 | 20.478
YUC210201926870 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | COLONIA RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y , SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PROLONGACIÓN DE PARQUE A MANO DERECHA | -88.1718 | 21.1483
YUC210402059765 | Yucatán | Ixil | Ixil | Ixil, Yuc., México | -89.4818 | 21.1524
YUC210301991075 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 13, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 18 CASA COLOR AZUL CIELO CON BARDA DE MATE | -87.9349 | 20.6599
YUC210301968742 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 541 INTERIOR 0 COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL CENTRO EDUCATIVO PARAISO A 1000 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 50 SEGUIR 220 MTS AL O | -89.6213 | 20.8887
YUC210402048826 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 14 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 25, CALLE 27 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE HALACHO EN LAS CALLES C 14 X 25 Y 27 C. 16 X 15 Y 17 C21 X 16 C.25 X 20 | -90.0821 | 20.4779
YUC210402048832 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | CALLE 16 PUEBLO SANTA MARIA ACU, 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 17A, CALLE 17 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUACATAN EN LA CALLE 16 X 17A Y 17 | -90.1616 | 20.5469
YUC210402048841 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 10 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE 21 Y 23 | -89.1582 | 20.7222
YUC210402048844 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 31 INTERIOR SN CIUDAD HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 29 CALLE 31 ENTRE 4 Y 6 | -89.1584 | 20.7168
YUC210402048846 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 32 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 30 CALLE 32 ENTRE 27 Y 25 | -88.7516 | 20.9055
YUC210402045340 | Yucatán | Uayma | Uayma | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.3171 | 20.7178
YUC210201932022 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 17 INTERIOR 0 COLONIA CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL A 245 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 340 MTS AL NORTE SOBRE L | -89.7023 | 21.0186
YUC210201931560 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 179-A 730 0 INTERIOR 0 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 98 Y CALLE 100, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 736 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADA EN LA CALLE 98 X 1 | -89.6557 | 20.9029
YUC210301961228 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 4 Y 15 HACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA CALLE REHABILITADA Y LA SEGUNDA EN CALLE 15 X 8Y 10 | -89.7549 | 21.0428
YUC210301968497 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A 315 INTERIOR 0 COLONIA 5 COLONIAS, 97280 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 46-A, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA A 120 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 46A | -89.6152 | 20.9372
YUC210301980095 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 A Y CALLE 15 B, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 14 TERRENO EN COSTRUCCION SOBRE ESTA MIS | -87.9323 | 20.6582
YUC210301967496 | Yucatán | Chemax | X-Catzín (Catzín) | CALLE 5 PUEBLO X-CATZÍN CATZÍN, 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN MUNICIPIO DE CHEMAX SOBRE LA CALLE 5 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA | -87.8661 | 20.7168
YUC210402038223 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 41 ESTA OBRA 1 DE 4, SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DDE TUNKAS, YUCATAN. | -88.7533 | 20.8983
YUC210402053904 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 27 457, Lindavista, 97284 Mérida, Yuc., México | -89.6604 | 21.0095
YUC210402059487 | Yucatán | Progreso | San Ignacio | San Ignacio, Yuc., México | -89.66 | 21.1597
YUC210402012784 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 189 210 0 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO DZUNUNCAN, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 543 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS CHAK PEE PEN UBICADO SOBRE LA CALLE 54 X | -89.6444 | 20.894
YUC210402012905 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 17-A INTERIOR 0 COLONIA SAN PEDRO CHIMAY, 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA DEL LOCAL DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY A 50 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.5807 | 20.8659
YUC210402013275 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 20 INTERIOR 0 COLONIA DZIDZILCHÉ, 97302 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 381 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA SOBRE LA CALLE 16 X 21 Y | -89.6908 | 21.1503
YUC210402059530 | Yucatán | Progreso | Progreso | C. 33, Centro, Progreso, Yuc., México | -89.6628 | 21.2822
YUC210402059586 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402050417 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 4, SE ENCUNTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EL MUNICIPIO DE CELESTUN ENFRENTE HAY UNA TIENDA OXXO SOBRE LA CALLE 11 | -90.3965 | 20.8602
YUC210402047275 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 15 ENTRE 12 Y 14CALLE 18 ENTRE 17 Y 19 | -89.1477 | 21.0866
YUC210402056866 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 61 POR 26 YUCATÁN | -88.9176 | 20.1098
YUC210402056867 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 10 YUCATÁN | -88.1453 | 21.3883
YUC210402031948 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 8 1. C9X122.C15X16Y143.C15 X16Y 144.C13A5.C14 X13 Y 156. C8 X15 | -88.2973 | 20.6413
YUC210402059618 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | San José Tzal, 97315 San José Tzal, Yuc., México | -89.6558 | 20.8222
YUC210402059637 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | P8XX+67 Petac, Yuc., México | -89.6519 | 20.7481
YUC210402059646 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | P8XX+F4 Petac, Yuc., México | -89.6522 | 20.7487
YUC210402059654 | Yucatán | Espita | Espita | Espita, Yuc., México | -88.3061 | 21.0089
YUC210402059658 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Dzidzantún, Yuc., México | -89.0422 | 21.2482
YUC210402059661 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 57 464, Parque de la Mejorada, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6159 | 20.9687
YUC210402059666 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 20 201B, Miraflores, 97179 Mérida, Yuc., México | -89.5955 | 20.9554
YUC210402059680 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Dzityá, Yuc., México | -89.6781 | 21.0483
YUC210402059684 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402037624 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 29 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY EN LAS SIGUIENTES UBICACIONESCALLE 29 X 20CALLE 27 X 16 Y 18CALLE 14 X 25 Y 23CAL | -89.5144 | 20.8101
YUC210402047312 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 13 ENTRE 14 Y 14 ACALLE 13 ENTRE 12 Y 14 | -89.1455 | 21.0891
YUC210402059729 | Yucatán | Mérida | Mérida | Mérida, Yuc., México | -89.5926 | 20.9674
YUC210402050523 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 38 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3393 | 20.5343
YUC210402047330 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE 14 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 CALLE 14 ENTRE 13 Y 15 | -89.1455 | 21.089
YUC210402047405 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 26 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.333 | 20.5278
YUC210402052771 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC210402047057 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 15 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU | -89.8292 | 20.7547
YUC210402050613 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 22 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 26 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE DE LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3317 | 20.5284
YUC210402048363 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | CALLE 7 PUEBLO CUCH HOLOCH, 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 12, CALLE 14 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO YUCATAN | -90.0966 | 20.4352
YUC210402047140 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 24 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 26 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 38.5 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUROESTE SE LLEGA POR CARRETERA ESTATAL NUMERO 180 RU | -89.8326 | 20.7548
YUC210402050650 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 21 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 23 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL LA ESCUELA PRESCOLAR PRICIPE XIU EN LA LOCALIDAD DE TEKIT. | -89.3288 | 20.5354
YUC210402050307 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 39 INTERIOR SN CIUDAD TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, CALLE 37 CALLE 39 ENTRE 20 Y 14 | -89.3946 | 20.9898
YUC210402058236 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50 | -89.6245 | 20.967
YUC210302001362 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | TUNKAS | -88.7523 | 20.9023
YUC210402050699 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 13 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 11 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE TEKIIT. | -89.3375 | 20.5405
YUC210402047180 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | PUEBLO SANTA MARÍA, 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUNTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA SE ENCUNETRA EN EL CENTRO DE AUYAMA ENFRENTE ESTA LA IGLESIA | -88.3194 | 20.8267
YUC210402032618 | Yucatán | Temozón | X-Uch | PUEBLO XUCH, 97743 X-UCH, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA DEL DIVINO NIÑO NO EXISTE NOMENCLATURA EN LA LOCALIDAD | -88.135 | 20.8047
YUC210302004608 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | C. 20 228, 97890 Santa Elena, Yuc., México | -89.6438 | 20.324
YUC210402006837 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 31 PUEBLO TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 70 A, CALLE 31 ENTRE 70 Y 70 A LOCALIDAD TIZIMIN MUNICIPIO DE TIZIMIN | -88.1636 | 21.1523
YUC210402049236 | Yucatán | Cuncunul | San Francisco | INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO, 97766 SAN FRANCISCO, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , LA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA SU UBICACION ES LA SIGUIENTE 203907.4N882040.3W | -88.3442 | 20.6524
YUC210402050365 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 21 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 10, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN ENFRENTE QUEDA LA SALA DE FIESTA DE ALDEMAR QUE ESTA SOBRE LA 21 X 10 | -90.4003 | 20.8568
YUC210402037934 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 18 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 25 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS UBICACIONES SIGUIENTES CALLE 18X21Y23 Y CALLE 18X23Y25 | -89.8574 | 20.551
YUC210402037951 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 19 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES | -89.8574 | 20.551
YUC210301963610 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-C 103 0 INTERIOR 0 COLONIA LA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, LA OBRA A REALIZARSE SE ENCUENTRA A 491 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE 64 X 187F Y | -89.637 | 20.8971
YUC210402041614 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 40 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, CALLE 42 CERCA DE MOTOBICY TEKAX Y COCINA LIGIA CÁMARA | -89.2822 | 20.2022
YUC210402038675 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 26 COLONIA LABNA, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 61A, CALLE 28 CERCA DE TENDEJON GADIEL Y THE MARGARITAS | -89.2781 | 20.1938
YUC210402044196 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 40 INTERIOR SN COLONIA TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 42 LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ROPA IMPRESOS VALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKAS YUCATAN. | -88.7559 | 20.9045
YUC210402041957 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 24 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 31 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR SOBRE LA 21 Y LLEGANDO A LA CALLE 24 DOBLAR A MANO DERECHA Y AVANZAR HASTA LLEGAR ENTRE LAS CALLES | -89.2166 | 20.4677
YUC210402042634 | Yucatán | Kantunil | Holcá | CALLE 22 COLONIA HOLCÁ, 97675 HOLCÁ, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO POR LA CALLE 21 AVANZAR A LA CALLE 22 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LA CALLE 17 Y 19 SE REALIZARÁ UN PISO | -88.9302 | 20.7581
YUC210301961230 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 15 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO | -89.7375 | 21.0365
YUC210402044623 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 20 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20-A SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE UAYMA A UNA CUADRA SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADOLFO | -88.3172 | 20.7189
YUC210402041207 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 62 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 64 CERCA DE LA ESCUELA JUAN SARABIA | -89.2916 | 20.2116