## FORMATO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018
INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | UNIDAD RESPOSABLE
Obras Públicas | Obras e Infraestructura | Electrificación y Agua Potable
BASE DE DATOS | [5 empty] | 2016
ESTRATEGIA PMD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO LIGADO (POA) | OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12345 | BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS HABITANTES DE LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO MENDIANTE EL OPTIMO MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA EFICIENTANDO LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ESTE FIN | MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE BOMBEO | 51 | SISTEMAS ATENTIDOS | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  |  |  |  | 51 | Nota: este registro no suma.
|  |  | TRABAJOS DE REPARACION REALIDOS EN LAS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 51 | REPARACIONES REALIZADAS | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 17
|  |  | ATENCION DE REPORTES DE FUGAS | 1200 | NUMERO DE FUGAS ATENTIDAS | 55 | 40 | 31 | 30 | 28 | 36 |  |  |  |  | 220
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12251 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMISARIAS Y DE COLONIAS EN ZONAS MARGINADAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIEMTO DE RED DE AGUA POTABLE, CUMPLIENDO CON LA INDICACIÓN DE ABATIR EL REZAGO CON LA SUPERVISIÓN ADECUADA Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DEL CONTRATO DE OBRA. | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS | 10000 | ML CONSTRUIDOS Y/O AMPLIADOS | 478 | 2155.6 | 536 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3169.6
|  |  | SUPERVISION A LAS OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO | 50 | NUMERO DE OBRAS SUPERVISADAS | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12259 | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMISARIAS Y DE COLONIAS EN ZONAS MARGINADAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA, CUMPLIENDO CON LA INDICACIÓN DE ABATIR EL REZAGO CON LA SUPERVISIÓN ADECUADA Y CUMPLIENDO CON LOS TIEMPOS ESTIPULADOS DEL CONTRATO DE OBRA. | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 10000 | ML CONSTRUIDOS Y/O AMPLIADOS | 1324.5 | 2160.5 | 1203 | 125 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4813
|  |  | SUPERVISION A LAS OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO | 50 | NUMERO DE OBRAS SUPERVISADAS | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12352 | BRINDAR UN ADECUADO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LOS HABITANTES NOR - PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES SANITARIOS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO INTEGRAL Y DISMINUYENDO ASI LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y MANTO FREATICO. | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE TAR | 1 | NUMERO DE STAR CONSTRUIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Nota: No hay proyecto en ejecución
|  |  | SUPERVISION A LAS OBRAS EN PROCESO CONSTRUCTIVO | 1 | NUMERO DE OBRAS SUPERVISADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Nota: No hay proyecto en ejecución
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | UNIDAD RESPOSABLE
Obras Públicas | Obras e Infraestructura | Obra Civil e Infraestructura
BASE DE DATOS | [5 empty] | 2016
ESTRATEGIA PMD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO LIGADO (POA) | OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12187 | CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS DESTINADOS A LOS LOCATARIOS PARA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS MEDIANTE PROYECTOS QUE CONSIDEREN, UNA MEJOR CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LOS MISMOS, DE MANERA ORDENADA, EFICAZ, TRANSPARENTE Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS DE OBRAS. | CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS | 7 | NUMERO DE MERCADOS INTERVENIDOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
|  |  | OBRA TERMINADA Y ENTREGADA | 7 | NUMERO DE MERCADOSCONCLUIDOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12192 | CONSTRUIR Y REHABILITAR PARQUES, UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE, MEDIANTE LA APROPIADA SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS, EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN TIEMPOS Y FORMA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA. | CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | 5 | NUMERO DE PARQUES, UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS INTERVENIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | OBRA TERMINADA Y ENTREGADA | 5 | NUMERO DE PARQUES, UNIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS CONCLUIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12241 | CONSTRUIR Y REHABILITAR EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS A TRAVES DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PROPORCIONANDO INSTALACIONES EN PERFECTAS CONDICIONES, EFICIENTANDO EN COSTO, TIEMPO Y CALIDAD DE LA OBRA. | CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS | 12 | NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS INTERVENIDOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
|  |  | CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 5 | NUMERO DE ESCUELAS INTERVENIDAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
|  |  | CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS ASISTENCIALES | 11 | NUMERO DE CENTROS ASISTENCIALES INTERVENIDOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
|  |  | OBRA TERMINADA Y ENTREGADA | 28 | NUMERO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS CONCLUIDOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12123 | CONSTRUIR ACCIONES DE VIVIENDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PIES DE CASA, CUARTOS ADICIONALES, BAÑOS, TECHOS, APLICANDO CORRECTAMENTE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS PARA DICHO FIN. | CONSTRUCCION DE CUARTOS HABITACION | 660 | NUMERO DE CUARTOS HABITACION CONSTRUIDOS | 17 | 9 | 4 | 41 | 4 | 0 |  |  |  |  | 75
|  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS BAÑOS | 850 | NUMERO DE CUARTOS BAÑOS CONSTRUIDOS | 11 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 45
|  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA | 140 | NUMERO DE CUARTOS COCINA CONSTRUIDOS | 2 | 1 | 0 | 65 | 4 | 0 |  |  |  |  | 72
|  |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME | 350 | NUMERO DE TECHOS FIRMES CONSTRUIDOS | 9 | 34 | 18 | 21 | 7 | 0 |  |  |  |  | 89
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12242 | AMPLIAR LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA EN MATERIA DE SERVICIOS FUNERALES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN CEMENTERIOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDEN TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS NECESARIOS. | CONSTRUCCION DE FOSAS EN CEMENTERIOS | 2500 | NUMERO DE FOSAS CONSTRUIDAS | 80 | 80 | 0 | 0 | 360 | 0 |  |  |  |  | 520
4.1.1.2.Fomentar mecanismos de planeación, ejecución y evaluación de obra pública, construir y mantener obras civiles e infraestructura básica pública, en beneficio de los habitantes de Mérida y sus comisarías. | 12173 | APOYAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, MEDIANTE APOYOS DE CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS EN TRASPATIO CON GALLINEROS Y SISTEMAS DE RIEGO ASEGURANDO QUE LOS APOYOS SE REALIZAN EN TERRENOS DE LOS BENEFICIARIOS. | CONSTRUCCION DE CASAS SOMBRAS | 15 | NUMERO DE CASAS SOMBRAS CONSTRUIDAS O REHABILITADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Nota: Este proyecto no ha iniciado
|  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO | 10 | NUMEROS DE SISTEMAS DE RIEGO CONSTRUIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Nota: Este proyecto no ha iniciado
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS | 350 | NUEMROS DE HUERTOS COMUNITARIOS CONSTRUIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Nota: Este proyecto no ha iniciado
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | UNIDAD RESPOSABLE
Obras Públicas | Vías Terrestres | Mantenimiento Vial
BASE DE DATOS | [5 empty] | 2016
ESTRATEGIA PMD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO LIGADO (POA) | OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
4.1.1.1.Realizar acciones integrales en las vialidades del Municipio: pavimentación, repavimentación, mantenimiento correctivo de calles y avenidas, , construcción y reparación de guarniciones y banquetas, construcción de sistemas pluviales, así como la infraestructra peatonal necesaria , que garantice la accesibilidad universal del ciudadano. | 12266 | DOTAR AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS, NECESARIOS PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE BACHEO, PAÑOS DE CONSERVACIÓN Y AMPLIACIONES A LOS PAVIMENTOS MEDIANTE EL SURTIMIENTO OPORTUNO DE LOS RECURSOS NECESARIOS CON OPORTUNIDAD Y AGILIDAD PARA RESPONDER A LOS REPORTES DE LA CIUDADANIA. | BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACIÓN DE CALLES | 500000 | METROS CUADRADOS | 27920.81 | 24655.11 | 23675.2 | 23980.02 | 25724.27 | 26435.79 |  |  |  |  | 152391.2
|  |  | COMPARATIVO DE REPORTES ATENDIDOS BACHEO Y PAÑOS DE CONSERVACIÓN DE CALLES CONTRA REORTES RECIBIDOS | 98 | PORCENTAJE | 96 | 96 | 94 | 95 | 99 | 85 |  |  |  |  | 94 | Nota: es un promedio
|  |  | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTOS | 50000 | METROS CUADRADOS | 177.32 | 195.09 | 0 | 496.33 | 99.44 | 2260.36 |  |  |  |  | 3228.54
|  |  | COMPARATIVO DE REPORTES ATENDIDOS AMPLIACION DE PAVIMENTOS CONTRA REORTES RECIBIDOS | 30 | PORCENTAJE | 6 | 10 | 0 | 33 | 8 | 46 |  |  |  |  | 25 | Nota: es un promedio
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | UNIDAD RESPOSABLE
Obras Públicas | Vías Terrestres | Mantenimiento Urbano
BASE DE DATOS | [5 empty] | 2016
ESTRATEGIA PMD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO LIGADO (POA) | OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
4.1.1.1.Realizar acciones integrales en las vialidades del Municipio: pavimentación, repavimentación, mantenimiento correctivo de calles y avenidas, , construcción y reparación de guarniciones y banquetas, construcción de sistemas pluviales, así como la infraestructra peatonal necesaria , que garantice la accesibilidad universal del ciudadano. | 12285 | DOTAR AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA DE LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PASOS PEATONALES Y SISTEMAS PLUVIALES MEDIANTE EL SURTIMIENTO DE LOS RECURSOS CON OPORTUNIDAD Y AGILIDAD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES CIUDADANAS. | CONSTRUCCION DE SISTEMAS PLUVIALES | 720 | SISTEMAS REALIZADOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 84 | 40 |  |  |  |  | 131
|  |  | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BANQUETAS | 80000 | METROS CUADRADOS | 208.56 | 401.56 | 307.1 | 284.65 | 6361.44 | 185.93 |  |  |  |  | 7749.24
|  |  | CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE GUARNICIONES | 53400 | METROS LINEALES | 89.93 | 102 | 134.25 | 134.42 | 2910.7 | 91.83 |  |  |  |  | 3463.13
|  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES | 48 | PIEZAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | UNIDAD RESPOSABLE
Obras Públicas | Vías Terrestres | Construcción de Vialidades
BASE DE DATOS | [5 empty] | 2016
ESTRATEGIA PMD | PROGRAMA PRESUPUESTARIO LIGADO (POA) | OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | META | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
4.1.1.1.Realizar acciones integrales en las vialidades del Municipio: pavimentación, repavimentación, mantenimiento correctivo de calles y avenidas, , construcción y reparación de guarniciones y banquetas, construcción de sistemas pluviales, así como la infraestructra peatonal necesaria , que garantice la accesibilidad universal del ciudadano. | 12255 | MODIFICAR Y CONSTRUIR LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA QUE AGILICE EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE GLORIETAS Y CRUCEROS EN LOS PUNTOS DE MAYOR AFLUENCIA DE LA CIUDAD DE MERIDA,TRABAJANDO EN COORDINACION CON LA POLICIA PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA OBRA. | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CRUCEROS Y GLORIETAS | 862.1 | METROS CUADRADOS | 0 | 172.42 | 0 | 313.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 485.47
|  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CRUCEROS Y GLORIETAS | 5 | OBRAS TERMINADAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
4.1.1.1.Realizar acciones integrales en las vialidades del Municipio: pavimentación, repavimentación, mantenimiento correctivo de calles y avenidas, , construcción y reparación de guarniciones y banquetas, construcción de sistemas pluviales, así como la infraestructra peatonal necesaria , que garantice la accesibilidad universal del ciudadano. | 12264 | LOGRAR UNA MODERNA ESTRUCTURA VIAL, AGILIZANDO EL TRANSITO VEHICULAR CON EFICACIA, MEDIANTE LA REPAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE MERIDA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD URBANA. | REPAVIMENTACION DE CALLES | 100000 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 3080 | 0 | 3526.43 | 0 |  |  |  |  | 6606.43
|  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES | 125 | OBRAS TERMINADAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |  |  |  |  | 5
4.1.1.1.Realizar acciones integrales en las vialidades del Municipio: pavimentación, repavimentación, mantenimiento correctivo de calles y avenidas, , construcción y reparación de guarniciones y banquetas, construcción de sistemas pluviales, así como la infraestructra peatonal necesaria , que garantice la accesibilidad universal del ciudadano. | 12271 | PROVEER VIALIDADES NUEVAS, AGILES, SEGURAS Y MODERNA MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES CON CALIDAD PARA MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA QUE PERMITAN EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO SEGURO Y BRINDANDO AL TURISTA QUE NOS VISITA OPCIONES DE ECOTURISMO | CONSTRUCCION DE CALLES | 270000 | METROS CUADRADOS | 3872.15 | 0 | 9480.77 | 9264.12 | 17458.41 | 5790.99 |  |  |  |  | 45866.44
|  |  | CONSTRUCCION DE CALLES | 338 | OBRAS TERMINADAS | 6 | 0 | 8 | 12 | 9 | 5 |  |  |  |  | 40